Plan d’Action du Programme de Pays
entre 
le Gouvernement de la République du NIGER 
et 
le Programme des Nations Unies

pour le Développement - PNUD

Prolongation & Mise à Jour : 2007 – 2008

(Pour l’Appui à la Programmation 2007-2008)

Niamey, Mars 2007

Sommaire des matières

- Abréviations & Acronymes

- Cadre commun

- Partie I		Base de la relation

- Partie II	Analyse de la situation

- Partie III	Coopération passée et leçons à retenir

- Partie IV	Programme proposé

- Partie V	Stratégie de partenariat et Communication

- Partie VI	Gestion du programme

- Partie VII	Suivi et évaluation

- Partie VIII	Rappel des Engagements du PNUD

- Partie IX	Rappel des Engagements du Gouvernement

- Partie X	Autres dispositions

Abréviations et Acronymes

| AGR | Activité Génératrice de Revenus |
| --- | --- |
| ANDDH | Association Nationale des Droits de l’Homme |
| ANPE | Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi |
| BIT | Bureau International du Travail |
| CCAIAN | Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie et d’Artisanat du Niger |
| CCOAD | Chambre de Concertation des Organisations et Associations pour le Développement |
| CDE | Convention sur les Droits de l’Enfant |
| CDMT | Cadre de Dépenses à Moyen Terme |
| CEDEAO | Communauté Economique des Etat de l’Afrique de l’Ouest |
| CEDEF | Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes |
| CENI | Commission Electorale Nationale Indépendante |
| CESOC | Conseil Economique, Social et Culturel |
| CFA | Communauté Financière Africaine |
| CISL | Comité Intersectoriel de Lutte Contre le SIDA |
| CNDH/LF | Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales |
| CNEA | Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement |
| CNEDD | Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable |
| CNIP | Conseil Nigérien des Investisseurs Privés |
| COFO | Commission Foncière |
| CPAP | Plan d’Action du Programme de Pays/Country Programme Action Plan |
| DAES | Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies |
| DANIDA | Coopération Danoise |
| DDC (ex-UNSO) | Centre du PNUD pour le Développement des Zones Arides/Drylands Development Center |
| DNPGCA | Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires |
| DSBE | [Enquête sur le ] Degré de Satisfaction des Besoins Essentiels |
| EDS/MICS | Enquête Démographie /Santé et à Indicateurs Multiples |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture |
| FEM | Fonds pour l’Environnement Mondial |
| FENU | Fonds d’Equipement des Nations Unies |
| FIDA | Fonds International de Développement Agricole |
| FMI | Fonds Monétaire International |
| GAR | Gestion Axée sur les Résultats |
| GDRN | Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles |
| GFATM | Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le SIDA |
| GIRE | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| GRN | Gestion des Ressources Naturelles |
| GVN | Gouvernance |
| HA | Hectare |
| HCCT | Haut Commissariat aux Collectivités Territoriales |
| HCRP | Haut Commissariat à la Restauration de la Paix |
| IADM | l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale |
| IDH | Indice de Développement Humain |
| INS | Institut National de la Statistique |
| IPPTE | Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés |
| IRH/SIGNER | Inventaire des Ressources Hydrauliques / Système d’Information Géographique du Niger |
| NEPAD | Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique |
| NEX | Exécution Nationale / National Execution |
| NLTPS | Etude Prospective Long Terme pour le Niger |
| NTIC | Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication |
| OHADA | Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires |
| OMC | Organisation Mondiale du Commerce |
| OMD | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PAM | Programme Alimentaire Mondial |
| PDS | Plan de Développement Sanitaire |
| PEM | Point d’Eau Moderne |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| PIMAP | Programme Intégré de Modernisation de l’Administration Publique |
| PME | Petite et Moyenne Entreprise |
| PNUD / UNDP | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’Environnement |
| PTA | Plan de Travail Annuel |
| PVNU | Programme des Volontaires des Nations Unies |
| PVVIH | Personne Vivant avec le VIH |
| QUIBB | Enquête sur le Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être |
| RAAR/ROAR | Rapport Annuel Axé sur les Résultats |
| RNDH | Rapport National sur le Développement Humain |
| ROMD | Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| RURANET/CID | Réseau des Radios Rurales / Centre d’Information et de Documentation |
| SA | Sécurité Alimentaire |
| S&E | Suivi et Evaluation |
| SDR | Stratégie de Développement Rural |
| SIGNER | Système d’Information Géographique du Niger |
| SNU | Système des Nations Unies |
| SRP/D | Stratégie de Réduction de la Pauvreté pour le Développement |
| SR/SSRA | Santé de la Reproduction |
| SSB | Services Sociaux de Base |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Afriacaine |
| UGE | Unité de Gestion de l’Eau |
| UNDAF | Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement/UN Development Assistance Framework |
| UNDESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs |
| UNFPA | United Nations Fund of Population Activities |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| UNIFEM | Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme |
| UNOPS | United Nations Office of Project Services / Bureau des Services d’Appui aux Projets des N.U |
| US $ | Dollar Américain |
| VIH/SIDA | Virus Immunodéficience Humaine/Syndrome Immunodéficience Acquise |
| VNU | Volontaires des Nations Unies |

# Le cadre commun

Le Gouvernement de la République du Niger, dénommé ci-après « le Gouvernement »          et le Programme des Nations Unies pour le Développement, dénommé ci-après « le PNUD »,

- Agissant selon leur accord mutuel et leur coopération aux fins de l’application de l’accord de base ;

- Désireux de renforcer leur partenariat et leur collaboration pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement ;

- Considérant les Conventions, Conférences, Sommets internationaux et autres instruments et engagements relatifs aux Droits de l’Homme, auxquels le Niger a souscrit, parmi lesquels : La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) ; la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Encontre des Femmes (1979) ; le Protocole de Montréal sur les substances nocives à la Couche d’Ozone (1985) ; la Convention sur le Contrôle des mouvements transfrontaliers des Déchets dangereux et de leur stockage (1989) ; la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (1992) ; la Convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (1992) ; la Convention sur la Diversité Biologique (1992) ; la Conférence Internationale sur l’Education (1992) ; la Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme (1993) ; la Convention sur la Lutte Contre la Désertification (1994) ; la Conférence Internationale sur « Population & Développement » (1994) ; le Sommet Mondial sur le Développement Social (1995) ; la Déclaration de Beijing et la Plateforme pour l’Action (1995) ; le Sommet Mondial de l’Alimentation (1996) ; la Neuvième Session de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (1998) ; la Déclaration de Nairobi sur le Commerce Illicite des Armes Légères (1999) ; le Sommet Mondial sur les Enfants (1999) ; la Déclaration du Millénaire (2000) ; la Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (2001) ; la Conférence des Nations Unies sur le Commerce Illicite des Armes Légères (2001) ; le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique – NEPAD (2002) ; le Sommet Mondial sur le Développement Durable (2002) ; la Conférence internationale de Monterrey sur le Financement du Développement (2002) ; la Déclaration de Rome sur l’Harmonisation (2003) ; la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide au Développement (2005) ; la Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes – Cadre d’Action de Hyogo (2005) ;  la Stratégie de l’Union Africaine / NEPAD pour la Prévention des Catastrophes (2005) ;

- Faisant fond sur l’expérience acquise et les progrès accomplis durant la mise en œuvre des Programmes de coopération, en particulier depuis 1999 ;

- Considérant l’extension de la période du Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement – UNDAF, jusqu’en décembre 2008

- S’engageant dans une période de transition 2007-2008 en vue de s’adapter au nouveau contexte national et international et préparer le prochain cycle;

- Déclarant leur volonté de s’acquitter de leurs responsabilités dans un esprit de coopération amicale ;

Sont convenus de ce qui suit :

- Base de la relation

- Le présent document complète et précise le Plan d’Action du Programme de Pays – CPAP 2004-2007, signé entre le Gouvernement de la République du Niger et le PNUD le 23 décembre 2003, prorogé jusqu’au 31 décembre 2008, et qui constitue l’instrument visé à l’Article 1er de l’accord type d’assistance conclu entre le Gouvernement et le PNUD signé le 2 mai 1977.

- Aux fins de l’accord de base, l’agent d’exécution du pays hôte sera l’organe gouvernemental de coopération décrit par ledit accord.

- Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’aient pas d’objection à l’égard des changements proposés :

- les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif du Programme ;

- les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs du programme, les effets et les produits escomptés, les cibles et indicateurs des produits, mais qui tiennent à l’évolution de la combinaison des apports déjà convenus ou augmentations de coûts dues à l’inflation ;

- les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture, l’accroissement, dû à l’inflation, des dépenses des experts ou d’autres frais, en fonction de la souplesse financière de l’organisme en cause.

- Analyse de la situation

- Le Niger est un pays enclavé en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest, avec une superficie de 1 267 000 km²  pour une population d’environ 13 045 000 habitants en 2006.  Le territoire peut être subdivisé en 4 zones éco-climatiques :

  - au Nord, une immense zone saharienne, renfermant les principales ressources  minières, et couvrant  77% du territoire, avec une population très éparpillée et peu dense, composée essentiellement d’éleveurs

  - au Centre, une zone sahélo-saharienne, caractérisée par une pluviométrie moyenne de 150 à 350 mm par an couvrant 12% du territoire

  - au Sud, une zone sahélienne avec une pluviométrie annuelle de 350 à 600 mm, sur environ 10% du territoire

  - à l’extrême Sud, une zone soudanienne à vocation agricole avec une pluviométrie de 600 à 800 mm, couvrant à peine 1% de la superficie totale du pays.

- Malgré cette position géographique peu favorable et les contingences qui en découlent, le Niger toujours dans la liste des Pays Moins Avancés, ne cesse quand même de progresser depuis environ une dizaine d’années dans son processus d’amélioration des conditions de vie des populations, surtout les plus vulnérables, grâce notamment à un environnement interne favorable où la gouvernance politique, administrative, économique comme judiciaire devient chaque jour une réalité de plus en plus présente.

- La situation au Niger est néanmoins aggravée par plusieurs facteurs, dont notamment :

- la faiblesse, encore marquée, du niveau de développement du capital humain, pilier et moteur de toute croissance et de développement ;

- la non maîtrise de la fécondité (Indice synthétique de 7.1 en 2006) à un niveau soutenable, celui qui, précisément, contrairement à un fardeau, accélère le développement en dégageant des ressources, du temps et de l’énergie qui permettent aux femmes d'intervenir comme acteurs à part entière sur le marché du travail et dans la vie sociale et politique, ou tout au moins qui n’annihile pas les efforts déployés par ailleurs ;

- des inégalités de genre prononcées avec le poids de la tradition subi par les femmes et se trouvant à l’origine de la discrimination juridique dont elles sont victimes, même s’il faut quand même reconnaître des avancées au cours des dernières années dans la promotion de l’équité des genres, des conventions contre les discriminations à l’encontre des femmes et des enfants ;

- les déséquilibres macro-économiques, résultant du déficit des finances publiques et du poids de la dette, limitant la progression du PIB par habitant et se traduisant par l’appauvrissement de la grande majorité des individus et des ménages ;

- les alternatives limitées en matière d’innovation et de capitalisation des expériences de développement  qui confinent les utilisateurs des ressources naturelles à adopter des stratégies et des comportements économiques non durables ;

- l’absence de sources d’énergie alternatives aux coûts avantageux, ce qui engendre une pression grandissante sur les maigres ressources forestières qui continuent à fournir le bois de chauffe alors que les actions de renouvellement de la ressource n’ont pas encore inversé les tendances de dégradation.

- S’il est vrai que l’Indice de Développement Humain est passé de 0,281 en 2005 à 0,311 en 2006, la situation économique et sociale du Niger reste caractérisée par un état de pauvreté qui constitue encore une grande menace pour la stabilité politique, la cohésion sociale et l’équilibre des écosystèmes du pays.  En plus du contexte international et sous-régional peu favorable, la crise alimentaire 2004/2005, l’intrusion de la grippe aviaire, les phénomènes d’inondation enregistrés dans certaines régions en 2006, avec comme conséquences un niveau d’endettement et de décapitalisation accrû notamment par les ménages ruraux, ont constitué un frein certain à l’élan de redressement amorcé depuis 2000, et potentiellement plus tard à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

- En effet,  les enquêtes basées sur le Degré de Satisfaction des Besoins essentiels (DSBE, INS, 2005) et sur le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB), conduites pour résorber en partie le déficit de statistiques fiables pour le suivi et l’évaluation des programmes, donnent la situation suivante en ce qui concerne la pauvreté subjective ou perçue :

- seuls 69 % des besoins essentiels sont satisfaits, avec 60 % en milieu semi-nomade, 67 % en milieu rural sédentaire et 79 % à Niamey et dans les villes secondaires

- au niveau national, 13% des ménages perçoivent leurs communautés comme étant extrêmement pauvres ; ces proportions sont similaires en milieux rural et urbain

- près de 75% des ménages estiment que leurs communautés sont moyennement pauvres pour l’ensemble du pays.

- Les mêmes enquêtes confirment le degré élevé de vulnérabilité des femmes à tous les niveaux, d’où la nécessité de renforcer leurs stratégies de survie pour en faire un levier important de progrès économique et social :

- les ménages dirigés par les femmes ont plus tendance à être extrêmement pauvres (30 %)

- pour l’ensemble du pays, les femmes représentent seulement 31 % de la population active occupée, donc très défavorisées par rapport à l’emploi

- parmi les mères ayant donné naissance à un enfant vivant, 35 % ont eu un accouchement assisté ; cette proportion est de 30 % pour les mères pauvres et de 48 % pour les mères non pauvres.

- Relativement à la Pauvreté monétaire et sur la base des deux lignes de Pauvreté retenues avec une dépense annuelle moyenne supérieure ou égale à 144.750 FCFA en milieu urbain et  105.827 FCFA en milieu rural pour un individu, il ressort que :

- la pauvreté est encore très présente au Niger   avec  plus de 6 personnes sur 10 qui sont considérées comme pauvres, soit 62,1%

- la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est plus élevée en milieu rural (65,7%) qu’en milieu urbain (55,5 %  hors Niamey).

- Tels que révélés par les dernières enquêtes EDSN/MICS, les indicateurs en matière de scolarisation restent bas malgré les progressions au cours des dernières années, avec en 2005 : 52% pour le Taux Brut de Scolarisation contre 37% en 2000, avec 43% pour les filles contre 30% en 2000, l’Indice de Parité Filles / Garçons étant passé de 0,65 à 0,73 en 2006.  Il faut néanmoins signaler un taux d’achèvement du cycle primaire resté bas avec seulement 36%.

- L’habitat reste précaire, l’accès à l’assainissement avec seulement 5% en milieu rural demeure une grande préoccupation, pendant que la couverture nationale en eau potable est passée de 43,2 à environ 68,7%, celle en matière d’assainissement de 18 à 21,6% entre 2000 et 2005.

- La situation nutritionnelle, aggravée par la crise de 2004/2005 ayant affecté 3,6 millions de personnes et par les inondations de 2006, reste préoccupante malgré les avancées, avec 44,7% des enfants de moins de trois ans vivant dans un état de malnutrition chronique.  La couverture sanitaire évolue lentement avec 42% en 2005.  Les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent élevés si l’on tient compte des projections.  Selon le Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005-2009, pour respectivement 2 674 000 et 2 755 000 femmes en âge de procréer en 2005 et 2006, de 4 400 à 4 560 risquent de perdre la vie, alors que sur les 3 358 000 naissances attendues entre 2005 et 2009, 373 000 décéderont avant l’âge de un (1) an, et plus de 900 000 avant cinq (5) ans, la moitié quasiment pour cause de malnutrition.

- Le SIDA, malgré un taux de prévalence inférieur à 1%, exige plus de vigilance face à une jeunesse particulièrement vulnérable : chômage, insuffisance de dialogue parental et d’éducation sexuelle, offres de services spécialisés loin de couvrir les besoins, scolarisation encore faible des jeunes filles, précocité des relations sexuelles et du mariage…

- Aussi, toute la problématique de l’économie du Niger à prédominance rurale (40% en moyenne du PIB/an) est qu’elle repose d’abord sur un capital de ressources naturelles dont la base est non seulement limitée, mais aussi en rapide dégradation sous l’effet conjugué de la désertification et de la croissance démographique (3,3%) et partant, de l’augmentation des besoins de la population dans tous les domaines, matériels comme immatériels. Dans ce contexte, à l’interne, le Niger, en attendant l’aboutissement des prospections pétrolières, a peu d’alternatives à envisager et ne peut compter sur la contribution d’autres secteurs productifs (secteurs minier et industriel), ceux-ci n’étant pas suffisamment forts et capables de prendre la relève de l’exploitation directe des ressources naturelles.

- Par rapport à l’environnement externe, le Niger pays très enclavé, souffre dans tous les compartiments de la vie sociale et économique des moindres incartades du marché international des produits pétroliers par exemple, de l’insécurité trans-frontalière ou autres conflits dans la sous région.

- Dans le même ordre d’idées, même sans en être grand producteur, le Niger subit les contrecoups de la crise du coton à l’ordre du jour à l’OMC, du simple fait de ses relations croisées avec des pays producteurs comme le Burkina Faso et le Mali.  Cependant, il faut noter les initiatives de mobilisation des producteurs eux-mêmes, ou l’appui de partenaires extérieurs pour la mise en œuvre de plans d’action de redressement des filières des produits de base agricoles.

- On assiste ainsi, sous l’effet combiné de facteurs internes et externes, à des fluctuations assez marquées dans les performances de l’économie, avec par exemple un PIB qui après 5,3% de croissance en 2003 a chuté à - 0,6% en 2004, avant de rebondir en 2005 à 4,6%, et de fléchir encore à 3,5% en comparaison des 5,8% en moyenne projetés par le FMI pour les pays de la zone subsaharienne en 2006.

- Le Niger a été éligible à l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) en décembre 2000, et atteint le point d’achèvement en avril 2004, dispositif complété en 2005 par l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM), ceci en vue d’accélérer les progrès dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

- Pour faire face à cette situation de vulnérabilité, le Niger a élaboré et mis en œuvre une Stratégie de Réduction de la Pauvreté en 2002, qui a reçu l’adhésion de ses Partenaires au Développement et qui visait à réaliser un taux de croissance annuel moyen de 4 %.  Ses axes prioritaires étaient : i) la stabilisation du cadre macro-économique ; ii) le développement des secteurs productifs ; iii) l’accès des pauvres aux services sociaux de base ; iv) la bonne gouvernance, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et la décentralisation.  L’encadré suivant, dont la substance est tirée de la SRP en révision, fait le point des avancées enregistrées.

Après cinq (5) ans de mise en œuvre, la SRP s’est affirmée comme cadre fédérateur des actions du gouvernement en matière économique, financière et sociale ; elle a permis également l’intégration des interventions des partenaires autour des priorités définies par le gouvernement en ce sens que les rapports annuels d’étapes de la SRP ont de plus en plus une forte incidence sur la programmation des appuis extérieurs au pays.

D’une manière générale, la stabilité politique retrouvée au cours de la période 2002-2006, a permis au Niger de prendre des mesures et d’engager des réformes pour fortifier la croissance, améliorer la performance des finances publiques et mettre en œuvre des politiques sectorielles prioritaires.

En outre, malgré les difficultés liées à la flambée des cours mondiaux du pétrole, la conjoncture économique régionale très défavorable à la situation interne marquée par les résultats mitigés des campagnes agricoles (mauvaises conditions climatiques, invasion acridienne, crise alimentaire), la performance macroéconomique a été globalement satisfaisante au Niger.

Cependant, l’économie reste encore vulnérable aux aléas climatiques, se traduisant ainsi par une fluctuation du taux de croissance économique qui ne répond toujours pas à une demande sociale en augmentation. En effet, même si l’augmentation du PIB réel s’est située en moyenne à 3,2% au cours de la période 2000 à 2005,  il n’en demeure pas moins que la croissance économique demeure inférieure à la croissance démographique (3,3% en 2001).

Les efforts de recherche d’une croissance forte et durable ont permis une allocation progressive des ressources budgétaires (globalement 51% en 2005 contre 48% du budget de l’Etat en 2002) en faveur des secteurs prioritaires du développement (santé, éducation, développement rural et infrastructures). En outre, l’exécution du PS/PR, en soutien aux stratégies sectorielles, a permis de renforcer les zones rurales par un important programme d’infrastructures socio-économiques de proximité qu’il convient d’optimiser en vue d’améliorer la base productive.

Les évaluations annuelles de la mise en œuvre de la SRP, ainsi que les résultats des revues conjointes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable et de la lutte contre la désertification, confirment les progrès significatifs dans les secteurs sociaux ; +7,1 points de pourcentage pour la scolarisation de base, +17,4 points de pourcentage en matière de couverture en infrastructures sanitaires et +3 points de pourcentage en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales.

En matière de gouvernance politique, on retiendra que l’espace des libertés s’est davantage consolidé, notamment par la régularité des rapports de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CNDH/LF), l’émergence d’une société civile et la conduite régulière par les associations des droits de l’Homme de leurs activités et la multiplication des organes de presse privés. Toutefois, la persistance des revendications sociales impose de dynamiser les organes de médiation nationale (CNDS, CNDP, CNT, CNIP, CESOC).

En matière de gouvernance locale, la tenue des élections locales, la définition des compétences et la  matérialisation du transfert effectif du pouvoir de décision aux nouvelles communes installées, ainsi que la mise en place du  HCCT sont de bonnes perspectives pour la consolidation de la décentralisation au Niger.

Au plan de la gouvernance administrative, le renforcement des capacités institutionnelles, humaines et techniques de l’administration et des collectivités territoriales est au rang des priorités du gouvernement avec la création du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat et l’adoption du Programme Intégré de Modernisation de l’Administration Publique (PIMAP).

Au plan de la gouvernance économique, l’application des directives de l’UEMOA et la mise en œuvre du plan d’action du PEMFAR ont permis d’améliorer la gestion budgétaire.

La forte mobilisation et la démarche itérative qui ont caractérisé la préparation du DSRP sont de plus en plus perçus comme un gage d’efficacité et  d’une bonne gouvernance. Cependant, la concertation a été faible entre les parties prenantes dans la mise en œuvre de la SRP.  A cet égard, on peut souligner une certaine inertie des comités du dispositif institutionnel à tous les niveaux, la faible contribution de la société civile dans le suivi de la SRP, la focalisation des rapports de mise en œuvre sur le niveau national et leur faible restitution.

Au total, en dépit des progrès incontestables obtenus dans la mise en œuvre de la SRP, des efforts restent encore à déployer pour permettre au Niger d’asseoir un socle solide sur lequel sera fait son développement économique, social et culturel. Au nombre des défis à relever, on peut citer:

- La préservation d’un climat sociopolitique favorable aux investissements, afin d’accélérer durablement la croissance économique;

- La poursuite de l’assainissement des finances publiques à travers la mise en œuvre du PEMFAR pour conforter la stabilité macroéconomique et restaurer la capacité de l’Etat à promouvoir des politiques de relance des investissements publics;

- L’approfondissement des réformes structurelles par la mise en œuvre des politiques sectorielles ambitieuses, notamment la relance de la production agro-pastorale et la restructuration des filières porteuses;

- La mise en place d’un programme ambitieux de développement des infrastructures.

- Le développement du secteur financier en appui au financement de la croissance économique;

- La levée des contraintes qui entravent le dynamisme et la compétitivité du secteur privé, notamment par des politiques favorisant la réduction des coûts des facteurs de production et le soutien aux exportations, pour bénéficier des initiatives internationales en faveur des pays en développement.

- La promotion de la bonne gouvernance à travers notamment une gestion transparente et efficace des ressources publiques, la garantie des libertés individuelles et collectives, la lutte contre la corruption, l’injustice et l’impunité.

- La mise en œuvre d’une politique démographique efficace afin de ne pas annihiler les efforts accomplis.

- La mise en œuvre d’une politique d’éducation et de formation adaptée aux réalités du pays et en phase avec les besoins de l’économie.

C’est justement pour faire face à ces défis que le Niger a engagé la révision de la SRP afin de donner une nouvelle vision à sa stratégie de développement qui doit tenir compte des potentialités et des réalités du pays et être en adéquation avec les exigences d’une croissance économique durable, d’un renforcement de la lutte contre la pauvreté ainsi que d’un contexte national et international en mutation.

- Le Système des Nations Unies, de façon unitaire ou à travers ses composantes, a apporté une contribution reconnue à toutes ces avancées du Niger, desquelles se dégagent un certain nombre de leçons à capitaliser, pour mieux poursuivre dans la voie du Développement Humain Durable.

- Coopération passée et leçons à retenir

- Le Cadre de Coopération de Pays - CCP 1999-2001, revu en 2001 et prolongé sur la période 2002-2003 après un exercice de recentrage, a été crédité d’un certain nombre de résultats significatifs suite à l’élaboration et la mise en œuvre de quatre (4) Programmes Cadres Nationaux supportés par le PNUD et portant sur (i) le Renforcement des Capacités de Gestion de l’Economie et de Promotion de la Bonne Gouvernance, (ii) la Lutte Contre la Pauvreté, (iii) la Relance du Secteur Privé, et (iv) l’Environnement pour un Développement Durable.

- A partir de 2004, dans le cadre de la Réforme des Nations Unies en général, et de la Simplification et l’Harmonisation en particulier, un nouveau programme de coopération a été défini et son Plan d’Action décliné sur la période 2004-2007.  Des revues, évaluations et autres occasions de dialogue entre le PNUD et la partie nationale, ont fait ressortir un certain nombre de résultats significatifs atteints à mi-parcours dans les trois domaines de coopération à savoir la Sécurité alimentaire, l’Accès aux Services sociaux de Base et la Gouvernance & la Croissance mieux répartie.  Ils sont résumés ci-après.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire :

- le renforcement des capacités des institutions dans la formulation et le suivi  de la mise en œuvre des stratégies en matière de sécurité alimentaire, y compris l’appui aux consultations sectorielles et la mobilisation des ressources, et pour une meilleure connaissance des caractéristiques de la vulnérabilité géographique et humaine

- le renforcement des dispositifs de réponse et de gestion des crises aux niveaux central et local, qu’il s’agisse de mécanismes de prévention, de réponse collective et individuelle ou de création de capital, dans le cadre d’une gestion et valorisation durables des ressources naturelles

# Dans le domaine des services sociaux de base :

- établissement d’un partenariat fécond et innovant pour l’ancrage des appuis au niveau communal pour l’amélioration et le suivi rapproché de la qualité des services essentiels communaux  et pour l’allègement des tâches des femmes

- appui aux structures nationales et surtout locales pour une prise en charge correcte des services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, NTIC d’appoint aux services sociaux de base, énergie…) et pour la mobilisation de ressources additionnelles importantes

Dans le domaine de la Gouvernance et Croissance mieux répartie :

- en matière de Gestion stratégique du Développement et Gestion budgétaire: meilleure connaissance des dimensions de la pauvreté ; promotion et renforcement des capacités sur les OMD, y compris la révision et l’alignement de la SRP, l’élaboration des rapports RNDH, ROMD ; Gestion Axée sur les Résultats, approche Programme et amélioration des systèmes budgétaires ; Programme de Modernisation de l’Administration Publique…

- en matière de promotion du Secteur privé et de la création d’emplois : environnement institutionnel et de concertation ; charte des PME, création d’emplois et de PME

- en matière de renforcement de la stabilité institutionnelle et du Contrôle Citoyen de l’Action Publique : expérimentation effective de l’appui aux collectivités locales, qui a permis d’alimenter la réflexion dans le cadre de l’élaboration de certains textes de base ; réussite des élections générales et locales ; renforcement de la Démocratie participative et locale, du processus de Décentralisation ; production parlementaire de qualité, avec mention pour le réseau des femmes parlementaires ; renforcement des instruments de concertation et d’implication des organisations de la société civile ; apaisement du climat de tension et promotion du dialogue social ; avancées notoires en matière de gouvernance judiciaire, surtout pour les plus vulnérables, jeunes et femmes

- sur la gestion stratégique des questions environnementales : renforcement des institutions nationales comme locales ; promotion des conventions internationales post – Rio, Kyoto ; Commission Nationale pour l’Eau & l’Assainissement ; articulations avec les politiques extra nationales CEDEAO et NEPAD ; consultation sectorielle et mobilisation de ressources

- en matière de droits spécifiques des femmes et des enfants : plaidoyer et alliance stratégique, incluant les organisations de la société civile ; promotion du leadership féminin et mise en place des cadres stratégiques et juridiques pour l’équité des genres ; renforcement des capacités nationales et locales de mise en œuvre des conventions, de prévention des abus, violences et discriminations

- Tous ces états de résultats ont été formulés ou confirmés par les acteurs et bénéficiaires directs que sont : les élus locaux, les hauts cadres de l’administration, les acteurs de la société civile et du secteur privé, même s’ils ont relevé des manquements dans le fonctionnement des organes d’orientation et de pilotage, des lourdeurs et temps perdus dans les procédures de planification, de mobilisation, d’utilisation et de justification des ressources, des insuffisances dans la capitalisation et valorisation des résultats et bonnes pratiques, et dans le système de communication et de partage de ces résultats aussi importants.

- Il reste que pour l’essentiel, tous les Leviers d’Efficacité du Développement visés dans la période 2004-2007 ont été actionnés pour la mise en œuvre des initiatives et appuis :

  - renforcement des capacités nationales en tant que facteur clé du développement au triple plan des ressources humaines performantes, des institutions nationales et locales crédibles et de la cohésion sociale : les appuis du PNUD ont été reconnus déterminants

  - appropriation nationale impliquant la responsabilité et la participation pleines et entières des autorités nigériennes, des populations et autres bénéficiaires à toutes les étapes des processus de développement : malgré les acquis, les efforts doivent encore être poursuivis pour faire en sorte que le leadership du Gouvernement soit plus affirmé, condition indispensable à la pratique de l’exécution nationale

  - promotion d’un environnement politique favorable, impliquant une claire définition des priorités, une allocation pertinente des ressources selon les enjeux véritables du développement durable, de même que les conditions de motivation des personnes physiques et morales pour s’investir et contribuer au mieux-être : des acquis certains notés

  - promotion de l’égalité des sexes à tous les niveaux, stratégiques comme opérationnels et dans tous les secteurs de la vie : seul ou en partenariat stratégique, le PNUD s’est investi résolument dans cette direction

  - partenariat pour les résultats, en termes de produits et services, d’effets et d’impacts positifs, qui sont en définitive la raison d’être des appuis du PNUD, en synergie avec les intervenants multilatéraux comme bilatéraux, avec ceux de la société civile ou du secteur privé : partant de son mandat y compris la coordination et la facilitation, tenant compte de ses ressources limitées, le PNUD a encouragé un partenariat important, surtout dans cette période 2004-2006 qui a vu le Niger confronté à une invasion acridienne, une crise alimentaire et l’incursion de la grippe aviaire, qui ont demandé des ressources importantes pour en atténuer ou contenir les effets

  - recherche de solutions sud – sud, dans le sens de développer des solidarités de proximité et de partager des solutions et expériences adaptées : le PNUD à travers son réseau international, et en particulier avec le Programme des Volontaires des Nations Unies, a permis au Niger de partager des expériences et autres connaissances croisées, dans des domaines aussi importants que la Sécurité alimentaire, la Gouvernance locale, l’Equité des genres, la Gestion des conflits et la Consolidation de la Paix.

- Il reste cependant que malgré les efforts en matière de soutien direct aux couches les plus vulnérables, d’offres de services sociaux de base, malgré les réformes entreprises avec l’appui des partenaires et les progrès réalisés au plan institutionnel, dans les domaines de la croissance économique, de la maîtrise de l’inflation, de l’assainissement des finances publiques entre autres pour se conformer aux critères de convergence UEMOA, le niveau de pauvreté du pays nécessite encore une aide financière  et technique soutenue à laquelle le PNUD, tirant les leçons d’expérience et tenant compte de ses missions, avantages comparatifs et potentiels de ressources, est résolu à apporter sa contribution à travers le Programme proposé, pour un Niger réconcilié avec lui-même, plus stable, plus démocratique et juste, résolument engagé dans la promotion du développement humain durable.

- Parmi ces leçons d’expérience issues de la mise en œuvre des programmes et de la construction de ces résultats, on peut citer :

    - l’exigence que constitue la volonté politique du Gouvernement, comme réceptacle pour la valorisation pleine et entière des efforts de renforcement des capacités et pour l’appropriation nationale ;

    - l’importance de dispositifs institutionnels clairs, simples et fonctionnels, engendrant le moins de conflit possible ;

    - la nécessité, dans une approche inclusive, de s’investir à long terme quand il s’agit d’une problématique aussi présente et multiforme que la pauvreté au Niger, tout en ayant et appliquant une stratégie de sortie partagée, basée sur le renforcement des capacités et l’appropriation nationales ;

    - l’importance d’une démarche « Qualité », du maintien des acquis, matériels ou immatériels, de la capitalisation permanente dans une démarche novatrice, où il est question, dans une approche par la pratique, de « construire et apprendre tout en avançant » ;

    - le parti pris nécessaire pour des initiatives conjointes, en même temps que l’harmonisation minimale des interventions dans le cadre d’un partenariat fécond apte à renforcer la cohérence, l’économie d’échelle, la mobilisation de ressources et les chances de succès, surtout au niveau local, face à  la multiplicité des initiatives des partenaires ;

    - la transparence requise dans les arbitrages et la nécessité d’un ciblage approprié des interventions qui évite l’éparpillement géographique et le saupoudrage des ressources sans impact significatif ;

    - le niveau de performance supérieur des communes ayant bénéficié de ressources en capital, confirmant la justesse de la stratégie du PNUD et de ses partenaires comme le FENU, le FBS et la FAO dans cette direction ;

    - un dispositif de Suivi – Evaluation fiable dans sa conception, sa mise en œuvre et ses produits, et une stratégie de communication claire et soutenue, comme instruments irremplaçables pour l’apprentissage, la visibilité, la lisibilité, le changement de perception, de comportement, et en définitive pour le succès

    - la nécessité d’améliorer la focalisation stratégique et de poursuivre l’effort de s’investir dans des actions clés ayant un effet de levier important sur l’ensemble du dispositif, singulièrement :

- poursuivre l’accompagnement pour la bonification et la capitalisation des pratiques avérées pertinentes dans la consolidation de la Démocratie, l’Etat de Droit et la Paix, dans la gestion stratégique de l’Environnement, de Sécurité alimentaire, de Prévention des crises et de Relèvement, ou dans la conception des dispositifs et outils de caractérisation, de suivi de la mise en œuvre ou de plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources et énergies contre la pauvreté ;

- renforcer et recentrer les capacités nationales dans les domaines critiques de la gestion stratégique du développement, de la gouvernance économique,  judiciaire, administrative et locale ;

- promouvoir la conception autonome d’initiatives de développement et la définition participative et consensuelle des besoins et de leur prise en charge en lien avec les OMD, à travers en particulier l’approfondissement de l’accès équitable aux services sociaux de base ;

- systématiser le dialogue et la concertation entre le Gouvernement, la société civile régulatrice, force de négociation, et le secteur privé créateur d’emplois et de richesses, y compris l’appropriation interne des outils et cadres de programmation ;

- renforcer les structures d’exécution nationale pour l’appropriation et la pratique « redditionnelle » ;

- prendre en compte de façon systématique le genre et la responsabilisation effective des femmes dans les processus d’allocations des ressources, les instances locales ou nationales de prise de décision…

- renforcer la culture de suivi – évaluation.

- Les leçons tirées ne seraient pas complètes sans celles issues des audits annuels des différents programmes, qui ont certes permis d’améliorer la gestion de façon significative, mais dont il faut poursuivre plus résolument la mise en œuvre des recommandations dans tous les compartiments ayant été couverts : Gestion financière, Progrès enregistrés et Taux d’exécution, Achat des biens et services, Gestion des Ressources humaines, Gestion des Inventaires, Systèmes d’Enregistrement et de Contrôle ou Organisation.

- Programme proposé

- Fondé sur ces leçons apprises y compris celles tirées de la collaboration avec les autres agences et partenaires, et sur les résultats à atteindre pour une meilleure Efficacité de l’Aide, le Programme ci-dessous proposé tire sa substance de deux grandes sources :

- les priorités nationales déclinées dans la nouvelle Stratégie de Réduction de la Pauvreté pour le Développement / SRPD, basée sur les OMD et articulée autour de trois axes à savoir : i) l’augmentation des revenus ; ii) l’amélioration du capital humain et de l’équité ; et iii) la promotion d’un cadre approprié pour la gestion du développement

- la contribution attendue du SNU à la réalisation des priorités nationales à travers les effets UNDAF, et en particulier celle du PNUD à inscrire dans ses quatre objectifs stratégiques en lien avec la Réforme du SNU, à savoir : i) la Réduction de la pauvreté et l’atteinte des OMD ; ii) le Renforcement de la Gouvernance démocratique ; iii) la Prévention des Crises et le Relèvement ; et iv) la prise en charge de l’Energie & de l’Environnement pour un Développement durable.

- Certains enjeux spécifiques seront traités de façon transversale, dont notamment les questions de Population, le Genre, l’Emploi des jeunes, le VIH/SIDA, la Communication, en s’assurant en même temps que les Leviers dits d’Efficacité du Développement seront intégrés dans tous les aspects du travail d’appui du PNUD.

- Le présent Plan d’Action du Programme respecte, et dès lors, met en exergue la cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la SRPD et UNDAF, se traduisant ainsi dans le choix des cibles et indicateurs contenus dans le dispositif de suivi et d’évaluation.

- Ainsi donc, les différents contextes énoncés et l’avantage comparatif du PNUD, en collaboration avec ses principaux partenaires, ont guidé la définition des appuis en soutien aux priorités du Gouvernement dans les domaines de coopération arrêtés.

# En matière de Sécurité alimentaire

- Au Niger, « La sécurité alimentaire [apparaît] comme le pivot de toute stratégie de développement et un moyen primaire et prioritaire de lutte contre la pauvreté ».  C’est pour cette raison qu’elle est considérée comme un droit fondamental, dont les conditions d’exercice et de jouissance doivent être garanties par l’Etat.  Pour la Stratégie de Développement Rural, afin de sécuriser les conditions de vie des populations, il s’agit de prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources naturelles et les bases productives.

- Les objectifs nationaux fixés sont :

- améliorer les systèmes de production ;

- promouvoir des cultures irriguées ;

- renforcer les capacités d’échange des produits vivriers ;

- accroître les revenus par le développement des filières agrosylvopastorales ;

- améliorer le dispositif de prévention et d’atténuation des crises alimentaires ;

- renforcer les capacités régionales dans la gestion des crises alimentaires ;

- promouvoir les changements d’habitudes alimentaires ;

- améliorer la qualité et contrôler l’innocuité des aliments ;

- restaurer et protéger l’environnement (Infrastructures, conservation et augmentation de la biodiversité) ;

- sécuriser le foncier à la base pour une meilleure valorisation des terres.

Résultats attendus

- De façon générale en matière de Sécurité alimentaire basée sur une Gestion durable des Ressources naturelles, la contribution collective du Système des Nations Unies vise les résultats suivants :

    - un Cadre institutionnel propice à la mise en œuvre des politiques de Sécurité alimentaire, notamment pour les groupes vulnérables

    - la Production et le Revenu des populations rurales diversifiés et augmentés notamment pour les groupes vulnérables

    - la Nutrition des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer plus adéquate et équilibrée

- Spécifiquement par rapport au PNUD, les résultats suivants sont attendus, en particulier pour la période 2007-2008 :

- Des Institutions Nationales concourant à l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire plus opérationnelles, notamment à travers l’organisation des revues sectorielles en vue de la mobilisation de ressources:

- Des Mécanismes de prévention et de réponse rapide aux crises alimentaires plus opérationnels à travers :

- la réhabilitation urgente dans les communes affectées par les inondations de 2006

- l’Elaboration d’un Programme de Relance durable et multisectoriel basé sur une analyse des besoins

- le renforcement des capacités pour une promotion et sensibilisation de la réduction de catastrophes au niveau local

- la fourniture d’Appuis conseils techniques dans le cadre de la sécurité alimentaire

- le renforcement des capacités nationales et locales en matière d’analyse des facteurs de risque

- le développement de programmes pertinents de prévention et d’atténuation des crises alimentaires

- Des Ressources Naturelles gérées de façon durable par les communautés à travers :

- la promotion de la Régénération naturelle assistée

- la Récupération et Restauration de terres dégradées

- la mise en place d’un système de co-gestion de la Réserve Aïr Ténéré

- la gestion intégrée des ressources en eau

- Les Productions agricoles et animales chez les petits producteurs augmentées et diversifiées, à travers :

- la promotion de techniques de gestion durable des terres au niveau des jardins et espaces pastoraux

- la fourniture d’Intrants aux  paysans

- la Réalisation d’Ouvrages de mobilisation des ressources en eau opérationnels

- l’Intensification des Productions rurales

- la Promotion de Filières porteuses, y compris celles où les femmes sont particulièrement actives

- la Promotion de la place de la biodiversité biologique en matière de Sécurité alimentaire

- La Capacité des populations à faire face aux crises alimentaires renforcée à travers :

- l’élaboration d’un document de Stratégie régionale de gestion des crises

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet sur l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques

- la mise en place d’un Dispositif pour la création, gestion et approvisionnement des banques céréalières, mettant en avant le leadership des femmes

- Les Capacités des hommes et des femmes à réaliser des activités productives diversifiées renforcées, principalement à travers :

- la mise en place de mécanismes financiers et de fonds dédiés aux activités génératrices de revenus, surtout au bénéfice des femmes pour leur autonomisation

- l’atténuation des obstacles  socio-économiques, politiques, culturels ... au développement  des activités professionnelles des femmes

- Deux axes de la SRPD sont principalement concernés par ces effets : Amélioration des Revenus et Amélioration du Capital humain & Equité ; ceci en lien  avec les OMD 1 relatif à la réduction de moitié de la proportion des personnes souffrant de la faim, qui passe nécessairement par le relèvement de la productivité des exploitations agricoles ; OMD 3 qui concerne l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; OMD 7 sur l’environnement durable.

# En matière de meilleur Accès aux Services Sociaux de Base

- Après les efforts reconnus dans ce domaine depuis 2002, le Gouvernement entend intensifier le tempo pour mobiliser toutes les énergies nationales de manière à apporter les réponses appropriées pour le développement du capital humain et la réduction des inégalités.  Dans ce chapitre l’accès aux services sociaux de base sera renforcé, soutenu par le développement des aptitudes et habiletés des ressources ainsi que la promotion de l’équité aux niveaux politique, stratégique comme opérationnel.  Les leviers visés sont : Education (généralisation, niveau des apprenants, enseignement technique et professionnel...), Santé (soins de qualité, santé de la reproduction, médicaments, infrastructures, Lutte contre le VIH/SIDA...), Eau potable (connaissance des ressources en eau, Gouvernance de l’eau et accès à l’eau potable...), Assainissement et Cadre de Vie.

Résultats attendus

- De façon générale en matière d’Amélioration de l’Accès aux Services Sociaux de Base, la contribution collective du Système des Nations Unies vise les résultats suivants :

    - l’Etat sanitaire et nutritionnel de l’enfant amélioré

    - la Santé de la Reproduction améliorée

    - la Couverture en eau potable et assainissement accrûe

    - la Propagation du VIH SIDA réduite

    - l’Accès, l’achèvement et la qualité de l’éducation de base pour les enfants et les filles en particulier améliorés.

- Spécifiquement par rapport au PNUD, les résultats suivants sont attendus, en particulier pour la période 2007-2008 :

- Le Renforcement, en partenariat surtout ave le GFATM, de la Prévention des maladies et de la malnutrition à travers :

- la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au Paludisme

- la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la Tuberculose

- L’Accroissement de l’Accessibilité et de l’Utilisation des services SR/SSRA de qualité accru à travers :

- l’Augmentation de l’Offre de services sanitaires dans les zones vulnérables

- la réduction de la malnutrition due aux habitudes alimentaires

- L’Accès des pauvres, surtout en milieu rural à l’eau potable et aux services d’assainissement amélioré, notamment à travers :

- l’augmentation de l’offre infrastructurelle hydraulique et un système intégré d’approvisionnement en eau potable fiable

- L’Amélioration des Pratiques d’hygiènes à travers notamment :

- la Participation accrûe des communautés à la planification, à la gestion et au fonctionnement des infrastructures hydrauliques et systèmes d’assainissement

- L’Amélioration de la Prévention du VIH/SIDA, à travers des initiatives conjointes :

- le Renforcement des capacités de Planification de la CISL

- la Promotion du Dépistage volontaire auprès des jeunes scolaires

- L’Amélioration de la Prise en Charge des PVVIH, à travers des initiatives conjointes, basée sur la promotion des droits et l’information

- L’Augmentation de l’Offre des services éducatifs dans les zones les plus défavorisées (y compris préscolaire, alphabétisation de base) à travers :

- l’Elaboration et la Validation de la Politique nationale de l’alphabétisation / Education Non Formelle

- le Renforcement des Capacités des ressources humaines actives dans l’Alphabétisation

- la Rénovation du Programme d’alphabétisation

- l’Augmentation de l’Offre d’infrastructures scolaires dans les zones défavorisées

- le Renforcement de la formation professionnelle des jeunes et des femmes

- La Demande des services éducatifs de qualité par les populations (en particulier les filles) accrue à travers :

- l’Allègement des tâches journalières de la femme

- la conception et la mise en œuvre d’un Projet de Lutte Contre la Pauvreté des adolescents à travers le développement de la formation professionnelle

- l’appui aux cantines scolaires, avec le PAM et l’UNICEF, suite à l’expérimentation des jardins d’enfants communautaires

- Ces résultats contribueront principalement à l’axe de la SRPD sur Amélioration du Capital humain & Equité en lien avec les OMD 2, 3, 4, 6 et 7 soit : la garantie à tous à une éducation équitable entre filles et garçons, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; la réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé maternelle et le combat contre certaines maladies comme le VIH/SIDA ; la réduction de moitié de la proportion des individus privés d’accès à l’eau potable et à une installation sanitaire adéquate ; la durabilité des ressources environnementales.

# En matière de  Gouvernance et Croissance mieux répartie

- Malgré son rang dans le classement mondial IDH, le Niger a fait des avancées remarquables en matière de Bonne gouvernance en général, et les efforts seront poursuivis dans le cadre de la SRPD.

- La Gouvernance politique étant un maillon clé dans la gestion des affaires publiques et du maintien de la paix dans le pays, le Gouvernement envisage de poursuivre les efforts dans les directions suivantes :

- la promotion du débat démocratique sur les projets de société et les programmes des partis politiques ;

- la promotion des droits de l’Homme et de l’Equité des genres ;

- la poursuite du dialogue politique afin d’assurer une convergence sur les questions à caractère stratégique pour la Nation ;

- le renforcement des capacités du Parlement, du CESOC, du HCCT et de la CNDL/LF, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes, du Conseil Supérieur de la Communication ;

- la promotion de la culture de la paix.

- En matière de Gouvernance économique,  la prise en charge correcte de la gestion stratégique du Développement, la définition des priorités et l’efficacité dans l’allocation des ressources de même que la recherche de la transparence, imposeront d’intensifier les actions suivantes :

- le renforcement de la capacité de réflexion stratégique, par l’amélioration de la conception  et de la programmation, de la gestion et du suivi des dépenses publiques et des projets et programmes de développement ;

- l’amélioration des outils et des instruments de gestion économique et financière ;

- l’amélioration du contrôle, du suivi, de l'exécution et de la traçabilité des dépenses publiques;

- le renforcement des capacités du secteur privé ;

- l’harmonisation, la coordination et l’efficacité de l’aide publique au développement.

- Pour faire jouer à l’Administration son rôle déterminant dans la mise en place des conditions propices à la promotion de l’économie, de l’initiative privée et du développement durable,  les réformes institutionnelles seront poursuivies dans le sens de la modernisation, pour accompagner les réformes économiques ainsi que la mise en œuvre de la SRPD.

- Au niveau local, le processus de Décentralisation devrait faire l’objet d’un intérêt et d’un appui particuliers.  En effet, trois années après les élections locales, l’effectivité de la communalisation et de l’exercice du pouvoir lié aux compétences transférées aux collectivités territoriales, reste encore à construire, concomitamment avec une véritable déconcentration, pour en faire un solide maillon de réalisation des OMD nationaux à l’arrivée.  Cela passera entre autres par :

- la définition d’une politique de décentralisation, le renforcement du pilotage technique et le portage politique de la décentralisation ;

- l’affirmation de la pleine compétence de la commune comme premier partenaire institutionnel pour toutes les interventions en matière de développement local ;

- le transfert de l’exercice des responsabilités par les collectivités territoriales, accompagné de la déconcentration conséquente de l’appareil administratif de l’Etat pour assurer des services de qualité aux citoyens ;

- le renforcement des capacités des communes en ressources humaines, financières et matérielles grâce à des dispositifs adaptés aux différents niveaux de collectivités.

Résultats attendus

- De façon générale en matière d’Amélioration de la Gouvernance et de la Répartition de la Croissance, la contribution collective du Système des Nations Unies vise les résultats suivants :

    - une Meilleure allocation des ressources en faveur des groupes vulnérables

    - un Cadre propice aux emplois décents et à l’augmentation des revenus

    - la Démocratie, l’Etat de Droit et la Paix consolidés

    - une Meilleure participation des populations à la Gestion locale

    - l’Environnement mieux préservé et la Gestion des Ressources naturelles améliorée

    - les Droits de la Femme et de l’Enfant mieux appliqués.

- Spécifiquement par rapport au PNUD, les résultats suivants sont attendus, en particulier pour la période 2007-2008 :

- Les Processus de Gestion budgétaire et Choix des politiques économiques en faveur des pauvres améliorés, à travers :

- le parachèvement du processus de révision de la SRP basée sur les OMD

- le Renforcement des capacités nationales statistiques

- le Renforcement des capacités nationales en matière budgétaire et de gestion de l’Aide Publique au Développement, y compris l’organisation des tables rondes pour la mobilisation des ressources

- la généralisation des instruments de cadrage de la programmation budgétaire (cadre macro-économique, cadre de dépenses à moyen terme, budgets de programmes)

- le Renforcement des capacités nationales de réforme et de modernisation de l’Administration Publique

- la Mise en place d’un Système performant de suivi-évaluation des politiques publiques

- l’Adoption et la Mise en œuvre de la Vision politique et socio-économique à l’horizon 2027

- la Mise à jour du Programme Pays Niger - PNUD

- Des Emplois rémunérateurs et décents créés / consolidés, à travers :

- le Renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines d’intervention du secteur privé dans l’économie

- le soutien aux initiatives en création et développement de micro et petites entreprises en vue de promouvoir l’emploi et l’auto emploi des femmes et des jeunes

- l’Amélioration du Climat des investissements, grâce notamment à la simplification des procédures de création d’entreprise, et à la mise en place d’un cadre de concertation Etat – Privé

- la Promotion du Volontariat pour qu’elle soit connue et considérée comme une alternative crédible auprès des collectivités décentralisées, des organisations de la Société civile et autres, pour l’appui – conseil dans la conduite d’initiatives pour le développement

- L’Environnement plus propice à la Consolidation de la Paix, à l’Exercice de la Démocratie et au Respect des Droits de l’Homme à travers :

- les appuis conseils en matière de suivi des microprojets financés au profit des ex-combattants de l’Aïr et de l’Azawak

- l’Elaboration et la Mise en œuvre d’une stratégie nationale consensuelle de Lutte contre la corruption

- le renforcement des capacités de plaidoyer, d’actions et de veille citoyenne de la Société civile

- le Renforcement des capacités de l'institution parlementaire, y compris de son administration

- le Renforcement des capacités pour un meilleur Accès à la Justice, les Droits de l'Homme et l'Etat de Droit

- le Renforcement des capacités de pilotage et d’organisation des institutions en charge des élections (politiques locales et professionnelles)

- la Mise en place d’une structure stable de promotion et de gestion du Volontariat national pour le développement

- Le Processus de décentralisation mieux ancré à travers :

- le Renforcement des Capacités des élus dans l’exercice de leurs fonctions en matière de Planification, Budgétisation, Mobilisation des ressources et Gestion municipale, pour des communes de plein exercice

- le Renforcement des Capacités locales de prévention et de gestion des conflits

- le Renforcement des capacités d’investissement des communes

- la promotion de la Micro finance comme instrument de lutte contre la pauvreté

- la promotion de l’autonomisation des femmes

- la Clarification des Modalités d’utilisation des services techniques déconcentrés de l’Etat par les conseils communaux

- des initiatives coordonnées pour le soutien au développement des réseaux de la coopération décentralisée

- Les Institutions de Gestion de l’Environnement plus performantes à travers :

- la mobilisation de financements en faveur des questions majeures environnementales (Dégradation des terres, Biodiversité, Changements climatiques)

- le Renforcement des capacités des collectivités locales et des communautés à faire face aux défis environnementaux locaux et globaux

- la Mise en œuvre des Recommandations de la Consultation sectorielle sur l’Environnement et la Lutte Contre la Désertification

- l’Elaboration de la Stratégie d’Education environnementale

- le Renforcement des Fonctions stratégiques du CNEDD

- la Promotion et la Pérennisation de IRH/SIGNER

- le Parachèvement de l’Expérimentation de la GIRE dans l'UGE Fleuve/Liptako-Gourma et la Valorisation des leçons apprises en vue de sa généralisation sur l’ensemble du territoire national

- Les Partenariats pour l’exercice des Droits de la Femme et de l’Enfant et Equité de Genres efficaces à travers :

- le Renforcement des capacités des acteurs pour la prise en compte de l'Approche Genre, Droits de l’Homme dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités

- l’internalisation par les leaders d’opinion de l’Approche Genre dans toutes ses implications sociales, économiques et politiques

- la meilleure connaissance par les hommes et les femmes des différentes formes de violences

- la levée des réserves sur la CEDEF

- l’atténuation des obstacles  socio-économiques, politiques, culturels, ...) au développement  des activités professionnelles des femmes

- le Renforcement de l'autonomisation des femmes, notamment par la formation professionnelle, l’appui aux activités génératrices de revenus à travers des financements appropriés, à l’accès aux moyens de production

- Ces résultats contribueront principalement à l’axe de la SRPD sur la Promotion d’un Cadre approprié pour la Gestion du Développement, avant de déteindre sur tous les autres aussi bien de la SRPD que des OMD.

- Le cadre du programme mis à jour et proposé pour la période 2007-2008, est présenté en Annexe.  Les ressources annoncées dans le CPAP signé restent valables, et les partenaires en feront une mise à jour pour la période 2007-2008 à travers les différents PTA.

- Stratégie de partenariat et Communication

- Le processus UNDAF au Niger a fait du document qui en a résulté le cadre stratégique de référence pour le partenariat entre les agences du SNU d’une part, le Gouvernement et les autres partenaires, y compris la société civile d’autre part.  Il reste que selon les partenaires, le PNUD développera également des stratégies ou initiatives adaptées.

- Ainsi, selon les domaines de coopération, le PNUD se focalisant dans ses fonctions principales  de coordination du SNU, de Plaidoyer, de Conseil et de Développement des Services, mettra en oeuvre des stratégies cohérentes mais différenciées, qui auront cependant comme dénominateur commun le souci d’harmonisation et de simplification, la communication, le partenariat selon les lignes de force et avantages comparatifs et la recherche de résultats.

- Ainsi sur le plan thématique, le PNUD poursuivra ses interventions dans les quatre domaines où son leadership et ses appuis ont été reconnus pertinents :

    - la Réduction de la Pauvreté basée sur les OMD, à travers des appuis aux politiques et initiatives locales au bénéfice des parties prenantes les plus vulnérables, donnant des chances égales à toutes les composantes de la société devant les opportunités économiques et sociales, y compris les appuis à l’atténuation de pandémies comme le SIDA, la Sécurité alimentaire ou l’Accès aux Services sociaux de base

    - la Gouvernance démocratique, basée sur la mobilisation individuelle comme collective à travers les citoyens et citoyennes, les institutions républicaines, les organisations de la société civile, les opérateurs privés, les partis politiques... dans l’optique de promouvoir la paix, la démocratie et l’état de droit, et de sortir les couches vulnérables de leur isolement des enjeux nationaux importants

    - la Prévention des Crises  & le Relèvement, avec des appuis pour la réduction des risques de crises ou catastrophes naturelles, et pour la reconstruction après crise des bases et actifs pour le développement durable

    - l’Environnement et le Développement durable, avec des appuis aussi bien au plan des politiques que des initiatives locales, de la mobilisation des ressources,  que de l’amélioration de l’accès aux services en matière d’environnement et d’énergie.

- Le PNUD développera ainsi les stratégies de partenariat les plus à même de prendre en charge les priorités du Niger à travers soit les programmes conjoints ou le partage des coûts quand c’est possible, la fourniture d’assistance technique, la consolidation, soit la création de synergies et d’effets multiplicateurs, en utilisant ses ressources limitées comme catalyseur pour des financements communs ou autres procédés pertinents.

- Comme par le passé, les consultations seront la règle à tous les niveaux.  A l’intérieur du SNU, les programmes et suivis conjoints de même que les revues annuelles seront renforcés à travers le dispositif UNDAF. Au niveau national, le PNUD continuera à consolider les liens programmatiques au sein des groupes sectoriels et cadres de concertation des partenaires techniques et financiers organisés autour de la SRPD.

- Le PNUD s’assurera également d’une stratégie de communication efficace, incluant les NTIC et qui vise la promotion et le partage des résultats et succès issus de la mise en œuvre du Programme, le renforcement des capacités des personnels du Programme en matière de communication et de relations publiques ainsi que le partenariat avec la presse.  A cet égard, autant que possible, chaque PTA contiendra une composante Communication, pour s’assurer de la mise en œuvre effective de la stratégie de communication.

- Le partenariat stratégique inclut les hautes instances de la République, les départements ministériels et les institutions spécialisées du SNU, les ONG, le secteur privé, les organisations spécialisées dans la formation et la recherche… Sont concernés au premier chef :

- les institutions comme la Présidence de la République (Cabinet), la Primature (Cabinet) et leurs organes de proximité d’exécution, de consultation ou de mission spéciale et de S&E (SP/SRP, HCME, HCRP, Observatoire de la Pauvreté, DNPGCA/CCA, CNEDD, Commission Nationale de Collecte des Armes, HCCT, etc.), l’Assemblée Nationale, le Comité d’Orientation et de Suivi du CPAP ;

- le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine, signataire et interface politique et diplomatique du Gouvernement avec le PNUD ;

- les ministères spécialement chargés des domaines concernés : Economie & Finances ; Suivi, Evaluation des Programmes et Dialogue avec les Partenaires au Développement ; Fonction Publique ; Justice ; Hydraulique ; Environnement et Lutte Contre la Désertification ; Mines & Energie; Développement Agricole ; Ressources Animales ; Commerce, Industrie & Normalisation ; Intérieur & Décentralisation ; Aménagement du Territoire et Développement Communautaire ; Santé Publique ; Population & Réformes Sociales ;  Promotion de la Femme & Protection de l’Enfant ; Education Nationale ; Promotion des Jeunes Entrepreneurs et Réforme des Entreprises Publiques ; Formation Professionnelle et Technique ;

- les organisations de promotion et d’accompagnement du secteur privé comme la Chambre de Commerce, l’Association Entreprendre Au Niger, ANPE, CNUT ... et de la Société civile comme l’ANDDH, la CCOAD en général ;

- les administrations décentralisées et déconcentrées (communes visées, départements et régions), avec les ONG partenaires sur place ;

- les institutions spécialisées comme l’Institut National de la Statistique, l’Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey.

- Le partenariat stratégique pour l’appui au développement sera consolidé ou élargi avec :

- les coopérations bilatérales de pays tels que l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Suisse, etc. ;

- les agences du Système des Nations Unies ou fonds spécialisés: BIT, CCD, DDC, FAO, FEM, FENU, FIDA, GFATM, ONUDI, PAM, PNUE, PVNU, Secrétariat des Nations Unies (DAES, EAD…), UNFPA, UNICEF, UNIFEM, UNOPS, etc. ;

- la coopération décentralisée ;

- les organismes régionaux comme le CILSS et ses démembrements ;

- les associations de développement et Organisations Non Gouvernementales internationales.

- Selon le niveau d’intervention central ou local, selon les secteurs ou domaines d’intervention, des modalités particulières sont envisagées en vue d’atteindre les résultats escomptés :

- le partenariat avec le Gouvernement valorisera essentiellement les compétences démontrées par le PNUD, en particulier dans l’appui à la définition de politiques et stratégies sectorielles prioritaires, dans le renforcement des capacités et l’appropriation nationales pour la mise en oeuvre et le suivi de ces politiques et dans la conduite d’actions pilotes sur le terrain permettant d’innover dans ces domaines et de nourrir le plaidoyer du PNUD

- le PNUD appuiera les créneaux pour une institution parlementaire efficace dans ses rôles de contrôle de l’action gouvernementale, de législateur, dans ses relations avec les populations et de promotion des grandes causes internationales engageant le peuple nigérien

- le PNUD cherchera également à collaborer très étroitement avec les instances judiciaires, afin de faire de l’approche basée sur les Droits de l’Homme, une réalité plus vivante au Niger

- afin de consolider le processus de décentralisation et la démocratie participative, le PNUD contribuera au renforcement des capacités des élus locaux et de leurs institutions

- avec la société civile et le secteur privé, un partenariat plus étroit sera recherché en matière de plaidoyer, de promotion de l’esprit d’entreprise et de la création d’emplois,  de même que dans la mise en oeuvre et le suivi des initiatives. Parallèlement, les actions de renforcement des capacités de la société civile se poursuivront, pour qu’elle assume pleinement son rôle dans la consolidation de la gouvernance, du Contrôle citoyen de l’Action publique à tous les niveaux au Niger

- avec le système des Nations Unies, le partenariat sera renforcé pour les actions de plaidoyer commun déjà lancées et de programmes conjoints aussi bien au niveau stratégique, notamment dans la promotion des Droits de l’Homme, de l’équité entre les genres, la lutte contre le VIH/SIDA, l'éducation des filles ou la sécurité alimentaire, qu’opérationnel où par exemple, des initiatives conjointes pourront être développées dans la région de Diffa avec le PAM sur les activités d’appui à la Sécurité alimentaire, avec le FENU en matière de micro finance et d’appui à la Décentralisation ; avec l’UNICEF, l’UNFPA dans la région de Tillabéry pour appuyer l’amélioration de l’Accès aux Services Sociaux de Base ; dans la région de Zinder avec la FAO, l’UNICEF, l’UNFPA sur les activités d’appui à la Sécurité alimentaire  et l’amélioration de l’Accès aux Services Sociaux de Base ; avec le FIDA, le FENU, la FAO, l’UNICEF, l’UNFPA, les partenaires de la SDR dans cette Initiative pour la Réhabilitation et le Développement Agricole et Rural dans la région de Maradi.  D'autres domaines de collaboration seront identifiés au fur et à mesure, en même temps que l’effort pour une harmonisation des procédures de gestion avec les autres agences des Nations Unies sera poursuivi au cours de la mise en oeuvre du présent programme

- un partenariat fécond pour la mobilisation de ressources additionnelles sera développé avec les institutions multilatérales comme la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International ou l’Union européenne pour approfondir par exemple la prise en charge des questions liées à l’environnement ou à la gouvernance, avec la coopération bilatérale et même décentralisée, afin de donner le maximum de chances de réussite au présent programme.  Ainsi la stratégie de mobilisation de ressources non ordinaires reposera sur un plaidoyer efficace et porteur auprès des donateurs traditionnels et la recherche de nouveaux partenaires.

- d’autres opportunités de partenariat et de collaboration seront recherchées au fur et à mesure, et le bureau du PNUD renforcera son plaidoyer auprès des partenaires, notamment ceux non représentés au Niger, pour assister le Gouvernement à mobiliser davantage de ressources, et pour s’inscrire dans cette logique de synergie.

- La recherche de l’efficacité et de l’efficience optimales exigeront également une différenciation claire entre d’une part les domaines politique et stratégique faisant intervenir des institutions centrales (Primature, ministères, etc.) à travers le Plan d’Action, et d’autre part les opérations faisant prévaloir la notion de subsidiarité (communes, partenaires locaux, etc.), sans compter le partenariat à développer au niveau de la sous - région pour une gestion concertée de certaines problématiques comme la Souveraineté alimentaire, la circulation des personnes et des biens, la Paix et la Sécurité, l’application des réglementations communes comme OHADA pour le climat des affaires...

- Le PNUD saisira toutes les opportunités pour renforcer et élargir le partenariat : (i) les mécanismes des forums ; (ii) les consultations sectorielles et thématiques ; (iii) les missions conjointes et intégrées de terrain ; (iv) les cadres de concertation existants et (v) les alliances stratégiques nouées autour des réformes institutionnelles et politiques majeures.

- Enfin, la stratégie de partenariat comprend des efforts soutenus pour l’accessibilité accrue aux fonds fiduciaires thématiques du PNUD, aux fonds de développement tels que le FEM, aux fonds administrés par le PNUD tels que l’ UNIFEM, le FENU et le GFATM dont le PNUD est un récipiendaire principal au Niger.

- La stratégie pour l’atteinte des résultats continuera à être rythmée par les six (6) Leviers d’Efficacité que sont pour le PNUD dans son Plan stratégique 2008-2011 :

    - l’amélioration de l’appropriation nationale

    - le renforcement ou le développement des capacités nationales

    - la promotion de l’égalité des sexes

    - la promotion de l’engagement citoyen

    - la promotion des Droits de l’Homme

    - la promotion de la coopération Sud – Sud et du multilatéralisme actif.

- Gestion du programme

# A.  Les Principes de base

- De plus en plus d’initiatives sont prises au sein du Système des Nations Unies pour traduire les principes d’harmonisation, de simplification, d’alignement ou d’appropriation nationale en actes concrets.  Le PNUD s’adaptant au nouveau contexte de l’aide au développement, recentrera son rôle vers le renforcement des capacités nationales et l’appui pour la prise en mains des processus de développement par le Niger.  Ainsi le PNUD veillera à ce que les principes suivants  soient visibles dans la gestion du programme :

- mettre les stratégies et les plans nationaux au centre des programmes de pays et de leurs dérivés

- renforcer les capacités, les partenariats, la responsabilité financière et la reddition des comptes du Niger

- faire plus souvent appel aux systèmes nationaux du pays.

- Pour ce faire, le présent Plan d’Action sera essentiellement exécuté selon la modalité d’Exécution Nationale (NEX) avec l’appui des agences coopérantes, en visant :

- une autonomie nationale plus grande grâce à une utilisation et au renforcement des compétences nationales et de l’expertise technique des institutions nationales et des individus au moyen de l’apprentissage par la pratique

- une amélioration de la pérennité des initiatives de développement avec l’augmentation du contrôle et de l’implication de la partie nationale dans les activités de développement

- une réduction de la charge de travail et une intégration dans les programmes nationaux par un recours plus large aux procédures et systèmes nationaux appropriés.

- Avec la modalité NEX, le Gouvernement assume la responsabilité globale des activités décrites dans le Plan d’Action du Programme Pays, la mise en œuvre de certaines de ses composantes pouvant être confiée à des partenaires comprenant les organismes des Nations Unies, des Organisations de la société civile et du secteur privé, ou des structures étatiques.

- Dans ce contexte, en dehors des aspects diplomatiques et protocolaires avec le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine, le Ministère de l’Economie et des Finances continuera à jouer un rôle de premier plan en tant qu’interlocuteur principal du PNUD comme département ministériel de coordination et carrefour des réformes économiques et financières, en synergie avec le Ministère du Suivi, de l’Evaluation des Programmes et du Dialogue avec les  Partenaires.

- Le PNUD et le Gouvernement veilleront à ce que :

- un Plan de Travail Annuel précisant les résultats attendus et les fonds à mettre à disposition et ses modalités soit établi et signé entre le PNUD et le partenaire d’exécution avant tout transfert de fonds;

- avec les agences du Système des Nations Unies, représentées ou non, les programmes conjoints soient privilégiés, consolidant une série d’activités contenues dans un plan commun de travail et le budget y afférent, et détaillant aussi les rôles et responsabilités des partenaires dans la coordination et la gestion des activités conjointes ;

- en ce qui concerne les organisations de la société civile sélectionnées en qualité de partenaires d’exécution, un protocole d’accord distinct soit signé avec le PNUD.

- La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) devrait être perceptible dans tous les compartiments du partenariat, ce qui contribuerait à maximiser l’impact sur le terrain tout en réduisant les coûts de fonctionnement.  Cela passera par :

- la définition des fonctions de l’expertise à mobiliser, en fonction des effets et produits escomptés et de leur responsabilisation autour de l’élaboration et de la mise en forme   des plans de travail annuels et de leur négociation et S&E ;

- la focalisation accentuée des structures de gestion et d’assistance technique du programme, individuellement et collectivement, vers  l’accompagnement des administrations récipiendaires selon leurs besoins ;

- la motivation et la mobilisation de la société civile, du secteur privé et des chambres consulaires en vue de leur faire jouer leur rôle d’acteur et bénéficiaire ;

- le recours à des appuis techniques externes nationaux (cabinets et bureaux d’études, ONG) et internationaux pointus confiés aux agences spécialisées des Nations Unies ;

- le renforcement des coopérations avec les autres programmes et projets partenaires, notamment ceux des agences du Système des Nations Unies, y compris celles non résidentes, pour développer la synergie, les économies d’échelle et la cohérence d’ensemble, notamment grâce au montage de programmes conjoints.

B.  Le pilotage et la supervision opérationnelle de la mise en œuvre

- Le Plan d’Action sera mis en œuvre à travers une stratégie globale cohérente avec les objectifs assignés par les partenaires, qui tiendra en même temps compte des besoins de spécialisation et de compétence nécessaires aux différents niveaux et composantes.

- Le Comité d’Orientation et de suivi conjoint Gouvernement/PNUD, définira les lignes directrices pour la gestion, l’exécution, le suivi et l’évaluation du Programme.  Il se réunira deux fois par année, pour la revue des progrès, y compris dans l’application des recommandations issues des audits, l’analyse et l’aplanissement des difficultés, l’effectivité des progrès en matière d’appropriation nationale, de même que pour dégager de nouvelles directives pour la mise en œuvre réussie du Programme.  Des représentants des ministères clés et d’autres partenaires dans la mise en œuvre du Programme en seront membres.

- Au niveau central, certains partenaires sont ciblés en particulier pour la supervision ou l’exécution du CPAP, pour les considérations et raisons suivantes :

- expériences réussies : pilotage des appuis au Programme ;

- capacités et compétences avérées : S&E des effets et impacts des réformes, capitalisation, absorption des financements, gestion administrative, comptable et financière, dialogue et concertation y compris reddition des comptes, mobilisation de partenariats et de ressources ;

- connaissance des opportunités d’investissement et des processus de prise de décision transparente.

- Les  trois unités d’appui montées en 2004 autour des programmes cadres du gouvernement sur (i) la Lutte Contre la Pauvreté, (ii) le Renforcement des Capacités de Gestion de l’Economie, de Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Relance du Secteur Privé, et (iii) l’Environnement pour un Développement Durable, continueront à coordonner et faciliter la mise en œuvre du Plan d’Action dans une phase de transition couvrant la période 2007-2008.

- Cependant, afin d’évoluer vite et bien dans le sens du renforcement des capacités et de l’appropriation nationales, l’institutionnalisation des appuis en vue de leur pérennisation et de leur prise en compte dans les réformes suscitées par la SRPD, devra connaître une accélération visible.  Cela nécessitera du Gouvernement et du PNUD durant cette période :

- au niveau central, maximiser l’appui institutionnel en positionnant l’expertise nécessaire une fois ciblée et évaluée, auprès des récipiendaires les plus à même de la valoriser, évitant ainsi des équipes « autonomes et déconnectées »

- au niveau local, maximiser l’appui institutionnel en positionnant l’expertise nécessaire une fois ciblée et évaluée, auprès des récipiendaires décentralisés communaux et intercommunaux en particulier, ou déconcentrés, les plus à même de la valoriser, évitant ainsi des équipes « autonomes et déconnectées »

- responsabiliser effectivement les collectivités locales dans tout le processus de planification, de mobilisation, d’allocation et de justification des ressources, les intervenants de proximité devant se concentrer sur le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage communal et communautaire : planification communale, programmation des investissements, montage des dossiers et processus d’appel d’offre, attribution des marchés, tenue de la comptabilité communale, gestion des travaux publics, tenue des sessions des conseils municipaux, gestion et entretien des ouvrages, etc..

- utiliser les systèmes nationaux au maximum et mobiliser l’administration au plan technique et du pilotage, y compris le S&E direct et interne des activités, pour assurer ainsi son implication et le renforcement de ses connaissances et aptitudes pour une réelle prise en main et la coordination effective par elle-même

- prendre les mesures administratives et autres d’accompagnement de la transition relativement à des aspects comme les contrats (type de contrat, obligations des parties, avantages...), les recrutements, affectations, redéploiements...

- disposer dans chaque unité dans les meilleurs délais d’une stratégie explicite de renforcement, transfert et sortie ou mutation – redéploiement, basée sur une identification et évaluation claires des besoins des administrations récipiendaires, centrales comme locales

- élaborer un chronogramme ou Tableau de Bord précis mensualisé sur 2007 et  indicatif pour 2008 pour préparer et conduire les activités dans le sens de l’accélération de l’appropriation nationale :

- identifier tous les récipiendaires directs aux niveaux central et local, et au besoin opérer un criblage pour un meilleur ciblage

- échanger sur les changements majeurs de part et d’autre, de même que sur les attentes et craintes entre partenaires

- faire un état des lieux en termes de compétences, ressources disponibles et à renforcer

- faire une analyse des écarts

- élaborer et dérouler une stratégie de renforcement des capacités

- identifier et tester les mécanismes institutionnels envisageables, à partir de l’année 2008, ceci pour une généralisation à partir de 2009

- identifier les points d’évaluation intermédiaire.

- Ainsi, durant cette transition, les trois unités d’appui devront se positionner davantage comme maillon d’accompagnement crédible pour la création des conditions et l’effectivité de l’appropriation nationale.  Pour cela, elles devront veiller en particulier à :

- avec les administrations récipiendaires, cabinets ministériels et directions techniques, mesurer et augmenter la performance générale du programme et cultiver une gestion transparente dans tous les processus ;

- réduire les coûts de fonctionnement tout en améliorant la communication entre les différentes parties prenantes internes et externes en utilisant des outils adaptés ;

- cibler clairement et répondre aux demandes d’assistance technique et de support à la décision en provenance des instances supérieures et du gouvernement ;

- remonter les leçons apprises sur le terrain aux niveaux de prise de décision institutionnelle et faciliter là où c’est nécessaire les espaces de concertation et de réflexion sur ces expériences ;

- évaluer constamment, en rapport avec les récipiendaires, la pertinence de l’allocation des ressources humaines, financières ou matérielles au Programme

- en présence d’un représentant du Gouvernement et d’un représentant du PNUD,  facilitateurs, se concerter au moins une fois tous les deux mois pour échanger des informations et faire le point dans ce cheminement.

C.  Les modalités de Gestion et les Transferts monétaires

- Le CPAP et les différents protocoles d’accord, indiqueront les niveaux conjoints d’engagement de ressources sur les deux ans, et les Plans de Travail Annuels préciseront les montants à mobiliser et les responsabilités entre le Gouvernement du Niger, le PNUD et les partenaires de mise en oeuvre.

- Les nouvelles modalités de transfert des ressources basées sur l’harmonisation et la simplification des procédures seront visées et appliquées progressivement en fonction des évaluations, ce qui permettra, après une analyse raisonnable des risques, de mieux se focaliser sur les résultats.

- Les transferts monétaires destinés aux partenaires de mise en oeuvre se baseront sur le Plan de Travail Annuel et sur le protocole d’accord entre le PNUD et les partenaires de mise en œuvre.

- Les PTA seront signés avec des institutions gouvernementales ou non gouvernementales comme les ONG, les communes partenaires… ou d’autres intervenants ayant démontré les capacités minimales requises pour une mise en œuvre réussie du Programme.

- En dehors des programmes conjoints qui préciseront les modalités particulières de gestion des fonds (parallèle, groupée, canalisée ou autres combinaisons), les transferts monétaires pour les activités détaillées dans les PTA seront établis selon principalement deux modalités :

- les paiements directs aux fournisseurs et à d’autres tierces parties pour les obligations encourues par le partenaire d’exécution pour appuyer les activités convenues dans le PTA

- les avances de fonds, réservées à la prise en charge de certaines dépenses surtout de fonctionnement, identifiées dans les PTA, et la nomenclature retenue et précisée en début d’année.

- La gestion du programme se fera sur la base de la plateforme de gestion ATLAS qui permet la réalisation des activités à temps ainsi qu’une supervision financière efficace.

- Dans le cadre de l’appui à l’effectivité de la Décentralisation et du Renforcement des collectivités locales, le circuit du Trésor public pourra être utilisé selon des modalités définies de commun accord entre les partenaires.

- Les règles suivantes s’appliquent, sauf cas explicite prévu :

- les modalités de transfert monétaire, le montant des dépenses, l’étendue et la fréquence des activités prédéterminées peuvent être révisés durant la mise en oeuvre du programme en fonction des résultats de l’évaluation du programme, des rapports, des dépenses et des audits

- à la fin de toute activité, tout reliquat monétaire sera reprogrammé ou remboursé par accord mutuel entre le partenaire de mise en oeuvre et le PNUD.

- Suivi et évaluation

- Le système de S&E du programme du PNUD, construit dans la logique de connaître, d’apprécier et de partager la teneur de ses contributions aux côtés de ses pairs dans le cadre de UNDAF, sera à terme unitaire, et devra progressivement s’intégrer dans le dispositif institutionnel national, qui sera appuyé par le PNUD.

- Les mécanismes de concertation entre le Gouvernement et le PNUD seront maintenus et renforcés dans le pilotage du Programme, de même que les missions intégrées de S&E sur le terrain. Dans la mesure du possible, les missions de programmation et de formulation des appuis du PNUD seront harmonisées avec celles des organisations du Groupe des Nations Unies pour le Développement ainsi qu’avec les principaux partenaires.

- Le S&E annuel des PTA entrepris avec la participation des membres du SNU et des partenaires, constituera la source principale d’information pour l’évaluation du CPAP.  Il s’appuiera lui-même sur les exercices internes mensuels ou conjoints semestriels qu’il faudra systématiser.

- Après la revue à mi-parcours intervenue en novembre 2006, l’évaluation finale en 2008 permettra de tirer les leçons de la mise en œuvre du Plan d’Action et définira les modalités de la poursuite de l’appui du PNUD.  Elle devra s’articuler avec les revues ou autres évaluations finales des autres Programmes des Agences du SNU.

- D’autres revues pourront avoir lieu entre le PNUD et le Gouvernement en dehors de ces évaluations pour partager l’information entre toutes les parties prenantes et faire des recommandations d’ajustement si nécessaire.

- Le S&E du programme de pays sera axé sur les résultats et se fera conjointement avec le Gouvernement et les parties prenantes.

- Les différents résultats seront appréciés comme suit :

- l’utilisation efficiente des ressources pour la conduite des activités ;

- les produits et services rendus ;

- les effets engendrés ;

- les impacts sur le niveau de vie ou mode opératoire de chaque catégorie de bénéficiaires.

- Les responsabilités du PNUD, avec les agences coopérantes, sont :

- la vérification de l’exécution des activités conformément au plan de travail ;

- le contrôle du respect de la cohérence entre le Plan d’Action et l’appui des autres bailleurs de fonds ;

- la vérification de l’adéquation entre les dépenses financées et les activités substantives ;

- la surveillance de l’utilisation effective des outils de gestion axée sur les résultats ;

- le renforcement des capacités pour l’établissement de bases de données et de systèmes d’information sectoriels et thématiques ;

- les achats des équipements non fongibles, et de tout autre service d’appui qui lui sera dévolu conformément aux termes de la Lettre d’Accord ;

- la liaison avec le siège pour le suivi du Plan d’Action, en rapport avec les agences coopérantes ;

- la mobilisation des agences spécialisées pour appui technique en fonction de leur domaine d’expertise et de leur expérience.

- Le S&E financier du programme de pays aura pour cadre le plan triennal glissant des ressources de base, ainsi que le cadre intégré d’allocation des ressources englobant toutes les ressources mobilisées.

- L’exécution nationale préconisée pour la mise en œuvre du Plan d’Action, implique que la gestion de tous les fonds soit placée sous la responsabilité du Gouvernement. Il incombe au Gouvernement d’assurer les responsabilités ci- après :

- mettre en place un comité mixte pour l’identification, la sélection et le recrutement des consultants et experts nationaux financés à travers le Plan d’Action, ainsi que pour la sélection des opérateurs locaux ou nationaux sous contrats pour la sous-traitance de certaines activités du Plan d’Action ;

- réaliser annuellement un audit sur la régularité des comptes et l’opportunité des engagements par rapport aux procédures et règles financières du PNUD relatives à l’exécution nationale, aux directives sur les coûts des appuis des agences et aux orientations sur la préparation des documents du Plan d’Action ;

- veiller à une concertation régulière et une bonne collaboration entre le Bureau du PNUD, les autres agences d’exécution et le Comité d’orientation et S&E.

- A titre indicatif, le Tableau ci-après fournit certains éléments disponibles du Cadre des activités de Planification, Suivi – évaluation pour les deux prochaines années

CADRE DE PLANIFICATION – SUIVI – EVALUATION (Compléter au fur et à mesure)

| Activités | Année 1 | Année 2 |
| --- | --- | --- |
| Planification / Formulation | - Formulation des PTA 2007 - Programme quinquennal de renforcement des capacités de la Société Civile | - Formulation des PTA 2008 - Formulation CPAP 2009-2013 |
| Enquêtes, études | - Etude sur la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la SRP/OMD |  |
| Suivi | - Suivi interne mensuel - Suivi conjoint semestriel | - Suivi interne mensuel - Suivi conjoint semestriel |
| Evaluations |  | - Evaluation finale de la mise en œuvre du CPAP PNUD 2004-2008 |
| Revues | - Revue annuelle PTA | - Revue annuelle PTA |
| Utilisation des données / Supports | - Etudes de base pour le prochain cycle - Rapports trimestriels - Rapports annuels / ROAR | - Rapports trimestriels - Rapports annuels / ROAR |
| Activités autres partenaires à considérer | - Parachèvement Révision de la SRPD 2008-2012 - Démarrage processus formulation UNDAF 2009-2013 | - Evaluation finale de la mise en œuvre du CPAP des autres agences Ex-Com 2004-2008 - Evaluation finale UNDAF 2004-2008 - Formulation CPAP 2009-2013 autres agences Ex-Com - Suite et Fin Formulation UNDAF 2009-2013 |
| Renforcement des capacités de P/S/E |  |  |
| Audits | - Audit annuel | - Audit annuel |

- Rappel des Engagements du PNUD

- Les engagements financiers annoncés dans le CPAP 2004-2007 restent en vigueur, mais seront précisés et mis à jour annuellement durant cette période de prolongation 2007-2008.

- Par ailleurs le PNUD déclare que :

- les fonds fournis au titre des ressources ordinaires et des autres ressources ne comprennent pas les financements octroyés en réponse à des appels d’urgence ;

- les types d’appui devant être fournis aux homologues nationaux ainsi qu’il en est convenu dans le cadre du CPAP sont définis en haut, dans la Partie VI sur la Gestion du Programme.

- Rappel des Engagements du Gouvernement

- Les engagements financiers annoncés dans le CPAP 2004-2007 restent en vigueur, mais seront précisés et mis à jour annuellement durant cette période de prolongation 2007-2008.   Les autres engagements sont rappelés ci-après.

- Le Gouvernement soutiendra le PNUD dans ses efforts de mobilisation de fonds pour financer le Programme conclu et coopérera avec le PNUD en encourageant les pays donateurs et des organisations intergouvernementales à mettre à la disposition du PNUD les fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités financées sur fonds supplémentaires.

- Le Gouvernement coordonnera le processus de préparation des Plans d’Actions Annuels et sera responsable de la préparation, de l’organisation et de la tenue des revues sectorielles et des revues annuelles du Programme, de la revue à mi- parcours et de toute autre réunion de planification du Programme, pour lesquelles il encouragera la participation des ONG & associations et des donateurs. Le Gouvernement prêtera assistance pour la conduite des enquêtes, des études et évaluations.

- Dans la continuité du Programme précédent, le Gouvernement mettra à disposition le personnel, les locaux, les équipements, les ressources financières, les coûts récurrents et non récurrents nécessaires à la bonne exécution du Programme, à l’exception de ceux fournis par le PNUD ou d’autres agences du Système des Nations Unies, organisations internationales, coopérations bilatérales et multilatérales ou organisations non gouvernementales. Le Gouvernement accordera une attention particulière au maintien en place du personnel ayant bénéficié d’une formation prise en charge par le PNUD et évitera toute affectation de personnel préjudiciable au bon déroulement du Programme.

- Conformément à l’Accord de base de Coopération signé entre le Gouvernement et le PNUD, le Gouvernement sera responsable du dédouanement, du transit, du stockage, de la distribution et du contrôle des biens et équipements mis à la disposition par le PNUD. Aucun impôt, taxe, droit et charge ne pourra être levé sur les biens, équipements ou services fournis par le PNUD dans le cadre du présent accord. Le PNUD sera aussi exempt de la TVA concernant les achats locaux et les services fournis en appui aux programmes assistés par le PNUD.

- Dans le cadre de l’appui à la Décentralisation, le Gouvernement facilitera le transfert des fonds aux collectivités, chaque fois que cette modalité sera de mise.

- Le Gouvernement assurera tous les véhicules sous son contrôle ou utilisation, conformément à la loi en vigueur au Niger et dégage le PNUD de toute responsabilité civile au regard de ces véhicules. Tous les frais relatifs à un accident ou dommage quelconque porté aux véhicules devront être entièrement supportés par la contrepartie bénéficiaire. De la même façon, le Gouvernement dégage le PNUD de toutes responsabilités et indemnités, autres que la responsabilité civile contractée au titre de l’assurance au tiers de toute personne physique transportée dans un véhicule du PNUD, en cas d’accident ou dommage corporel contracté par un fonctionnaire du Gouvernement voyageant dans un véhicule sous le contrôle du PNUD.

- Le Gouvernement s’engage à utiliser les véhicules remis par le PNUD exclusivement pour les programmes ou projets auxquels ils ont été assignés, et conformément aux règles et procédures telles que prévues dans l’accord de don. Le matériel, les équipements et les divers produits fournis par le PNUD sont destinés aux bénéficiaires. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une utilisation autre que celle consignée dans le plan de travail annuel du programme de coopération.

- Le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses de carburant, d’assurances, des pièces détachées et d’entretien des véhicules fournis par le PNUD à l’exception des engagements pris par le PNUD dans le cadre du Programme.

- Chaque achat fera l’objet d’un plan d’approvisionnement arrêté avant même la commande du matériel, conformément au plan de travail annuel. Le plan d’approvisionnement sera établi d’un commun accord. . Les documents suivants seront soumis à l’examen et l’approbation du PNUD avant d’être publiés : (i) liste restreinte et invitation à soumissionner ; (ii) dossier d’appel d’offres ; (iii) rapports d’évaluation des offres et recommandations d’attribution des marchés ; et (iv) projets de contrat en cas de modification des modalités incorporées dans les dossiers d’appel d’offres. Le matériel acquis fera l’objet d’une notification écrite précisant la destination finale et les pièces justificatives y afférentes signées par l’institution bénéficiaire. Il sera géré de façon séparée par les services techniques du Gouvernement, de façon à disposer à chaque moment du point de la situation.

- Le Gouvernement assurera l’inventaire de ce matériel et équipement et veillera à sa bonne utilisation et à son entretien. Néanmoins, le PNUD sera en droit d’exiger le retour, en tout ou partie, des fournitures et du matériel demeurant inutilisés ou ayant fait l’objet d’utilisation inadéquate. Le Gouvernement remettra ces articles à la disposition du PNUD à l’exception des engagements pris par le PNUD dans le cadre des programmes.

- En outre, les équipements acquis grâce aux fonds fournis par le PNUD en vue de la mise en œuvre des programmes et projets sont la propriété du PNUD.  Au terme de l’exécution de ces programmes et projets, le matériel technique et autre, ainsi que les approvisionnements, fournitures et autres biens fournis par le PNUD seront en principe cédés en propriété au Gouvernement ou à une Institution désignée par lui, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre le Gouvernement et le PNUD. Pour les besoins d’inventaire, tout l’équipement fourni par le PNUD doit porter la mention « PNUD » en caractères clairs et visibles jusqu’à sa session.

- Le Gouvernement s’assurera de la désignation des points focaux du Programme dans les structures bénéficiaires et de la fonctionnalité du Comité d’Orientation et de S&E du CPAP créé durant la phase précédente.

- Avant l’arrivée de tout expert international, le Gouvernement fournira le nom de celui qui est désigné comme homologue de cet expert.

- Autres dispositions

- Le Plan d’Action du Programme de Pays 2004-2007 signé entre le Gouvernement de la République du Niger et le PNUD le 23 décembre 2003, prorogé jusqu’au 31 décembre 2008 reste en vigueur.

- Conformément au § 125 du Plan d’Action susvisé, le présent document de Mise à Jour est un instrument d’appui à la Programmation pour la période 2007-2008.  Etant partie intégrante du Plan d’Action initial, il fera simplement l’objet d’un échange de lettres entre le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Gouvernement de la République du Niger.

- Le Plan d’Action du Programme de Pays pourra être modifié d’un commun accord entre le Gouvernement du Niger et le PNUD.

- Aucune disposition du Plan d'Action du Programme de Pays ne saurait être interprétée comme une renonciation à la protection accordée au PNUD par les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dont le Gouvernement du Niger est signataire.

Niamey, Mars 2007

ANNEXE :

Cadre du couplage Résultats - Ressources du Plan d’action du programme de pays

Voir Fichier séparé

CF. Lettre du 23 août 2006 / MAEC/C/IA/DIRNU/OI/ID/IO à la Coordination du SNU au Niger

Des allègements de dette ont été approuvés en faveur de 24 pays en Afrique

Concerne en particulier la Commune de Bilma

Le personnel identifié pour cette expertise pourrait être en contrat avec le PNUD, tout en étant logé auprès des administrations récipiendaires