INFORME DEL SUBCOMPONENTE AMBIENTAL

# EVALUACION PREPARATORIA A LA DE MEDIO TERMINO

# PROYECTO “PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”

CONTRATO DE PRÉSTAMO 1287 / OR-AR

Consultora: Albina L. Lara

INTRODUCCIÓN

La Evaluación de Medio Término (EMT) es un instrumento de gestión que permite analizar en profundidad la marcha del proyecto y su tendencia, para mejorar el desempeño del mismo. Dada la importancia de la EMT y el hecho que, en general, parte de los responsables del programa tienen escasa experiencia en su aplicación, es importante contar con una buena preparación para que la misma sea lo más efectiva posible.

Este trabajo se inscribe, entonces, dentro de ese marco, como una instancia previa a la EMT y como tal puede caracterizarse como una evaluación expedita que busca brindar una aproximación calificada para los evaluadores de Medio Término y un apoyo para el equipo responsable del subcomponente en la preparación de la documentación y demás materiales a presentar durante la evaluación. Además, como resultado del análisis realizado, se presentan recomendaciones generales para mitigar los problemas identificados y mejorar el desempeño del programa en cada una de las metas, cuando fuera necesario

Para la realización de este trabajo se analizó información y documentación básica provista por el BID, la UCOPRO y los responsables del subcomponente dentro de la Agencia Córdoba Ambiente.

Asimismo, se realizó una visita de dos días, 9 y 19 de noviembre del 2004, a la Agencia Córdoba Ambiente durante la cual se mantuvo primeramente una reunión introductoria con el Ing. Sergio Nirich, Presidente de la Agencia Córdoba Ambiente y responsable UCOPRO del Subcomponente Ambiente, luego se asistió a la presentación de cada una de las distintas metas  con la presencia de los responsables de los diversos programas involucrados de la Agencia y se realizó una visita a las distintas dependencias de dicha Agencia. Asimismo, se mantuvieron reuniones específicas con los equipos a cargo de los siguientes programas: Programa Piloto de Uso Sustentable y de los recursos Forestales y de Recuperación de los Recursos Naturales y del Programa Córdoba Ambiente. Cabe aclarar que no se mantuvieron reuniones con otros organismos ni con beneficiarios de los programas.

El resultado global de la evaluación preparatoria se presenta en la tabla siguiente:

| ## PRODUCTOS | ## EVALUACIÓN ## PRELIMINAR | ## RECOMENDACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO |
| --- | --- | --- |
| ## Agencia Córdoba Ambiente en estado operativo | ## S | ## Analizar registros de acciones e instrumentos de monitoreo utilizados para proponer mejoras Analizar acciones de capacitación realizadas para proponer elaboración de Plan Integral Realizar entrevistas en profundidad a gerentes medios |
| Gestión de Calidad ambiental (Programa Córdoba Libre de PCBs y Programa Córdoba Verde) | ## S | ## Programa Córdoba Libre de PCBs: ## - Analizar la cuestión planteada por FUNAM con respecto a los PCBs, a través de entrevistas a informantes clave. ## - Visitar el depósito de los equipos con más de 50 ppm de PCBs. Programa Córdoba Verde: - Revisión de registros de las acciones del Programa, especialmente en relación con el registro de evolución de los árboles plantados - Visitar un vivero o un área forestada por el Programa. |
| ## Programas Piloto de Uso sustentable de Recursos Forestales y de los Recursos Naturales | ## MS | - Revisión de registros de las acciones del Programa - Elaborar recomendaciones para mejorar pautas de gestión operativa y monitoreo de las acciones |
| ## Programa Córdoba Limpia | ## CO | ## - Entrevistas a personal clave de las ONGs que plantearon cuestiones negativas del Programa, especialmente FUNAM y Agrupación Ambientalista Valle Azul de Traslasierra - Visita al Vertedero Controlado de Villa Dolores - Entrevista a informantes clave de la localidad - Análisis de información sobre la Audiencia Publica de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental por el Vertedero Controlado de Villa Dolores - Trabajar con los responsables del Programa en la Agencia para completar la preparación de los Planes de Manejo de RSU, que integren acciones del Club del Reciclado, pautas específicas para la reducción de RSU e instancias de participación pública. |
| ## Sistema de Áreas Naturales Protegidas Provinciales | ## S | - Revisión de registros de las acciones del Programa y propuesta de sistematización de la gestión ## - Visita de una de las Áreas protegidas |
| ## Plan General de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental de la Cuenca – Lago San Roque | ## I | ## - Entrevistar al personal responsable de la Agencia y de la organización Los Algarrobos en relación con el replanteo de un plan de trabajo para cumplir con la meta. |

## ** *Las categorías utilizadas son las siguientes:

- MS: muy satisfactorio

- S: satisfactorio

- CO: con observaciones

- I: Incompleto

## * **

## ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SUBCOMPONENTE

A continuación, se analizarán cada uno de los productos del Subcomponente Ambiental, para lo cual se consideran los siguientes puntos: meta, logros, brecha entre lo propuesto y lo alcanzado y recomendaciones generales.

## Agencia Córdoba Ambiente en estado operativo

La Agencia Córdoba Ambiente, sociedad del Estado, se formó en 1999. Los fondos BID fueron utilizados para fortalecer los programas ya establecidos y en marcha.

El resultado esperado del subcomponente, según el Documento de Proyecto, es el desarrollo institucional de la Agencia a través del fortalecimiento y capacitación de su estructura interna. La meta establecida es: 8 unidades funcionales operando satisfactoriamente.

Un indicador del funcionamiento eficiente de la Agencia es que, actualmente el Gobierno de la Provincia sólo se hace cargo de los salarios de la Agencia, el resto es solventado con fondos propios provenientes de carnets de caza y pesca, multas, registro de residuos peligrosos. El objetivo que se proponen es autosustentarse, es decir, poder cubrir incluso los salarios y que el Gobierno, entonces, pueda financiar programas especiales.

Durante la recorrida del edificio se pudo verificar que el mismo tiene la infraestructura necesaria para el trabajo que se realiza, cuenta con internet e Intranet y una biblioteca abierta al público que paulatinamente está siendo más utilizada

Cuando la Agencia se formó identificó los problemas clave de la provincia y estableció los ejes de trabajo en relación con dichas cuestiones, según puede verse en la tabla siguiente.

| CUESTION O PROBLEMA | COORDINACIONA CARGO/ PLAN O PROGRAMA |
| --- | --- |
| Existencia de basurales a cielo abierto (más de 700) y ausencia de un sistema integral de Residuos Sólidos Urbanos para la provincia | Córdoba Limpia |
| Falta de un sistema administrativo de gestión provincial de los residuos peligrosos | Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos: busca establecer un sistema para el control y seguimiento de los que generan, manipulen, operen o dispongan en el territorio de la provincia. Córdoba Libre de PCBs, |
| Deficiente gestión de las áreas protegidas provinciales (sin plan de manejo ni con guardaparques) | Áreas naturales Protegidas: que gestiona el Sistema Provincial de Áreas Naturales Provinciales Protegidas. Programa de Áreas naturales Protegidas |
| Avance de la frontera agropecuaria y deforestación | Coordinación de Recursos Naturales que gestiona y maneja: fauna, bosque, agua y suelo. Programa Piloto de Uso sustentable de los Recursos Forestales y de Recuperación de los Recursos naturales. Proyecto de Conservación del Calden. . Programa Córdoba Verde |
| Escasa conciencia ambiental, carencia de información básica | Programa de Concientización Ambiental |
| Incendios: alrededor de 250.000 has quemadas al año por incendios | Coordinación de Emergencias y Manejo del Fuego: Trabaja junto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Dirección Provincial de Aeronáutica. Plan Provincial de Manejo del Fuego, |
| Falta de herramientas efectivas de gestión ambiental | Coordinaciones de: - Legal de Control, - Auditorias Ambientales, - Evaluación de Impacto Ambiental Estas herramientas se aplican para las diversas cuestiones. |

Los ejes en bastardilla se relacionan directamente con metas incluidas en el subcomponente Ambiental del Programa BID.

Asimismo, la Agencia establece relaciones interinstitucionales con otros organismos, por ejemplo, las acciones de prevención y control se efectúan en colaboración con la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia, del Cuerpo de Guardaparques provinciales, del Laboratorio CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba) de la Agencia Córdoba Ciencia y de los Municipios y Comunas. Otro ejemplo, es la evaluación de la capacidad de uso de los suelos de la Provincia de Córdoba, realizado a través de un Convenio de cooperación entre la Agencia Córdoba Ambiente y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Con respecto a la capacitación, se dirige a necesidades específicas, pero no cuenta con un plan específicos ni con indicadores de capacitación .

En conclusión, se considera que la meta referida a la Agencia a Córdoba Ambiente se ha cumplido satistactoriamente porque:

- Ha establecido la política ambiental de la provincia en relación con las necesidades y ha consolidado una estructura organizacional que opera eficazmente en la búsqueda de los problemas identificados como prioritarios.

- Actúa como Organismo de Aplicación especifica y coordina y establece relaciones con otros organismos gubernamentales que tienen que ver con lo ambiental en distintas escalas.

- Su personal, heredado de distintas reparticiones publicas cuando se formó en 1999, se ha integrado en la Agencia y capacitado en términos generales.

- Cuenta con sistemas de información y equipamiento suficiente como para cumplir sus funciones: equipos informáticos, mesas digitalizadoras, plotters, impresoras y scanner,  y los siguientes softwares, entre otros: ArcView, Cartalink, ImageAnalist, Idrisi, etc.

- Elabora información ambiental georreferenciada, a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG) como insumo para la gestión de los recursos ambientales. Al equipo de Información Geográfica de la Agencia Córdoba Ambiente, se incorporan integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en virtud de haberse firmado una Carta Acuerdo, según se explicó anteriormente entre las dos instituciones.

- Realiza, en forma continua, publicaciones técnicas y de divulgación masiva, las difunde a través de distintos medios, lo que incluye el sitio de internet  y el Centro de Documentación y Biblioteca Ambiental de la propia Agencia, que cuenta con más de 2.500 registros entre libros, documentos, artículos periodísticos, revistas, textos en general, boletines, cd´s, y demás información digitalizada. El Centro cuenta con un reglamento de operación. La Agencia elabora gacetillas de prensa y las pone disponibles en internet.

- Funciona como un actor clave en el proceso de concientización y formación ambiental, a través del dictado de conferencias, seminarios, talleres.

Sin embargo, se han identificado las siguientes oportunidades de mejora:

- Fortalecer el sistemas de gestión, monitoreo, evaluación y seguimiento, con la utilización de indicadores de gestión operativa y registros sistemáticos.

- Desarrollar un plan integral de capacitación del personal, basado en la detección de necesidades presentes y futuras, con la utilización de registros e indicadores de capacitación.

Por lo tanto, se recomienda, fortalecer  la gestión operativa de la agencia, enfatizando la sistematización de acciones e indicadores y elaborar un Plan integral de capacitación continua. La capacitación para gerentes medios debería incluir  herramientas de gestión. Asimismo, se considera que el tema de facilitación de conflictos ambientales debe incluirse en la capacitación por cuanto las cuestiones ambientales son complejas y conflictivas por naturaleza y el manejo eficaz de los conflictos permite llevar a cabo una gestión más participativa y previene problemas.

Finalmente, se recomienda que la Agencia analice la conveniencia de promover herramientas de planeamiento y gestión ambiental integradoras y apropiadas a la escala provincial y a acciones estratégicas de gobierno, como es la Evaluación Estratégica Ambiental. Esta herramienta prospectiva permite evaluar los impactos de programas, planes y políticas de gobierno, promueve la participación pública desde el inicio de los mismos y le da consideración primordial a los efectos secundarios y acumulativos de los mismos en un territorio extenso.  La aplicación del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, requerido por la normativa,  de obras y proyectos puntuales, como es el caso de los Vertederos Controlados, no conduce a la protección ambiental de forma integral y sólo permite respuestas participativas puntuales para cuestiones estratégicas, como es el caso de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de toda la provincia.

## Gestión de Calidad Ambiental

La meta a cumplir para este producto, según el Documento de Proyecto, es dos instrumentos de gestión implantados. De acuerdo con lo informado por el Ing. Sergio Nirich, los dos instrumentos de gestión son:  Córdoba Libre de PCBs, Bifenilos Policlorados, y Córdoba Verde.

El Programa Córdoba Libre de PCBs, se relaciona con la Coordinación del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, para el que se armó un marco normativo nuevo que favorece la prevención.

Este Programa se inició en mayo de 2002, siendo su objetivo verificar y certificar que todos los equipos instalados en predios públicos y privados posean fluidos con un contenido de PCBs menor a 50 ppm, a los que se les coloca una oblea que indica "libre de PCBs". A través del Programa se logró el reemplazo del 100% de los transformadores con más de 50 ppm de PCB en la vía pública. La Agencia lleva un registro de los muestreos realizados y los resultados obtenidos.

Los organismos involucrados son: el Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Empresa Provincial de Energía, la  Dirección de Ambiente de la Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M. la Agencia Córdoba Ciencia S.E. u el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP)

Para la implementación del Programa se firmó un Acuerdo de adherencia al mismo, en mayo del 2002, entre Córdoba Ciencia, Córdoba Ambiente, la Empresa Provincial de Energía (EPEC), la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, la Federación Argentina de Cooperativas de Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Con respecto al depósito de los equipos con más de 50 ppm de PCBs, el Acuerdo mencionado estableció que, a los fines del cumplimiento del programa “Córdoba Libre de PCBs” la “E.P.E.C.” pondrá a disposición el depósito que tiene acondicionado de acuerdo a las normas internacionales vigentes en la materia en la localidad de Pilar, declarando en este acto que el mismo se encuentra en condiciones de recibir los equipos, cuando así sea necesario, tanto propios como los que posean las cooperativas y los adherentes a la presente acta acuerdo.
Las sustancias allí depositadas lo estarán hasta tanto se logre concretar su tratamiento, transporte y disposición final. Durante el trabajo en Córdoba no se visitó ni constató la forma en que se están depositando los equipos con PCB , por lo que se recomienda que se realice una visita al sitio donde se guardan los equipos con PCBs, mayor de 50 ppm.

En mayo del 2004, La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), presentó un pedido de investigación penal para que se investigue si la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Agencia Córdoba Ambiente "cometieron o no un delito al no informar a la población los riesgos que representan, en caso de incendio, estallido o derrame, los transformadores con menos de 50 partes por millón de PCBs ya que dichos transformadores siguen en la calle con un cartel que indica Libre de PCB.

Aquí se ha planteado una cuestión con respecto a la definición del limite máximo permisible establecido actualmente por la normativay al mensaje a la población de  que un transformador con menos de 50 ppm  está "libre de PCB´s".  Se recomienda ahondar sobre las actividades de discusión con actores del tercer sector y la población en general sobre estas cuestiones. Asimismo, se recomienda que la Agencia Córdoba Ambiente en sus tareas de difusión del Programa enfatice que se ha declarado “Libre de PCB” a aquellos equipos que tienen menos de 50 ppm, de acuerdo con la normativa aplicable en el presente.

El Programa Córdoba Verde, es un Programa de forestación lanzado el 5 de Junio del 2002 que busca plantar 1.000.000 de árboles por año.

Durante la 1era. Fase del Programa, 2002 – 2003, se plantaron se distribuyeron 1.033.000 entre municipios, comunas, ONGs, escuelas y demás instituciones,  se realizó el enriquecimiento del bosque nativo, la fijación de mídanos, la forestación de laderas serranas, y el proyecto cítricos Chancani  y se han creado viveros en distintos lugares de la provincia. Asimismo, se ha delineado la Fase II del Programa, según consta en el brochure publicado por la Agencia Córdoba Ambiente sobre el Programa y en el sitio de Internet..

Una de las características positivas del Programa es que promueve la participación de todos los actores clave involucrados ya que se implementa de la siguiente manera: la Agencia suministra los árboles y la asistencia técnica, y los productores, municipios,  y demás instituciones se encargan de plantarlos y cuidarlos. Para la forestación de rutas y caminos se firmó un Convenio de cooperación con el  Tercer Cuerpo del Ejercito Argentino.

Asimismo, La Agencia realizó las siguientes tareas de difusión:

- el dictado del Curso sobre Jardinería y Vivero dictado en el Vivero de Santa Rosa conjuntamente con la ONG CECOPAL, a través del Plan Nacional CAPACITAR ( tres meses teórico práctico y dos meses práctico)

- y la edición, como publicación técnica “El Arbolado en el medio ambiente”  y da cursos de capacitación, generalmente en el Vivero Provincial de Santa Rosa.

Se recomienda que se diseñe y luego se coordine con las diversas instituciones beneficiarias un registro  que muestre la evolución de los árboles plantados, como un insumo para poder medir el impacto directo del Programa.

En síntesis, se considera que esta meta se ha cumplido en forma satisfactoria, de acuerdo con la información analizada.

## Programas Piloto de Uso Sustentable de los Recursos Forestales y de Recuperación de Recursos Naturales.

La meta a cumplir para este producto, según el Documento de Proyecto, es ocho proyectos piloto funcionando.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Córdoba Ambiente, los proyectos relacionados con los fondos BID, que a su vez se inscriben en el Programa Córdoba Verde, son los siguientes:

- Forestación margen sur de la costa del río Popopis, Departamento General Roca.

- Forestación margen sur Laguna El Charo, Departamento General Roca.

- Forestación de médanos en campo Laborde en cercanías de la Ruta Nacional Nº 7, Departamento Río IV.

- Forestación zona Cerro Pistarini-Unidad Turística de Embalse, Departamento Calamuchita.

- Creación de Viveros de recría de especies arbóreas autóctonas y exóticas en las siguientes localidades:  Vicuña Mackenna, General Moldes y General Levalle.

- Reforestación con especies arbóreas nativas de loma medanosa en Estancia Sarmiento. Departamento General Roca.

- Enriquecimiento con especies nativas en una superficie de 30 ha. Campo Martín. Municipio San José. Departamento San Alberto.

- Forestación de 7 km. de costa Río de los Sauces zona divisoria municipios San Pedro y San José en Departamento San Alberto.

- Reforestación de Ruta Nacional Nº 7 cruce con Ruta Provincial Nº 35. Incluye todos los accesos.

El proyecto más importante en relación con esta meta es el de Conservación del Calden que busca proteger los escasos bosques de caldén que quedan en la provincia. Los principales logros de este proyecto son los siguientes:

- Diagnósticos y evaluaciones de áreas con mayor densidad de caldenes, chañares, lagunas y fauna asociada elaborados.

- Zonificación, en base al diagnóstico, realizada.

- Capacitación a propietarios, productores y grupos de comunidades para el manejo y prevención de incendios.

- Capacitación a docentes y alumnos de escuelas del sur provincial a través de talleres educativos para docentes y alumnos del sur provincial, para ello se coordinó con el Ministerio de Educación.  Se trabajó junto con la Fundación ACUDE (Ambiente, Cultura y Desarrollo)

- Decreto Provincial para la Creación del Corredor Biogeográfico aprobado (Decreto No. 891/03), un área de conservación de 650.000 ha que valoriza y protege a los últimos reductos de caldenal en la provincia ..

- Firma de acuerdos con propietarios de predios con caldenes y especies afines para restringir su uso a cambio de la exención de los impuestos provinciales.

- Creación de una reserva de Caldén, Primera Reserva Forestal de propiedad privada en la provincia, que cuenta con una superficie de 5.300 hectáreas, 2003, a través del convenio con un propietario.

- Trabajo conjunto con diversas instituciones, como universidades (Universidad de Río Cuarto y de Còrdoba), ONGs, municipios y con actores clave.

- Organización y realización de la Primera Reunión Nacional para la Conservación de la Caldenia Argentina, Noviembre del 2002. Uno de los objetivos fue la formulación de un proyecto de conservación regional, integrando a San Luis y La Pampa. Actualmente se está  avanzando con La Pampa.

Actualmente se está trabajando en la elaboración, con aporte de diversas instituciones y actores, del Plan de Manejo integrado del Corredor.

Uno de los principales obstáculos para el trabajo fue la falta de información de base, que tuvieron que generar, para ello el aporte del BID fue muy positivo.

Las lecciones aprendidas quieren transferirlas a San Luis y La Pampa, generando la integración regional del caldenal, y fueron utilizadas en la creación de otro corredor, el del Chaco Árido en el 2003.    Finalmente, se han planteado la elaboración de un libro que sintetice el proceso y los resultados.

En síntesis, se considera que esta meta se ha cumplido en forma muy satisfactoria, de acuerdo con la información analizada.

## Programa Córdoba limpia

La meta a cumplir para este producto, según el Documento de Proyecto, es 12 regiones con Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Este es el programa que mayores conflictos ha planteado con las ONGs y con determinados sectores de la población. La cuestión de los RSU es compleja y por lo tanto requiere soluciones integrales.

La situación de base de la provincia era critica: más  700 basurales a cielo abierto, el problema ambiental urbano más relevante de la provincia, lo que provoca riesgos y problemas ambientales serios.

Las acciones cumplidas dentro del Programa son las siguientes:

- Diagnóstico de base realizado, con cantidad y calidad de RSU generados en la provincia.

- Cuantificación de la necesidad de Vertederos Controlados y Estaciones de Transferencia por región. Definición de las “Regiones limpias”, es decir aquellas que gestionarán sus RSU en forma coordinada.

- Selección de sitios definitivos para la  instalación de Vertederos Controlados y Estaciones de Transferencia, de acuerdo con determinadas condiciones técnicas y económicas.

- Valoración económica del Programa Córdoba limpia, por la Fundación Mediterránea (2001)

- Elaboración de pliegos de condiciones generales y particulares para la construcción de Vertederos Controlados (VC), Estaciones de Transferencia (ET) y cierre de basurales.

- Adjudicación de obras, inicio de construcción en Julio del 2004 del VC para la región de Traslasierra, en Villa Dolores. La obra está terminada, pero para la recepción definitiva de la obra, al 10/11/04, faltan dos cuestiones menores a resolver

- Elaboración de la EIA (Estudio de Impacto Ambiental), aprobada en enero del 2004. Realización de la Audiencia Pública en Villa Dolores en relación con el EIA del Vertedero Controlado, Octubre del 2003.

- Elaboración de especificaciones técnicas para el cierre de basurales a Cielo Abierto. Los basurales ya erradicados son: La Cumbrecita, Unquillo y Río Ceballos.

- Presupuestos elaborados para los VC y las ET del Programa y para las obras de cierre de los VNC, vertederos no controlados. Asignación de Fondos BID realizados.

- Ley para la Regulación del Tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos. (Ley provincial No. 9088) de marzo del 2003, establece los requisitos mínimos y control de los sistemas de control de los sistemas de gestión de residuos.

- Elaboración, publicación y difusión de los Términos de Referencia de Proyectos de Tratamiento y Disposición Final de RSU para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Resolución No. 167 0372, de noviembre del 2001).

- Información y debate con intendentes involucrados sobre los requisitos mínimos a cumplir en la cogestión de los RSU dentro de cada una de las regiones.

- Capacitación a técnicos municipales y comunales sobre la gestión adecuada de RSU, de acuerdo con el Programa Córdoba Ambiente.

- Difusión del Programa Córdoba Limpia, a través de la impresión de 10.000 ejemplares de la Publicación Córdoba Limpia y de 70.000 cartillas de Gestión de RSU, impresión de 120.000 ejemplares del tríptico sobre gestión integral. No se ha constatado registros de la forma de difusión y el impacto alcanzado.

- Lanzamiento del Programa Córdoba Recicla en la Región de Traslasierra, en la que participan 40 escuelas y 36 centros vecinales. Conformación del Club del Reciclado, como proyecto Piloto. Esto es financiado por la Agencia exclusivamente.  Como resultado, se han juntado 15 ton. De residuos de junio a octubre, la generación diaria es de 45 ton/día.

- Elaboración de procedimientos, reglamentaciones y ordenanzas municipales para la incorporación de prácticas de recolección diferenciada y para controlar y/o prohibir las prácticas de “quema” de residuos. Elevados para consideración de autoridades municipales.

- Adquisición de material para cierre de basurales, pala mecánica con trailer, camión volcador.

El proceso de aplicación del Programa se inició en Traslasierra por la importancia del turismo en la zona. Se generaron conflictos, que se le atribuyen a varios factores, según lo conversado con funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente:

- el lenguaje utilizado al comienzo era muy técnico y de difícil comprensión para la mayor parte de la población. Esto se fue corrigiendo

- confiaron en que los intendentes  promoverían la información y comunicación a sus comunidades, pero esto no ocurrió. Por lo que hubo desinformación del público.

- No se dio participación desde el comienzo del Programa y hubo tensiones con las ONGs, especialmente FUNAM, a nivel provincial, y Valle Azul de Traslasierra. Una de las lecciones aprendidas ha sido la de iniciar el proceso de consulta y participación pública desde el comienzo.

- No se habían incluido en forma orgánica dentro del Programa acciones específicas para reducir la cantidad y/o modificar la calidad de los residuos Luego, se incluyó el componente de Reciclado, en forma piloto en Traslasierra.

Con respecto a la meta de este producto: “12 regiones con plan de manejo”, se considera que se han elaborado elementos que pueden formar parte de los Planes de Manejo, pero que falta integrarlos para que puedan operar en forma eficaz en la gestión de los RSU de cada una de las regiones. Por lo que se recomienda, trabajar junto con la Agencia para el replanteo del plan de trabajo de forma de poder contar con dichos planes, los que deberán incluir las pautas de trabajo para el funcionamiento integral del Programa Córdoba Limpia en las diversas regiones. De tal manera, se podrán prevenir problemas y evitar riesgos.

Asimismo, se recomienda que durante la Evaluación de Medio Término,  se analicen en profundidad los aspectos más conflictivos de este eje, para lo cual se debería realizar: el análisis de información de base (registros de reuniones, talleres, audiencias públicas, prensa, etc), una visita al área de Traslasierra, el Vertedero Controlado y mantener reuniones con los actores clave de las ONGS (FUNAM, el Dr. Montenegro,  y ONGs de Traslasierra, como Valle Azul) y demás instituciones del área, como  municipios y comunas.

En síntesis, se considera que esta meta, si bien se ha realizado mucho trabajo, se ha cumplido parcialmente y presenta algunas cuestiones que deben analizarse con mayor profundidad, especialmente: las opiniones de las ONGs clave, los mecanismos de participación ciudadana, la elaboración de Planes de Manejo integral que incluyan pautas de reducción en fuente y reciclado  de los residuos. Además, se recomienda integrar este Programa con políticas globales de producción y consumo sustentable. En relación con esto, la Agencia ha iniciado la evaluación con los industriales de envases de políticas que minimicen la generación de los mismos.

## Sistema de Áreas Naturales Protegidas Provinciales

La meta a cumplir para este producto, según el Documento de Proyecto, es contar con siete áreas naturales consolidadas. La Agencia Córdoba Ambiente informa sobre ocho áreas. .

Los logros obtenidos en relación con esta meta son:

- Cuerpo de Guardaparques formado y capacitado

- Dotación del Sistema Provincial con equipamiento, personal e infraestructura

- Programa de pasantìas en áreas naturales protegidas para estudiantes universitarios, en el que participaron 43 personas en la convocatoria 2003/2004.

- Incorporación de 2 millones de hectáreas desde 1999, a través de la incorporación de más de 200.000 has de tierras públicas a Áreas de Reserva provincial de y la creación de dos corredores Biogeográficos que abarcan, en conjunto, mas de 1.500.000 de has. .

- Edición del Libro “Áreas Naturales Protegidas de Córdoba” en el 2004.

Asimismo, la Agencia organizó el Primer Congreso de Áreas Naturales protegidas en marzo del 2003, de importancia nacional.

Los Planes de Manejo tienen diverso grado de desarrollo, de acuerdo con lo expresado por el Ing. Sergio Nirich. Se recomienda, plantear un plan de trabajo para su desarrollo.

En síntesis, se considera que esta meta se ha cumplido en forma satisfactoria, de acuerdo con la información analizada.

Plan de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental de la Cuenca – Caso Lago San Roque

La meta a cumplir para este producto, según el Documento de Proyecto, es contar con un Plan general de Ordenamiento y Saneamiento.

Según lo informado por el Ing. Sergio Nirich durante la visita a la Agencia Córdoba Ambiente no se ha cumplido aún con la meta.

Sin embargo, se han realizado algunas acciones para trabajar en la elaboración del Plan, como la firma del Convenio de Mellizaje entre la Cuenca del Lago San Roque y la Grand River Conservation Authority, de la cuenca del Río Ontario de Canadá en septiembre del 2004. El Convenio de Mellizaje supone para la Cuenca del Lago San Roque la transferencia tecnológica y la colaboración en recursos humanos y gestión de recursos financieros en apoyo a la recuperación ambiental de la cuenca por parte de la Grand River Conservation Authority y la International River Foundation, y la implementación de proyectos y acciones concretas de: sensibilización, capacitación, adopción de mejores prácticas y forestación, entre otras, durante los próximos cinco años. En el marco de este programa, la Asociación Los Algarrobos está desarrollando los proyectos de: Restauración del paisaje forestal (cuya primera etapa ha sido concretada, y que consistió en la forestación de la pampa de Olaen), la capacitación de los actores sociales de la cuenca (que cuenta con el auspicio de Ramsar) y la comunicación de la problemática de la cuenca del Lago San Roque (auspiciada por el programa Compás de la Universidad Católica de Salta.

En síntesis, se considera que esta meta está incompleta aún y necesita plantearse un plan de trabajo detallado para cumplirla.

Al que se puede acceder a través del sitio del Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar. En el sitio de Internet se consignan las principales publicaciones elaboradas por la Agencia.

El valor de 50 partes por millón es el aceptado por la normativa argentina, a saber:

- ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24051 y su Decreto Reglamentario 831.

- Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación de PCBs, que establece la eliminación para el 2010 para concentraciones mayores a 50 ppm y volúmenes mayores de 1 litro.

- Resolución del ENRE No. 655/00 aplicable a concentraciones mayores a 50ppm

- Resolución No. 369/91 del MTySS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Normas para el uso, manipuleo y disposición segura de PCBs y sus desechos, aplicable a concentraciones mayores de 50ppm. Considera que todo material con < de 50ppm está libre de PCBs

- Resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación Nº 437/01, que establece que los equipos que contengan PCBs y se encuentren en uso deberán ser reemplazados gradualmente antes del año 2010

El Texto del Acuerdo puede consultarse en el sitio de Internet de la Agencia

Fuente: http://www.funam.org.ar/menospcbpenal.htm

Cabe recordar lo mencionado en la nota al pie de página No. 2: la Resolución No. 369/91 del MTySS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), considera que todo material con < de 50ppm está libre de PCBs

http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=28860

No se vieron los registros de  la realización de dichos cursos ni la distribución de la publicación. Tampoco se ha visitado un vivero o un área forestada por el Programa.

Los bosques de calden (Prosopis Caldenia) constituyen uno de los cinco ambientes endémicos, autóctonos, de la Argentina. Además, el caldén es una especie vulnerable por la expansión de la frontera agropecuaria y su presencia se asocia a suelos frágiles y de fácil degradación. Por ende, su conservación reviste especial importancia.

No se vieron los registros de  la realización de la capacitación, ni se visitaron áreas involucradas ni se entrevistó a beneficiarios del proyecto.

También llamados, Vertederos no Controlados, VNC

No se contó con información  sobre los Planes de Manejo,  registros de información de la capacitación y el trabajo de los guardaparques. Tampoco se visito una reserva.