Dr. Aicha Beya MAMMERIA

Evaluation finale du projet « Appui à la formulation de la stratégie de la pêche et de l’aquaculture (avec une attention particulière sur la pêche artisanale) 2015-2020 et lancement d’actions prioritaires préparatoires »

L’objectif principal du projet est donc la production de la stratégie. Cette stratégie sectorielle est appelée à consolider le Programme opérationnel du Plan « Aquapêche -Algérie », élaboré par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture pour la mise en place du plan d’action du Gouvernement (2015-2020), au travers d’expertises techniques variées.

Les objectifs :

* Conduire une évaluation finale du projet conformément aux règles régissant l’exécution nationale (procédures PNUD).
* Les principaux résultats de cette évaluation sont :
* Evaluer le projet au niveau de sa conception et de ses possibilités d’atteindre les objectifs et les résultats escomptés
* Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'atteinte ou pas de ces effets ?
* Identifier les bonnes et mauvaises pratiques dans la mise en œuvre du projet.
* Identifier les principaux éléments pour une stratégie de sortie du projet.

Feuille de route

La liste des structures à rencontrer ainsi qu’un calendrier indicatif pour le projet d’évaluation finale du projet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phases  | Partenaires | Type d’analyse/Lieu | Date |
| Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Signature de contrat | 18/01/2018 |
| Note méthodologique | 21/01/2018 |
| Collecte / source de l’information.Résultats attendus (Livrables) | PNUDDirection Générale de la pêche DGPAONUDIFAO Ministère des affaires étrangères, MAE | Phase de revue documentaire Revues et documents relatifs au projet tels quePRODOCRapports d'états d'avancement du projetPV des différents comités de pilotageDocumentation diverses liée à la réalisation des activités du projet ;Documents référentiels : Stratégie national de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2020Diverses documentations y afférentes  | 15/02/2018 |
| Enquête, focus groups et entretiensRésultats attendus (Livrables) | Direction Générale de la pêche DGPA | Phase d’entretiens et de visites terrain Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes Représentants du :Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture, Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques d'Alger, Tipaza et Boumerdes du Centre National de Recherche et du Développement de la Pêche et de l'AquacultureEntretien avec la Directrice Nationale du Projet Les équipes de formationEntretien avec les bénéficiaires de voyage d’étudeSystème GIS (lié au suivi d’évaluation)Consultants |
| PNUD | Phase d’entretiens et de visites terrain Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes  Responsable du programme Chargée du programmeAssocié de programmeAnalyste de programmeConsultants |
| DGPA  | ***Visite technique******Entretien/Documents/ Focus group*** |
| Autres  | FAOONUDI  |
| Le rapport provisoire / Analyses et résultats de l'évaluation finale Phase de rédaction du rapport, présentation et validation Premier Draft15/02/2018 |
| Rapport Final Synthèse et conclusion globale du projet. | 05/03/2018 |