Dr. Aicha Beya MAMMERIA

Evaluation finale du projet « Appui à la formulation de la stratégie de la pêche et de l’aquaculture (avec une attention particulière sur la pêche artisanale) 2015-2020 et lancement d’actions prioritaires préparatoires »

L’objectif principal du projet est donc la production de la stratégie. Cette stratégie sectorielle est appelée à consolider le Programme opérationnel du Plan « Aquapêche -Algérie », élaboré par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture pour la mise en place du plan d’action du Gouvernement (2015-2020), au travers d’expertises techniques variées.

Les objectifs :

* Conduire une évaluation finale du projet conformément aux règles régissant l’exécution nationale (procédures PNUD).
* Les principaux résultats de cette évaluation sont :
* Evaluer le projet au niveau de sa conception et de ses possibilités d’atteindre les objectifs et les résultats escomptés
* Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'atteinte ou pas de ces effets ?
* Identifier les bonnes et mauvaises pratiques dans la mise en œuvre du projet.
* Identifier les principaux éléments pour une stratégie de sortie du projet.

Feuille de route

La liste des structures à rencontrer ainsi qu’un calendrier indicatif pour le projet d’évaluation finale du projet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phases | Partenaires | Type d’analyse/Lieu | | Date |
| Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)Signature de contrat | | | | 18/01/2018 |
| Note méthodologique | | | | 21/01/2018 |
| Collecte / source de l’information. Résultats attendus (Livrables) | PNUDDirection Générale de la pêche DGPAONUDIFAO Ministère des affaires étrangères, MAE | Phase de revue documentaire  Revues et documents relatifs au projet tels que  PRODOC  Rapports d'états d'avancement du projet  PV des différents comités de pilotage  Documentation diverses liée à la réalisation des activités du projet ;  Documents référentiels : Stratégie national de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2020  Diverses documentations y afférentes | | 15/02/2018 |
| Enquête, focus groups et entretiens Résultats attendus (Livrables) | Direction Générale de la pêche DGPA | Phase d’entretiens et de visites terrain  Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes  Représentants du :  Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture,  Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques d'Alger, Tipaza et Boumerdes du Centre National de Recherche et du Développement de la Pêche et de l'Aquaculture  Entretien avec la Directrice Nationale du Projet  Les équipes de formation  Entretien avec les bénéficiaires de voyage d’étude  Système GIS (lié au suivi d’évaluation)  Consultants | |
| PNUD | Phase d’entretiens et de visites terrain  Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes    Responsable du programme  Chargée du programme  Associé de programme  Analyste de programme  Consultants | |
| DGPA | ***Visite technique***  ***Entretien/Documents/ Focus group*** | |
| Autres | FAO  ONUDI | |
| Le rapport provisoire / Analyses et résultats de l'évaluation finale  Phase de rédaction du rapport, présentation et validation Premier Draft15/02/2018 | | | |
| Rapport FinalSynthèse et conclusion globale du projet. | | 05/03/2018 | |