| Atlas Award ID: | 00090776 | A l’approbation (en US$) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlas Project ID: PIMS # | 00086748 5115 | Financement du FEM: | US$ 3, 872,602 |
| Pays: | Bénin | PNUD: | US$ 500,000 |
| Région: | Afrique de l’Ouest | Gouvernement: | US$ 10, 250,000 |
| Domaine d’intervention: | Promotion de la production durable de biomasse électricité | CEB : | US$ 15, 000,000 |
| Agent d’exécution : | PNUD | Ressources Totales: | US$ 29, 622,602 |
| Zones d’intervention : | (04) communes : Dassa-Zoumé, Djougou Kalalé et Savalou | Durée : Février 2017-janvier 2022 (5ans) |  |

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET DE PROMOTION DE LA PRODUCTION DURABLE DE BIOMASSE ÉLECTRICITE

AU BENIN (BIOMASSE ÉLECTRICITE BENIN)

RAPPORT DEFINITIF DE L’ÉVALUATION

A MI-PARCOURS

Consultants:

Dr. Honorat SATOGUINA, Consultant International

& Dr. Romaric KOUTCHIKA EHINNOU, consultant national

L’équipe de consultants tient à remercier le (PNUD), qui a cru en nous pour cette évaluation à mi-parcours du projet de « Promotion de la production durable de biomasse électricité (Biomasse Electricité»

Nos remerciements vont particulièrement à :

1. Monsieur Isidore AGBOKOU (TL/DDCI), Monsieur Adrien TIGO (CPSE), Monsieur Delphin AÏDJI (Point focal opérationnel du FEM), Monsieur Amine Bitayo KAFFO, (DNP/Biomasse Electricité), Monsieur Serge Eric HOUNDONOUGBO (Coordonnateur National du Projet), l’Equipe de Gestion du projet et toutes les parties prenantes pour leur disponibilité, leur facilitation et leur accompagnement ;

2. Tous les points focaux, les maires, les forestiers et les communautés locales.

Novembre 2019

TABLE DES MATIERES

1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF	5

2.	INTRODUCTION	10

2.1 Finalité et objectif de l’évaluation	10

2.2 Portée et méthodologie	11

2.2.1	Portée	11

2.2.2	Approche méthodologique	11

2.2.3	Limites de l’examen à mi-parcours	12

2.2.4	Structure du rapport d’examen a mi-parcours	12

3.	DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT	12

3.1	Démarrage et durée du projet	12

3.2	Problèmes à résoudre	13

3.3	Description et stratégie du projet	13

3.4	Accords relatifs à la mise en œuvre du projet	14

3.5	Calendriers et grandes étapes	14

3.6	Partie prenantes principales	15

3.7	Résultats attendus	15

3.8	Contexte de l’évaluation à mi-parcours et implications	16

4.	RESULTATS	17

4.1	Stratégie du projet	17

4.1.1	Conception du projet	17

4.1.2	Analyse du cadre logique / cadre de résultats	17

4.1.3.	Etat de référence des indicateurs et cadre logique	18

4.1.4	Analyse des risques et validation des hypothèses liées au projet	19

4.1.5	Intégration de l’aspect genre	24

4.2	Progrès accomplis vers la réalisation des résultats	24

4.2.1	Résultats globaux : Efficacité et efficience	24

4.2.2	Pertinence	29

4.2.3	Obstacles entravant encore la réalisation de l’objectif du projet	31

4.3	Mise en œuvre du projet et gestion réactive	32

4.3.1	Disposition relative à la gestion	32

4.3.2	Planification des activités	32

4.3.3	Accords de partenariat	32

4.3.4	Financement et cofinancement	33

4.3.5	Feedback du système de suivi-évaluation pour la gestion adaptée du projet	33

4.3.6	Participation des parties prenantes	34

4.4	Durabilité de l’intervention	35

4.4.1	Risques financiers pour la durabilité :	35

4.4.2	Risques socio-économiques pour la durabilité :	36

4.4.3	Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance pour la durabilité	36

4.4.4	Risques environnementaux pour la durabilité	37

5.	CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET LEÇONS APPRISES	37

5.1	Conclusions	37

5.2	Recommandations	38

5.3	Leçons apprises	40

5.3.1	Mauvaises pratiques	40

5.3.2	Meilleures pratiques	40

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES	42

6.	LISTE DES ANNEXES	46

Annexe 1: Termes de Référence	46

Annexe 2: Etat d’Avancement du Projet par rapport aux Résultats Attendus	74

Annexe 3: Débriefing de la mission (PPT) (à compléter)	103

Annexe 4: Itinéraire de Mission et Zones Visitées	104

ANNEXE 5. Lise des personnes consultées	110

Annexe 6: Liste des Documents Consultés	112

Annexe 7: Matrice des Questions d’Evaluation	114

Annexe 8: Brève Expertise des Consultants	122

Annexe 9: Formulaire d’Accord et Code de Conduite des Consultants en Evaluation	125

Annexe 10: Formulaire d’Approbation du Rapport d’Evaluation	126

Annexe 11 : Plan de rédaction conforme à celui indiqué dans les TDR	127

Annexe 12 : Analyse des risques liés au projet	128

Annexe 13 : Taux de consommation détaillé du budget	132

ANNEXE 14 : La financement de l’Etat pour l’année 2018	135

Annexe 15 : Production d’électricité par gazéification de la biomasse : faire revenir les PIE	136

Annexe 16 : Nouvelles hypothèses et leur test pour la réalisation des produits	141

Annexe 17 : ETAT DE RÉFÉRENCE DES INDICATEURS ET CADRE LOGIQUE	147

Annexe 18 : Modèle de contrat IPP versus EPC	148

Annexe 19 : Présentation power point du rapport provisoire	153

# 1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Tableau 1 : Informations relatives au projet

| Atlas Award ID: | 00090776 |  | A l’approbation (en US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlas Project ID: PIMS # | 00086748 5115 | Financement du FEM: | US$ 3, 872,602 |
| Pays: | Bénin | PNUD: | US$ 500,000 |
| Région: | Afrique de l’Ouest | Gouvernement: | US$ 10, 250,000 |
| Domaine d’intervention: | Promotion de la production durable de biomasse électricité | CEB : | US$ 15, 000,000 |
| Agent d’exécution : | PNUD | Ressources Totales: | US$ 29, 622,602 |
| Zones d’intervention : | (04) communes : Dassa-Zoumé, Djougou Kalalé et Savalou | Accord du PNUD : 27 janvier 2017 |  |
| Parties prenantes pertinents | Ministère de l’Energie Ministère du Plan et du Développement Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable Ministère de l’Economie et des Finances Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Ministère des Infrastructures et des Transports Ministère des Affaires Etrangères Autorité de Régulation de l’Electricité Présidence de la République, Secteur privé (CEB), West African Power Pool (WAPP)/ECOWAS | Date de début : Février 2017 | Date de fin : janvier 2022 |
| Partenaires de mise en œuvre: | Ministère de l’Energie à travers la Direction Générale des Ressources Energétique Fonds pour l’Environnement Mondial Programme des Nations Unies pour le développement La Communauté Electrique du Bénin Les communautés à la base |  |  |
| Alignement du projet avec les ODD et le PAG | Le projet est aligné sur les ODD 7 et 13 et l’axe 7 du 3è pilier du PAG 2016-2021 |  |  |

Le secteur énergétique du Bénin est dominé par l'utilisation des produits pétroliers et de sources d'énergie traditionnelles. L'utilisation de produits traditionnels de la biomasse représente environ 46% du bilan énergétique du Bénin selon les données du système d’information énergétique (SIE) Bénin 2017. L’électricité ne représente qu’environ 2%. L'accès à l'électricité dans les zones urbaines a atteint 59% en 2017 et tourne autour de 8% dans les zones rurales. Peu de localités du Bénin ont accès à l’électricité seulement 49,1% de localités du Bénin sont électrifiées en 2017. La cause principale est la faiblesse de l’offre. Au cours de la période 2010-2017, le taux d’électrification national est passé de 25,3% à 29,7%. La demande d’électricité augmente fortement au Bénin. A cet effet, il urge de diversifier, l’offre énergétique national afin d’améliorer ces statistiques. Le projet couvre quatre communes : Dassa-Zoumé, Djougou Kalalé et Savalou.

Cette évaluation à mi-parcours vise à évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et des résultats du projet, tels qu’énoncés dans le ProDoc. L’approche méthodologique utilisée est basée sur une combinaison entre les quatre catégories d’évaluation du FEM et les 4 critères d'évaluation du PNUD : pertinence, efficacité, efficience et durabilité. De même une approche participative et inclusive a permis d’apprécier les opinions des parties prenantes. Les guides d'entretien et questionnaire ont été utilisés pour la collecte de données. Le Projet est en cohérence avec les ODD et plus directement l’ODD 7 (“Améliorer l’accès à une énergie abordable, fiable et durable pour tous”), l’ODD 13 (“Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts”) et l’ODD 15 (“Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, lutte contre la désertification et stopper et inverser la dégradation des terres et perte de la biodiversité”). Il est en accord avec l’agenda 2063 de l’UA, il contribue à l’atteinte des priorités nationales, celles du FEM, du PNUD/UNDAF et des politiques nationales de développement. Il est en harmonie avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2016-2021. Ce PAG se décline 3 piliers divisés 7 axes stratégiques dont l’amélioration de la gouvernance (Pilier 1, Axe 2), l’amélioration de la croissance économique (Pilier 2, Axe 4), l’amélioration des performances de l’éducation (Pilier 2, Axe 5), l’amélioration des conditions de vie des populations (Pilier 3) comprenant le renforcement des services sociaux de base et protection sociale (Axe 6) et le développement équilibré et durable de l’espace national (Axe 7).

A mi-parcours, le projet a créé un environnement juridique, réglementaire et commercial favorable en renforçant des capacités institutionnelles, administratives et techniques pour promouvoir la production d'électricité par gazéification des résidus de récolte non utilisés.

L’analyse des ressources du projet, la gestion des systèmes et procédures d’exécution, a été un stimulateur pour l’atteinte des résultats. Des révisions budgétaires quasi annuelles ont été constatées. Du point de vue de la célérité des opérations entre les structures impliquées il convient de dire que la bonne programmation des activités dans les PTB, PTA, PTT et PTM a contribué à optimiser le temps et a contribué aussi à l’obtention de résultats très importants. Au niveau de la structure de gestion du projet, les ressources humaines sont utilisées de façon rationnelle avec un Comité Technique du projet très actif.

Le projet a suscité un grand intérêt au niveau des ministères puisqu’il permet de rendre opérationnel toute une série de décrets, décisions politiques et comités par la mise en place d’un MSF. On se trouve dans une appropriation nationale intégrale. L’intégration des activités du projet dans les institutions-clefs s’est apparemment bien déroulée. Le projet depuis sa phase de formulation en 2014 jusqu’à sa clôture prévue pour février 2022 aura couvert trois générations de UNDAF (2009-2013 et 2014-2018, 2019-2023). Le projet veut réduire les émissions de GES en créant un environnement juridique, réglementaire et commercial favorable et en renforçant des capacités institutionnelles, administratives et techniques pour promouvoir la production d'électricité par gazéification des résidus de récolte. Sur cette base, le projet est déterminant pour le ministère de l’environnement car les leçons apprises dans le cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leurs effets permettent au gouvernement de mieux répondre à long terme aux causes des changements climatiques. Pour la gestion durable des terres et forêts, les femmes constituent un capital humain important, même si la plupart d'entre elles se trouvent dans le secteur informel. La durabilité du projet se ressent dans le changement du cadre légal qui se met en place. Cependant, la non implantation d’un gazéificateur n’pas permis de tester la robustesse du cadre réglementaire mis en place.

A l’issue de l’évaluation à mi-parcours du projet biomasse électricité, il est loisible de constater que globalement le projet est en bonne voie pour atteindre les résultats prévus. Le premier produit est en très bonne voie de réalisation. Il reste à ce niveau l’étude sur la définition des paramètres du réseau pour boucler ce produit.

Le produit 2 est en bonne voie de réalisation. Il reste à ce niveau le produit phare du projet qui est la signature d’un contrat avec un opérateur privé. Le modèle de contrat IPP choisi dans le ProDoc doit être changé en EPC afin d’accélérer la réalisation du produit 2.

Le produit 3 est globalement en bonne voie de réalisation. Il reste la convention avec les ATDA à signer. En plus il faut réduire les superficies à reforester, reboiser et les superficies de terre devant bénéficier des pratiques de gestion durable.

Le produit 4 est en globalement bonne voie de réalisation. Les résultats des autres produits conditionnent ceux de ce produit.

Tableau 2 : Résumé de l’évaluation et de la performance

| Notes d'évaluation : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Suivi et évaluation | Notation | 2 Agence d’exécution/agence de réalisation | Notation |
| Conception du suivi et de l’évaluation à l’entrée | Satisfaisant | Qualité de la mise en œuvre par le PNUD: agence de réalisation | Très satisfaisant |
| Mise en œuvre du plan de suivi et d’évaluation | Satisfaisant | Qualité de l’exécution : agence d’exécution | Très satisfaisant |
| Qualité globale du suivi et de l’évaluation | Satisfaisant | Qualité globale de la mise en œuvre et de l’exécution | Très satisfaisant |
| 3 Évaluation des résultats | Notation | 4 Durabilité | Notation |
| Pertinence | Satisfaisant | Ressources financières | Assez probable |
| Efficacité | Satisfaisant | Socioéconomique | Assez probable |
| Efficience | Satisfaisant | Cadre institutionnel et gouvernance | Probable |
| Note globale de la réalisation du projet | Satisfaisant | Environnemental | Moyennement probable |
| Genre | Satisfaisant | Probabilité global de la durabilité | Assez probable |

Tableau 3 : Résumé des conclusions, recommandations et leçons apprises

| Conclusion | Recommandations | Leçons apprises |
| --- | --- | --- |
| Conception : Le projet est un projet pertinent qui est en adéquation avec les priorités des acteurs. Il a bien ciblé les besoins réels des bénéficiaires ou des communautés. A la conception du projet il est souhaitable de faire une évaluation financière plus adéquate. | Faire des études de faisabilité approfondies au moment de l’élaboration du ProDoc pour le ‘costing’ ou l’évaluation financière des activités devant conduire aux résultats. | La Conception du projet cible bien les besoins : (i) Cadre institutionnel nécessaire accompagnant le secteur de la biomasse électricité/activités/responsabilités dans les institutions ; (ii) bonne pratique de mobilisation des terres privées; (iii) forte mobilisation des acteurs à la base. L’accompagnement des activités génératrices de revenus s’est révélé non seulement comme une compensation mais surtout un levier pour mobiliser des terres à mettre à la disposition de la production de biomasse durable pour les centrales. |
| Efficacité: Avec un contrat IPP pour le gazéificateur il semble très improbable que cela se réalise avant la clôture du projet. Pour changer le sentier qui se dessine, il est nécessaire d’opérer un changement complet de stratégie. Donc on peut dire qu’on a un grand retard par rapport à ce produit qui est l’une des grandes innovations pour ce projet. | - Abandonner le contrat IPP au profit de EPC - Mettre en place une stratégie de sortie du projet - Obtenir un soutien politique fort pour le développement de l’électricité par gazéification | Le projet Biomasse électricité, est un projet pionnier qui aborde le problème de l’énergie propre à base de la biomasse (électrification par gazéification). Le pays est en train d’être doté d’un dispositif qui peut être implémenté. À terme, le projet va permettre au Bénin d’avoir un dispositif complet pour la valorisation des résidus de biomasse à des fins de production d’électricité. |
| Suivi-évaluation : Le plan de suivi-évaluation du projet, tel qu’il est décrit dans le document de projet est bien conçu et suffisamment bien formulé pour suivre les résultats et les progrès vers la réalisation des objectifs du projet | - Sécuriser les ressources de la contrepartie nationale. - Concevoir une meilleure façon de recevoir l’information sur les dépenses au titre de la partie nationale afin d’avoir une vue d’ensemble de la gestion financière du projet. | On assiste à une absence d’estimation financière de la contrepartie nationale pour ce projet. Il faut éviter de faire figurer au document de projet, les montants qu’on sait depuis le début qu’on ne mobilisera pas. Car ces cofinancements créent des expectatives inutiles au niveau des bénéficiaires et au sein des équipes techniques de projet. |
| Efficacité: A près de trois ans de mise en œuvre du projet, vu que le secteur des énergies renouvelables manquait cruellement de cadre règlementaire, au vu des résultats obtenus, on peut dire que l’efficacité de la mise en œuvre du projet Biomasse Electricité est satisfaisante. Vu le vide juridique que connaissait le secteur des énergies renouvelables, ces reformes auxquelles le projet a contribué sont un bond quantitatif et qualitative. Donc il faut tout faire pour installer gazéificateur pilote qui va servir de modèle | Utiliser une partie du MSF pour installer une petite centrale à gazéification qui sera mise en affermage. Faire un appel d’offre international pour la soumission d’offre de projets afin d’intéresser aussi les PIE non locaux | Le modèle IPP choisi par le Prodoc manque de clarté et n’est pas le bon choix pour les capacités à installer. Le ProDoc n’a pas bien documenté toutes les options qui sont possibles. |
| Durabilité: Le projet a été formulé de manière à créer du lien interinstitutionnel horizontal. Le projet a inclus les mairies dans le processus de sécurisation des terres et l’implication des communautés à la base dans les différents maillons de la chaine de production et d’approvisionnement de la biomasse aux centrales. Pour les activités de reboisement, les services forestiers sont fortement impliqués pour le maintien et la surveillance des plantations. | - Réévaluer les superficies à reboiser au vu des couts réels du reboisement et le fait que la contribution de la CEB, plus de 51 % du budget est improbable. - Revoir à la baisse les indicateurs liés aux 2000 h et 3000h à 1000 ha par exemple pendant les 5ans. - Sécuriser les espace mis à disposition du projet par des actes notariés. | La sécurisation des terres privées par l’intermédiaire des communes est une pratique qui rassure les propriétaires impliqués que leurs terres ne leur sont pas arrachées. Pour toutes les opérations liées au reboisement des sites (production des plants, transport, piquetage, mise en terre des plants, activités sylvicoles, entretien et gardiennage) l’implication des unités d’aménagement (UA) des forêts a largement accru l’efficacité des activités. Leur maintien dans la chaîne d’approvisionnement de la biomasse va renforcer l’appropriation des acquis du projet par les communautés. |

LISTE DES ABRÉVIATIONS

| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| --- | --- |
| ANADER | Agence Nationale d’Electrification Rurale |
| ARE | Autorité de Régulation de l’Electricité |
| BAI | Bureau d’Analyse et d’Investigation |
| BCEAO | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest |
| CC | Changement Climatique |
| CEB | Communauté Electrique du Bénin |
| DGRE | Direction Générale des Ressources Energétiques |
| DRSP | Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté |
| FEM | Fond pour l’Environnement Mondial |
| GEFTF | Fonds d'Affectation Spéciale du Fonds pour l'Environnement Mondial |
| GES | Gaz à Effet de Serre |
| GdB | Gouvernement du Bénin |
| Kwh | Kilowatt-heure |
| LOBEF | Fonds d’Amélioration de la Biomasse Locale |
| MAEP | Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche |
| MCA | Millennium Challenge Corporation |
| MDGL | Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale |
| MCVDD | Ministère du Cadre de Vie e du Développent Durable |
| ME | Ministère de l’Energie |
| MEF | Ministère de l’Economie et des Finances |
| MPD | Ministère du Plan et du Développement |
| MSF | Mécanisme de Soutien Financier |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PANA | Programme d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques |
| PBE | Projet Biomasse Electiricité |
| PDEHR | Plan Directeur d’Electrification Hors Réseau |
| PF | Point Focal |
| PIGUS | Plan Intégré de Gestion de l’Utilisation des Terres |
| PIE | Producteur d’Energie Individuel |
| PND | Plan National de Développement |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’Environnement |
| PPP | Partenariat Public Privé |
| ProDoc | Document de Projet |
| SBEE | Société Béninoise d’Energie Electrique |
| SMART | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound-Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini |
| TdR | Termes de Référence |
| UA | Unité d’Aménagement |
| UGP | Unité de Gestion de Projet |
| UPS Energie | Unité Présidentielle de Suivi des Projets du secteur de l’energie |
| UNDAF | United Nations Development Assistance Framework - Plan Cadre stratégique des Nations Unies pour l’Assistance au Développement |

# INTRODUCTION

Le projet Biomasse Electricité a pour priorité la mise en œuvre de mécanismes de développement des énergies renouvelables à travers l’utilisation des déchets agricoles pour répondre aux besoins énergétiques de la population rurale. Il vise la réduction des émissions de Gaz à effet de serre du secteur énergétique du Bénin par l’évitement de 1.094.253 tonnes de CO2 à par une approche intégrée de gestion de l’énergie, de l’agriculture, des terres et des forêts.

Aujourd’hui, la part des énergies renouvelables au Bénin est inférieure à 5%, et est constituée principalement d'une faible quantité d'hydroélectricité et de petites unités industrielles générant leur propre électricité à partir de la combustion de résidus de la biomasse. Afin d’atteindre les objectifs fixés pour le secteur de l’énergie à l’horizon 2025. Il est nécessaire de promouvoir les sources d’énergie renouvelables

La technologie de gazéification utilisant des sous-produits agricoles présente une alternative intéressante pour la production d'électricité et pour l'approvisionnement de l’électricité en milieu rurale. En outre, une utilisation accrue de gazogènes pour la production d'électricité destinée à l'éclairage et génératrice de revenus conséquents réduira les besoins d'importation et d'utilisation des produits pétroliers. La transition du secteur de l'énergie rurale vers un système économiquement viable et respectueux de l'environnement est un véritable enjeu à facettes environnementale, technologique et socio-économique.

C’est dans ce cadre que le Gouvernement Béninois, à travers le lead du Ministère de l’Energie a sollicité l’appui technique et financier du PNUD et du FEM pour élaborer le projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin ».

Le Projet s’inscrit dans les priorités définies dans les documents des Politiques d’Electrification Hors Réseau, du développement des énergies renouvelables, du plan directeur de développement du sous-secteur de l’énergie électrique. Il soutient également les résultats du CPD 2019-2023 et le Plan stratégique 2018-2021 du PNUD. Il est en cohérence avec les ODD et plus directement l’ODD 7 (« Améliorer l’accès à une énergie abordable, fiable et durable pour tous »), l’ODD 13 (« Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts ») et l’ODD 15 (« Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, lutte contre la désertification et stopper et inverser la dégradation des terres et perte de la biodiversité »). Il contribue à l’atteinte des priorités nationales, celles du FEM, du PNUD/UNDAF. Il est en harmonie PAG 2016-2021. Le PAG est décliné en 3 piliers divisés en 7 axes stratégiques dont l’amélioration de la gouvernance (Pilier 1, Axe 2), l’amélioration de la croissance économique (Pilier 2, Axe 4), l’amélioration des performances de l’éducation (Pilier 2, Axe 5), l’amélioration des conditions de vie des populations (Pilier 3) comprenant le renforcement des services sociaux de base et protection sociale (Axe 6) et le développement équilibré et durable de l’espace national (Axe 7).

Le projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin » vise à promouvoir la production d’électricité par la gazéification des résidus agricoles afin d’alimenter à la fois le réseau principal et des mini-réseaux isolés à travers une approche intégrée de gestion durable des sols et des forêts qui équilibrent la gestion environnementale avec les besoins en énergie et en développement.

## 2.1 Finalité et objectif de l’évaluation

L’examen à mi-parcours du projet a permis d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et des résultats du projet, tels qu’énoncés dans le Document de projet, et a mesuré les premiers signes d’avancement ou de retard, de manière à définir les changements qu’il faut opérer pour maintenir ou remettre le projet sur la voie de la réalisation des quatre (4) résultats escomptés. Les objectifs spécifiques de la mission sont d’évaluer:

•	le taux d’exécution au niveau global et par produit ; analyser les points forts et les faiblesses de l’exécution du projet ;

•	la qualité (efficacité et efficience) du projet en termes d’effets actuels et futurs ;

•	l'Unité de Gestion de Projet (UGP) et son action dans la mise en œuvre du projet ;

•	le niveau de progrès dans le développement des capacités nationales de mise en œuvre;

•	les résultats obtenus du projet et sa visibilité ;

•	les acquis en lien avec les objectifs et les résultats du projet ;

•	la synergie entre les indicateurs du cadre logique du Projet;

•	et orienter la réflexion pour redynamiser les produits du projet en souffrance dans leur réalisation.

L’évaluation à mi-parcours a été menée en se basant sur les directives, règles et procédures établies par le PNUD et le FEM, telles que recommandées par les directives du PNUD pour la réalisation des évaluations à mi-parcours des projets soutenus par le PNUD et financés par le FEM.

Les évaluateurs ont analysé les réalisations du projet en fonction des résultats escomptés, en utilisant les outils standards d'évaluation (efficience, efficacité, pertinence, performance et taux de succès, effets et durabilité).

Les points forts et faibles en matière de conception de projet ont été analysés ainsi que la mise en œuvre, le suivi et la gestion adaptative, les effets déjà perceptibles du projet ainsi que  les perspectives de renforcement des acquis.

Les effets des interventions sur les bénéficiaires institutionnels et (indirectement) finaux ont également été analysés.

Les consultants ont fondé leur évaluation sur les commentaires directs des intervenants impliqués dans la conception et la mise en œuvre du projet, l'examen des documents disponibles et les visites sur le terrain afin d’apprécier au mieux les effets du projet en terme de reboisement et production d’électricité à partir des résidus de biomasse agroalimentaire au Bénin.

## 2.2 Portée et méthodologie

### 2.2.1	Portée

L'évaluation à mi-parcours du projet a porté sur toute la durée écoulée de mise en œuvre et sur toutes les composantes et actions réalisées les bénéficiaires avec l’appui de tous acteurs institutionnels impliqués.

Le projet est évalué en fonction de la pertinence de ses objectifs généraux par rapport à la réduction des émissions de GES tout en créant un environnement juridique, réglementaire et commercial favorable et en renforçant les capacités institutionnelles, administratives et techniques indispensables à la promotion de la production d'électricité par gazéification de la biomasse sèche. La Cohérence du projet avec les principaux objectifs des domaines d'intervention du FEM a été analysée et évaluée. L'Efficacité du projet a été analysée  en évaluant dans quelle mesure il a atteint ses résultats et objectifs à partir des activités prévues. Des leçons apprises ont été proposées dont on pourrait se servir pour l’élaboration d’initiatives similaires dans le futur. L'Efficience de la mise en œuvre a permis d’évaluer si l’UGP a conduit à des gains de temps ou de ressources ou au contraire des pertes de ressources, dans une dynamique d’implication de  tous les acteurs y compris les partenaires, les institutions impliquées directement ou non dans l’intervention. En ce qui concerne les effets, les aspects positifs et négatifs du projet ont été analysés pour constater si les changements ou les améliorations envisagées en début de projet sont au rendez-vous. Quant à la Durabilité, elle a permis d’analyser les résultats du projet sous l’angle de leur perpétuation une fois le projet clôturé et en particulier les aspects institutionnels, socio-économiques, environnementaux, et techniques (durabilité des équipements et politiques de maintenance).

L'évaluation a été conduite de façon à produire des informations avérées qui soient crédibles, fiables et utiles.

### 2.2.2	Approche méthodologique

L’évaluation a été effectuée selon les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d'impact tels que définis et expliqués dans les Orientations du PNUD pour la Réalisation des Evaluations des projets financés par le PNUD et le FEM. Une description détaillée de la méthodologie est présentée en annexe 2.

L’équipe de consultants a utilisé une combinaison de techniques telles que (a) la collecte de données secondaires (documents de projet, du gouvernement et dans la littérature), (b) des entretiens avec l’ unité de gestion du projet, PNUD, les institutions directement impliquées dans la mise en œuvre (DGRE, ME, ARE, Ministère de l’Environnement, …), Point focal projet, Directeur départemental énergie Atakora – Donga; ARE, UPS-Energie, Inspections forestières Atakora – Donga/Borgou-Alibori, mairies, Personnes ressources, bénéficiaires finaux ou communautés à la base (agriculteurs, planteurs), et (c) des observations sur les sites du projet visant la confirmation de l’effectivité des actions déjà engagées (Plantations, Equipements achetés pour les d’AGR –Djougou et Kalalé.)

L’équipe d’évaluateurs a utilisé une approche participative et inclusive pour saisir les opinions d'un large éventail de parties prenantes (bailleurs de fonds, partenaires de mise en œuvre et d'exécution, bénéficiaires finaux, ...). Les guides d'entretien, questionnaires sont inclus dans l'annexe 3.

Des outils d’analyse tels que l’analyse de contenu, le Tri à plat, la Statistique descriptive, les Tableaux et graphiques ont été utilisés.

Les informations analysées ont été triangulées, ce qui signifie que les évaluateurs n'ont pas inclus d'informations non concordantes ; les recommandations et conclusion se sont basées sur des sources d'information diversifiées (les informations provenant de sources d'information uniques qui n'ont pas pu être triangulées ont été mises de côté).

### 2.2.3	Limites de l’examen à mi-parcours

La mission d’évaluation n’a enduré aucune limitation significative : les rencontres prévues à tous les niveaux se sont bien tenues. Les visites de terrain prévues ont été réalisées et le personnel du projet a été disponible pour toute la durée de l’évaluation. Il a mis à notre disposition et à temps toute la documentation sur le projet. Par ailleurs, des entretiens additionnels non prévus ont été réalisés avec l’aide de l’équipe de projet, notamment les cadres de l’Autorité de régulation qui s’occupent des questions pointues en matière de la production d’énergies renouvelables, de même que certains cadres du Ministère en charge d’énergie, responsable des contractualisations avec les PIE.

### 2.2.4	Structure du rapport d’examen a mi-parcours

Le présent rapport d'évaluation comporte six chapitres, dont un résumé exécutif. Ce résumé donne un bref historique du projet et sa conception, un résumé de ses résultats en lien direct avec les activités, avec sa gestion et des aspects importants tels que l’intégration et la durabilité, les effets et les conclusions et les recommandations pour les actions à prendre pour faire redémarrer le produit « production d’électricité par les résidus de biomasse » qui peine à bouger malgré tous les efforts fournis.

Le premier chapitre - introduction décrit le contexte et les antécédents de l'évaluation et fournit une brève description de l'objet, de la portée, de l'objet de l'évaluation et de la méthodologie utilisée.

Le deuxième chapitre présente les informations sur le projet, y compris la description du projet, le contexte de développement et la stratégie.

Le troisième chapitre est consacré aux constatations. Il présente les résultats obtenus, qui sont au cœur du rapport. Il est subdivisé en trois sections consacrées à la conception du projet, sa mise en œuvre et à une combinaison entre les quatre catégories d’évaluation du FEM et les critères d'évaluation du PNUD.

Le quatrième chapitre est consacré à l’analyse critique des deux produits phares du projet

Le dernier chapitre présente les conclusions de l'évaluation, les recommandations pour faire avancer le projet vers les résultats attendus et les leçons apprises jusque-là.

# 3.	DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT

## 3.1	Démarrage et durée du projet

3.1 Contexte de développement

Le projet biomasse électricité vise à réduire les émissions de GES en créant un environnement juridique, réglementaire et commercial favorable et en renforçant des capacités institutionnelles, administratives et techniques pour promouvoir la production d'électricité par gazéification de la Biomasse sèche [(résidus de récolte non utilisés (tiges de maïs/sorgho/coton, etc.), déchets industriels (bois/copeaux de bois, déchets d’exploitation forestière, résidus industriel), de la biomasse produite spécifiquement pour les centrales)]. Le projet biomasse électricité est donc un projet d’atténuation des effets des changements climatiques dans le secteur de l’énergie. En tant que projet d’atténuation des émissions de GES du Secteur de l’énergie, le PBE. Il Appuiera le développement de la production d’électricité à base des technologies de gazéification de biomasse. Il cherche à éviter l’émission de 1.094.253 tonnes de CO2 sur les 15 années grâce à la mise en œuvre des activités relatives à la gestion durable des terres et des forêts (3,5$ par tonne de CO2 évitée). Le PBE encourage la pratique de la Gestion Durable des Terres et des Forêts sur 12,000ha dans les quatre communes d’intervention. Aussi, le projet Biomasse électricité se veut être l’élément pionnier qui lancera le développement d'un marché efficace fondé sur l'utilisation généralisée et la commercialisation des gazéificateurs de biomasse agricole au Bénin via quatre (04) éléments interdépendants.

## 3.2	Problèmes à résoudre

Selon la Direction Générale de l’Energie (DGE ; 2016), la population du Bénin dispose d’un très faible accès à l’électricité sur le plan national (moins de 30%) et en zone rurale (moins de 4,5%).

Au Bénin en 2016, seulement 25% de la population urbaine et moins de 4% de la population rurale ont accès à l’électricité. Selon les statistiques du Système d’Information Energétique, le taux d’électrification se situerait en 2016 à environ 60% en milieu urbain et moins de 7% en milieu rural. L'utilisation du bois-énergie représente environ 46% du bilan énergétique et est assortie d’une forte émission de carbone.

On note une dépendance totale de l’extérieur pour les approvisionnements en produits pétroliers et une forte dépendance (Nigéria, Ghana) pour ce qui est de l’énergie électrique de l’ordre de 90 %, une situation qui a obligé le Gouvernement à mobiliser d’énormes moyens pour la location de centrales thermiques, sans compter la crise énergétique dans les pays fournisseurs qui a conduit la SBEE à exploiter des turbines à gaz coûteuses pour produire de l'électricité (0,69 $ par kWh en 2014 à Maria-Gleta). On constate également plusieurs villages qui n'ont pas d'accès au réseau principal et qui sont desservis par des mini-réseaux diesel isolés, exploités par la SBEE: à Kandi (5,5 MVA), Malanville (1,5 MVA), Nikki (1 MVA), Parakou (31,25 MVA), etc. L'électricité générée par ces mini-réseaux est à coût élevé (0,40 USD / kWh).

Cette situation est exacerbée par les phénomènes climatiques et l’accroissement de la population. Cependant, le Bénin dispose d’un potentiel intéressant en sources d’énergies renouvelables. Le potentiel hydroélectrique du Bénin est d’environ 624 MW et les études montrent que les moyennes d’irradiation journalière sont environ de 3,9 Kwh/m2/jour au Sud et autour de 4 Kwh/ m2/jour au Nord pour une durée d’ensoleillement de 4,5 h/jour. Le potentiel en biomasse lié aux résidus des produits agricoles et à la production d’autres types de biomasse énergétiquement valorisable n’est pas négligeable. Mais la biomasse subit une pression anthropique due aux feux de végétation tardifs, aux pratiques agricoles néfastes, à la surconsommation de bois-énergie et à la consommation du pâturage par le bétail. La biomasse est également tributaire de la variabilité du climat qui peut accélérer les différentes formes de dégradation et par conséquent réduire la quantité de biomasse globalement disponible.

Il convient également de noter que le potentiel est peu exploité à cause de la faible incitation offerte par les cadres législatif et fiscal pour les investisseurs privés actifs dans le secteur de l’énergie. À l'heure actuelle, la part des énergies renouvelables dans l'ensemble de la production d’électricité du pays est inférieure à 5%, et est constituée principalement d'une minime quantité d'hydroélectricité et de quelques petites unités industrielles générant leur propre électricité à partir de la combustion de résidus de la biomasse tels que le coton et le palmier cosses. À court terme, les possibilités de développement de l'énergie renouvelable connectée au réseau national semblent assez rares s’il n’est pas créé des opportunités pour le secteur privé dans la production d'électricité. Afin d’atteindre les objectifs fixés pour le secteur de l’énergie à l’horizon 2025, il est essentiel de promouvoir les sources d’énergie renouvelable.

La technologie de gazéification utilisant des sous-produits agricoles présente une alternative intéressante pour la production d'électricité et pour l'approvisionnement en électricité des zones rurales. En outre, une utilisation accrue de gazogènes pour la production d'électricité destinée à l'éclairage et génératrice de revenus conséquents réduira les besoins d'importation et d'utilisation des produits pétroliers.

La transition du secteur de l'énergie rurale vers un système économiquement viable et respectueux de l'environnement est un véritable enjeu à facettes aussi bien environnementale, technologique que socio-économique.

C’est dans ce contexte que le projet Biomasse électricité a été conçu.

## 3.3	Description et stratégie du projet

Le projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin » a un double objectif général à savoir

- promouvoir la production d’électricité par la gazéification des résidus agricoles (biomasse) afin d’alimenter à la fois le réseau principal et des mini-réseaux isolés ;

-promouvoir une approche intégrée de gestion durable des sols et des forêts qui équilibrent la gestion environnementale avec les besoins en énergie et en développement.

Cet objectif général est décliné en quatre (04) objectifs spécifiques à savoir :

- développer une politique rationalisée et globale axée sur le marché de l'énergie et le cadre juridique/réglementaire pour la production de la biomasse-électricité par les Producteurs d'Energie Indépendants (PEI);

- promouvoir l'augmentation des investissements dans les technologies de l'énergie propre et des pratiques sobres en carbone dans le secteur des déchets et de l’agroforesterie ;

- développer l'utilisation intégrée des terres, des forêts et la gestion durable des ressources naturelles qui fournissent des avantages sociaux et maintiennent la biomasse pour la production d’électricité ;

- sensibiliser les parties prenantes et les investisseurs du secteur privé à adopter la gazéification de la biomasse agricole pour la production d'électricité et à capitaliser sur les avantages économiques et environnementaux qu'elle procure.

Le projet Biomasse Electricité est fondé sur la mise en œuvre de mécanismes de développement des énergies renouvelables en général, l’utilisation des déchets agricoles pour répondre aux besoins énergétiques de la population rurale en particulier. Il vise la réduction des émissions de Gaz à effet de serre du secteur énergétique du Bénin par l’évitement de 1.094.253 tonnes de CO2 à travers une approche intégrée de gestion de l’énergie, de l’agriculture, des terres et des forêts. Le projet se veut être l’élément pionnier qui lancera le développement d'un marché efficace basé sur l'utilisation généralisée de gazéificateurs de biomasse au Bénin afin de freiner la déforestation, de réduire les émissions de GES, de prévenir l'érosion des sols et améliorer le niveau de vie de la population, en particulier celle vivant dans les zones rurales. Le rôle crucial du gouvernement sera de créer l'environnement approprié pour que cette action tirée par le secteur privé puisse induire l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et positivement impacter plusieurs secteurs (énergie, agriculture, transport, commerce, etc.).

## 3.4	Accords relatifs à la mise en œuvre du projet

Les arrangements de gestion du projet reposent sur l’approche NEX (Exécution nationale). Ainsi, le partenaire national désigne le DNP et le Point Focal (PF) tandis que le PNUD, sur demande de la partie nationale, recrute le coordonnateur et les experts thématiques et/ou suivi-évaluation. Face aux enjeux de respect des engagements vis-à-vis des partenaires financiers, le leadership du PNUD s’affirme dans la gestion du projet au risque de ne pas fragiliser les positions de la partie nationale. L’approche projet avec DGRE repose sur une forte participation et appropriation par la partie nationale/structures de l’Etat (ME, MCVDD, MPD, MF ARE, etc…) et le CT-Pilotage.

Les mairies et les communautés à la base sont très enthousiastes et ne veulent que le projet (nous sommes très impatients de voir comment la biomasse peut générer l’électricité,….). Le Comité Technique de Pilotage est très actif, toutes les sessions prévues sont tenues soit 10 sessions depuis le démarrage du projet (confère rapport des sessions 2017 (04), 2018 (04), et 2019 (02). Il y a existence d’une planification biannuelle (PTB), annuelle (PTA), trimestrielle PTT), mensuelle (PTM)... Les révisions budgétaires sont quasi annuelles (Budgétisation orientée vers les résultats mais les procédures d’enregistrement des dépenses au niveau du FEM ne permettent pas d’avoir facilement un détail des dépenses par produit. Les audits financiers sont réguliers, organisés de façon semestrielle, par des structures indépendantes et agréées permettent de faire des recommandations sur la gestion financière du projet. Un manuel de procédure existe au niveau du PNUD et est bien respecté (confère rapport d’audit et rapport de suivi).

## 3.5	Calendriers et grandes étapes

D’une durée de 05 ans, le projet a effectivement démarré en Février 2017 et son achèvement est prévu pour Janvier 2022. Les principales étapes qui ont marqué la préparation de son démarrage sont les suivantes :

- la tenue du Comité Local d’Examen du Projet (CLEP) le 30Mars 2016 ;

- la signature d’une lettre d’accord entre le Gouvernement et le PNUD le 27 janvier 2017, en vue de préciser le cadre de financement du projet; cette lettre d’accord confirme le PNUD comme l’agence de réalisation du projet et responsable de l’exécution diligente du projet dans le respect des règlements et règles du Système des Nations Unies ;

- la mise en place de l’équipe de gestion du projet le 1er. Février 2017;

- la signature du document de projet le 27 Janvier 2017 entre le PNUD et le Gouvernement à travers le Ministère du Plan et du Développement et le Ministère en charge de l’énergie;

- l’organisation de l’atelier de démarrage du projet du 22 au 24 novembre 2016 avec l’appui du bureau régional du PNUD à Addis Abéba ;

- la mise en place des premiers décaissements s’est faite courant avril à juin 2017.

## 3.6	Partie prenantes principales

On entend par parties prenantes d’un projet, tout individu ou groupe de personnes, touchés directement ou indirectement par le projet, ayant un intérêt ou non à voir se produire un changement ou à perpétuer le statu quo. L’analyse des parties prenantes est déterminante pour assurer la réussite d’un projet. Elle permet entre autres d’identifier systématiquement toutes les différences de genre.

Les principales parties prenantes au présent projet sont : le Ministère du Plan et du Développement (MPD), le Ministère en charge de l’Energie; le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD); l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE);  la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE);  la Communauté Electrique du Bénin (CEB); les communes bénéficiaires; l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF); les entités universitaires présentes dans le secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la foresterie; l’Association Interprofessionnelle des Spécialistes des Énergies Renouvelables du Bénin (AISER- Bénin); les Producteurs Indépendants d’Energie (PIE); la Société d’Exploitation du Guichet Unique du Bénin (SEGUB); les Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans les zones d’intervention du projet; les producteurs agricoles ; les exploitants forestiers ; les propriétaires de scieries; les transporteurs ; les ménages etc.

Le projet est mis en œuvre par le Ministère en charge de l’énergie avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement. L’équipe de Gestion du Projet (UGP) est dans l’un des locaux du Ministère ensemble avec le personnel du Projet PANA Energie et la direction départementale de l’Énergie (DDE) Atlantique-Littoral.

## 3.7	Résultats attendus

Le projet est articulé autour de 4 composantes que sont:

Composante 1: Mise en place d’un cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire pour la production d'électricité issue de la biomasse;

Cette composante porte un produit et veille à la mise en place d’une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/réglementaire destinée à la production de la biomasse-électricité par les Producteurs Indépendants d’Electricité.

Composante 2: Promotion de l'investissement de production d'électricité à partir de la biomasse à travers des incitations financières appropriées disponibles pour les investisseurs:

La deuxième composante s’attache à l‘accroissement des investissements dans les technologies d'énergie propre et dans les pratiques à faible émission de carbone d’exploitation énergétique de résidus agricoles ou de déchets forestiers. Il sera mobilisé d'importants investissements du secteur privé pour mettre en place à titre pilote quatre installations de gazéification de la biomasse d'une capacité totale de 4 MW. La mise en place et la capitalisation d'un Mécanisme de Soutien Financier (MSF) destiné à soutenir l'investissement privé dans les centrales à biomasse permettra l’engagement des opérateurs.

Composante 3: Utilisation des terres, la gestion durable des forêts et leur mise en œuvre;

La troisième composante touche à l’utilisation des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles en vue d’une optimisation de la production de la biomasse pour l’électricité.

Composante 4: Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation visant à soutenir un marché croissant pour gazéification de la biomasse.

La composante 4 concerne la capitalisation et la diffusion des expériences de gazéification de la biomasse en vue d’une réplication à d’autres endroits du pays. Nombreux sont les projets qui produisent d’excellentes pratiques et connaissances au niveau local. Mais celles-ci ne sont pas accessibles pour générer des effets multiplicateurs. Le projet élaborera un plan national de communication à l’endroit des investisseurs nationaux ou internationaux. Il sera renforcé les capacités des ministères et institutions concernés pour le suivi et la documentation des diverses expériences.

## 3.8	Contexte de l’évaluation à mi-parcours et implications

Le Réformes entreprises dans le secteur énergétique depuis plusieurs années se sont accélérées à partir de 2016. Nous avons eu un ministère de l’énergie très dynamique qui apporte des résultats concrets en temps réels. Ces réformes apportent leurs fruits actuellement. Il s’agit entre autre, de :

- l’adoption des textes et règlementations qui ouverture du secteur à la concurrence ;

- adoption du code de l’électricité au Bénin;

- vote de la loi cadre sur les énergies renouvelables ;

- la relecture du code bénino-togolais de l’électricité ;

- l’adoption du document de politique de développement des énergies renouvelables (PDEHR) ;

- l’adoption des textes de l’électrification hors réseau ;

- l’affermage de la SBEE qui doit fonctionner désormais avec un résultat positif;

- l’adoption des textes et règlementations qui ouverture du secteur à la concurrence

- l’obligation faite par la loi de s’approvisionner en premier lieu auprès des sources les moins disant pour alimenter le réseau de la SBEE;

- etc.)

Dans l’intervalle de trois ans il y a eu une accélération des transformations dans le secteur. Toutes ces réformes ont amené le gouvernement à opter pour une production de grande quantité de l’électricité pour juguler les délestages devenus trop récurrents. Ainsi, on a eu dans le temps, la construction de Mariagléta 2, la réhabilitation des centrales thermiques d’Akpakpa, de Porto-Novo, et de quelques unités de production à Parakou et à Kandi dans le Nord.

Il y a eu entre temps la signature du MCA II qui base son modèle sur le soutien massif au solaire avec une subvention aux PIE qui induit une baisse du prix KWh pour le solaire.

Dans ce contexte, quelle est la pace du modèle de petites capacités de production de la biomasse électricité choisi pour produire et déverser 90% sur le réseau national et 10% pour la consommation locale.

Dans ces conditions, le contexte de l’évaluation du projet a profondément changé, comparé à la phase avant sa mise en œuvre. Ainsi, certains résultats de la théorie du changement du projet sont arrivés même avant le démarrage du projet, notamment:

- la réduction du problème de l’offre, (grandes capacités, ouverture du secteur au marché de l’électricité, réseau pays interconnecté).

- cadre réglementaire amélioré ;

- baisse continuelle du prix du KWh du PV ;

- la baisse du prix du réseau de la SBEE ;

- la SBEE qui doit désormais faire un résultat positif ;

- etc.,

C’est dans ce contexte qu’intervient l’évaluation à mi-parcours.

Dans ces conditions, l’analyse doit porter sur les avantages comparatifs de la Biomasse électricité par rapport aux autres énergies renouvelables afin de poursuivre les initiatives du projet. Mais avant, un certain nombre de questions s’imposent à savoir :

- au vu du « dispaching economic » les petites capacités de production ne seront pas rentables. Que faut-il faire ?  De grandes capacités ?

- la disponibilité de la biomasse,  comment la sécuriser pour les centrales ?

- comment réglons-nous les questions de quantification carbone séquestrée ?

- Sécurisation des plantations avec mairies et/ou propriétaires terriens y compris l’implication ADF, les UA des forets?

- comment - certifier les actes de mise à disposition des sites par les mairies ?

- comment lever les blocages législatifs et fiscaux (environnement des affaires) pour que le projet BE retrouve une place dans mix énergétique?

- que faisons –nous avec le MSF si la SBEE qui doit désormais faire un résultat positif paie tous ses fournisseurs ?

- le guichet unique proposé, comment il fonctionne, qu’est-ce bloque sa mise en œuvre ?

- la grosse question : comment avoir le premier gazéificateur en marche? (après trois ans de mise en œuvre, début 2020 on devrait les avoir toutes fonctionnelles suivant le ProDoc) ;

- pourquoi les PIE trainent les pas?

L’évaluation à mi-parcours doit donc nous permettre d’apporter des réponses pointues à toutes ces questions et des recommandations spécifiques à chaque acteur seront proposées afin de ramener l’espoir de départ que le projet a suscité.

Pour y arriver il va falloir tester les hypothèses de départ, éliminer celles qui ne sont plus valides, analyser les risques et repréciser la théorie du changement du projet.

# 4.	RESULTATS

## 4.1	Stratégie du projet

### 4.1.1	Conception du projet

Le projet biomasse électricité a bien ciblé les besoins réels des bénéficiaires et s’est bien focaliser sur les priorités à régler. Cependant le ‘costing’ ou l’évaluation financière des activités devant conduire aux résultats a largement sous-estimé les couts. Par exemple le coût du reboisement a été sous-estimé d’un facteur de 10, celui des études d’un facteur de 2. Il en a résulté des attentes qu’il sera impossible de satisfaire en cours de mise en œuvre notamment le reboisement.

Par ailleurs, le projet BE a prévu la production d’électricité par un IPP. 90% de la production sera déversée sur le réseau de la SBEE. Après analyse du cadre d’intervention des IPP et la loi PPP auquel le modèle IPP adossé, il s’en déduit que c’est le modèle de contrat juridique, économique, financier et commercial le plus complexe pour produire l’électricité au Bénin (Voir annexe 18 pour plus de détails). Il exige un délai de deux à quatre ans pour sa conclusion. De plus, les coûts de transaction que ce type de contrat génère rendent la production d’électricité par gazéification de la biomasse de petite quantité très peu compétitive sur le marché de l’électricité actuellement ouvert à la concurrence, ceci à cause du « dispaching economique ». A cette étape, il est difficile de conclure un contrat IPP avant la fin du projet qui est dans deux ans. Il en ressort que le modèle IPP choisi par le ProDoc manque de clarté et n’est pas le bon choix pour les capacités à installer. Il doit être changé pour un contrat « Engineering Procurement and Construction (EPC) » qui se traduit en français par Ingénierie, Approvisionnement et Construction. (Voir annexe 18 pour plus de détails).

### 4.1.2	Analyse du cadre logique / cadre de résultats

4.1.2.1 Cohérence objectif de développement, objectifs spécifiques et résultats attendus

L’objectif de développement du projet est de promouvoir la production d’électricité par la gazéification des résidus agricoles (biomasse) afin d’alimenter à la fois le réseau principal et les mini-réseaux isolés et en même temps promouvoir une approche intégrée de gestion durable des sols qui équilibre la gestion environnementale avec les besoins en énergie et en développement.

Les objectifs spécifiques portent sur l’amélioration du cadre juridique et règlementaire pour la production d’électricité à partir de la biomasse agricole notamment; l’accroissement des investissement technologiques et la promotion des pratiques sobres en carbone dans le secteur des déchets et de l’agroforesterie; la gestion intégrée des terres, des forêts et de la biomasse pour la production de l’électricité; la communication sur les leçons apprises et les connaissances en matière de production d’électricité à partir de la biomasse.

Le rapprochement de l’objectif de développement et des objectifs spécifiques reflète un lien contributif assez fort. En effet, pour assurer la viabilité de l’approvisionnement de la biomasse pour l’électricité, il faut préserver les éléments supports de biodiversité que sont les sols et les eaux. Il faut également gérer les risques de tassement et d’érosion des sols et tout ceci dans un environnement juridique et règlementaire favorable aux différents acteurs y compris les communautés à la base. Aussi, la prise en compte des questions de pauvreté ou de faiblesse de revenus à travers les différents fonds ou mécanismes de soutien financier prévus facilitera t’elle l’atteinte des résultats.

4.1.2.2 Cohérence entre activités et moyens

Si l’on considère les activités qui ont pu être réalisées avec environ la moitié du budget prévu (PNUD/FEM, on peut dire que les moyens financiers prévus au départ sont suffisants pour réaliser toutes les activités prévues dans le cadre du projet si la contribution financière de la partie nationale est libérée et à temps. La taille réduite de l’équipe du projet est, certes, une bonne option dans le cadre d’une exécution nationale. Toutefois, il convient que la Direction Nationale du projet poursuive convenablement son appui afin de ne pas constituer un frein à l’atteinte des résultats comme on peut le voir dans la mise en œuvre de certains projets.

Malgré le développement ci-avant, les observations que voici s’imposent.

En outre, les communautés qui sont sollicitées pour la production ou la mise à disposition de la biomasse aux fins de la production d’électricité nécessitent des accompagnements financiers ou économiques tels que prévus par le projet. La pauvreté et le manque d'alternatives économiques conduisent souvent les communautés et les individus à perpétuer des pratiques non durables d'exploitation des ressources. Les acteurs institutionnels indiqués sont impliqués dans le projet et coopèrent pour créer les conditions favorables à l’opérationnalisation et la durabilité des différents types de soutien. Ceci va impacter à terme plusieurs exploitations agricoles.

### 4.1.3.	Etat de référence des indicateurs et cadre logique

Le cadre logique initial du projet présente une série d’indicateurs dont la quasi-totalité était mal formulés (voir annexe 17). Ils ne respectaient pas aux normes de qualité d’un bon indicateur à savoir « Spécifique, Mesurable, Appréciable/ Réaliste, inscrit dans le Temps ». En effet, la plupart des indicateurs ne sont pas spécifiques et leur mesure était difficile à effectuer. C’est le cas par exemple des indicateurs suivants : Développement de capacité des parties prenantes, Existence d’incitations, Sensibilisation aux gazogènes de biomasse et à leurs possibilités. En effet, à partir de quel moment peut-on estimer que les capacités des parties prenantes sont développées ou qu’il y a assez d’incitations financières ou encore de sensibilisation. Certains indicateurs sont mal traduits de l’anglais en français et de ce fait ne sont pas explicites. C’est le cas par exemple des indicateurs ci-après : clôtures financières complétées, nombre d’hectares de pratiques agricoles de conservation.

En vue d’un meilleur suivi de la performance du projet, il a été établi, avec l’ensemble des acteurs et validés par les instances de gouvernance et après environ trois mois d’exécution, des fiches d’opérationnalisation des indicateurs du projet qui a permis d’aboutir à vingt-deux (24) indicateurs par reformulation de certains indicateurs ou désagrégation d’autres indicateurs qui respectent l’esprit du projet.

Tableau 4: Indicateurs de produits révisés du projet

| Produits | Indicateurs |
| --- | --- |
| Produit 1 Une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/réglementaire destinée à la production de l’électricité à base de biomasse par les Producteurs d'Electricité Indépendants | - Existence d'un cadre politique et réglementaire adéquat |
|  | - Existence d’un Code béninois d’électricité actualisé et opérationnel |
|  | - Existence des standards/normes pour les marchés d'approvisionnement en électricité issue des centrales à gazéification de la biomasse |
|  | - Existence d'un guichet unique opérationnel |
|  | - Existence d’un guide méthodologique d’évaluation environnementale, économique et financière des centrales à gazéification de biomasse |
|  | - Nombre d’acteurs (hommes et Femmes) formés sur l’évaluation des projets de centrales à gazéification de biomasse |
| Produit 2 : Les investissements dans les technologies d'énergie propre et dans les pratiques faibles en carbone du secteur des déchets d’agroforesterie sont accrus | - Existence d’un Mécanisme de Soutien Financier (MSF) opérationnel |
|  | - Existence d’un MoU entre le PNUD et la structure gestionnaire du MSF signé et appliqué |
|  | - Existence d’un (01) mécanisme d'incitation mise en place par le Gouvernement |
|  | - Nombre de rapports financiers de clôture des projets approuvés |
|  | - Nombre de centrales à gazéification de biomasse de 4 MW de puissance installées et opérationnelles |
|  | 11 reformulé : Nombre de centrales à gazéification de biomasse de 0.4 MW, 0.6 MW, 1 MW et 2 MW de puissance installées et opérationnelles |
| Produit 3 L'utilisation intégrée des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles offrent des avantages sociaux et permettent la production durable de la biomasse pour l'électricité | 12a. Nombre de Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) opérationnels |
|  | 12b. Existence d’un (01) système de surveillance fournissant des ensembles de données périodiques dans chacun des 04 sites du projet |
|  | 13. Superficie de forêts dotées des plans de gestion participatif et des feux de végétation |
|  | 14a. Superficie des plantations installées sur les domaines privés dans les 4 communes d’intervention du projet |
|  | 14b. Taux d’accroissement des revenus des ménages |
|  | 15a. Superficie de terre utilisant des pratiques agricoles de conservation des sols |
|  | 15b. Longueur de couloirs de passage du bétail fonctionnel |
|  | 15c. Taux d’accroissement du rendement des principales cultures sous GADT |
| Produit 4 : Programme de sensibilisation et de diffusion de l'expérience/ meilleures pratiques… | - Existence du Plan national de sensibilisation ciblant les investisseurs nationaux/ internationaux |
|  | - Existence d’un manuel de formation pour les acteurs du secteur des énergies nouvelles |
|  | - Nombre d’acteurs du secteur des énergies nouvelles formé |
|  | - Existence d’un Pack d’information et de documentation sur les expériences du Projet |

Source : Fiche d’opérationnalisation des indicateurs, décembre 2017

On constate que parmi les nouveaux indicateurs, il n’y en a pas sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur des énergies nouvelles, propres et durables au niveau national. Nous en avons proposé. Les apports aux indicateurs pour leur amélioration sont surlignés en jaune dans le tableau.

L’indicateur 15b. est maintenu car avec la mise en place de l’Agence Nationale de la Gestion de la Transhumance (ANGT), l’EGP va créer les couloirs dans les sites du projet sous leur coordination.

Cette reformulation est une action capitale pour un meilleur suivi du projet et donne l’assurance d’une évaluation aisée.

### 4.1.4	Analyse des risques et validation des hypothèses liées au projet

Cette section est au cœur de la théorie du changement du projet. En effet, dans le cadre logique, des risques et hypothèses ont été identifiés pour ne pas se retrouver dans une situation d’exécution inefficace. Étant donné que le projet n’est pas mis en œuvre dans un environnement clos, il peut être influencé par des facteurs internes ou externes qui pourraient favoriser ou entraver l’obtention des résultats.

Analyse des risques

L'investissement dans des projets d'énergie renouvelable nécessite souvent d'être soutenu par des incitations financières, du moins au début, parce que de tels projets ne sont pas seulement des investissements à forte intensité en termes de coûts initiaux, mais ils sont aussi, dans certains cas, considérés comme des placements plus risqués en raison de la technologie ou des incertitudes de ressources. La mesure dans laquelle les facteurs de coût et de risque applicables varient en fonction de la technologie et de l'emplacement des projets appelle à un partage de risques et un soutien financier. (Ex. le mécanisme de garantie du prix du KWh mis en place par la BAD, le MSF envisagé dans le projet BE). (l’analyse des risques est présentée à l’annexe 12)

Le deuxième obstacle majeur est la difficulté de fixation d'un tarif approprié, permettant la viabilité financière du système, mais aussi en tenant compte de la capacité de paiement dans les zones rurales. Par conséquent, afin d'aider à faire décoller le marché et rendre viable l'entreprise de production d'électricité à partir de la gazéification de la biomasse attrayante pour les investisseurs privés, le projet a examiné les options d'un Fonds de Garantie de Prêt (FGP) ou d'un Mécanisme direct de Soutien Financier (MSF). Le but du MSF est de réduire le profil de risque global de l'investissement privé et protéger les investisseurs contre les défauts de paiement de la part de la SBEE. Dans le contexte actuel, il est très probable que le SBEE ne tombent pas en impayés et/ou ne soit pas intéressée par les petites les petites productions. Nous devons alors fixer de nouvelles hypothèses.

Pour faire redémarrer l’enthousiasme des PIE et du gouvernement pour l’installation des gazéificateurs, des hypothèses sont formulées comme présentées dans le tableau 5. L’analyse s’est focalisée sur le produit 2 car, c’est la production d’électricité par la biomasse qui a eu plus de retard parmi tous les produits du projet.

Analyse et test des hypothèses

L’analyse et le test des hypothèses se sont basés sur les actions concrètes menées par chaque acteur dans la réalisation des produits. Ainsi, dans un premier temps il a été procédé à la reformulation de la plupart des hypothèses (voir tableau 16). Car la façon dont elles étaient libellées ne facilite pas leur test.

Par rapport à l’objectif du projet, l’hypothèse « Les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les développeurs montrent un engagement renouvelé dans l’accompagnement du projet » est associée. Après analyse on peut noter que le soutien du gouvernement a été très fort en début de projet. La preuve est que le ProDoc a été signé. Le Ministère de l’énergie a désigné le directeur national du projet et le point focal. De plus des locaux ont été affectés au projet, le Ministère a intégré dans son PTA de 2018 certaines activités du projet, notamment le reboisement. Cette hypothèse est validée. La vérification de cette hypothèse conforte l’atteinte des objectifs du projet.

En ce qui concerne les investisseurs et les développeurs, leur enthousiasme a baissé comparé à la phase de montage du ProDoc. Les raisons fondamentales sont le climat des affaires, la non fixation du prix de rachat aux producteurs et la complexité du cadre d’intervention des IPP. Cette partie de l’hypothèse n’est pas validé.

Puisque sa validation est nécessaire pour l’obtention des résultats concernant ce produit auquel elle est associée, des recommandations seront faites pour qu’elle soit validée plus tard.

Par rapport aux produits, certaines hypothèses sont validées, d’autres ne le sont pas. L’analyse détaillée du test des hypothèses est présentée à l’annexe 16.

Tableau 5 : Reformulation et test des hypothèses, nouvelles hypothèses pour la réalisation du produit 2

| Objectifs | Hypothèses dans le ProDoc | Hypothèses reformulées au cours de l’examen à mi-parcours | Test des hypothèses : Analyses/évaluation à la mise en œuvre | Changement contextuel intervenu | Conséquences pour les résultats prévus au ProDoc | Nouvelles hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2: Capacité développée au sein de la SBEE, des banques locales et des acteurs nationaux clefs tels que les ministères de l'énergie, de l'agriculture et des finances pour évaluer les projets de biomasse renouvelables pour le PPA et les prêts | Coopération des entités gouvernementales L’intérêt continu des investisseurs. | - Les entités gouvernementales coopèrent et soutiennent le projet - Les investisseurs montrent un intérêt soutenu pour le projet | Validée pour l’Etat Non validée pour les investisseurs et les développeurs | - Le gouvernement a opté pour la production de grandes capacités d’énergie pour réduire sa dépendance énergétique - Adoption du cadre d’intervention des IPP - Un ministère de l’énergie très dynamique - La signature du MCA II qui base son modèle sur le soutien massif au Solaire à travers l’OCEF (www.ocef.bj). | Favorable pour l’atteinte des résultats du projet Non favorable pour l’atteinte des résultats du projet Favorable au Projet - Favorable à la réalisation des objectifs du projet : - Réformes du secteur- bonnes pour le projet -Baisse du prix du KWh pas bon pour le projet Subvention au Investisseurs – donne des idées au projet | L’environnement des affaires et les options de contractualisation retenues accroissent l’engagement des PIE Développer dans le cadre de Biomasse Electricité des projet modèle Le soutien financier direct aux Investisseurs et producteurs privés devient une possibilité pour accompagner le projet. |

A l’analyse, on peut observer que les hypothèses portent en général sur le rôle et le soutien aux acteurs. Ainsi, au niveau du produit 1 l’hypothèse est formulée comme suit : « Les institutions gouvernementales montrent un engagement fort dans l’accompagnement du projet » l’examen des rapports de progrès et les conclusions des entretiens avec les acteurs institutionnels du projet montrent que cette hypothèse est validée. En effet, les améliorations voulues par le Gouvernement suite aux délestages longs et récurrents ont entrainé des changements profonds au niveau de secteur. L’UGP a su s’impliquer et accompagner cet engouement au niveau des autorités pour l’avènement de ces changements. La validation de cette hypothèse soutient donc la réalisation des résultats du projet.

Pour le produit 2, note les hypothèses « - Les entités gouvernementales coopèrent et soutiennent le projet - Les investisseurs montrent un intérêt soutenu pour le projet ». Après analyse, l’hypothèse concernant le gouvernement est validée tandis que celle concernant les investisseurs n’est pas validée. En effet on a noté un accompagnement du gouvernement sur ce volet du projet. Le manque d’intérêt des investisseurs quant à lui est lié au fait que les réformes sont certes dans le bon sens mais pas suffisantes pour accroître l’engagement des investisseurs dans la gazéification. De plus, ces derniers espèrent du projet, une mise à disposition d’un soutien financier direct pour leurs investissements, comme c’est le cas pour le MCAII. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Cette hypothèse est maintenue et des propositions faites pour sa validation. (Voir les recommandations a la section 5.2)

Pour le produit 3, ales hypothèses « - Les réformes au niveau national reçoivent un soutien politique très élevé  (validé) - L'approche intégrée au niveau de la commune reçoit un soutien politique très élevé (Validée) - Le développement des investissements privés reçoit un soutien politique très élevé (Non Validée) - Les solutions de rechange avec un soutien à la mise en œuvre sont mises en place (N/A) - Les communautés changent de comportement et adoptent de nouvelles pratiques (N/A) ».

Pour les deux dernières hypothèses la mention N/A signifie non applicable. A ce stade du développement du projet, on ne peut pas encore les tester car les solutions sont encore en préparation et c’est après leur mise en œuvre qu’on pourra tester.

Pour ce qui concerne le soutien politique aux investisseurs, on peut dire que les réformes vont dans ce sens. Mais les textes comportent encore des subtilités et des complexités qu’il faut encore lever pour que les petits producteurs puissent trouver toutes les assurances nécessaires pour se lancer dans le secteur. A titre indicatif, on peut noter certaines améliorations à venir, notamment : le problème des tarifs garantis aux producteurs, celui des garanties pour les investissements, celui des dispositions fiscales spécifiques pour accompagner le développement du sous-secteur, les facilités offertes par le MCA au thermiques et au solaire PV, etc… Dans ces conditions on peut dire que le soutien de l’Etat est disponible et clairement manifesté.présent.  Mais il n’est pas très fort pour le secteur de la gazéification. On peut attribuer l’absence de cette force du soutien au fait que l’Etat est pour le moment intéressé par l’installation des grandes capacités de production. Donc on peut espérer, que dès qu’il va atteindre ces objectifs, il va s’intéresser aux petites capacités.

Pour le produit 4, on a les hypothèses « La croissance du programme est maintenue - Les Ministères et institutions pertinents coopèrent fortement avec le projet (Validation Mais) - l’intérêt des parties prenantes est maintenu (Validée)». Ici, le soutien des institutions est « validé mais » parce qu’elles sont dans le dispositif du projet. C’est un premier pas. Mais on n’a pas tout le soutien qui est attendu d’eux. En effet, certaines lourdeurs administratives continuent de déranger l’obtention de certains résultats. Ce qui ne devrait plus être le cas. En ce qui concerne l’intérêt des parties prenantes, lors de nos visites sur le terrain, on a bien observé que le soutien aux AGR, l’implication des UA des forêts classées et l’implication des organisations de femmes et d’hommes dans les sites du projet ont accru leur motivation pour le projet. Ces hypothèses doivent être maintenues tout le long du projet.

Entre temps des changements sont intervenus dans le contexte du projet (voir section 3.8). Ces changements ont conduit à des résultats qui soutiennent ou non la réalisation des objectifs du projet.

- Les changements qui militent en faveur des objectifs du projet

On peut citer , l’adoption de la PONADER, du cadre d’intervention des IPP (double effet), la loi sur l’EHR, la révision du code Bénino-togolais de l’électricité; la validation de la loi cadre sur les énergies renouvelables, l’installation des ATDA, l’adoption de la Loi n°2018‐20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral en République du Bénin, la mise en place de l’Agence Nationale de la Gestion de la Transhumance (ANGT), avec ses démembrements au niveau local, la création des pôles de développement agricole et la mise en place des ATDA, la liquidation des CARDER, etc.. Tous ces changements sont en lien étroit avec l’obtention des résultats du projet. Ces changements sont aussi dans la théorie de changement du projet et sont arrivés dès la mise en œuvre du projet. Ceci témoigne de la pertinence du projet BE.

En effet, l’adoption de la PONADER permet aux acteurs de savoir quelles sont les priorités pour l’Etat dans le secteur. Ceci leur permet de se positionner pour accompagner l’Etat. Le cadre d’intervention des IPP indique qui est IPP, les conditions pour obtenir les agréments et quelles sont les limites des interventions des IPP. Ceci permet aux acteurs de se préparer pour les investissements dans le secteur.  La loi sur l’EHR permet aux acteurs de savoir ce qui est le hors réseau, les conditions pour y exercer en tant qu’acteur privé, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, les accompagnements de l’Etat, ce à quoi s’en tenir en cas de conflits. Ainsi les acteurs peuvent choisir le registre dans lequel ils veulent exercer. L’installation des ATDA permet d’avoir des acteurs au niveau déconcentré pour une meilleure gestion du secteur agricole assortie de la prise en compte des questions environnementales. Ils sont des relais importants pour la mise à disposition des statistiques sur les activités agricoles et les résidus agricoles qui intéressent le projet BE. La mise en place de l’ANGT avec ses démembrements au niveau local permet à l’autorité au plus haut niveau de s’occuper d’une problématique à laquelle le projet veut contribuer au règlement au niveau des sites du projet. L’UGP va donc coopérer avec les démembrements de cette agence pour réaliser les couloirs de passage. Dans ce cas, l’indicateur qui capte la mise en place des couloirs de transhumance va être maintenu. Les activités qui le concernent vont se réaliser avec la coordination de l’ANGT.

- Les changements qui ne militent pas en faveur des objectifs du projet

Dans le cadre des changements défavorables, on peut noter l’ouverture du secteur au marché régional de l’électricité, même si c’est favorable au plan global ; la mise en gestion déléguée de la SBEE, l’obligation faite par la loi à la SBEE de s’approvisionner en priorité à partir des sources les moins couteuses, l’avènement du cadre d’intervention des IPP, la relecture du le code bénino-togolais de l’électricité.

En effet, les trois premiers changements ici amènent la SBEE acheteur unique de l’électricité à chercher sur le marché, les sources les plus concurrentes. Ceci va défavoriser les petites capacités que le projet BE veut soutenir. En effet, les petites capacités installées reviennent plus chères au KWh. Et puisque le projet BE veut injecter 90% de la production sur le réseau, cette offre ne sera pas concurrente. La SBEE peut ne pas être intéressée. En ce qui concerne le cadre d’intervention des IPP, les dispositions actuelles sont complexes pour l’obtention du statut de IPP. Vu que le projet BE veut injecter 90% (de petite capacité 4MW au total) sur le réseau, il n’est pas économique pour les investisseurs de passer par l’option IPP définie aussi dans les textes et qui encadre le partenariat public-Privé (PPP). Dans ce cas il sera plutôt recommander d’opter pour un EPC (voir annexe 19) pour plus de détails.

En ce qui concerne les changements défavorables au projet, de nouvelles hypothèses ont été formulé afin de garantir l’obtention des résultats du projet. (Voir annexe 16)

Le ProDoc du projet BE indique que toutes les parties prenantes du projet ont été consultées et leurs points de vues pris en compte lors de l’élaboration du document (source page du ProDoc).   Dès la mise en œuvre du projet en février 2017, une stratégie globale d’intervention a été élaborée en mars 2017. Ceci montre que l’équipe de gestion du projet est soucieuse de gérer le projet suivant les règles de l’art. Dans ce document, il est prévu une approche d’intervention basée sur une concertation poussée avec les services opérationnels sur les modes alternatifs d’action et d’organisation. Elle implique également le secteur privé dans la mise en œuvre des actions et la prise en compte du genre dans toutes les interventions. (Rapport stratégie globale …, 2017, page 11 et 17). Le cadre indique que la gestion et le fonctionnement du projet doivent se baser sur les principes à savoir: participation, transparence, responsabilité et bonne gouvernance (Rapport stratégie globale …, 2017, pages 17 et 18). La lecture des rapports de progrès du projet indique que la participation de tous les acteurs est effective (rapport de progrès 31/12 /2017, page 5, 31/12 /2018, page 6, 31/12 /2017, page 6-7). Sur le terrain, l’équipe d’évaluateurs a posé la question aux parties prenantes rencontrées qui ont confirmé qu’elles sont globalement bien consultées lors de la mise en œuvre des différentes activités. Cette intégration permet de trouver des solutions concertées aux difficultés qui surviennent lors de la mise en œuvre.

### 4.1.5	Intégration de l’aspect genre

Le ProDoc a prévu l’intégration du genre dans la conception du projet. Cette thématique si chère aux NU a amené l’Equipe de Gestion de Projet à produire chaque année un rapport sur l’état de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet. Nous avons eu droit aux rapports de 2017 et celui de 2018. Il en ressort que :

- l’EGP, dans l’élaboration des différents outils de planification décline les actions en sous-actions sensibles au genre, en ciblant prioritairement les bénéficiaires du projet;

- Le déficit de compétences féminines dans les secteurs spécifiques comme énergie renouvelable, développement ne permet pas une approche genre appropriée pour le projet BE,

- Le degré d’implication moyen de la femme en 2017 est de l’ordre de plus de 10%). Ce taux est faible et des efforts sont en cours pour améliorer ce taux;

- Le degré d’implication moyen de la femme en 2018 est passé a de plus 22%. Ce taux reste encore faible par rapport à la cible qui est 50%. Toutefois on note une progression substantielle entre les deux rapports. (Rapport prise en compte du genre … 2017 et 2018). Nous nous sommes évertués d’évaluer les modes de calcul et nous pouvons dire qu’ils sont bons.

## 4.2	Progrès accomplis vers la réalisation des résultats

### 4.2.1	Résultats globaux : Efficacité et efficience

Face à certaines difficultés d’exécution, l’équipe de gestion du projet a effectué un travail très déterminant d’analyse de cohérence du cadre logique qui a conduit à la reformulation d’une catégorie d’indicateurs et la désagrégation d’autres aboutissant ainsi, au total, à vingt-quatre (24) indicateurs beaucoup plus SMART. Ces indicateurs permettent de suivre les progrès accomplis par produit.

Globalement, le taux d’exécution physique du projet à mi-parcours est de 37,52%, tandis que celle financière est de 61,25%. Cet écart entre les taux d’exécution se justifie par l’effectivité de la sécurisation des ressources du MSF dans un compte dédié ouvert à la BCEAO (Soit 1.200.000 $ US).

Le tableau 6 suivant montre les TEP et les TEF par produit de même que la moyenne sur la période objet de l’évaluation à mi-parcours.

Une analyse du tableau permet de dire qu’en moyenne, les taux d’exécution financière sont plus élevés que ceux de l’exécution physique, sauf pour le quatrième produit.

La plus forte moyenne pour le TEP est de 48,19%. Elle est obtenue au niveau du produit 2. La plus forte moyenne pour le TEF est de 91%, pour le produit 1. Ces moyennes cachent des disparités qui sont analysées dans le tableau à l’annexe 13.

Tableau 6: PORJET BIOMASSE ELECTRICITE : les TEP et TEF par produits de 2017 à 2019

| Produits | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Moyenne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEP | TEF | TEP | TEF | TEP | TEF | TEP | TEF |
| Produit 1 : Mise en place d’un cadre politique, | 46% | 96% | 45,66% | 125% | 44,74% | 51,02% | 45,47% | 91% |
| Produit 2 : Promouvoir l'investissement dans la production d'électricité à base de biomasse | 51% | 83% | 39,21% | 42% | 43,91% | 46,07% | 45% | 57% |
| Produit 3 : L'utilisation des terres, la gestion durable des forêts | 34% | 102% | 60,90% | 100% | 49,67% | 54,82% | 48,19% | 86% |
| Produit 4 : Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation | 44% | 90% | 31,74% | 0% | 25,80% | 0% | 34% | 30% |
| Produit 5 : Gestion et Suivi du projet | 89% | 113% | 92,76% | 98% | 49,63% | 64,72% | 77% | 92% |

Source : Rapport de progrès fevr. 2017 à sept. 2019

L'analyse des résultats du projet et l’évaluation de la mise en œuvre sont présentés en détail en Annexe 2.

Les résultats peuvent être résumés comme suit :

4.3.1.1 Composante 1: Mise en place d’un cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire pour la production d'électricité issue de la biomasse

Produit 1: Une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/réglementaire destinée à production de l’électricité à base de biomasse par les Producteurs d'Electricité Indépendants.

Indicateur 1.1: Existence d'un cadre politique et réglementaire adéquat.

Cet indicateur est accompli de façon satisfaisante. Le projet biomasse électricité est arrivé dans un contexte où le secteur des énergies est rentré dans une phase de réformes. Le sous-secteur de la production des énergies renouvelables n’ayant pas encore tous les textes réglementaires appropriés, les études du projet, en complément aux interventions du MCA II par rapport à l’amélioration du cadre légal et réglementaire pour les PIE, ont boosté l’adoption des textes non seulement pour la biomasse électricité mais aussi pour toutes les énergies renouvelables. C’est le cas de la Politique nationale de développement des énergies.

Indicateur 1.2 : Existence d’un Code béninois d’électricité actualisé et opérationnel

Cet indicateur est atteint car l’environnement institutionnel étant en reforme, notamment l’actualisation du Code réseau lancée par le MCA II, la contribution de cet indicateur à la réalisation du produit s’est fait sentir. L’utilisation de la synergie entre le projet biomasse électricité et le MCA II a entraîné la mise à disposition des spécificités de la Biomasse Electricité pour sa prise en compte dans les réformes. Donc le besoin des informations spécifiques sur la biomasse électricité a accéléré la réalisation de ce produit.

Indicateur 1.3 : Existence des standards/normes pour les marchés d'approvisionnement en électricité issue des centrales à gazéification de la biomasse

Cet indicateur est atteint grâce à l’adoption des résultats de l’étude portant sur cette thématique par l’ensemble des acteurs du secteur avec une forte implication des PIE dès le début du processus. La composante réforme, notamment la définition des standards pour les PIE est réalisée tandis que la composante investissement dans les gazéificateurs ne l’est pas encore car elle requiert non seulement les réformes du secteur mais aussi la confiance des PIE. En effet la question du prix de rachat de l’électricité n’est pas encore réglée. Le MSF est actuellement validé. C’est un grand pas de franchis. Il reste son opérationnalisation avec la désignation des membres de son organe de gestion. On est donc sur la bonne voie.

Les réformes entreprises dans le secteur amènent aussi l’ouverture du marché de l’électricité aux privés.

Il est espéré que les DAO et les DAP en cours de préparation soient lancés dans les meilleurs délais.

Indicateur 1.4 : Existence d'un guichet unique opérationnel

Cet indicateur est aussi réalisé à travers une étude de faisabilité qui a montré et défini les contours de ce qu’il convient de faire pour rendre actif le guichet unique. Le rapport est disponible et les plaidoyers sont en cours au près du Gouvernement pour initier en temps opportun sa mise en place.

Indicateur 1.5 : Existence d’un guide méthodologique d’évaluation environnementale, économique et financière des centrales à gazéification de biomasse

Cet indicateur est réalisé. En effet, le projet biomasse électricité étant un projet pionnier, il a dû cerner les spécificités qui pourraient se révéler couteuses pour les PIE afin de faciliter les procédures d’autorisation de leurs installations à travers la mise à disposition de l’administration d’un guide méthodologique d’évaluation environnementale, économique et financière des centrales à gazéification de biomasse.

Indicateur 1.6 : Nombre d’acteurs (hommes et Femmes) formés sur l’évaluation des projets de centrales à gazéification de biomasse

Cet indicateur est en voie de réalisation. Les concertations avec les différents acteurs ont eu lieu, notamment, la SBEE, les banques locales, les ministères de l’énergie, de l’agriculture et des finances. Ceci a permis d’asseoir les compétences d’évaluation des projets de biomasse renouvelables pour le PPA et les conditions de prêts pour accompagner le secteur privé.

Au total, la politique de marché est mise en place et renforcée par un cadre juridique/réglementaire destinée à la production de l’électricité à base de biomasse par les Producteurs Indépendants d'Electricité, à la différence que certaines conditions économiques restent à réunir pour restaurer la confiance des PIE. D’où les cibles pour ce produit sont globalement atteintes.

Composante 2: Promotion de l'investissement de production d'électricité-biomasse par des incitations financières appropriées disponibles pour les investisseurs

Produit 2: Les investissements dans les technologies d'énergie propre et dans les pratiques faibles en carbone du secteur des déchets d’agroforesterie sont accrus.

Indicateur 2.1 : Existence d’un Mécanisme de Soutien Financier (MSF) opérationnel

Cet indicateur est partiellement réalisé. Tous les documents techniques liés à la mise en place et l’opérationnalisation du Mécanisme de Soutien Financier (MSF) et du Fonds d'Amélioration de la Biomasse Locale (LOBEF) sont produits et disponibles. Ce fût un processus long et fastidieux qui a abouti à la signature d’un arrêté interministériel pour la mise en place de l’organe de gestion et d’opérationnalisation du MSF par les Ministres en charge de l’Energie, du Plan et des Finances. Le MSF est signé au cours de la période de l’évaluation à mi-parcours. Le processus de mise en place de la commission transitoire de gestion du MSF est en cours. Le processus de désignation des membres au sein de la commission est en cours. Un Projet de décrets et de communication en conseil des ministres à ce sujet est aussi disponible.

Indicateur 2.2 : Existence d’un MoU entre la Banque centrale et la structure gestionnaire du MSF signé et appliqué

L’indicateur est en cours de réalisation avec l’ouverture du compte du MSF dans les livres de la BCEAO. Il faut noter que l’accord de non objection du PNUD est obtenu sur la mise place du MSF et de son organe de gestion où le PNUD a un représentant.

Il convient de noter que les réformes importantes dans le secteur et la baisse du coût du kWh du photovoltaïque, ont induit un retard dans la signature du premier MOU. Toutefois, on pourra le réaliser dans la mesure où la mise en exergue des avantages comparatifs et des co-bénéfices de la biomasse électricité peut entrainer un soutien au secteur qui donne de l’engouement au PIE.

Indicateur 2.3 : Existence d’un (01) mécanisme d'incitation mise en place par le Gouvernement

Cet indicateur est atteint partiellement atteint avec la définition des mesures d’incitations financières favorables à la gazéification dans le document de politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d'un cadre réglementaire et juridique favorable au secteur privé. Cet indicateur sera totalement atteint avec l’adoption de la PONADER.

Indicateur 2.4 : Nombre de rapports financiers de clôture des projets approuvés

Cet indicateur est prévu pour la fin du projet. Un point complet se fera en dernière année de projet. Il convient d’accélérer les interventions allant dans le sens de l’avènement et de l’approbation des projets des PIE.

Indicateur 2.5 : Nombre de centrales à gazéification de biomasse de 4 MW de puissance installées et opérationnelles

Notons ici que la réalisation de cet indicateur nécessite un cadre réglementaire et juridique favorable aux investissements du secteur privé. Malgré les avancées notables obtenues dans ce sens, l’installation de centrales à gazéification de biomasse n’est pas encore une réalité. Les raisons sont en grande partie liées au climat des affaires qui ne s’est pas beaucoup amélioré et l’évolution du contexte général du secteur des énergies. Une étude de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale de même que l’étude sur la définition des paramètres techniques des centrales à gazéification de Biomasse pour leur raccordement au réseau sont en cours.

En somme, on peut dire que les indicateurs de ce produit sont globalement en cours de réalisation.

Composante 3 : L’utilisation des terres, la gestion durable des forêts et leur mise en œuvre

Produit 3: L'utilisation intégrée des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles offrent des avantages sociaux et permettent la production durable de la biomasse pour l'électricité

Indicateur 3.1 : Nombre de Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) opérationnels

Cet indicateur est réalisé. En effet, les plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Terres sont adoptés au niveau communal et le processus de mise en œuvre en cours avec les ATDA et la DGEFC. Tout est mis en place pour une implication cohérente des acteurs à la base. L’équipe d’évaluateurs a pu se rendre compte de cela lors de la visite de terrain avec les communautés qui ont montré leur engagement et leur enthousiasme pour ce changement de comportement dans la gestion des terres qui accompagne la mise en œuvre du projet. Un système de surveillance fournissant des données périodiques sur l’utilisation des terres, la productivité des cultures et de la disponibilité de la biomasse est en place.

Indicateur 3.2 : Existence d’un (01) système de surveillance fournissant des ensembles de données périodiques dans chacun des 04 sites du projet. Il a été mis en place, une base de données géoréférencées sur les résidus agricoles. Cette base de donner joue le rôle d’alerte en terme de prédiction de la production de la biomasse agricole. L’indicateur est réalisé.

Indicateur 3.3 : Superficie de forêts dotées des plans de gestion participatif et des feux de végétation

Le projet BE cherche à éviter l’émission de 1.094.253 tonnes de CO2 grâce à la mise en œuvre des activités relatives à la gestion durable des terres et des forêts. A mi-parcours de la mise en œuvre, suivant l’équipe de gestion du projet et les forestiers qui accompagnent cette activité, il ressort que les superficies prévues pour être reboisées ne pourront pas être respectées étant donné que les coûts des activités de reboisement sont largement sous-estimés. La raison, selon les responsables des eaux et forêts, est qu’il n’existait pas de référentiel de prix pour les espèces à reboiser. C’est avec l’avènement de ce projet qu’un atelier de capitalisation des acquis, organisé par le projet PANA Energie a permis d’avoir un répertoire de prix.

Le ProDoc prévoit avec un montant global de 980.000 $ US (composante 3 :

- 3.000 ha au moins de forêts reboisés (axe 3.2) et

- 2.000 ha de plantations sur les terres privées (axe 3.3)

A la réalisation des actions de reboisement, le coût d’un ha revient en moyenne à 1905 dollars US

Donc pour les 5.000 ha (3.000 ha +2.000 ha) il faudra 9.522.093 dollars US contre 980.000 dollars US prévus. Soit environs 10 fois plus sous-estimé. En conséquence, suivant les rapports de progrès, les campagnes de reboisement n’ont eu lieu que sur 195 ha au titre des campagnes 2017 et 2018 dans les Unités d’Aménagement de Boa et de Nassiconzi, de Kalalé et 20 ha dans la forêt de Koha dans la commune de Djougou. Dans ces conditions, il serait plus raisonnable que, l’équipe de projet et le comité technique réévaluent toutes les activités qui concernent le reboisement et la mise en œuvre de la GDTF afin de réduire les ambitions du projet face à la réalité des coûts. Ceci va induire un réajustement des émissions de CO2 à séquestrer.

Evaluation : Cet indicateur est partiellement réalisé. Les ambitions du projet par rapport au reboisement et la mise en œuvre de la GDTF sont sous évaluées et doivent être revues à la baisse en lien avec le budget disponible. Un réajustement des émissions de CO2 à séquestrer doit également se faire.

Indicateur 3.4 : Superficie des plantations installées sur les domaines privés dans les 4 communes d’intervention du projet

L’indicateur est en cours de réalisation. Comme au niveau de l’indicateur précédent, il est prévu dans le ProDoc, 2.000 ha de plantations sur les terres privées (axe 3.3).

Suivant les rapports de progrès, la superficie effectivement reboisée est de 205 ha au titre des campagnes 2017 et 2018 sur les sites de (i) Wassa-Djéou, Kakindoni, Gounbakou et Djéou dans la commune de Djougou, (ii) Bouka-centre (25 ha) dans la commune de Kalalé, Gobada (25 ha) et (iii)  Govi (25 ha) dans la commune de Savalou au titre de 2017. Pour les mêmes raisons de sous-estimation des coûts comme pour l’indicateur précédent, des ajustements sont nécessaires. Car en l’état, cet objectif ne sera pas atteint à la fin du projet.

Indicateur 3.5 : Taux d’accroissement des revenus des ménages

Cet indicateur ne pouvait être renseigné à date compte tenu de la non installation des centrales.

Toutefois, au cours des activités de reboisement au titre des campagnes 2017 et 2018, le projet a utilisé une main d’œuvre de 2960 dont 737 femmes, soit 25%.

Suivant les rapports de progrès, les ressources injectées dans l’économie locale relative à la main d’œuvre est de: 73.765 580 FCFA dont 17.040 478,4 FCFA au profit des femmes soit 23%.

Indicateur 3.6 : Superficie de terre utilisant des pratiques agricoles de conservation des sols

Cet indicateur est en cours de réalisation et a de bonnes chances d’aboutir. Les acteurs rencontrés, notamment les communautés, l’équipe de projet et les ATDA ont confirmé la signature d’un Protocole d’accord de partenariat avec les ATDA dans le cadre du Volet GDTA et GDTF ; son processus de mise en œuvre est en cours.

Indicateur 3.7 : Longueur de couloirs de passage du bétail fonctionnel

La réorganisation du secteur de la transhumance survenue en 2016 avec l’adoption en 2018 de la Loi n°2018-20 du 23 avril 2018 portant Code pastoral en République du Bénin ayant entrainé une réorganisation complète du dispositif notamment au niveau des comités de gestion de la transhumance. Ainsi, le comité national est présidé par le chef de l’état en personne et la mise en place de l’ANGT avec ses démembrements au niveau local. Ce cadre institutionnel est le seul habileté à définir les couloirs de passages sur l’étendue du territoire national. Et en ce sens de nouveau couloir de passage ont été définis et baliser avec un contrôle plus accru.

Dans ces conditions, il serait indiqué que l’UGP demande l’assistance de l’ANGT pour créer les couloirs de passage dans les sites du projet, notamment aux endroits prévus pour ces couloirs.

Indicateur 3.8 : Taux d’accroissement du rendement des principales cultures sous GADT

Au total, ce produit est globalement sur la bonne voie pour s’accomplir. Les avancées sont remarquables pour ce qui est du PGIUS et moins pour ce qui est des dispositifs de préservation des forêts et de gestion durable des terres.

Composante 4: Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation visant à soutenir l'émergence de marché pour la gazéification de la biomasse

Produit 4. Un programme de sensibilisation et de diffusion de l'expérience/ meilleures pratiques/ leçons apprises du projet, pour sa réplication dans tout le pays est mis en place.

Indicateur 4.1 : Existence du Plan national de sensibilisation ciblant les investisseurs nationaux/ internationaux

L’indicateur n’est pas encore complètement réalisé. On peut espérer que les reformes en cours dans le secteur vont accélérer le processus. La plupart des investisseurs potentiels dans le secteur ont été impliqués au processus et sont informés. Toutefois les supports des communications qui sont des éléments factuels sont en cours de production.

Indicateur 4.2 : Existence d’un Pack d’information et de documentation sur  les expériences du Projet

Cet indicateur est en cours de réalisation. Il est normalement attendu pour la dernière année de mise en œuvre du projet. Cependant, des plaquettes d’informations, des fiches de présentations ainsi que des dépliants portant le projet ont été élaborés.

Le produit est en bonne voie de réalisation.

Le renforcement des capacités des ministères et institutions concernés

Ce produit aussi est en cours et a de très bonnes chances de se réaliser car le document support pour le renforcement des capacités est en cours de réalisation.

Le détail sur l’état de réalisation des tous les produits du projet sont présentés à l’annexe 2.

NOTATION sur les résultats du projet: Satisfaisant (S) dans l’ensemble

(Très Satisfaisant pour la composante 1 [HS], (Modérément satisfaisant pour la composante 2 [MU]) Satisfaisant (S) pour les composantes 3 et 4.

### 4.2.2	Pertinence

Eu égard aux objectifs que vise le projet BE, il est pertinent à plus d’un titre.

Le Projet est en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) (objectifs 5, 7, 13 et 17), il est en accord avec l’agenda 2063 de l’Union Africaine, il contribue à l’atteinte des priorités nationales, celles du FEM, du PNUD/UNDAF et des politiques nationales de développement (PND). Il est en accord avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) dans le secteur de l’énergie, des changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles. En effet nous pouvons évoquer sans être exhaustif les éléments de pertinence ci-après :

- La mise en place d’un cadre réglementaire, institutionnel et juridique dans le cadre de ce projet permet  aux différents acteurs d’être outillés sur la planification de l’offre et de la demande de production d’énergie propre (ODD7) . Ce projet contribue ainsi à la prise de mesures indirectes d’urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions dans le secteur de l’énergie afin de le rendre plus résilient (ODD13) . Ce cadre institutionnel est en partait accord avec l’UNDAF (Produit : 6.1 et indc_1), car ceci facilite la production et la gestion pour assurer aux populations l’accès aux énergies résilientes et durables. La mise en place du cadre institutionnel, juridique et réglementaire, participe aussi à l’atteinte de l’aspiration N°1 de l’UA qui vise une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable.

- Ce cadre permet au Bénin de participer à la mise en œuvre de l’aspiration 7 de l’agenda 2063 de l’UA où l’Afrique en tant qu’acteur et partenaire fort sur le plan mondial aura mieux exploiter toutes les ressources énergétiques à sa disposition en vue d’assurer une énergie moderne, efficace, fiable, rentable, renouvelable et respectueuse de l’environnement à tous les ménages africains

- Les activités de reboisement de plusieurs centaines d’ha de plantations qui impliquent fortement les hommes, les femmes, et les jeunes sont en parfaites cohérence respectivement avec l’ODD15 «Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité » et l’ODD5 « Egalité entre les sexes ». Les diverses communautés impliquées dans cette activité de reboisement intensif verront leur revenu accroitre en s’impliquant davantage.

- Le reboisement contenu dans le Projet BE soutient l’atteinte de l’aspiration du PAG qui est de mieux préserver la ressource bois-énergie (PAG AXE 7_Piste 1_Action 2) et de faire entre autre, de la révolution énergétique, un pilier pour l’amélioration de la croissance économique du Bénin (PAG AXE 4).

- Par ailleurs, ledit cadre institutionnel une fois en place sert aussi aux autres énergies renouvelables. Il contribue ainsi au renforcement des capacités énergétiques propres et durables au niveau national conformément à l’Action A14 de l’Axe 4 du PAG. Ceci constitue donc un outil majeur pour l’investissement dans le secteur par les PEI, et participe au renforcement des capacités énergétiques du Bénin conformément à l’Action 14 du PAG.

- La mise en œuvre du projet biomasse électricité contribue au renforcement des capacités énergétiques du Bénin tout en préservant l’environnement compte tenu de la nature propre et renouvelable de l’énergie à produire (Actions 14 & 24 du PAG). Ceci contribue à l’aspiration de faire de l’énergie un pilier pour l’amélioration de la croissance économique du Bénin (AXE 4) du PAG.

- Le MSF participera à la transformation structurelle de l’économie par l’accélération des procédures d’autorisation d’investissements dans la création de richesses. Le PAG priorise l’approfondissement de la bonne gouvernance dans le secteur de l’énergie. Ainsi, le MSF contribue à la consolidation de la bonne gouvernance et à l’atteinte de l’objectif du Pilier 2 du PAG.

- La mise en place du guichet unique va garantir une meilleure gestion des ressources. Il pourrait aider l’intégration des énergies renouvelables à base de biomasse dans les documents de politiques, de stratégie nationale énergétique, etc. UNDAF (Produit : 6.1 et indc_1).

- Le projet Biomasse Electricité a favorisé le renforcement de l’appropriation par l’adoption d’un cadre politique, légal et institutionnel favorable à la production d’électricité par gazéification de biomasse adopté et intégré dans la PONADER.

- A travers le projet biomasse électricité, la filière gazéification est prise en compte dans le nouveau plan directeur d’électrification hors réseau (PDHR) et dans le document de politique et de stratégie de l’électrification hors réseau (source Rapport de progrès du projet au 30 sept, 2018).

- Le projet a contribué à l’élaboration et l’Adoption des procédures et règlements pour un approvisionnement transparent en électricité issue de la gazéification.

### 4.2.3	Obstacles entravant encore la réalisation de l’objectif du projet

Dans le contexte actuel de l’évaluation, on est à un peu plus de trois mois pour obtenir au moins le premier KWh d’électricité par gazéification de la biomasse. Les PIE ne se bousculent pas à la porte du projet. Il semble donc très improbable que cela se réalise dans les trois mois qui viennent. Pour changer le sentier qui se dessine, il est nécessaire d’opérer un changement complet de stratégie. Donc on peut dire sans risque de se tromper que nous avons un grand retard par rapport à ce produit qui est l’une des grandes innovations pour ce projet. Comment peut-on expliquer cela ?

Premièrement nous avons questionné le modèle choisi pour l’installation des gazogènes. Il est basé sur le secteur privé. Est-ce une bonne option ? Ceci n’est pas un mauvais choix en soi ! Car le privé a la capacité de mobiliser les ressources, de porter l’initiative à l’échelle si elle est convaincante et s’en convainc lui-même. De plus il a la capacité de gérer cette opportunité mieux que l’Etat.

A travers les discussions que nous avons eues avec l’équipe de gestion du projet, il s’est avéré que les PIE qui sont intéressés par le projet, croyaient entre autre que le projet a un accompagnement financier direct à mettre à leur disposition. Comme ce ne fut pas le cas, leur engouement a baissé, malgré toutes les réformes importantes et nécessaires que le projet a impulsées et mises en place. Ont-ils tort ces investisseurs ? Pas totalement car, le gouvernement du Bénin dans son PAG de même que le PNUD dans son UNDAF 2019-2023 ont prévu soutenir et impliquer le secteur privé dans le développement économique du pays.

Comment lever l’obstacle ?

Plusieurs possibilités sont envisageables. Il a été procédé à une sélection par élimination pour retenir la plus réaliste au vu du temps qu’il reste à l’équipe du projet pour conduire le projet (un peu plus de 2 ans). Les analyses des options sont présentées à l’annexe 15.

(1) - Utiliser le MSF pour un soutien direct au PIE : d’après nos discussions avec l’équipe de projet et certains acteurs du PNUD, si cette option venait à être envisagée sérieusement, elle va nécessiter assez de temps (un à deux ans). Dans ce cas on serait déjà à la fin du projet.

Résultat : Option à abandonner ou avis réservé.

(2) - Conclure à l’échec de l’obtention du produit « production d’électricité par biomasse : Vu que beaucoup de réformes institutionnels sont un succès dans le cadre du projet, et vu que le pays a déjà connu des échecs par rapport à ce type de projet, la valeur ajouter du projet BE serait d’avoir un « succes story » pour ce produit. Dans ces conditions il faut se donner les moyens de faire aboutir au moins un projet.

Résultat : Option à abandonner.

(3) -  Faire un appel d’offre international pour la soumission d’offre de projets afin d’intéresser aussi les PIE non locaux :

Dans ce cas, le tout dépendra de l’intérêt de ces PIE et des conditions qu’ils vont poser. Si par exemple ils exigent un prix garanti au producteur indépendant, ce qui est le cas en France, Allemagne, au Rwanda, au Kenya, au Ghana, etc., on risque de ne pas avoir un contrat dans les délais que nous souhaitons (les prix sont en constante baisse actuellement avec l’ouverture du marché).

(4) - Faire un coaching massif aux PIE nationaux afin d’obtenir dans les six mois qui viennent les premiers projets installés.

Cette option est envisagée afin d’obtenir dans les six mois qui viennent les premiers projets installés. En effet, le fait que les PIE ne comptent que sur les ressources du projet vient aussi du fait qu’ils ne sont informés de toutes les facilités qui existent dans le développement des énergies renouvelables et qu’ils peuvent exploiter.

Résultat : Option à envisager mais avec un risque lié au prix : Avis réservé

(5) - Accompagner des PIE en dehors des sites du projet.

Il va falloir négocier avec le PNUD/FEM et l’Etat pour obtenir cette modification. Donc cette option ne sera envisagée que dans l’hypothèse où tous acteurs principaux du projet se mettent d’accord.

Evaluation de l’option : Option probable – envisageable

## 4.3	Mise en œuvre du projet et gestion réactive

### 4.3.1	Disposition relative à la gestion

Le projet a démarré ses activités en février 2017 et prendra fin en janvier 2022 (5ans, soit 60 mois). Il n’y a pas eu de retard majeur dans le démarrage du projet. Les ressources humaines sont utilisées de façon rationnelle (un Coordinateur Nationale du Projet (CNP), un Directeur National du Projet (DNP) et un Point Focal (PF) et des experts techniques). Certains experts sont à cheval sur les projets PANA Energie et Biomasse Electricité. Les arrangements de gestion du projet reposent sur l’approche NEX (Exécution nationale). Ainsi, le partenaire national désigne le DNP et le Point Focal (PF) tandis que le PNUD, sur demande de la partie nationale, a recruté les l’équipe de gestion du projet. L’approche projet avec DGRE repose sur une forte participation et appropriation par la partie nationale/structures de l’Etat (ME, MCVDD, MPD, MF ARE, etc…) et le CT-Pilotage.

Les mairies et les communautés à la base sont très enthousiastes et ne veulent que le projet ("nous sommes très impatients de voir comment la biomasse peut générer l’électricité, ….."). Le Comité Technique du Projet est très actif, toutes les sessions prévues sont tenues soit 10 sessions depuis le démarrage du projet (confère rapport des sessions 2017 (04), 2018 (04), et 2019 (02). Il y a existence d’une planification Biennale (PTB), annuelle (PTA), trimestrielle PTT), mensuelle (PTM) qui facilitent la gestion du projet.

### 4.3.2	Planification des activités

La planification des activités est faite dans les PTB, PTA, PTT, PTM… Ces outils de programmation permettent de suivre l’évolution des activités prévues. Le Comité technique du projet : très actif, quasi toutes les sessions prévues sont tenues soit 10 sessions depuis le démarrage du projet (confer rapport des sessions 2017 (04), 2018 (04), et 2019 (02). Leurs avis techniques à temps ont permis à l’équipe de projet d’économiser du temps à tous les niveaux de la gestion du projet.

Les audits financiers réguliers, organisés à bonne date, par des structures indépendantes et agréées permettent de faire des recommandations sur la gestion financière du projet. Ces audits ont montré une gestion des ressources et un respect des procédures globalement satisfaisants.

Un manuel de procédure existe au niveau du PNUD et est bien respecté (confère rapport d’audit et rapport de suivi). De plus, la stratégie globale d’intervention du projet est globalement bien respectée.

### 4.3.3	Accords de partenariat

On note que le projet a mis en place des outils ainsi que les supports d’assistance technique efficaces pour le développement et le renforcement des partenariats au niveau de plusieurs sites.

Au niveau de la composante 1 : produit 1.3, produit 1.4 et produit 1.5, des contrats ont été signés entre plusieurs bureaux d’études pour la réalisation des études, pour accélérer la mise en place du cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire favorable à la production d'électricité par gazéification de la biomasse. En ce qui concerne la composante 3 : produit 3.1 et produit 3.3, le projet se réfère de manière explicite aux accords de partenariats (contrats) conclus par le projet et des entreprises pour le reboisement/ reforestation à travers des contrats PPP (Partenariat Public Privé) pour la production, le transport le piquetage, la mise en terre des plants, le gardiennage et toutes les opérations liées à l’entretien des plantations.

Au niveau de la composante 3, des accords de partenariat PPP pour la production, le transport le piquetage, la mise en terre des plants, le gardiennage et toutes les opérations liées à l’entretien des plantations, qui impliquent la DGEFC (Direction Générale des Eaux Forêts et Chasse) et les mairies pour le suivi.

Le document de projet a fait part, dans des domaines fort similaires, d’une dizaine de programmes ou projets en cours de mise en œuvre ou en formulation au moment de l’élaboration du présent projet. Ces programmes sont financés par divers partenaires comme FEM/PNUD, GIZ/KFW, Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Banque Mondiale, Agence Française de Développement (AFD), Coopération Française (FFEM), SNV, CEDEAO, MCA- Bénin II, Budget National etc.

### 4.3.4	Financement et cofinancement

Le PNUD/FEM et gouvernement du Bénin Contribuent au financement du projet.

Suivant le Prodoc le gouvernement du Bénin a promis un apport financier de $10,250,000 mais sa gestion échappe à l’équipe de projet. La Contribution CEB est de 15.000.000 $ soit 51,72%. Ces deux contributions font ensemble un co-financement de 85,24% du budget.

Le PNUD et FEM apportent $ 4.372.602 ce qui représente 14,76% du Budget.

A mi-parcours il n’existe pas de preuve d’utilisation du co-financement de la CEB. En ce qui concerne celui du gouvernement du Bénin il a été fournie par Ministère de l’Energie, la preuve de l’utilisation de 332.215.618 FCFA soit environs $664.431pour le compte du projet au titre de l’année 2018, soit 6,6% de sa promesse. Ce qui est faible à mi-parcours. (voir annexe 14 pour le relevé du financement de l’Etat pour 2018)

Après analyse des rapports de progrès, le taux d’exécution financière du projet est de 62,4 % au 30/09/19 suite au décaissement du MSF. Ce taux est basé uniquement sur les ressources du PNUD/FEM.

Il peut être déduit de ce qui précède que les cofinancements ne sont pas convenablement débloqués pour soutenir le projet.

Très souvent, on assiste à une absence d’estimation financière de la contrepartie nationale (Bâtiments ou bureaux mis à la disposition du projet, indemnités pour que quelques agents) pour ce projet : seules sont détaillées les contributions financières des bailleurs (FEM et PNUD) alors que celles-ci ont pour objectif d’accompagner l’action gouvernementale et dès lors sa contribution au processus de développement.

Communication et Communication de données

Le projet BE traite des composantes et des thématiques diverses qui nécessitent une gestion concertée et synergique impliquant l’ensemble des acteurs, parties prenantes à l’atteinte des résultats souhaités. Suivant les rapports du CTP les membres du comité technique et de pilotage du projet BE se réunissent régulièrement afin de faciliter la planification des interventions, de préciser les résultats attendus et les modalités de suivi et d’évaluation.

Suivant le document de stratégie d’intervention du projet les rapports de progrès, le rapport prise en compte du genre, les résultats du projet sont régulièrement partagés avec les parties prenantes. Une fois tous les deux ans il est prévu de communiquer sur les avancées du projet avec les banques, les investisseurs et les assurances. Ceci leur permet d’appréhender les nouvelles opportunités qui s’offrent dans le secteur. La première édition a eu lieu en 2018.

### 4.3.5	Feedback du système de suivi-évaluation pour la gestion adaptée du projet

Le système de suivi-évaluation sur la gestion adaptée du projet apprécie le niveau d’atteinte des progrès réalisés à travers des outils de planification comme : PTB, PTA, PTT, PTM… Ces outils de programmation permettent de suivre l’évolution des activités prévues. Ces outils constituent le tableau de bord de suivi des indicateurs. Lesdits documents programmatiques sont à la base de l’élaboration du rapport de progrès du PNUD et le rapport d’avancement de la partie nationale. Pour les visites, la fiche de collecte des données statistiques de terrain permet de collecter des données pour évaluer le progrès. Afin d’apprécier les progrès dans l’atteinte des résultats des produits, le comité technique du projet se réunit en atelier trimestriel pour apprécier les avancées. À cet effet, des recommandations sont faites avec échéancier pour la bonne gestion du projet.

Enseignements tirés d’autres projets et intégrées dans le projet

Le document de projet a fait part, dans des domaines fort similaires, d’une dizaine de programmes ou projets en cours de mise en œuvre ou en formulation au moment de l’élaboration du présent projet. Ces programmes sont financés par divers partenaires comme FEM/PNUD, GIZ/KFW, Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Banque Mondiale, Agence Française de Développement (AFD), Coopération Française (FFEM), SNV, CEDEAO, MCA- Bénin II, Budget National etc.

Les principaux enseignements tirés des différents projets qui ont servi à la formulation du projet Biomasse Electricité sont les suivants :

- l’approche participative et itérative par implication réelle et une responsabilisation basée sur les mandats des institutions parties prenantes et l’apprentissage par la pratique à facilité la prise en compte des préoccupations et besoins des différents acteurs;

- lors de la conception d’un programme de gestion des ressources naturelles renouvelables visant à soutenir des bénéficiaires au moyen de dispositif économique ou financier, procéder à des simulations en prenant en compte à la fois les hypothèses d’expression du pire et du meilleur. Le projet BE a exploité cela en faisant régulièrement une évaluation des risques et hypothèses ;

- l’approche des moyens d’existence durables a aidé le projet BE à identifier les ressources déjà présentes dans les zones d’intervention du projet et a servi de point de départ pour concevoir un projet qui a tenu compte de la réalité du moment. La méthode accélérée de recherche participative (MARP) a été utilisée pour recueillir des informations et associer les futurs bénéficiaires à la conception des projets.

### 4.3.6	Participation des parties prenantes

Le projet est mis en œuvre selon la modalité d'exécution NIM par le ministère de l'Énergie en tant que partenaire national de mise en œuvre (PNM) et ses procédures de gestion s’adaptent aux dispositions d’assurance qualité du PNUD. Elles découlent de la stratégie d’exécution du projet. Les dispositions de gestion comprennent principalement :

- un Comité de Pilotage co-présidé par le Ministre du Plan et du Développement et le Représentant Résident du PNUD ; il est en charge de la supervision de la mise en œuvre des projets de coopération avec le PNUD ainsi que de la coordination intersectorielle des projets ;

- un Comité Technique de Gestion dirigé par le Directeur Général de l’Energie chargé d’apporter un appui technique à la gestion du projet ; son rôle est de coordonner la mise en œuvre opérationnelle du projet et s’assurer que les résultats et les produits sont en voie d’atteinte ; il fournit également un soutien administratif et technique au projet ;

- une unité de gestion du projet : elle a à sa tête le Directeur national du Projet (DNP) en la personne du Directeur Général de l’Energie, assisté par une Unité de Gestion du Projet (UGP) ; le DNP a également à charge le Projet PANA Energie; les coordonnateurs de projet sont responsables de la coordination globale du projet qui les concerne et de sa mise en œuvre, de la consolidation des plans de travail et des documents de projet, de la préparation des rapports d'étape trimestriels, des projets de rapports des organes de contrôle, et de la supervision du travail des experts du projet et d’autres membres du personnel du projet ; ils conduisent également les consultations avec les parties prenantes ;

- le PNUD en tant qu’agence d’exécution du FEM, est chargé d’orienter l’exécution qualifiée des activités du projet et de fournir une assistance administrative et technique au projet et à l’agence de mise en œuvre.

Les dispositions de gestion telles que décrites comportent plusieurs avantages qui traduisent sa pertinence. Premièrement, elles permettent à chaque structure impliquée dans l’exécution et le suivi du projet de prendre en charge les activités pour lesquelles elle a une compétence technique ou institutionnelle. Deuxièmement, elles permettent à travers les sessions du comité directeur de réunir toutes les parties prenantes pour des échanges autour de l’état d’avancement du projet et de ses difficultés. Troisièmement, les dispositions de gestion permettent d’associer si nécessaire, les autres ministères et parties prenantes au projet.

Il faut valoriser les produits/résultats du projet à travers des séminaires des colloques (augmenter la fréquence de ce qui se fait actuellement.

## 4.4	Durabilité de l’intervention

La durabilité se réfère à la probabilité que les bénéfices de l’intervention se maintiennent après la fin de celle-ci. Dans le cadre des critères d’évaluation du FEM, chaque dimension de durabilité est considérée comme critique. Il s’agit ici de vérifier si les risques définis dans le Document du projet, l’Examen annuel du projet/PIR et le module ATLAS de gestion des risques sont les plus importants et si les évaluations des risques sont appropriées et à jour. Dans la négative, expliquer pourquoi.

La durabilité est l'analyse des chances que les effets positifs de l'action se poursuivent lorsque l'aide extérieure aura pris fin. Il s’agit donc d’évaluer les risques pour la durabilité dans les catégories suivantes : Risques financiers, Risques socio-économiques, Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance et les Risques environnementaux pour la durabilité.

La notation globale pour la durabilité du projet : Assez probable (ML)

Les risques sont modérés car certaines réalisations au moins devraient être maintenues, étant donné les progrès vers les résultats des réalisations observés lors de l’examen à mi-parcours.

### 4.4.1	Risques financiers pour la durabilité :

Le montage financier du projet est basé sur l’Additionnalité du FEM. Ceci suppose que les financements des activités principales du projet sont assurés par les ressources propres de l’Etat. Dans le cas présent, objet de cette analyse, il est loisible de constater que l’Etat a intégré le projet dans les PTA du Ministère en charge de l’énergie, mais le financement des activités est dérisoire et n’est pas efficace. Les financements de la CEB sont considérés comme en nature donc ne seront pas disponibles ni actuellement ni après le projet.

A cela il faut ajouter le mauvais climat d’investissement du pays qui fait que nous n’avons pas encore eu de PIE. Mais cette situation peut changer si les mauvaises perceptions des PIE sur la fiabilité de la technologie sont levées. De même la disponibilité du crédit aux promoteurs privés de gazéificateurs de biomasse peut faire changer la situation.

Etant donné que la gazéification n’est pas le seul produit du projet, on peut espérer que les autres produits tels que le reboisement et gestion durable des terres et des forêts soient bien adoptées par les populations qui se décident de les pérenniser. Dans ce cas, une forte implication du privé va jouer un rôle déterminant. Il sera motivé à poursuivre les acquis du projet, ceci étant dans son intérêt.

Eu égard à l’analyse qui précède, on peut qualifier le risque d’assez probable

NOTATION de la durabilité Financière: Assez probable (ML)

### 4.4.2	Risques socio-économiques pour la durabilité :

Le projet a pris suffisamment en compte les besoins des communautés à la base (bénéficiaires du projet, soutien des AGR et perspective pour les communautés d’être intégrées dans la chaîne des valeurs de la biomasse électricité). Ceci milite en faveur d’une bonne appropriation des acquis du projet.

Les communes des localités sont aussi très impliquées et sont très enthousiastes de voir le projet générer ces premiers KWh. Toutefois, des conflits domaniaux sont à craindre si les communautés ne s’approprient pas correctement de leur rôle dans la chaine de production de la biomasse. Ces conflits fonciers et conflits entre les groupes traditionnels / religieux se sont déjà réalisés à Dassa -Zoumè. Mais avec l’implication personnelle des autorités communales, la crise a pu être maîtrisée. Donc on peut, si les conditions de mise à disposition des terres changent, assister à une remise en cause des actes de mise à disposition des domaines privés pour le reboisement, notamment la non installation des gazéificateurs et une réticence des populations par rapport à la possibilité de produire électricité à partir de la biomasse, un protocole de cession de la biomasse qui n’est pas encourageant pour les communautés locales.

Par ailleurs, si le prix du KWh d’électricité continue de baisser, il va falloir trouver un accord spécial pour la production de l’électricité à partir de la biomasse. Si cet accord n’est pas trouvé cela peut être un risque important pour les PIE. Dans le cas actuel où les centrales prévues sont de petites capacités, leur rentabilité dans un marché de l’électricité ouvert à la concurrence est douteuse et le défaut de paiement de l'électricité déjà fourni à la SBEE est très probable si elle est en présence de gros fournisseurs.

Tout ce qui précède nous amène à juger le risque financier très probable

NOTATION de la durabilité socio-économique: Assez improbable (MU)

### 4.4.3	Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance pour la durabilité

Le Bénin se trouvant dans sa transition énergétique, l’Etat a de bonne raisons pour soutenir ce type de projet pour diversifier son mix énergétique.

Le cadre politique, légal et institutionnel favorable à la production d’électricité par gazéification de biomasse est adopté et intégré dans la PONADER.

Nous avons eu l’adoption des procédures et règlements pour un approvisionnement transparent en électricité issue de la gazéification, l’adoption des procédures et règlements pour un approvisionnement transparents en biomasse pour alimenter les centrales, l’identification des caractéristiques du réseau dans les communes d’intervention du projet pour leur raccordement au réseau/mini-réseau, la contribution effective au processus d’élaboration et validation de plusieurs documents de politiques et stratégies nationales d’énergies du Bénin (loi cadre sur les énergies renouvelables, le code bénino-togolais, le document PDEHR etc.). Tout ceci constitue des acquis très, important que le projet a permis d’avoir et qui vont demeurer même après la mise en œuvre du projet.

La forte collaboration entre les institutions et bonnes relations de travail vont cimenter des relations entre structures et personnes de différents horizons qui ont appris à travailler ensemble pendant de nombreuses années. Le comité technique du projet (CTP) très actif et qui a tenu toutes ses assises témoigne de la volonté des acteurs de voir le projet réussir et au-delà du projet.

Au niveau déconcentré, on a constaté lors de nos visites de terrain, une implication des Directions départementales d’énergie dans l’initiative du projet.

Enfin la forte implication des mairies dont le projet entre en ligne directe avec leur PDC et les préoccupations des organisations sociales à la base. Il faut se battre actuellement pour une intégration de la biomasse électricité dans les PTA et les budgets des mairies. Tout ceci laisse bien entrevoir que tous ces acquis ont de très fortes chances de subsister même après la mise en œuvre du projet. Donc des risques négligeables pour la durabilité. Les principales réalisations sont sur le point d’être atteintes à la clôture du projet et devraient être maintenues dans un avenir prévisible.

NOTATION de la durabilité liée aux Risques Institutionnels et à la Bonne Gouvernance : Probable (L)

### 4.4.4	Risques environnementaux pour la durabilité

La dégradation des sols, la réduction des précipitations et le feu de végétation incontrôlés tant pour les résidus que pour les forêts sont les risques majeurs identifiés. Parmi ces risques, seul celui de la dégradation des sols peut être imputable au projet si on ne fait qu’exploiter la biomasse sans la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des terres et des forêts. A mi-parcours, les stratégies sont définies pour contrer ce risque, mais elles ne sont pas encore mises en œuvre afin qu’on puisse évaluer leur efficacité. On peut donc juger ces risques sont toujours probables si les populations n’adoptent pas ces nouvelles pratiques.

NOTATION de la durabilité environnementale : Moyennement probable (ML)

Risques techniques affectant la durabilité

Eu égard aux trois expériences de gazéification que le pays a connu et qui se sont soldées par un échec, l’équipe de projet veut choisir une technologie différente et faire de la formation appropriée pour une équipe de personnes qui seront dédiées pour le montage, l’opération et la maintenance des gazéificateurs. Si tout se passe comme c’est prévu, la Probabilité que la technologie des gazéificateurs soit de mauvaise conception serait minimisée considérablement et le privé les privés aura confiance. Dans ces conditions, les risques pour la durabilité seraient négligeables.

# 5.	CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET LEÇONS APPRISES

## 5.1	Conclusions

A l’issue de l’évaluation à mi-parcours du projet biomasse électricité, on peut dire que globalement le projet est en bonne voie pour atteindre les résultats prévus. Le premier produit est en très bonne voie de réalisation. Il reste à ce niveau l’étude sur la définition des paramètres du réseau pour boucler ce produit.

Le produit 2 est en bonne voie de réalisation. Il reste à ce niveau le produit phare du projet qui est la signature d’un contrat avec un opérateur privé. Le modèle de contrat IPP choisi dans le ProDoc doit être changé en EPC afin d’accélérer la réalisation du produit 2.

Le produit 3 est globalement en bonne voie de réalisation. Il reste la convention avec les ATDA à signer. En plus il faut réduire les superficies à reforester, reboiser et les superficies de terre devant bénéficier des pratiques de gestion durable.

Le produit 4 est en globalement bonne voie de réalisation. Les résultats des autres produits conditionnent ceux de ce produit.

- C’est un projet d’atténuation des changements climatiques qui cherche à réduire les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) en s’attaquant aux sources d’émission dans le secteur agriculture et énergie. Le projet va appuyer le secteur de développement de la production d’électricité à base des technologies de gazéification de biomasse. Il cherche à éviter l’émission de CO2 sur les 15 années grâce à la mise en œuvre de ses activités relatives à Gestion Durable des Terres et Forêts.

- Le projet a connu sa mise en œuvre dans un contexte où le secteur des énergies est rentré dans une phase de reformes. Les énergies renouvelables n’ayant pas tous les textes réglementaires appropriés, les études du projet ont permis l’adoption des textes pour la biomasse électricité mais aussi pour toutes les énergies renouvelables. Donc cette mise en place d’un cadre réglementaire, institutionnel et juridique dans le cadre de ce projet va permettre aux différents acteurs d’être outillés sur la planification de l’offre et de la demande de production d’énergie propre. Il permettra la prise de mesures indirectes d’urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions dans le secteur de l’énergie afin de le rendre plus résilient.

- A l’issue des deux ans et sept mois de mise en œuvre du projet, vu que le secteur des énergies renouvelables manquait cruellement de cadre règlementaire, au vu des résultats obtenus, on peut dire que l’efficacité de la mise en œuvre du projet Biomasse Electricité est satisfaisante. Vu le vide juridique que connaissait le secteur des énergies renouvelables, ces reformes auxquelles le projet a contribué sont un bond quantitatif et qualitatif.

- L’intégration des activités du projet dans les institutions-clefs (DGRE, ARE, MCVDD, MF, MPD) s’est apparemment bien déroulée : d’une part, les réformes se sont bien déroulées et constituent des acquis importants pour le secteur, et d’autre part, le projet a été formulé de manière à créer du lien interinstitutionnel horizontal. Le projet a inclus les mairies dans le processus de sécurisation des terres et se focalise aussi sur les AGR et l’implication des communautés à la base dans les différents maillons de la chaine de production et d’approvisionnement de la biomasse aux centrales. Pour les activités de reboisement, les services forestiers sont fortement impliqués et pour le maintien et la surveillance des plantations les UP et ATDA sont impliqués.

- Dans le contexte actuel de l’évaluation à mi-parcours, on est à un peu plus de trois mois pour obtenir au moins le premier KWh d’électricité par gazéification de la biomasse. Les PIE ne se bousculent pas à la porte du projet. Il semble donc très improbable que cela se réalise dans les trois mois qui viennent.

- Deux grosses difficultés sont à résoudre pour une finalisation du projet :

  - Le projet IPP retenu : il est impossible d’obtenir un contrat IPP avant la fin du projet. Ceci à cause de la complexité du cadre d’intervention des IPP et de la PPP.

  - Le choix de déverser 90% de la production d’électricité sur le réseau de la SBEE : l’électricité qui sera produite ne sera pas concurrentielle sur le marché ouvert de l’électricité. Ainsi, le privé ne trouvera aucun intérêt à s’engager.

Pour changer le sentier qui se dessine, il nécessite d’opérer un changement complet de stratégie. C’est pourquoi des recommandations sont formulées.

## 5.2	Recommandations

Le tableau suivant présente les recommandations issues de l’évaluation à mi-parcours.

Tableau 7: recommandations

| N° | Recommandation | Adressée à | Délai de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception |  |  |  |
| 1 | Faire des études de faisabilité approfondies au moment de l’élaboration du ProDoc pour le ‘costing’ ou l’évaluation financière des activités devant conduire aux résultats. (Car dans le cadre de ce projet on a largement sous-estimé les couts. Par exemple le cout du reboisement a été sous-estimé d’un facteur de 10, celui des études d’un facteur de 2. ) | PNUD/FEM | ---- |
| 2 | Elaborer une stratégie de pérennisation et durabilité des acquis du projet qui implique clairement les acteurs principaux lors de la phase du ProDoc. | PNUD /FEM Equipe de rédaction des ProDoc | --- |
| 3 | Clarifier au moment de la formulation du ProDoc les affectations financières de la partie nationale : (a) préciser dans le ProDoc le calcul de la contribution financière et en nature du Gouvernement. (b) Préciser clairement dans les ProDoc les activités qui reviennent aux cofinancements. (c) Eviter de mettre dans le budget des projets, des montants dont il est difficile d’appréhender la contribution réelle au projet. (Par ex. pour la CEB, plus de 51 % du budget sont improbables) (dans le cas du projet Biomasse électricité, les cofinancements sont exclusivement des financements parallèles sur lesquels l’équipe-projet n’a eu aucune influence. Il en résulte une confusion et une incertitude au niveau des institutions et unité de gestion du projet quant à l’accès de ces fonds et leur utilisation efficace dans l’atteinte des résultats de l’intervention) | Partie nationale PNUD Point focal FEM | --- |
| Mise en œuvre |  |  |  |
| 4 | Sécuriser les ressources de la contrepartie nationale. Il s’agit de trouver les agences qui fonctionnent au niveau des ministères sectoriels impliqués dans le projet et faire passer les activités du projet qui sont affectées aux ministères sous ces agences. Ce qui est recherché, c’est la sécurisation des ressources que garantissent les agences. Ainsi, les ressources du projet qui passent dans les PTA des agences seront assurément utilisées sans grandes révision budgétaires et sans perturbations. | Partie nationale Point focal FEM PNUD | Mars 2020 (Après validation du PTA du Ministère de l’Energie) |
|  |  | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD /FEM | Mars 2020 |
|  | Elaborer et mettre en place la stratégie de pérennisation et durabilité des acquis du projet qui implique clairement les acteurs privés. (Ceci permet de l’expérimenter avant la fin du projet) | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD /FEM | Juin 2020 |
| 5 | Concevoir une meilleure façon de recevoir l’information sur les dépenses au titre de la partie nationale afin d’avoir une vue d’ensemble de la gestion financière du projet. (Le responsable en charge de la gestion financière du projet n’a aucune information sur l’exécution des dépenses au titre de la contribution nationale. Ceci ne permet pas d’apprécier l’importance que les autorités nationales accordent au projet). | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet | Mars 2020 |
| 6 | Accroitre la communication sur les résultats atteints / à atteindre, les défis à surmonter, et ce en vue de mobiliser le soutien tant des décideurs que du public-cible à la problématique touchée par le projet. | Coordination du projet PNUD | Mars 2020 |
| Mesures visant à assurer le suivi ou à renforcer les avantages initiaux du projet |  |  |  |
| 7 | (a) Réévaluer les superficies à reboiser au vu des couts réels du reboisement et le fait que la contribution de la CEB, plus de 51 % du budget est improbable. (b) Revoir à la baisse les indicateurs liés aux 2000 h et 3000h à 1000 ha par exemple pendant les 5ans. (Au vu des coûts réels de reboisement, il serait plus raisonnable de revoir ces objectifs à la basse pour ne pas afficher à la fin du projet un taux de réalisation très faible par rapport aux objectifs). | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD Point focal FEM | Février 2020 |
|  | Obtenir un soutien politique fort pour le développement de l’électricité par gazéification | Partie nationale PNUD Point focal FEM | Juin 2020 |
| 8 | Recentrer les objectifs de production d’électricité par gazéification sur les grandes capacités de production. (En effet, à cause du « dispaching economic » , les petites capacités de production ont peu de chance d’être économiquement viables. Dans le ProDoc, il est prévu de mettre 90% de la production sur réseau et 10% pour la consommation locale. Dans le contexte actuel du projet, il vaut mieux inverser les rapports (10% - 90%) ou 100% hors réseau. Ainsi, les petites productions peuvent être envisagées dans la phase de départ où on amène les PIE à s’approprier de la technologie. Une fois cela réussie, on doit centrer la production sur les grands centres agroalimentaires afin de démontrer la compétitivité de la technologie en intégrants ses co-bénéfices). | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD Point focal FEM | Avant décembre 2020 |
|  | Abandonner le contrat IPP au profit de EPC | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD Point focal FEM | Mars 2020 |
| 9 | Utiliser une partie du MSF pour installer une petite centrale à gazéification qui sera mise en affermage. En effet, si toutes les suggestions pour faire revenir les PIE ne fonctionnent pas, il serait plus indiquer d’utiliser une partie du MSF (entre $ 100.000 et $500.000) à cette fin. Ceci permet d’éviter de ne pas avoir ce produit important du projet. C’est certes la pire des solutions, mais elle est la plus sûre pour sortir de l’impasse. | Partie nationale Comité Technique du projet Coordination du projet PNUD Point focal FEM | Avril 2020 |

## 5.3	Leçons apprises

### 5.3.1	Mauvaises pratiques

Dans le cadre d’élaboration du projet

- Très souvent, on assiste à une absence d’estimation financière de la contrepartie nationale (Bâtiments ou bureaux mis à la disposition du projet, indemnités pour que quelques agents) pour ce projet : seules sont détaillées les contributions financières des bailleurs (FEM et PNUD) alors que celles-ci ont pour objectif d’accompagner l’action gouvernementale et dès lors sa contribution au processus de développement. Il faut éviter de faire figurer au document de projet, les montants qu’on sait depuis le début qu’on ne mobilisera pas. Car ces cofinancements créent des expectatives inutiles au niveau des bénéficiaires et au sein des équipes techniques de projet. Nous sommes en présence du mécanisme d’Additionnalité des fonds FEM. Ceci suppose que le financement principal du projet est assuré et ce fonds FEM vient soutenir l’aspect environnemental qui sans ce fonds n’aurait pas pu avoir lieu. Mais dans la pratique on assiste à une quasi absence du financement principal (par ex. Financement partie National et financement CEB). De plus, les projets Village du Millénaire et les projets de la BAD offrent certes une bonne synergie avec le projet Biomasse électricité, mais leurs apports concrets et quantifiables sont marginaux.

- Le projet Biomasse Electricité se caractérise par une sous-estimations des moyens à mettre à disposition et une trop grande ambition par rapport aux résultats à atteindre.

- Manque de clarté au niveau du ProDoc sur le choix du modèle IPP pour la production d’électricité.

Un choix plus éclairé aurait permis de se rende compte qu’on ne pouvait opter pour un modèle de contrat aussi complexe pour un projet expérimental. Un modèle ECP aurait été plus raisonnable

### 5.3.2	Meilleures pratiques

Dans le cadre d’élaboration du projet

- Le projet Biomasse électricité, est un projet pionnier qui aborde le problème de l’énergie propre à base de la biomasse (électrification par gazéification). Le pays est en train d’être doté d’un dispositif qui peut être implémenté. A terme, le projet va permettre au Bénin d’avoir un dispositif complet pour la valorisation des résidus de biomasse à des fins de production d’électricité.

- La Conception d’un projet qui cible bien les besoins : (i) Cadre institutionnel nécessaire accompagnant le secteur de la biomasse électricité/activités/responsabilités dans les institutions ; (ii) bonne pratique de mobilisation des terres privées; (iii) forte mobilisation des acteurs à la base., (iv) stratégie de mobilisation des terres, (v) les AGR.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet

- La sécurisation des terres privées par l’intermédiaire des communes est une pratique qui rassure les propriétaires impliqués que leurs terres ne leur sont pas arrachées.

- La collaboration entre les Projets biomasse électricité et PANA énergie est un exemple de l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de travail en synergie. En effet ces deux projets qui ont des objectifs similaires partagent le même personnel qui réparti le temps de travail aux deux projets (40% du temps pour biomasse électricité et 60% pour PANA énergie). C’est une démarche originale. Ceci permet un meilleur partage des informations sur les deux projets. Cependant, ceci a entraîné une surcharge de travail du personnel-clef. Il s’investi dans de nombreuses matières et doit fournir les mêmes résultats pour deux projets différents presque à la même période. Quand ils sont sur le terrain pour un projet, les activités de l’autre projet restent en attente. Il convient d’augmenter les assistants aux responsables de l’équipe de projet et remplacer les départs pour diverses raisons, afin d’alléger leur charge de travail.

- Les activités de reforestation de 173 ha dans la forêt des trois rivières et au niveau des terres privées qui sont devenues de grandes synergies avec les objectifs de reboisement des services des eaux et forêts qui se sont fortement mobilisés pour accompagner l’initiative avec leur expertise en la matière.

- L’accompagnement des activités génératrices de revenus s’est révélé non seulement comme une compensation mais surtout un levier pour mobiliser des terres à mettre à la disposition de la production de biomasse durable pour les centrales.

- La mise en place des équipes de relecture (« reviewers ») qui font un contrôle qualité pour toutes productions intellectuelles a accru la qualité des documents et facilite les validations.

- La mise en commun de plusieurs études pour faire face à la sous-estimation des couts est à féliciter. De Même, plusieurs études sont regroupées pour une validation ensemble. Ceci conduit à des économies de moyens.

- Les pratiques de gestion durable des terres : Pour toutes les opérations liées au reboisement des sites (production des plants, transport, piquetage, mise en terre des plants, activités sylvicoles, entretien et gardiennage) l’implication des unités d’aménagement (UA) des forêts a largement accru l’efficacité des activités. Leur maintien dans la chaîne d’approvisionnement de la biomasse va renforcer l’appropriation des acquis du projet par les communautés.

# LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

Plan d’initiation du projet du PNUD

Document de projet du PNUD

Résultats de l’étude d’impact environnemental et social du PNUD

Rapport d’initiation de projet

Tous les rapports de mise en œuvre de projets (PIR)

Rapports d’activités et plans de travail trimestriels des différentes équipes de travail

Rapports d’audit

Outils de suivi finalisés par domaine d’intervention du GEF après approbation du Responsable et à mi-parcours

Rapport de mission de contrôle

Tous les rapports de suivi élaborés dans le cadre du projet

Directives financières et administratives appliquées par l’équipe du projet

Directives, manuels et systèmes opérationnels relatifs au projet

Documents programmatique de pays (UNDAF) du PNUD

Procès-verbaux des réunions du Comité de pilotage du projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (Biomasse Electricité) et autres réunions (par exemple, réunions du Comité d’évaluation des projets)

Figure indiquant le lieu du projet.

Un ensemble de documents reçus du ministère en charge de l’énergie. (à compléter)

fiches d’opérationnalisation des indicateurs du projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au bénin. (Biomasse Electricité)

Elaboration des plans de gestion intégrée de l’utilisation des sols (PGIUS) dans les communes de kalale, djougou, savalou et dassa-zoume

Rapport : Cadre d'intervention et de collaboration des potentiels investisseurs pour la production d'électricité à base de centrales à gazéification de biomasse au Bénin

Rapport : Définition des paramètres techniques des centrales à gazéification de la biomasse (Action1.1.2.1_Sous-Action1.1.2.1.1du PTB_2017-2018)

Rapport : Elaboration des règlements modalités et procédures de mise en place d’un processus d’approvisionnement transparent en électricité issue de la biomasse par les producteurs indépendants d’énergie (pie) suivant les normes et standards appropries

Programme d’actions du gouvernement (2016-2021)

DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE/PNUD, « Elaboration des critères et la définition des lignes directrices et de la méthodologie pour l ’évaluation environnementale, économique et financière des projets de centrales à gazéification de biomasse », Rapport 2017

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES ENERGETIQUES, gef, PNUD, « Projet de Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (Biomasse Electricité) : Cartes des communes d’intervention et zones agro-écologiques », mars 2018

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES ENERGETIQUES, PNUD, FEM, « STRATEGIE GLOBALE D’INTERVENTION : Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (Biomasse Electricité) », mars 2017

Gef, PNUD, « Project Implementation Review (PIR) », 2018

Gef, PNUD, « Project Implementation Review (PIR) », 2019

Gef, PNUD, « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin », janvier 2017

Gouvernement du Bénin/MCA-Bénin II, Etude et plan tarifaire sur l’électricité au bénin : principes tarifaires et approches de régulation, 2016

Gouvernement du Bénin/MCA-Bénin II, « Etude et plan tarifaire sur l’électricité au Bénin : Stratégie finale et recommandation », 2018

MCA-Bénin II, « IPP Framework consultant and IPP transaction advisor : Option 1 –Livrable B1 -Exigences Techniques », 2019

MDGLAAT/MEE/SREE/ABERME, « Proposition technicoéconomique de localités à électrifier par systèmes d’énergies renouvelables », 2010

Ministère de l’énergie, « Mise en place d’une base de données géo référencées intégrées de surveillance de l’utilisation des terres, de la productivité des cultures et de la disponibilité de la biomasse », Rapport 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Définition des paramètres techniques des centrales à gazéification de la biomasse », 2017

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Définition du cadre d'intervention et de collaboration des potentiels investisseurs pour la production d'électricité à base de centrales à gazéification de biomasse au Bénin », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Définition du cadre d'intervention et de collaboration des potentiels investisseurs pour la production d'électricité à base de centrales à gazéification de biomasse au Bénin », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration du document régissant la mise en place et l’opérationnalisation du Mécanisme de Soutien Financier (MSF) et du fonds d’amélioration de la biomasse locale (LOBEF) au bénin », Rapport 2019

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d’un cadre règlementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d’un cadre réglementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration des procédures et règlements de mise en place des marchés d'approvisionnement de la Biomasse suivant les normes et standards appropriés au Bénin », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration des procédures et règlements de mise en place des marchés d'approvisionnement de la biomasse suivant les normes et standards appropriés », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Elaboration des règlements modalités et procédures de mise en place d’un processus d’approvisionnement transparent en électricité issue de la biomasse par les producteurs indépendants d’énergie (pie) suivant les normes et standards », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Etude spécifique relative aux inégalités d’accès et aux conflits d’intérêts liés à la gestion des terres et des forets dans les communes d’intervention (Kalalé, Djougou, Savalou, Dassa - Zoumè) du projet », Rapport 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Evaluation de l’impact de l’utilisation des résidus agricoles comme matières premières des centrales à gazéification et ses conséquences sur la production agricole dans les communes de Dassa – Zoumè, Savalou, Djougou et Kalalé », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Mémo relatif à La sélection des Producteurs Indépendants d’Electricité (PIE) pour la construction des quatre centrales à gazéification de biomasse de capacité 04 MW dans les communes de Kalalé, Djougou, Dassa-zoumè et Savalou par le projet Biomasse Electricité », 2018

Ministère de l’énergie/PNUD/FEM, « Mémo sur le budget du projet biomasse électricité », 2018

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Analyse de la synergie/cohérence entre les interventions du projet biomasse électricité et les projets des autres PTF (USA, BM, UE, GIZ, etc.) du secteur de l’énergie », novembre 2017.

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Arrimage des indicateurs du projet de Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (BIOMASSE Electricité) aux indicateurs du PAG, de l’UNDAF, des ODD et de l’Agenda 2063 de l’UA », avril 2018.

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (projet n°00096384) », janvier 2018.

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (projet n°00096384) », mars 2017

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (projet n°00096384) », décembre 2018

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (projet n°00096384) », Février 2017

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (projet n°00096384) », octobre 2018

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités du projet biomasse électricité », octobre 2017

MEEM/PNUD/FEM ET DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, « Prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités du projet biomasse électricité », Janvier 2019

République du Bénin, « Adoption du Cadre d’intervention des Producteurs d’Electricité (IPP) au Bénin », communication

UEMOA, « L’étude de faisabilité d’une unité pilote de production décentralisée d’électricité par gazéification des résidus agricoles », Rapport 2008

Webographie

- Climat et Energie | AFD - Agence Française de ... – Proparco (consulté le 4/11/19)

- https://www.proparco.fr › page-thematique-axe › climat-et-energie (consulté le 4/11/19)

- Climat et Energie | AFD - Agence Française de ... – Proparco (consulté le 4/11/19)

- https://www.proparco.fr › page-thematique-axe › climat-et-energie (consulté le 4/11/19)

- Climat et Energie | AFD - Agence Française de ... – Proparco (consulté le 4/11/19)

- https://www.proparco.fr › page-thematique-axe › climat-et-energie (consulté le 4/11/19)

- Climat et Energie | AFD - Agence Française de ... – Proparco (consulté le 4/11/19)

- https://www.proparco.fr › page-thematique-axe › climat-et-energie (consulté le 4/11/19)

- 3

- Stimuler la production d'énergie renouvelable | AFD - Agence ... (consulté le 5/11/19)

- https://www.afd.fr › stimuler-la-production-denergie-renouvelable (consulté le 6/11/19)

- 3

- Stimuler la production d'énergie renouvelable | AFD - Agence ... (consulté le 5/11/19)

- https://www.afd.fr › stimuler-la-production-denergie-renouvelable (consulté le 6/11/19)

- 3Stimuler la production d'énergie renouvelable | AFD - Agence ... (consulté le 5/11/19)

- https://www.afd.fr › stimuler-la-production-denergie-renouvelable (consulté le 6/11/19)

- 3Stimuler la production d'énergie renouvelable | AFD - Agence ... (consulté le 5/11/19)

- https://www.afd.fr › stimuler-la-production-denergie-renouvelable (consulté le 6/11/19)

- USAID : https://www.usaid.gov/powerafrica  (consulté le 9/11/19)

- (BAD) : https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/power-africa-initiative (consulté le 10/11/19)

- ORA Bank : https://reporting.orabank.net/fr/engagements/environnement/croissance-verte/ (consulté le 12/11/19)

- UEMOA

- : L'Uemoa veut atteindre 82%d'énergies vertes en 2030
https://afrique.latribune.fr › Entreprises › Green Business (consulté le 16/11/19)

- UEMOA

- : L'Uemoa veut atteindre 82%d'énergies vertes en 2030
https://afrique.latribune.fr › Entreprises › Green Business (consulté le 16/11/19)

- UEMOA
 : L'Uemoa veut atteindre 82%d'énergies vertes en 2030
https://afrique.latribune.fr › Entreprises › Green Business (consulté le 16/11/19)

- UEMOA
 : L'Uemoa veut atteindre 82%d'énergies vertes en 2030
https://afrique.latribune.fr › Entreprises › Green Business (consulté le 16/11/19)

# 6.	LISTE DES ANNEXES

## Annexe 1: Termes de Référence

Termes de référence de l’évaluation A MI-PARCOURS du Projet de Promotion de la production durable de Biomasse Électricité au Bénin (BIOMASSE Électricité)

INTRODUCTION

Les présents Termes de Référence visent à préciser le mandat pour l’examen à mi-parcours du projet intitulé « Projet de Promotion de la production durable de Biomasse Électricité au Bénin, également appelé Biomasse Électricité (n° PIMS 5115), mis en œuvre par La Direction Générale des Ressources Energétiques (DGRE) du Ministère de l’Energie (ME). La mise en œuvre de ce projet devrait s’étendre sur (05) ans (Février 2017 à Février 2022). Le projet a été lancé le 27 janvier 2017 et se trouve dans sa troisième année de mise en œuvre. Conformément aux Directives du PNUD-GEF relatives à l’examen à mi-parcours, le processus d’examen à mi-parcours a été entamé avant la présentation du deuxième Rapport de mise en œuvre de projets (PIR). Le présent mandat énonce les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen à mi-parcours du projet conformément aux Directives pour la conduite d’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF.

Historique et contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’atténuation aux effets des changements climatiques, le Bénin a formulé une requête qu’il a soumis au Fonds d'affectation spéciale du Fonds pour l'environnement mondial (GEFTF) qui appuie la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement et sert de mécanisme financier à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). ). Les changements climatiques sont l'un des six (06) domaines d'intervention soutenus par le fonds d'affectation spéciale du FEM. C’est ainsi que le FEM a accepté financer la requête du Bénin à travers le financement du projet de Promotion de la production durable de la biomasse électricité (Biomasse Electricité). Ce projet vient contribuer tant à la mise en œuvre du Plan Directeur de l’Électricité (PDE) adopté en 2017, du Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP), de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient aux changements climatiques, que bientôt à la Contribution Déterminée au niveau National.

La situation énergétique actuelle montre que la demande d’électricité augmente fortement au Bénin, principalement en raison de la croissance économique et des politiques d’accès à l’électricité alors que les capacités nationales de production ne croissent que très peu depuis les années 1990. Actuellement, moins de 30 % de la population béninoise a accès à l’électricité pendant qu’en milieu rural moins de 4,5% de la population a accès à l’énergie électrique. La consommation d’électricité par tête d’habitant est l’une des plus faibles en Afrique, de l’ordre de 110 KWh/habitant/an. Le Bénin est fortement handicapé par la qualité et la quantité d’électricité fournie et la manifestation des phénomènes climatiques. Dans le même temps les coupures de courant feraient perdre chaque année à l’économie béninoise 4 % à 6 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Jusqu’en 2013, 90 % de l’électricité consommée provient de l’extérieur, 100 % des approvisionnements en produits pétroliers proviennent de l’extérieur et moins de 1% de l’électricité est produit par le Bénin, à partir de ses propres installations. En outre, la production nationale d’électricité est essentiellement faite à partir de centrales thermiques alimentées aux carburants fossiles onéreux. Or le potentiel du pays en énergies renouvelables est non négligeable. Au nombre de ceux-ci on peut citer la production d’électricité par gazéification de la biomasse que promeut le projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (Biomasse Electricité) ». Ce projet vise à accroitre d’au moins 04 MW, la capacité du Bénin et envisage de renforcer les acteurs et institutions impliquées dans le secteur de l’énergie plus spécifiquement dans la filière biomasse.

La situation énergétique du Bénin est essentiellement caractérisée par, :

Une consommation d’énergie relativement faible et marquée par une prédominance des usages traditionnels de la biomasse-énergie avec forte émission de carbone.

La consommation énergétique totale du Bénin est évaluée à 3700 ktep en 2015 dont seulement 85.5 ktep pour l’énergie électrique contre 1778.6 ktep en biomasse énergie et 1835,9 ktep en produits pétroliers, pour une population estimée à 10.008.749 habitants en 2014 (selon l’Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique : INSAE). La consommation énergétique au Bénin est également caractérisée par une prédominance des usages traditionnels de biomasse-énergie : bois de feu, charbon de bois et déchets végétaux…, représentant 50,6 % des consommations totales d’énergie, avec une surexploitation des ressources forestières naturelles pour l’approvisionnement en bois-énergie sachant que les produits pétroliers et l’électricité représentent respectivement 46,7% et 2,7% de la consommation énergétique totale en 2015. Dans ce contexte, les ménages, le transport, les services et industries consomment respectivement 43,8%, 43,5%, 9,5% et 3,2% de la production énergétique totale ;

Un faible taux d’accès des populations à l’électricité : En 2015, hors des grandes zones urbaines, seulement 43% de la population vit dans des localités électrifiées. Pendant ce temps, le taux d’électrification national et le taux d’électrification urbain passent respectivement de 27,4 % à 30,6 % et 53,8 % à 56,4 % contrairement au taux d’électrification rural dont la valeur reste très faible : 3,53 % à 6,8 % selon SIE-Bénin ;

Une dépendance quasi totale de l’extérieur pour les approvisionnements en produits pétroliers et un important potentiel inexploité d’énergies renouvelables ;

Déséquilibre entre l’offre et la demande au regard de la croissance démographique ;

Dépendance énergétique du pays vis-à-vis de l’extérieur.

Aujourd’hui, l’offre d’énergie de la CEB et l’ensemble des fournisseurs extérieurs (Côte d’Ivoire 10 MW, Ghana 50 MW et Nigéria 200 MW), n’arrivent pas à couvrir la demande des deux pays de la communauté, c’est à dire le Togo et le Bénin. Par ailleurs, le pays dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables, qui jusque-là reste inexploité. Il s’agit essentiellement :

- un potentiel en énergie solaire : Des données recueillies des stations météorologiques, il ressort que le productible annuel au Bénin, varie de 1800 à 2200 KWh/m2/an (PVGIS copyright European Commission 2001-2008) ;

- un potentiel hydroélectrique du Bénin est caractérisé par un important réseau de cours d’eau, de faibles hauteurs de chute, de faibles pentes, des coûts élevés des infrastructures (aménagements en génie civil). Plusieurs sites potentiels sont identifiés pour l’aménagement de centrales hydroélectriques. Une liste officielle de 85 sites de micro hydroélectriques totalisant une puissance totale de 50 MW (entre 7 et 4436 kW) et un productible total de 200 GWh/an. Ces sites, soumis à des critères de sélection plus rigoureux, ont permis d’en retenir les plus prometteurs pour des aménagements futurs. Il faut signaler que le PNUD en collaboration avec la Banque Africaine de Développement dans le cadre de l’appui au renforcement de capacités en vue de la réalisation des Petites Centrales Hydroélectrique a proposé 8 sites aménageables dont 6 dans le Nord ;

- Les seules mesures sur l’éolien proviennent des stations synoptiques de l’ASECNA. Elles indiquent que seule la bande côtière présente un potentiel appréciable et des vitesses de vent relativement constantes toute l’année : 1 à 5 m/s dans le pays et variables dans le temps, puis 4 à 6 m/s sur la côte, dans les altitudes comprises entre 10 et 12m. À de telles vitesses de vent, l’exploitation de l’énergie éolienne n’est actuellement pas rentable, à l’exception peut-être de certains sites non encore identifiés (micro climats) et qui pourraient accueillir des projets de petit éolien. Sur les côtes du Bénin, la demande électrique est forte et le développement du grand éolien dans un avenir plus ou moins proche serait apprécié dans le contexte énergétique du pays. Par ailleurs, grâce au projet Facilité Énergie de l’Union Européenne, d’autres sites se sont révélés prometteurs pour le développement de l’éolienne ;

- Le Bénin dispose d’un fort potentiel de résidus agricoles, qui à l’heure actuelle reste inexploité et est en grande partie brûlé dans les champs. En 2008, l’UEMOA a réalisé une étude de faisabilité d’une unité-pilote de production décentralisée d’électricité par gazéification des résidus agricoles (UEMOA, 2008). Cette étude a démontré que le Bénin dispose des ressources énergétiques en biomasse dont l’exploitation peut contribuer à juguler les crises répétées en énergie électrique. En effet, selon l’UEMOA, 70% de la production du PIB du Bénin sont basés sur des matières premières agricoles pour l’industrie du vêtement et d’alimentation. Par ailleurs, d’après les études réalisées par la Mairie de Cotonou, la ville générerait plus de 700 tonnes d’ordures par jour. Ce potentiel existant pourrait permettre l’installation d’une centrale électrique d’une capacité minimale de 5 MW par voie biochimique à partir de déchets solides ménagers.

De même, le Bénin dispose d’atouts considérables pour le développement des biocarburants. Il s’agit de la potentialité en terres cultivables au Bénin qui est évaluée à 8.300.000 ha au moins, et les besoins enterres cultivables pour produire les biocarburants en vue : environ 500.000 ha à l’horizon 2020, soit approximativement 6% des terres cultivables disponibles actuellement. La grande partie de ces terres est localisée au Nord et au centre du pays. Ces besoins en terres cultivables (500.000 ha) sont évalués sur la base d’une production de 1150 millions de litres d’éthanol/an et 207 millions de litres de biodiesel à l’horizon 2020, correspondant à un scénario de 10% de mélange dans le secteur des transports et 15% de substitution dans les ménages. La stratégie pour la promotion des filières de biocarburants au Bénin a été adoptée par le Gouvernement, le 18 avril 2012. Selon cette stratégie, le Bénin devrait produire 1150 millions de litres de bioéthanol et 229 millions de litres de biodiesel à l’horizon 2025 pour couvrir le marché national de mélange à 10% avec l’essence et avec le gasoil, et substituer 15% du bois-énergie dans les ménages par l’éthanol.

2.  INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET

- Brève présentation du projet

Le projet biomasse électricité (PBE) est donc un projet d’atténuation des effets des changements climatiques  dans le secteur de l’énergie. En tant que projet d’atténuation des émissions de GES du Secteur de l’énergie, le PBE:

- Appuiera le développement de la production d’électricité à base des technologies de gazéification de biomasse.

- cherchera à éviter l’émission de 1.094.253 tonnes de CO2 sur les 15 années grâce à la mise en œuvre des activités relatives à la gestion durable des terres et des forêts (3,5$ par tonne de CO2 évitée).

- Encouragera la pratique de la Gestion Durable des Terres et des Forêts sur 12,000ha dans les quatre communes d’intervention

Aussi, le projet Biomasse électricité se veut être l’élément pionnier qui lancera le développement d'un marché efficace fondé sur l'utilisation généralisée et la commercialisation des gazéificateurs de biomasse agricole au Bénin via quatre (04) éléments interdépendants.

- La première intervention concerne le développement d'une politique, institutionnelle, juridique et réglementaire appropriée. Il s’agit de mettre en place une politique rationalisée et globale axée sur le marché de l'énergie et un cadre juridique / réglementaire pour la production de la biomasse-électricité par les producteurs indépendants d'énergie (PIE).

- Le but de la seconde intervention est de faciliter un climat d'affaires offrant des incitations cruciales (Mécanisme de soutien financier, Marché, prix) pour faciliter la participation du secteur privé et favoriser l'investissement dans la production d'électricité à base de biomasse. Il s’agit d’accroitre les investissements dans les technologies de l’énergie propre et des pratiques sobres en carbone dans le secteur des déchets d’agroforesterie.

- La troisième intervention est dédiée aux actions relatives à la gestion durable des forêts et des terres au niveau des communes de mise en œuvre par l’amélioration des techniques agricoles sur plus de 9000 ha, la restauration des terres et plantations forestières sur 3000 ha, et la mise en place de 2000 ha de plantations pour fournir de la biomasse aux quatre installations pilotes. Des pratiques de gestions durables seront mises en œuvre dans les forêts aux alentours des centrales à gazéification de biomasse. Il s’agit donc des innovations et pratiques techniques en matière d'utilisation intégrée des terres, de la gestion durable des forêts et de la gestion des ressources naturelles qui offrent des avantages sociaux et permettent la production durable de la biomasse pour l'électricité.

- La quatrième et dernière intervention concerne la mise en œuvre d’un programme de diffusion de l'expérience du projet (sensibilisation / meilleures pratiques / leçons apprises pour la réplication dans tout le pays. Il s’agit d’encourager les investissements privés dans la production d’électricité par gazéification de la Biomasse afin d’accroître la contribution des énergies renouvelables dans le Mixte énergétique

- Buts et objectifs du projet

L’objectif général du projet est de réduire les émissions de GES en créant un environnement juridique, réglementaire et commercial favorable et en renforçant des capacités institutionnelles, administratives et techniques pour promouvoir la production d'électricité par gazéification de la Biomasse sèche [(résidus de récolte non utilisés (tiges de maïs/sorgho/coton, etc.), déchets industriels (bois/copeaux de bois, déchets d’exploitation forestière, résidus industriel), de la biomasse produite spécifiquement pour les centrales)].

Spécifiquement, il s’agit de :

- développer une politique rationalisée et globale axée sur le marché de l'énergie et le cadre juridique / réglementaire pour la production de la biomasse-électricité par les producteurs indépendants d'énergie (PIE) ;

- Promouvoir les investissements dans les technologies de l'énergie propre et des pratiques sobres en carbone dans le secteur des déchets agroforesterie.) ;

- Développer l'utilisation intégrée des terres, des forêts et la gestion durable des ressources naturelles qui fournissent des avantages sociaux et de maintenir la biomasse pour la production d’électricité, et ;

- Mettre en œuvre un programme de diffusion de l'expérience du projet (sensibilisation / meilleures pratiques / leçons apprises pour la réplication dans tout le pays)

Zone d’intervention du projet,

Le projet Biomasse Electricité couvre trois (03) départements (Collines, Donga, Borgou) et intervient dans quatre (04) communes à savoir: Kalalé, Djougou, Savalou et Dassa-Zoumé.

Les communes ont été choisies en fonction des principaux critères suivants, qui ont été établis dans le cadre d'un processus participatif (lors d'ateliers avec les parties prenantes organisées par le PNUD): (i) La proximité de la grille SBEE qui faciliteront l'extension des capacités pour répondre aux besoins locaux et à l'exportation vers la grille, (ii) la disponibilité de la biomasse à partir de résidus agricoles, déchets de bois, etc., en dépit de l'utilisation concurrentielle et à un coût raisonnable, (iii) la production agricole, y compris le coton, le maïs, le riz, le sorgho, etc. (iv) des conditions climatiques propices à rapide la croissance et le pouvoir calorifique élevé de résidus et boisés, (v) la disponibilité des terres pour les arbres des plantations et le potentiel de terres restauration, (vi) la présence des intérêts économiques des groupes, (vii) la représentation des sexes dans les comités locaux de gestion, (viii) la disponibilité d'un plan d'aménagement. Par ailleurs, les parties prenantes ont établi une liste de critères secondaires : (i) une répartition égale de la population dans la zone cible, (ii) la présence d'unités industrielles utilisant des produits à base de biomasse pour compenser tout déficit de résidus agricoles dans une année donnée, et (iii) l'absence d'une autre usine de production d'électricité à base de biomasse dans le voisinage qui serait en concurrence pour les résidus agricoles.

- Activités du projet

Pour atteindre les résultats attendus, le projet travaillera à :

- l’amélioration du cadre politique, institutionnel et régulateur favorable à la génération d’électricité par  gazéification de la biomasse (revue du CBTE, CBE, décrets, arrêtés, etc.).

- la mise à jour du code du réseau électrique pour réguler l'injection de l'électricité issue des systèmes de production d'énergies renouvelables ;

- l’établissement et la standardisation des procédures de mise en place des marchés d'approvisionnement et des processus d'approvisionnement ;

- la mise en place d’un guichet unique pour la délivrance des permis de construction et des permis aux développeurs privés d'Energies Renouvelables afin d'éviter aux développeurs les tracasseries administratives et d'accélérer le processus d'approbation ;

- l’établissement de Directives pour l’évaluation environnementale, économique et financière des projets de centrales à biomasse ;

- la mise en place d’un Mécanisme de Soutien Financier (MSF) pour encourager le secteur privé à  investir dans la production durable de l’électricité par gazéification ;

- la mise en place des mesures d'incitations financières appropriées et autres au profit des PIE afin de les encourager à  investir dans la production durable de l’électricité

- l’appui à l’implantation de 04 centrales à gazéification de Biomasse de 4MW dans les 4 communes d’intervention du projet, généreront 76.651 MWh d’électricité pour une production annuelle de 24.498 MWh .

- La mise en place des centrales à gazéification de biomasse produisant au moins 04 MW d'électricité reliés ou non au réseau dans les 04 communes pilotes par les producteurs indépendants sur différents sites ;

- l’élaboration des Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) des quatre (04) communes d'intervention et le renforcement du cadre institutionnel local ;

- l’accompagnement des communautés cibles afin d’améliorer leurs techniques agricoles sur plus de 9000 hectares et de restaurer les terres et les plantations forestières sur 2000 hectares dans les des 04 communes par la promotion des techniques de gestion durable des terres agricoles et des Forêts (GDTAF) ;

- la promotion des bonnes pratiques, de la réplication des approches intégrées (succès) et de l'investissement privé dans le secteur des énergies renouvelables.

- Budget total et Co-financement prévu.

| Financement par bailleur (s) | Bailleur (s) | En Dollars USD | En FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FEM PNUD BN CEB | USD 3,872,602 USD 500,000 USD 10 250 000 USD 15 000 000 | 1 936 301 000 FCFA 250 000 000 FCFA 5 125 000 000 FCFA 7 500 000 000 FCFA |
| TOTAL |  | USD 29.622.602 | 14 811 301 000 FCFA |

- Brève description des dispositifs institutionnels et tout autre accord conclu avec les partenaires et les parties prenantes pertinents

La principale Agence de réalisation est le Ministère de l’Energie (ME) à travers la Direction Générale des Ressources Energétiques (DGRE) en tant que structure de tutelle du projet. Le projet est géré selon les procédures NEX.

Les Parties Responsables du projet sont : Ministère de l’Energie (ME), Ministère du Plan et du Développement (MPD), Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE)/ Présidence de la République, Secteur privé (CEB), West African Power Pool (WAPP)/ECOWAS

Dans le cadre de la mise en œuvre, les organes de gouvernance du projet sont : (i) le Comité de Pilotage du Programme Cadre ; (ii) le Comité Technique du projet ; (iii) l’Équipe de Gestion du Projet ; (iv) les Arrangements d’audit.

- Partenaires de mise en œuvre

- Ministère de l’Energie à travers la Direction Générale des Ressources Energétique (DGRE)

- Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

- Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),

- La Communauté Electrique du Bénin (CEB)

- Les communautés à la base

- Alignement du projet avec les ODD et le PAG

Le projet est aligné sur les ODD 7 et 13 et l’axe 7 du 3è pilier du PAG 2016-2021

3.  OBJECTIFS DE L’EXAMEN À MI-PARCOURS

L’examen à mi-parcours évaluera les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et des résultats du projet, tels qu’énoncés dans le Document de projet, et mesurera les premiers signes de réussite ou d’échec du projet, de manière à définir les changements qu’il faut opérer pour remettre le projet sur la voie de la réalisation des résultats escomptés. L’examen à mi-parcours examinera aussi la stratégie du projet et les risques concernant sa durabilité.

4. APPROCHE et MÉTHODOLOGIE

L’examen à mi-parcours doit fournir des informations fondées sur des données factuelles crédibles, fiables et utiles. L’équipe chargée de l’examen utilisera toutes les sources d’informations pertinentes, y compris les documents élaborés pendant la phase de préparation du projet (par exemple, Fiche d’Identité du Projet (FIP), Plan d’initiation du projet du PNUD, Politique de sauvegardes environnementales et sociales du PNUD, le Document de projet, les rapports de projets dont l’Examen annuel du projet/PIR, la révision des budgets du projet, les rapports d’enseignements tirés, les documents stratégiques et juridiques nationaux, et tout autre matériel que l’équipe juge utile pour étayer l’examen). L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours examinera l’outil de suivi de référence du domaine d’intervention du GEF présenté au GEF avec l’approbation du responsable, et l’outil de suivi à mi-parcours du domaine d’intervention du GEF qui doit être complété avant le début de la mission sur le terrain, conduite pour l’examen à mi-parcours.

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours doit suivre une approche collaborative et participative afin d’assurer une participation active de l’équipe du projet, des homologues gouvernementaux (le point focal opérationnel du GEF), des bureaux de pays du PNUD, des conseillers techniques régionaux PNUD-GEF, et autres parties prenantes principales.

La participation des parties prenantes est fondamentale à la conduite de l’examen à mi-parcours avec succès. Cette participation doit consister en des entretiens avec les parties prenantes qui assument des responsabilités liées au projet, à savoir entre autres la Direction Générale des Ressources Energétiques (DGRE) du Ministère de l’Energie (ME) en tant que structure de tutelle et principale Agence de réalisation du projet.

Les Parties Responsables du projet sont : la Direction Générale des Ressources Energétiques du (ME), la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), l’Unité de Gestion et de Coordination du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement du Bénin (UGC/UNDAF) du Ministère du Plan et du Développement (MPD), la Direction Générale du Budget du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), l’Agence Météo-Bénin du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT), la Direction des Organisations Internationales (DOI) du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), la Direction des Collectivités Locales (DCL) du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), l’Autorité de Régulation de l’Électricité de la Présidence de la République, l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), l’Association Inter-Professionnelle de Spécialistes des Energies Renouvelables (AISER) au Bénin; la Communauté Electrique du Bénin (CEB), la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et des Personnes ressources (provenant du monde universitaire, des OSC, ou des experts indépendants) ayant des connaissances en changement climatique, en énergie renouvelable, en gestion durable des terres, etc..

En outre, l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours doit conduire des missions sur le terrain à Djougou, Savalou et Kalalé notamment les sites suivants du projet : (i) Goumbakou, Kakindoni, Wassa-Djéou, Wassa, Forêt de Koha dans la commune de Djougou, (ii) Gobada (Agonkanmé) et Govi dans la commune de Savalou et (iii) Bouca-Centre, l’Unité d’Aménagement (UA) de Boa, Nassiconzi (Unité d’Aménagement de Kalalé) situées dans la Forêt classée des Trois Rivières dans la commune de Kalalé

Le rapport final d’examen à mi-parcours doit exposer en détails l’approche appliquée pour l’examen, en indiquant explicitement les raisons ayant motivé cette approche, les hypothèses de départ, les défis à relever, les points forts et les points faibles des méthodes et de l’approche appliquées pour l’examen.

5.  PORTÉE DÉTAILLÉE DE L’EXAMEN À MI-PARCOURS

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours évaluera l’évolution du projet dans les quatre catégories mentionnées ci-après :

i.    Stratégie de projet

Conception de projet :

- Analyser le problème auquel s’attaque le projet ainsi que les hypothèses de base. Passer en revue les conséquences éventuelles de toute hypothèse erronée ou de tout changement contextuel sur la réalisation des résultats du projet tel qu’énoncés dans le Document de projet.

- Examiner la pertinence de la stratégie du projet et évaluer si c’est le moyen le plus efficace d’atteindre les résultats escomptés. Les enseignements tirés d’autres projets pertinents ont-ils été convenablement pris en considération dans la conception du projet ?

- Étudier la façon dont le projet répond aux priorités du pays. Faire le point sur l’appropriation nationale. Le concept du projet est-il conforme aux priorités et plans nationaux pour le développement sectoriel du pays (ou des pays participants s’il s’agit de projets multi-pays) ?

- Examiner les processus décisionnels : les points de vue des personnes qui seront concernées par les décisions du projet, de celles qui pourraient influer sur les résultats et de celles qui pourraient contribuer à l’information ou à d’autres ressources visant le processus, ont-ils été pris en considération pendant la conception de projet ?

- Examiner la mesure dans laquelle les questions pertinentes en matière de genre ont été soulevées pendant la conception du projet. Voir annexe 9 des Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF pour obtenir d’autres instructions.

- Indiquer s’il y a des domaines de préoccupation majeure qui nécessitent des améliorations.

Cadre de résultats/cadre logique :

- Procéder à une analyse critique des indicateurs et cibles du cadre logique du projet, évaluer la mesure dans laquelle les cibles à mi-parcours sont « SMART » (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps), et proposer des modifications/révisions spécifiques aux cibles et indicateurs lorsque nécessaire.

- Les objectifs, résultats ou éléments du projet sont-ils clairs, applicables dans la pratique et réalisables dans les délais fixés ?

- Examiner si les progrès réalisés à ce jour ont produit, ou pourraient produire à l’avenir, des effets bénéfiques pour le développement (par exemple, génération de revenus, égalité des sexes et autonomisation des femmes, meilleure gouvernance, etc...) qu’il faudrait intégrer au cadre de résultats du projet et suivre annuellement.

- S’assurer que l’on suit efficacement les aspects généraux en matière de développement et de genre du projet. Mettre au point et recommander des indicateurs de développement « SMART », notamment des indicateurs ventilés par sexe et des indicateurs faisant apparaître les effets bénéfiques pour le développement.

ii.    Progrès vers la réalisation des résultats

Analyse de progrès vers les réalisations :

- Passer en revue les indicateurs du cadre logique à la lumière des progrès accomplis vers la réalisation des cibles de fin de projet, à l’aide de la Matrice des progrès vers la réalisation des résultats et les Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF ; les progrès sont indiqués par couleur selon le principe des « feux tricolores » en fonction du niveau de progrès obtenus pour chaque réalisation ; formuler des recommandations pour les secteurs entrant dans la catégorie « Ne sont pas en voie de réalisation » (en rouge).

Tableau. Matrice des progrès vers la réalisation des résultats (Réalisations obtenues à la lumière des cibles de fin de projet)

| Stratégie de projet | Indicateur | Niveau de référence | Niveau lors du premier PIR (auto-déclaré) | Cible à mi-parcours | Cible à la fin du projet | Niveau et évaluation à mi-parcours | Évaluation obtenue | Justification de l’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif : | Indicateur (si applicable): |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation 1 : | Indicateur 1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation 2 : | Indicateur 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grille d’évaluation des indicateurs

| Vert = réalisé | Jaune = en voie de réalisation | Rouge = pas en voie de réalisation |
| --- | --- | --- |

Après analyse des progrès vers l’obtention des réalisations :

- Comparer et analyser l’outil de suivi de départ du GEF avec celui réalisé juste avant l’examen à mi-parcours.

- Identifier les obstacles entravant toujours la réalisation des objectifs du projet pour la période restante du projet.

- En passant en revue les effets bénéfiques du projet à ce jour, définir les moyens par lesquels on pourrait accroître ces effets.

iii.   Mise en œuvre des projets et gestion réactive

Mécanismes de gestion :

- Examiner l’efficacité globale de la gestion de projet telle qu’énoncée dans le Document de projet. Des changements ont-ils été apportés et sont-ils efficaces ? Les responsabilités et la structure hiérarchique sont-elles claires ?  Le processus décisionnel est-il transparent et entamé en temps utile ?  Recommander les améliorations à introduire.

- Étudier la qualité d’exécution de l’organisme d’exécution/des partenaires de mise en œuvre et recommander les améliorations à introduire.

- Étudier la qualité de l’appui fourni par l’organisme partenaire du GEF (PNUD) et recommander les améliorations à introduire.

Planification des activités :

- Passer en revue tout retard intervenu dans le démarrage et la mise en œuvre du projet, définir ce qui a causé ces retards et voir si les causes ont été éliminées.

- Les processus de planification des activités sont-ils axés sur les résultats ? Si non, proposer des moyens de réorienter la planification des activités de manière à ce qu’elle soit axée sur les résultats.

- Examiner l’application du cadre de résultats/cadre logique du projet en tant qu’outil de gestion et examiner tout changement qui y a été apporté depuis le début du projet.

Financement et cofinancement :

- Etudier la gestion financière du projet, en s’attachant particulièrement au rapport coût-efficacité des interventions.

- Passer en revue tout changement d’allocations de fonds résultant de révisions budgétaires, et évaluer l’adéquation et la pertinence de ces révisions.

- Le projet s’accompagne-t-il des contrôles financiers appropriés, notamment en matière de communication de données et de planification, permettant à la direction de prendre des décisions budgétaires éclairées et de verser les fonds en temps utile ?

- Sur la base du tableau de suivi du cofinancement à remplir, formuler des commentaires sur le cofinancement : le cofinancement est-il stratégiquement appliqué pour contribuer à la réalisation des objectifs du projet ? L’équipe chargée du projet organise-t-elle régulièrement des réunions avec les partenaires de cofinancement en vue d’harmoniser les priorités de financement et les plans annuels de travail ?

Systèmes de suivi et d’évaluation au niveau du projet :

- Examiner les outils de suivi actuellement utilisés : fournissent-ils les informations nécessaires ? Impliquent-ils la participation des principaux partenaires ? Sont-ils alignés sur ou intégrés dans les systèmes nationaux ?  Utilisent-ils les informations existantes ? Sont-ils efficients ? Sont-ils rentables ? D’autres outils sont-ils nécessaires ? Comment pourraient-ils être plus participatifs et plus inclusifs ?

- Etudier la gestion financière du budget de suivi et d’évaluation du projet. Les ressources allouées sont-elles suffisantes pour le suivi et l’évaluation ? Ces ressources sont-elles efficacement allouées ?

Participation des parties prenantes :

- Gestion des projets : les partenariats nécessaires et appropriés ont-ils été mis en place et renforcés avec des parties prenantes directes et indirectes ?

- Participation et processus menés par les pays : les parties prenantes gouvernementales aux niveaux local et national appuient-elles les objectifs du projet ?  Jouent-elles toujours un rôle actif dans les décisions prises concernant le projet qui appuient l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre du projet ?

- Participation et sensibilisation du public : dans quelle mesure la participation des parties prenantes et la sensibilisation du public contribuent-elles à faire progresser la réalisation des objectifs du projet ?

Communication de données :

- Evaluer la manière à laquelle la direction du projet a fait part des changements découlant de la gestion réactive et les a notifiés au Comité de pilotage du projet.

- Evaluer si l’équipe du projet et les partenaires se conforment comme il se doit aux exigences de communication de données du GEF (c’est-à-dire, les mesures prises pour donner suite à une mauvaise évaluation dans le PIR, le cas échéant ?)

- Evaluer la façon dont les enseignements tirés du processus de gestion réactive ont été étayés par des documents, communiqués aux principaux partenaires et intégrés par ces derniers.

Communication :

- Examiner la communication interne avec les parties prenantes concernant le projet : la communication est-elle régulière et efficace ? Certaines parties prenantes principales sont-elles exclues de la communication ? Des mécanismes de retour d’informations existent-il dans le cadre de la communication ? La communication avec les parties prenantes contribue-t-elle à sensibiliser ces dernières aux réalisations et aux activités liées au projet, et aux investissements pour la durabilité des résultats du projet ?

- Examiner la communication externe concernant le projet : des moyens de communication appropriés sont-ils en place ou en cours de mise en place, pour faire part au public des progrès accomplis dans le cadre du projet et de son impact escompté (existe-t-il un site Internet par exemple ? Ou le projet a-t-il mis en œuvre des campagnes appropriées de sensibilisation du public ?)

- Aux fins de la communication de données, rédiger un paragraphe d’une demi page pour résumer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats du projet, en matière de contribution aux effets bénéfiques pour le développement durable et aux effets bénéfiques pour l’environnement mondial.

iv.   Durabilité

- Vérifier si les risques définis dans le Document du projet, l’Examen annuel du projet /PIR et le module ATLAS de gestion des risques sont les plus importants et si les évaluations des risques sont appropriées et à jour. Dans la négative, expliquer pourquoi.

- En outre, évaluer les risques pour la durabilité dans les catégories suivantes :

Risques financiers pour la durabilité :

- Quelle est la probabilité qu’il n’y ait pas de ressources financières et économiques disponibles après la fin de l’aide du GEF (considérer que les ressources possibles peuvent provenir de sources multiples, comme les secteurs public et privé, les activités génératrices de revenus, et autres financements pouvant être des ressources financières adaptées à la durabilité des réalisations du projet) ?

Risques socio-économiques pour la durabilité :

- Existe-t-il des risques sociaux ou politiques susceptibles de menacer la durabilité des réalisations du projet ? Quel est le risque que le niveau d’appropriation par les parties prenantes (y compris par les gouvernements et autres parties prenantes principales) ne soit pas suffisant pour permettre de maintenir les réalisations/bénéfices du projet ? Les différentes parties prenantes principales ont-elles conscience qu’il est dans leur intérêt de maintenir les bénéfices du projet ? La sensibilisation du public/des parties prenantes est-elle suffisante pour appuyer les objectifs à long terme du projet ? L’équipe du projet étaye-t-elle par des documents les enseignements tirés en permanence, et ces documents sont-ils communiqués aux parties concernées, lesquelles pourraient apprendre du projet et potentiellement le reproduire et/ou le reproduire à plus grande échelle à l’avenir ?

Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance pour la durabilité :

- Les cadres juridiques, les politiques, les structures de gouvernance et les processus présentent-ils des risques qui pourraient menacer la durabilité des bénéfices du projet ? Lors de l’évaluation de ce paramètre, examiner également des systèmes/mécanismes exigés pour la responsabilité, la transparence et le transfert des connaissances techniques sont en place.

Risques environnementaux pour la durabilité :

- Existe-t-il des risques environnementaux qui pourraient menacer la durabilité des réalisations du projet?

Conclusions et recommandations

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours inclura un paragraphe dans le rapport, exposant les conclusions fondées sur des données probantes de l’examen à mi-parcours, à la lumière des résultats.

Des recommandations seront formulées sous forme de propositions succinctes d’interventions fondamentales qui seront spécifiques, mesurables, réalisables et appropriées. Un tableau des recommandations devrait être joint au résumé du rapport. Veuillez consulter les Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF pour obtenir des instructions sur le tableau des recommandations.

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours devra formuler 15 recommandations au maximum.

Évaluation

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours communiquera les évaluations faites des résultats du projet et fera une brève description des réalisations associées dans le Tableau de résumé des évaluations et réalisations dans le résumé du rapport de l’examen à mi-parcours. Voir l’annexe E pour consulter la grille des évaluations. Des évaluations de la stratégie du projet et du projet dans son ensemble ne sont pas exigées.

Tableau de résumé de l’évaluation et des réalisations de l’examen à mi-parcours du projet de Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin

| Evaluation | Evaluation examen à mi-parcours | Description de la réalisation |
| --- | --- | --- |
| Stratégie du projet | N/A |  |
| Progrès accomplis vers la réalisation des résultats | Evaluation de la réalisation de l’objectif : (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 1 Evaluation de la réalisation : (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 2 Evaluation de la réalisation : (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 3 Evaluation de la réalisation : (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Etc. |  |
| Mise en œuvre du projet et gestion réactive | (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
| Durabilité | (sur une échelle de 4 points) |  |

6. 	CALENDRIER

La durée totale de l’examen à mi-parcours sera de vingt-cinq (25) jours ouvrables fermes soit environ six (06) semaines) à compter de la date de signature des contrats des consultants. Le calendrier provisoire de l’examen à mi-parcours est le suivant, T indiquant le temps ou la date, avec T0 comme la date de clôture pour le dépôt des candidatures:

| CALENDRIER | ACTIVITÉ |
| --- | --- |
| T0 | Clôture des candidatures |
| T1 = T0 + 7 Jours | Sélection de l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours |
| T2 = T1 + 7 Jours | Préparation de l’équipe (remise des Documents de projet) |
| T3 = T2 + 4 Jours | Examen des documents et préparation du Rapport initial d’examen à mi-parcours |
| T4 = T3 + 3 Jours | Finalisation et validation du Rapport d’initiation de l’examen à mi-parcours- au plus tard au début de la mission pour l’examen à mi-parcours |
| T5 = T4 + 10 Jours | Mission pour l’examen à mi-parcours : réunions avec les parties prenantes, entretiens, visites sur le terrain |
| T6 = T5 + 4 Jours | Réunion de synthèse de la mission et présentation des premières conclusions - au plus tôt à la fin de la mission pour l’examen à mi-parcours |
| T7 = T6 + 6 Jours | Préparation et soumission du projet de rapport |
| T8 = T7 + 2 Jours | Incorporation des observations et contributions dans le projet de rapport/finalisation du rapport d’examen à mi-parcours et soumission du rapport |
| T9= T8 + 3 Jours | Préparation des réponses de gestion par la direction de mise en œuvre du projet |
| T10 = T9 + 2 Jours | Organisation par la direction de mise en œuvre du projet, d’un atelier de restitution avec les parties prenantes |
| T11 = T10 + 2 Jours | Date prévue d’achèvement de l’ensemble du processus d’examen à mi-parcours |

Les possibilités de visites sur place devraient être exposées dans le Rapport d’initiation.

7. 	DOCUMENTS À PRODUIRE DANS LE CADRE DE L’EXAMEN À MI-PARCOURS

| # | Documents à produire | Description | Délais | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d’initiation de l’examen à mi-parcours | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours précise ses objectifs et méthodes d’examen | Au plus tard 2 semaines avant la mission de terrain pour l’examen à mi-parcours : (T4) | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours présente le rapport à l’Unité mandatrice et à la direction du projet |
| 2 | Rapport Préliminaire | Premières conclusions | Fin de la mission pour l’examen à mi-parcours : (T7) | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours présente les conclusions à l’Unité mandatrice et à la direction du projet |
| 3 | Projet de Rapport final | Rapport complet (rédigé à l’aide des directives sur le contenu figurant à l’annexe B) avec les annexes | Dans les trois semaines suivant le démarrage de la mission pour l’examen à mi-parcours : (T8) | Le projet sera envoyé à l’Unité mandatrice, révisé par le RTA, l’Unité coordonnatrice du projet, et le point focal opérationnel du GEF |
| 4 | Rapport final * | Rapport révisé avec que les renvois détaillant comment il a été donné suite (ou non) aux commentaires reçus dans le rapport final d’examen à mi-parcours | Une semaine après la réception des commentaires du PNUD sur le projet de rapport : (T8) | Le rapport final sera envoyé à l’Unité mandatrice |

*Le rapport final d’examen à mi-parcours doit être rédigé en anglais. Le cas échéant, l’Unité mandatrice peut prévoir la traduction du rapport dans une langue plus couramment parlée par les parties prenantes nationales.

8. DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXAMEN À MI-PARCOURS

C’est l’Unité mandatrice qui a la responsabilité principale de gérer l’examen à mi-parcours. L’Unité mandatrice de l’examen à mi-parcours du projet est le bureau de pays du PNUD Bénin.

L’Unité mandatrice passera un contrat avec les consultants et s’assurera que l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours disposera en temps utile des indemnités journalières et des facilités de voyage dans le pays. L’équipe de projets aura la responsabilité de prendre contact avec l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours afin de lui fournir tous les documents nécessaires, de préparer les entretiens avec les parties prenantes, et d’organiser les visites sur le terrain.

9. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Une équipe composée de deux consultants indépendants conduira l’examen à mi-parcours. Elle sera dirigée par un consultant international, chef d’équipe justifiant de solides expériences internationales en évaluation de projets. Le consultant associé sera un expert national avec des expériences en évaluation et dans le champ thématique du projet Biomasse Electricité. Les consultants ne peuvent pas avoir participé à la préparation, la formulation, et/ou la mise en œuvre du projet (y compris la rédaction du Document de projet) et ne devront pas avoir de conflit d’intérêts en relation avec les activités liées au projet.

Les critères d’évaluation sont :

| N° | Critères d’évaluation | Consultant International (Chef d’équipe) |  | Consultant National (Associé) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Barème | Description des critères | Barème | Description des critères |
| 1 | Compréhension de la mission | 10 | - Compréhension avérée des questions liées aux enjeux énergétiques, au genre et à l’adaptation aux changements climatiques ; expérience dans l’évaluation et l’analyse tenant compte du genre. - Excellente aptitude à la communication ; Compétences avérées en matière d’analyse ; | 10 | - Compréhension avérée des questions liées aux enjeux énergétiques, au genre et à l’adaptation aux changements climatiques ; - Aptitude à la communication ; Compétences avérées en matière d’analyse ; |
| 2 | Expériences spécifiques pertinentes | 30 | - Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans des secteurs techniques pertinents ; - Expérience récente dans les méthodologies d’évaluation de la gestion axée sur les résultats ; - Expérience dans l’application d’indicateurs SMART et dans le remaniement ou la validation des scénarios de départ ; - Expérience dans la collaboration avec le GEF ou les évaluations du GEF ; - Expérience professionnelle au Bénin ou dans la sous-région ouest-africaine ; - Expérience dans l’évaluation/la révision de projet dans le système des Nations Unies ou toute autre organisation internationale ou sous régionale | 40 | - Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la collecte, le traitement et l’analyse de données à l’aide d’outils statistiques ; - Expérience récente de conduite d’études dans une position similaire ; - Expérience dans l’évaluation/la révision de projet dans le système des Nations Unies ou toute autre ONG ou organisation internationale. |
| 3 | Méthodologie proposée | 20 |  | 20 |  |
| 4 | Conformité du plan de travail | 10 |  |  |  |
| 5 | Qualifications et compétences | 30 | - Diplôme de niveau BAC+5 en gestion des projets de modèle d’adaptation aux changements climatiques, en économie d’énergie, de l’électricité, en agroéconomie, ou équivalent ; - Compétences en gestion réactive, telle qu’appliquée à l’Adaptation aux changements climatiques et Energie du GEF) ; | 30 | - Diplôme de Maîtrise en gestion, environnement, changements climatiques, avec une formation complémentaire en statistique - Maîtrise des outils de traitement de données y compris motivationnelles |
| TOTAL |  | 100 |  | 100 |  |

10. MODALITÉS DE PAIEMENT ET SPÉCIFICATIONS

- 20% du montant après approbation du rapport d’initiation définitif d’examen à mi-parcours

- 50% après la présentation du projet de rapport d’examen à mi-parcours

- 30% après la finalisation du rapport d’examen à mi-parcours

Ou, conformément à ce qui aura été convenu entre l’Unité mandatrice et l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours.

11. PROCESSUS DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Processus recommandé de présentation des propositions :

- Lettre confirmant la manifestation d’intérêt et la disponibilité à l’aide du modèle fourni par le PNUD ;

- CV et Notice personnelle (Formulaire P11);

- Brève description de la méthode de travail/proposition technique indiquant les raisons pour lesquelles la personne estime être la mieux placée pour réaliser la mission attribuée, et méthodologie proposée indiquant de quelle manière elle abordera et réalisera la mission attribuée ; (1 page au maximum)

- Proposition financière indiquant le montant total tout compris du contrat et toute autre dépense relative au déplacement (billet d’avion, indemnités journalières, etc.), qui seront détaillées conformément au modèle joint à la Lettre de manifestations d’intérêt. Dans le cas où un candidat travaillerait pour une organisation/entreprise/institution et prévoirait la facturation par son employeur des frais de gestion relativement à la procédure pour qu’il soit mis à la disposition du PNUD en vertu d’un accord de prêt remboursable (RLA), le candidat devra le signaler ici et s’assurer que tous les frais associés sont compris dans la proposition financière soumise au PNUD.

Tous les documents associés (y compris les attestations de travail, de bonne fin d’exécution, les diplômes et certifications pertinents, etc) à la candidature devront être présentés.

Critères d’évaluation des propositions : seules les candidatures qui répondent et sont conformes aux critères seront évaluées. Les offres seront évaluées selon une méthode qui associe plusieurs évaluations – la formation et l’expérience dans des fonctions similaires compteront pour 70 pour cent et le tarif proposé comptera pour 30 pour cent de l’évaluation totale. Le candidat qui obtiendra la meilleure évaluation, et qui acceptera les conditions générales du PNUD, se verra attribuer le contrat.

Mandat - ANNEXE A : Liste des documents à examiner par l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours

- Fiche d’identité du projet (FIP)

- Plan d’initiation du projet du PNUD

- Document de projet du PNUD

- Résultats de l’étude d’impact environnemental et social du PNUD

- Rapport d’initiation de projet

- Tous les rapports de mise en œuvre de projets (PIR)

- Rapports d’activité et plans de travail trimestriels des différentes équipes de travail

- Rapports d’audit

- Outils de suivi finalisés par domaine d’intervention du GEF après approbation du Responsable et à mi-parcours (indiquer les outils de suivi spécifiques aux domaines d’intervention de ce projet)

- Rapport de mission de contrôle

- Tous les rapports de suivi élaborés dans le cadre du projet

- Directives financières et administratives appliquées par l’équipe du projet

Les documents suivants seront aussi disponibles :

- Directives, manuels et systèmes opérationnels relatifs au projet

- Documents programmatique de pays du PNUD

- Procès-verbaux des réunions du Comité de pilotage du projet Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin et autres réunions (par exemple, réunions du Comité d’évaluation des projets)

- Carte indiquant le lieu du projet

Mandat - ANNEXE B : Directives relatives au contenu du Rapport d’examen à mi-parcours

| i. | Informations de base du rapport (page d’ouverture ou page du titre) - Titre du projet appuyé par le PNUD est financé par le GEF - Numéro PIMS du PNUD et numéro d’identification du projet du GEF - Echéances de l’examen à mi-parcours et date du rapport d’examen à mi-parcours - Région et pays concernés par le projet - Domaine d’intervention opérationnel/programme stratégique du GEF - Organisme d’exécution/partenaire de mise en œuvre et autres partenaires liée au projet - Membres de l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours - Remerciements |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ii. | Table des matières |  |  |
| iii. | Acronymes et abréviations |  |  |
| 1. | Résumé (3-5 pages) - Tableau d’informations relatives au projet - Description du projet (succincte) - Résumé de l’avancement du projet (entre 200 et 500 mots) - Tableau du résumé de l’évaluation et de la performance - Résumé concis des conclusions - Tableau de synthèse des recommandations |  |  |
| 2. | Introduction (2-3 pages) - Finalité et objectifs de l’examen à mi-parcours - Portée et méthodologie : principes de conception et d’exécution de l’examen à mi-parcours, son approche et ses méthodes de collecte de données, et limites de l’examen à mi-parcours - Structure du rapport d’examen à mi-parcours |  |  |
| 3. | Description du projet et contexte (3-5 pages) - Contexte de développement : facteurs environnementaux, socio-économiques, institutionnels et politiques ayant un intérêt pour l’objectif et la portée du projet - Problèmes que le projet cherche à régler : menaces et obstacles ciblés - Description et stratégie du projet : objectifs, réalisations et résultats escomptés, description des sites sur le terrain (le cas échéant) - Accords relatifs à la mise en œuvre du projet : brève description du Comité de pilotage du projet, principaux accords conclus avec les partenaires de mise en œuvre, etc. - Calendrier et grandes étapes du projet - Principales parties prenantes : liste récapitulative |  |  |
| 4. | Résultats (12-14 pages) |  |  |
| 4.1 | Stratégie du projet - Conception du projet - Cadre de résultats/cadre logique |  |
| 4.2 | Progrès accomplis vers la réalisation des résultats - Analyse des progrès accomplis vers les réalisations - Obstacles entravant encore la réalisation de l’objectif du projet |  |
| 4.3 | Mise en œuvre du projet et gestion réactive - Dispositions relatives à la gestion - Planification des activités - Financement et cofinancement - Systèmes de suivi et d’évaluation au niveau du projet - Participation des parties prenantes - Communication de données - Communication |  |
| 4.4 | Durabilité - Risques financiers pour la durabilité - Risques socio-économiques pour la durabilité - Cadre institutionnel et risques de gouvernance pour la durabilité - Risques environnementaux pour la durabilité |  |
| 5. | Conclusions et recommandations (4-6 pages) |  |  |
|  | 5.1 |  | Conclusions - Déclarations générales et équilibrées (fondées sur des données probantes et liées aux résultats de l’examen à mi-parcours) mettant en évidence les points forts, les points faibles et les résultats du projet |
|  | 5.2 |  | Recommandations - Mesures correctrices pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet - Mesures visant à suivre ou à renforcer les bénéfices initiaux du projet - Propositions d’orientations futures mettant en relief les principaux objectifs |
| 6. | Annexes - Mandat pour l’examen à mi-parcours (sans les annexes) - Matrice d’évaluation pour l’examen à mi-parcours (critères d’évaluation contenant les principales questions, les indicateurs, les sources de données et la méthodologie) - Exemple de questionnaire ou de guide relatif aux entretiens pour la collecte de données - Echelles d’évaluation - Itinéraire de la mission pour l’examen à mi-parcours - Liste des personnes interviewées - Liste des documents examinés - Tableau de cofinancement (s’il ne figure pas dans le corps du rapport) - Formulaire du Code de conduite du GENU signé - Formulaire d’approbation de rapport final d’examen à mi-parcours signé - Joint en annexe dans un fichier séparé : renvoi aux documents contenant les commentaires reçus sur le projet de rapport d’examen à mi-parcours - Joint en annexe dans un fichier séparé : outils de suivi à mi-parcours pertinents (Outils de suivi de l’efficacité de gestion (METT), FSC, Tableau de bord des capacités, etc.) |  |  |

Mandat - ANNEXE C : Matrice d’évaluation pour l’examen à mi-parcours

| Questions d’évaluation | Indicateurs | Sources | Méthodologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratégie du projet : dans quelle mesure la stratégie du projet est-elle adaptée aux priorités du pays, à l’appropriation nationale et au meilleur moyen d’atteindre les résultats escomptés ? |  |  |  |
| (Intégrer les questions d’évaluation) | (relations créées et le niveau de cohérence entre la conception du projet et les méthodes de mise en œuvre, les activités spécifiques conduites, la qualité des stratégies visant à l’atténuation des risques etc.) | (Documents de projet, politiques ou stratégies nationales, sites Internet, personnel chargé du projet, partenaires du projet, données collectées pendant la mission pour l’examen à mi-parcours, etc.) | (Analyse de documents, analyse des données, entretiens avec le personnel chargé du projet, entretien avec les parties prenantes, etc.) |
| Progrès réalisés vers les résultats : dans quelle mesure les réalisations et les objectifs escomptés du projet ont-ils été atteints jusqu’ici ? |  |  |  |
| Mise en œuvre du projet et gestion réactive : le projet a-t-il été mis en œuvre avec efficience et dans un bon rapport coût-efficacité ? Le projet a-t-il été en mesure de s’adapter à de nouvelles circonstances, le cas échéant ? Dans quelle mesure les systèmes de suivi et d’évaluation relevant du projet, la communication de données et la communication liée au projet favorisent-ils la mise en œuvre du projet ? |  |  |  |
| Durabilité : dans quelle mesure existe-t-il des risques financiers, institutionnels, socio-économiques et/ou environnementaux pour la durabilité des résultats du projet à long terme ? |  |  |  |

Mandat - ANNEXE D : Code de conduite du Groupe d’évaluation des Nations Unies (GENU) pour les évaluateurs/Consultants chargés de l’examen à mi-parcours

Les évaluateurs/Consultants :

1. Doivent présenter des informations complètes et équitables dans leur évaluation des forces et des faiblesses afin que les décisions ou les mesures prises soient bien fondées.

2. Doivent divulguer l’ensemble des conclusions d’évaluation, ainsi que les informations sur leurs limites et les mettre à disposition de tous ceux concernés par l’évaluation et qui sont légalement habilités à recevoir les résultats.

3. Doivent protéger l’anonymat et la confidentialité à laquelle ont droit les personnes qui leur communiquent des informations. Les évaluateurs doivent accorder un délai suffisant, réduire au maximum les pertes de temps et respecter le droit des personnes à la vie privée. Les évaluateurs doivent respecter le droit des personnes à fournir des renseignements en toute confidentialité et s’assurer que les informations dites sensibles ne permettent pas de remonter jusqu’à leur source. Les évaluateurs n’ont pas à évaluer les individus et doivent maintenir un équilibre entre l’évaluation des fonctions de gestion et ce principe général.

4. Découvrent parfois des éléments de preuve faisant état d’actes répréhensibles pendant qu’ils mènent des évaluations. Ces cas doivent être signalés de manière confidentielle aux autorités compétentes chargées d’enquêter sur la question. Ils doivent consulter d’autres entités compétentes en matière de supervision lorsqu’il y a le moindre doute à savoir s’il y a lieu de signaler des questions, et comment le faire.

5. Doivent être attentifs aux croyances, aux us et coutumes et faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec toutes les parties prenantes. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les évaluateurs doivent être attentifs aux problèmes de discrimination ainsi que de disparité entre les sexes, et s’en préoccuper. Les évaluateurs doivent éviter tout ce qui pourrait offenser la dignité ou le respect de soi-même des personnes avec lesquelles ils entrent en contact durant une évaluation. Sachant qu’une évaluation peut avoir des répercussions négatives sur les intérêts de certaines parties prenantes, les évaluateurs doivent réaliser l’évaluation et en faire connaître l’objet et les résultats d’une façon qui respecte absolument la dignité et le sentiment de respect de soi-même des parties prenantes.

6. Sont responsables de leur performance et de ce qui en découle. Les évaluateurs doivent savoir présenter par écrit ou oralement, de manière claire, précise et honnête, l’évaluation, les limites de celle-ci, les constatations et les recommandations.

7. Doivent respecter des procédures comptables reconnues et faire preuve de prudence dans l’utilisation des ressources de l’évaluation.

Formulaire d’accord avec le Consultant chargé de l’examen à mi-parcours

Accord pour le respect du Code de conduite du système des Nations Unies en matière d'évaluation :

Nom du Consultant : __________________________________________________________________

Nom de l'Organisation de conseils (le cas échéant): __________________________________________

Je confirme avoir reçu et compris le Code de conduite des Nations Unies en matière d'évaluation et je m'engage à le respecter.

Signé à _____________________________________  (Lieu)     le ____________________________    (Date)

Signature: ___________________________________

Mandat - ANNEX E : Evaluation de l’examen mi-parcours

| Évaluation des progrès vers la réalisation des résultats : (une évaluation pour chaque réalisation et pour chaque objectif) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Très satisfaisant (HS) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre ou dépasser toutes les cibles de fin de projet, sans présenter d'insuffisance majeure. Les progrès réalisés vers l’objectif/la réalisation peuvent être un exemple de « bonnes pratiques ». |
| 5 | Satisfaisant (S) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet, et ne présente que des insuffisances mineures. |
| 4 | Assez satisfaisant (MS) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet mais présente des insuffisances importantes. |
| 3 | Assez insatisfaisant (HU) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet mais présente des insuffisances majeures. |
| 2 | Insatisfaisant (U) | L’objectif/la réalisation ne devrait pas atteindre la plupart des cibles de fin de projet. |
| 1 | Très insatisfaisant (HU) | L’objectif/la réalisation n’a pas atteint les cibles à mi-parcours, et ne devrait atteindre aucune des cibles de fin de projet. |

| Evaluation de la mise en œuvre du projet et de la gestion réactive : (une seule évaluation globale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Très satisfaisant (HS) | La mise en œuvre des sept composantes – dispositions relatives à la gestion, planification des activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et d’évaluation au niveau du projet, participation des parties prenantes, communication des données et communication – permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. Le projet peut être un exemple de « bonnes pratiques ». |
| 5 | Satisfaisant (S) | La mise en œuvre de la plupart des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, à l’exception de quelques composantes faisant l’objet de mesures correctives. |
| 4 | Assez satisfaisant (MS) | La mise en œuvre de certaines des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, mais certaines composantes nécessitent des mesures correctives. |
| 3 | Assez insatisfaisant (MU) | La mise en œuvre de certaines des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, mais la plupart des composantes nécessitent des mesures correctives. |
| 2 | Insatisfaisant (U) | La mise en œuvre de la plupart des sept composantes ne permet pas la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. |
| 1 | Très insatisfaisant (HU) | La mise en œuvre d’aucune des sept composantes ne permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. |

| Évaluation de la durabilité : (une seule évaluation globale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Probable (L) | Risques négligeables pour la durabilité ; les principales réalisations sont sur le point d’être atteintes à la clôture du projet et devraient être maintenues dans un avenir prévisible |
| 3 | Assez probable (ML) | Risques modérés ; certaines réalisations au moins devraient être maintenues, étant donné les progrès vers les résultats des réalisations observés lors de l’examen à mi-parcours |
| 2 | Assez improbable (MU) | Risques importants que les principales réalisations ne soient pas maintenues après la clôture du projet, à l’exception de certains produits et activités |
| 1 | Improbable (U) | Risques forts que les réalisations du projet et les principaux produits ne soient pas maintenus |

Mandat - ANNEXE F : Formulaire d’approbation du Rapport d’examen à mi-parcours

Rapport d'examen à mi-parcours révisé et approuvé par :

Unité mandatrice

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

Conseiller technique régional du PNUD -GEF

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

(A remplir par l’Unité mandatrice et le Conseiller technique régional (RTA) du PNUD-GEF et à joindre au document final

Annexe 2: Méthodologie Détaillée

A la lumière des termes de référence de la mission et des Directives pour la conduite d’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le FEM, l’approche méthodologique sera participative et s’articulera autour de trois phases : phase d’initiation de l’examen à mi-parcours, la phase de mission de terrain et la phase de préparation du rapport de l’examen à mi-parcours.

La phase d’initiation sera consacrée à l’examen des principaux documents disponibles sur le projet et prévus dans les termes de référence. Elle permettra à l’équipe d’évaluateurs d’approfondir ses connaissances sur le projet et de mettre au point les méthodes qu’elle emploiera pour collecter les données crédibles, fiables et utiles au cours de la seconde phase. Un rapport initial sera préparé par l’équipe d’évaluateurs, comprenant entre autres la méthodologie de collecte de données, les principes et critères de constitution de l’échantillon des parties prenantes à rencontrer, le plan de travail, la matrice d’évaluation (indicateurs, points de référence, cibles, etc.).

La phase de mission de terrain consistera à organiser les entretiens avec toutes les parties prenantes ayant des responsabilités ou un lien avec le projet (structures publiques, universités, société civile, secteur privé, populations, etc.) et des visites de terrain. Ces dernières se dérouleront dans les communes de Kalalé, Djougou et Savalou   notamment sur les sites suivants : (i) Goumbakou, Kakindoni, Wassa-Djéou, Wassa, Forêt de Koha dans la commune de Djougou, (ii) Gobada (Agonkanmé) et Govi dans la commune de Savalou et (iii) Bouca-Centre, l’Unité d’Aménagement (UA) de Boa, Nassiconzi (Unité d’Aménagement de Kalalé) situées dans la Forêt classée des Trois Rivières dans la commune de Kalalé. Cette phase prendra fin par une réunion de débriefing avec les responsables de l’Unité Mandatrice pour leur présenter les constats et conclusions provisoires.

La phase de la présentation du rapport Préliminaire qui fait suite au retour de la mission de terrain. Elle permet de présenter à l’équipe mandatrice, les premières conclusions issues de la mission de terrain.

La phase de préparation du rapport de l’examen à mi-parcours sera consacrée à l’analyse des données et informations collectées lors des phases précédentes afin d’en dresser des constatations, d’en ressortir des conclusions, des enseignements essentiels et de formuler des recommandations.

Le cadre analytique de l’examen à mi-parcours qui sera adopté s’appuiera sur les 4 éléments des termes de référence suivants et des questions évaluatives : •	Stratégie du projet : dans quelle mesure la stratégie du projet est-elle adaptée aux priorités du pays, à l’appropriation nationale et au meilleur moyen d’atteindre les résultats escomptés ?

•	Progrès réalisés vers les résultats : dans quelle mesure les réalisations et les objectifs escomptés du projet ont-ils été atteints jusqu’ici ?

•	Mise en œuvre du projet et gestion réactive : le projet a-t-il été mis en œuvre avec efficience et dans un bon rapport coût-efficacité ? Le projet a-t-il été en mesure de s’adapter à de nouvelles circonstances, le cas échéant ? Dans quelle mesure les systèmes de suivi et d’évaluation relevant du projet, la communication de données et la communication liée au projet favorisent-ils la mise en œuvre du projet ?

•	Durabilité : dans quelle mesure existe-t-il des risques financiers, institutionnels, socio-économiques et/ou environnementaux pour la durabilité des résultats du projet à long terme ?

. La dimension genre sera mesurée en termes de niveau de prise en compte de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des personnes vulnérables dans chacun des 4 éléments.  Ce cadre analytique s’appuiera également sur une échelle d’évaluation à six (6) niveaux pour mesurer les progrès réalisés vers l’objectif : Très satisfaisant (HS), Satisfaisant (S), Assez satisfaisant (MS), Assez insatisfaisant (MU), Insatisfaisant (U), ou Très insatisfaisant (HU).

Un rapport provisoire sera rédigé conformément à l’annexe B des termes de référence et transmis à l’Unité Mandatrice, dix (10) jours après la validation du rapport initial ou de la phase d’initiation (Inception Report). Ce rapport fera ressortir entre autres les résultats de l’évaluation, les points forts, les points faibles, les conclusions et les recommandations. L’Unité Mandatrice formulera ses amendements et observations dont les plus pertinents seront pris en compte dans la finalisation du rapport.

2.1- Réunion de briefing

La  mission  débutera  par  une  séance  de  briefing  de l’équipe de consultants  avec  le PNUD, le coordonnateur national du projet Biomasse électricité au Bénin , le responsable du suivi et évaluation du projet, l’expert énergie renouvelable ainsi que les collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. L’objectif est de préciser avec le commanditaire les grandes lignes de l’évaluation, de préciser le champ d’évaluation et les différents contours de la mission au plan de l’approche méthodologique, du choix des sites à visiter et l’échantillon des acteurs à rencontrer, les contacts à prendre, le calendrier, la logistique et autres dispositions administratives avant la collecte des données.

Cette rencontre permettra également de convenir des principaux documents de référence complémentaires à mettre à la disposition de l’équipe de consultants  et des périodes de livraison des produits (les différents rapports de la mission).

2.2- Collecte des données

Elle se fera tant au niveau de la revue documentaire que des méthodes classiques de collecte de données pertinentes relatives au programme conjoint.

2.2.1. Revue documentaire

Il s’agira d’examiner la documentation disponible sur la conception et l’exécution du projet Biomasse électricité au Bénin, les documents de planification du PNUD ainsi que des documents pertinents du Ministère en charge de l’énergie, plus précisément la Direction Générale des Ressources Energétiques, la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), l’Unité de Gestion et de Coordination du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement du Bénin (UGC/UNDAF), la Direction Générale du Budget, l’Agence Météo-Bénin, , la Direction des Collectivités Locales (DCL), l’Autorité de Régulation de l’Électricité de la Présidence de la République, l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) , etc.

2.2.2. Autres méthodes de collecte des données:

Elles  consisteront  en :

- des  entretiens  (à  l’aide  de guides  d’entretiens)  avec les institutionnels, notamment ceux impliqués dans la mise en œuvre du projet ;

- des entretiens (individuels et/ou focus group) à l’aide de guides d’entretiens avec les parties prenantes ;

- des entretiens à l’aide de guide avec les bénéficiaires directs, etc.

2.2.3 Sondage et recensement

La liste des personnes à rencontrer fait état d’une bonne quarantaine d’individus qui sont répartis entre les différentes institutions partie prenantes au projet. Vu la nature des informations que nous cherchons sur les quatre axes d’analyse du FEM, nous allons procéder à un choix raisonné pour séparer les individus chez qui nous pouvons avoir les réponses les plus appropriées, compte tenu de leur niveau d’implication dans la mise en œuvre du projet. Après une analyse du reste des individus, nous allons ajouter ceux chez qui nous pensons que leurs avis peut différer par rapport au premier groupe. Ceci nous permettra d’avoir des avis nuancés.

Sur le terrain, nous allons choisir les sites où il y a déjà quelques réalisations importantes du projet. Ceci, puisque nous sommes à la phase de l’évaluation à mi-parcours.

3.3- Matrice d’évaluation et Rapport d’orientation

Une Matrice d’évaluation servant de cadre de référence pour l’évaluation à mi-parcours a été élaborée et sera finalisée lors de la mission de terrain. La Matrice indique comment chacune des questions principales de l’évaluation sera traitée, les sources et les méthodes de collecte et d’analyse des données. Elle est partie intégrante de ce rapport méthodologique ou rapport initial d’orientation méthodologique (Inception Report) qui sera validé par le Commanditaire.

3.4- Analyse des données et informations collectées

Les informations recueillies et les données collectées au cours des visites, des entretiens ainsi que les produits de l’examen documentaire et des questionnaires dépouillés feront l’objet de recoupements/triangulation, d’analyses minutieuses et seront confrontées aux objectifs et résultats escomptés et indicateurs en regard des grandes questions évaluatives et préoccupations (contenues dans les Termes de Référence) de l’évaluation afin d’en dresser des constatations, d’en ressortir des conclusions, des enseignements essentiels et de formuler des recommandations.

Le cadre analytique qui sera adopté s’appuiera sur les critères classiques de l’évaluation, eux-mêmes explicitement visés par les termes de référence de la mission : pertinence, efficacité, efficience, effet/impact et durabilité. L’approche prend également en compte les thématiques transversales : droit de l’Homme, Genre, durabilité environnementale, développement de capacités, gestion axée sur les résultats.

En sus de la triangulation et autres méthodes et outils d’analyse telle que l’analyse de contenu, le Tri à plat, la Statistique descriptive, les Tableaux et graphiques. L’analyse débouchera sur un système de notation des performances assorti d’une échelle de valeurs ou de notation à six valeurs  (Hautement Satisfaisant- HS, Satisfaisant -S, Modérément Satisfaisant- MS, Modérément Insatisfaisante - MU, Insatisfaisant - U, Hautement Insatisfaisant – HU) aidera à faire une analyse de plusieurs options équilibrée avec trois (3) options du coté Satisfaisant et 3 options du côté Insatisfaisant) en tenant compte en même temps d'une catégorie aidera à avoir une appréciation plus équilibrée.

Annexe 3: Guides d’Entretiens et Questionnaires

Annexe 4 : Questionnaire

Des questionnaires types qui ont  servi de guide aux Consultants pour la conduite des différents entretiens ont été conçus.

De plus, dans cette section, il a été élaboré une liste de questions transversales à choisir, au besoin, selon le type d’acteur enquêté.

Les questionnaires ont été élaborés après les premières rencontres avec les responsables du projet biomasse électricité Bénin. Il s’agira notamment de guides d’entretien. Les questions sont toutes plus ou moins exploitées en fonction du profil des différents interlocuteurs.

- Questionnaire Type d’entretien avec les partenaires financiers (PNUD, GEF)

- Le projet biomasse électricité Bénin est-il pertinent au vu des priorités nationales et les politiques environnementales locales et nationales et au vu des objectifs du FEM en matière d’environnement mondial ? Pourquoi ?

- Comment appréciez-vous vos différents appuis ? sont-ils adéquats et suffisants aux besoins identifiés ?

- Quelles sont les forces et les faiblesses de vos appuis ?

- Qu’est-ce qui a bien fonctionné selon vous depuis le démarrage du projet ?

- Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné selon vous depuis le démarrage du projet ?

- Qu’est-ce qui aurait dû être mieux fait ?

- Quelles améliorations, quels changements souhaiteriez-vous au plan de la stratégie de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin et des actions à réaliser ?

- Comment a fonctionné la collaboration entre votre institution et l’équipe de gestion du projet ?

- Quoiqu’ayant débuté en 2017, des changements perceptibles au niveau des bénéficiaires (institutions) en termes de changement institutionnel prévisible (principalement au niveau de la convergence, de la performance et de la coordination des politiques publiques) ?

- Si oui lesquels ? Dans la négative, pourquoi ?

- Questionnaire Type aux « bénéficiaires » du projet biomasse électricité Bénin

- Quelle était la nature de l’appui obtenu ?

- Formation technique ?  Autres ?    Précisez :

Pertinence

- Selon vous, est-ce que le projet biomasse électricité Bénin est pertinent au regard des besoins du Bénin et de votre institution ? Pourquoi ?

- La mise en œuvre du programme est-elle bénéfique pour vous ou votre institution

Efficacité

- Quelles sont les retombées positives ou négatives que le projet biomasse électricité Bénin a eues sur votre institution ?

- Avez-vous reçu l’appui dont vous aviez besoin du projet biomasse électricité Bénin depuis son démarrage ? Lesquelles ?  De quelle façon cet appui s’est-il manifesté?

- Si vous pouviez faire des recommandations sur le contenu et la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin, que diriez-vous ?

- Que faut-il pour que le projet biomasse électricité  Bénin fasse différemment pour atteindre les résultats attendus et satisfaire vos besoins ?

- Comment les aspects Genre et droits humains sont-ils, selon vous pris en compte dans le contenu et la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin ? Expliquez davantage votre réponse.

Efficience

- Dans quelle mesure croyez-vous que le projet biomasse électricité Bénin est un projet efficient?

- Qu’est-ce qui selon vous a été réalisé avec économie de moyen ? (de temps et ou de ressources ?)

Effets/Impacts

- Quoique n’étant pas à la fin (débuté en 2017), des changements perceptibles au niveau des bénéficiaires (institutions) en termes de changement institutionnel prévisible (principalement au niveau de la convergence, la performance et coordination des politiques publiques) ? Si oui lesquels ? Dans la négative, pourquoi ?

Pérennité/durabilité

- Est-ce que le projet biomasse électricité Bénin est viable à long terme, i.e. après les appuis des institutions onusiennes ? Expliquez?

- Dans la négation, que devons faire pour garantir la viabilité du projet biomasse électricité Bénin ?

- Questionnaire Type aux « autres parties prenantes » du projet biomasse électricité Bénin

Les autres parties prenantes sont composées entre autre de directions techniques, de centres de recherche, des ONG et des communautés à la base. Pour elles, on peut avoir un guide d’entretien à titre indicatif comme ci-après.

Pertinence

- Dans  quelle  mesure  les  produits du projet BIOMASSE ELECTRICITÉ Bénin sont-ils  adaptés  aux  besoins des bénéficiaires  et en ligne avec les priorités nationales ?

- Dans quelle mesure le projet biomasse électricité Bénin 201-2021 a t’il ciblé les vrais bénéficiaires ?

- Les projets biomasse électricité Bénin ciblent-ils les problèmes majeurs, amélioration de l’accès aux énergies modernes, nouvelle et renouvelables, protection de l’environnement, atténuation des effets du changement climatique ?

Efficacité

- Les résultats (produits) escomptés ont-ils été/seront-ils atteints?

- Quelles sont les principales raisons de la  réalisation ou la  non-réalisation des résultats (produits)?

- Les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin ont-elles contribué à des résultats indirects ?

Efficience

- La mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin est-elle efficiente par rapport à tout l’investissement consenti (moyens humains, matériels, financiers, techniques)?

- Dans quelle mesure le système de S&E fourni des données fiables et vérifiables lui permettant de prendre les décisions nécessaires et d’adapter la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin?

- Dans quelle mesure le projet biomasse électricité Bénin 2017-2021 a-t-il un mécanisme efficient de coordination, de partenariat et de synergie?

Effets/Impacts

- Quelles   sont   les   conséquences  (résultats  souhaités/résultats  indirects)   de   la contribution projet biomasse électricité Bénin, comment s’expliquent-elles ?

- Quelle est l’appréciation du changement que le projet biomasse électricité Bénin aurait apporté au Bénin, en particulier au niveau national, au niveau des régions ciblées et auprès des populations vulnérables ?

- Quelle est l’effet perceptible (en tant que valeur ajoutée) du projet biomasse électricité Bénin?

Pérennité/durabilité

- Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-viabilité des résultats du projet biomasse électricité Bénin 2017-2021? Ces facteurs ont-ils été pris en considération dans la planification (stratégie de sortie intégrée dans la planification) ?

Les stratégies de renforcement des capacités élaborées et mises en œuvre

## Annexe 2: Etat d’Avancement du Projet par rapport aux Résultats Attendus

Tableau : Matrice des progrès vers la réalisation des résultats (Réalisations obtenues à la lumière des cibles de fin de projet)

| Stratégie du Projet | Indicateurs (ProDoc) | Indicateurs (ProDoc reformulés) | Niveau de référence | Niveau lors du 1er PIR | Cible à mi-parcours | Cible à la fin du projet | Niveau et évaluation à mi-parcours | Évaluation obtenue | Justification de l’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs : Introduire une approche fondée sur l'intégration des écosystèmes d'énergie à la production de biomasse-électricité durable dans le pays. | Réduction des émissions au cours des 15 ans de durée de vie des gazéificateurs à biomasse. | - | X | N/A | N/A | Y |  | 5 Satisfaisant (S) | Au titre des campagnes de reboisement 2017 et 2018, 400 ha ont été reboisées/reforestées dans les communes de Djougou (Goumbakou, Kakindoni, Wassa-Djéou, Djéou et forêt Koha), Kalalé (Bouca-Centre, Unité d’Aménagement de Boa et de Nassiconzi dans la Forêt des Trois Rivières) et Savalou (Gobada (Agonkanmé) et Govi) Ces 400 ha ont induit un potentiel théorique de séquestration d’environ 900 tonnes de carbone conformément au mécanisme simple d'évaluation du carbone séquestré mis en place au niveau du projet Ces résultats n’intègrent pas les séquestrations attendues par l’installation et le fonctionnement des centrales dont le processus est en cours. Actuellement, une Evaluation du stock de carbone dans la biomasse, en termes de co-bénéfice et de l’impact sur le sol de jeunes plantations installées dans les communes de Savalou, de Djougou et de Kalalé a été lancée et est en cours et est confiée au Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimation Forestière (LABEF) de l’université d’Abomey-Calavi (UAC) |
|  | Adoption de Plans Intégrés de Gestion de l’Utilisation des Sols (PIGUS) | Nombre de Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) adoptés au niveau communal | Aucun PIGUS n’a encore été développé au niveau communal au Bénin | 0 | 4 PGIUS adoptés au niveau communal | 4 PGIUS adoptés au niveau communal | 4 PGIUS adoptés au niveau communal | 6 Très Satisfaisant (HS) | Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) de chacune des quatre (04) communes d’intervention (Dassa-Zoumé, Savalou, Kalalé et Djougou) adoptés au niveau communal Toutefois, le processus de mise en œuvre est en cours à travers : - la sélection des agriculteurs à accompagner sous GDTA dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Terres (PGIUS) de chacune des quatre (04) communes (Dassa-Zoumé, Savalou, Kalalé et Djougou). - le processus de mise en œuvre en cours avec les ATDA à travers un protocole d’accord de partenariat. Par ailleurs, un (01) outil/document relatif à la gestion des inégalités d’accès et aux conflits d’intérêts liés à la gestion des terres et des forêts dans les communes d’intervention (Kalalé, Djougou, Savalou, Dassa - Zoumé) du projet est élaboré, validé par les acteurs et enregistré à la bibliothèque nationale pour renforcer le cadre des outils de gestion disponible. |
|  | Réduction des Emissions grâce à la GSTF | - | Une perte d’environ 2758 tCO2 par an dans les 3000ha de forêts des sites de projet | 181.72 t de Carbone potentiellement séquestrés | 472,4t de Carbone potentiellement séquestrés | Réduction directe de 659 030 tCO2 grâce à la mise en place des activités de GSTF | 472,4t de Carbone potentiellement séquestrés | 4 Assez Satisfaisant (MS) | - Au titre des campagnes 2017 et 2018, 195ha ont été reforestées dans les communes de Kalalé (Unité d’Aménagement de Boa dans la Forêt des Trois Rivières et Nassiconzi ) et de Djougou (Forêt Koha) avec des essences forestières de Gmelinas, Cacia Siamea, Acacia auriculoformis et Tectona grandis; Ces 195 ha représentent à terme environ 472,4t de Carbone potentiellement séquestrés - Protocole d’accord de partenariat en cours avec les ATDA dans le cadre du Volet GDTA et GDTF |
|  | Nombre d’hectares sous pratiques de GSTF | Nombre d’hectares sous pratiques de GDTF | Pas de reforestation massive dans les 4 communes. Pas de techniques de restauration des sols mise en place sur les 4 sites pilotes | Reforestation de 75 ha | Reforestation de 195 ha | Au moins 9000 hectares sont sous pratiques de GADT | Reforestation de 195 ha | 4 Assez Satisfaisant (MS) | Elaboration et adoption au niveau communal des Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) dans les quatre (04) communes pilotes visant à améliorer l’utilisation durable des terres intégrant la gestion communautaire basée sur des ressources naturelles durables, la production agricole, l'élevage, l'écotourisme et la production d'énergie renouvelable. Protocole d’accord de partenariat en cours avec les ATDA dans le cadre du Volet GDTA et GDTF |
|  | Plus de 5000 ménages et petites entreprises industrielles ou commerciales rurales sont connectées aux services d’électricité d’ici la fin du projet. | Nombre de ménages et petites entreprises industrielles ou commerciales rurales connectées aux services d’électricité d’ici la fin du projet. | - | - | N/A | - |  | 2 Insatisfaisant (U) | N/A |
|  | 500 emplois sont créés au niveau du sous-secteur des gazéificateurs/ GSF/ LD | Nombre d’emplois créés au niveau du sous-secteur des | - | 876 emplois au titre de la campagne de reboisement 2017 | .N/A | Au moins 200 emplois sont créés pour l’installation, le fonctionnement et la maintenance des gazéificateurs de biomasse ; et 300 emplois permanents sont également créés pour d’autres activités annexes. | 2960 emplois créés dont 737 femmes, soit 25% au titre des campagnes de reboisement 2017 et 2018 | 3 Assez insatisfaisant (HU) | Cet indicateur ne pouvait être renseigné à date compte tenu de la non installation des centrales. Toutefois, le projet a créé 2960 emplois saisonniers dont 737 au profit des femmes (soit 25%) pour la mise en œuvre des activités de reboisement/reforestation devant servir de combustibles pour le fonctionnement des quatre centrales à gazéification et de reforestation au titre de la campagne 2018. Une bonne partie de ses plantations fourniront d'intrants alternatifs pour le fonctionnement des centrales à gazéification à des fins de production d’électricité. Les Ressources injectées dans l’Economie local relative à la main d’œuvre est de: 73.765 580 FCFA dont 17.040 478,4 FCFA au profit des femmes soit 23% |
| Composante 1: Mise en place d’un cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire pour la production d'électricité issue de la biomasse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1 : Une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/ réglementaire destinée à production de la biomasse-électricité par les producteurs d’électricité indépendants. | Existence d’un cadre politique et réglementaire adéquat. | - | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 Satisfaisant (S) | - Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d'un cadre réglementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé (Rapport disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin) ; - Transmission du rapport d’étude à l’Unité Présidentielle du Développement des Energies Renouvelables pour prise en compte des résultats dans le cadre de l’élaboration de l’unique Politique Nationale de Développement des Energies Renouvelables au Bénin (PONADER). - Politique Nationale de Développement des Energies Renouvelables (PONADER) élaborée et validée |
| Axe 1.1 : Politique appropriée et établissement d’un cadre juridique / réglementaire opérationnalisé pour : - La génération d’électricité issue de la biomasse - Le réinvestissement des bénéfices de l’énergie dans les projets de conservation | Existence d’un cadre politique et réglementaire adéquat. | - | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 Satisfaisant (S) | - Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d'un cadre réglementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé (Rapport disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin) ; - Transmission du rapport d’étude à l’Unité Présidentielle du Développement des Energies Renouvelables pour prise en compte des résultats dans le cadre de l’élaboration de l’unique Politique Nationale de Développement des Energies Renouvelables au Bénin (PONADER). - Politique Nationale de Développement des Energies Renouvelables (PONADER) élaborée et validée |
|  |  |  | Aucun Système de partage des avantages établi et opérationnalisé dans le pays. | - | N/A | Au moins 200 000 $ recueillis chaque année à partir de la 3e année du projet. | N/A |  | Cet indicateur est prévu pour être renseigné à la fin de la 3ème année de mise en œuvre du projet |
| Axe 1.2 : Rapport technique sur les besoins de capacité du réseau afin de permettre l’alimentation des systèmes d’énergie renouvelable raccordées au réseau, suivi par le développement d’un code de réseau mis à jour, tout comme des options d’approvisionnement pour les mini-réseaux isolés. | Code réseau amélioré en place. | Existence d’un Code béninois d’électricité actualisé et opérationnel. | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 Satisfaisant (S) | - Le projet Biomasse Electricité est en synergie avec le Programme Millennium Challenge Account - Benin (MCA II) qui est le chef de file des PTF dans ce secteur. A date, l’actualisation du Code réseau est lancée par le MCA II sur la base du ravail de la CEREEC et du WAPP dans le cadre du marché régional. Dans le cadre de la rationalisation des ressources et de la synergie entre les deux projets, le Projet Biomasse Electricité a contribué au processus d’actualisation en mettant à disposition des consultants les éléments spécifiques à la Biomasse Electricité pour prise en compte. Il faut aussi ajouté que l’actualisation du code béninois de l’électricité offre une assise juridique à cette actualisation. Aussi, pour l’atteinte de cet indicateur, le projet a réalisé un rapport provisoire des paramètres techniques de chaque type de centrale de production d’électricité par gazéification de Biomasse disponible. |
| Axe 1.3 : Etablissement de procédures et de PPA normalisées pour la mise en place d’un processus d’approvisionnement transparent de sélection et d’attribution des contrats d’approvisionnement en biomasse-électricité par les développeurs / producteurs indépendants privés. | Existence of standardised PPAs. | Existence des standards/normes pour les marchés d'approvisionnement en électricité issue des centrales à gazéification de la biomasse | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 Satisfaisant (S) | .Elaboration des procédures et règlements de mise en place d'un processus d'approvisionnement transparent en électricité issu de la Biomasse par les Producteurs Indépendants d’Energie (PIE) suivant les normes et standards appropriés (Rapport disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin). Ce document servira de base à dans l’élaboration des Dossiers d’appel d’offre (DAO)ou des dossiers d’appels à projet (DAP) devant servir au recrutement des IPP et dans l’élaboration des contrats d’achat vente.. Cet indicateur a atteint la cible requise. |
|  | Investments in biomass gasification. | Nombre de PPA de projets de production d’électricité à base de biomasse signés | 00 | 00 | PPA d’au moins 2 MW de projets biomasse signés | PPA d’au moins 4 MW de projets biomasse signés | 00 | 2 Insatisfaisant (U) | La signature des PPA nécessite l’élaboration d’un certain nombre d’outils facilitant les investissements (Document politique et MSF, tarification, etc.) dont le processus est en cours. Toutefois le projet a déjà lancé le recrutement du consultant en charge de l’élaboration des DAO et DAP. |
| Axe 1.4 : Mise en place d’un guichet unique pour la délivrance des permis de construction et permet aux développeurs de RE privés. | Existence d’un guichet unique | Existence d'un guichet unique opérationnel | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 4 Assez satisfaisant (MS) | - Pour attindre cet indicateur : - l’EGP du projet a, via une consultation, étudié la faisabilité (analyse institutionnelle et organisationnelle) de la mise en place d'un guichet unique pour les producteurs indépendants d’électricité à base des énergies renouvelables au Bénin disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin.( Rapport d’Etude disponible). - Plaidoyer en cours auprès du Gouvernement pour l’adoption et la mise en place du guichet unique au niveau de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) pour la facilitation aux IPP - Réflexion sur la mise en place d’un service d’accueil du secteur Privé au sein du secteur de l’énergie pour le dépôt des demandes de Contrat de concession et contrat d’achat vente. |
| Axe 1.5 : Méthodologie développée pour une évaluation environnementale, économique et financière conjointe des centrales à biomasse, en conformité avec les règlements et les politiques du gouvernement. | Méthodologies standardisées disponibles. | Existence d’un guide méthodologique d’évaluation environnementale, économique et financière des centrales à gazéification de biomasse | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 satisfaisant (S) | Elaboration des critères et la définition des lignes directrices et de la méthodologie pour l'évaluation environnementale, économique et financière des projets de centrales à gazéification de biomasse (Rapport disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin). Ceci constitutue un outil d’aide essentiel à la décision que le projet met à la disposition de l’administration pour la sélection des projets durables dans la gazéification de la biomasse. Cet indicateur a atteint la cible requise |
| Axe 1.6 : Capacité développée au sein de la SBEE, des banques locales et des acteurs nationaux clefs tels que les ministères de l’énergie, de l’agriculture et des finances pour évaluer les projets de biomasse renouvelables pour le PPA et les prêts. | Développement de capacité des parties prenantes | Nombre d’acteurs (hommes et Femmes) formés sur l’évaluation des micros projets de centrales à gazéification de biomasse. | Aucune disponible à l’heure actuelle. | 0 | 15 | 4 MW of projects evaluated/appraised by Government/Bank staff by the end of year 1. Six Government/Bank staff trained during first 12 months of project. | 30 | 3 Assez satisfaisant (MS) | - Élaboration en cours des critères de sélection des développeurs/producteurs indépendants privés conformément aux règlements du code d'électricité - Processus du lancement de sélection des IPP est prévu pour le dernier semestre 2019. A cet effet, l’élaboration des dossiers de DAO et des DAP est en cours par le recrutement d’un consultant. |
| Composante 2: Promotion de l'investissement de production d'électricité-biomasse par des incitations financières appropriées disponibles pour les investisseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2 : Augmenter les investissements dans les technologies d’énergie propre et dans les pratiques faibles en carbone du secteur des déchets d’agroforesterie. | L’investissement dans les gazogènes de biomasse (en $) | Part du budget investis dans des projets d'Energie Propre d'ici la fin du projet | Aucun document complet disponible à l’heure actuelle. Très peu d’investissement ont lieu à l’heure actuelle. | 00 millions $ investis | N/A | 15 millions $ investis dans des projets d'Energie Propre d'ici la fin du projet. | 00 millions $ investis | 2 Insatisfaisant (U) | - La construction des centrales nécessitent au préalable des études dont les rapports sont disponibles - Le processus du lancement de sélection des IPP est prévu pour le dernier trimestre 2019 |
| Axe 2.1 Mécanisme de soutien financier mis en place et capitalisés pour soutenir l’investissement privé dans les centrales à biomasse. | Etablissement d’un Mécanisme de Soutien Financier | Existence d’un Mécanisme de Soutien Financier (MSF) opérationnel | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 4 satisfaisant (S) | - Elaboration des documents (manuel de procédures, manuel d’opérationnalisation, documents juridiques tels que les statuts, règlements, projet de lois, de codes, de décrets, d’arrêtés ou de plan, de stratégie) régissant la mise en place et l’opérationnalisation du Mécanisme de Soutien Financier (MSF) et du Fonds d'Amélioration de la Biomasse Locale (LOBEF) validé et disponible: - Projets de décrets et de communication en conseil des ministres en attente de validation - Signature de l’Arrêté interministériel pour la mise en place de l’organe de gestion et d’opérationnalisation du MSF par les Ministres de l’Energie, du Plan et des Finances après approbation par la Cellule présidentielle d'analyse des arrêtés ministériels et préfectoraux ; - Processus de mise en place de la commission transitoire de gestion du MSF. |
| Axe 2.2 : MOU signé avec la Banque centrale du Bénin fixant l’objectif, le mécanisme de financement et l’administration des règles concernant sa participation à titre d’agent fiduciaire de la MSF. | Existence de protocole d’entente. | Existence d’un MoU entre le PNUD et la structure gestionnaire du MSF signé et appliqué | Non | N/A | N/A | Oui | N/A | 4 Assez satisfaisant (MS) | Le Protocole d'accord (MoU) sera élaboré après la mise en place du comité de gstion du MSF au dernier trimestre de 2019. L’accord de non objection du PNUD est obtenu sur la mise place du MSF et de son organe de gestion Le PNUD est présent dans l’organe de gestion du MSF avec un représentant. |
| Axe 2.3 : Les incitations financières et autres à fournir aux développeurs de projets et aux producteurs d’énergie indépendants (PEI). | Existence d’incitations. | Existence d’un (01) mécanisme d'incitation mise en place par le Gouvernement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 4 Assez satisfaisant (MS) | Les mesures d’incitations financières favorables à la gazéification ont été définies dans le document de politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d'un cadre réglementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé élaboré et validé |
| Axe 2.4 : Documents de clôture financière à l’appui (accords d’achat, le cas échéant) avec des investisseurs identifiés. | Clôtures financiers complétées | Nombre de rapports financiers de clôture des projets approuvés et disponibles | Non disponible actuellement. | 00 | N/A | 04 | 00 |  | Non applicable. La cible de cet indicateur est attendue à la dernière année du projet. |
| Axe 2.5 : Les rapports confirmant l’achèvement de la construction d’au moins 4 MW de gazogènes à biomasse, reliés ou non au réseau, par mes producteurs indépendants sur différents sites d’ici la fin du projet. | Installation de 4 MW de gazéificateurs à biomasse sur réseau ou hors réseau | Nombre de centrales à gazéification de biomasse de 4 MW de puissance installées et opérationnelles | Aucune construction n’est en cours à l’heure actuelle. | 00 MW | N/A | 4 MW | 00 MW | 2 Insatisfaisant (U) | La construction des centrales nécessitent des préalables qui ont été fait à travers des études et dont les rapports sont disponibles. Toutefois deux études sont en cours de réalisation par l’Equipe de Gestion du Projet. Il s’agit de : - Etude de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale de l’installation des 04 centrales à gazéification de la biomasse (en cours) - Etude sur la définition des paramètres techniques des centrales à gazéification de Biomasse pour leur raccordement au réseau/mini-réseau afin d'assurer la sécurité, et le bon fonctionnement du système (en cours). |
| Composante 3 :L’utilisation des terres, la gestion durable des forêts et leur mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3 : L’utilisation intégrée des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles offrent des avantages sociaux et permettent de maintenir la biomasse pour la production d’électricité. | a.Stock de carbone renforcée dans les forêts. |  | -Une perte d’env. 2,758 Tco2 chaque année dans les 3000 ha de forêt des les sites du projet. -Pas de reboisement à grande échelle dans les quatre communes. -Aucune technique de restauration des terres mises en œuvre dans les quatre sites pilotes. | 181,72tCO2 | 47 2 tCO2 - | . Au moins une amélioration de 72.000 tCO2 pendant la durée de vie de 20 ans. b. Au moins 9.000 ha sont sous pratiques de GADT. c. Au moins 587,030 tCO2 séquestrés sur 20 ans. | 47 2 tCO2 | 4 Assez satisfaisant (MS) | Reforestation de 195 ha au titre des campagnes 2017 et 2018. Ces 195 ha ont induit un potentiel de séquestration de 47 2 tCO2 environ conformément au mécanisme simple d'évaluation du Carbone séquestré mis en place au niveau du projet. Ces résultats n’intègrent pas les séquestrations attendues par l’installation et le fonctionnement des centrales dont le processus est en cours. a) en ce qui concerne le premier indicateur (Stock de carbone renforcée dans les forêts.), la mise en application des pratiques de GADT sur au moins 9.000 ha sont planifiée dans le PGIUS qui sera mise en œuvre en partenariat avec l'INRAB et les ATDA. |
|  | b. Nombre d’hectares sous pratiques de GADT |  |  |  |  |  |  | 4 Assez satisfaisant (MS) | b) quant au second indicateur (Nombre d’hectares sous pratiques de GADT.), les Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Terres (PGIUS) de chacune des quatre (04) communes (Dassa-Zoumé, Savalou, Kalalé et Djougou) élaborés sont validés, adoptés par les acteurs à divers niveaux et disponibles. au regard de cette étude, il a été identifié 8500 ha de terres dans les quatre commune au profit de 7100 acteurs (4300 à Kalalé, 1100 à Djougou, 600 à Savalou et 1100 à Dassa-Zoumè) du monde agricole (agriculteurs éleveurs et autres). |
|  | c. Séquestration du CO2 avec la plantation d’arbres. |  |  |  |  |  |  | 4 Assez satisfaisant (MS) | c) Enfin le troisième indicateur (Séquestration du CO2 avec la plantation d’arbres..), le volume de Carbone séquestré par les 400 ha de plantations installées au titre de 2017 et de 2018 (205 ha sur des terres privés et 195 ha sur des terres forestières) s'élève à au moins 969,14 tCO2. Aussi, 02 autres outils sont validés, disponibles et enregistrés à la bibliothèque nationale du Bénin pour renforcer le pack d’outils de gestion disponible dans le cadre de l'atteinte de ces indicateurs. il s'agit de: (i) Rapport sur la gestion des inégalités d’accès et aux conflits d’intérêts liés à la gestion des terres et des forêts dans les communes d’intervention (Kalalé, Djougou, Savalou, Dassa - Zoumé) du projet. (ii) Rapport relatif à la Mise en place d’une base de données georéferencées intégrées de surveillance de l’utilisation des terres, de la productivité des cultures et de la disponibilité de la biomasse. La Base de données est installée au niveau du projet et à la DGRE. |
| Axe3.1 : Adoption de Plans de Gestion de l’Utilisation des Terres (PIGUS) dans les quatre communes et renforcement du cadre institutionnel local. | Le cadre complet et le plan sont disponibles et opérationnels. | Nombre de Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Sols (PGIUS) opérationnels | Un tel cadre et un plan est mis en œuvre au niveau de la commune. | 01 cadre complet/plan disponibles et opérationnels | 4 PGIUS disponibles et opérationnels | 01 cadre complet/plan disponibles et opérationnels | 4 PGIUS disponibles et opérationnels | 5 Satisfaisant (S) | Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Terres (PGIUS) de chacune des quatre (04) communes (Dassa-Zoumé, Savalou, Kalalé et Djougou adoptés au niveau communal et processus de mise en œuvre en cours avec les ATDA et la DGEFC la sélection des agriculteurs à accompagner sous GDTA dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Gestion Intégrée de l'Utilisation des Terres (PGIUS) de chacune des quatre (04) communes (Dassa-Zoumé, Savalou, Kalalé et Djougou). - le processus de mise en œuvre en cours avec les ATDA à travers un protocole d’accord de partenariat. Par ailleurs, un (01) outil/document relatif à la gestion des inégalités d’accès et aux conflits d’intérêts liés à la gestion des terres et des forêts dans les communes d’intervention (Kalalé, Djougou, Savalou, Dassa - Zoumé) du projet est élaboré, validé par les acteurs et enregistré à la bibliothèque nationale pour renforcer le cadre des outils de gestion disponible. |
|  | Les données sur la biomasse sont disponibles pour le Plan de Ressources Durable de la commune et pour une utilisation durable par les producteurs indépendants. | Existence d’un (01) système de surveillance fournissant des ensembles de données périodiques dans chacun des 04 sites du projet. | Aucun système de suivi complet n’existe à l’heure actuelle. | Non | Oui | Oui | Oui | 5 Satisfaisant (S) | Un système de surveillance fournissant des ensembles de données périodiques (utilisation des terres, de la productivité des cultures et de la disponibilité de la biomasse) dans chacun des 04 sites du projet est mis en place au niveau du projet et à la DGRE. A cette date, cette base est mise à jour avec les données des campagnes agricoles de 2006 à 2018. |
| Axe 3.2 : les pratiques de gestion des incendies sont opérationnelles sur 3000 ha dans les forêts classées du voisinage des gazéificateurs à biomasse. | Nombre d’hectares de forêt couverts par des plans de gestion participatifs et des plans d’action des incendies de forêt. | Superficie de forêts dotées des plans de gestion participatifs et des feux de végétation | Existence d’un plan de gestion (sans plan d’action une traînée de poudre), mais aucune mise en œuvre. | 75ha reforestées . | 200 ha | Au moins 3000 ha de forêt gérés efficacement. | 195 ha reforestées | 4 Assez satisfaisant (MS) | La superficie totale de la forêt classée des Trois Rivières et de la forêt de Koha fait 259 800 ha - Reforestation effective de 195 ha au titre des campagnes 2017 et 2018 dans l’Unité d’Aménagement de Boa et de Nassiconzi dans l’Unité d’Aménagement de Kalalé (forêt des trois rivières) dans la commune de Kalalé.), 20 ha dans la forêt de Koha dans la commune de Djougou |
| Axe 3.3 : Les lots boisés sont établis plus de 2.000 ha afin de fournir de la biomasse et des revenus durables pour les communautés. | a. Nombre d’hectares déboisés. | Superficie des plantations installées sur les domaines privés dans les 4 communes d’intervention du projet | 20,476 ha de terres agricoles dégradées. Pas de reboisement à grande échelle dans les quatre communes | 125 ha. | 300 ha | Au moins 2000 ha de terres dégradées sont reboisés. | 205 ha | 4 Assez satisfaisant (MS) | Reboisement effectif de 205 ha au titre des campagnes 2017 et 2018 sur les sites de (i) Wassa-Djéou, Kakindoni, Gounbakou et Djéou dans la commune de Djougou, (ii) Bouka-centre (25 ha) dans la commune de Kalalé. Et de Gobada (Agonkanmé 25 ha) et (iii) Govi (25 ha) dans la commune de Savalou. au titre de la campagne 2017 |
|  | b. Pourcentage de l’augmentation des revenus des ménages. | Taux d’accroissement des revenus des ménages |  | 00 | N/A | 20% d’augmentation | 00 | 2 Insatisfaisant (U) | Cet indicateur ne pouvait être renseigné à date compte tenu de la non installation des centrales. Toutefois, lors des activités de reboisement au titre des campagnes 2017 et 2018, le projet a utilisé une main d’œuvre de 2960 dont 737 femmes, soit 25% Les Ressources injectées dans l’Economie locale relative à la main d’œuvre est de: 73.765 580 FCFA dont 17.040 478,4 FCFA au profit des femmes soit 23% |
| Axe 3.4 : De nouvelles méthodes et techniques de l’agro-écologie (pratiques agricoles de conservation) sont mis en œuvre plus de 9.000 ha pour réduire la dégradation des terres et permettre l’augmentation de la productivité (récoltes agricoles et résidus). | c. Nombre d’hectares de pratiques agricoles de conservation. | Superficie de terre utilisant des pratiques agricoles de conservation des sols. | Aucune pratique de GADT mises en œuvre à grande échelle dans les quatre communes. | 00ha | -. | 9000 ha sous pratiques de GADT. | 00ha | 4 Assez satisfaisant (MS) | Identification de 8500 ha de terres, objet de l’application de la GDTA dans les quatre communes au profit de 7100 acteurs (4300 à Kalalé, 1100 à Djougou, 600 à Savalou et 1100 à Dassa-Zoumè) du monde agricole (agriculteurs éleveurs et autres). Ces activités ont fait objet du Protocole d’accord de partenariat avec les ATDA dans le cadre du Volet GDTA et GDTF dont le processus de mise en œuvre est en cours Démarrage de la collaboration avec les ATDA prévu pour le mois de décembre |
|  | b. Nombre de km de corridor du bétail créé et opérationnalisé | Longueur de couloirs de passage du bétail fonctionnel | 0 km de couloirs de bétail. | 00Km | - | Au moins 800 km de couloirs de bétails. | 00 Km | 2 Insatisfaisant (U) | La transhumance au Bénin a fait l’objet au niveau national d’une organisation qui a conduit à la prise en main de la préoccupation par le gouvernement à travers la prise d’un décret qui a réorganisé l’activité notamment en encadrant les périodes, les couloirs de passages et les organes de gestions ayant au niveau national le Président de la république et au niveau départementale les préfets des départements concernés. Le projet au regard de ce nouvel dispositif ne peut plus mettre en place quelque corridor de bétails que ce soit. |
|  | c. Augmentation du rendement des principales cultures sous GADT. | Taux d’accroissement du rendement des principales cultures sous GADT | 00% | 00% | 10% d’augmentation en 2019 | - | N/A |  | Adoption des PGIUS dans les communes d’intervention du projet Mise en application des pratiques de GADT sur au moins 9.000 ha planifiées dans ledit PGIUS dont le processus en cours de mise en œuvre ATDA. |
| Composante 4: Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation visant à soutenir l'émergence de marché pour la gazéification de la biomasse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4: Programme de sensibilisation et de diffusion de l'expérience/ meilleures pratiques/ leçons apprises lors de ce projet, pour sa réplication dans tout le pays. | Sensibilisation aux gazogènes de biomasse et à leurs possibilités. | Nombre de sensibilisation organisée | Le manque d'informations suffisantes pour poursuivre le programme. | 00 | Au moins 04 sensibilisation | Au moins 04 sensibilisation | 00 | 4 Assez satisfaisant (MS) | Organisation des formations axées sur les problèmes liés aux changements climatiques, des mesures d’atténuation dans le secteur de l’énergie, telles que la gazéification au profit des acteurs du secteur de l’énergie et des acteurs communaux Organisation de 14 séances de sensibilisation au profit 260) acteurs (Prestataires, des communautés à la base (hommes et femmes) sur les thématiques de l'atténuation aux effets des changements climatiques lors des missions de terrain. et. Il faut signaler que le projet dispose d'un plan de communication et en attente de validation. Toutefois, certaines actions d’IEC sont planifiées pour le troisième trimestre 2019. |
| Axe 4.1: Le Plan national pour Mettre en œuvre des activités de sensibilisation / de promotion ciblant les investisseurs nationaux (et internationaux) | Existence et mise en œuvre du plan. | Existence du Plan national de sensibilisation ciblant les investisseurs nationaux/ internationaux | Non | Non | 01 | 01 | 00 | 3 Assez insatisfaisant (HU) | - Elaboration en cours d’un Plan National de sensibilisation/ promotion ciblant les investisseurs Nationaux / internationaux dans le cadre de la promotion de la production d’électricité par gazéification de la Biomasse au Bénin. - Toutefois, la majorité des potentiels investisseurs nationaux ont été sensibilisés et informés sur les actions et objectifs du projet au cours de l’atelier national d’information à leur endroit organisé par le projet Biomasse le 12 décembre 2017. Un second séminaire d’information est aussi prévu en décembre 2019. |
| Axe 4.2: Le renforcement des capacités des ministères et institutions concernés pour le suivi et la documentation de l'expérience du projet. | Existence et mise en œuvre de programmes de formation. | Nombre de personnes des ministères et institutions formées pour le suivi et la documentation sur les expériences du projet | Aucun programme de développement de capacité. | 00 | 01 programme de développement de capacité disponible | 30 | 00 | 3 Assez insatisfaisant (HU) | Elaboration en cours d’un programme de formation des ministères et institutions concernés pour le suivi et la documentation de l'expérience du projet. |
| Axe 4.3: Les documents publiés (y compris la vidéo) et des réunions d'information avec les parties prenantes sur l'expérience du projet / les meilleures pratiques et les leçons apprises. | Disponibilité des informations sur l'expérience du projet. | Existence d’un Pack d’information et de documentation sur les expériences du Projet | Le manque d'information sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés. | N/A | N/A | 1 Pack d’information et de documentations | N/A | ---- | Cet indicateur est prévu pour être la dernière année de mise en œuvre du projet. Toutefois les plaquettes d’informations, des fiches de présentations ainsi que des dépliants du projet ont été élaborés |

## Annexe 3: Débriefing de la mission (PPT) (à compléter)

## Annexe 4: Itinéraire de Mission et Zones Visitées

- Etape 1 : Partage de la documentation du projet Biomasse Electricité avec les consultants

- Etape 2 Séance de cadrage et appréciation du rapport de démarrage

- Etape 3 : Visites de terrain et échanges avec les bénéficiaires

- Phase 1 : Cotonou (Départ) => Parakou  => Djougou => Savalou => Cotonou

- Phase 2 : Cotonou (Départ) => Parakou  => Kalalé => Parakou => Kalalé => Parakou  => Cotonou (Fin)

| Jours | communes | heures | Désignation (Cadrage/Visites / Echanges) | Nuit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape 1 : Partage de la documentation du projet Biomasse Electricité avec les consultants |  |  |  |  |
| Lundi 30/09 au mardi 1er /10 /2019 | Cotonou |  | Partage de la documentation du projet Biomasse Electricité avec les consultants |  |
| Etape 2 : Séance de cadrage et appréciation du rapport de démarrage |  |  |  |  |
| Jeudi 03/10/2019 | Cotonou | 15H00 | Séance de cadrage avec les Consultants en charge de l’évaluation à mi-parcours du projet | Cotonou |
| Vendredi 04/10/2019 | Cotonou |  | Echanges de l’équipe de consultants en charge de l’évaluation à mi-parcours du projet avec quelques Parties Responsables du projet | Cotonou |
| Lundi 07/10/2019 | Cotonou | 10 H00 | Transmission du rapport de démarrage de la mission d’évaluation à mi-parcours au Bureau PNUD/Bénin | Cotonou |
|  |  | 10H00 | Transmission du rapport de démarrage aux parties responsables du projet par l’EGP assortit des lettres d’invitation | Cotonou |
| Mercredi 09/10/2019 | Cotonou | 09H00 | Validation du rapport de démarrage de la mission d’évaluation à mi-parcours au Bureau PNUD/Bénin | Cotonou |
| Jeudi 10 au vendredi 11/10/2019 | Cotonou |  | Echanges de l’équipe de consultants en charge de l’évaluation à mi-parcours du projet avec quelques parties responsables du projet (Suite et fin) | Cotonou |
| Etape 3 : Visites de terrain et échanges avec les bénéficiaires |  |  |  |  |
| Phase 1 : Cotonou (Départ) => Parakou => Djougou => Dassa-Zoumé-Savalou => Cotonou (Fin) |  |  |  |  |
| Dimanche 13/10/2019 | -- | 13H00-18H00 | Cotonou (Départ) => Parakou | Parakou |
|  |  | 19H00 | Installation à l’hôtel-Diner- Nuit à Parakou |  |
| Lundi 14/10/2019 | Djougou | 08H00-10H00 | Parakou => Djougou | Djougou |
|  |  | 10H00 –11H00 | Inspection Forestière de la Donga : Séance de travail (CIF et son équipe) |  |
|  |  | 11H00 –12H00 | Mairie de Djougou : Séance de travail (Maire de Djougou, SG, Point Focal et le Chef d’Arrondissement de Pélébina) |  |
|  |  | 12H00 –13H00 | Séance de travail à la Direction Départementale de l’Energie de la Donga avec le Directeur, Docteur Sakariyou MAHMAN, Ex Directeur National du Projet (Ex-DNP) Biomasse Electricité |  |
|  |  | 13H00- 14H00 | Préfecture de la Donga : Séance de travail avec le Préfet |  |
|  |  | 14H00- 15H00 | Pause-Déjeuner |  |
|  |  | 15H00- 18H00 | Djougou => Pélébina - Visite et appréciation des plantations de 100 hectares réalisées au titre de la campagne de 2017 sur les sites de : - Kakindoni - Goumbakou - Wassa-Djéou Pélébina => Djougou |  |
|  |  | 19H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner |  |
| Mardi 15/10/2019 | Djougou | 09H00- 13H00 | Djougou => Pélébina - Séance d’échanges avec les bénéficiaires, les propriétaires terriens des domaines privés reboisés et les élus locaux dans chacune des localités de Kakindoni, de Goumbakou et de Wassa ; - Visite et appréciation des sites de 50 hectares de reboisement de la forêt de Koha et du site de Wassa réalisés au titre de la campagne de 2018 sur le Budget National Pélébina => Djougou | Dassa-zoumé |
|  |  | 13H00 – 14H00 | Pause-Déjeuner |  |
|  |  | 14H00 – 17H00 | Djougou => Ouèssè |  |
|  |  | 17H00 – 17H30 | Séance de travail avec le Capitaine des Eaux, Forêts et Chasses, Monsieur DETONDE Jean, Ex Chef Technique de l’Aménagement Forestier de la forêt des trois rivières, superviseur des travaux de reboisement dans la forêt des trois rivières à Boa (75 ha) et à Nassikonzi (100 ha) |  |
|  |  | 17H30 – 19H00 | Ouèssè => Dassa-zoumé |  |
|  |  | 19H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner |  |
| Mercredi 16/10/2019 | Dassa-Zoumé | 08H30 – 09H30 | Inspection Forestière des Collines : Séance de travail (CIF et son équipe) |  |
|  |  | 09H30 – 10H30 | Mairie de Dassa-Zoumé : Séance de travail (Maire de Dassa-Zoumé, SG, Point Focal et le Chef d’Arrondissement de Soklogbo) |  |
|  |  | 10H30 – 11H30 | Dassa-zoumé => Savalou |  |
|  | Savalou | 11H30 – 12H30 | Mairie de Savalou : Séance de travail (Maire de Savalou, SG, Point Focal, le Chef d’Arrondissement de Gobada) |  |
|  |  | 12H30 – 13H30 | Savalou => Gobada - Visite et appréciation du site de 30 hectares de reboisement de Gobada réalisés sur le Nudget National au titre de la campagne de 2018 ; |  |
|  |  | 13H30- 14H00 | Gobada => Savalou |  |
|  |  | 14H00- 15H00 | Pause-Déjeuner) |  |
|  |  | 15H00- 18H30 | Savalou => Cotonou |  |
|  |  |  | Fin de la mission de terrain | Fin de la mission de terrain (1ére phase) |
| Phase 2 : Cotonou (Départ) => Parakou => Kalalé => Parakou => Kalalé => Parakou => Cotonou (Fin) |  |  |  |  |
| Dimanche 27/10/2019 |  | 13H00-18H00 | Cotonou (Départ) => Parakou | Parakou |
|  |  | 19H00 | Installation à l’hôtel-Diner- Nuit à Parakou | Parakou |
| Lundi 28/10/2019 | Parakou | 08H30-10H30 | Inspection Forestière du Borgou : Séance de travail (CIF et son équipe) |  |
|  |  | 10H30-12H30 | Direction Départementale de l’Energie du Borgou : Séance de travail avec le Directeur |  |
|  |  | 12H30-13H30 | Pause-Déjeuner |  |
|  |  | 15H00 - 16H30 | Préfecture du Borgou : Séance de travail avec le Préfet |  |
|  |  | 16H30 - 18H00 | Séance de travail à l’Université de Parakou avec le Professeur des Universités, Monsieur Bonaventure GANTA, Spécialiste en changements climatiques, Personne Ressource du Projet et Membre du Comité Technique du Projet (CTP) |  |
|  |  | 19H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner |  |
|  |  | 08H00-11H00 | Parakou => Kalalé | Parakou |
| Mardi 29/10/2019 | Kalalé | 11H00 - 12H30 | Mairie de Kalalé : Séance de travail (Maire de Kalalé, SG, Point Focal et le Chef d’Arrondissement de Bouka) |  |
|  |  | 12H30- 13H00 | Section Communale Eaux et Forêts et Chasse : : Séance de travail (R/SCEFC et C/CTAF) |  |
|  |  | 13H00- 14H00 | Pause-Déjeuner |  |
|  |  | 14H00- 16H00 | Visite et appréciation du site de reboisement des 100 hectares dans l’unité d’aménagement de Nassikonzi dans la forêt des trois rivières à Kalalé réalisée au titre de la campagne de 2018 |  |
|  |  | 16H00- 19H00 | Kalalé => Parakou |  |
|  |  | 19H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner |  |
| Mercredi 30/10/2019 | Kalalé | 08H00- 10H00 | Parakou => Bouka (Kalalé) | Parakou |
|  |  | 10H00- 12H00 | Visite et appréciation du site de reboisement des 25 hectares de Bouka-centre à Kalalé réalisée au titre de la campagne de 2017 |  |
|  |  | 12H00- 13H00 | - Séance d’échanges à l’arrondissement de Bouka avec les bénéficiaires, les groupements de femmes, et les propriétaires terriens bénéficiaires |  |
|  |  | 13H-14H | Pause-déjeuner |  |
|  |  | 14H00-16H00 | - Echanges avec les propriétaires privés terriens et les groupements de femmes bénéficiaires des Activités Génératrices de Revenus/Bénéfices (AGR/B) en cours d’opérationnalisation par le projet |  |
|  |  | 16H00- 18H00 | Kalalé (Bouka) => Parakou |  |
|  |  | 18H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner | Parakou |
| Jeudi 31/10/2019 |  | 08H00- 10H00 | Parakou =>) => Boa (Kalalé) |  |
|  |  | 10H00- 12H00 | Visite et appréciation du site de reboisement des 75 hectares dans l’unité d’aménagement de BOA dans la forêt des trois rivières à Kalalé réalisée au titre de la campagne de 2017 |  |
|  |  | 13H00- 14H00 | Pause-Déjeuner |  |
|  |  | 14H00- 17H00 | Kalalé => Parakou |  |
|  |  | 18H00 | - Installation à l’hôtel - Point de la journée et actualisation des horaires planifiés pour chaque étape/site suivante - Diner |  |
| Vendredi 1/11/2019 |  | 09H00-14H00 | Parakou-=> Cotonou | Fin mission (2ème phase) |

## ANNEXE 5. Lise des personnes consultées

Personnes rencontrées sur le terrain

Commune de Djougou

| N° | Nom et prénoms | Structure | Téléphone et E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMONON Damien | Inspection Forestière (IF) Donga | 96 31 67 13 daonon@yahoo.fr |
| 2 | AHONONGA Fiacre | IF Donga |  |
| 3 | DOSSA O. S. N. Léonce | IF Donga | 97 77 65 35 dossaleonce@yahoo.fr |
| 4 | BOUKARI Silbawégé | Mairie | 97877304 |
| 5 | MAHMAN Sakariyou | DD Energie | 95454517 |
| Commune de Djougou |  |  |  |
| 1 | AGBANI K. Sylvain | C/SADE | 95 86 71 71 kerikan2@yahoo.fr |
| 2 | BOKO A. Didier | Collaborateur C/SADE | 97 42 33 79 |
| Commune de Ouèssè |  |  |  |
| 1 | AMOUZOUN Abraham | C/DPSE TTK Ouèssè | 97 31 02 00 amouzab@gmail. com |
| 2 | DETONDE Jean | C/CTAF/ TTK Ouèssè | 95 86 89 66 jean.detonde@ gmail. com |
| Membre Autorité de Régulation de l’Elecricié (ARE) |  |  |  |
| 1 | BOCO KANA-Gaba | ARE | 94 82 64 64 |
| 2 | HOUNGNINOU Erik | ARE | 66 66 86 52 ehoungninou@are. bj |
| 3 | Basile GBEDJI Polycarpe | ARE | 97 17 62 69 pbasilegbedji@are.bj |
| 4 | FANTODJI Patrick | ARE | 94 01 09 68 pfantodji@yahoo.fr |
|  | Commune de Kalalé: Arrondissement de Kalalé |  |  |
| 1 | DJEGGA DEMMON Kadidjatou | Mairie Kalalé | 69 90 11 66 |
| 2 | KORA Moussa | Mairie Kalalé | 97 13 89 20 |
| 3 | BIO OROU Kalé | Mairie Point Focal | 95 47 93 31 |
| 4 | SANDA Amadou | Pdt Y. A. BOA | 64 32 93 77 |
| 5 | OROU Bata Dramane | Vice-Président BOA | 94 75 20 50 |
| 6 | DADEGNON D. Sévérin | CTAF-FCfTR | 97 31 79 07 |
| 7 | CHABI Augustin | CTA-TR Kalalé | 97 42 49 95 |
|  | Commune de Kalalé: Arrondissement de Bouca |  |  |
|  | IDRISSOU Tamimou | Bouca | 95 90 96 49 |
|  | DAOUDOU Mounirou | Bouca | 94 28 70 43 |
|  | ABDOULAÏ Guarba | Bouca | 94 16 55 52 |
|  | SUANOU Oumarou | Bouca (CA) | 95 29 36 48 |
|  | CHABI Bouco Salamatou | Bouca | 94 16 56 74 |
|  | IMOROU Adama | Bouca |  |
|  | ADAM Salifou | Bouca | 94 21 47 43 |
|  | ALFA GADO O. Djafarou | Bouca | 67 73 83 76 |
|  | Roufaï ZOUMA | Bouca | 64 77 39 81 |
|  | Adam ZAKARI | Bouca | 95 75 84 50 |
|  | MAGAGUI Nawabirou | Bouca | 95 68 92 73 |
|  | Commune de Parakou |  |  |
| 1 | BIO MAMA Boubacar | DDE/Borgou-Alibori | 94 18 41 82 biomambo@gmail.com |
| 2 | TOKPO Giovani | Coll/DDE-Borgou | 96 99 79 21 giovanitokpo4@gmail.com |
| 3 | ALFA Gambari Safouratou | IF-Borgou | 97 59 89 30 agsafon@yahoo.fr |
| 4 | SINADOU WIROU A. Théophile | IF-Borgou |  |
| 5 | TOHNGODO Bernand | IF-Borgou | 97695168 ; bercossto@yahoo.fr |

Structures visitées dans le cadre de la collecte d’informations

| N° | Structures | Nom et Prénoms | Tél. | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secrétariat Général du Ministère de l’Énergie (SGM/ME) | GBODOGBE Jean-Claude | 97480246 | jc.gbodogbe@gmail.com |
|  | Assistant technique principale chargé des politiques et des réformes (ATP-CPR/ME) | BADAROU Raoufou | 97726675 | badaraouf@yahoo.fr |
|  | Conseiller Technique Juridique du Ministère de l’Énergie | AMOUSSOU Mahoussi | 62634109 | mohoussi.amoussou@gmail.com |
|  | Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Énergie (PRMP/ME) | SEIDOU Séni | 96784218 | seidouseni@gmail.com |
|  | Direction Générale des Ressources Énergétiques (DGRE) | KAFFO Amine Bitayo | 97690328 | masterkaffo@yahoo.fr |
|  |  | AKOUEDENOUDJE Clément Bill | 97817068 | bill.akoue@yahoo.fr |
|  | Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE) | GBAGUIDI Claude (Président) | 64501711 | gbaguidi@hotmail.com |
|  |  | KANA G. Boco (V-Président) | 97170663 | kanaboco@yahoo.fr |
|  | Unité Présidentielle de Suivi des projets (UPS Énergie) | VIEYRA MIFSUD Olola | 66939871 | ovieyra-mifsud@presidence.bj |
|  |  | AHOYO Jean Paul | 95360006 | jpahoyo@presidence.bj |
|  | Unité de Gestion et de Coordination de l’UNDAF | ATCHADE Lucien | 97717597 | achade1818@yahoo.fr |
|  | Point Focal Opérationnel FEM | AIDJI Delphin | 97128975 | ecartype@yahoo.fr |
|  | Small Grant Project | Mathieu HOUINATO |  | mathieu.houinato@undp.org |
|  | Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) | ADJADEME Aristide | 97373700 | afadfjademe@gmail.com |
|  |  | HEFOUME Rémi | 95498569 | rhefoume@yahoo.fr |
|  |  | ADJINDA Adjakou | 96613961 | adjindadjak@yahoo.fr |
|  | Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) | AIZANSI Armel (DCF SBEE) | 95429758 |  |
|  |  | ADJAMASSOUHON Machouidi (DED SBEE) | 95346500 |  |
|  |  | ADJALLA Dieudonné | 94011115 | adkelle2008@yahoo.fr |
|  | Communauté Électrique du Bénin (CEB) | NATHATE Bamoin | 95542154 | c_nathate@hotmail.com |
|  |  | BODJRENOU Donatien | 96685214 | bodonatho@yahoo.fr |
|  | Université | BOKONON GANTA Eustache | 97328931 | bbkganta@yahoo.com |
|  |  | FAGBEMI Latif | 97876934 | latiff08@yahoo.fr |
|  | Association interprofessionnelle des Spécialistes en Énergies Renouvelables (AISER) | FATON Mathias | 96630997 | mathiasfaton@gmail.com |
|  | Ministère des Finances | SEGO Pierrot | 95422971 | segopierrotoh@yahoo.fr |
|  | Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Bénin (APBEF/Bénin) | AHOUANSOU Cosme | 21317514 | cahouansou@apbef-bj.org |
|  | Personnes ressources | AHO Nestor | 97328931 | ahonestor@yahoo.fr |
|  |  | AKOWANOU Onésine | 97989827 | virgile.akowanou@yahoo.fr |
|  |  | CHABOSSOU Augustin | 97982322 | achabossou@yahoo.fr |
|  |  | Max Didier TCHOBO | 97583215 | didiertchobo@gmail.com |
|  |  | Jean Pierre ATINDOKPO | 97607465 | jpatindokpo@yahoo.fr |
| . | Équipe de Gestion du Projet (EGP) | HOUNDONOUGBO Serge Eric | 96581778 | serghemes@gmail.com |
|  |  | DAH-MEGBEGNANTO Honorine | 97695162 | dhonorinya@gmail.com |
|  |  | TONI Marcel | 67920991 | marceletoni@gmail.com |
|  |  | FASSASSI Djelilou | 97885205 | djelilou.fassassi@gmail.com |
|  |  | LOCONON Zinsou Daniel | 97027422 | loconon.danie2013@gmail.com |
|  | Autres membres de l’EGP | TCHIWANOU Lewis | 96031854 | tchiwanoulewis@gmail.com |
|  |  | GBEVO Inès | 97930891 | gbevomylaine@yahoo.fr |
|  |  | AITCHEOU Saliou | 97279713 | a.saliou97@yahoo.fr |
|  |  | ASSAVEDO Grâce Viviane | 97504094 | assavedograce@gmail.com |
|  |  | AHOLOUKPE Parfait | 97269985 | pafbenin@gmail.com |
|  |  | MAMAN Issiakou | 97082886 | issiakoumaman@yahoo.fr |

## Annexe 6: Liste des Documents Consultés

| N° | Document de projet du PNUD |
| --- | --- |
| 1 | Résultats de l’étude d’impact environnemental et social du PNUD |
| 2 | Rapport d’initiation de projet |
| 3 | Tous les rapports de mise en œuvre de projets (PIR) |
| 4 | Rapports d’activités et plans de travail trimestriels des différentes équipes de travail |
| 5 | Rapports d’audit |
| 6 | Outils de suivi finalisés par domaine d’intervention du GEF après approbation du Responsable et à mi-parcours |
| 7 | Rapport de mission de contrôle |
| 8 | Tous les rapports de suivi élaborés dans le cadre du projet |
| 9 | Directives financières et administratives appliquées par l’équipe du projet |
| 10 | Directives, manuels et systèmes opérationnels relatifs au projet |
| 11 | Documents programmatique de pays du PNUD |
| 12 | Procès-verbaux des réunions du Comité de pilotage du projet « Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin (Biomasse Electricité) et autres réunions (par exemple, réunions du Comité d’évaluation des projets) |
| 13 | Figure indiquant le lieu du projet. |
| 14 | Un ensemble de documents reçus du ministère en charge de l’énergie (à compléter) |
| 15 | Fiche d’identité du projet (FIP) |
| 16 | Plan d’initiation du projet du PNUD |
| 17 | Fiche d’identité du projet (FIP) |
| 18 |  |

## Annexe 7: Matrice des Questions d’Evaluation

| Critères d’évaluation | Questions évaluatives | Sous questions | Indicateurs | Source des données | Méthodes de collecte des données | Méthode d’analyse des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie du projet : dans quelle mesure la stratégie du projet est-elle adaptée aux priorités du pays, à l’appropriation nationale et au meilleur moyen d’atteindre les résultats escomptés ? |  |  |  |  |  |  |
| Pertinence | Dans quelle mesure le projet Biomasse Electricité Bénin participe-t-il à l’atteinte des priorités nationales et les politiques environnementales locales et nationales et aux objectifs du FEM en matière d’environnement mondial ? | - Dans quelle mesure les produits du projet biomasse électricité Bénin sont-ils adaptés aux besoins des bénéficiaires et en ligne avec les priorités nationales ? - Dans quelle mesure le projet biomasse électricité Bénin 2017-2022 a t’il ciblé les vrais bénéficiaires ? - Quel a été le niveau de consultation / participation des parties prenantes ? - Le projet biomasse électricité Bénin cible-t-il les problèmes majeurs : accès à l’électricité, aux énergies nouvelles et modernes, l’atténuation aux effets climatiques et à la préservation environnementale ? - Quelle est l’adéquation de la conception du projet par rapport aux objectifs identifiés ? - La conception du projet est-elle pertinente par rapport à d’autres interventions déjà financées ? - Quelles modifications dans la conception du projet ont été effectuées en cours de mise en œuvre suite à des changements du contexte local ? - Dans quelle mesure le projet est-il en ligne avec les priorités du FEM ? - Dans quelle mesure l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont-elles été prises en compte dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet ? | - Niveau de satisfaction des principaux bénéficiaires - Niveau de satisfaction des principaux bénéficiaires - Nombre de partie prenante consultée - Inclusion des priorités des parties prenantes dans le PRODOC - Nombre de personnes impactées par l’énergie produite par le projet, Quantité de CO2 évitée par le projet - Niveau de satisfaction / participation des institutions - Niveau de satisfaction / participation des institutions - Existence d’addendum au PRODOC - Cohérence avec les priorités du FEM - Nombre de femmes et d’hommes dans les niveaux de prise de décision au niveau du projet | Documents du projet biomasse électricité Bénin Documents de stratégies et politiques environnementales, de gestion des effets du changement climatique Discussion avec les parties prenantes et population bénéficiaire Document de projet ; Rapport des consultations des parties prenantes Document de politique nationale, Document de politique sectorielle Rapports de suivi-Evaluation du projet Acteurs institutionnelles, parties prenantes PNUD ; MPD, UPS, Ministère en charge de l’énergie, Ministère en charge de l’environnement, Météo Bénin Addendum Site web FEM et point focal FEM ProDoc, Rapports sur la mise en œuvre du projet | Revue documentaire Entretiens avec les bénéficiaires Entretiens avec les parties prenantes Entretiens Revue documentaire et entretien Revue documentaire Entretiens Entretiens Revue documentaire Entretien PNUD et revue documentaire Revue documentaire et entretiens | Analyse de la cohérence des produits, des besoins des bénéficiaires et les priorités nationales, Analyse de contenus |
| Progrès réalisés vers les résultats : dans quelle mesure les réalisations et les objectifs escomptés du projet ont-ils été atteints jusqu’ici ? |  |  |  |  |  |  |
| Efficacité | Dans quelle mesure les résultats (produits) planifiés ont-ils été atteints ? | - Dans quelle mesure les résultats (produits) escomptés ont-ils été/seront-ils atteints? - Quelles sont les principales raisons de la réalisation ou la non-réalisation des résultats (produits)? - Les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin ont-elles contribué à des résultats indirects ? - Comment les risques et les hypothèses ont-ils été pris en compte lors de la mise en œuvre - Quelle stratégie de communication et de visibilité, y compris auprès des donateurs / parties prenantes externes a été mise en œuvre ? - Quelles sont les leçons apprises sur les modalités / mécanismes de mise en œuvre ? | - Niveau d’atteinte des résultats (produits) escomptés - Importance de l’écart entre les résultats obtenus et escomptés - Importance des résultats indirects obtenus - Analyse des risques et hypothèses - Nombre de documents produits et nombre de campagnes de communication réalisées - Étude des leçons apprises et des meilleures et pires pratiques | Rapports de suivi du projet biomasse électricité Bénin Rapports de suivi des stratégies sectorielles Rapports annuels du projet biomasse électricité Bénin PIR PIR Equipe de projet Ministère impliqués Parties prenantes externes Document de progrès du projet Documents techniques PNUD, | Revue documentaire Entretiens avec le coordonnateur du projet biomasse électricité Bénin et cadres du programme conjoint en charge du suivi et évaluation et les parties prenantes du projet biomasse électricité Bénin Revue documentaire et entretiens avec les principaux acteurs de mise en œuvre Equipe de projet, ministères, personnes ressource, etc.) Revue documentaire et entretiens avec les principaux acteurs | Analyse comparative des résultats escomptés aux résultats atteints Analyse des résultats indirects obtenus Analyse des résultats indirects obtenus |
| Mise en œuvre du projet et gestion réactive : le projet a-t-il été mis en œuvre avec efficience et dans un bon rapport coût-efficacité ? Le projet a-t-il été en mesure de s’adapter à de nouvelles circonstances, le cas échéant ? Dans quelle mesure les systèmes de suivi et d’évaluation relevant du projet, la communication de données et la communication liée au projet favorisent-ils la mise en œuvre du projet ? |  |  |  |  |  |  |
| Efficience | Dans quelle mesure les moyens mis en œuvre dans les délais impartis ont-ils permis d’atteindre les résultats escomptés ? | - La mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin 2017-2022 est-elle efficiente par rapport à tout l’investissement consenti (moyens humains, matériels, financiers, techniques)? | - comparaison entre les coûts des investissements et les coûts administratifs des activités réalisées - Adéquation des budgets prévus aux dépenses engagées | Rapports financiers de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussion avec les parties prenantes et les responsables financiers du projet biomasse électricité Bénin, du PNUD et du GEF | Revue documentaire Entretiens avec les parties prenantes, le personnel du projet biomasse électricité Bénin, PNUD, GEF | Ressources dépensées rapportées au % de réalisation des résultats escomptés |
|  |  | - Les résultats attendus sont-ils atteints dans les délais prévus ? | - Importance des retards dans la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin | Plans de travail Rapports annuels de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussions avec les parties prenantes, le PNUD et le GEF | Revue documentaire Entretiens avec les parties prenantes, le PNUD, le GEF etc. | Triangulation - Examen du dysfonctionnement du dispositif organisationnel et institutionnel de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin |
|  |  | - Dans quelle mesure le système de S&E fourni des données fiables et vérifiables lui permettant de prendre les décisions nécessaires et d’adapter la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin? | - Disponibilité des données de qualité permettant de suivre les progrès vers l’atteinte des résultats (avec la prise en compte du genre et des droits humains) | Base de données du projet biomasse électricité Bénin | Revue documentaire Entretiens avec les parties prenantes, le personnel du projet biomasse électricité Bénin, PNUD et GEF | Analyse du mécanisme de suivi et évaluation mis en place. Evaluation de la pertinence des produits et des décisions prises |
|  |  | - Dans quelle mesure le projet biomasse électricité Bénin 2017-2022 a-t-il un mécanisme efficient de coordination, de partenariat et de synergie? | - Fonctionnement du projet biomasse électricité Bénin | Comptes rendus des rencontres des principaux bénéficiaires Discussions avec les parties prenantes | Revue documentaire Entretiens avec les parties prenantes | Triangulation - Examen du fonctionnement interne du projet biomasse électricité Bénin (coordination, relation avec les partenaires de mise en œuvre) |
| Durabilité : dans quelle mesure existe-t-il des risques financiers, institutionnels, socio-économiques et/ou environnementaux pour la durabilité des résultats du projet à long terme ? |  |  |  |  |  |  |
| Durabilité / Viabilité | Dans quelle mesure les actions du projet biomasse électricité Bénin sont-elles pérennes ou durables ? | - Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-viabilité des résultats du projet biomasse électricité Bénin 2017-2022 ? Ces facteurs ont-ils été pris en considération dans la planification (stratégie de sortie intégrée dans la planification) ? | - Importance des facteurs influençant la viabilité ou non des résultats | Documents du projet biomasse électricité Bénin Rapports annuels de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussion avec les représentants des partenaires impliqués | Revue documentaire Entretiens avec les représentants des partenaires clés | Triangulation - Analyse des facteurs de viabilité ou non des résultats du projet biomasse électricité Bénin et leur prise en compte |
|  |  | - Les stratégies de renforcement des capacités élaborées et mises en œuvre au cours du projet biomasse électricité Bénin permettent-elles d’assurer la viabilité et la durabilité de ses résultats? | - Capacités des partenaires - Mécanismes financiers, institutionnels et organisationnels pour soutenir la continuité des bénéfices | Discussions avec les parties prenantes Rapports annuels de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussion avec les parties prenantes et le personnel des Agences des Nations-Unies | Entretiens avec les parties prenantes Visite des réalisations | Analyse de l’appropriation par les populations bénéficiaires des réalisations Examen des mécanismes institutionnels, financiers et organisationnels de pérennisation des acquis du projet biomasse électricité Bénin |
|  | Apprécier les changements obtenus intégralement ou partiellement, au niveau des bénéficiaires (institutions) en termes de changement institutionnel prévisible (principalement au niveau de la convergence, la performance et coordination des politiques publiques). | - Quelles sont les conséquences (résultats souhaités/résultats indirects) de la contribution du projet biomasse électricité Bénin, comment s’expliquent-elles ? - Quelle est l’appréciation du changement que le projet biomasse électricité Bénin aurait apporté au Bénin, en particulier au niveau national, au niveau des régions ciblées et auprès des populations vulnérables ? | - Importance des changements positifs induits par le projet biomasse électricité Bénin - Importance des changements négatifs - Degré de satisfaction des parties prenantes et des populations vulnérables par rapport aux changements induits par le projet biomasse électricité Bénin | Rapports annuels de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussion avec les bénéficiaires, les parties prenantes | Revue documentaire Entretiens avec les parties prenantes, le personnel des Agences des Nations-Unies Entretiens avec les populations bénéficiaires et les parties prenantes | Analyse des changements attendus comparés aux changements survenus Analyse comparée des attentes des populations au regard des bénéfices tirés de la mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin |
|  |  | - Quelle est l’effet perceptible (en tant que valeur ajoutée) du projet biomasse électricité Bénin? | - Valeur ajoutée du projet biomasse électricité Bénin | Rapports annuels de mise en œuvre du projet biomasse électricité Bénin Discussions avec les représentants des partenaires clés | Revue documentaire Entretiens avec les représentants des parties prenantes et les bénéficiaires | Analyse de la valeur ajoutée du projet biomasse électricité Bénin |

## Annexe 8: Brève Expertise des Consultants

Dr. Honorat SATOGUINA

Tel : +229 97659014

hsatoguina@hotmail.com

Forte expertise en évaluation de projets notamment :

- Evaluation à mi-parcours du Projet SAP/Bénin

- Evaluation mi-parcours du “Projet d’implantation des rizeries de Glazoué et de Malanville, Aout 2014, pour le compte du Ministère en charge de l’agriculture/SONAPRA

- Evaluation à mi-parcours du projet E-Bénin, Octobre 2013, pour le compte du Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication.

- Evaluation mi-parcours du “Projet d’Appui aux Services de Santé” des régions Zou-Colline,  Octobre 2011, pour le compte du Ministère de Santé Publique

- Evaluation à mi-parcours du projet «Appui aux systèmes de santé des régions médicales de l’Atakora-Donga »  Novembre 2008, pour le compte du Ministère de Santé Publique

- Gestion Axée sur les Résultats (GAR), et Expérience professionnelle dans les secteurs techniques pertinents en rapport avec le montage et la gestion des projets.

- projet gestion et valorisation des déchets des équipements électronique et informatique (DEEI) dans l’UEMOA : cas du Bénin, Mali et Sénégal de 2008 à 2010, projet ayant duré trois ans.

- L’inventaire des gaz à effet de serre en 2010, dans le cadre la Deuxième Communication Nationale du Bénin sur les changements climatiques (DCN) ; et de la rédaction de la stratégie nationale d’atténuation des changements climatiques, pour le compte du Ministère en charge de l’environnement soutenu par le PNUD.

- Atténuation des changements climatiques et rédaction de la contribution Prévue et définie au niveau Nationale (CPDN) du Bénin.

- « IMPLICATIONS ECONOMIQUES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE », pour le compte de la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE)/(MEF).

- Les effets du  changement climatique sur la production du le maïs et autres spéculations tant au niveau local que national.

- Experts du Comité National de Pilotage (CNP) pour le Programme de Micro-financement du Fonds pour l'Environnement Mondial.

- Genre et changement climatique.

- Expert pour ONU-Femme pour analyser les progrès vers l’atteinte des OMD en relation avec le genre.

Dr EHINNOU KOUCHIKA  Romaric

Tél : (+229) 96 08 07 09

WhatsApp : (+229) 96 08 07 09

- Elaboration de la stratégie climat et mesures endogènes d’adaptation au changement climatique pour le PADMAR/ProCaR/ MAEP/FIDA

- Evaluation à mi-parcours du projet « Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin – PANA Energie pour le PNUD Bénin e FEM

- Formation et élaboration des guides de formation à la Gestion Durable des terres et Adaptation aux Changements Climatiques (GDT/ACC) pour le projet ProSOL/GIZ Bénin

- Evaluation de l’Effet n°3 du programme du PNUD (Effet 6 de l’UNDAF) pour la période 2014-2018 au Bénin pour le PNUD Bénin

- Formation des responsables de planification, de prospective et de suivi évaluation ainsi que les responsables des ministères sectoriels au niveau des départements pour la prise en compte des changements climatiques dans l’exercice de leurs fonctions pour la préparation du Bénin à l’accès au Fonds Vert pour le Climat pour le PNUD Bénin

- Réalisaition de l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) et du Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PARC) de la RNIE N°7 Banikoara-Kérémou- Frontière Burkina-Fasso pour le Ministère des Infrastructures et des Transports du Bénin

- Réalisaition de l’Audit Environnemental des travaux de reprise de la route nationale inter-Etats N°2 troncon : Parakou-Beroubouay lots N°2 et 3 (142 km) par l’Entreprise SOGEA SATOM avec le bureau de contrôle international TR Engineering (Luxembourg) pour le Ministère des Infrastructures et des transports du Bénin

- de l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) et du Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PARC) du site d’exploitation de granite du village de Moudoro Koussou Kparoou pour la consuction des voies de  traversée de la ville de Parakou par l’Entreprise Chinoise SINOHYDRO Corporation Limited. pour le Ministère des Infrastructures et des transports du Bénin

- Réalisaition de l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) et au Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du pavage des voies « Université de Parakou-Maison Bourèbatouré-Marché Banikanni-Domaine rose croix-rue BOAD ; du second côté de la rue Morgue-Carrefour Hubert MAGA ; la construction de 4 hangars, un ouvrage d'accès au marché, un bloc de 4 latrines dans le marché Nima et de 8 hangars, blocs de 4 boutiques plus clôture au marché Banikanni Rose Croix ; à la construction de l'ouvrage d'accès au quartier "ALBARIKA-KPEROUGUERA" ; d'un module de deux classes plus bureau et magasin pour la maternelle, un bloc de latrine + enseigne plus eau et électricité à l’Ecole Primaire Publique Banikanni 3. pour le compte du Groupement des Entreprises BNETD et AGECET pour le compte du projet PAURAD/ Ministère de l’Environnement

- Elaboration du Plan  Local d’Adaptation aux Changements Climatiques (PLACC) des Communes de Boukombé, Copargo et Toucountouna pour l’UNCDF/PNUD Bénin pour accompagner l’initiative LoCAL-Bénin.

- Réalisaion de l’Etude d’Impact Environnemental de la voie Dassa-Savalou-Djougou + bretelles – Manigri – Bassila-Frontière Togo et Prèkètè-Frontière Togo pour le compte de l’entreprise Djouley Ingénieur Conseils DIC-BTP  pour le Ministère des Infrastructures et des transports du Bénin

- Réalisation de l’étude d’identification et de spatialisation des zones sujettes à une dégradation avancée des terres agricoles dans les communes de Bantè de Dassa-Zoumé et de Glazoué commandité par Projet Intercommunal d’Appui à la Gestion Durable des Terres et d’adaptation aux changements climatiques dans le département des Collines (PAGDT-C) pour le GIC (Groupement Inercommunal des Collines)

- Réalisaion de l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) des sites d’implantation des Forages équipés de pompe à motricité humaine (FPM) dans six (6) communes du département de l’Ouémé (Adjarra,  Adjohoun, Akpro-Missérété, Bonou et Dangbo)  commanditée par Care international Bénin/Togo

- Dénombrement pédestre de la faune de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W-Bénin au profit du PAPE (Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente) du Centre  National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF)/ PNUD Bénin

- Réalisaion de l’Audit Environnemental des voies Akpro-Missérété-Adjohoun-Bonou-Kpédékpo ; Pobè-Kétou ; Ouidah-Tori et N'dali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria) au profit du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT)

- Réalisation de l’inventaire forestier et élaboration de l’Atlas ethnobotanique du jardin des plantes médicinales de Toui-Tchaourou Kilibo (TTK) et dénombrement de la faune de la forêt classée de Logozohè et du Confluent Ouémé-Okpara au profit du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) du Ministère de l’Environnement

- Réalisation de l’étude de référence sur le potentiel en diversité biologique de 45 forêts sacrées dans les départements de l’Atlantique, du Mono, du Couffo, du Zou, du Borgou, de la Donga et de l’Atacora dans le cadre du Projet d’Intégration des Forêts Sacrées dans le Système des Aires Protégés (PIFSAP) /PNUD Bénin et  Ministère de l’Environnement

- Réalisation de l’étude de référence sur le potentiel en diversité biologique de 24 forêts sacrées dans les départements de l’Ouémé et du Plateau pour le compte du Projet d’Intégration des Forêts Sacrées dans le Système des Aires Protégés (PIFSAP) PNUD Bénin / et  Ministère de l’Environnement

- Dénombrement de la population d’hippopotames de la mare de Affon dans la forêt classée de l’Ouémé supérieur pour le Projet de Gestion de Forêt et Terroirs Riverains (PGFTR)/ DGFRN/MEPN)

- Réalisation de l’aménagement des forêts classées de Dovo dans la Commune de Bonou et des forêts classées de Toffo et de Itchèdè dans la Commune d’Adja-Ouèrè dans le département du Plateau. en vue de suivre l’évolution des espèces végétales dans le cadre du Projet Belge Aire-Sud dans le cadre de la coopération inter-universitaire nord-sud avec FSA/UAC sous la direction du Prof. Dr Ir. Jean Ganglo Coordonnateur dudit projet

- Réalisaion de l’étude ethnobotanique de la rônerais de Goroubi, de la forêt classée de Goungoun et  de la forêt classée de la  Sota pour le compte du PGFTR/DGFRN/MEPN

- Gestion, analyse pertinente et fiable sur les ressources naturelles à l’origine de la production du biomasse-énergie dans la zone d’intervention du GERBES et  PFSE de la Direction Générale de l’Energie du Ministère de l’Energie dans le Moyen- Ouémé, avec la conception et la mise  en place  du Système d’Information Ecologique et Forestier (SIEF) dans les communes de Glazoué, de  Savè,  de Ouessè de Savalou, de Bantè, de Dassa–Zoumé, de Tchaourou et de Djidja sous la direction du Bureau d’Etude International Allemand Deutsche Forestservice Gmbh (DFS)

- Réalisaion de l’étude ethnobotanique de 40 espèces végétales menacées de disparition. L’étude est commanditée par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) dans le cadre du programme Sud Expertes Plantes dans les Communes de Dassa-zoumé, de Glazoué, de Savè, de Savalou, de Bantè et de Djidja

## Annexe 9: Formulaire d’Accord et Code de Conduite des Consultants en Evaluation

Les évaluateurs/Consultants :

1. Doivent présenter des informations complètes et équitables dans leur évaluation des forces et des faiblesses afin que les décisions ou les mesures prises soient bien fondées.

2. Doivent divulguer l’ensemble des conclusions d’évaluation, ainsi que les informations sur leurs limites et les mettre à disposition de tous ceux concernés par l’évaluation et qui sont légalement habilités à recevoir les résultats.

3. Doivent protéger l’anonymat et la confidentialité à laquelle ont droit les personnes qui leur communiquent des informations. Les évaluateurs doivent accorder un délai suffisant, réduire au maximum les pertes de temps et respecter le droit des personnes à la vie privée. Les évaluateurs doivent respecter le droit des personnes à fournir des renseignements en toute confidentialité et s’assurer que les informations dites sensibles ne permettent pas de remonter jusqu’à leur source. Les évaluateurs n’ont pas à évaluer les individus et doivent maintenir un équilibre entre l’évaluation des fonctions de gestion et ce principe général.

4. Découvrent parfois des éléments de preuve faisant état d’actes répréhensibles pendant qu’ils mènent des évaluations. Ces cas doivent être signalés de manière confidentielle aux autorités compétentes chargées d’enquêter sur la question. Ils doivent consulter d’autres entités compétentes en matière de supervision lorsqu’il y a le moindre doute à savoir s’il y a lieu de signaler des questions, et comment le faire.

5. Doivent être attentifs aux croyances, aux us et coutumes et faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec toutes les parties prenantes. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les évaluateurs doivent être attentifs aux problèmes de discrimination ainsi que de disparité entre les sexes, et s’en préoccuper. Les évaluateurs doivent éviter tout ce qui pourrait offenser la dignité ou le respect de soi-même des personnes avec lesquelles ils entrent en contact durant une évaluation. Sachant qu’une évaluation peut avoir des répercussions négatives sur les intérêts de certaines parties prenantes, les évaluateurs doivent réaliser l’évaluation et en faire connaître l’objet et les résultats d’une façon qui respecte absolument la dignité et le sentiment de respect de soi-même des parties prenantes.

6. Sont responsables de leur performance et de ce qui en découle. Les évaluateurs doivent savoir présenter par écrit ou oralement, de manière claire, précise et honnête, l’évaluation, les limites de celle-ci, les constatations et les recommandations.

7. Doivent respecter des procédures comptables reconnues et faire preuve de prudence dans l’utilisation des ressources de l’évaluation.

Formulaire d’accord avec le Consultant chargé de l’examen à mi-parcours

Accord pour le respect du Code de conduite du système des Nations Unies en matière d'évaluation :

Nom du Consultant : __________________________________________________________________

Nom de l'Organisation de conseils (le cas échéant): __________________________________________

Je confirme avoir reçu et compris le Code de conduite des Nations Unies en matière d'évaluation et je m'engage à le respecter.

Signé à _____________________________________  (Lieu)     le ____________________________    (Date)

Signature: ___________________________________

## Annexe 10: Formulaire d’Approbation du Rapport d’Evaluation

Rapport d'examen à mi-parcours révisé et approuvé par :

Unité mandatrice

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

Conseiller technique régional du PNUD -GEF

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

(A remplir par l’Unité mandatrice et le Conseiller technique régional (RTA) du PNUD-GEF et à joindre au document final

## Annexe 11 : Plan de rédaction conforme à celui indiqué dans les TDR

Plan du Rapport

| i. | Informations de base du rapport (page d’ouverture ou page du titre) Titre du projet appuyé par le PNUD est financé par le GEF Numéro PIMS du PNUD et numéro d’identification du projet du GEF Echéances de l’examen à mi-parcours et date du rapport d’examen à mi-parcours Région et pays concernés par le projet Domaine d’intervention opérationnel/programme stratégique du GEF Organisme d’exécution/partenaire de mise en œuvre et autres partenaires liée au projet Membres de l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours Remerciements ii. Table des matières iii. Acronymes et abréviations 1. Résumé (3-5 pages) 2. Introduction (2-3 pages) 3. Description du projet et contexte (3-5 pages) 4. Résultats (12-14 pages) 4.1 Stratégie du projet 4.2 Progrès accomplis vers la réalisation des résultats 4.3 Mise en œuvre du projet et gestion réactive 4.4 Durabilité 5. Conclusion et recommandations 5.1 Conclusions 5.2 Recommandations 6. Annexes |
| --- | --- |

## Annexe 12 : Analyse des risques liés au projet

Au document de projet et à travers les entretiens, il ressort les principaux risques ou hypothèses sont analysés comme indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Analyse des risques et hypothèses

| Risques | Probabilité | Impacts de l’atténuation (Résumé. Pour plus de détails voir Prodoc page75) | Evaluation des stratégies d’atténuation après la mise en œuvre du projet | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques Identifiés avant la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |
| Politiques et régulateurs: Réticence dans certains milieux du gouvernement d'introduire les politiques et les règlements nécessaires à l'appui.. | Modéré | L’environnement est favorable (Gouvernement du Bénin veut donner l’énergie moderne et propre aux populations démunies, protéger les forêts, réduire le déboisement, ligne avec sa " politique de l'énergie et de la stratégie « Décembre 2003 et Octobre 2009 " actualisé) pour faciliter la prise des textes réglementaires (pour plus de détails voir ProDoc) | Environnement demeure toujours favorable. Les études «Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification », « Elaboration du document régissant la mise en place et l’opérationnalisation du Mécanisme de Soutien Financier (MSF)… » a favorisé l’émergence de la politique nationale et le développement du cadre pour les énergies renouvelables. (pour plus de détails, voire les études) Le cadre d’intervention des IPP, | Le risque quasi éliminé |
| Économiques / financiers : non- disponibilité du crédit aux promoteurs de gazéificateurs de biomasse | Modéré | Renforcement des capacités pour les établissements de crédit. Mécanisme de soutien financier pour réduire au minimum les risques des prêteurs | Démarches engagées Les établissements de crédit sont favorables. Mais pas d’accord formalisé | Le risque reste modéré |
| Financiers: mauvais climat d’investissement. | Modéré | Le climat des affaires n’est pas très favorable. Doing bus 2015 Mise en place un mécanisme de soutien financier pour réduire les risques financiers. | Mécanisme de soutien déjà mis en place. Attente de l’installation officielle du Comité de gestion Voir les changements intervenus Doing bus 2019 montrent que la situation du Bénin s’est améliorée. Mais cela n’est pas encore suffisant pour induire la ruée des investisseurs internationaux vers le Bénin | Le risque plus ou moins élevé |
| Technologiques: Probabilité que la technologie des gazéificateurs soit de mauvaise conception et / ou de mauvaise qualité. | Modéré | Se mettre en réseau avec les pays ayant beaucoup d’expériences qui marchent ; Renforcement de capacité pour les potentiels techniciens béninois devant opérer sur les gazéificateurs | Après deux ans et neuf mois, le réseau n’est pas en place, Le renforcement des capacités n’a pas encore eu lieu. | Le risque faible. |
| Stratégiques: l’engagement au niveau des villages de modifier et d'adopter de nouvelles méthodes agricoles ne suffit pas pour l'adoption de la technologie. | Modéré | Démontrer l'efficacité (sociale, financière et environnementale) des solutions apportées à court et à long terme pour convaincre les populations de changer les habitudes en matière énergétique Approche IEC pour changer les habitudes. | La démonstration est encore à faire ; Les IEC sont encore à leur début. Il est encore trop tôt d’évaluer leurs effets sur le changement de comportement | Le risque reste modéré. Peut devenir élevé si la situation ne change pas |
| Politiques: Conflits fonciers et conflits entre les groupes traditionnels / religieux | Modéré | Utilisation de processus participatifs, via des consensus, la résolution des conflits et le renforcement des capacités ; Se servir des résultats déjà visibles d’autres projets FEM - PNUD intitulé « Forêts sacrées dans le système des zones protégées du Bénin » | Ce risque s’est déjà réalisé dans Dassa Zoumè, l’une des quatre zones d’intervention du projet. Il faut poursuivre les négociations pour lever ce risques afin d’éviter des effets de contagion qui vont compromettre les résultats déjà obtenus. | Le risque reste modéré. Peut devenir élevé si la situation ne change pas |
| Environmentaux/ Climatiques. | Elevé | Introduction de techniques de gestion de l'eau appropriées dans la production agricole, comme l'irrigation avec la méthode goutte à goutte et des forages | Aucun des sites du projet ne bénéficie encore de cette technologie à mi-parcours du projet. Il va falloir vite l’expérimenter sur quelques sites afin d’en tirer les leçons. | Le risque reste élevé et touche directement la production de la matière première pour ce projet (la biomasse) |
| Risques apparus après la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |
| Interdiction de l’utilisation des résidus agricoles à des fins de production d’électricité : Certains acteurs du système de la production de résidus agricoles ont convaincu les autorités au plus haut niveau d’interdire l’utilisation des résidus agricoles à des fins de production d’électricité, car disent-ils, cela rentre en forte compétition avec les autres usages traditionnelles des résidus. | Elevé | Cette situation a conduit l’équipe de projet à initier une étude sur la disponibilité des résidus pour tous les usages actuels et pour celui de la gazéification. Démonstration de l’existence de résidus suffisants pour tous les usages avec un surplus qui sera laissé à la nature. | Faire un plaidoyer auprès des autorités réticentes sur la base des résultats de cette étude. Faire ressortir les co- bénéfices de la gazéification et son apport pour les politiques et stratégies de développement du pays. | Le risque faible |
| Inexistence de gazéificateur qui marche dans le contexte béninois | Modéré/Elevé | Les raisons ayant conduit à l’échec des trois expériences dans le pays sont : Technologie peu fiable ; Installation de faible qualité ; Absence de main d’œuvre qualifiée pour assurer la maintenance. | Pour atténuer ce risque il est prévu des voyages d’échange d’expérience et de renforcement des capacités. Mais à mi-parcours, les voyages n’ont pas encore démarré. Si on ne change pas rapidement la situation, on risque de n’avoir aucun gazéificateur installé avant la fin du projet. Ce voyage devra permettre de rencontrer les fabricants et apprécier les innovations et l’adaptation des modèles retenus au contexte béninois. | Ce risque peut très rapidement devenir très élevé car les gazéificateurs doivent être installés par le privé qui ne voudra pas se lancer dans une aventure très risquée, vu les expériences antérieures des gazéificateurs dans le pays. L’équipe de consultants va faire le tour des promoteurs des expériences de gazéification non abouti pour mieux comprendre les raisons afin de faire des suggestions |
| Baisse continuel du prix du KWh proposé par la SBEE : La baisse continuelle du prix du KWh due à la baisse continuelle du solaire PV, et l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence fait que le prix du KWh de gazéification n’est pas compétitif. Ceci peut décourager le privé qui veut investir dans les alternatives bon marchés. | Modéré/Elevé | Faire ressortir les avantages environnementaux et sociaux de la gazéification, notamment réduction du CO2, création des AGR, création d’emplois. Développer les co-bénéfices à travers les cycles combinés de gazéification (réutilisation des pertes de chaleur) pour réduire les couts de production. On peut aussi envisager la création de réseaux décentralisés et non connectés au réseau national afin de permettre aux investisseurs de bénéficier des prix garantis non soumis à la concurrence. Ceci aura comme avantage de permettre au PIE de bénéficier des réductions de coûts lorsqu’ils vont investir dans l’amélioration de l’efficacité des centrales. Cette solution laisse quelques possibilités d’inefficacité car si l’énergie produite est excédentaire au niveau local, elle ne pourra pas être valorisée. | Il faut trouver un mécanisme pour garantir un prix de rachat au producteur indépendant de l’électricité par gazéification. L’Etat peut subventionner et faire jouer aussi le marcher volontaire du carbone. Vu le caractère institutionnel du projet, l’Etat peut faire cet effort. | Modéré/Elevé Ce risque peut être levé si l’Etat accepte de garantir un prix incitatif pour le PIE. |
| Désintéressement de certains Producteurs indépendants d’énergie (acteurs majeurs) : Après la mise en œuvre du projet, certains acteurs principaux qui étaient prêts pour investir dans le secteur sont devenus désintéressés pour des raisons politiques. | Modéré/Elevé | Il faut identifier de nouveaux acteurs. L’évaluation à mi-parcours va chercher à approfondir les raisons du désintérêt et voir s’il peut être considéré comme définitif jusqu’à la fin du projet. | Ce risque ne dépend pas de la mise en œuvre du projet et est au-delà du contrôle de l’équipe de gestion du projet. La création d’incitations pour les investisseurs du sous-secteur peut susciter de nouveaux acteurs. | Il sera modéré si on trouve des acteurs de qualité qui peuvent valablement remplacer les acteurs désintéressés. |

## Annexe 13 : Taux de consommation détaillé du budget

TEP et TEF par produit Projet Biomasse Electricité

| Produits | 2017 |  |  |  | Observations (ce qui justifie les écarts) | 2018 |  |  |  | Observations (ce qui justifie les écarts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévu | TEP | Ecart | TEF |  | Prévu | TEP | Ecart | TEF |  |
| Produit 1 : Mise en place d’un cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire | 60 | 46% |  | 96% | Le fort TEF observé s’explique par le Paiement de la première avance pour la 1ère série des études thématiques. Mais le faible TEP s’explique par la non réception des rapports d’études définitifs | 80 | 45,66% |  | 125% | Le fort TEF observé s’explique par le Paiement des première et deuxième avances pour la plupart des études thématiques. Mais le faible TEP s’explique par l’attente des rapports définitifs de la 1ère série des études thématiques |
| Produit 2 : Promouvoir l'investissement dans la production d'électricité à base de biomasse … | 60 | 51% |  | 83% | Validation des TDR et organisation du cadrage méthodologique des études et lancement des études avec le paiement de la première avance de fonds | 80 | 39,21% |  | 42% | Les faibles taux (TEP & TEF) d’exécution observés s’expliquent par la non disponibilité des rapports d’études thématiques (MSF, LOBEF, Projet de MoU, etc.) dans le délai requis pour la mise en œuvre |
| Produit 3 : L'utilisation des terres, la gestion durable des forêts et leur mise en œuvre… | 80 | 34% |  | 102% | Réalisation effective de 200 ha de reboisement/reforestation dans les communes de Kalalé et de Djougou au titre de la campagne 2017 | 80 | 60,90% |  | 100% | Le gap entre le TEP et le TEF (38,1 points en valeur relative) observé s’explique par le Payement des entretiens des plantations sur les sites reboisés de Kalalé et de Djougou (1er et 2ème entretien) ainsi que le regarnissage à près de 50% des plantations. A cela s’ajoute l’acquisition des équipements d’AGR |
| Produit 4 : Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation … | 60 | 44% |  | 90% | Le pourcentage est à première vue est élevé mais à voir les chiffres, le ratio n’est pas inquiétant en rapport avec les activités. Il s’agit 2072$ US sur un montant total prévu de 2300 dollars. Ces dépenses sont relatives deux dépenses essentielles : il s’agit d’une part de la participation du projet aux actions de d’information et de sensibilisation des acteurs clés (les préfets, maires, Directeurs départementaux de l’Energie, CIF, SCEF, chef d’antenne SBEE/CEB, ONGs etc.) au niveau. D’autre part, une session de sensibilisation des IPP sur la gazéification et les incitations financières. | 60 | 31,74% |  | 0% | Le TEF de la composante 4 est nul car les activités d’information et de communication réalisées n’ont pas nécessité de ressources financières. |
| Produit 5 : Gestion et Suivi du projet | 100 | 89% |  | 113% |  | 100 | 92,76% | 100 | 98% | Le fort TEF (98%) de la composante 5 observé est dû au fonctionnement |

| Produits | Septembre 2019 |  |  |  | Observations (ce qui justifie les écarts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévu | TEP | Ecart | TEF |  |
| Produit 1 : Mise en place d’un cadre politique, institutionnel, juridique et réglementaire … | 80 | 44,74% |  | 51,02% | L’écart observé entre le TEP et le TEF s’explique par le règlement du solde des rapports d’études disponibles. |
| Produit 2 : Promouvoir l'investissement dans la production d'électricité à base de biomasse … | 80 | 43,91% |  | 46,07% | L’écart observé entre le TEP et le TEF s’explique par l’effectivité de la sécurisation des ressources du MSF au cours du Trimestre (Soit 1.200.000 $ US) |
| Produit 3 : L'utilisation des terres, la gestion durable des forêts et leur mise en œuvre… | 80 | 49,82 |  | 54,82% | Règlement du 3ème entretien et les séances de préparation des conventions avec les ATDA |
| Produit 4 : Programme de diffusion des résultats et de sensibilisation … | 70 | 25,8% |  | 0% | Le TEF de la composante 4 est nul car les activités réalisées n’ont pas nécessité de ressources financières. |
| Total global depuis le début du projet | 40 | 37,52 |  | 61,25 | Cet écart entre les taux d’exécution se justifie par l’effectivité de la sécurisation des ressources du MSF dans un compte dédié au cours du Trimestre (Soit 1.200.000 $ US) |

## ANNEXE 14 : La financement de l’Etat pour l’année 2018

Source : DPP, Ministère de l’énergie

BN : Les colonnes 5 et 6 sont pour le projet PANA energie.

## Annexe 15 : Production d’électricité par gazéification de la biomasse : faire revenir les PIE

Puisque le PBE est un projet d’atténuation, la production d’électricité par gazéification de la biomasse va entraîner l’évitement de l’émission du CO2.

A ce niveau, le Prodoc a prévu au niveau de l’effet 2- « Axe 2.5: Les rapports confirmant l'achèvement de la construction d'au moins 4 MW de gazogènes à biomasse, reliés ou non au réseau, par des producteurs indépendants sur différents sites d'ici la fin du projet ». Ceci devrait être réalisé suivant certaines hypothèses.

En effet, suivant le Prodoc (Page 79 section 2.9.6), « le projet devrait être approuvé à temps pour commencer les activités au cours de la première moitié de 2016. Dans cette hypothèse, les installations de gazogène pourraient raisonnablement commencer environ 12 mois après le début du projet et pourraient prendre entre 12 à 18 mois ».

Dans la pratique, le projet a commencé en février 2017, soit 6 mois de retard. Lorsqu’on fait le calcul, les premières installations devraient commencer en février 2018 et devraient se terminer entre février et août 2019.

Suivant le Prodoc. « Les installations de 400 kW à Dassa-Zoumé et 600 kW à Djougou seraient probablement achevées 12 mois après le début des travaux et pourraient être mise en service en juillet 2017, alors que la plus grande unité de 1 MW à Savalou et l'unité 2 MW à Kalalé pourraient prendre 18 mois à ‘compléter’, avec leur date de mise en service pour janvier 2018 ».

En faisant l’analyse du temps d’installation y compris les retards, on devait avoir toutes les centrales à gazéification installées et en service au plus tard en février 2020.

Dans le contexte actuel de l’évaluation, on est à un peu plus de trois mois pour obtenir au moins le premier KWh d’électricité par gazéification de la biomasse. Les PIE ne se bousculent pas à la porte du projet. Il semble donc très improbable que cela se réalise dans les trois mois qui viennent. Pour changer le sentier qui se dessine, il est nécessaire d’opérer un changement complet de stratégie. Donc on peut dire sans risque de se tromper que nous avons un grand retard par rapport à ce produit qui est l’une des grandes innovations pour ce projet. Comment peut-on expliquer cela ?

Premièrement nous avons questionné le modèle choisi pour l’installation des gazogènes. Il est basé sur le secteur privé. Est-ce une bonne option ? Ceci n’est pas un mauvais choix en soi ! Car le privé a la capacité de mobiliser les ressources, de porter l’initiative à l’échelle si elle est convaincante et s’en convainc lui-même. De plus il a la capacité de gérer cette opportunité mieux que l’Etat.

A travers les discussions que nous avons eues avec l’équipe de gestion du projet, il s’est avéré que les PIE qui sont intéressés par le projet, croyaient entre autre que le projet a un accompagnement financier direct à mettre à leur disposition. Comme ce ne fut pas le cas, leur engouement a baissé, malgré toutes les réformes importantes et nécessaires que le projet a impulsées et mises en place. Ont-ils tort ces investisseurs ? Pas totalement car, le gouvernement du Bénin dans son PAG de même que le PNUD dans son UNDAF 2019-2023   ont prévu soutenir et impliquer le secteur privé dans le développement économique du pays.

Ainsi, le PAG met du GdB l’accent sur la promotion du secteur privé pour impulser le développement économique. , «,…, l’État s’emploiera à encourager et faciliter la mobilisation par le secteur privé des ressources financières nécessaires aux investissements les plus pertinents. (Pilier 2, Axe 3). L’État compte utiliser son potentiel pour permettre au secteur privé de mobiliser des ressources importantes et sur de longues durées (Action 3),… , nécessaires à la réalisation des grands projets structurants dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie,…, (PAG/Modalité de mise en œuvre/Financement).

Sur cette base, le PNUD dans la réforme de son soutien au gouvernement s’est aussi focalisé sur l’accompagnement du secteur privé. Suivant l’UNDAF 2019-2023, la stratégie globale de financement met l’accent sur la mobilisation du secteur privé et sa promotion afin de créer de la croissance économique inclusive. « … le secteur privé et les organisations de la société civile, ont des capacités techniques, opérationnelles et financières accrues… » Produit 1.1.,  Produit 1.2 et Produit 1.4. Ainsi, suivant ce nouveau cadre d’accompagnement, le PNUD prévoit l’implication du secteur privé à travers  les principaux types de partenariats qui pourraient être :

- le transfert de ressources (partenariats qui incluent principalement un transfert de ressources financières ou en nature d’une société à l’ONU) ;

- le transfert de technologies et l’assistance technique et financière pour le développement des entreprises au niveau des pays ;

- le développement d’approches facilitant les investissements privés innovants, etc.

On voit clairement que les soutiens et l’accompagnement du secteur privé sont prévus et est possible de se réaliser.

Il faut rappeler que le contexte actuel du secteur de l’énergie à beaucoup évolué, comparé au contexte de rédaction du projet. En effet, dans le contexte avant le projet, nous avons une faible offre d’électricité qui est causée par le faible investissement du secteur privé dans le secteur de l’électricité au Bénin. (1ere causalité). On envisageait toutes les possibilités pour accroitre l’offre. Le Pays a choisi la biomasse électricité à cause des préoccupations mondiales de la pollution de l’environnement liées à la production d’électricité thermique, l’existence de résidus agricole en quantité suffisante (le pays est à 75% agricole) et à cause de l’existence de l’aide du GEFTF pour soutenir les coûts additionnel liés à ce choix technologique de production de l’électricité.

Mais la faiblesse de l’offre face à la demande a entraîné jusqu’en 2016 des délestages intempestifs qui ont été préjudiciables pour les citoyens et l’économie nationale. Dans ce contexte le GdB a fait l’option de révolutionner le secteur énergétique en optant pour la production électrique de masse en installant de grandes capacités. Dans ce contexte, le gouvernement a ouvert le marché de l’électrisé à la concurrence et recherche les offres d’électricité les moins couteuses pour approvisionner le réseau national. Dans ces conditions, quelle place pour les petites capacités prévues par le PBE ? On comprend donc pourquoi le soutien du gouvernement n’est plus ce qu’il était lors de la rédaction du Prodoc. Allons-nous baisser les bras dans ce contexte ? Nous croyons que non !

4.3 Options pour sortir de l’impasse

Plusieurs possibilités sont envisageables. Nous allons procéder par élimination pour retenir la plus réaliste au vu du temps qu’il reste à l’équipe du projet pour conduire le projet (un peu plus de 2 ans).

- Utiliser le MSF pour un soutien direct au PIE ;

- Conclure à l’échec de l’obtention du produit « production d’électricité par biomasse ;

- Faire un appel d’offre international pour la soumission d’offre de projets afin d’intéresser aussi les PIE non locaux ;

- Faire un coaching massif aux PIE locaux afin d’obtenir dans les six mois qui viennent les premiers projets installés.

- Accompagner des PIE en dehors des sites du projet.

4.4 Analyse des options possibles

(1). Utiliser le MSF pour un soutien direct au PIE /EPC

Vu que la SBEE est passé en affermage, on peut envisager que le MSF serait inutile si elle paie régulièrement des clients. Donc on pourrait être tenté de réorienter ces ressources pour un soutien direct au PIE. Puisque c’est leur souhait. Cette tentative a très peu de chances d’aboutir car cela nécessite une réaffectation de ressources qui n’était pas prévue au Prodoc. Ceci va nécessiter de temps et pourrait recevoir un avis défavorable du bailleur de fonds. D’après nos discussions avec l’équipe de projet et certains acteurs du PNUD, si cette option venait à être envisagée sérieusement, elle va nécessiter assez de temps (un à deux ans). Dans ce cas on serait déjà à la fin du projet.

Résultat : Option à abandonner ou avis réservé.

(2). Conclure à l’échec de l’obtention du produit « production d’électricité par biomasse

Ici, il s’agit de faire le constat que la production d’électricité par biomasse est l’un des produits du projet et si on ne le réalisait pas, c’est aussi un résultat qui sera conté comme un échec. C’est une option. Mais vu que le pays a déjà connu des échecs par rapport à ce type de projet, la valeur ajouter du projet biomasse électricité serait d’avoir un « succes story » pour ce produit. Dans ces conditions il faut se donner les moyens de faire aboutir au moins un projet.

Résultat : Option à abandonner.

(3). Faire un appel d’offre international pour la soumission d’offre de projets

Dans cette option, l’idée est d’élargir le champ des potentiels PIE. On fait l’hypothèse qu’il y a des PIE mieux expérimentés dans le domaine et qui seraient intéressés par cet appel. Ainsi on peut avoir la chance de conclure les premiers contrats et espérer avoir les premières installations dans un très court terme. On peut aussi identifier des fabricants à qui on demander de venir installer leurs prototypes afin faire de la démonstration. Dans ce cas, le tout dépendra de l’intérêt de ces PIE et des conditions qu’ils vont poser. Si par exemple ils exigent un prix garanti au producteur indépendant, ce qui est le cas en France, Allemagne, au Rwanda, au Kenya, au Ghana, etc., on risque de ne pas avoir un contrat dans les délais que nous souhaitons (les prix sont en constante baisse actuellement avec l’ouverture du marché). Car, l’Etat n’a pas encore réglé la question des prix garantie. Les études sont en cours et on espère que cette question sera réglée bientôt.

Résultat : Option à envisager mais avec un risque lié au prix : Avis réservé

(4). Faire un coaching massif aux PIE locaux…

Cette option est envisagée afin d’obtenir dans les six mois qui viennent les premiers projets installés. En effet, le fait que les PIE ne comptent que sur les ressources du projet vient aussi du fait qu’ils ne sont informés de toutes les facilités qui existent dans le développement des énergies renouvelables et qu’ils peuvent exploiter. En effet, les possibilités ci-après existent :

- BOAD, avec un guichet qui va mobiliser chaque année 100 milliards de FCFA   pour soutenir les projets verts. Les fonds déjà approuvés par la BOAD s'élèvent d'ores et déjà à 50 milliards de francs CFA pour cette année.

Dans le cadre de son accompagnement, la BOAD a mise en place les Facilités Régionales d’Accès à l’Energie Durable (FRAED) à destination du secteur privé. Les FRAED ont pour but de servir de catalyseurs aux investissements privés pour le développement des projets d’Energie Renouvelable (EnR) et d’Efficacité Energétique. Elle prévoit aussi des prêts aux Etats ou aux sociétés promotrices, d’exploitation et de gestion de projets de transition énergétique. La banque prévoit des prêts directs aux sociétés privées, aux PME/PMI, aux Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP), …, aux conditions du guichet public marchand ou à travers le Fonds d’Investissement (FI) de l’IRED ou l’Unité de Partenariat Public-Privé (UPPP) récemment mis en place par la Banque, ….

La BOAD est un agent de mise en œuvre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et a mobilisé un don de 1,3 milliard de francs CFA pour la promotion des énergies renouvelables au Togo.

- La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Top 5 ou en Anglais « High-5»

C’est une initiative de la BAD en matière de développement en Afrique. La Banque relève ce défi visant à soutenir la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte en intensifiant l’investissement et en mettant l'accent sur cinq grandes priorités, appelées le Top 5 ou « High-5 » dont éclairer l’Afrique est la première priorité. Ainsi, la banque veut promouvoir des initiatives de développement durable en investissant dans les énergies renouvelables et propres.

Sustainable Energy for Africa (SEFA)/BAD - Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et du gouvernement du Danemark. Elle est dotée d’une enveloppe financière de plus de 56 millions de dollars EU, afin de soutenir des petits et moyens projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Le SEFA est conçu comme une plateforme flexible multipartenaires et multi-usages pour faciliter l’accès à l’énergie renouvelable en Afrique, et un des instruments pour l’Afrique dans le cadre de l’Initiative pour l’énergie durable pour tous des Nations unies (SE4All).

- L’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

L'UEMOA veut atteindre 82 % d'énergies vertes d’ici à 2030. Pour y parvenir, elle met en place des facilités pour accompagner les opérateurs qui s’intéressent à ce secteur.

- Communauté économique des. États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

La CEDEAO a décidé de soutenir les énergies renouvelables pour lutter contre le déficit de la consommation énergétique. Il s’agit de financer les énergies de développement durable, pour permettre à une grande partie de la population d’accéder facilement à cette source d’énergie. A travers le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (CEREEC), la CEDEAO soutient les initiatives innovantes pour le développement des énergies renouvelables.

- Agence Française de développement (AFD) et Proparco, Société Générale de Banque Bénin (SGBB).

L’AFD a changé drastiquement sa vision et sa politique en matière soutien au développement suite à l’accord de paris. En effet, elle dispose que tous ces projets soient 100 % compatibles avec l’Accord de Paris. Cet engagement s’ajoute à un autre engagement déjà existant du groupe : « faire en sorte que 50 % des financements annuels portent sur des projets qui aient un impact direct bénéfique pour le climat ». Pour cela l’AFD a un guichet dédié aux énergies renouvelables. De plus, le climat est au cœur des priorités de Proparco (la branche qui finance le secteur privé de l’AFD) et du Groupe AFD. Depuis 2006, Proparco a ainsi engagé plus de 2 milliards d’euros pour financer des projets participant à la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement et s'est engagée à consacrer 2 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2020. Proparco figure ainsi parmi les bailleurs les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique.

A Cotonou en 2016 l’AFD, dans sa stratégie accords de paris a signé avec la SGBB un partenariat pour soutenir une croissance inclusive et plus verte.

Cet accord vise à soutenir les investissements privés dédiés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique de même que la SGB et Proparco pour le développement des activités bancaires au Bénin.

- USAID (power Arica)

C’est une initiative américaine, qui vise à appuyer la croissance économique et le développement sur le continent africain grâce à un meilleur accès à une énergie fiable, abordable et durable. Des facilités existent aussi à ce niveau pour accompagner les énergies renouvelables et l’accès des populations pauvres aux services modernes de l’énergie.

- ORA BANK

Le groupe ORA banque s’engage à soutenir l’investissement par des mesures d’adaptation au changement climatique. Elle déclare que dans les pays en développement, le financement de la croissance verte représente un défi majeur que la banque va aider à relever. Elle souhaite se positionner comme la banque de référence pour le financement structuré de projets responsables d’envergure promouvant le développement économique et social. Son ambition est de développer une offre de financement spécialisée de plus de 5 millions d’euros par an et des initiatives déjà en cours, notamment : Sunref (vers une transition bas carbone) et Kékéli efficient power (une centrale thermique sans rejet de gaz au Togo).

- La Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) - déclinaison française de African Biofuel and Renewable Energy Compagny (ABREC) - est une organisation internationale ayant son siège à Lomé. Son capital est détenu par 15 Etats actionnaires (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Tchad et Togo) et 6 institutions financières (BIDC, BOAD, ECOBANK, FAGACE, IEI et NEXIM BANK). Elle a pour objectifs (i) la promotion et le financement des projets d’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique dans les secteurs public et privé, (ii) le transfert de nouvelles technologies vertes pour le développement des industries des énergies renouvelables, (iii) le renforcement des capacités et les conseils aux gouvernements et au secteur privé pour tirer le maximum d’avantage des marchés d’énergies propres et du carbone.

- Etc…

Toutes ces initiatives ne sont pas connues par les PIE béninois. Donc elles ne sont pas exploitées. L’Unité de Gestion du Projet va s’employer à fond pour coacher les PIE désireux de s’engager à explorer toutes ces opportunités qui existent. L’UGP va se donner comme objectif de passer par l’AISER pour obtenir deux PIE par site du projet. Soit 8 projets à identifier. Avec eux, toutes les opportunités de financement des ER seront analysées à fond avec pour objectif d’obtenir au moins un projet financé au plus dans les 6 mois à venir. Ceci va se réaliser sous les hypothèses que l’Etat, le PNUD, L’UGP, les PIE  joue chacun son rôle.

L’Etat doit montrer son soutien pour apporter sa caution où cela est nécessaire et clarifier les points non encore régler par la loi ;

L’UGP va montrer toutes ces possibilités et opportunités qui existent et accompagner les PIE à réaliser les études de faisabilité spécifiques  pour chaque site du projet ;

Le PNUD va jouer son rôle de médiation entre tous les potentiels bailleurs de fonds qui peuvent soutenir le PBE ;

Les PIE doivent montrer leur engagement en initiant une étude de faisabilité et en analysant toutes les possibilités de financement qui existent et ceci avec l’accompagnement de l’UGP.

Evaluation de l’option : Option probable à envisager sérieusement.

(5) Accompagner des PIE en dehors des sites du projet

Cette option consiste à accompagner les PIE présents dans l’agrobusiness et veulent déjà faire de la gazéification pour satisfaire leur besoin d’énergie. Nous avons par exemple l’entreprise TOLARO à Tourou (Parakou), l’entreprise KAKEFILE à Savalou. Toutes deux sont dans la transformation des noix de cajous et veulent faire la valorisation énergétique des résidus. Nous avons aussi l’entreprise FLUDOR à Bohicon qui veut faire la valorisation des résidus des graines de coton après l’extraction de l’huile. L’avantage de cette option est que ces PIE sont beaucoup avancés dans le processus de la gazéification et vu le temps court qui reste pour le projet, on peut encore réaliser quelque chose avec eux.

L’inconvénient est que ce sont des acteurs qui interviennent sur des sites en dehors des sites du projet. Il faudra recalculer les émissions de CO2 qui seraient réduite par cette forme de gazéification et calculer son effet sur les réductions d’émissions initialement prévues. Il va falloir négocier avec le PNUD/FEM et l’Etat pour obtenir cette modification. Donc cette option ne sera envisagée que dans l’hypothèse où tous acteurs principaux du projet se mettent d’accord.

Evaluation de l’option : Option probable - envisageable

## Annexe 16 : Nouvelles hypothèses et leur test pour la réalisation des produits

| Objectifs | Hypothèses dans le Prodoc | Hypothèses reformulées au cours de l’examen à mi-parcours | Test des hypothèses : Analyses/évaluation à la mise en œuvre | Changement contextuel intervenu | Conséquences pour les résultats prévus au Prodoc | Nouvelles hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Introduire une approche fondée sur l'intégration des écosystèmes d'énergie à la production de biomasse-électricité durable dans le pays | Engagement renouvelé des partenaires du projet, y compris les organismes gouvernementaux et des investisseurs / développeurs. | - Les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les développeurs montrent un engagement renouvelé dans l’accompagnement du projet | - Vérifié pour l’Etat/ mais il reste à faire - Non vérifiée pour les investisseurs et les développeurs | - Adoption de du cadre d’intervention des IPP qui fixe les conditions et procédures - Ouverture du secteur au marché régional de l’électricité - Mise en gestion déléguée de la SBEE, - Obligation faite par la loi de s’approvisionner près des sources les moins couteuses - Adoption du code de l’électricité au Bénin; - Validation de la loi cadre sur les énergies renouvelables La mise en place d’un marché régional de l’électricité avec la construction d’un centre de contrôle et de dispatching - Relecture du le code bénino-togolais modifiant le rôle historique de la CEB ; | - Soutien global du gouvernement et concours à l’obtention des résultats Vu le temps restant pour clôturer le projet, il n’est pas possible de choisir cette option étant donné le délai minimum de deux ans pour finaliser la procédure de contractualisation avec un IPP -La compétitivité instaurée est peu soutenable par les unités de production d’électricité par gazéification de la biomasse. gazéification Il sera plutôt privilégié la fourniture de l’électricité hors réseau que l’injection dans le réseau - Défavorable pour le projet Favorable au projet Défavorable pour le projet (CEB sort de la production. Elle n’a plus intérêt à soutenir le projet) l’implantation des gazéificateurs | Les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les développeurs montrent un engagement renouvelé dans l’accompagnement du projet Le modèle EPC est favorable au développent des gazéificateurs La quantité d’électricité produite par les gazéificateurs est convenable pour l’exploitation hors réseau Le projet ne compte plus sur la contribution de la CEB |
| Produits |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1: Une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/réglementaire destinée à la production de la biomasse-électricité par les Producteurs Indépendants d'Electricité | Engagement des différentes institutions gouvernementales | Les institutions gouvernementales montrent un engagement fort dans l’accompagnement du projet | Vérifiée | - Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification, - Mise en place du MSF, Adoption du décret EHR politique nationale et le développement du cadre pour les énergies renouvelables | Favorable pour l’atteinte des résultats du projet | Les institutions gouvernementales montrent un engagement fort dans l’accompagnement du projet, notamment pour ce qui est de la production d’électricité par gazéification de la biomasse |
| Produit 2: Capacité développée au sein de la SBEE, des banques locales et des acteurs nationaux clefs tels que les ministères de l'énergie, de l'agriculture et des finances pour évaluer les projets de biomasse renouvelables pour le PPA et les prêts | Coopération des entités gouvernementales L’intérêt continu des investisseurs. | - Les entités gouvernementales coopèrent et soutiennent le projet - Les investisseurs montrent un intérêt soutenu pour le projet | Validée pour l’Etat Non validée pour les investisseurs et les développeurs | - Le gouvernement a opté pour la production de grandes capacités d’énergie pour réduire sa dépendance énergétique - Adoption du cadre d’intervention des IPP - Un ministère de l’énergie très dynamique - La signature du MCA II qui base son modèle sur le soutien massif au Solaire à travers l’OCEF (www.ocef.bj). | Favorable pour l’atteinte des résultats du projet Non favorable pour l’atteinte des résultats du projet Favorable au Projet - Favorable à la réalisation des objectifs du projet : - Réformes du secteur- bonnes pour le projet -Baisse du prix du KWh pas bon pour le projet Subvention au Investisseurs – donne des idées au projet | L’environnement des affaires et les options de contractualisation retenues accroissent l’engagement des PIE Développer dans le cadre de Biomasse Electricité des projet modèle Le soutien financier direct aux Investisseurs et producteurs privés devient une possibilité pour accompagner le projet. |
| Produit 3: L'utilisation intégrée des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles offrent | -Le soutien politique à l'approche intégrée au niveau de la commune reste très élevé, soutenant des réformes au niveau national (élimination des barrières) et le développement des investissements privés -Les communautés vont changer de comportement et engager de nouvelles pratiques si elles sont fournies avec des solutions de rechange et un soutien à la mise en œuvre | - Les réformes au niveau national pour ce qui est de la gestion durable des forêts et terres reçoivent un soutien politique très élevé - L'approche intégrée au niveau de la commune reçoit un soutien politique très élevé - Les solutions de rechange avec un soutien à la mise en œuvre sont une réalité - Les communautés changent de comportements et adoptent de nouvelles pratiques de gestion durable des terres et forêts | - Validée pour l’Etat - Validée pour le soutien des communes - Non validé --- N/A (On ne peut pas encore tester car les solutions sont encore en préparation) --- N/A (On ne peut pas encore tester car les solutions sont encore en préparation) | - Adoption de la Loi n°2018‐20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral en République ; - Mise en place de l’ANGT avec ses démembrements au niveau local ; La création des pôles de développement agricole la mis en place des ATDA -- -- | Favorable à la réalisation des objectifs du projet Changement des zones agroécologiques en pôle de développement agricole Liquidation des CARDER et licenciement de son personnel d’encadrement | Les hypothèses demeurent valables Les hypothèses demeurent valables Les hypothèses demeurent valables |
| Produit 4: Programme de sensibilisation et de diffusion de l'expérience/ meilleures pratiques/ leçons apprises lors de ce projet, pour sa réplication dans tout le pays. | La croissance du programme sera maintenue. Désignation du personnel des Ministères et / institutions pertinentes ; Maintien de l’intérêt des parties prenantes | - Un programme pertinent de communication est développé et les résultats du projet impactentpositivement différents les acteurs - Les Ministères et institutions pertinents ainsi que les autres parties prenantes coopèrent fortement avec le projet | ----- Validée Validée | --- | Favorable à la réalisation des objectifs du projet | Les hypothèses demeurent valables |

## Annexe 17 : ETAT DE RÉFÉRENCE DES INDICATEURS ET CADRE LOGIQUE

Le cadre logique initial du projet présente une série d’indicateurs comme suit:

Tableau 1: Indicateurs initiaux du projet

| Objectif | Indicateurs |
| --- | --- |
| Objectif Introduire une approche fondée sur l'intégration des écosystèmes d'énergie à la production de biomasse-électricité durable dans le pays | - Réduction des émissions au cours des 15 ans de durée de vie des gazéificateurs à biomasse |
|  | - Adoption de Plans Intégrés de Gestion de l’Utilisation des Sols (PIGUS) |
|  | - Réduction des Emissions grâce à la GSTF |
|  | - Nombre d’hectares sous pratiques de GSTF |
|  | - Plus de 5000 ménages et petites entreprises industrielles ou commerciales rurales sont connectées aux services d’électricité d’ici la fin du projet. |
|  | - 500 emplois sont créés au niveau du sous-secteur des gazéificateurs/ GSF/ LD |
| Produits | Indicateurs |
| Produit 1 Une politique de marché rationalisée et globale, dans un cadre juridique/réglementaire destinée à production de l’électricité à base de biomasse par les Producteurs d'Electricité Indépendants | - Existence d'un cadre politique et réglementaire adéquat |
|  | - Code réseau amélioré en place |
|  | - Existence de marchés d’approvisionnement en électricité standardisés - Investissements dans la gazéification de la biomasse |
|  | - Existence d'un guichet unique |
|  | - Méthodologies standardisées disponibles |
|  | - Développement de capacité des parties prenantes |
| Produit 2 : Accroitre les investissements dans les technologies d'énergie propre et dans les pratiques faibles en carbone du secteur des déchets d’agroforesterie | - Etablissement d’un Mécanisme de Soutien Financier |
|  | - Existence de protocole d'entente |
|  | - Existence d'incitations |
|  | - Clôtures financiers complétées |
|  | - Installation de 4 MW de gazéificateurs à biomasse sur réseau ou hors réseau |
| Produit 3 L'utilisation intégrée des terres, la gestion durable des forêts et la gestion des ressources naturelles offrent des avantages sociaux et permettent la production durable de la biomasse pour l'électricité | - Le cadre complet et le plan sont disponibles et opérationnels. Les données sur la biomasse sont disponibles pour le Plan de Ressources Durable de la commune et pour une utilisation durable par les producteurs indépendants |
|  | - Nombre d'hectares de forêt couverts par des plans de gestion participatifs et des plans d'action des incendies de forêt |
|  | 14a. 2000 ha de plantations sur les domaines privés reboisées des 4 communes d’intervention du projet |
|  | 14b. Pourcentage de l'augmentation des revenus des ménages |
|  | 15a. Nombre d'hectares de pratiques agricoles de conservation |
|  | 15b. Nombre de km de corridor du bétail créé et opérationnalisé |
|  | 15c. Augmentation du rendement des principales cultures sous GADT |
| Produit 4 : Programme de sensibilisation et de diffusion de l'expérience/ meilleures pratiques/ leçons apprises ….. | - Existence et mise en œuvre du plan |
|  | - Existence et mise en œuvre de programmes de formation |
|  | - Disponibilité des informations sur l'expérience du projet |

Source : Prodoc.

## Annexe 18 : Modèle de contrat IPP versus EPC

EPC signifie Engineering Procurement and Construction qui se traduit en français par Ingénierie, Approvisionnement et Construction. Le contrat EPC est un type de contrat très répandu dont le rôle principal est d’organiser et de répartir entre les différents acteurs d’un projet chacune des tâches qu’exige la réalisation : identification des partenaires, études, exécution des travaux, approvisionnement, livraison…

L’EPC peut être défini sous une forme d’entente contractuelle qui sera utilisée entre deux parties.

La spécificité du contrat EPC c’est que le contractant s’occupe de l’ensemble du projet, de l’installation, des matériaux nécessaires puis de la réalisation soit directement soit en sous-traitant une partie des travaux. Il porte la responsabilité du projet. C’est pourquoi on parle aussi de ‘contrat clé en main’.

Ce type de contrat présente différents avantages à savoir :

- Exigences limitées en matière de dotation ;

- Risque légal moindre ;

- Contrat potentiellement plus onéreux, mais avec engagement de résultats.

Le choix d’une forme de contrat incorrecte peut avoir un impact majeur sur les coûts et les risques associés au projet. Le contrat doit donc comprendre les objectifs, la portée des travaux, le rôle de chaque partie et la structure du projet dans son ensemble.

Selon les déclarations de la conseillère juridique du MEEM, ce type de contrat est moins contraignant et plus facile à obtenir. C’est la raison pour laquelle la plupart des contrats actuellement en signature dans le secteur de l’électricité sont EPC.

En ce qui concerne modèle de contrat « Independent Power Producers (IPP) », en français producteur indépendant d’électricité (PIE), c’est un type de contrat de production d’électricité qui lie le privé et l’Etat. Il permet au privé d’intervenir dans la fourniture d’électricité. La forme que prend ce contrat dépend des conditions que fixe chaque Etat. En effet au Benin, un cadre d’intervention des IPP a été défini par le gouvernement. Il prévoit de mettre en place un environnement propice et attrayant qui permettra aux IPP de concevoir, développer, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance des infrastructures de production d’énergie électrique au Bénin. Ce cadre repose sur la loi relative au partenariat public Privé (PPP). (Cadre d’intervention des IPP au Bénin)

Le cadre d’intervention des IPP est conçu pour répondre aux insuffisances institutionnelles et juridiques de la situation actuelle de l’environnement de promotion des IPP. Ce cadre retient le principe selon lequel les projets IPP sont placés sous le régime de la concession de service public et le code de l’électricité qui définit la production d’électricité comme une activité constituant un service public placé sous la responsabilité exclusive de l’Etat mais pouvant être confiée à une ou plusieurs personnes privées (notamment aux IPP) au moyen d’accords ou de convention. Il comprend aussi le principe de passation de marchés et le régime fiscal applicable.

Dans la pratique, ce cadre se révèle très complexe. Après analyse du document et les entretiens avec les responsables juridiques chargés de ce type de contrat au MEEM, il est très difficile, long et contraignant de faire aboutir un contrat IPP. Pour y arriver, le délai minimum est de deux ans. L’échéancier typique d’un contrat IPP est quatre ans comme le montre l’extrait N°1 (page 14 du cadre d’intervention des IPP). Ce délai est dû aux multitudes d’accords et autorisations qui sont exigés par le cadre. L’extrait N°2 (page 11 du cadre d’intervention) du cadre montre la multitude et la complexité des acteurs intervenant dans un projet IPP. La multitude d’acteurs complique l’obtention rapide d’un accord. A cela s’ajoute le cycle long de passation de marchés qu’impose la loi PPP. L’extrait N°3 (page 8 du cadre d’intervention) indique les différentes étapes de ce cycle. Les praticiens de ces documents avouent qu’il est lourd de conduire tout le processus. C’est pourquoi une relecture de ces textes est en cours en vue de les alléger.

La loi PPP auquel le modèle IPP est adossé est très complexe. En effet, elle exige la production de quatre études dans le processus de l’obtentions d’un accord.

Par ailleurs, il convient de noter les coûts de transaction que chaque étape de ce long processus induit. Ainsi, ces coûts de transaction grèvent le coût de revient du KWh. Ils fonctionnent comme des charges fixes et ne se réduisent qu’avec les grandes capacités de production d’électricité. Dans ces conditions, les 4 MW que le projet BE veut promouvoir ont très peu de chance d’être compétitifs sur un marché de l’électricité ouvert à la concurrence. En effet, dans le contexte actuel, c’est le « dispaching economic » qui est de mise. Ceci signifie que la SBEE achète en priorité les KWh les moins chers sur marché.  Or il est bien prévu dans le Prodoc que 90% de l’électricité produite sera injectée sur le réseau électrique national. Suivant le « dispaching economic » la SBEE ne s’intéressera pas tout de suite aux 4 MW. On se trouve clairement en face d’une modification importante dans la théorie de changement du projet. Il faut alors envisager un changement de sentier notamment produire 90% pour le hors réseau ou produire 100% hors réseau. Mais à ce niveau, il va falloir se conformer à la définition légale du hors réseau qui stipule que les sites considérés comme hors réseau doivent se situer à 7Km au moins du réseau d’électricité de la SBEE. Les évaluations de tous les sites par rapport aux hors réseau doivent se faire afin de retenir les sites qu’on peut qualifier de hors réseau.

Toutes les complexités de la loi PPP et du cadre IPP montrent que nous sommes en face d’un schéma juridique, financier, économique et commercial le plus complexe pour construire une centrale.

Dans le cas du Bénin, pour les raisons des difficultés énumérées plus haut, presque la totalité des 250 MW actuellement en construction au Bénin ne sont pas sous le modèle IPP mais plutôt sous le modèle EPC.

Au vu de ce qui précède, il est loisible de retenir que l’option IPP ne pourra plus se concrétiser avant la fin du projet car il faut un délai minimum de deux ans et nous sommes à 2 ans de la fin du projet. On peut construire une centrale de gazéification en moins de deux ans. De plus à cause des couts de transaction qui y sont associés, le KWh de l’électricité qui sera produite ne sera pas compétitif.

Par ailleurs, lorsque nous optons pour le hors réseau avec les conditions que cela impose, la véritable question qui se pose est la capacité des acteurs à consommer l’électricité qui sera produite. D’après les études pourtant sur la demande de l’électricité conduite dans les zones du projet, il ressort que la demande est actuellement faible (Rapport prévision demande d’électricité, 2018). Ceci à cause du faible développement des activités économiques. Dans ces conditions, le développement de la production d’électricité par gazéification requiert le soutien de l’Etat. Nous recommandons alors que le soutien de l’Etat soit plus clair et prononcé à travers une politique de développement de l’électricité par gazéification. Car, en tant que pays essentiellement agricole, nous avons un potentiel de résidus agricole important que nous pouvons valoriser en électricité. Les études préliminaires dans ce sens sont déjà réalisées par le projet BE. (Rapport, Elaboration d’une politique de développement de la production d’électricité par gazéification de la biomasse accompagnée d’un cadre règlementaire/juridique favorable aux investissements du secteur privé, 2018).

En définitive, l’évaluation à mi-parcours recommande :

- de passer un contrat EPC et en hors réseau ;

- un soutien politique fort pour le développement de l’électricité par gazéification

La leçon à tirer est que le modèle IPP choisi par le Prodoc manque de clarté et n’est pas le bon choix pour les capacités à installées.

Extrait N°1 : Echéancier typique d’un projet IPP

Extrait N°2 : cadre contractuel d’un IPP

Extrait N°3 : Processus de passation de marché selon la loi PPP

## Annexe 19 : Présentation power point du rapport provisoire

Système d’Information Energétique du Bénin en 2016 ; SIE-2016

ODD7 : Energie propre et d’un coût abordable

ODD13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Produit N°6.1 (UNDAF): Les institutions et les populations sont mieux outillés pour gérer les ressources naturelles, énergétiques et le cadre de vie) et indicateur 1 (UNDAF) Nombre d’outils de gestion élaborés et opérationnels (documents de politiques, de stratégie, plan d’action, document de gestion par sous-secteur)

ASPIRATION 7: L’Afrique, en tant qu’acteur et partenaire fort et influent sur la scène mondiale

Page 25 du Plan d’Action du Gouvernement PAG  2016-2021

Page 59 PAG 2016-2021, AXE 4 : Amélioration de la croissance économique

Produit N°6.1 (UNDAF): Les institutions et les populations sont mieux outillés pour gérer les ressources naturelles, énergétiques et le cadre de vie) et indicateur 1 (UNDAF) Nombre d’outils de gestion élaborés et opérationnels (documents de politiques, de stratégie, plan d’action, document de gestion par sous-secteur)

Rapport Doing Business Banque Mondiale Bénin

SIE-Bénin & Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables, Direction Générale de l’Energie, “Rapport final” 2015.

PNUD, “Projet développer le Bénin à partir des sources d’énergies renouvelables : Identification et cartographie des potentialités et sources d’énergie renouvelables assorties des possibilités d’exploitation”, rapport final, 2010.

MERPMDER, 2015 : Rapport provisoire du Programme pour la Valorisation à Grande Échelle des Énergies Renouvelables au Bénin/Plan d’investissement SREP-BENIN. 137p.

Atténuation des effets  des changements climatiques signifie réduire les émissions de GES en s’attaquant aux sources d’émission (agriculture, énergie, transports, etc.

Pour avoir des idées de stratégies et techniques novatrices et participatives concernant le suivi et l'évaluation, veuillez consulter le document UNDP Discussion Paper: Innovations in Monitoring & Evaluating Results, 5 Nov 2013.

Pour faire participer plus activement les parties prenantes au processus de suivi et d'évaluation, consultez le document du PNUD Guide de la planification, du suivi et de l'évaluation axée sur les résultats du développement, chapitre 3, page 93.

Remplir à l’aide des données du cadre logique et des fiches de résultats

Remplir à l’aide des données du Document de projet

Le cas échéant

Indiquer par code de couleur uniquement

Utiliser l’échelle d’évaluation des progrès à 6 niveaux : HS, S, MS, MU, U, HU

Les conclusions de l'examen à mi-parcours peuvent aussi être intégrées dans le corps du rapport.

Le recrutement des consultants devra se faire à la lumière des directives relatives au recrutement des consultants dans le POPP: https://info.undp.org/global/popp/Pages/default.aspx

https://intranet.undp.org/unit/bom/pso/Support%20documents%20on%20IC%20Guidelines/Template%20for%20Confirmation%20of%20Interest%20and%20Submission%20of%20Financial%20Proposal.docx

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/P11_Personal_history_form.doc

Le rapport ne devra pas excéder 40 pages au total (sans compter les annexes).

www.undp.org/unegcodeofconduct

Remplir à l’aide des données du cadre logique et des fiches de résultats

Remplir à l’aide des données du Document de projet

Cas échéant

Indiquer par code de couleur uniquement

Utiliser l’échelle d’évaluation des progrès à 6 niveaux : HS, S, MS, MU, U, HU

les émissions de GES dans le secteur de la production d'électricité ont augmentés de 48 millions de tonnes en 1995 à 63 millions de tonnes en 2000 et les émissions ont été estimées à 110 millions de tonnes en 2014. La présente contribution de la biomasse dans le mix de production d'électricité du pays est négligeable. Aucun investissement n'a lieu concernant la production d'électricité issue de la biomasse sur le réseau principal ou hors-réseau.

La production biomasse de 76.651 MWh de biomasse-électricité d'ici la fin du projet. Réduction directe de 67,070 tonnes de CO2 sur le cycle de vie du projet FSP de 5 ans. Génération subséquente de 24.498 MWh / an et réduction de 340,399 tonnes de CO2 sur 15 ans. Réduction indirecte des émissions cumulée de GES de près de 1,3 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2035.

La superficie de 3000 ha  ne pourra pas être réalisée  compte tenu du coût de l’hectare en lien avec les ressources disponibles

La superficie de 2000 ha  ne pourra pas être réalisée  compte tenu du coût de l’hectare en lien avec les ressources disponibles

La cible 9000 ha en agriculture de conservation sera difficile à atteindre compte tenu de la disponibilité des terres et des  ressources financières

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’en matière d’approvisionnement électrique, nous avons les grandes capacités qui offrent des coûts faibles à travers les économies d’échelle. Les  moyennes capacités qui sont un peu plus couteuses que la production de base, et les petites capacités qui sont les plus chères. Elles sont utilisées en appoint ou pour satisfaire un réseau déconnecté ou isolé du réseau national.