Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

“Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar”

(PIMS # 5228)

Rapport final

Kinomé

Examen réalisé par :

Yohann FARE – Chef d’équipe

Hasina Mandimbisoa ANDRIANASOLO – Consultant national

Tsimanaoraty Paubert MAHATANTE – Consultant national

Soloharitiana Ginna RAKOTOARIMANANA – Consultante nationale

Solofoniaina RAKOTONDRAHANTA– Consultant national

Avec l’appui de

Georges RAMANOARA – Directeur du Cabinet ECR

Aline HOAREAU – Consultante Kinomé

Contact

Yohann FARE

Campus du Jardin Tropical - Paris

45 bis avenue de la Belle Gabrielle,

94736 Nogent-sur-Marne cedex, France.

Email:yohann.fare@kinome.fr

Table des matières

Table des matières	3

Acronymes et abréviations	5

Résumé de l’examen à mi-parcours	6

1.	Introduction	11

1.1.	Objectif de l’examen à mi-parcours	11

1.2.	Méthodologie	11

1.3.	Limites de l’examen à mi-parcours	16

1.4.	Structure du rapport de revue à mi-parcours	16

2.	Description du projet et du contexte de développement	17

2.1.	Contexte Malagasy	17

2.2.	Problèmes que le projet cherche à adresser	17

2.3.	Objectifs et stratégie du projet	18

2.4.	Montage institutionnel de la mise en œuvre du projet	21

2.5.	Principales parties prenantes	21

2.6.	Démarrage du projet et durée	22

3.	Constats et analyses	23

3.1.	Stratégie du projet	23

3.1.1.	Pertinence de la formulation du projet	23

3.1.2.	Pertinence et qualité du cadre logique, des indicateurs et des activités du projet	24

3.1.3.	Pertinence des risques identifiés	26

3.1.4.	Pertinence du projet avec les politiques et stratégies nationales et avec le cadre d’intervention du PNUD	28

3.2.	Analyse des résultats	30

3.2.1.	Niveau de mise en œuvre des activités	30

3.2.2.	Analyse du projet vis-à-vis des indicateurs d’effets et d’objectifs	40

3.3.	Mise en œuvre du projet	46

3.3.1.	Montage institutionnel et gestion adaptative du projet	46

3.3.2.	Planification du travail	47

3.3.3.	Financement et co-financements	47

3.3.4.	Suivi et évaluation au niveau du projet et reporting	50

3.3.5.	Engagement des parties prenantes	52

3.3.6.	Communication	52

3.4.	Durabilité du projet	53

4.	Conclusions et recommandations	56

4.1.	Conclusions	56

4.2.	Recommandations	57

5.	Annexes	61

Liste des tableaux

Tableau 1: Information sur le projet PACARC	7

Tableau 2: Notation de l’examen à mi-parcours	9

Tableau 3: Synthèse des recommandations de l’examen à mi-parcours	10

Tableau 4 : Liste des fokontany visités au cours de l’évaluation à mi-parcours	13

Tableau 5 : Echantillon consulté	15

Tableau 6 : Présentation des 15 résultats attendus grâce à la mise en œuvre du projet	19

Tableau 7 : Parties prenantes majeures avec leurs rôles et leurs responsabilités	21

Tableau 8: Etapes principales de la formulation du Projet	23

Tableau 9 : Analyse des risques identifiés	26

Tableau 10 : Résultats de l’analyse du niveau de mise en œuvre des activités	30

Tableau 11: Matrice d’évaluation des progrès réalisés vis-à-vis de l’atteinte des indicateurs d’effet	41

Tableau 12 : Exécution financière par années par rapport au budget total du projet au 30.10.2019(USD)	47

Tableau 13: Exécution financière par rapport au budget FEM de la période (2016-2019)	48

Tableau 17 : Notation de l’examen à mi-parcours	57

Liste des annexes

Annexe 1 : Dotations faites par le PACARC (Q3 de 2019)	63

Annexe 2 : Liste des missions de terrain de l'UGP, du PNUD et du MEDD	64

Annexe 3 : Situation des formations dispensées par le Projet PACARC	65

Annexe 4 : Planning de la mission	80

Annexe 5 : Liste des personnes interviewées	81

Annexe 6: Liste des documents étudiés	92

Annexe 7 : Matrice de l’examen à mi-parcours	94

Annexe 8: Grilles de notation d’examen à mi-parcours	103

Annexe 9 : Méthodologie et résultats de l'Evaluation de la Réduction de la Vulnérabilité (ERV)	104

Annexe 10: Accord du consultant responsable de l’examen à mi-parcours	114

Annexe 11 : Approbation du rapport d’examen à mi-parcours	115

Acronymes et abréviations

ACC 	Adaptation au Changement Climatique

BN-CCCREDD+ 	Bureau National des Changements Climatiques, des Carbones, des Réductions des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts

CARE 	Cooperative for American Remittances to Europe

CBD 	Convention sur la Biodiversité

CCNUCC 	Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique

CEP 	Champs Ecoles Paysans

CLD 	Convention sur la Lutte contre la Désertification

CSA 	Centre des services agricoles

CTAS 	Centre Technique Agro- écologique du Sud (CTAS)

CTD 	Collectivités territoriales décentralisées

D(I)REDD	Direction (inter)régionale de l'Environnement et du Développement Durable

DGA 	Direction Générale de l’Agriculture

DGM 	Direction Générale de la Météorologie

DRAEP 	Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

DREEH	Direction Régionale de l’Energie, de l’Eau et des Hyderocarbures

DRR	Représentant résident adjoint, en charge des Programmes

DRTTM	Direction Régionale du Tourisme, des Transports et de la Météorologie

DSRP 	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

FEM	Fonds pour l'environnement mondial

FFEM 	Facilité Française pour l’Environnement Mondial

GEF 	Global Environment Facility

GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GoM	Gouvernement Malagasy

GRET 	Groupe de recherche et d'échange technologique

MAEP 	Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche

MDP 	Maison Des Paysans

MEDD	Ministère Environnement et du Développement Durable

MTR	Mid-Term Review

ONG 	Organisation Non Gouvernementale

PANA 	Programme d’Action Nationale d’Adaptation

PDCEAH	Plans Communaux de Développement de l’Eau, Assainissement et Hygiène

PDL 	Plan de Développement Locaux

PFR 	Point Focal Régional

PIB 	Produit Intérieur Brut

PNLCC	Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC).

PNUD 	Programme des Nations Unies pour le Développement

PPP	Partenariat Public Privé

PRODOC	Project document

REDD 	Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts

RTA	Regional Technical Advisor

SDEA	Schémas Directeurs de l’Eau et de l’Assainissement

SN-CC-AEP 	Stratégie Nationale face au Changement Climatique - secteur Agriculture Élevage et Pêche

STD	Services Techniques Déconcentrés

TDR	Termes de Référence

UNICEF	Fonds des Nations unies pour l’enfance

USAID 	Agence des Etats-Unis pour le développement international

VNU	Volontaire des Nations Unies

Résumé de l’examen à mi-parcours

Brève description du projet

- Le projet « Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar » (PACARC) est une initiative du gouvernement malagasy, financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM ou GEF en anglais) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

- Le Projet PACARC est sous la tutelle technique du Ministère Environnement et du Développement Durable (MEDD), dont la structure de rattachement est le Bureau National des Changements Climatiques, des Carbones, des Réductions des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (BN-CCCREDD+). Les fonctions d’orientation et de supervision du programme relèvent de la tutelle technique en tant que Maître d’ouvrage qui délègue à l’Unité de gestion de projet (UGP), partenaire de mise en œuvre, les fonctions de coordination. L’UGP, structure dirigée par un Directeur national et animée par un Coordonnateur national est l’organe de consolidation des informations financières et techniques du projet. En termes de modalité d’exécution, le projet suit la procédure « Modalité Nationale de Mise en œuvre » (NIM).) avec paiements directs aux entités en charge de la mise en œuvre ou le la fourniture de biens et services.

- Le but du projet est de renforcer les capacités adaptatives et de résilience des communes cibles dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC).

- L’objectif du projet consiste à augmenter la mise en œuvre de pratiques d’adaptation au changement climatique et diminuer la vulnérabilité des communes cibles.

- Pour atteindre cet objectif, le projet a 3 composantes avec, pour chacune d’elle, un effet attendu par la mise en œuvre du projet :

- Renforcer les capacités de gestion des risques climatiques au niveau des décideurs, des techniciens et des communautés vulnérables ;

Cette composante vise à accroître la prise de conscience de ces parties prenantes au sujet de l’adaptation aux changements climatiques tout en renforçant leurs capacités institutionnelles et techniques. Cela inclue des formations à tous les niveaux et l’intégration du paramètre ACC dans les documents de stratégie territoriales ou sectorielles.

- Assurer la collecte, la production et la diffusion d’informations agro-météorologique et hydraulique pour aider à la prise de décisions ;

Cette composante suppose à la fois l’équipement de la DGM en stations supplémentaires et la production et mise à disposition d’une information pratique auprès des utilisateurs finaux que sont les communautés agricoles et leurs partenaires techniques.

- Transférer des mesures d’adaptation aux 12 communes cibles des 5 régions du projet.

Cette composante doit à la fois permettre d’identifier des technologiques d’ACC et de former les producteurs locaux à l’utilisation de ces technologies pertinentes. L’outil principal sur lequel s’appuie cette dynamique est le CEP (champs école paysan).

Remarque. Le document de projet visait 11 communes au départ ; or, la commune d’Analamisampy dans la Région Atsimo Andrefana a ensuite été divisée en 2 suite à un nouveau découpage territorial, ainsi dans tout ce qui suivra nous parlerons de 12 et non de 11 communes bénéficiaires.

Signé le 23 juin 2016, le projet a démarré en Janvier 2017 pour une durée de 5 ans, avec un budget GEF/PNUD de 7,377,397 USD.

Tableau 1: Information sur le projet PACARC

| Titre du projet | Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar (PACARC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID PNUD (PIMS#) | 5228 |  | Date d’approbation du PIF |  | 10 février 2014 |  |
| ID FEM (PIMS#) / GEFSEC Project ID | 00096109 |  | Approbation par le Secrétariat du FEM du PRODOC (CEO Endorsement) |  | 23 Juin 2016 |  |
| ATLAS Award ID ATLAS project ID | 00090256 00096109 |  | Date de signature du PRODOC |  | 23 Juin 2016 |  |
| Pays | Madagascar |  | Date de recrutement du Coordonnateur |  | 02 février 2017 |  |
| Région | Afrique |  | Date de l’atelier de lancement |  | 27 Janvier 2017 |  |
| Domaine focal | Renforcement de la résilience face au changement climatique |  | Date de l’Examen à mi-parcours |  | Oct-Déc 2019 |  |
| Programme stratégique du FEM | Objectif 2 : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour une adaptation efficace au changement climatique Objectif 3 : Intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques concernées, plans et processus associés |  | Date de clôture du projet |  | Initiale : Août 2020 Révisée : Décembre 2021 |  |
| Fonds | FEM / PNUD |  |  |  |  |  |
| Agence d’exécution | MEDD/ BN-CCCREDD+ |  |  |  |  |  |
| Autres partenaires | Directions régionales sectorielles (DRAEP, D(I)REDD, DREEH, DRTTM) |  |  |  |  |  |
| Financement du projet | A l’approbation (US$) |  |  | A mi-parcours au 30.10.2019 (US$) |  |  |
| FEM | 5,877,397 |  |  | $ 3,683,787 (62,7 %) |  |  |
| PNUD | 1,500,000 |  |  | $ 1,032,922 (68,9 %) |  |  |
| Coût total géré par le PNUD | 7,377,397 |  |  | $ 4,716,710 (64%) |  |  |
| Autres cofinancements | PNUD MSD | 5,000,000 |  | PNUD MSD* |  | Non-disponible |
|  | MAEP | 47,009,500 |  | MAEP* |  | Non-disponible |
|  | UNICEF WASH | 2,365,000 |  | UNICEF WASH* |  | Non-disponible |
|  | Min. Transport | 1,970,000 |  | Min. Transport* |  | Non-disponible |
|  | Direction de l’eau | 1,017,170 |  | Direction de l’eau* |  | Non-disponible |
|  | Min Liv | 4,000,000 |  | Min Liv* |  | Non-disponible |
| Total des cofinancements* | 61,361,670 |  |  | Non-disponible |  |  |
| Coût total du projet* | 68,739,067 |  |  | Non-disponible |  |  |

Notes relatives au Tableau:

* Les consultants n’ont pas encore eu accès aux montants en question et pourront faire une mise à jour dans le rapport final.

Contexte et objectif de l’examen à mi-parcours

- L'objectif principal de l’examen à mi-parcours du projet est d'analyser les progrès du projet vers l'atteinte de ses effets et produits attendus décrits dans le document de projet. Cette revue permet de proposer toute mesure corrective et adaptative s'avérant nécessaire pour que le projet atteigne ses effets attendus sur la base de ses performances actuelles.

- La méthodologie de la revue était structurée en 5 étapes : (i) revue préliminaire des documents, (ii) préparation de la mission, (iii) entretiens avec les parties prenantes sur les sites du projet et à Antananarivo, (iv) analyse détaillée des informations au regard des critères d’évaluation, (v) rédaction des rapports provisoire et final.

Principales conclusions

- Pertinence du projet

- Le projet est basé sur un excellent diagnostic et poursuit des objectifs pertinents. Le projet est pertinent par rapport aux besoins du pays ; il est cohérent par rapport au cadre d’intervention du PNUD à Madagascar et aux priorités du GEF.

- Le processus MTR n’est pas sensé noter la stratégie du projet. Nous mentionnons juste qu’il y a eu un processus participatif et efficace, bonne logique d’intervention, cadre logique de qualité. Pertinence des interventions au regard des priorités politiques et des besoins des bénéficiaires.

- Gestion du projet

- Le projet a mis en place des dispositions importantes de gestion, de planification des activités, de suivi-évaluation et de participation des parties prenantes. Le projet fait preuve d’une gestion réactive (au sens du PNUD). Des mesures correctives sont nécessaires en ce qui concerne la communication interne et externes du projet, le suivi des activités au niveau des CEP, les procédures administratives et de décaissement des financements, et le suivi des cofinancements. La gestion du projet est considérée comme satisfaisante (S).

- Finance

- Le niveau de consommation cumulé Fonds FEM et Fonds PNUD au 30.10.2019 est respectivement de 3 683 787,52 $(62,7 %) et de 1 032 922,08 $ (68,9 %), soit 64% du budget total disponible pour ce projet.

- L’équipe de revue à mi-parcours estime que l’utilisation des ressources financières a été efficiente par rapport aux différentes activités qui ont été appuyées et au niveau de mise en œuvre des produits attendus. Notre seule inquiétude porte sur le comparatif taux de dépense dans la composante 3 (60% du budget total FEM et 75% du budget de la période) pour finalement toucher 2553 producteurs sur les 3000 prévus.

- Performance / Efficacité

- En termes de progrès :

- une avancée importante sur la composante 1;

- des avancées sur la composante 2 qui toutefois doit accélérer les activités restantes pour arriver vers l’effet escompté ;

- des risques de retards de livraison des produits sur la composante 3. A noter que depuis notre terrain à la finalisation du présent rapport, de réelless accélérations nous ont été rapportées par l’UGP. Dans tous les cas, il convient de s’assurer que les formations transmises en dernière années seront bien consolidées avant le retrait du projet.

- Durabilité

- L’équipe de l’examen à mi-parcours estime à noter assez probable (ML) la durabilité socio-économique, institutionnelle et environnementale. Mais il reste nécessaire d’entretenir la dynamique de groupe et, surtout, accélérer la mise en place opérationnelle des plateformes agro-météorologique, véritables pivots du système.

Notation du projet :

- L’équipe de revue à mi-parcours attribue les notes suivantes par thématique.

Tableau 2: Notation de l’examen à mi-parcours

| Mesure | Note MTE | Description des résultats |
| --- | --- | --- |
| Stratégie du projet | n/a | Le processus MTR n’est pas sensé noter cette partie. Nous mentionnons juste qu’il y a eu un processus participatif et efficace, bonne logique d’intervention, cadre logique de qualité. Pertinence des interventions au regard des priorités politiques et des besoins des bénéficiaires. |
| Progrès vers la réalisation des résultats (par Réalisation) | Objectif : MS* | Des retards cumulés en phase de démarrage ont fait peser les risques sur la concrétisation de certaines activités d’ici à la fin du projet. Cependant, le projet a connu une accélération récente sur la mise en place des CEP. Le projet doit assurer la qualité du suivi des CEP existant, et le tout dans un environnement où : (i) les plateformes sont fonctionnelles et dynamiques pour mettre à disposition à temps l’information climatique ; (ii) l’accès aux semences adaptée est rendue possible partout. |
|  | Effet 1 : S** | De bonnes avancées, il reste à renforcer les formations au niveau de l’administration et des leaders locaux et finaliser l’intégration de l’ACC dans certains documents (SDEA, décrets d’application du code de l’eau) |
|  | Effet 2 : MS* | Le cadre est mis en place, il reste à accélérer l’opérationnalisation du dispositif pour assurer la diffusion effective des informations météorologiques à temps jusqu’aux bénéficiaires finaux, capables de les interpréter pour appuyer leur stratégie d’adaptation. |
|  | Effet 3 : MS* | Les activités commencent à être mises en place et s’accélérer. Le projet doit redoubler d’efforts pour arriver aux objectifs fixés d’ici la fin du projet, et surtout s’assurer l’intégration des acquis. |
| Mise en œuvre et gestion réactive | S** | Le projet a accumulé des retards et la mise en œuvre de ses activités. Les procédures administratives et financières sont lourdes et ont ralenti la mise en œuvre du projet. Le projet fait néanmoins preuve d’une bonne capacité d’adaptation. |
| Durabilité | ML*** | L’équipe de l’examen à mi-parcours estime à noter assez probable (ML) la durabilité socio-économique, institutionnelle et environnementale. Mais il reste nécessaire d’entretenir la dynamique de groupe et, surtout, accélérer la mise en place opérationnelle des plateformes agro-météorologique, véritables pivots du système. |

* Assez satisfaisant [MS] : L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet mais présente des insuffisances importantes.

** [S] L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet, et ne présente que des insuffisances mineures

*** [ML] Risques modérés ; certaines réalisations au moins devraient être maintenues, étant donné les progrès vers les résultats des réalisations observés lors de l’examen à mi-parcours

Recommandations

- Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des recommandations formulées au cours de l’examen à mi-parcours du projet.

Tableau 3: Synthèse des recommandations de l’examen à mi-parcours

| Rec # | Recommandation | Entité responsable |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Accélérer la mise en route des plateformes et la mise en œuvre d’une stratégie de traitement et de diffusion des données météo. Dans l’état actuel, les informations météo n’arrivent pas à temps et ne sont pas utilisables par les bénéficiaires à des fins d’adaptation. Une stratégie doit être mise en place rapidement pour s'assurer que les informations arrivent aux bénéficiaires à temps, sous une forme compréhensible et aidant à la décision. | Chefs de Service Régionaux Météo |
| R.2 | Mieux incarner le caractère intégré du projet à la base (vs en silos) / Stimuler la communication sur la logique du projet au niveau des communautés des bases pour faciliter la communication avec les membres des communautés rurales et les séances de vulgarisation, et contribuer ainsi à leur meilleure appropriation et implication dans tout le processus du projet. | UGP |
| R.3 | Renforcer le dispositif d’encadrement des producteurs dans les systèmes d’élevage. Le soutien à l’élevage est une activité très pertinente pour appuyer la résilience des communautés. Néanmoins, pour l’instant l’encadrement des bénéficiaires est insuffisant, et ceux-ci nécessitent un renfort pour assurer l’état de santé des animaux. | DRAEP |
| R.4 | Identifier et promouvoir les autres filières susceptibles d’améliorer significativement les revenus des membres des communautés de base. Il s’agit de mieux raisonner le choix des filières en fonction des potentialités (diagnostic), des marchés et de la capacité de chaque commune à les organiser avec le privé. | STD |
| R.5 | S’allier avec des projets plus vastes pour répondre aux besoins. L’approche CEP est une expérience pilote innovante qui est une réussite auprès des bénéficiaires qui sont très engagées, et en besoin de plus de moyens. Prenons l’exemple d’Atsimo Andrefana où les terres arables et fertiles sont sous-exploitées car l’irrigation est insuffisante. L’association à d’autres projet disposant de plus gros moyens pourrait être un levier de passage à l’échelle. | UGP |
| R.6 | Accélérer les réalisations sur l’eau et mieux capitaliser les acquis du volet ; clairement décliner les actions d’intégration et de renforcement du lien entre le volet eau et les autres volets du projet. | UNICEF |
| R.7 | Assurer la durabilité du projet. Il s’agit de réfléchir dès à présent à une stratégie de sécurisation des acquis et de continuité après le projet termes de transfert de compétences, d’engagement des parties prenantes et de maintenance des matériels acquis. Réfléchir au processus de maintenance du matériel acquis/ réalisation après le projet, s'assurer du transfert des compétences, etc. | UGP |
| R8 | Renforcer le système de suivi-évaluation pour identifier les bénéficiaires réellement formés aux pratiques de l’ACC. Il s’agirait d’intégrer le suivi des bénéficiaires formés au niveau des CEP dans le dispositif de suivi-évaluation mis en place. Au-delà des équipements distribués déjà suivi, d’être capable d’évaluer combien de bénéficiaires ont adopté les pratiques et de savoir s’il y a eu une diffusion plus large des techniques au-delà des bénéficiaires directs. | UGP |
| R9 | Réévaluer les objectifs du PACARC concernant les produits 3.5 et 3.6 en fonction de la faisabilité sur le temps restant du projet En effet, compte tenu du temps qui écoulé, l’apport du PACARC peut se limiter à faire une bonne étude et à créer des synergies avec d’autres projets / institutions pérennes sur l'accès à des formes adaptées de crédit de la part des institutions de micro finance présentes ainsi que l'accès aux marchés pour les communautés cibles ont été renforcés en vue de développer des alternatives d'AGR résilientes au changement climatique pour les producteurs locaux. | UGP |

- Introduction

- Conformément à ses engagements et aux procédures du GEF et du PNUD, le projet PACARC nécessitait une revue à mi-parcours (MTR). Cet examen indépendant a été mené entre le 09/09/2019 et le 09/12/2019.

  - Objectif de l’examen à mi-parcours

- L'objectif principal de l’examen à mi-parcours du projet PACARC à Madagascar est d'analyser les progrès du projet vers l'atteinte de ses effets et produits attendus décrits dans le document de projet. Cette revue permet de proposer toute mesure corrective et adaptative s'avérant nécessaire pour que le projet atteigne ses effets attendus sur la base de ses performances actuelles.

- Les objectifs spécifiques de cette revue à mi-parcours sont les suivants :

- Analyser la formulation du projet et sa pertinence ;

- Analyser les résultats du projet et les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet ;

- Analyser les progrès dans la mise en œuvre du projet ;

- Analyser les probabilités de durabilité du projet sur la base de ses performances actuelles.

- Les constats de la revue sont structurés de façon à pouvoir facilement être pris en compte et intégrés dans les processus de gestion du projet, notamment à travers une série de recommandations formulées par cette revue à mi-parcours.

  - Méthodologie

- La méthodologie de l’examen à mi-parcours suit l’approche standardisée présentée dans le guide « Guidance for conducting mid term reviews of UNDP-Supported, GEF-financed projects ». La logique de revue à mi-parcours couvre lesquatre parties suggérées par le guide, à savoir : (A) Stratégie du projet, (B) Progrès vers la réalisation des résultats, (C) Mise en œuvre du projet et gestion réactive, et (D) Durabilité. Les questions évaluatives sont présentées au début de chaque chapitre : elles permettent de répondre aux différentes attentes exprimées dans les termes de référence (TdR).

La démarche évaluative est structurée selon un canevas suggéré par le guide (Annexe 7 : Matrice de l’examen à mi-parcours). A partir de ce canevas type, nous avons formulé les questions évaluatives, des indicateurs et des sources d’information. Ce document a été remis et présenté à l’Unité mandatrice en annexe au rapport de démarrage (inception report). La méthodologie détaillée a été décrite dans ce rapport de démarrage, ainsi que la liste des documents à fournir au consultant et le chronogramme de la mission. La méthodologie et le calendrier ont été discutés avec l’UGP et le PNUD lors d’une réunion de présentation (le 02 Septembre 2019) avant le démarrage effectif de la mission. L’examen à mi-parcours a été mise en œuvre selon la procédure suivante :

- Revue préliminaire des documents

- La première étape a consisté à revoir la documentation du projet demandée dans le rapport de démarrage. Cette revue des documents a permis d’identifier les questions évaluatrices et les indicateurs qui ont guidé le processus de revue à mi-parcours. La liste des documents consultés est fournie en Annexe 6: Liste des documents étudiés.

- Préparation de la mission

- Une liste des personnes à rencontrer a été adressée par les consultants au Coordonnateur du projet. Ce dernier a complété la proposition avec d’autres parties prenantes. Les villages à visiter ont été identifiés sur la base d’un échantillonnage et d’une représentativité des sites où le projet intervient. Un planning de mission a été proposé à l’Unité mandatrice après négociation avec les parties prenantes régionales (Annexe 4 : Planning de la mission).

- Un outil de collecte des données a été élaboré par l’équipe de l’examen à mi-parcours. Il contient une matrice d’évaluation, des indicateurs, et des questions évaluatives par type de personnes interviewées. Il a été envoyé au PNUD et au Coordonnateur du projet avant le départ sur le terrain.

- Entretiens avec les parties prenantes sur les sites du projet et à Antanarivo

- Les entretiens avec les parties prenantes se sont déroulés du 09 septembre au 31 Octobre 2019. Elle a consisté en quatre phases : (i) la collecte d’information sur les sites du projet, (ii) l’interview des parties prenantes à Antananarivo, (iii) la collecte de documentations supplémentaires, et (iv) la réunion de débriefing à Antananarivo.

- L’équipe de revue à mi-parcours s’est entretenue avec les parties prenantes à Antananarivo. Elle s’est également rendue sur les sites du projet pour rencontrer les points focaux régionaux du PACARC (PFR), les autorités locales, et les communautés bénéficiaires du PACARC.

- Au préalable et de retour des visites de site, les acteurs clés suivants ont été rencontrés à Antanarivo :

- Le PNUD : Team Leader, la Chargée de programme Environnement.

- L’équipe de l’UGP.

- Les partenaires DGM, DRAEP, DREDD

- Des séances de travail ont été organisées avec le Coordonnateur et l’équipe de l’UGP pour collecter des informations complémentaires, et compléter les outils de revue à mi-parcours.

- Enfin, la réunion de débriefing s’est tenue le 12 novembre 2019 en présence de certains membres du comité de pilotage du projet et d’autres participants, parties prenantes du projet. Cette réunion a permis de présenter les constats de la mission de revue à mi-parcours ainsi que les recommandations et de recueillir des commentaires.

- Afin de garantir des conclusions fidèlement représentatives des points de vue de toutes les parties prenantes du projet, la représentativité aussi bien spatiale qu’institutionnelle a été respectée. Cette double représentativité s’est traduite par l’implication :

- des dirigeants au niveau national auprès du Ministère, de l’UGP, du PNUD, de l’UNICEF, des partenaires nationaux (DGM, MAEP) ;

- des acteurs régionaux notamment les DREED, les DRAEP, les DREEH et DRTTM;

- du niveau communal en associant les autorités des CTD, les STD locaux,  les OSC et leaders traditionnels ;

- et finalement au niveau fokontany bénéficiaires des CEP.

- Au niveau national et des régions, l’équipe d’évaluation a pu toucher la quasi-totalité des parties prenantes du projet et les informations ont été principalement collectées à travers des interviews semi-directives et individuelles.

- Au niveau local, les 12 communes du projet dans les 5 régions du PACARC et un échantillon de 28 fokontany ont été visités.

Tableau 4 : Liste des fokontany visités au cours de l’évaluation à mi-parcours

| Région (5/5) | Communes (12/12) | Fokontany |
| --- | --- | --- |
| Atsimo Andrefana | Analamisampy | - Analamisampy - Ambaïja |
|  | Manombo | - Manombo II |
|  | Miary | - Miary - Agnolake |
|  | Soahazo | - Ankiliteahena - Mandatsà |
| Androy | Imongy | - Ambarovoahasy - Imongy II Rebeke - Fekony centre - Andramirava II - Andranomasy II - Besifaky Morameloky |
|  | Tranovaho | - Sareriake - Agnalamare - Ambazamiloloky - Betindira |
| Anosy | Sampona | - Sampona Centre |
|  | Tanandava | - Andranogoa |
| Atsinanana | Ilaka Est | - Ambalakondro - Ambodivandrika |
|  | Betsizaraina | - Betsizaraina - Niarovanalvolo |
| Analamanga | Betatao | - Betatao - Mahatsara |
|  | Ambotolotarakely | - Ambolotarakely - Manerinerina |

- Nous avons à la fois réalisé des focus groupes et rencontré des personnes individuellement :

- 26 focus groupes de discussions qui ont réunis 859 personnes (355 hommes et 504 femmes).

- Une centaine d’entretiens individuels.

- Dans le souci d’avoir une information riche provenant d’un maximum de personnes, dans un délai relativement court (accessibilité difficile et temps limité), la collecte de données s’est beaucoup faite par Focus Group. Toutefois, dans son approche, l’équipe de l’examen à mi-parcours a aussi recueilli des avis individualisés permettant de cerner les positionnements proportionnels de l’ensemble du groupe sur les sujets de divergences ou de discordes.

- La représentativité des parties prenantes locales a été garantie par une sélection participative respectant les critères suivants :

- Les élus et notables

- Animateurs des CEP, membres et bénéficiaires.

- Des agriculteurs non-bénéficiaires des villages.

Figure 1 : Participants au focus groupe à Soahazo Atsimo Andrefana

Figure 1 : Participants au focus groupe à Soahazo Atsimo Andrefana

- Le tableau suivant résume les proportions des parties prenantes et personnes individuelles impliquées dans cette revue à mi-parcours :

Tableau 5 : Echantillon consulté

| Région (5/5) | Communes (12/12) | Fokontany | # participants aux focus groupes | # entretiens individuels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsimo Andrefana | Analamisampy | - Analamisampy - Ambaïja | 05 dont 4 femmes 27 dont 15 femmes | 11 |
|  | Manombo | - Manombo II | 19 dont 16 femmes |  |
|  | Miary | - Miary - Agnolake | 08 dont 6 femmes 25 dont 15 femmes |  |
|  | Soahazo | - Ankiliteahena - Mandatsà | 62 dont 35 femmes |  |
| Androy | Imongy | - Ambarovoahasy | 29 dont 17 femmes | 31 |
|  |  | - Imongy II rebeke | 20 dont 9 femmes |  |
|  |  | - Fekony centre | 23 dont 14 femmes |  |
|  |  | - Andramirava II | 10 dont 4 femmes |  |
|  |  | - Andranomasy II | 31 dont 13 femmes |  |
|  |  | - Besifaky Morameloky | 12 dont 5 femmes |  |
|  | Tranovaho | - Sareriake - Agnalamare - Ambazamiloloky - Betindira | 21 dont 9 femmes 20 dont 7 femmes 27 dont 11 femmes 23 dont 10 femmes |  |
| Anosy | Sampona | - Sampona Centre | 20 dont 7 femmes | 15 |
|  | Tanandava | - Andranogoa | 21 dont 6 femmes |  |
| Atsinanana | Ilaka Est | - Ambalakondro - Ambodivandrika | 23 dont 13 femmes 43 dont 16 femmes | 17 |
|  | Betsizaraina | - Betsizaraina - Niarovanalvolo | 43 dont 35 femmes 32 dont 28 femmes |  |
| Analamanga | Betatao | - Betatao - Mahatsara | 57 +33 dont 41+22 femmes 29+13 dont 17+7femmes | 11 |
|  | Ambatolotarakely | - Ambolotarakely - Manerinerina | 83 dont 54 femmes 84 + 16 dont 58+10 femmes |  |

- Analyse détaillée des informations au regard des critères de revue à mi-parcours

- Suite à la mission de terrain, les informations ont été compilées et analysées pour assurer une revue à mi-parcours objective du projet selon la politique de suivi et d’évaluation du PNUD/FEM. Les données quantitatives et qualitatives ont été assemblées sur la base des résultats des différents entretiens, observations et de la revue documentaire.

- Rédaction des rapports provisoire et final

- Le présent rapport provisoire est remis au PNUD ce 13 décembre 2019. Il intègre les apports des participants à l’Atelier national du 12 novembre 2019. Nous tenons à remercier ces derniers, en particulier pour l’analyse participative des recommandations. Les recommandations peuvent être considérées comme déjà validées par le comité de pilotage suite à cet atelier. Le rapport final sera remis avant la fin 2019.

  - Limites de l’examen à mi-parcours

- L’équipe de l’examen à mi-parcours a apprécié la grande disponibilité de l’équipe de l’UGP, des partenaires institutionnels et techniques, des élus ainsi que des communautés à la base. Cette disponibilité a été décisive dans toute l’organisation. L’examen à mi-parcours n’a globalement pas connu de difficultés de nature à compromettre la mission. Les quelques limites de l’examen à mi-parcours sont les suivantes :

- Les contraintes liées à l’imminence de la saison des pluies. C’est une période où les communautés sont occupées par les activités agricoles.

- L’enclavement de certains fokontany ont rendu l’accessibilité difficile.

- La disponibilité de certaines parties prenantes : du fait des élections municipales, certains acteurs indisponibles n’ont pas pu être rencontrés.

  - Structure du rapport de revue à mi-parcours

- Après avoir présenté succinctement les objectifs et la méthodologie de cette revue à mi-parcours, ce rapport présente dans un premier temps le contexte de la revue ainsi qu’une brève description du projet PACARC. Il présente ensuite les constats de l’équipe de revue à mi-parcours, structurés autour de quatre grandes sections, à savoir : (A) Stratégie du projet, (B) Progrès vers la réalisation des résultats, (C) Mise en œuvre du projet et gestion réactive, et (D) Durabilité. Enfin, le rapport compile les différentes conclusions dans une section spécifique, avant d’introduire les recommandations formulées sur la base de ces conclusions.

- Description du projet et du contexte de développement

  - Contexte Malagasy

- Classée 169ème (sur 181 pays) pour son indice ND-GAIN, Madagascar est particulièrement vulnérable au changement climatique en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des infrastructures hydrauliques. Pour répondre à ce défi, Madagascar a élaboré en 2010 une Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC), visant à renforcer les actions d’adaptation et d’atténuation, et à gérer efficacement le changement climatique de manière à réduire les effets néfastes qu’il a sur les différents secteurs. Cependant, le manque de capacités techniques et financières, l’accès difficile aux crédits et aux intrants, le manque d’infrastructures et d’informations climatiques, le manque de sensibilisation et le manque de coordination des interventions d’adaptation entre les secteurs sont autant d’obstacles au développement de mesures d’adaptation et d’atténuations efficaces. La mise en place de bases institutionnelles solides en termes d’adaptation au changement climatique et le renforcement de capacité des décideurs sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement à l’échelle nationale des stratégies d’adaptation et d’atténuation. Le Programme d’Action Nationale d’Adaptation (PANA), soumis en 2006, définit les activités prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux besoins immédiats et aux préoccupations les plus urgentes relatives aux effets des changements climatiques.

  - Problèmes que le projet cherche à adresser

- A travers le projet PACARC, financé dans le cadre de la mise en œuvre du PANA, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, avec l’appui du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/LDCF) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) contribue à la concrétisation de la PNLCC, en renforçant les capacités d’adaptation dans les territoires vulnérables du pays. Depuis 2016, et pour une durée de 5 ans, le PACARC intervient au niveau de 12 communes des régions Analamanga, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Anosy et Androy (Figure 2).

- Le projet PACARC vise à renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique des décideurs, des techniciens et communautés dans les zones vulnérables.

Figure 2 : Localisation de la zone du projet (source : UNICEF)

  - Objectifs et stratégie du projet

- Le but du projet est de réduire la vulnérabilité au changement climatique des populations cibles.

- L’objectif est de renforcer les capacités des communautés vulnérables dans les régions Androy, Anosy, Atsinanana, Analamanga et Atsimo-Andrefana afin qu'ils puissent gérer les risques supplémentaires que le changement climatique et la variabilité du climat apportent sur leurs moyens de subsistance.

- Pour atteindre cet objectif, le projet PACARC a 3 composantes avec, pour chacune d’elle, un effet attendu par la mise en œuvre du projet :

- Renforcer les capacités de gestion des risques climatiques au niveau des décideurs, des techniciens et des communautés vulnérables ;

Cette composante vise à accroître la prise de conscience de ces parties prenantes au sujet de l’adaptation aux changements climatiques tout en renforçant leurs capacités institutionnelles et techniques. Cela inclue des formations à tous les niveaux et l’intégration du paramètre ACC dans les documents de stratégie territoriales ou sectorielles.

- Assurer la collecte, la production et la diffusion d’informations agro-météorologiques et hydraulique pour aider à la prise de décisions ;

Cette composante suppose à la fois l’équipement de la DGM en stations supplémentaires et la production et mise à disposition d’une information pratique auprès des utilisateurs finaux que sont les communautés agricoles et leurs partenaires techniques.

- Transférer des mesures d’adaptation aux 12 communes cibles des 5 régions du projet.

Cette composante doit à la fois permettre d’identifier des technologiques d’ACC et de former les producteurs locaux à l’utilisation de ces technologies pertinentes. L’outil principal sur lequel s’appuie cette dynamique est le CEP (champs école paysan).

- Pour atteindre ces trois effets recherchés, 15 résultats ont été établis dans le cadre logique du PRODOC. Ils sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 6 : Présentation des 15 résultats attendus grâce à la mise en œuvre du projet (Source ProDoc)

| Effet 1: Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Analamanga et Atsinanana ont été renforcées; | Mots clés |
| --- | --- |
| Produit 1.1: Des autorités techniques et de services, à savoir 30 représentants des directions sectorielles régionales (BNCCC, DGM, DG Agri, DGE, SNGF), 30 représentants par Direction régionale (DREAH, DRDR, DREEF, DRRHP, DIREL), 10 administrateurs locaux par commune ainsi que 20 représentants par commune provenant d'organisations professionnelles et communautaires ou d'ONG soutenant le développement rural bénéficieront d'une formation et d'informations sur la gestion des risques climatiques. | Formations |
| Produit 1.2: Les plans de développement local des 12 communes cibles et leurs cadres budgétaires ont été revus pour intégrer les risques climatiques et les mesures d'incitation favorisant l’ACC. | PDL sensibles à l’ACC |
| Produit 1.3: Les Schémas Directeurs de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA) des bassins versant du sud-ouest, de l'ouest et du sud-est de Madagascar sont révisés en vue d'inclure les risques climatiques ainsi que les possibilités d'adaptation adéquates et leur propagation ; les Plans de Développement Communal de l'Eau et de l'Assainissement (PDCEA) et les budgets afférents sont élaborés dans les 12 communes cibles (ou révisés si déjà existants) en vue d'identifier, de hiérarchiser et de planifier des mesures d'adaptation liées à l'eau et à l'assainissement incluant un volet changement climatique au niveau communal. | SDEA et PDCEA sensibles à l’ACC |
| Produit 1.4: La Stratégie Nationale face au Changement Climatique - Secteur Agriculture Élevage et Pêche (SN-CC-AEP) est opérationnelle et la perspective du changement climatique a été incluse dans les décrets d'application du Code révisé de l'eau et de l'assainissement. | SN-CC-AEP Code de l’eau sensible à l’ACC |
| Effet 2 : l'information agro-météorologique et hydraulique a été structurée et diffusée de manière à soutenir efficacement la prise de décision des acteurs concernés, des ministères responsables et des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana |  |
| Produit 2.1: Deux stations agro-météorologiques à Ampanihy et Amboasary-Sud, deux stations synoptiques à Betroka et Faux-Cap, trois stations climatologiques à Behara, Beroroha et Sakaraha et 10 stations hydrométriques pour les bassins versants des rivières Mandrare, Menarandra, Linta, Onilay et Fiherenana ont été mises en place et le service de météorologie interrégionale de Tuléar a été renforcé. | Mise en place de stations météorologiques |
| Produit 2.2: Un service dédié à la conduite de modélisation à échelle réduite du changement climatique et à l'analyse des impacts par secteur a été créé au sein de la DGM et ses capacités techniques et humaines ont été renforcées. | Bureau de modélisation climatique à la DGM |
| Produit 2.3: Les capacités de la DGM et des usagers à analyser les données agro-météorologiques et hydrologiques ont été renforcées. | Capacité d’analyse de données |
| Produit 2.4: Un système pour produire et répandre des informations agro-météorologiques a été conçu et mis en service. | Services climatiques |
| Effet 3 : les Mesures et technologies d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 12 communes cibles des régions Androy, Anosy, AtsimoAndrefana, Analamanga et Atsinanana. |  |
| Produit 3.1: Des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau ,résiliente au changement climatique ainsi que des services de soutien consultatifs ont été diffusés à 3000 producteurs (dont 40% de femmes) provenant des communautés les plus vulnérables issus des 12 communes pilotes | Diffusion de technologies |
| Produit 3.2: Une chaîne d'approvisionnement en intrants promouvant une agriculture durable et résiliente au changement climatique, supportée par des groupes de multiplicateurs de semences, d'ONG et d'organisations communautaires a été établie. | Accès aux intrants adaptés aux CC |
| Produit 3.3: La résilience des services d'eau et d'assainissement prioritaires dans les 12 communes cibles d'Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana a été renforcée et ces communautés ont été mis au courant des mesures d'assainissement de base ainsi que des installations hydro-agricole et d'adduction d'eau potable en vue de réduire leur vulnérabilité aux impacts attendus du changement climatique. | Accès à l’eau et à l’assainissement renforcé et résilient |
| Produit 3.4: Les communautés vulnérables cibles se sont appropriés des produits et services agro-météorologiques créés et fournies et les ont adoptés dans leurs pratiques agricoles et de gestion de l'eau grâce à l'appui et les conseils fournis par les CEP sur l'agriculture résiliente et les pratiques de gestion de l'eau | Accès aux services agro-météorologiques |
| Produit 3.5: L'accès à des formes adaptées de crédit de la part des institutions de micro finance présentes ainsi que l'accès aux marchés pour les communautés cibles ont été renforcés en vue de développer des alternatives d'AGR résilientes au changement climatique pour les producteurs locaux. | Accès au crédit |
| Produit 3.6: Un Partenariat Public-Privé (PPP) a été créé pour encourager et promouvoir les contributions conjointes des secteurs public et privé en ce qui concerne l'ACC dans les domaines de l'agriculture, de la météorologie ainsi que de l'eau et l'assainissement à Madagascar. | PPP |
| Produit 3.7: Un système de Suivi et Evaluation (S & E) efficace et la diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises ont été fournis par la mise en œuvre du projet. | Suivi-capitalisation des pratiques |

- Six indicateurs de référence ont été établis lors de la formulation du projet :

- % des bénéficiaires des CEP ayant adopté des technologies/pratiques résilientes au changement climatique ;

- Indice de vulnérabilité des communautés cibles ;

- Nombre de personnes formées pour identifier, hiérarchiser, mettre en œuvre, suivre et évaluer les stratégies et les mesures d'adaptation (Indicateur 9 AMAT FEM-6) ;

- Plans et processus sous- nationaux élaborés et renforcés afin d'identifier, hiérarchiser et intégrer les stratégies et les mesures d'adaptation (Indicateur 13 AMAT FEM-6)

- Nombre de personnes/zones géographiques ayant accès à des services d'information sur le climat (Indicateur 7 AMAT FEM-6)

- Nombre de producteurs bénéficiant de l'adoption des technologies d’ACC

  - Montage institutionnel de la mise en œuvre du projet

- La coordination du projet est représentée par le schéma ci-dessous :

Figure 3 : Structure organisationnelle du projet

Source : PRODOC mis à jour par Kinomé

  - Principales parties prenantes

- Les acteurs impliqués dans le projet sont :

Tableau 7 : Parties prenantes majeures avec leurs rôles et leurs responsabilités

| Parties prenantes | Rôles et Responsabilités |
| --- | --- |
| ENTITES NATIONALES |  |
| Bureau National des Changements Climatiques, des Carbones, de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et Dégradation des forêts (BN-CCCREDD+) | Agence nationale d’exécution du projet Membre du comité directeur Responsable de la réalisation du Produit 1.1 Responsable de la coordination du Produit 3.3 |
| Direction Générale de la Météorologie (DGM) | Membre du comité directeur Responsable de l’exécution de la Composante 2 et du Produit 3.4 |
| Direction Générale de l’Agriculture (DGAgri) | Responsable de la coordination des Produits 3.1 et 3.2 en collaboration avec les Directions Régionales impliquées Responsable de la Composante Agriculture du Produit 1.4 Impliquée dans le Produit 3.4 en collaboration avec la DGM Membre du comité directeur |
| Direction Générale de l’Elevage | Supervision de l’Activité 3.2.2 Supervision de la Composante Elevage du Produit 1.4 Membre du comité directeur |
| Direction Générale de l’eau | Responsable de la Composante Eau du Produit 1.4 Membre du comité directeur |
| Silo National des Graines Forestières - (SNGF) | Contribue à l’Activité 1.1.1 Contribue au Produit 3.1 en collaboration avec les Directions Régionales impliquées |
| SERVICES DECENTRALISES |  |
| Direction Régionale de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (DREEH) | Responsable de la réalisation du Produit 1.3 et 3.3 en collaboration avec l’UNICEF Contribue au Produit 3.1 en collaboration avec les Directions Régionales impliquées |
| Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) | Contribue au Produit 1.2 avec les CTD Responsable de la coordination de Produits 3.1 et 3.2 avec les autres directions régionales impliquées Contribue au Produit 3.4 en partenariat avec la DGM et la DREDD Les DRAEP proposent les activités (semences à promouvoir, etc.), le PACARC valide, et les DRAEP (ou CSA) mettent en œuvre. Ce sont des « agents » du projet |
| Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) | Support logistique du Produit 1.1 Responsable de la réalisation du Produit 1.2 Impliquée dans la Composante campagne de sensibilisation du Produit 3.1 Contribue au Produit 3.4 en partenariat avec la DGM et la DRAEP |
| Direction Régionale, du Tourisme, du Transport et de la Météorologie (DRTTM) | Contribue au Produit 2.1 |
| Collectivités territoriales décentralisées (CTD) | Participent aux Produits 1.1, 1.2, 3.3, 3.4 et 3.5 |
| ASSOCIATIONS ET ONG PARTENAIRES |  |
| UNICEF | Travaille pour les produits 1.3 et 3.3 en collaboration avec la DREEH. |
| ONG et associations locales- (MDP, GRET, CTAS, CSA, CARE) | Impliquées dans la mise en place des CEP (Produit 3.1) Impliquées dans la réalisation du Produit 3.2 en partenariat avec la DGA et la etc.) CTAS : Convention Maison des Paysans (MDP) Centre des services agricoles (CSA) mise en œuvre selon les régions ou bénéficiaires de renforcements institutionnels |
| INSTITUTIONS DE MICROFINANCES |  |
| FIVOY, Microcred, etc.- | Impliqués dans la réalisation du Produit 3.5 |
| Producteurs locaux | Impliqués dans la Composante 3 - Principaux bénéficiaires du projet |

Source : PRODOC et mise à jour par Kinomé

  - Démarrage du projet et durée

- La phase de préparation du projet (PPG) s’est déroulée en 2016, et a abouti à l’approbation du document de projet le 23 Juin 2016. Le Coordonnateur national été recruté le 02 Février 2017. Le projet a effectivement démarré avec l’atelier de lancement du 27 Janvier 2017.

- Les comités de pilotage sont semestriels. Le projet a ainsi organisé 5 réunions du Comité de Pilotage aux dates suivantes :

- 15 mars 2017

- 8 décembre 2017

- 29 Juin 2018

- 16 Novembre 2018

- 5 Juillet 2019

Un comité de pilotage était également prévu le 21 Novembre 2019.

- Constats et analyses

  - Stratégie du projet

- Dans cette partie, la pertinence de la conception du projet est analysée. Il s’agit d’évaluer les principales questions suivantes :

- Quelle a été la qualité et la pertinence générale du processus de formulation ?

- Quelle est la pertinence de la logique d’intervention du projet et ses indicateurs ?

- Quel est l’état actuel des risques et des hypothèses formulées dans le PRODOC ?

- Le projet est-il toujours pertinent au vu du contexte politique du Pays ?

    - Pertinence de la formulation du projet

- La formulation du Projet a bénéficié d’un financement du FEM pour la mise en œuvre de la phase d’élaboration du PRODOC (PPG – Project Preparation Grant). Le PRODOC est de bonne qualité, très documenté et issu d’un travail participatif. En effet, le processus a couplé à la fois une démarche scientifique, des enquêtes participatives et des focus groupes, engageant les parties prenantes à chaque échelle. Au niveau institutionnel, des entretiens semi-directifs ont été conduits à Antananarivo. Des missions ont été réalisées dans les 5 régions afin de consulter les autorités régionales et autorités locales, et des focus groupes ont été réalisés dans 17 villages afin de conduire des analyses de vulnérabilité. Certains maires consultés lors de notre évaluation disent avoir été peu impliqués dans cette phase.

- Les étapes clés associées au processus de formulation de ce projet ont été les suivantes :

Tableau 8: Etapes principales de la formulation du Projet

| Etape | Date |
| --- | --- |
| Date de soumission de la Fiche d’Identification de Projet (PIF) | 29.11.2013 |
| Date d’approbation du PIF | 10.02.2014 |
| Approbation par le Secrétariat du FEM du PRODOC (CEO Endorsement) | 21.01.2016 |
| Signature du Document de Projet (PRODOC) | 23.06.2016 |
| Recrutement du Coordonnateur National | 02.02.2017 |
| Atelier de démarrage | 27.01.2017 |

- L’équipe d’évaluation estime que le processus de formulation a été moyennement efficient avec plus de 23 mois qui se sont écoulés entre l’approbation de la Fiche d’Identification de Projet (PIF) et l’approbation du PRODOC par le Secrétariat du FEM.  La phase de démarrage a par ailleurs été plutôt efficiente : 7 mois ont suffi entre l’endossement du PRODOC et l’atelier de démarrage qui s’est tenu le 27/01/2017. Le coordonnateur national du projet a été recruté quelques jours après le lancement du projet, en février 2017.

    - Pertinence et qualité du cadre logique, des indicateurs et des activités du projet

- L’équipe évaluatrice estime le PRODOC d’excellente qualité, avec une bonne description du contexte et des challenges de Madagascar en termes d’impacts du changement climatique sur les régions cibles et des enjeux à adresser pour l’adaptation des populations vulnérables. Les activités ont été bien détaillées pour chaque composantes et produits attendus.

La théorie du PACARC

- L’équipe d’évaluation juge que la logique d’intervention est pertinente. La théorie du changement adoptée repose sur 3 effets permettant d’atteindre cet objectif global. Le cadre logique est organisé autour de l’hypothèse générale suivante (Figure 4) :

Il sera possible de renforcer les capacités d’adaptation au changement climatiques des communautés vulnérables ciblées

Si :

- Les institutions en charge du développement rural et territorial intègrent la gestion des risques climatiques dans la planification

et

- L’information agro-météorologique et hydraulique est diffusée et utilisée comme aide à la décision pour mettre en place des stratégies d’adaptation

et

- Des mesures et des technologies d’adaptation sont transférées et mises en œuvre dans les communes cibles

Figure 4 : Schéma du cadre logique du projet (Source : Kinomé)

Le cadre de suivi-évaluation

- La qualité du cadre de suivi-évaluation est évaluée comme satisfaisant [S]. Le système de suivi-évaluation prévu dans le cadre logique est composé de 2 indicateurs d’objectifs et de 4 indicateurs d’effets (Figure 3). Les indicateurs d’effets sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et réalistes dans le temps. Une remarque pouvant être formulée concerne  l’indicateur d’objectif 1 « % des bénéficiaires des CEP ayant adopté des technologies/ pratiques résilientes au changement climatique » qui manque de spécificité, puisqu’il pourrait être interprété comme « bénéficiaires ayant reçu des dotations », « bénéficiaires ayant reçu des formations », ou « bénéficiaires étant capables de reproduire en autonomie les pratiques enseignées », et également l’indicateur 2  « Indice de Vulnérabilité des communautés cibles » sont difficilement mesurable de manière précise puisqu’il requérait des enquêtes approfondies auprès de chaque communautés par des spécialistes. Depuis le recrutement du nouveau responsable en suivi évaluation et la mise en place des tableaux de bords et outils de collecte de données, le suivi est devenu plus efficace qu’au démarrage du projet. Nous pouvons globalement considérer que le dispositif de suivi-évaluation est satisfaisant.

Les activités du projet

- Le PRODOC fait une mention précise sur les activités spécifiques à conduire au niveau de chaque site et propose une planification sur les 5 années du projet. Le PRODOC propose 15 résultats attendus qui sont détaillés en activités. Le Tableau 6 ci-dessus (Partie 2.3) présente les finalités par résultat, telles que décrites dans le PRODOC.

- La majorité des personnes rencontrées au sein des institutions gouvernementales aux niveaux national et régional confirme la pertinence des activités de ce projet vis-à-vis des priorités et besoins institutionnels. Au niveau local, les groupes de discussion et les visites de sites réalisés dans le cadre de cette évaluation ont démontré que les activités promues répondent bien aux besoins et aux attentes des communautés. Le projet bénéficie effectivement à 12 villages où les activités prévues ciblent les demandent prioritaires explicitées par les populations : l’accès à l’eau et l’appui aux activités génératrices de revenu. Les activités ciblent les besoins des populations en appuyant les activités génératrices de revenus principales des ménages et sont adaptées à chaque région. En outre, le PACARC est pionnier dans le soutien à l’élevage dans un contexte de projet d’adaptation dans le sud de Madagascar où ce secteur constitue une des activités principales des ménages. Il appuie également la pêche dans les zones côtières. Enfin, le projet répond au besoin prioritaire de renforcer l’accès à l’eau des communautés, qui constitue un enjeu majeur pour les populations, notamment pour les régions du Sud. Notons que les activités de reboisement n’étaient pas identifiées dans le PPG, mais ont été intégrées suite aux études de faisabilité au volet eau, par le reboisement des bassins versants, et au volet mise en place de mesures d’adaptation.

Figure 5 : Problème de manque d'eau dans la Commune de Miary

Figure 5 : Problème de manque d'eau dans la Commune de Miary

- Prise en compte de la dimension genre dans le projet

- En respect des directives du PNUD et de la politique nationale, le PACARC accorde une importance particulière sur l’aspect genre dès la formulation du projet qui cherche à l’autonomisation des femmes par la formation sont inclues comme bénéficiaires du projet. Les femmes doivent être représentées à hauteur de 40% des bénéficiaires de l’ACC. La représentation des femmes dans les bénéficiaires du projet fait l’objet d’un suivi par le PACARC.

    - Pertinence des risques identifiés

- La logique d’intervention du projet, décrite plus haut, repose sur plusieurs hypothèses. 7 risques ont été identifiés lors de la formulation du projet, dont 4 étaient identifiés de niveau moyen et 3 de niveau élevé. Le projet présentait donc plusieurs risques importants, mais des mesures d’atténuation avaient été proposées dans le PRODOC. Le tableau ci-dessous présente ces 7 risques, l’évaluation de leur pertinence et l’analyse du niveau actuel de ces risques.

Tableau 9 : Analyse des risques identifiés

| Risques identifiés | Evaluation initiale et niveau actuel I = Impact (1 : Négligeable – 5 : Critique) P= Probabilité (1 : Peu probable – 5 : Certain) |
| --- | --- |
| Résurgence de la crise socio-politique : Madagascar se remet actuellement de plusieurs années de crise socio politique. Alors que la situation est actuellement calme, la situation politique et sociale est encore fragile et pourrait être perturbée à nouveau avec la nouvelle élection à venir. | Niveau indiqué dans le PRODOC : élevé (I = 4 ; P=3) Niveau actuel : Moyen (I=3 ; P=2) Le risque est faible. Certes des tensions persistent entre population et dirigeants qui mettent souvent en place des activités dans l’urgence. Néanmoins, les évènements politiques à Madagascar affectent rarement la vie des communautés rurales à Madagascar, notamment dans les zones enclavées et lointaines du projet. L’impact au niveau communautaire dans ces situations est minime alors qu’il est plus élevé au niveau régional ou national. Nous ne pensons donc pas non plus que le changement de régime et les résultats des municipales impactent significativement sur le déroulement de la réalisation d’un projet dans la zone alors que les PPG craignait un impact des élections. |
| Réorganisation institutionnelle après l'élection et l’instabilité institutionnelle récurrente : le risque principal pour le projet proposé serait le changement de l'ordre du jour des nouveaux ministres nommés et les hauts dirigeants ainsi que le manque de coordination entre les ministères clés | Niveau indiqué dans le PRODOC : élevé (I=4 ; P=4) Niveau actuel : élevé (I=4 ; P=4) Dans le PRODOC, le risque anticipé était le changement de l'ordre du jour des nouveaux ministres nommés et les hauts dirigeants ainsi que le manque de coordination entre les ministères clés. Et en effet, le projet est déjà impacté par les nombreuses réorganisations institutionnelles. Cela pourrait aussi affecter négativement ou positivement le dynamisme et la motivation des STD, CTD et partenaires. Par exemple, la fusion des directions régionales de l’environnement, de l’écologie et du développement durable (Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana) actuelle a pu démotiver certains personnels dans l’Androy. A l’inverse, le projet a pris comme une opportunité l’engagement du gouvernement en faveur de la reforestation. Nous considérons que le risque est stable et que le projet doit, comme déjà envisagé dans le PRODOC, œuvrer pour la sensibilisation des dirigeants en faveur de la prise en compte des CC. |
| Manque d'implication de la communauté dans certains sites du projet | Niveau indiqué dans le PRODOC : Moyen (I=4 ; P=2) Niveau actuel : Faible (I=4 ; P=1) Le risque envisagé par le projet était le manque de motivation. Cependant, nous avons remarqué une forte implication des communautés en particulier celles qui bénéficient directement des actions même si celles-ci n’impliquent pas l’ensemble de la population. Nous avons donc abaissé le risque. Néanmoins dans le Sud, les habitants pensent et espèrent que l’amélioration de leur niveau de vie devra commencer à travers l’accès à l’eau (consommation et agriculture). Avec de 9 à 11 mois de déficit hydrique dans le sud, la résolution des problèmes d’eau est la priorité pour les communautés avant les autres actions. Par conséquent sur les régions du Sud, le premier levier d’implication (ou de démotivation, selon la célérité de la réponse et la qualité du service) est l’eau. |
| La non-adoption d'activités génératrices de revenus alternatives et de technologies résilientes au climat par les villageois, car ils ne voient pas le bénéfice des nouvelles pratiques ou bien des conflits sociaux empêchent l'adoption des pratiques | Niveau indiqué dans le PRODOC : Moyen (I=4 ; P=2) Niveau actuel : Faible (I=4 ; P=1) Les AGR sont toutes bien reçues et adoptées par les bénéficiaires. Nous avons abaissé le risque. Néanmoins, ils partagent leurs doléances sur l’insuffisance de l’appui (ex : le nombre suffisant des bêches, des chèvres et des ruches distribués). En somme, le risque de non-adoption est plus faible que prévu, mais au PACARC de rester vigilant pour à la fois accélérer les actions de type AGR, et préparer la durabilité des effets de ces AGR par un choix judicieux des filières et le renforcement des conditions de succès (filière semence, services agricoles). |
| Des événements climatiques inhabituels et catastrophiques dans les sites du projet au cours de l'exécution du projet tels que les cyclones, les inondations, | Niveau indiqué dans le PRODOC : Moyen (I=4 ; P=2) Niveau actuel : Moyen (I=4 ; P=2) Les projections climatiques annoncent des événements climatiques extrêmes types sécheresses dans le sud. Depuis 2 ans, les témoignages rapportent aussi qu’il pleut plus dans le sud en comparaison aux années précédentes. Le projet vise la réduction des impacts de ces risques sur les communautés (ex. approche bassin versant), néanmoins l’avancée actuelle des activités ne permet pas de mettre en évidence une réduction significative des impacts potentiels. Nous maintenons le niveau de risque. |
| Des capacités inadéquates concernant l'ACC dans les institutions concernées pour la mise en œuvre appropriée des activités du projet | Niveau indiqué dans le PRODOC : Elevé (I=4 ; P=4) Niveau actuel : Elevé (I=4 ; P=4) Ce risque constituait un risque important qui a été en partie adressé par les activités du PACARC, par le renforcement des capacités des institutions. Le risque reste toutefois bien réel, du fait des remaniements institutionnels fréquents d’une part et d’une situation de départ où les capacités étaient bien faibles. |
| La volonté politique au niveau national et communal ne reste pas constante pendant la durée du projet | Niveau indiqué dans le PRODOC : Moyen (I=4 ; P=2) Niveau actuel : Moyen (I=4 ; P=2) Cet aspect reste le principal obstacle pour certaines régions car de nombreux projets ont été écrits et réalisés dans le but de sortir le sud de cette situation de pauvreté chronique mais en vain. Au niveau local, cette volonté peut exister mais avec l’absence d’une vraie décentralisation effective, cette volonté politique en constitue un frein et un obstacle au niveau central selon les parties rencontrées sur site. Faute de fait concrets pour augmenter le risque nous le maintenons. |

- Le document de projet fournit une analyse complète des risques auxquels le projet pourrait faire face. Ces risques ont été actualisés à partir de ce qui a été présenté au stade PIF et ont fait l'objet de classification selon les Catégories Standard de Risque de UNDP/GEF. Ils ont été évalués selon les critères d’‘impact’ et de ‘probabilité’. Des mesures d'atténuation de ces risques sont également identifiées (Tableau 10). En complément, nous avons apporté une amélioration puisqu’il n’y avait pas dans le PRODOC de valeur unique du risque par ligne mais plutôt des valeurs I et P.

Tableau 10: Mesure d'atténuation identifiées dans le ProDoc

| Risques identifiés | Mesures d’atténuation |
| --- | --- |
| Résurgence de la crise socio-politique : Madagascar se remet actuellement de plusieurs années de crise socio politique. Alors que la situation est actuellement calme, la situation politique et sociale est encore fragile et pourrait être perturbée à nouveau avec la nouvelle élection à venir. | Un document analysant d'autres projets mis en œuvre au cours de la période d'instabilité et rassemblant les leçons apprises aidera à définir des stratégies pour faire face à ce risque |
| Réorganisation institutionnelle après l'élection et l’instabilité institutionnelle récurrente : le risque principal pour le projet proposé serait le changement de l'ordre du jour des nouveaux ministres nommés et les hauts dirigeants ainsi que le manque de coordination entre les ministères clés | Le projet permettra de sensibiliser les décideurs politiques sur la pertinence d'aborder les préoccupations liées au changement climatique. Cela contribuera à maintenir le changement climatique dans l'agenda des décideurs et des dirigeants politiques de haut niveau |
| Manque d'implication de la communauté dans certains sites du projet | L'évaluation de la main-d'œuvre disponible au niveau communautaire et les modalités d'argent contre travail dans les sites cibles avant la création du projet combinée à la sensibilisation sur les avantages du projet pour les moyens de subsistance des communautés pourraient contribuer à accroître leur intérêt à participer aux activités du projet. |
| La non-adoption d'activités génératrices de revenus alternatives et de technologies résilientes au climat par les villageois, car ils ne voient pas le bénéfice des nouvelles pratiques ou bien des conflits sociaux empêchent l'adoption des pratiques | Le risque de non-adoption d'activités génératrices de revenus (AGR) alternatives et des technologies résilientes au climat pourrait être lié au manque d'intérêt pour ces activités, le manque de capacités et de connaissances pour mettre en œuvre ces activités, le soutien financier, les mécanismes d'incitations comme l'existence d'un marché et d'appui à la commercialisation. Cependant, ce risque est faible étant donné que le projet répond à une demande axée sur la demande pour le développement d'activités génératrices de revenus alternatives et des technologies résilientes au changement climatique. En outre, les AGR et les technologies résilientes au climat seront élaborés en consultation avec les communautés dans une approche participative, incluant la sensibilisation des communautés ciblées sur les options pour le renforcement de la résilience des moyens de subsistance. Cela permettra aux communautés ciblées d'identifier et de sélectionner eux-mêmes les AGR alternatifs (en fonction des informations d'évaluation des risques climatiques) et ce sera combiné avec les efforts de développement des capacités. |
| Des événements climatiques inhabituels et catastrophiques dans les sites du projet au cours de l'exécution du projet tels que les cyclones, les inondations | Exceptionnellement, des circonstances climatiques difficiles pourraient menacer les activités sur terrain des projets. Bien que la stratégie globale d'atténuation est de diversifier les options de moyens de subsistance et de développer des systèmes agro-sylvo- pastorales et d'approvisionnement en eau et d'assainissement résilients au climat, les catastrophes naturelles majeures pourraient entraver les activités au niveau local. En outre, les capacités d'observation sur le terrain au niveau de la communauté seront encouragées pour anticiper les perturbations liées au changement climatique. Le projet permettra également de favoriser l'accès et l'utilisation des données sur le climat qui permettra une meilleure planification. Comme l'intervention du projet est prévue sur une période de cinq ans, les variations annuelles doivent être prises en compte. En outre, le PNUD appuie le gouvernement dans ce domaine spécifique, y compris l'accentuation de la prévention, et non seulement des mesures de rétablissement. |
| Des capacités inadéquates concernant l'ACC dans les institutions concernées pour la mise en œuvre appropriée des activités du projet | Les activités de renforcement des capacités seront mises en œuvre dans le cadre du projet et bénéficieront aux institutions clés aux niveaux national et local. |
| La volonté politique au niveau national et communal ne reste pas constante pendant la durée du projet | Le projet permettra d'assurer la participation politique par l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation au niveau régional et national |

- Les risques politiques, institutionnels et climatiques sont toujours de probabilité moyenne à élevée tandis que l’engagement des communautés a permis d’amoindrir la note sur les risques locaux. Nous n’avons pas noté de nouveaux risques sinon préciser que dans la famille de risques d’ordre climatiques et des catastrophes naturelles, il est aussi à inclure les attaques de ravageurs (criquets, chenilles) dans l’Atsimo-Andrefana.

    - Pertinence du projet avec les politiques et stratégies nationales et avec le cadre d’intervention du PNUD

- L’analyse de la pertinence de l’objectif et des résultats escomptés du projet s’est faite d’un côté par rapport aux différentes politiques d’adaptation au changement climatique au niveau national et international, et de l’autre côté par rapport à leur adéquation aux besoins réels des bénéficiaires. Ce critère analyse principalement les objectifs globaux et spécifiques et dans quelle mesure ils adressent les problématiques identifiées et les vrais besoins des parties prenantes. La pertinence concerne ainsi l’adaptation du concept du projet par rapport aux problèmes à résoudre.

- Objectif et résultat escomptés du projet : Le Projet PACARC s’inscrit parfaitement dans les différentes politiques et orientations nationales, qui font du changement climatique une priorité, en particulier :

- Les CDN ; le projet s’inscrit dans les priorités d’adaptation du secteur de l’agriculture et d’une volonté de transfert des technologies

- PANA ; le projet s’inscrit dans les trois premières priorités du PANA qui visent à renforcer les infrastructures, la gestion des ressources en eau et l’agriculture et l’élevage.

- La Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique : qui soutient le renforcement des mesures d’adaptation au changement climatique

- La Stratégie Nationale sur le Changement Climatique – Secteurs Agriculture, Élevage et Pêche (SN-CC- AEP ; qui vise à rendre les secteurs ciblés par le projet plus résilients au changement climatique)

- Les Politiques de développement agricole et rural ; qui visent à améliorer la sécurité alimentaire

- Politiques de l’eau et de l’assainissement ; le projet soutient l’accès à l’eau comme facteur de résilience

- Politiques environnementales ; Le projet inclut des actions de restauration/ reboisements

- Sur le plan international, Madagascar a ratifié plusieurs conventions internationales relatives au changement climatique, confirmant la volonté du Gouvernement Malagasy d'aller de l'avant dans ce domaine. A citer les conventions suivantes :

- Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

- Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification

- Convention sur la Diversité Biologique

- Protocole de Kyoto et Nagoya sur la CCNUCC

- Le projet est aligné aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies en ciblant directement l’ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique et les ODD 1 et 2, dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et en contribuant d’autre part aux ODD 3 et 6 par son approche sur l’amélioration du bien-être dans les villages, ainsi que les ODD 14 et 15 à travers ses actions sur le reboisement et la pêche.

- Les résultats escomptés tels qu'ils sont formulés sont parfaitement conformes avec la stratégie des domaines d'intervention du FEM (objectif stratégique n°2: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour une adaptation efficace au changement climatique; et objectif stratégique 3: intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques concernées, plan et processus associés), l'effet UNDAF n°1 : «Les populations vulnérables dans les zones d’intervention accèdent à des opportunités de revenu et d’emploi, améliorent leur capacités de résilience et favorisent la croissance inclusive et équitable du développement durable », et n° 3 : «Les populations dans les zones d’intervention, en particulier les groupes vulnérables ont accès et utilisent des services sociaux de base de qualité et durables».

- L’approche suivie par le projet repose sur une démarche participative, soutenue par des actions de renforcement de capacités, d’amélioration de la gouvernance, de stimulation de la croissance économique qui privilégie les classes les plus défavorisés comme cibles principales. Les villages ont en effet été sélectionnés en regard de leur vulnérabilité.  Le projet, dans sa conception initiale, cherche également à donner une importance particulière à la collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Cependant, certains maires rencontrés lors de l’évaluation disent avoir été peu impliqués lors de la phase de formulation, alors qu’ils sont très impliqués dans le choix des activités.

74.  Le projet repose sur un diagnostic des besoins sectoriels et des besoins en termes d’informations agro-météorologiques. Comme vu précédemment, la plupart des bénéficiaires rencontrés disent que les activités planifiées par le projet répondent réellement à leurs besoins. Il répond ainsi aux besoins réels des bénéficiaires grâce au renforcement des capacités de réponse aux aléas climatiques, par l’accès à la formation et l’information, l’accès aux intrants agricoles et techniques résilientes au changement climatique.

- Conclusions

En synthèse, il ressort que le projet est basé sur un excellent diagnostic et poursuit des objectifs pertinents. Le projet est pertinent par rapport aux besoins du pays, il est cohérent par rapport au cadre d’intervention du PNUD à Madagascar et aux priorités du GEF et réponds aux besoins des populations vulnérables.

Le statut de base des indicateurs prévus a été évalué dans la phase de formulation.

Sur la base des informations disponibles, la stratégie du projet a été évaluée comme pertinente. Nous n’attribuons pas de note particulière comme cela n’est pas prévu dans le cadre des MTR.

  - Analyse des résultats

- Cette partie présente les résultats de l’analyse de l’efficacité du projet menée par l’équipe de revue à mi-parcours. Il s’agit d’évaluer les principales questions suivantes :

- Quels sont les progrès dans l’atteinte des objectifs et des effets du projet ?

- Le projet a-t-il suivi les guidelines et procédures pertinentes durant sa mise en œuvre ?

    - Niveau de mise en œuvre des activités

- Le tableau ci-dessous présente les activités mises en œuvre et le niveau de réalisation des produits attendus pour chaque effet tels que définis dans le cadre logique du Projet, ceci à la date de Juin 2019. Les données présentées dans ce tableau ont été compilées sur la base des rapports de bilan trimestriels du projet, les PIR, les entretiens et les visites de sites réalisés.

Tableau 11 : Résultats de l’analyse du niveau de mise en œuvre des activités

| Effet attendu | Niveau de mise en œuvre des activités et de réalisation des produits à la date de réalisation de revue à mi-parcours |  |
| --- | --- | --- |
| Effet 1 : Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Analamanga et Atsinanana ont été renforcées ; |  |  |
| Produit 1.1: Des autorités techniques et de services, à savoir 30 représentants des directions sectorielles régionales (BNCCC, DGM, DG Agri, DGE, SNGF), 30 représentants par Direction régionale (DREEH, DRAEP, DREDD), 10 administrateurs locaux par commune ainsi que 20 représentants par commune provenant d'organisations professionnelles et communautaires ou d'ONG soutenant le développement rural bénéficieront d'une formation et d'informations sur la gestion des risques climatiques. | En vue de renforcer les capacités techniques et institutionnelles, 5 modules de formation ont été développés suite à une phase d’identification des besoins des acteurs dans les 5 régions. Les formations ont été réalisées auprès de 3 représentants de la BNCCC, 8 représentants de l’UGP, 102 représentants des Services Techniques Déconcentrés, des districts et des Régions ont été formés dont 30 représentants des DREED, 30 représentants des DRAEP, 9 représentants des DRTTM et 9 représentants des DREEH. Les formations n'ont pas été réalisées dans la Région Analamanga car elles seront assurées par la GIZ/PRCCC compte tenu du chevauchement des zones d’intervention et du public ciblé entre les deux projets, et de la coordination entre les deux projets. Les formations auprès de l’administration et des leaders locaux n’ont pas encore été réalisées et sont planifiées pour le Q4 de 2019, les modules de formations étant en cours de traduction en malgache. Plusieurs outils ont été réalisés afin de sensibiliser les gouvernements locaux, ONG et organisations communautaires, sur les changements climatiques, comme une stratégie de sensibilisation et un kit, composé d’un poster par région, une boîte à image et d’un film, des documents de capitalisation des bonnes pratiques. Les animateurs relais ont déjà été formés, néanmoins la diffusion des outils de sensibilisation a été retardée et est programmée pour le dernier semestre de 2019. Certains outils de communication produits par les directions régionales et financés par le PACARC ont été diffusés lors de la Journée mondiale de l’Environnement, la journée internationale de la Biodiversité. |  |
| Produit 1.2: Les plans de développement local des 11 communes cibles et leurs cadres budgétaires ont été revus pour intégrer les risques climatiques et les mesures d'incitation favorisant l’ACC. | Les PCD intégrant le volet changement climatique ont été développés et remis officiellement pour les 12 communes d’intervention, incluant les cadres budgétaires en annexe. |  |
| Produit 1.3: Les Schémas Directeurs de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA) des bassins versant du sud-ouest, de l'ouest et du sud-est de Madagascar sont révisés en vue d'inclure les risques climatiques ainsi que les possibilités d'adaptation adéquates et leur propagation ; les Plans de Développement Communal de l'Eau et de l'Assainissement (PDCEA) et les budgets afférents sont élaborés dans les 11 communes cibles (ou révisés si déjà existants) en vue d'identifier, de hiérarchiser et de planifier des mesures d'adaptation liées à l'eau et à l'assainissement incluant un volet changement climatique au niveau communal. | Les SDEA n’ont pas encore été développés et sont à la charge de l’UNICEF. Le consultant est en cours de recrutement, après deux publications infructueuses. Les PCDEA intégrante la dimension du changement climatique ont été réalisés pour les 12 communes en 2018. Les documents ont été partagés aux services décentralisés concernés, et la mise à jour et vulgarisation du PCDEA a été faite pour les régions Anosy, Androy, Atsinanana, Atsimo Andrefana et Analamanga |  |
| Produit 1.4: La Stratégie Nationale face au Changement Climatique - Secteur Agriculture Élevage et Pêche (SN-CC-AEP) est opérationnelle et la perspective du changement climatique a été incluse dans les décrets d'application du Code révisé de l'eau et de l'assainissement. | La première partie a été annulée puisque le MAEP a décidé de ne pas modifier le contenu de la stratégie SN-CC-AEP mais de focaliser directement l’intervention à la mise en œuvre des activités identifiées dans cette stratégie et dans le document stratégique Climate Smart Agriculture au niveau des CEP. Le budget alloué à la mise en œuvre de l’activité a été réintégré dans la mise en œuvre des activités (Composante 3). L’intégration du volet changement climatique sur le code de l’eau et le plan sectoriel WASH 2017-2030 par le Ministère de l’énergie, l’eau, et des hydrocarbures est en cours. |  |
| Effet 2 : l'information agro-météorologique et hydraulique a été structurée et diffusée de manière à soutenir efficacement la prise de décision des acteurs concernés, des ministères responsables et des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana |  |  |
| Produit 2.1 : Deux stations agro-météorolgiques à Ampanihy etAmboasary Sud, deux stations synoptiques à Betroka et FauxCap, trois stations climatologiques à Behara, Beroroha Sakaraha et 10 stations hydrométriques pour les bassins versants des rivières Mandrare, Menarandra, Linta, Onilay et Fiherenanaont été mises en place et le service de météorologie interrégionale de Tuléar a été renforcé. | Il a été décidé qu’au lieu de 17 stations au total, il s'agirait de 11 stations. Les stations ont toutes été achetées mais n’étaient pas encore été installées au moment de notre visite. Durant notre passage le PACARC nous a informé de l'installation imminente des stations de la région Atsinanana. Le matériel de maintenance est en cours d’achat. Au total, le matériel suivant a été acquis : - 5 stations agro-météorologiques - 2 stations synoptiques - 4 stations hydrométriques - 1 lot de maintenance - 1 véhicule de maintenance. Pour l’UGP, cette dépense était prévue dans le package de renforcement des capacités de la DGM, même si nous ne l’avons pas retrouvée dans le document de projet. |  |
| Produit 2.2: Un service dédié à la conduite de modélisation à échelle réduite du changement climatique et à l'analyse des impacts par secteur a été créé au sein de la DGM et ses capacités techniques et humaines ont été renforcées. | La DGM dispose déjà de modélisateurs et est accompagnée par d’autres partenaires pour l’appuyer dans la conduite des modélisations. Une stratégie de renforcement des capacités et un plan de formation ont été développés suite à une étude réalisée en octobre 2018. Certaines formations sont mises en œuvre par d’autres partenaires. En 2019, les matériaux techniques (matériel, logiciels, imprimantes) ont été acquis, mais ne sont pas encore utilisés par la DGM. |  |
| Produit 2.3: Les capacités de la DGM et des usagers à analyser les données agro-météorologiques et hydrologiques ont été renforcées. | Des plateformes régionales ont été mises en place dans les régions mais ne sont pas opérationnelles. Dans les Régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, où les capacités des membres ont été renforcées. Dans les régions Analamanga et Atsinanana, les plateformes ont été mises en place depuis 2018, et le renforcement des capacités pour l’exploitation des documents fournis par la DGM a été réalisé au Q3 de 2019. Le retard de la mise en place des stations agro-météo impacte l’opérationnalisation et l’appropriation par les Services Techniques Déconcentrés (STD) et les Collectivités Territoriales Décentralisées CTD de la station et de la plateforme. |  |
| Produit 2.4: Un système pour produire et répandre des informations agro-météorologiques a été conçu et mis en service | En 2018-2019, les besoins des groupes cibles liés aux produits et services agro-météorologiques ont été identifiés. Cependant au niveau de la DGM, les produits et services à développer et un plan de diffusion n’ont pas été développés, pour le moment les informations météo sont distribuées par mail aux services déconcentrés des ministères, aux collectivités territoriales décentralisées, aux ONG, aux associations communautaires, aux partenaires techniques et financiers présents sur le terrain et aux communautés, cependant elles sont vagues et difficilement interprétables. Comme les stations n’étaient pas encore fonctionnelles lors de notre passage sur le terrain, les plateformes sont encore dans l’expectative quant à l’élaboration d’un mailing liste et/ou d’un système de communication via SMS pour les autorités locales qui n’ont pas accès à internet. Les informations sur la météo sont transmises par radio, mais aucune sensibilisation n’est faite au niveau des bénéficiaires. |  |
| Effet 3 : Introduction des stratégies d'adaptation communales aux régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana. |  |  |
| Produit 3.1: Des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau, résiliente au changement climatique ainsi que des services de soutien consultatifs ont été diffusés à 3000 producteurs (dont 40% de femmes) provenant des communautés les plus vulnérables issus des 12 communes pilotes. | Une enquête sur les AGR et chaines de valeurs résilientes au changement climatique a été conduite entre Août et Octobre 2018 et a permis de définir les AGR prioritaires pour chaque région qui ont effectivement été mises en œuvre. Les pratiques et technologies mises en œuvre correspondent aux mesures identifiées par l’étude et aux besoins des bénéficiaires, qui sont généralement satisfaits des choix des activités. Néanmoins, certaines communautés du sud côtières nécessitent d’accentuer plus les activités sur l’élevage et la pêche au vu des besoins de diversification dans la région. Un spécialiste des organisations de pêche en mer a été identifié et recruté pour aider les communautés locales des Régions d'Anosy, Androy et AtsimoAndrefana à développer les pratiques de l’ACC relatives à la pêche en mer. Au total sur l’ensemble des régions et au Q3 de 2019, 92 CEP ont été constitués et213 animateurs CEP. 2 553 producteurs ont bénéficié du programme, principalement sous forme de distribution de petit matériel agricole et d’intrants de semences variées et géniteurs alevins et caprins. Pour le moment, les dotations ont été plus nombreuses dans la région d’Analamanga (Annexe 3) Les activités sont plus avancées dans les Région Analamanga et Atsinanana alors que les régions du Sud connaissent plus de difficulté, de par leur situation plus enclavée et des conditions plus difficiles. Dans la Région Anosy, 7 CEP ont été mis en place et 7 animateurs CEP ont été formés. 433 producteurs ont bénéficié du programme. Cependant, dans les fokontany visités, les communautés ont reporté une insuffisance de la compréhension des rôles et responsabilités des animatrices et du CEP par la communauté dans le renforcement de la résilience de la communauté face au changement climatique. Des formations ont été dispensées sur les techniques agricoles adaptées au changement climatique et du petit matériel agricole et des semences ont été distribués. Cependant, dans les communes visitées, les renforcements de capacités réalisés n’ont pas assez tenu en compte la disponibilité et l’accessibilité de l’eau au niveau local aux dire des bénéficiaires rencontrés, et les dotations ont été insuffisantes en particulier celles qui pourraient faciliter l’accès à l’eau (Charrette/ Zébu / fûts pour le transport de l’eau). Les activités étant au stade de démarrage, nous n’avons pas pu apprécier la maitrise des nouvelles techniques par les cibles du projet ainsi que leur pratique au stade de cette évaluation. Néanmoins, nous avons pu observer la mise en place de certaines bonnes pratiques d’adaptation comme la mise en place comme haies brise vent dans les champs de patate douce et de manioc (Figure 9). Les activités génératrices de revenus connexes à l’agriculture, telles que la pêche et l’élevage ne sont pas suffisamment abordées par le projet au regard des intérêts des bénéficiaires. Dans la Région Atsinanana, 23 CEP ont été mis en place et 43 animateurs CEP ont été formés. 238 producteurs ont bénéficié du programme. Des PMA et des semences (riz, concombres, tomates, brèdes, carottes) ont été distribués, cependant certaines semences ont été attaquées par les insectes. Des formations ont été dispensées par les techniciens au niveau des CEP sur la riziculture pluviale, la culture maraîchère, l’élevage de poulet gasy (c’est-à-dire races locales) amélioré, les pépinières de culture de rente, et les champs de CUMA, suivies d’une distribution de fiches techniques. Il ressort des échanges que les attributions des animateurs des CEP restent à améliorer pour être plus efficace dans la transmission connaissances. Au niveau des CEP, les activités du projet ont satisfait les bénéficiaires et les semences distribuées par le PACARC ont bien germé. Les CUMA intéressent particulièrement les membres surtout les femmes car ils sont une bonne source de diversification des revenus et permettent d’avoir de bonnes productions avec des petites parcelles (Figure 7). Les bénéficiaires sont satisfaits des activités : le poulet gasy et la réception de semences de riz plus productifs et adaptés permettent d’améliorer les revenus des paysans. Sur chacune des activités, les bénéficiaires nécessitent plus de suivi, notamment pour la maitrise des activités pépinières, et une harmonisation des pratiques au niveau de la construction des poulaillers ou des pratiques agroécologiques. Dans la Région Analamanga, 29 CEP ont été mis en place, 82animateurs CEP ont été formés dont 9 femmes et 437 producteurs ont bénéficié du programme. Des CEP poulets gasy, pisciculture, haricots, riz irrigué et riz pluvial ont été visités. Les bénéficiaires sont motivés par le projet et satisfaits des activités, qui pour la plupart permettront l’amélioration de leurs revenus. Les animateurs CEP ont été formés sur leurs rôles et attributions et des supports techniques ont été distribués en fin de formations. La formation des bénéficiaires s’est faite au niveau des CEP par des échanges sur les bonnes pratiques Le matériel agricole, des semences de riz et haricots et des poulets et des géniteurs alevins ont été distribués, bien des livraisons tardives aient été reportées, d’une part du fait de procédures administratives longues (période de mise en quarantaine des poulets nécessaires), et d’autre part du fait de contraintes techniques (la production des alevins est favorable vers la fin de la saison sèche, permettant après un meilleur grossissement durant la saison de pluie et chaude ). Bien que l’approche CEP permette une diffusion des technologies, la compréhension de cette approche n’est pas homogène entre les animateurs et les bénéficiaires ont besoin d’un accompagnement plus approfondi au niveau technique et organisationnel, notamment suite aux distributions de PMA. Au niveau des élevages de poulet, le projet a permis la conception de poulaillers avec l’utilisation de matériaux locaux et des dimensions témoignant de l’adaptation des pratiques au niveau local (Figure 8). Cependant, les manques ou retards des conseils (suivi) au moment de la construction de ceux-ci n’ont pas permis aux paysans de suivre les bases requises (surtout pour les aérations). Au niveau de la pêche, les bénéficiaires sont satisfaits des conseils dispensés par les techniciens. La distribution des géniteurs alevins pour une production au niveau locale présente un double intérêt car il permet de pallier au taux de mortalité des alevins se procure par le trajet du point de collecte (Antananarivo) vers les communes de destination (néanmoins qui est resté peu élevé dans ce cas) et est source de revenus pour les bénéficiaires. Dans la Région Androy, aucun animateur CEP n’a été formé. Cependant, 17 animateurs CEP ont été formés et 437 personnes ont bénéficié du programme. Au niveau de l’agriculture, les communes visitées par l’équipe évaluatrice ont pu bénéficier de matériels (2 charrues et 10 bêches dans chaque village cible, dont 16 à Imongy et 12 autres à Tragnovaho). Quelques fokontany comme Ambarovoahasy ont déjà commencé la préparation du terrain commun, alors que les autres attendent encore d’autres outils avant de démarrer l’activité. Au niveau de l’élevage, les Fokontany retenus pour chacune des Communes d’Imongy et de Tragnovaho sont tous bénéficiaires de l’élevage selon leurs demandes. Les outils (Ruche, cire à gaufré, grille à reine) nécessaires pour la mise en place de cette apiculture sont déjà sur place et installés dans la forêt pour le cas de Fokontany centre qui a été choisi comme village d’échantillonnage. Cependant, d’après ces bénéficiaires, les ruches distribuées sont moins résistantes que les ruches traditionnelles. Au niveau de la pêche, l’appui du projet s’est fait à travers des formations auprès de cinq représentants de chaque village choisi. Ces pêcheurs se sont déclarés satisfaits du contenu et de la pertinence des formations qui répondent bien à leurs besoins, cependant ils attendent avec impatience la dotation des matériels promis dans le cadre de ce projet. Les formations dispensées étaient des formations en cascade et les cinq représentants de pêcheurs sont censés transférer leurs connaissances aux autres pêcheurs. Des formations dispensées directement dans les villages auprès de plus de pêcheurs permettraient de s’assurer qu’un plus grand nombre de pêcheurs a effectivement été formé. Dans la Région Atsimo Andrefana, les CEP n’ont pas encore été mis en place alors que 932 producteurs ont bénéficié du programme. Le PACARC a réalisé des formations sur les techniques de pêche, d’agriculture et l’élevage. Les bénéficiaires sont conscients des effets du changement climatique et sont satisfaits des interventions du projet. Ils ont surtout évoqué le problème relatif au retard dans la distribution des semences pour la campagne 2018-2019. En effet, après consultation de certains bénéficiaires, le projet a dû remplacer cette activité par la mise à disposition aux bénéficiaires de géniteurs de chèvres. Cette activité reste très pertinente au regard de la prédominance de l’élevage caprins dans la plupart des ménages de la région. Au total 428 chèvres ont été distribuées dont 15 mâles et 95 femelles. Les principales contraintes relevées ont été le faible nombre de bénéficiaires par rapport à la population totale ainsi que l’absence d’analyse avant la distribution. En effet, certains fokontany ont observé une mortalité importante (à hauteur de 100% de mortalité dans un Fokontany de Miary) due à la qualité de l’eau généralement saumâtre à laquelle les chèvres n’étaient pas adaptées. Les dotations doivent être accompagnées de la mise en place d’un dispositif pour l’encadrement effectif des producteurs, sur les plans techniques et de gestion, de comment assurer les soins vétérinaires des animaux, comment améliorer le système de production des élevages pour mieux les valoriser (amélioration des étables, de l’alimentation) (Figure 6). Le PRODOC prévoyait également de mettre en place des sessions annuelles/trimestrielles pour mettre à jour les compétences et les connaissances des facilitateurs et de faciliter les communications entre CEP à travers des visites d'échange et des journées portes ouvertes. Ces activités n’ont pas encore été réalisées néanmoins un guide sur la conception des CEP a été réalisé par la DR d’Analamanga pour consolider et harmoniser les pratiques. |  |
| Produit 3.2: Une chaîne d'approvisionnement en intrants promouvant une agriculture durable et résiliente au changement climatique, supportée par des groupes de multiplicateurs de semences, d'ONG et d'organisations communautaires a été établie. | Il a été décidé d’utiliser directement des variétés résistantes, adaptées déjà testées par FOFIFA et d’autres partenaires. Or, en dehors de la zone d’intervention du CTAS, l’accès aux semences adaptées semblent être plus difficile, avec par exemple des fournisseurs de semences qui annulent des commandes. Si la recherche dispose de variétés, la filière semencière semble dans l’incapacité de répondre en temps réel aux besoins du projet. Pour le Sud, la contractualisation avec CTAS est en cours avec une capacité de production garantie. Concernant les partenariats prévus avec les organismes de recherche sur les espèces animales, l’activité n’a pas été réalisée, mais une réflexion avec le Ministère concerné sur la faisabilité de l'amélioration génétique au niveau régional est en cours. |  |
| Produit 3.3: La résilience des services d'eau et d'assainissement prioritaires dans les 12 communes cibles d'Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana a été renforcée et ces communautés ont été mis au courant des mesures d'assainissement de base ainsi que des installations hydro-agricole et d'adduction d'eau potable en vue de réduire leur vulnérabilité aux impacts attendus du changement climatique. | Les études sur l'évaluation des risques climatiques et les analyses des coûts-bénéfices des infrastructures à réhabiliter ont été réalisées à 100% et les rapports d'études pour l’adduction d’eau potable des communes de Betatao et de Analamisampy ont été validés par la DREEH Analamanga et Atsimo Andrefana en mai 2019. A date, près de 38 000 personnes bénéficient des infrastructures d’approvisionnement en eau ainsi que des installations hydro-agricoles réhabilitées et protégées dans les 12 communes cibles du projet depuis le début de projet. 28 000 personnes seront prochainement bénéficiaires pour les travaux en cours selon l’UNICEF. Dans les Régions Androy et Anosy, la situation est la suivante : Prévu; Réalisé. 3 impluvium (système de captabe d’eau de pluies) a Imongy / 1 Forage ; Puits à Tanandava / 1 forage (cf Annexe 10); Pour le cas de Imongy et Tanandava : les 2 forages (en replacement des impluviums et puits) sont réalisés ; Tanandava opérationnel ; Imongy (village d’Antsavavimasy) en cours de finition.. Collecteurs d'eau de pluie Tanandava / système à petite échelle; Le DAO de recrutement de l’entreprise pour la construction de système AEP (en remplacement du collecteur d’eau de pluie) a été lancé le 27 mars 2019. L'entreprise attributaire du marché a déjà été identifiée par la section supply. Le contrat est en cours de signature au niveau de l'Unicef. Les travaux devaient commencer à la fin septembre 2019.. 3 impluviums à Sampona / REEPS/ connexion Pipeline; En remplacement des trois impluviums de Sampona, les connexions aux Pipeline dans la ville de Sampona a été faite et a été finance par les fonds UNICEF, et les connections des autres villages prévus en remplacement du REEPS a prévu d’être étudié à la fin 2019.. 1 impluvium à Tranovaho / connexion pipeline; En remplacement de l’impluvium a Tranovaho, la connexion aux Pipeline dans la ville a été faite et a été finance par les fonds UNICEF.. Les activités prévues étaient orientées vers la mise en place d’1 forage collecteur d'eau de pluie et la réhabilitation des Puits (PMH) à Tanandava, la mise en place des REEPS (Réservoir d’Eau Enterré Pleins de Sable) à Tanandava et Sampona et de 3 impluvium et une connexion Pipeline pour Sampona. Pour le cas de Tanandava, le forage est opérationnel. Pour le cas du remplacement d’eau de pluie, le DAO de recrutement de l’entreprise pour la construction de système AEP (en remplacement du collecteur d’eau de pluie) a été lancé le 27 mars 2019. L'entreprise attributaire du marché est déjà identifiée. En remplacement de l’impluvium à Tranovaho, la connexion aux Pipeline dans la ville a été faite et a financée par les fonds de l’Unicef. Le contrat est en cours de signature au niveau de l'Unicef. Les travaux étaient prévus pour fin septembre 2019. En remplacement des trois impluviums de Sampona, les connexions aux Pipeline ont été faites et financées par les fonds de l’Unicef, et les connections des autres villages prévus en remplacement du REEPS sont en cours d’étude. Pour Tanandava, ces activités ont permis l’accès des communautés vulnérables à de l’eau à usage multiple. Ce qui n’est pas le cas de Sampona dont la nature du terrain est non acceptable pour les critères conditionnels de la mise en place de 100m3 x 2 ainsi que l’insuffisance de superficie pour les bassins exutoires. Le pipeline construit rencontre également un problème technique par la non-disponibilité de la pompe principale qui aspire l’eau de la rivière de Mandrare vers les réseaux de distribution. Le retard cumulé dans la réalisation des systèmes d’adduction d’eau potable réside également dans la compétence technique des entreprises de constructions locales. Il était également prévu des activités de reboisement des bassins versants. Une série de sensibilisation a été réalisée au niveau des Fokontany choisis dans chacune des Communes sur l’importance du reboisement, surtout face au changement climatique actuel. Ainsi, les Fokontany dans la Commune Imongy ont eu déjà l’occasion de commencer le reboisement d’Acacia fournis par d’autres partenaires. Des jeunes plants ont été distribués pour le reboisement : baie rose, papaye. Dans la Région d’Atsimo Andrefana, les activités prévues et les réalisations se présentent comme suit : Prévu; Réalisé. Renforcement du système d'approvisionnement en eau par pompage (AEPP), par la mise en place de protection de zone de pompage, le changement de la pompe et du générateur et rénovation du réseau de distribution et des bornes fontaines dans la commune de Soahazo.; Pour le système AEPP de Soahazo, les travaux de construction de système sont réalisés à 98 %. L'ouvrage de captage forage n'est pas encore réalisé car l'entreprise Bush Proof n'a pas pu finir les travaux car leur machine foreuse n'est pas adaptée à la formation géologique de cette zone dont la nappe phréatique se trouve à une profondeur de plus de 50 mètres. Actuellement, l’Unicef prépare une demande de cotation pour le recrutement d’une autre entreprise afin de réaliser le forage pour captage. Au total, 2 châteaux et 9 bornes fontaines sont construits et opérationnels dans la commune de Soahazo où l’état de propreté extérieure des habitants bénéficiaires a déjà visiblement changé.. Le renforcement de la résilience des 3 puits équipés de pompes manuelles à Manombo, la construction de zone de protection et la réhabilitation 15 puits.; L'entreprise ETSL a démarré les travaux de réhabilitation des 15 points d'eau le 09 mai 2019. Actuellement, le taux d'avancement des travaux est de 70 % et la réception provisoire est prévu dans le second semestre de 2019.. Renforcer la résilience du système d'irrigation à Miary pour améliorer la gestion de l'eau dans le contexte de la faible quantité de pluies et de disponibilité d'eau (réhabilitation de système de captage, canal de drainage, réhabilitation de système de distribution).; Dans la commune de Miary, des barrages ont été réhabilités pour permettre l’irrigation des champs cependant les infrastructures ne seront pas opérationnelles sans curage des canaux d’irrigation (sur 6,5km de long). Bien que des actions ont commencé à être réalisées, les attentes des populations sont grandes, notamment dans les autres villages, au vu des besoins en eau dans la région. Le CNEAGR présentera le TDR de l'étude du canal Vezo et fera la descente sur terrain pour ses études. Au niveau de la mise en place des installations hydro-agricoles et des installations d'assainissement le projet a enregistré un retard dans la mise en œuvre des activités, qui de plus constitue une grande attente des bénéficiaires.. Dans la Région d’Analamanga, pour Betatao l’étude APD et APS a été fait en Mai 2019. La réalisation de ces deux derniers systèmes est planifiée pour les prochains semestres. Les reboisements des bassins versants ont été mis en œuvre. Sur les 100 000 jeunes ont été produits localement par des pépiniéristes locaux formés par le projet. Le taux de production est de 90,42% soit 90,420 plants mise en terre. Dans la commune d’Ambolotarakely, 96 250 plants ont été mis en terre et 84 ha ont été reboisés. Des dispositifs antiérosifs ont également été mis en place (reboisement, fascines, fosse de protection). Dans la Région Atsinanana, il était prévu de renforcer la résilience et le curage des drains et canaux d’assainissement d’Ilaka Est, de renforcer la résilience du système d’approvisionnement en eau par pompage (AEPP) de Betzizaraina, et de réhabiliter 5 puits pour les autres fokontany. Pour le système AEPP de Betsizaraina, la réception technique du système AEPP de Betsizaraina a eu lieu le 5 juin 2019. L'entreprise titulaire est en cours de finir les réserves constatées. La réception provisoire des travaux est prévue avant la fin du mois de juin 2019. Pour la réhabilitation des 5 puits, le DREEH Atsiananana assurera les travaux de réhabilitation de 5 points d'eau dans la Commune de Betsizaraina. Des bornes de fontaines alimentées par le système AEPP existent dans la commune de Betzizaraina mais suivant la discussion avec les bénéficiaires des problèmes techniques ne permettent aux bornes de fonctionner convenablement (le château d’eau présente une fuite, certaines pièces des bornes sont cassées, des tuyaux en fuites, lors de fortes pluies, les tuyaux ensevelis sont émergés en surface ; ce problème sera géré avant la réception définitive selon l’UGP). Dans la commune d’Ilaka, le système de drainage du périmètre hydro-agricole d’Ankeramasiaka et d’Ampompôlava est en cours de réhabilitation. Des activités de reboisement étaient prévues et 7 ha ont été reboisés, mais les résultats de 2018 ont été peu satisfaisants, avec un taux de reprise des plants très faible à cause du retard de plantation. Les populations ont reboisé les bassins versants en amont des sources d’eau avec les plants fournis par le projet (eucalyptus, hintsy), par reboisement avec des arbres fruitiers Cacaoyer, Letchi, caféier, Bananier dans village de Niarovanivolo ou eucalyptus et hintsy, et installé des fascines de Vetiver. Dans ce même village, une création de pépinière est dans le cadre des actions menées directement par le PNUD avec comme objectif de produire 50 000 plants. A cet effet, quatre pépiniéristes sont formés sur les techniques requises en pépinière. L’’acquisition des matériaux et matériels pour l’installation de la pépinière de production de Niarovanivolo est en cours. Sur l’ensemble des régions, le projet a recruté des fermiers qui gèrent les 2 systèmes d’adduction d’eau et qui ont été déjà été formés. 3 Comites de points d’eau ont été mis en place et formés (2 comités pour le puit et forage à Tanandava et 1 comité pour le forage à Imongy) Pour Atsinanana, la gestion du système AEPP de Betsizaraina est prévue par un fermier dont le recrutement va être assuré par la DREEH avec l’appui de l’UNICEF. |  |
| Produit 3.4: Les communautés vulnérables cibles se sont appropriés des produits et services agro-météorologiques créés et fournis et les ont adoptés dans leurs pratiques agricoles et de gestion de l'eau grâce à l'appui et les conseils fournis par les CEP sur l'agriculture résiliente et les pratiques de gestion de l'eau | Le PRODOC prévoyait d’intégrer dans le programme des CEP un module de formation sur l'utilisation et l'application des produits et services agro-météorologiques et de mettre en place des modules d'observation météorologiques et climatiques pour les producteurs au sein des CEP, prenant compte des domaines de connaissance traditionnels. Ces Activités n’ont pas été réalisées et sont planifiées pour Q3 et Q4 de 2019. (Planifiée pour Q3 et Q4 de 2019) |  |
| Produit 3.5 : L'accès à des formes adaptées de crédit de la part des institutions de micro finance présentes ainsi que l'accès aux marchés pour les communautés cibles ont été renforcés en vue de développer des alternatives d'AGR résilientes au changement climatique pour les producteurs locaux. | Le projet n’a pas encore réalisé les activités pour ce produit, le projet n’étant pas assez avancé. Les TdR sont en cours d’élaboration pour l’analyse des besoins en crédit afin d'augmenter les capacités entrepreneuriales de ces acteurs ainsi que de favoriser la commercialisation des produits générés, la gestion sectorielle et l'accès au marché. Il nous semble qu’en raison d’une part du lancement récent des AGR et du temps restant sur le projet, la mise en place de ce système ne puisse se faire à temps. Peut-être que l’apport du PACARC peut se limiter à faire une bonne étude et à créer des synergies avec d’autres projets / institutions pérennes. |  |
| Produit 3.6: Un Partenariat Public-Privé (PPP) a été créé pour encourager et promouvoir les contributions conjointes des secteurs public et privé en ce qui concerne l'ACC dans les domaines de l'agriculture, de la météorologie ainsi que de l'eau et l'assainissement à Madagascar. | Idem pour ce produit. On note l’insuffisance sur l’intégration et l’inclusion du secteur privé dans la plateforme météo. Des TdR sont en cours d’élaboration pour réaliser une étude visant à identifier les conditions optimales pour la collaboration entre les secteurs public et privé en ce qui concerne l'ACC dans les domaines de l'agriculture, de la météorologie ainsi que de l'eau et l'assainissement à Madagascar. |  |
| Produit 3.7: Un système de Suivi et Evaluation (S & E) efficace et la diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises ont été fournis par la mise en œuvre du projet. | Le système de suivi a été mis en place récemment, à l’arrivée du nouveau RSE. Les indicateurs d’effets ont été identifiés dans la PRODOC et la baseline avait été faite. Les indicateurs d’activités ont été revus pour qu’ils soient plus “SMART” et validés au comité de pilotage de Novembre 2018. La collecte de données est faite par les PFR et le RSE qui fait le tour des régions une fois par an. Le PRODOC planifie de recueillir, publier et diffuser les meilleures pratiques et leçons apprises liées au projet, activités pour le moment non réalisé par le projet et planifiées pour la fin du projet qui réalisera une phase de capitalisation. |  |

Figure 6 : Les chèvres dans une étable souffrant de la forte chaleur faute de toiture adéquate (Analamisampy) Atsimo Andrefana

Figure 6 : Les chèvres dans une étable souffrant de la forte chaleur faute de toiture adéquate (Analamisampy) Atsimo Andrefana

Figure 7 : Champ de cultures maraîchères dans le FKT Betsizaraina, Région Atsinanana

Figure 7 : Champ de cultures maraîchères dans le FKT Betsizaraina, Région Atsinanana

Figure 8 : Conception des poulaillers gasy dans le FKT Ambolotarakely (gauche) et FKT Manerinerina (droite), Région Analamanga

dans la région d'Analamanga

Figure 8 : Conception des poulaillers gasy dans le FKT Ambolotarakely (gauche) et FKT Manerinerina (droite), Région Analamanga

dans la région d'Analamanga

Figure 9 : Mise en place de haies brises vents dans les Fokontany Andranongoa et Sahampona (Anosy) : champ de manioc avec des haies de Cajanus cajan et baie de rose (gauche) et champs de patates douces avec des jeunes plants de baie de roses plantés (droite)

Figure 9 : Mise en place de haies brises vents dans les Fokontany Andranongoa et Sahampona (Anosy) : champ de manioc avec des haies de Cajanus cajan et baie de rose (gauche) et champs de patates douces avec des jeunes plants de baie de roses plantés (droite)

- L’Annexe 3 : Situation des formations dispensées par le Projet PACARC donne une idée des formations réalisées dans le cadre du projet. Plus de 220 personnes ont été formées dans le cadre du projet dont 38% de femmes (Figure 7). Les formations CEP sont plus informelles et le nombre de personnes réellement formées au niveau des CEP n’a pas pu être évalué. En général, les participants, composés d’hommes et de femmes, et issus des directions centrales, directions régionales, des autorités locales et communautés locales ont été formés aux thématiques suivantes :

- Les risques climatiques et l’adaptation au changement climatique

- Le rôle dans l’animation et la mobilisation des membres de groupement CEP

- Techniques culturales améliorées (riz irrigué, riz de Tanety) et gestion des activités (modalités des suivis des activités au niveau des CEP, technique d’animation, leadership, Andagogie)

- Accompagnement des animateurs CEP et formation sur la technique d’animation de groupe

- L’utilisation des kits physiques de sensibilisation communautaire par les acteurs relais

Figure 10 : Profil des personnes formées par le PACARC (Source : Kinomé à partir du tableau de bord du PACARC)

    - Analyse du projet vis-à-vis des indicateurs d’effets et d’objectifs

- Le tableau ci-dessous présente une analyse de la progression vers l’atteinte des effets et des objectifs, sur la base des indicateurs proposés dans le PRODOC. Les indicateurs vont être évalués selon le code couleur suivant :

| Vert= Atteint | Jaune= Sur la bonne voie d’être atteint | Rouge= pas sur la voie d’être atteint |
| --- | --- | --- |

Tableau 12: Matrice d’évaluation des progrès réalisés vis-à-vis de l’atteinte des indicateurs d’effet

| Stratégie du Projet | Indicateur | Baseline | Cible à la fin du projet | Evaluation à mi-parcours | Notation | Justification de la notation (résultat au Q3 2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif du projet : Renforcer les capacités des communautés vulnérables dans les régions Androy, Anosy, Atsinanana, Analamanga et Atsimo-Andrefana afin qu'ils puissent gérer les risques supplémentaires que le changement climatique et la variabilité du climat apportent sur leurs moyens de subsistance | 1. Etendu de l'adoption de technologies/pratiques résilientes au changement climatique | L'utilisation des technologies et pratiques résilientes au climat est très limitée parmi les producteurs des régions d'intervention. | 75% des bénéficiaires CEP ont adopté des technologies/pratiques résilientes au changement climatique |  | [MS] | Au Q3 de 2019, la réalisation est de 2553 producteurs soit 85% des 3 000 bénéficiaires ciblés. A ce niveau, le projet avait pris du retard mais a accéléré récemment les activités au niveau des CEP au cours du Q2 et Q3 de 2019. Pour le moment, l’étendue de l'adoption de technologies/ pratiques résilientes au changement climatique s’apparente encore à des dotations et les bénéficiaires auront besoin d’un accompagnement renforcé pour réellement mettre en œuvre des pratiques résilientes face au climat. Le projet a besoin de s’assurer de l’intégration des acquis et d’un accompagnement suffisant des bénéficiaires au niveau des CEP s’il veut atteindre ses objectifs. Le point positif est la méthodologie adoptée par le PACARC et les DRAEP dans le choix technologique avec à la fois une démarche de co-construction avec les membres des CEP et une itération entre recherche et action. |
|  | 2. Indice de vulnérabilité des communautés cibles | Les indices de Vulnérabilité des régions d'interventions sont les suivants : - Betatao: 3 - Ambolotarakely: 3 - Ilaka Est: 2 - Betsizaraina: 3 - Manombo : 3 - Soahazo- Analamisampy: 3 - Miary : 3 - Imongy: 5 - Sampona : 4 - Tanandava : 3 - Tranovaho: 5 | Réduction d'un point de l'indice de vulnérabilité de chaque commune |  | [MS] | Il est trop tôt pour apprécier la situation comme le projet a débuté depuis peu les activités pouvant réduire la vulnérabilité. De plus, des enquêtes très approfondies sont nécessaires pour conduire des études de vulnérabilité. L’absence de mesures d’accompagnement ou le retard d’acquisition des intrants ne permettent pas aux agriculteurs/ éleveurs d’avoir des revenus significatifs et durable. L’accès à des infrastructures d’adduction à l’eau potable fonctionnelles est néanmoins une activité qui permet d’appuyer considérablement la résilience des populations. Néanmoins, l’équipe évaluatrice propose la mise à jour du niveau de vulnérabilité suivante (cf. Annexe 9) : - Betatao: 3 - Ambolotarakely: 4 - Ilaka Est: 3 - Betsizaraina: 3 - Manombo : 3 - Soahazo- Analamisampy: 2 - Miary : 3 - Imongy: 5 - Sampona : 4 - Tanandava : 3 - Tranovaho: 4 |
| Effet 1 : Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo, Andrefana, Analamanga et Atsinanana ont été renforcées | 2. Indicateur 9 : Nombre de personnes formées pour identifier, hiérarchiser, mettre en œuvre, suivre et évaluer les stratégies et les mesures d'adaptation(Indicateur 9 AMAT FEM-6) | 0 représentants de la Direction générale formés 0 représentants de la Direction régionale formée par région 0 administrateurs locaux formés par commune 0 représentants provenant d'organisations professionnelles et communautaires ainsi que d'ONG formés par commune | 30 représentants de la Direction générale formés 30 représentants de la Direction régionale formée par région 10 administrateurs locaux formés par commune 20 représentants provenant d'organisations professionnelles et communautaires ainsi que d'ONG formés par commune |  | [S] | Au total, 102 personnes ont été formées pour identifier, hiérarchiser, mettre en œuvre, suivre ou évaluer les stratégies et mesures d’adaptation Les formations ont été dispensées auprès des acteurs institutionnels. Au total, ont été formés : - 03 représentants de la Direction générale formés - 20 à 30 représentants des Services Techniques formés par région - 0 administrateurs locaux formés par commune - 0 représentants provenant d'organisations professionnelles et communautaires ainsi que d'ONG formés par commune Il reste à accélérer les formations auprès des administrateurs locaux, représentants des organisations professionnelles et communautaires et ONG. L’évaluation a identifié un manque d’efficience des formations institutionnelles due au renouvellement des élus qui n’assurent pas le transfert de compétence. |
|  | - Plans et processus sous- nationaux élaborés et renforcés afin d'identifier, hiérarchiser et intégrer les stratégies et les mesures d'adaptation (Indicateur 13 AMAT FEM-6) | - PCD et PCDEA élaborés/mis à jour, présentant les principaux risques climatiques dans la commune et les mesures et stratégies d'adaptation correspondante - SDEA intégrant le changement climatique dans les 0 Plan d’action pour la mise en œuvre le SN-CC-AEP 0 décrets d'application du Code de l'eau intégrant le changement climatique | Intégration des changements climatiques et des cadres budgétaires relatifs dans les PCD et les PCDEA des 12 communes cibles Intégration du changement climatique dans les 3 SDEA du sud-ouest, sud-est et de l’ouest ainsi que vulgarisation de ces SDEA 1 Plan d'action pour mettre en œuvre le SN-CC-AEP Les décrets d'application du Code de l'eau intégrant le changement climatique |  | [S] | Le projet a permis l’intégration des stratégies d’adaptation dans les documents suivants : - PCD élaborés : 12 - PCDEA élaborés : 12 L’intégration de l’ACC dans les SDEA est en cours de démarrage ; l’intégration de l’ACC dans les décrets d’application du code de l’eau est également en cours. Le MAEP a décidé de ne pas modifier le contenu de la stratégie SN-CC-AEP mais de focaliser directement l’intervention à la mise en œuvre des activités identifiées dans cette stratégie et dans le document stratégique Climate Smart Agriculture au niveau des CEP. |
| Effet 2: L'information agro-météorologique et hydraulique a été structurée et diffusée de manière à soutenir efficacement la prise de décision des acteurs concernés, des ministères responsables et des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana | 1. Nombre de personnes/ zones géographiques ayant accès à des services d'information sur le climat (Indicateur 7 AMAT FEM-6) | La DGM ne fournit pas encore des conseils agro-météorologiques pour les producteurs et les produits qu'elle a développés ne sont pas adaptés aux utilisateurs nationaux, régionaux ou communautaires. Ses équipements actuels sont également en mauvais état ; ils ne fonctionnent pas bien et ne fournissent pas les données météorologiques nécessaires pour fournir les informations et données agro- météorologiques adaptées. Enfin, le personnel de la DGM ne possède pas les compétences nécessaires pour fournir des informations et données agro- météorologiques, ni pour développer des produits agro- météorologiques répondant aux besoins des utilisateurs. | 75% des bénéficiaires des CEP ont accès à une meilleure information sur le climat 17 stations supplémentaires mises en place et équipées (Cibles révisée à 11 stations) Équipement nécessaire pour traiter les données et maintenir le service de la météorologie interrégionale à Toliara - Service dédié aux bases scientifiques du changement climatique créé au sein de la DGM Les décideurs des régions d'intervention du projet ont amélioré les services d'information sur le climat |  | [MS] | Le % de bénéficiaires des CEP ayant accès à une meilleure information sur le climat est non disponible. Les informations de la DGM sont transmises par radio ou mail mais elles restent vagues, difficilement accessibles et interprétables pour les bénéficiaires. La plupart du matériel nécessaire à cette composante est acquis mais non mis en place ou utilisé. Les stations ont été achetées mais aucune n’est en place, les équipements disponibles à la DGM mais non utilisés. Au sein de la DGM, 1 service dédié aux bases scientifiques du changement climatique a été créé. Une stratégie de renforcement des capacités de la DGM a été développée par le PACARC, et les formations ont été dispensées par d’autres partenaires, dans une volonté d’optimiser les ressources entre projet complémentaire .Globalement, le cadre est mis en place mais il faut développer rapidement les moyens de rendre accessibles et utilisables les informations météorologiques pour appuyer l’adaptation des bénéficiaires, ce qui pourrait être fait à travers une accélération de la mise en route des plateformes et la mise en œuvre d’une stratégie de traitement et de diffusion des données météo.. |
| Effet 3 : Les Mesures et technologies d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 12 communes cibles des régions Androy, Anosy, AtsimoAndrefana, Analamangaet Atsinanana. | 1. Nombre de producteurs bénéficiant de l'adoption des technologies d’ACC | 0 producteurs formés aux technologies de l’ACC | 3000 producteurs, dont 1200 femmes (40%), formés sur les technologies adaptées d’ACC 80 Animateurs CEP formés, dont 32 femmes (40%) L'introduction de semences adaptées aux CEP |  | [MS] | Au Q3 de 2019, 2552 producteurs ont bénéficié des technologies de l’ACC. Le nombre de personnes formées reste difficilement évaluable puisque le format est informel au niveau des CEP. Au niveau des CEP, les activités ont accumulé du retard mais sont en phase d’accélération. 92 CEP ont été mise en place et 86 animateurs de ces CEP ont été formés au Q3 de 2019. L’objectif de 3000 producteurs à former nous semble ambitieux néanmoins, l’UGP, après une forte accélération des actions au Q3 de 2019 semble confiante. Nous recommandons de renforcer le suivi des bénéficiaires des CEP et de bien s’assurer que les formations sont consolidées. Le volet eau, socle et levier pour la mise en œuvre des autres activités à quant à lui accumulé de sérieux retards qui font que le projet n’atteint pour le moment pas les performances souhaitées malgré des raisons compréhensibles. |

  - Mise en œuvre du projet

- Cette partie présente les résultats de l’analyse de l’efficience de la mise en œuvre du projet par l’équipe de l’examen à mi-parcours. Il s’agit d’évaluer les principales questions suivantes :

- Les structures de gestion du projet et les plans de travail annuels contribuent-ils à une mise en œuvre effective et efficiente du projet ?

- Des partenariats appropriés sont-ils en place et fonctionnels ?

- Des mécanismes de suivi-évaluation du projet ont-ils été mis en place ?

    - Montage institutionnel et gestion adaptative du projet

- La mise en œuvre du projet suit l’arrangement « Modalité Nationale de Mise en œuvre » (NIM). Le PNUD est l’agence d’exécution et le MEED est l’agence de mise en oeuvre du projet et fixe les priorités. Le Comité de pilotage est l’instance décisionnelle du projet, en charge de l’orientation des activités et de la validation des résultats. Il intègre les ministères des 5 autres secteurs (eau, agriculture, élevage, pêche, météo), et une représentation des fournisseurs du projet ainsi que des bénéficiaires. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) se charge de la coordination quotidienne et du suivi du projet au niveau central et à travers des Points Focaux Régionaux (PFR) dans chaque région. Les directions régionales et autres partenaires impliqués sont en charge de la mise en œuvre des activités dans les régions respectives.

- L’équipe d’examen à mi-parcours juge la qualité de la mise en œuvre par les parties prenantes comme Satisfaisante [S]. Le montage institutionnel est pertinent et par définition vise l’appropriation et la durabilité, en s’appuyant sur des structures pérennes. La multiplicité des partenaires implique une complexité dans la mise en œuvre. Des difficultés de coordination et de communications sur certains volets ont ainsi été soulevées dans les entretiens avec les parties prenantes, notamment dans le suivi des activités est gérée par différentes entités, comme dans le cas du volet eau qui est géré en autonomie par l’UNICEF. Ces challenges ne sont pas insurmontables et l’équipe de coordination a fait preuve à plusieurs reprises d’une capacité de gestion adaptive et réactive. Le projet a accumulé beaucoup de retards, tout d’abord dans la phase de démarrage, ce qui a entrainé un retard cumulé dans la mise en œuvre des activités. Plusieurs causes ont été citées par les parties prenantes interrogées : temps de décaissement inhérents aux procédures en place, processus de recrutements relativement long, que ce soir pour le personnel ou pour les consultants extérieurs, phases d’études longues etc. Plus généralement, la plupart des personnes rencontrées jugent que les procédures administratives et procédures de décaissement du PNUD sont trop lentes et porte atteinte à l’efficience du projet, comme dans le cas des semences qui sont distribuées trop tard pour les agriculteurs. Elles conviennent aussi qu’il faut prendre ce timing comme postulat et agir en conséquence (anticiper encore plus les choses). Néanmoins, le projet fait preuve d’une très bonne gestion adaptative : chaque année les activités sont planifiées et adaptées en fonction des acquis des années précédentes et les blocages discutés lors des Comités de Pilotages. Le projet travaille également en lien avec les autres partenaires et projets, et réoriente ses activités en fonctions de la pertinence des actions.

- La contrepartie nationale a souligné une frustration au sein des équipes ministérielles liée aux différences de montant de per diem lors des missions de terrain, à travail égal et distance égale, entre les agents du public et ceux du projet.

    - Planification du travail

- Un Plan de Travail Annuel (PTA) a été élaboré chaque année depuis le démarrage du Projet, soit en 2017, 2018 et 2019. Le processus d’élaboration se fait comme suit :

- Etape 1. L’UGP se base sur le PTA pluriannuel disponible dans le PRODOC pour identifier les activités prévues pour l’année donnée (N)

- Etape 2. L’UGP fait part des objectifs annuels aux PFR

- Etape 3. Les PFR se concertent avec les directions régionales

- Etape 4. Les PFR font un retour à l’UGP et les activités non réalisées au niveau de l’année en cours d’achèvement (N-1) sont ajoutées au plan de travail

- Etape 5. L’UGP consulte la DGM et l’UNICEF

- Etape 6. Le PTA est partagé aux PFR et représentants des régions avant le comité de pilotage pour être approprié

- Etape 7. Le PTA est présenté au comité de pilotage

- Etape 8. Le PTA est validé

- Etape 9. Le PNUD fournit les fonds directement aux fournisseurs

- Etape 10. Les activités du PTA sont mises en œuvre

- L’équipe de revue à mi-parcours juge la qualité des PTA satisfaisante [S] car ils sont suffisamment bons pour permettre une planification détaillée et précise des activités à entreprendre durant chaque année de mise en œuvre. Elle juge que les activités annuelles définies dans ces PTA sont pertinentes pour contribuer à l’atteinte des produits et des effets attendus pour ce Projet.  Cependant, les acteurs en charge de l’exécution jugent que la budgétisation n’inclut pas toujours tous les détails pratiques (matériel, logistique) liés aux réalités du terrain. Ceux-ci souhaiteraient aménager plus de temps de rencontres directes entre fournisseurs et l’UGP pour s’accorder de vive voix sur les détails techniques et logistiques réalistes pour la mise œuvre des activités lors du processus d’élaboration du PTA.

    - Financement et co-financements

Exécution financière

- Le Tableau 12 : Exécution financière par années par rapport au budget total du projet au 30.10.2019(USD) présente l’exécution financière du projet depuis son démarrage effectif en 2016. Le niveau de décaissement cumulé Fonds FEM et Fonds PNUD au 30/10/2019 est respectivement de 3 683 787,52 $(62,7 %) et de 1 032 922,08 $ (68,9 %), soit 64% du budget total disponible pour ce projet.

Tableau 13 : Exécution financière par années par rapport au budget total du projet au 30.10.2019(USD)

| Années d’exécution | Budget PNUD | Budget FEM | Budget Total (PNUD+FEM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | $ - | $ 1 876 | $ 1 876 |
| 2017 | $ 228 803 | $ 672 738 | $ 901 541 |
| 2018 | $ 331 784 | $ 1 193 639 | $ 1 525 423 |
| 2019 | $ 472 335 | $ 1 815 535 | $ 2 287 870 |
| TOTAL DEPENSES | $ 1 032 922 | $ 3 683 788 | $ 4 716 710 |
| TOTAL BUDGET PROJET | $ 1 500 000 | $ 5 877 397 | $ 7 377 397 |
| % exécuté | 69% | 63% | 64% |

Figure 11 : Exécution financière par années par rapport au budget total du projet

- Si l’on considère seulement le budget FEM, le projet a consommé 62,68 du budget total prévu, avec environ 55% du budget alloué à la composante 1 consommé, 85% pour la composante 2,59% pour la composante 3 et 59% du budget alloué à la gestion du projet (Tableau 13).

Tableau 13 : Exécution financière par rapport au budget FEM total du projet

| Composantes | Budget FEM total | Montant exécuté | % exécuté | Solde projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 | $ 552 397,00 | $ 301 881,91 | % 54,65 | $ 250 515,09 |
| Effet 2 | $ 1 000 000,00 | $ 849 849,94 | % 84,98 | $ 150 150,06 |
| Effet 3 | $ 4 042 760,00 | $ 2 364 725,97 | % 58,49 | $ 1 678 034,03 |
| Gestion de projet | $ 282 240,00 | $ 167 329,70 | % 59,29 | $ 114 910,30 |
| TOTAL | $ 5 877 397,00 | $ 3 683 787,52 | % 62,68 | $ 2 193 609,48 |

- Sur la période concernée par l’examen à mi-parcours, l’exécution financière du budget FEM est de 76 % (3 683 787,52 USD) dépensés sur un budget FEM 2016-2019 de 4 854 100 USD), avec une sous-consommation sur l'ensemble des composantes, qui est plus marquée au niveau de la composante 3. Sur la période concernée par l’examen à mi-parcours, nous avons les résultats suivants :

Tableau 14: Exécution financière par rapport au budget FEM de la période (2016-2019)

| Composantes | Budget FEM période | Montant exécuté | % exécuté | Solde période |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 | $ 472 000,00 | $ 301 881,91 | % 63,96 | $ 170 118,09 |
| Effet 2 | $ 937 000,00 | $ 849 849,94 | % 90,70 | $ 87 150,06 |
| Effet 3 | $ 3 219 308,00 | $ 2 364 725,97 | % 73,45 | $ 854 582,03 |
| Gestion de projet | $ 225 792,00 | $ 167 329,70 | % 74,11 | $ 58 462,30 |
| TOTAL | $ 4 854 100,00 | $ 3 683 787,52 | % 75,89 | $ 1 170 312,48 |

Figure 12 : Montant exécutés par composantes sur le budget FEM total et sur la période

Analyse coût-efficacité

- Le niveau de mise en œuvre des activités et d’atteinte des produits est présenté dans le Tableau 10 : Résultats de l’analyse du niveau de mise en œuvre des activités. Le Tableau 11: Matrice d’évaluation des progrès réalisés vis-à-vis de l’atteinte des indicateurs d’effet montre le niveau des indicateurs de suivi. Sur la base des niveaux d’exécution financière par effet attendu, l’équipe de l’examen à mi-parcours estime que le niveau de réalisation des produits attendus est cohérent [S] par rapport aux ressources financières qui ont été investies, c’est-à-dire que le taux de dépense et le taux de réalisation correspondent à peu près. Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour une vrai analyse cout-efficacité. Ce qui est certain est que le projet ainsi qu’UNICEF respecte les normes de mise en concurrences, garantissant une compétitivité au niveau des offres. Notre seule inquiétude porte sur le comparatif taux de dépense dans la composante 3 (60% du budget total FFEM et 75% du budget de la période) pour finalement toucher 2553 producteurs sur les 3000 prévus. L’objectif de 3000 producteurs à former nous semble ambitieux. Néanmoins, l’UGP, après une forte accélération des actions au Q3 de 2019 semble confiante. Nous recommandons dans tous les cas de renforcer le suivi des bénéficiaires des CEP et de bien consolider les formations.

- En synthèse :

- Les réalisations ont pris du retard ce qui peut expliquer la consommation partielle des ressources.

- Des avancées sur la composante 1 « Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrenafana, Analamanga et Atsinanana ont été renforcées» car les directions régionales ont été formées, les documents de planification intégrant l’ACC ont été réalisés et les décrets d’application du code de l’eau sont en cours de révision. Le budget consommé est à hauteur de 55% du budget total disponible pour la composante, ce qui permettra de renforcer les formations auprès des autorités locales et ONG qui n’ont pas encore été réalisées. Cependant, les réorganisations institutionnelles menacent la continuité du projet par le remaniement des personnes formées et le projet doit veiller à ne pas perdre en efficience en refaisant continuellement les mêmes formations.

- Des questions sur la composante 2 « l'information agro-météorologique et hydrologique a été structurée et diffusée de manière à soutenir efficacement la prise de décision des acteurs concernés, des ministères responsables et des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana ». Le projet a consommé 90% du budget FEM total disponible pour cette composante et devrait déjà avoir atteint les résultats, qui sont pour le moment partiellement accomplis. Les formations ont été réalisées, les plateformes installées et les équipements ont été acquis. Cependant, les équipements aux niveaux des DGM ne sont pas utilisés et les stations n’ont pas encore été installées. De plus, les outils pour l'utilisation (traitement et diffusion) des données météo ne sont pas élaborés et l’information n’est donc pas utilisable par les bénéficiaires. Ceci pause la question de l’atteinte de l’objectif puisque pour l’instant les données ne sont pas accessibles pour une utilisation opérationnelle. Il est nécessaire, et avec le peu de ressources restantes, de développer très rapidement les outils et systèmes de traitements de données pour qu'ils arrivent à temps aux communautés et que le système soit fluide avant la fin du projet.

- Des questions sur la composante 3 « Les Mesures et technologies d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 12 communes cibles des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana ». Cette composante a consommé environ 73% du budget FEM alloué pour la période et 59% du budget total. Cette composante est la composante qui connait le plus de retard et connait une phase d’accélération récente.  Il est trop tôt pour évaluer les effets du programme, cependant plusieurs problèmes techniques semblent freiner son efficience, comme les mortalités des animaux distribués, des problèmes sur les infrastructures d’adduction d’eau potable, les reboisements qui ont séché, etc.  Les questions se posent au niveau des capacités à former de manière qualitative les 120 CEP et bénéficiaires ciblés, compte tenu du temps restant sur le projet face à un besoin d’ancrer en profondeurs les acquis.

Cofinancements

- L’équipe de consultant n’a pas eu accès pour le moment aux données sur les cofinancements réalisés sur les montants prévus.

    - Suivi et évaluation au niveau du projet et reporting

- Avec un engagement certain de l’équipe de l’UGP, aidée du PNUD, et grâce à des ressources importantes allouées au suivi-évaluation, une batterie d’outils a été conçue et mise en place :

- Des rapports annuels (PIR 2018-2019) présentant les avancées au regard des résultats du projet

- Des rapports trimestriels présentant une matrice de suivi des activités et du niveau de réalisation vis-à-vis des indicateurs des produits développés

- Un tableau de bord de suivi des indicateurs du processus par composantes, régions et trimestres

- Des tableaux de suivis de formation et distribution des intrants par bénéficiaires

- Une liste d’identification et de suivi des bénéficiaires

- Un tableau de suivi des activités de reboisement

Ces différents outils fournissent une information détaillée et nécessaire de l’avancement des activités du projet. Le tableau de bord fournit une information détaillée et exhaustive sur les avancées du projet par composantes et régions.

- Des outils de collecte de données ont été mis en place (IOV d’activité et de produits).

A ce niveau, l’UGP a fait preuve d’une gestion adaptive. En effet ; le RSE a tout d’abord rencontré les PFR individuellement région par région afin de présenter les outils et de collecter les retours sur ceux-ci. Etant donné le temps limité des PFR et leur faible disponibilité à assister à des formations longues dédiées à l’appropriation du système de Suivi Evaluation, le RSE a profité d’occasions stratégiques comme un atelier à Antsirabe en 2019 (une réunion de coordination avec les partenaires de mise en œuvre où tous étaient présents sauf UNICEF et BNCC) pour former les PFR aux outils et faire adopter le système de Suivi-Evaluation.  Au niveau des CEP, des cahiers de suivi et enregistrement existent au niveau des animateurs pour enregistrer les diverses activités effectuées ; cependant, les formations dispensées à ce niveau restent plus informelles, ce qui rend difficile le suivi.

- La collecte des données de S/E passe par les points focaux (PFR) mais aussi par les directions régionales, ce qui est une manière de les inciter à mieux connaitre leurs régions. Le RSE capitalise les données et se rend une fois par an dans chaque région pour collecter les informations.

Une liste des missions est donnée en Annexe 2 : Liste des missions de terrain de l'UGP, du PNUD et du MEDD.

- Les indicateurs sont complets et SMART, la baseline des indicateurs d’effet a été faite lors de l’élaboration du ProDoc. Les indicateurs ont été désagrégés et reformulés en indicateurs de produits et d’activités à l’arrivée du nouveau Responsable de Suivi-Evaluation afin de reformuler et de définir les méthodes de calcul des indicateurs pour un suivi opérationnel.  Ce travail a été validé au comité de pilotage de Novembre 2018.

- L’ensemble de ces outils permet de rendre compte des avancées du projet par composante, cependant une amélioration peut sans doute être apportée les suivis internes de chaque CEP qui nous semblent à renforcer. Les indicateurs les plus importants sont le nombre des agriculteurs adoptants les pratiques AE proposés et adoptés, les surfaces touchées par les pratiques, les résultats rapidement mesurables (exemple rendement) ou ceux qui sont les plus importants. En effet, des formations sur les outils de suivi des paysans formateurs, paysans leaders et des délégués techniques ont déjà lieu, mais une rapide circulation de ses informations serait à rechercher pour pouvoir orienter les activités et capitaliser les acquis. De plus, il conviendrait de pouvoir faire le suivi de la qualité de mise en œuvre des activités par exemple à travers le suivi du taux de mortalités des animaux distribués, le taux de reboisement réussis, etc.

- Face à ces constats, le suivi-évaluation du projet est jugé satisfaisant [S].

    - Engagement des parties prenantes

- Le niveau d’implication des parties prenantes est hétérogène en raison du nombre élevé d’acteurs intervenant sur le projet et de la complexité et de l’inter-sectorialité du projet.  Les acteurs au niveau régional sont impliqués activement lors de la phase de diagnostic et de mise en œuvre du projet (avis sur le PTA, participations aux réunions du COPIL, etc.). Certains acteurs sont ainsi très impliqués comme les DRAEP, force de proposition et de mise en œuvre des activités, la DGM, qui fournit un appui stratégique et technique. Ces deux parties pour ne citer qu’elles, voient dans le PACARC, la possibilité d’une aide à la réalisation de leurs mandats officiels.  D’autres acteurs dans les volets “eau” et “environnement” ont été moins engagés, comme l’IFVM qui dit avoir été moins impliquées dans les différentes phases du projet. Quant aux acteurs du volet « eau » ; au début du projet il semblait difficile pour l’UGP de mesurer le niveau d’implication de l’UNICEF, faute de réunions de coordinations régulières (« un projet dans le projet ») ; l’UNICEF a de son côté priorisé des urgences sanitaires en début de projet et les échanges étaient plus rares. Dès octobre 2018, l’UGP a poussé à la tenue de réunions de coordination avec l’UNICEF. Cela a ensuite été renforcé à partir de la mi-2019, avec l’arrivée d’un assistant technique. Ce dernier s’assure que les points focaux de l’UNICEF sur le terrain et les PFR du PACARC se coordonnent bien. A noter aussi que l’UNICEF a toujours envoyé des rapports semestriels.

- L’engagement des élus est plus aléatoire, de par les remaniements politiques et l’aspect apolitique du PACARC.

- Au niveau des communes l’engagement est généralement important : les maires sont très impliqués dans les différentes phases du projet (réunions du projet, formations, processus d’élaboration des PCD, dotations, etc.). Les habitants des fokontany sont la plupart du temps impliquées et des activités des CEP voire certaines communautés souhaiteraient voir augmenter le nombre de bénéficiaires qui reste peu élevé par rapport à la population des communes cibles, ce qui crée des « jalousies » de la part des non-bénéficiaires dans certaines régions. Or, la stratégie du projet est bien de créer des noyaux (via les CEP) sensé entrainer l’ensemble de la population d’agriculteurs. Sans doute faut-il mieux étudier la façon de communiquer cette logique de démultiplication et dans tous les cas continuer à nouer des alliances avec d’autres projets pouvant aider à la création d’éventuels autres CEP dans le futur.

- Il est à noter que les échanges entre projets sont importants, et dépassent les logiques de compétitions pour travailler en complémentarité. Le PNUD se réunit mensuellement avec les autres organismes porteurs de projets environnementaux (WB, UE, AFD, USAID, JICA, etc.)

- Face à ces constats, l’engagement des parties prenantes du projet est jugé satisfaisant [S].

    - Communication

- Concernant la communication interne, la communication entre points focaux régionaux et l’UGP et les points focaux et directions régionales est fluide. Les services techniques (foret, agriculture, pêche) font des rapports, qu’ils envoient au niveau du PFR, et le PFR est tenu de rédiger un rapport mensuel, trimestriel et annuel. Cependant, certaines directions régionales souhaiteraient avoir également plus de relations directes avec l’UGP, notamment lorsque les problèmes ne peuvent pas être solutionnés au niveau des PFR. La communication entre les directions régionales, les différents services techniques, districts et communes est assez faible, et il y a peu de partage d’informations. Des réunions se font toutefois entre les différentes directions des services techniques avant chaque Comité de pilotage, pour permettre les échanges d’informations et d’expérience.

- Dans le cadre de la gestion réactive, toutes les grandes décisions (ex : révision des PTA prévisionnels) sont documentées et débattues en Comité de pilotage. La communication dans le cadre de la gestion réactive demande malgré tout à être fluidifiée entre la capitale et les régions.  Les échanges n’étant pas de visu, il est important dans les échanges téléphoniques de prendre tout le temps nécessaire pour commenter les proposions (ex : révisions de budgets à la baisse), ressentir si le partenaire a tout saisi, s’il est confortable avec les suggestions, s’il a besoin/ou pas de clarifications. Lorsqu’une telle qualité existe ou fait défaut le risque est que le partenaire régional risque d’avoir l’impression de « perdre la maîtrise » de sa planification et de ne pas participer assez aux décisions.

- Communication vis-à-vis du GEF, les PIR sont transmis annuellement, avec un arrêté des comptes et des opérations au 30 juin de chaque année.

- Au niveau local, la communication du projet avec les autorités locales est bonne, mais elle dépend de l’état du réseau.  Les chefs de districts assistent à des réunions de coordinations tous les 6 mois. La communication des activités destinées aux animateurs des fokontany est cependant à améliorer car certains animateurs des fokontany reportent que l’information sur les activités tarde trop à leur parvenir.

- Concernant la communication vers le grand public, celle-ci est généralement assez faible. Dans certains Fokontany, la majorité des habitants ne sont pas au courant du projet et des activités, par exemple certaines communautés de la région d’Atsimo Andrefana ne savent pas d’où viennent les chèvres qui leurs sont données. L’UGP a élaboré une stratégie de communication et des outils de sensibilisation mais ceux-ci ont encore été peu diffusés en raison de la fluctuation des responsables de communication.

- Face à ces constats, la communication du projet est jugée Satisfaisante [S], avec des points d’amélioration à apporter en ce qui concerne la communication externe.

Conclusion

Compte tenu de l’analyse de ce chapitre, l’équipe d’examen à mi-parcours juge que la mise en œuvre du projet Satisfaisante [S].

  - Durabilité du projet

- Cette partie présente les résultats de l’analyse de la durabilité du projet menée par l’équipe de revue à mi-parcours. Il s’agit d’évaluer les principales questions suivantes :

- Le projet permet-il d’améliorer les capacités des bénéficiaires ?

- Quelle est la probabilité que les activités et les effets atteints par le projet perdurent après la fin de sa mise en œuvre ?

- Quels sont les risques financiers, institutionnels, socio-économiques et environnementaux qui pourraient affecter la durabilité du projet ?

- La durabilité institutionnelle est évaluée assez improbable [MU]. Tout d’abord, l’absence de protocole d’accord entre PACARC et MAEP influe la répartition des rôles et responsabilités de chaque partie prenante ainsi que la réalisation du transfert de compétence, même si cela est compensé par l’action des DRAEP. Elle a une portée non négligeable sur la durabilité des actions entreprises. C’est aussi la faiblesse de la collaboration avec les autres entités étatiques, car avec l’absence d’un cadre formel, l’appropriation est hypothéquée. Le gap de cadre institutionnel et juridique régissant l’intégration des mesures d’adaptation au changement climatique ne donne pas la possibilité de clarifier les modalités d’application pour faciliter l’alignement des projets avec les priorités du gouvernement. Ensuite, l’instabilité des élus qui sont constamment remplacés rend difficile le transfert des acquis du projet. Ainsi, plus de personnes des services techniques doivent être formées pour réduire les risques de pertes de capacités liés au départ des élus. Pour l’instant au niveau régional, la mise en œuvre du projet repose principalement sur les Points Focaux Régionaux et nécessiteraient un transfert vers les services territoriaux pour assurer la continuité des activités après le projet. Dans le cas des informations météorologiques, la création d’une plateforme permet la diminution du risque de pertes de personnes ressources par l’instabilité des agents de l’État. Néanmoins, l’engagement des Directions régionales, des plateformes météo, des autorités locales et des communautés au niveau des CEP, est une force pour la continuité du projet. L’enjeu est de réussir à maintenir cet engagement.

- Des questions se posent au niveau de la durabilité technique qui est évaluée à assez probable [ML]. La force du projet est dans les alliances créées entre structures pérennes mettre en place une vraie séquence : production de connaissances climatiques  mise à disposition de services agro-météorologiques (exemple calendriers de campagne) prise de décision au sein des CEP, le tout accompagné d’efforts infrastructurels (eau, irrigation, reboisement). Mais cette séquence demande encore à être fluidifiée et les capacités des acteurs ont encore besoin d’être renforcées à plusieurs niveaux. En effet, les capacités en termes d’ACC ne sont acquises à tous les niveaux : les paysans leaders ont besoin de renforcer leur acquis sur les approches CEP, les CTD ont besoin d’être accompagnées pour inclure l’ACC dans la planification sectorielle. Les bénéficiaires CEP ont besoin de mesures d’accompagnement plus approfondies suite à la distribution d’intrants et de s’approprier les technologies. Dans la plupart des cas, les activités mises en œuvre ne font pas l’objet de suivi ce qui peut nuire à leur durabilité, comme dans le cas des activités de reboisement. Les bénéficiaires ont dans un premier temps besoin de développer leur AGR et d’accéder à l’eau avant de pouvoir dédier des ressources à cette activité, mise à part si le projet réussi à faire de cette activité une activité génératrice de revenu.  Une autre limite technique se trouve dans la gestion et la maintenance des infrastructures mises en place post projet, en particulier les infrastructures d’adduction à l’eau potable pour lesquelles les modalités de gestion post projet n’ont pas encore été définies. Il est à noter cependant que le projet a su créer des partenariats techniques, notamment en s’appuyant sur des entités comme des ONG (Exemple : Aquatic Service, Graine de vie) qui sont autant d’opportunité d’appui technique pour les bénéficiaires après la fin du projet.

- La durabilité socio-économique est évaluée de probable [L]. Certaines activités permettent d’augmenter les revenus des bénéficiaires, ce qui en fait une force pour la durabilité du projet. Le projet aurait donc tout intérêt à axer plus sur les activités génératrices de revenus pour les autres activités type reboisements. L’inclusion et l’intégration du secteur privé dans le processus de mise en œuvre du projet à tous les niveaux pourraient également faciliter l’appropriation des interventions par la communauté et la durabilité de ces structures et infrastructures mises en place.

- L’essence même du projet fait qu’il implique une durabilité environnementale et une préparation des bénéficiaires à faire face aux risques environnementaux. Cependant les événements climatiques extrêmes (cyclones, sécheresses) restent une menace que le projet doit adresser.

- La limite majeure en matière de durabilité se situe à 4 niveaux :

- Le transfert des connaissances et de gestion

- L’autonomisation et le maintien de l’engagement des bénéficiaires

- L’ancrage des acquis sur l’ACC

- La gestion des infrastructures

Conclusion L’équipe de l’examen à mi-parcours estime à noter assez probable (ML) la durabilité socio-économique, institutionnelle et environnementale. Mais il reste nécessaire d’entretenir la dynamique de groupe et, surtout, accélérer la mise en place opérationnelle des plateformes agro-météorologique, véritables pivots du système.

- Conclusions et recommandations

  - Conclusions

- Les différents constats relevés par l’équipe de revue à mi-parcours ont porté sur la stratégie du projet, les Progrès vers la réalisation des résultats (par réalisation), la mise en œuvre du projet et gestion réactive et la durabilité.

Stratégie du projet

- Le PRODOC est très documenté et d’excellente qualité. En effet, le processus a couplé à la fois une démarche scientifique et des enquêtes participatives. Le projet répond à la fois aux objectifs du pays, du PNUD et aux besoins des bénéficiaires. Nous estimons que la stratégie du projet est pertinente.

Mise en œuvre du projet

- Le projet a mis en place des dispositions importantes de gestion, de planification des activités, de suivi-évaluation et de participation des parties prenantes. Le projet fait preuve d’une bonne gestion réactive. Des mesures correctives sont nécessaires en ce qui concerne la communication interne et externes du projet, le suivi des activités au niveau des CEP, les procédures administratives et de décaissement des financements, et le suivi des cofinancements.

- Le niveau de consommation cumulé Fonds FEM et Fonds PNUD au 30.10.2019 est respectivement de 3 683 787,52 $(62,7 %) et de 1 032 922,08 $ (68,9 %), soit 64% du budget total disponible pour ce projet.

- L’équipe de revue à mi-parcours estime que l’utilisation des ressources financières a été efficiente par rapport aux différentes activités qui ont été appuyées et au niveau de mise en œuvre des produits attendus.

Progrès vers la réalisation des résultats

- En termes de progrès :

- une avancée importante sur la composante 1;

- des avancées sur la composante 2 qui toutefois doit accélérer les activités restantes pour arriver vers l’effet escompté ;

- des risques de retards de livraison des produits sur la composante 3. A noter que depuis notre terrain à la finalisation du présent rapport, de réelles accélérations nous ont été rapportées par l’UGP. Dans tous les cas, il convient de s’assurer que les formations transmises en dernière années seront bien consolidées avant le retrait du projet.

Durabilité

Le projet doit prendre des mesures pour assurer la durabilité institutionnelle et technique, en élaborant des stratégies pour le transfert de compétences, l’autonomisation et le maintien de l’engagement des bénéficiaires, l’ancrage des acquis sur l’ACC et a gestion des infrastructures acquises par le projet.

- Le document de projet avait fourni une analyse complète des risques auquel le projet pourrait faire face. Ces risques ont été actualisés. Les risques dans les catégories politiques, institutionnelles et climatiques sont toujours d'actualité.

Tableau 16: Notation de l’examen à mi-parcours

| Mesure | Note MTE | Description des résultats |
| --- | --- | --- |
| Stratégie du projet | n/a | Le processus MTR n’est pas sensé noter cette partie. Nous mentionnons juste qu’il y a eu un processus participatif et efficace, bonne logique d’intervention, cadre logique de qualité. Pertinence des interventions au regard des priorités politiques et des besoins des bénéficiaires. |
| Progrès vers la réalisation des résultats (par Réalisation) | Objectif : MS* | Des retards cumulés en phase de démarrage ont fait peser les risques sur la concrétisation de certaines activités d’ici à la fin du projet. Cependant, le projet a connu une accélération récente sur la mise en place des CEP. Le projet doit assurer la qualité du suivi des CEP existant, et le tout dans un environnement où : (i) les plateformes sont fonctionnelles et dynamiques pour mettre à disposition à temps l’information climatique ; (ii) l’accès aux semences adaptée est rendue possible partout. |
|  | Effet 1 : S** | De bonnes avancées, il reste à renforcer les formations au niveau de l’administration et des leaders locaux et finaliser l’intégration de l’ACC dans certains documents (SDEA, décrets d’application du code de l’eau) |
|  | Effet 2 : MS* | Le cadre est mis en place, il reste à accélérer l’opérationnalisation du dispositif pour assurer la diffusion effective des informations météorologiques à temps jusqu’aux bénéficiaires finaux, capables de les interpréter pour appuyer leur stratégie d’adaptation. |
|  | Effet 3 : MS* | Les activités commencent à être mises en place et s’accélérer. Le projet doit redoubler d’efforts pour arriver aux objectifs fixés d’ici la fin du projet, et surtout s’assurer l’intégration des acquis. |
| Mise en œuvre et gestion réactive | S** | Le projet a accumulé des retards et la mise en œuvre de ses activités. Les procédures administratives et financières sont lourdes et ont ralenti la mise en œuvre du projet. Le projet fait néanmoins preuve d’une bonne capacité d’adaptation. |
| Durabilité | ML*** | L’équipe de l’examen à mi-parcours estime à noter assez probable (ML) la durabilité socio-économique, institutionnelle et environnementale. Mais il reste nécessaire d’entretenir la dynamique de groupe et, surtout, accélérer la mise en place opérationnelle des plateformes agro-météorologique, véritables pivots du système. |

  - Recommandations

- À la lumière de l’analyse et des conclusions présentées plus haut dans ce rapport, l’équipe de revue à mi-parcours formule les sept recommandations suivantes dans le but d’améliorer la gestion, la coordination et la mise en œuvre du projet. Une fois les avoir formulées l’équipe a remis les projets de recommandations au COPIL qui a commencé une réflexion sur leur opérationnalisation. Le résultat de ce travail participatif doit permettre au projet d’atteindre les effets et objectifs escomptés :

| Rec # | Recommandation | Entité responsable |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Accélérer la mise en route des plateformes et la mise en œuvre d’une stratégie de traitement et de diffusion des données météo. Dans l’état actuel, les informations météo n’arrivent pas à temps et ne sont pas utilisables par les bénéficiaires à des fins d’adaptation. Une stratégie doit être mise en place rapidement pour s'assurer que les informations arrivent aux bénéficiaires à temps, sous une forme compréhensible et aidant à la décision : Accélérer l’installation des stations météorologiques. Opérationnaliser les plateformes. Editer et traduire les données météo. Elaborer un plan de diffusion des données | Chefs de Service Régionaux Météo |
| R.2 | Mieux incarner le caractère intégré du projet à la base (vs en silos) / Stimuler la communication sur la logique du projet au niveau des communautés des bases pour faciliter la communication avec les membres des communautés rurales et les séances de vulgarisation, et contribuer ainsi à leur meilleure appropriation et implication dans tout le processus du projet. Elaborer et diffuser outils de communication sur les activités du projet ciblant les communautés Envisager de renforcer les PFRs par des VNUs nationaux selon les besoins Multiplier les descentes dans les villages pour former plus de monde Former les techniciens de tous les niveaux (des Directeurs, Chef de services, collaborateurs) Etablir un suivi post-sensibilisation | UGP |
| R.3 | Renforcer le dispositif d’encadrement des producteurs dans les systèmes d’élevage. Le soutien à l’élevage est une activité très pertinente pour appuyer la résilience des communautés. Néanmoins, pour l’instant l’encadrement des bénéficiaires est insuffisant, et ceux-ci nécessitent un renfort pour assurer l’état de santé des animaux Mettre en place ou redynamiser les FEP (Ferme Ecole Paysan) au niveau des régions. Mettre en place et/ou appuyer le service vétérinaire de proximité Renforcer les services d’encadrement (facilitateurs) pour mieux s’adapter au contexte de CC Intégrer la production fourragère dans l’agriculture Appuyer les organisations des éleveurs en coopératives | DRAEP |
| R.4 | Identifier et promouvoir les autres filières susceptibles d’améliorer significativement les revenus des membres des communautés de base. Il s’agit de mieux raisonner le choix des filières en fonction des potentialités (diagnostic), des marchés et de la capacité de chaque commune à les organiser avec le privé. Identifier les filières porteuses Identifier le marché et analyse FFOM Promouvoir les AGR suivant les potentialités des régions et des conditions agro-climatiques. Mettre en relation aux opérateurs de production et de marchés Appuyer le développement des filières porteuses identifiées | STD |
| R.5 | S’allier avec des projets plus vastes pour répondre aux besoins L’approche CEP est une expérience pilote innovante qui est une réussite auprès des bénéficiaires qui sont très engagées, et en besoin de plus de moyens. Pennons l’exemple d’Atsimo Andrefana où les terres arables et fertiles sont sous-exploitées car l’irrigation est insuffisante. L’association à d’autres projet disposant de plus gros moyens pourrait être un levier de passage à l’échelle. Mapping des acteurs intervenant dans les Régions d’intervention du projet Chercher la complémentarité des actions entre les différents acteurs et l’administration | UGP |
| R.6 | Accélérer les réalisations sur l’eau et mieux capitaliser les acquis du volet ; clairement décliner les actions d’intégration et de renforcement du lien entre le volet eau et les autres volets du projet. Accélérer la finalisation des d’ouvrages prévus dans le contrat et intensifier la coordination des actions tant au niveau national que local Capitaliser l’exploitation des infrastructures en eau potable par des techniques de valorisation tel que l’usages multiples (eau de boissons, eau de production agricole, eau pour bétail etc.) Pérennisation des actions : assurer la mise ne place des modèles de gestion des infrastructures en eau | UNICEF |
| R.7 | Assurer la durabilité du projet. Il s’agit de réfléchir dès à présent à une stratégie de sécurisation des acquis et de continuité après le projet termes de transfert de compétences, d’engagement des parties prenantes et de maintenance des matériels acquis. Réfléchir au processus de maintenance du matériel acquis/ réalisation après le projet, s'assurer du transfert des compétences, etc. Assurer la structuration des bénéficiaires à travers le CEP en association pour évoluer en coopérative Renforcer les capacités des structures avec des outils d’organisation et de gestion Capitaliser les acquis : gestion des savoirs et de connaissance Transférer les matériels au niveau des CTD/ STD Mesurer les connaissances acquises par les CTD/ STD et les communautés Stimuler l’appropriation | UGP |
| R8 | Renforcer le système de suivi-évaluation pour identifier les bénéficiaires réellement formés aux pratiques de l’ACC. Intégrer le suivi des bénéficiaires formés au niveau des CEP dans le dispositif de suivi-évaluation mis en place. Evaluer combien de bénéficiaires ont adopté les pratiques et de savoir s’il y a eu une diffusion plus large des techniques au-delà des bénéficiaires directs | UGP |
| R9 | Réévaluer les objectifs du PACARC concernant les produits 3.5 et 3.6 en fonction de la faisabilité sur le temps restant du projet Peut-être que l’apport du PACARC peut se limiter à faire une bonne étude et à créer des synergies avec d’autres projets / institutions pérennes sur l'accès à des formes adaptées de crédit de la part des institutions de micro finance présentes ainsi que l'accès aux marchés pour les communautés cibles ont été renforcés en vue de développer des alternatives d'AGR résilientes au changement climatique pour les producteurs locaux. | UGP |

- Annexes

Liste des annexes

Table des matières	3

Annexe 1 : Dotations faites par le PACARC (Q3 de 2019)	68

Annexe 2 : Liste des missions de terrain de l'UGP, du PNUD et du MEDD	69

Annexe 3 : Situation des formations dispensées par le Projet PACARC	70

Annexe 4: Termes de référence (TdR) de la revue à mi-parcours du projet	72

Annexe 5 : Planning de la mission	85

Annexe 6 : Liste des personnes interviewées	86

Annexe 7: Liste des documents étudiés	97

Annexe 7 : Matrice de l’examen à mi-parcours	99

Annexe 8: Grilles de notation d’examen à mi-parcours	108

Annexe 9 : Méthodologie et résultats de l'Evaluation de la Réduction de la Vulnérabilité (ERV)	109

Annexe 10: Les différents systèmes d’infrastructures d’adduction à l’eau potable	119

Annexe 11: Grilles d’entretiens	123

Annexe 12 : Lettres de cofinancement	142

Annexe 13: Accord du consultant responsable de l’examen à mi-parcours	150

Annexe 14 : Approbation du rapport d’examen à mi-parcours	151

Annexe 1 : Dotations faites par le PACARC (Q3 de 2019)

Annexe 2 : Liste des missions de terrain de l'UGP, du PNUD et du MEDD

2017

| N | Objet de la mission | Période | Lieu | Missionnaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboration des données de référence | 01/03/2017-30/03/2017 (Annuel) | Districts et communes | USE, UGP, partie prenante |
| 2 | Suivi périodique | 6/04/17 - 20/04/17 (Trimestriel) | Analamanga | USE, UGP, partie prenante |
| 3 | Suivi périodique | 23/04/17-26/04/18 (Trimestriel) | Atsinanana | USE, UGP, Partie prenante |
| 4 | Suivi périodique | 02/05/18 - 06/05/18 (Trimestriel) | Atsimo Andrefana | USE, UGP, partie prenante |
| 5 | Suivi périodique | 09/05/18 - 11/05/18 (Trimestriel) | Anosy | USE-UGP |
| 6 | Suivi périodique | 12/05/18 – 17/05/18 | Districts et communes | USE-UGP |

2018

| N | Objet de la mission | Période | Lieu | Missionnaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi périodique | 23/04/17-26/04/18 (Trimestriel) | Atsinanana | USE, UGP, Partie prenante |
| 2 | Suivi périodique | 02/05/18 - 06/05/18 (Trimestriel) | Atsimo Andrefana | USE, UGP, partie prenante |
| 3 | Suivi périodique | 09/05/18 - 11/05/18 (Trimestriel) | Anosy | USE-UGP |
| 4 | Suivi périodique | 12/05/18 – 17/05/18 | Districts et communes | USE-UGP |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Annexe 3 : Situation des formations dispensées par le Projet PACARC

Plusieurs formations ont été dispensées par le Projet PACARC. Les tableaux ci-après indiquent les sessions de formation :

Années 2019 et 2019

| N° | Activités de formation | Nombre |  | Formateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Risques climatiques et adaptation au changement climatique | Nombre de formation effectué | 4 | Yoav Nimrod Brandt |
|  |  | Nombre TOTAL de personnes formé | 108 |  |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 71 |  |
|  |  | Nombre FEMMES formé | 37 |  |
| 2 | Rôle dans l’animation et la mobilisation des membres de groupement CEP | Nombre de formation effectué | 8 | Technicien CIRAEP/DRAEP Atsinanana |
|  |  | Nombre TOTAL de personnes formé | 42 |  |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 20 |  |
|  |  | Nombre FEMMES formé | 22 |  |
| 3 | Techniques culturales améliorées (riz irrigué, riz de Tanety) et gestion des activités (modalités des suivis des activités au niveau des CEP, technique d’animation, leadership, Andagogie) | Nombre de formation effectué | 4 | Technicien CIRAEP/DRAEP Atsinanana |
|  |  | Nombre TOTAL de personnes formé | 37 |  |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 21 |  |
|  |  | Nombre FEMMES formé | 16 |  |
| 4 | Accompagnement des animateurs CEP et formation sur la technique d’animation de groupe | Nombre de formation effectué | 1 | Equipe DRAE Analamanga |
|  |  | Nombre TOTAL de personnes formé | 20 |  |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 11 |  |
|  |  | Nombre FEMMES formé | 9 |  |
| 5 | Renforcement de capacités des animateurs relais locauxdans l'utilisation des kits physiques de sensibilisation communautaire | Nombre de séances de formation | 1 | Sylvain Rabotovao |
|  |  | Nombre TOTAL de personnes formé | 11 |  |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 11 |  |
| 6 | Non renseigné | Nombre FEMMES formées | 0 |  |
|  |  | Nombre de formations | 1 |
|  |  | Nombre total de personnes formées | 10 |
|  |  | Nombre HOMMES formé | 9 |
|  |  | Nombre FEMMES formées | 1 |

Annexe 4: Termes de référence (TdR) de la revue à mi-parcours du projet

TERMES DE REFERENCE

Examen à mi-parcours du PNUD-GEF –

Termes de Référence

Recrutement d’un Cabinet d’étude pour l’examen à mi-parcours du projet « Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales des Régions Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana »

Type de contrat : Contrat de Service Professionnel

Langues exigées : Français, Malagasy

Durée : 90 jours

Lieu de travail : Antananarivo et 5 régions (Analamanga – Atsinanana – Androy – Anosy – Atsimo Andrefana)

Supervision : Directeur national du projet et Coordonnateur national du projet

- INTRODUCTIONn,

Ce document présente le mandat pour l’examen à mi-parcours du PNUD-GEF relativement au projet de moyenne envergure intitulé « Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales des Régions Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana (PIMS 5228), mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui doit être réalisé en 5 ans. Le projet a été lancé le 23 juin 2016 et se trouve dans sa troisième année de mise en œuvre. Conformément aux Directives du PNUD-GEF relatives à l’examen à mi-parcours, le processus d’examen à mi-parcours a été entamé avant la présentation du deuxième rapport de mise en œuvre de projet (PIR). Le présent mandat énonce les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Le processus d’examen doit suivre les directives figurant dans le document Directives pour la conduite d’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF :

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_FR_2014.pdf

- INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET

A Madagascar, les secteurs économiques les plus touchés par les effets néfastes du changement climatique sont l'agriculture, l'élevage, la foresterie, les ressources en eau, la pêche et la santé. Pour profiter de moyens de subsistance durables dans un contexte de changement climatique, les populations locales des Régions Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana doivent trouver un moyen pour renforcer leurs capacités d'adaptation et de résilience, ce qui est l'objectif fixé par le projet proposé. À cet effet, plusieurs obstacles doivent être surmontés : la pression anthropique sur les ressources naturelles, le manque de capacités techniques et financières, l'accès difficile au crédit et aux intrants, le manque d'infrastructures d'eau et d'assainissement, le manque d'informations agro-météorologiques et climatiques pour informer les processus de décision sur l'adaptation au changement climatique, le manque de sensibilisation sur les impacts du changement climatique et des options d'adaptation possibles de la part des décideurs et le manque de coordination des interventions d'adaptation entre les secteurs.

C’est ainsi que le Gouvernement malagasy à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) a bénéficié de l’appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/LDCF) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour mettre en œuvre le projet intitulé « Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience des communautés rurales face au changement climatique (PACARC) dans les Régions Analamanga, Atsinanana, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana» à Madagascar. Ce projet vise à répondre aux différents obstacles sus-énumérés par la réalisation des trois principaux résultats.

Le premier résultat vise à accroître la prise de conscience et renforcer les capacités des décideurs, des techniciens et des communautés vulnérables en termes d'Adaptation au Changement Climatique (ACC). Cet appui en sensibilisation contribuera à créer un cadre politique solide, y compris les aspects de l'ACC, et de construire une capacité technique vitale sur lesquelles on peut fonder la mise en œuvre d’autres composantes du projet. Ce premier résultat permettra la mise en place des bases institutionnelles, structurelles et techniques nécessaires pour diffuser les mesures et les technologies d'adaptation appropriées. Le deuxième résultat vise à assurer la collecte et la production d'informations climatiques et météorologiques fiables, diffuser cette information de manière qui répond aux besoins des utilisateurs finaux favorisera la prise de décisions éclairées en ce qui concerne le climat et les conditions météorologiques. Enfin, le troisième résultat vise à transférer les mesures d'adaptation, les options et technologies aux communautés vulnérables dans les régions sélectionnées à l'aide d'une approche participative, en s'appuyant sur les capacités renforcées obtenus grâce à la première composante, et les informations et les prévisions agro-météorologiques produites par la deuxième composante.

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les Ministères de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM), le Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH) ainsi que leur démembrement respectif au niveau régional. L’UNICEF constitue aussi un des partenaires d’exécution non gouvernementaux, impliqués dans la mise en œuvre des activités spécifiques au niveau locales par le biais d’un protocole d’accord.   L’intervention du projet se concentre dans 12 communes rurales dont 02 communes rurales (CR) de la Région Analamanga (Ambolotarakely et Betatao), 02 communes rurales de la Région Atsinanana (Ilaka Est et Betsizaraina), 04 communes rurales de la Région Atsimo Andrefana (Miary, Manombo, Analamisampy et Soahazo), 02 communes rurales de la Région Anosy (Tanadava et Sampona) et 02 communes de la Région Androy (Imongy et Tranovaho).

Conçu pour une durée de 5 ans, avec un budget de 5 877 397 USD de la part de LCDF et un cofinancement du PNUD de 1 500 000 USD, le projet a démarré en juin 2016 et prendra fin en juin 2021. Le projet prévoit de

- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles en gestion des risques climatiques   de 30 représentants des Directions générales, de 30 représentants des Direction régionales, de 10 administrateurs locaux par commune, de 20 représentants provenant d’organisations professionnelles et communautaires et d’Organisation Non Gouvernementales (ONG) ;

- D’intégrer les modules de changement climatiques dans les documents Plans Communaux de Développement (PCD) et Plans Communaux de Développement de l’Eau, Assainissement et Hygiène (PCDEAH), 03 Schémas Directeurs de l’Eau et Assainissement (SDEA), Stratégie Nationale face au changement climatique des secteurs Agriculture, Élevage et Pêche (SN-CC-AEP), Décret d’application du Code de l’Eau ;

- Permettre à 75% des bénéficiaires des CEP d’accéder à une meilleure information sur le climat ;

- Mettre en place et équiper 11 stations supplémentaires ;

- Fournir à la Direction Générale de la Météorologie (DGM) les équipements nécessaires pour traiter les données et maintenir le service de la météorologie interrégionale de Toliara ;

- Créer un service dédié aux bases scientifiques du changement climatique au sein de la DGM ;

- Améliorer les services d’informations sur le climat des décideurs des régions d’intervention ;

- Former 3000 producteurs dont 1200 femmes (40%) sur les technologies d’adaptation au changement climatique (ACC) ;

- Former 80 animateurs CEP dont 32 femmes (40%) ;

- Introduire des semences adaptées aux CEP.

Le document du projet prévoit la conduite d’un examen à mi-parcours indépendant au point médian de la mise en œuvre du projet. C’est dans cette perspective que le projet prévoit de recruter un cabinet d’étude pour mener l’examen à mi-parcours du projet PACARC.

- OBJECTIFS DE L’EXAMEN A MI-PARCOURS

L’examen à mi-parcours évaluera les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et des résultats du projet, tels qu’énoncé dans le Document du projet, et mesurera les premiers signes de réussite ou d’échec du projet, de manière à définir les changements qu’il faut opérer pour remettre le projet sur la voie de la réalisation des résultats escomptés. L’examen à mi-parcours examinera aussi la stratégie du projet et les risques concernant sa durabilité.

- APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE

L’examen à mi-parcours doit fournir des informations fondées sur des données factuelles crédibles, fiables et utiles. L’équipe chargée de l’examen examinera toutes les sources d’informations pertinentes, y compris les documents élaborés pendant la phase de préparation du projet (par exemple, Fiche d’identité du projet (FIP), Plan d’initiation du projet du PNUD, Politique de sauvegardes environnementales et sociales du PNUD, le Document de projet, les rapports de projet dont l’examen annuel de projet/PIR, les révision des budgets du projet, les rapports d’enseignements tirés, les documents stratégiques et juridiques nationaux, et tout autre matériel que l’équipe juge utile pour étayer l’examen). L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours examinera l’outil de suivi de référence du domaine d’intervention du GEF présenté au GEF avec l’approbation du responsable, et l’outil de suivi à mi-parcours du domaine d’intervention du GEF qui doit être complété avant le début de la mission sur le terrain, conduite pour l’examen à mi-parcours.

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours doit suivre une approche collaborative et participative afin d’assurer une participation active de l’équipe du projet, les homologues gouvernementaux (le point focal opérationnel du GEF), des bureaux de pays du PNUD, des conseillers techniques régionaux PNUD-GEF, et autres parties prenantes principales.

La participation des parties prenantes est fondamentale à la conduite de l’évaluation à mi-parcours avec succès. Cette participation doit consister en des entretiens avec les parties prenantes qui assument des responsabilités liées au projet, à savoir entre autre : l’équipe de la Composante Pauvreté et Environnement du PNUD, les membres du Comité de pilotage du projet,  l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) au niveau central et sur terrain, l’équipe des Directions Régionales respectives du Ministères de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM), du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH), l’équipe de  l’UNICEF impliquée dans la mise en œuvre des activités spécifiques du projet, les administrateurs locaux des communes d’intervention, des représentants d’organisations professionnelles et communautaires, d’ONG  et d’Organisation des Sociétés Civiles (OSC) intervenant dans le domaine du projet.  En outre, l’équipe chargée de l’évaluation à mi-parcours doit conduire des missions sur terrain dans les Régions Analamanga, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Androy et Anosy notamment sur les sites du projet suivants :  CR rurales Ambolotarakely et Betatao de la Région Analamanga, CR Ilaka Est et Betsizaraina de la Région Atsinanana, CR Miary, Manombo, Analamisampy et Soahazo de la Région Atsimo Andrefana, CR Tanadava et Sampona de la Région Anosy et CR Imongy et Tranovaho de la Région Androy.

Le rapport final de l’examen à mi-parcours doit exposer en détails l’approche appliquée pour l’examen, en indiquant explicitement les raisons ayant motivées cette approche, les hypothèses de départ, les défis à relever, les points forts et les points faibles des méthodes et de l’approche appliquées pour l’examen.

- PORTEE DETAILLEE DE L’EXAMEN A MI-PARCOURS

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours évaluera l’évolution du projet dans les quatre catégories mentionnées ci-après. Veuillez consulter le document Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF pour obtenir une description détaillée de ces catégories.

- Stratégie de projet

Conception de projet :

- Analyser le problème auquel s’attaque le projet et les hypothèses de base. Passer en revue les conséquences de toute hypothèse erronée    ou de tout changement contextuel sur la réalisation des résultats du projet tel qu’énoncés dans le document de projet ;

- Examiner la pertinence de la stratégie du projet et évaluer si c’est le moyen le plus efficace d’atteindre les résultats escomptés. Les enseignements tirés d’autres projets pertinents ont-ils été convenablement pris en considération dans la conception du projet ?

- Étudier la façon dont le projet répond aux priorités du pays. Faire le point sur l’appropriation nationale. Le concept du projet est-il conforme aux priorités et plans nationaux pour le développement sectoriel du pays ?

- Examiner les processus décisionnels : les points de vue des personnes qui seront concernées par les décisions du projet, de celles qui pourraient influer sur les résultats et de celles qui pourraient contribuer à l’information ou à d’autres ressources visant le processus, ont-ils été pris en considération pendant la conception du projet ?

- Examiner la mesure dans laquelle les questions pertinentes en matière de genre ont été soulevées pendant la conception du projet. Voir annexe 9 des Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF pour obtenir d’autres instructions ;

- Indiquer s’il y a des domaines de préoccupation majeure qui nécessitent des améliorations.

Cadre de résultats/Cadre logique

- Procéder à une analyse critique des indicateurs et cibles du cadre logique du projet, évaluer la mesure dans laquelle les cibles à mi-parcours sont « SMART » (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps), et proposer des modifications/révisions spécifiques aux cibles et indicateurs lorsque nécessaire ;

- Les objectifs, résultats ou éléments du projet sont-ils clairs, applicables dans la pratique et réalisables dans les délais fixés?

- Examiner si les progrès réalisés à ce jour ont produit, ou pourraient produire à l’avenir, des effets bénéfiques pour le développement (par exemple, générateur de revenu, égalité des sexes et autonomisation des femmes, meilleure gouvernance, etc…) qu’il faudrait intégrer au cadre de résultats du projet et suivre annuellement.

- S’assurer que l’on suit efficacement les aspects généraux en matière de développement et de genre du projet. Mettre au point et recommander des indicateurs de développement « SMART », notamment des indicateurs ventilés par sexe et des indicateurs faisant apparaître les effets bénéfiques pour le développement.

- Progrès vers la réalisation des résultats

- Passer en revue les indicateurs du cadre logique à la lumière des progrès accomplis vers la réalisation des cibles de fin de projet, à l’aide de la Matrice des progrès vers la réalisation des résultats et les Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF ; les progrès sont indiqués par couleur selon les principes des « feux tricolores » en fonction du niveau de progrès obtenu pour chaque réalisation. Formuler des recommandations pour les secteurs entrant dans la catégorie « Ne sont pas en voie de réalisation » (en rouge) ;

Tableau : Matrice des progrès vers la réalisation des résultats

(Réalisations obtenues à la lumière des cibles de fin de projet)

| Stratégies de projet | Indicateurs | Niveau de référence | Niveau lors du premier PIR (auto-déclaré) | Cible à mi-parcours | Cible à la fin du projet | Niveau et évaluation à mi-parcours | Évaluation obtenue | Justification de l’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif | Indicateur |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation 1 | Indicateur 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation 2 | Indicateur 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grille d’évaluation des indicateurs :

| Vert : réalisé | Jaune : en voie de réalisation | Rouge : Pas en voie de réalisation |
| --- | --- | --- |

Après analyse des progrès vers l’obtention des réalisations :

- Comparer et analyser l’outil de suivi de départ du GEF avec celui réalisé juste avant l’examen à mi-parcours ;

- Identifier les obstacles entravant toujours la réalisation des objectifs du projet pour la période restante du projet ;

- En passant en revue les effets bénéfiques du projet à ce jour, définir les moyens par lesquels on pourrait accroître ces effets.

- Mise en œuvre du projet et gestion adaptative

Mécanisme de gestion

- Examiner l’efficacité globale de la gestion de projet telle qu’énoncée dans le Document de projet. Des changements ont-ils été apportés et sont-ils efficaces ? Les responsabilités et la structure hiérarchique sont-elles claires? Le processus décisionnel est-il transparent et entamé en temps utile? Recommander les améliorations à introduire ;

- Examiner la qualité d’exécution de l’organisme d’exécution/des partenaires de mise en œuvre et recommander les améliorations à introduire ;

- Étudier la qualité de l’appui fourni par l’organisme partenaire du GEF (PNUD) et recommander les améliorations à introduire.

Planification des activités

- Passer en revue tout retard intervenu dans le démarrage et la mise en ouvre du projet, définir ce qui a causé ces retards   et voir si les causes ont été éliminées ;

- Les processus de planification des activités sont-ils axés sur les résultats? Si non, proposer des moyens de réorienter la planification des activités de manière à ce qu’elle soit axée sur les résultats ;

- Examiner l’application du cadre de résultats/cadre logique du projet en tant qu’outil de gestion et examiner tout changement qui y a été apporté depuis le début du projet.

Financement et cofinancement

- Étudier la gestion financière du projet, en s’attachant particulièrement au rapport coût-efficacité des interventions ;

- Passer en revue tout changement d’allocation de fonds résultant de révisions budgétaires, et évaluer l’adéquation et la pertinence de ces révisions ;

- Le projet s’accompagne-t-il des contrôles financiers appropriés, notamment en matière de communication de données et de planification, permettant à la direction de prendre des décisions budgétaires éclairées et de verser les fonds en temps utile ?

- Sur la base du tableau de suivi du cofinancement à remplir, formuler des commentaires sur le cofinancement : le cofinancement est-il stratégiquement appliqué pour contribuer à la réalisation des objectifs du projet ? L’équipe chargée du projet organise-t-elle régulièrement des réunions avec les partenaires de cofinancement en vue d’harmoniser les priorités de financement et les plans annuels de travail ?

Système de Suivi et d’évaluation au niveau du projet

- Examiner les outils de suivi actuellement utilisés : fournissement-ils les informations nécessaires ? Impliquent-ils la participation des principaux partenaires ? Sont-ils alignés sur ou intégrés dans les systèmes nationaux ? Utilisent-ils les informations existantes ? Sont-ils efficients ? Sont-ils rentables ? D’autres outils sont-ils nécessaires ? Comment pourraient-ils être plus participatifs et plus inclusifs ?

- Étudier la gestion financière du budget de suivi et d’évaluation du projet. Les ressources allouées sont-elles suffisantes pour le suivi et l’évaluation ? Ces ressources sont-elles efficacement allouées ?

Participation des parties prenantes

- Gestion de projet : les partenaires nécessaires et appropriés ont-ils été mis en place et renforcés avec des parties prenantes directes et indirectes ?

- Participation et processus menés par le pays : les parties prenantes gouvernementales aux niveaux local, national appuient-elles les objectifs du projet ? Jouent-elles toujours un rôle actif dans les décisions prises concernant le projet qui appuient l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre du projet ?

- Participation et sensibilisation du public : dans quelle mesure la participation des parties prenantes et la sensibilisation du public contribuent -elles à) faire progresser la réalisation des objectifs du projet ?

Communication de données

- Évaluer la manière à laquelle la direction du projet a fait part des changements découlant de la gestion réactive et les a notifiés au comité de pilotage du projet ;

- Évaluer si l’équipe du projet et les partenaires se conforment comme il se doit aux exigences de communication de données du GEF (C’est-à-dire, les mesures prises pour donner suite à une mauvaise évaluation dans le PIR, le cas échéant ?)

- Évaluer la façon dont les enseignements tirés du processus de gestion réactive ont été étayés par des documents, communiqués aux principaux partenaires et intégrés par ces derniers ;

Communication

- Examiner la communication interne avec les parties prenantes concernant le projet : la communication est-elle régulière et efficace ? Certaines parties prenantes principales sont-elles exclues de la communication ? Des mécanismes de retour d’informations existent-il dans le cadre de la communication ? la communication avec les parties prenantes contribue-t-elle à sensibiliser ces derniers aux réalisations et aux activités liées au projet, et aux investissements pour la durabilité des résultats du projet ?

- Examiner la communication externe concernant le projet : des moyens de communication appropriés sont-ils en place ou en cours de mise en place, pour faire part au public des progrès accomplis dans le cadre du projet et de son impact escompté (existe-t-il un site internet par exemple ? ou le projet a -t-il mis en œuvre des campagnes appropriés de sensibilisation du public ?

- Aux fins de communication des données, rédiger un paragraphe d’une demi page pour résumer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats du projet, en matière de contribution aux effets bénéfiques pour le développement durable et aux effets bénéfiques pour l’environnement mondial.

- Durabilité

- Vérifier si les risques définis dans le Document du projet, l’Examen annuel du projet/PIR et le module ATLAS de gestion des risques sont les plus importants et si les évaluations des risques sont appropriées et à jour. Dans la négative, expliquer pourquoi.

- En outre, évaluer les risques pour la durabilité dans les catégories suivantes :

Risques financiers pour la durabilité

- Quelle est la probabilité qu’il n’y ait pas de ressources financières et économiques disponibles après la fin de l’aide du GEF (Considérer que les ressources possibles peuvent provenir de sources multiples, comme les secteurs publics et privés, les activités génératrices de revenus, et autres financements pouvant être des ressources financières adaptées à la durabilité des réalisations du projet) ?

Risques socio-économiques pour la durabilité

- Existe-t-il des risques sociaux ou politiques susceptibles de menacer la durabilité des réalisations du projet ? Quel est le risque que le niveau d’appropriation par les parties prenantes (y compris par les gouvernements et autres parties prenantes principales) ne soit pas suffisant pour permettre de maintenir les réalisations/bénéfices du projet ? les différentes parties prenantes principales ont-elles conscience qu’il est dans leur intérêt de maintenir les bénéfices du projet ? La sensibilisation du public/des parties prenantes est-elle suffisante pour appuyer les objectifs à long terme du projet ? L’équipe du projet étaye-t-elle par des documents les enseignements tirés en permanence, et ces documents sont-ils communiqués aux parties concernées, lesquels pourraient apprendre du projet et potentiellement le reproduire et/ou le reproduire à plus grande échelle à l’avenir ?

Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance pour la durabilité

- Les cadres juridiques, les politiques, les structures de gouvernance et les processus présentent-ils des risques qui pourraient menacer la durabilité des bénéfices du projet ? Lors de l’évaluation de ce paramètre, examiner également si des systèmes/mécanismes exigés pour la responsabilité, la transparence et le transfert des connaissances techniques sont en place.

Risques environnementaux pour la durabilité

- Existent-ils des risques environnementaux qui pourraient menacer la durabilité des réalisations du projet ?

Conclusion et recommandations

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours inclura un paragraphe dans le rapport, exposant les conclusions fondées sur des données probantes de l’examen à mi-parcours, à la lumière des résultats.

Des recommandations seront formulées sous forme de propositions succinctes d’interventions fondamentales qui seront spécifiques, mesurables, réalisables et appropriées. Un tableau des recommandations devrait être joint au résumé du rapport. Veuillez consulter les Directives pour la conduite de l’examen à mi-parcours des projets appuyés par le PNUD et financés par le GEF pour obtenir des instructions sur le tableau des recommandations.

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours devra formuler 15 recommandations au maximum.

Évaluation

L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours communiquera les évaluations faites des résultats du projet et fera une brève description des réalisations associées dans le Tableau de résumé des évaluations et réalisations dans le résumé du rapport de l’examen à mi-parcours. Voir annexe E pour consulter la grille des évaluations. Des évaluations de la stratégie du projet et du projet dans son ensemble ne sont pas exigées.

Tableau de résumé de l’évaluation et des réalisations de l’examen à mi-parcours du Projet Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales des régions Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana

| Évaluation | Évaluation examen à mi-parcours | Description de la réalisation |
| --- | --- | --- |
| Stratégie du projet | N/A |  |
| Progrès accomplis vers la réalisation des résultats | Évaluation de la réalisation de l’objectif (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 1 Évaluation de la réalisation (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 2 Évaluation de la réalisation (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Réalisation 3 Évaluation de la réalisation (sur une échelle à 6 niveaux) |  |
|  | Etc. |  |
| Mise en œuvre du projet et gestion réactive | (Sur une échelle à 6 niveaux) |  |
| Durabilité | (Sur une échelle de 4 points) |  |

- CALENDRIER

La durée totale de l’examen à mi-parcours sera d’environ 90 jours pendant 12 semaines à compter du 15 juillet 2019, et n’excèdera pas cinq mois après le recrutement des consultants. Le calendrier provisoire de l’examen à mi-parcours est le suivant

| CALENDRIER (Dates à revoir après sélection du cabinet) | ACTIVITES |
| --- | --- |
|  | Clôture des candidatures |
|  | Sélection de l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours |
|  | Préparation de l’équipe (remise des Documents de projet) |
|  | Examen des documents et préparation du rapport initial d’examen à mi-parcours |
|  | Finalisation et validation du rapport d’initiation de l’examen à mi-parcours |
| Du 01 août 2019 au 04 septembre 2019 (35 jours, y compris délais de route) | Mission pour l’examen à mi-parcours : réunions avec les parties prenantes, entretiens, visites sur le terrain |
| 10 septembre 2019 | Réunion de synthèse de la mission et présentation des premières conclusions- |
| Du 11 septembre au 25 septembre 2019 (14 jours) | Préparation du projet de rapport |
| Du 07 octobre au 15 octobre 2019 | Incorporer un système de renvoi aux documents du retour d’information dans le projet de rapport/finalisation du rapport |
| 18 octobre 2019 | Préparation et publication d’une réponse de la direction du projet |
| 25 octobre 2019 | Date prévue d’achèvement de l’ensemble du processus d’examen à mi-parcours |

Les possibilités de visites sur place devraient être exposées dans le Rapport d’initiation.

- DOCUMENTS A PRODUIRE DANS LE CADRE DE L’EXAMEN A MI-PARCOURS

| # | Documents à produire | Description | Délais | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d’initiation de l’examen à mi-parcours | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours précise ses objectifs et méthode d’examen (méthodologie finalisée : calendrier, responsabilité, matrice évaluative…) | 10 jours après signature de contrat (25 juillet 2019) | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours présente le rapport à l’unité mandatrice et à la direction du projet |
| 2 | Présentation des premiers constats et conclusions, | Premiers constats, conclusions, | Fin de mission pour l’examen à mi-parcours (10 septembre 2019) | L’équipe chargée de l’examen à mi-parcours présente les conclusions à l’unité mandatrice et à la direction du projet |
| 3 | Projet de rapport final | Rapport complet (rédigé à l’aide des directives sur le contenu figurant à l’annexe B) avec les annexes | Dans les trois semaines suivant la mission pour l’examen à mi-parcours (25 septembre 2019) | Le projet de rapport sera envoyé à l’unité mandatrice, révisé par le RTA, l’unité coordonnatrice du projet, et le point focal opérationnel du GEF |
| 4 | Rapport final* | Rapport révisé avec les renvois détaillant comment il a été donné suite (ou non) aux commentaires reçus dans le rapport final d’examen à mi-parcours | Une semaine après réception des commentaires du PNUD sur le projet de rapport (15 octobre 2019) | Le rapport final sera envoyé à l’unité mandatrice |

*Le rapport final d’examen à mi-parcours doit être rédigé en anglais.

- DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXAMEN A MI-PARCOURS

C’est l’Unité mandatrice (le bureau pays du PNUD) qui a la responsabilité principale de gérer l’examen à mi-parcours. Elle passera un contrat avec les consultants et s’assurera que l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours disposera en temps utile des indemnités journalières et des facilités de voyage dans le pays.

L’équipe du projet aura la responsabilité de prendre contact avec l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours afin de lui fournir tous les documents nécessaires, de préparer les entretiens avec les parties prenantes, et d’organiser les visites sur terrain.

- COMPOSITION DE L’EQUIPE

Le cabinet proposera une équipe composée de 05 consultants pour conduire l’examen à mi-parcours :

- Un consultant international, chef d’équipe (ayant l’expérience des projets et des évaluations dans d’autres régions du monde),

- Un spécialiste national en Agriculture,

- Un spécialiste national en Élevage,

- Un spécialiste national en pêche et aquaculture,

- Un spécialiste national en environnement/adaptation au changement climatique

Les consultants ne peuvent pas avoir participé à la préparation, la formulation, et/ou la mise en œuvre du projet (y compris la rédaction du Document e projet) et ne devront pas avoir de conflit d’intérêts en relation avec les activités liées au projet.

Le cabinet sera sélectionné de manière à ce que l’équipe affectée à la mission dispose des compétences maximales dans les domaines suivants :

- Expérience récente dans les méthodologies d’évaluation de la gestion axée sur les résultats ;

- Au moins 05 ans d’expérience dans l’application d’indicateurs SMART et dans le remaniement ou la validation des scénarios de départ ;

- Compétences en gestion réactive, telle qu’appliquée dans le domaine du changement climatique ;

- 5 ans d’expériences dans la collaboration avec le GEF ou les évaluations du GEF ;

- Expérience professionnelle dans la Région de l’Océan Indien, à Madagascar et/ou en Afrique ;

- Expérience professionnelle d’au moins 05 ans dans des secteurs techniques pertinents ;

- Compréhension avérée des questions liées au genre et changement climatique, expérience dans l’évaluation et l’analyse tenant compte du genre ;

- Excellente aptitude à la communication ;

- Compétences avérées en matière d’analyse ;

- Expérience dans l’évaluation/la révision de projet dans le système des Nations Unies sera un atout ;

- Diplôme de maîtrise en Agriculture (Spécialiste en Agriculture), maîtrise en Élevage (Spécialiste en Élevage), maîtrise en Science naturelle et ou/en environnement et développement durable, en économie de l’environnement (Spécialiste en Environnement et développement durable), Master en Science économiques, en sciences sociales, en économie de l’environnement ou autres secteurs étroitement liés (Consultant international, chef d’équipe).

- MODALITES DE PAIEMENT ET SPECIFICATIONS

Versement de

- 10% du paiement après approbation du rapport d’initiation définitif d’examen à mi-parcours ;

- 30% après la présentation du projet de rapport d’examen à mi-parcours ;

- 60% après la finalisation du rapport d’examen à mi-parcours.

Cette modalité de paiement est susceptible de modification suivant ce qui aura été convenu entre le Bureau Pays du PNUD et l’équipe chargée de l’examen à mi-parcours.

Critères d’évaluation des propositions techniques :

Chaque candidature sera évaluée sur la base des critères suivants :

| Critères | Note/100 |
| --- | --- |
| Expériences dans la conduite de mission similaire et dans la méthodologie d’évaluation de la gestion axée sur les résultats | 15 points |
| Expériences dans l’application d’indicateur SMART et dans le remaniement ou validation de scénarios de départ | 10 points |
| Compétences en gestion réactive, telle qu’appliquée dans le domaine du changement climatique | 15 points |
| Expérience dans la collaboration avec le GEF ou les évaluations du GEF | 10 points |
| Expériences professionnelles dans des secteurs techniques pertinentes | 10 points |
| Expériences professionnelles dans la Région Océan Indien, et/ou à Madagascar et/ou en Afrique | 10 points |
| Compréhension avérée des questions liées au genre et changement climatique, expérience dans l’évaluation et l’analyse tenant compte du genre | 10 points |
| Expériences dans l’évaluation/la révision de projet avec le PNUD ou dans le système des Nations Unies | 10 points |
| Diplôme de maîtrise en Agriculture (Spécialiste en Agriculture), maîtrise en Élevage (Spécialiste en Élevage), maîtrise en Science naturelle et ou/en environnement et développement durable, en économie de l’environnement (Spécialiste en Environnement et développement durable), Master en Science économiques, en sciences sociales, en économie de l’environnement ou autres secteurs étroitement liés (Consultant international, chef d’équipe) | 10 points |

Veuillez noter que la proposition financière est à considérer dans son intégralité et doit tenir compte des frais divers engagés par le/le consultant/e pendant la durée totale du contrat (par exemple, les frais, l'assurance maladie, vaccination, frais de bureau et toutes les autres dépenses pertinentes liées à la performance des services...). Tous les frais de voyage envisagés doivent être inclus dans la proposition financière. Toute dépense non prévue par les TDR ou explicitement inscrite à l’offre financière telle qu’acceptée par le PNUD, quelle qu’en soit la nature, doit être convenue entre le Bureau du PNUD et le consultant individuel à l’avance, sous peine de ne pas être remboursée.

Les paiements ne seront effectués qu'après la confirmation d’une évaluation satisfaisante du PNUD des prestations et des obligations réalisées par le prestataire.Les consultants sont tenus de se conformer aux directives de sécurité de l'ONU énoncées sous https://dss.un.org/ .Les candidatures féminines et de participants issus de minorités sont vivement encouragés.En raison du grand nombre de demandes que nous recevons, nous ne sommes en mesure d'informer que les candidats retenus à l’issue du processus de sélection.

Annexe 5 : Planning de la mission

| Expert | Poste | Sites |
| --- | --- | --- |
| Yohann FARE | Chef d’équipe | - Antanarivo : Semaine du 09 Septembre 2019 : entretien avec le PNUD, l’UGP, les directions centrales - Antananarivo : 04 Novembre 2019 entretien avec la représentante du PNUD - Antananarivo 12 Novembre 2019 Atelier de restitution des premiers élements |
| Hasina Mandimbisoa ANDRIANASOLO | Expert national 1 | - Région Analamanga : 10 au 15 Octobre 2019 : visi Visite des Directions régionales, du PFR, district d’Ankazobe et Anjozorobe - Région Atsinanana : 23 au 30 Septembre 2019 : visites des Directions Régionales, du PFR, Visite districts Vatomandry et Mahanoro |
| Soloharitiana Ginna RAKOTOARIMANANA | Expert national 2 | - Région Analamanga du 4 au 5 Octobre 2019 : visite DGM/BNCC - Région Atsinanana du 5 au 7 Octobre 2019 : visite DRM, Responsable Régional BNCC - Région Atsimo Andrefana du 9 au 10 Octobre 2019 : visite : visite DRM, Responsable Régional BNCC - Région Anosy du 13 au 16 Octobre 2019 : Visite autorités locales CTD/STD, Visite DRM, Responsable Régional du BNCC, Focus groupe communautaire |
| Tsimanaoraty Paubert MAHATANTE | Expert national 3 | - Région Androy du 7 au 21 Octobre : Visite des CTD, Services techniques et partenaires - Visite des CR Mongy/Tsihombe , Tragnovaho/Beloha, Ambovombe |
| Herinjaka Dany RASAMUELSON | Expert national 4 | - Région Atsimo Andrefana du 22 au 27 Octobre 2019 - Visite des Directions Régionales et de l’IFVM - Visite des Communes Rurales de Soahazo, Miary, Analamisanpy |

Annexe 6 : Liste des personnes interviewées

| N° | Nom et Prénom |  | Organisation | Sujet | Tél | Mail | Lieu | Date rdv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antananarivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verosoa Raharivelo |  | Coordonnateur National du Projet | - Collecte de données documentaires. - Méthode de suivi-évaluation |  | verosoa.raharivelo@undp.org |  | 11/09 |
| 2 |  |  | Responsable SE | - Collecte de données documentaires. - Méthode de suivi-évaluation |  |  |  |  |
| 3 |  |  | PNUD | - Discussion sur le rapport de démarrage - Organisation logistique |  |  |  |  |
| 4 |  |  | PNUD | - id |  |  | Visu |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Herivololona Lalarimanana |  | SG MEDD | - Attentes du MEDD sur ce type de projet - Réussites et difficultés | 0 32 23 108 42 | herivololonaralala@yahoo.fr |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Coordonnateur National du Projet | - Interview sur la rationalité du projet projet - Interview sur l’organisation générale |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Responsable SE | - Système de suivi-évaluation - Collecte de données documentaires. - Interview sur l’organisation générale |  |  |  |  |
| 11 | n/a | n/a | Représentants des ONG | - Historique dans leurs zones respectives et celle de l’implication dans le projet - Réussites et difficultés |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Nom Prénom |  | Titre |  | Organisation |  | Sujet | Tél | Mail | Lieu | Date rdv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analamanga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rabesandratana Andriatahiry |  | Directeur Régional de l'environnement et du Développement Durable (DREDD) |  | MEDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 05 621 16 | andriatahiry@yahoo.fr | Antananarivo | 29 octobre 2019 |
| 13 | Volatiana Razafindrantoanina |  | Directeur de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (DRAEP) |  | DRAEP |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 99 833 33 | draeanalamangananisana@gmail.com | Antananarivo | 28 octobre 2019 |
| 14 | Nonot Rijaniaina Razafimahaleo |  | Technicien Eau DREEH |  | MEEH |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 16 218 60 | nonot2rija@yahoo.fr | Antananarivo | 28 octobre 2019 |
| 15 | Rajoelinarivo Tanatelinirina |  | Chef de district d'Ankazobe |  | District |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 61 957 20/0340553537 | rajoelinarivotantelinirina@gmail.com | Ankazobe | 11 octobre 2019 |
| 16 | Rakotomanoelina Rivo |  | Coordonnateur CSA Anjozorobe |  | DRAEP |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 05 652 50 |  | Ankazobe | 10 octobre 2019 |
| 17 | Mr Tahiry |  | Chef du Cantonnement DREDD Anjozorobe |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 36 587 85 |  | Anjozorobe | 14 octobre 2019 |
| 18 | Mme Françoise |  | Chef du Cantonnement DREDDAnkazobe |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 36 033 06 |  | Ankazobe | 11 octobre 2019 |
| 19 | Désiré RANDRIANARIMANANA |  | Ex Maire de Betatao |  | CR Betatao |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 19 404 43 |  | Betatao | 15 octobre 2019 |
| 20 |  |  | Maire par intérim de Betatao |  | CR Betatao |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 032 85 121 31 |  | Betatao | 15 octobre 2019 |
| 21 | Gilbert Rakotondrasoanirina |  | Ex maire d'Ambolotarakely |  | CR Ambolotarakely |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 60 449 99 |  | Ambolotarakely | 10 octobre 2019 |
| 22 | Mr Nestor |  | Maire par intérim Ambolotarakely |  | CR Ambolotarakely |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 55 978 74 |  | Ambolotarakely | 10 octobre 2019 |
| 23 | Serge Balith RANAIVOARISOA |  | PFR Analamanga |  | PNUD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 032 23 108 00 | Serge.ranaivoarisoa@undp.org |  | 15 octobre 2019 |
| Atsinanana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fanomezantsoa Rasandy |  | PFR Atsinanana |  | PNUD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 032 23 108 01 | fanomezantsoa.rasandy@undp.org | Mahanoro | 29 septembre 2019 |
| 25 | RASOLONDRAIBE Ralph Antonio |  | Directeur du Développement Régional |  | Région ATSINANANA |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 20 900 25 | atafana@gmail.com | Toamasina | 23 septembre 2019 |
| 26 | RAMAHAVORIMANDIMBY Mamimanjato |  | Chef Service des affaires sociales Région Atsinanana |  | Région ATSINANANA |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 29 723 12 | mamymanjato11@gmail.com | Toamasina | 23 septembre 2019 |
| 27 | TEZENA Armando |  | Directeur Régional du Développement Durable |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 50 716 22 | armandotezena@gmail.com | Toamasina | 24 septembre 2019 |
| 28 | RAKOTOVOAVY Mario |  | Chef de Service Régional du Développement Durable(SRDD) |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 46 551 62 | rotskantofenitraina@gmail.com | Toamasina | 24 septembre 2019 |
| 29 | RALINARIVO Aline |  | Chef de service régional |  | DRTM |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 05 480 12 | alineralinarivo@gmail.com | Toamasina | 24 septembre 2019 |
| 30 | RATOVOSON John |  | Directeur Régional de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures |  | DREEH |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 49 661 82 | meeh.dop@gmail.com> | Toamasina | 24 septembre 2019 |
| 31 | NOE SOLO Réné |  | Directeur Régional de l'Agriculture, de l'Elevage et de Pêche |  | DRAEP |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 05 653 86 | noerene@yahoo.fr | Toamasina | 24 septembre 2019 |
| 32 | RAJOSEFA ANDRIATAHINA Haja |  | Ancienne Directeur Régional de l'Agriculture et de l'Elevage |  | DRAEP |  | - Discussion sur le déroulement des activités | 034 05 581 98 | hj.rajosefa@gmail.com | Antananarivo | 03 octobre 2019 |
| 33 | RAHERIMANJAKA Jérôme Elia |  | Adjoint au Chef de Disrict |  | District de Vatomandry |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 27 410 55 | chef_district_vatomandry@mid.gov.mg | Vatomandry | 25 septembre 2019 |
| 34 | RANIVOARISON Jean Andrianarijaona |  | Ancien Chef Circonscription de la Pêche |  | MAEP |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 90 984 21 |  | Vatomandry | 25 septembre 2019 |
| 35 | RANDRIAKOTO Norbert Armand |  | Chef du Cantonnement DREDD Vatomandry |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 033 11 902 88 |  | Vatomandry | 25 septembre 2019 |
| 36 | AHMED Ibrahim Jacqui Jeannot |  | Maire |  | Commune Ilaka Est |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 68 837 94 034 50 991 65 |  | Ilaka Est | 26 septembre 2019 |
| 37 | RAJAONAH Ziky Nestor |  | Chef de District |  | District de Mahanoro |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 73 200 67 | jonahziky@gmail.com | Mahanoro | 27 septembre 2019 |
| 38 | TSIRINIAINA Jean de Matha |  | Chef CIRAEP Mahanoro |  | CIRAEP Mahanoro |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 61 516 01 | tsirmatha@gmail.com | Mahanoro | 30 septembre 2019 |
| 39 | MAHATANA Johary Andronic |  | Ancien Chef Circonscription de la Pêche Mahanoro |  | CIRAEP Mahanoro |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 28 451 98 |  | Mahanoro | 27 septembre 2019 |
| 40 | JOSEPH Niaina Velfrangez Auzel |  | Chef du Cantonnement DREDD Mahanoro |  | DREDD |  | - Collecte de données - Méthode d’organisation des activités - Méthode de suivi-évaluation | 034 44 611 37 |  | Mahanoro | 27 septembre 2019 |
| 41 | ZAFARA Armand |  | Maire |  | Commune Betsizaraina |  | - Discussion sur le déroulement des activités - Méthode de suivi-évaluation des activités | 034 36 676 16 |  | Betsizaraina | 28 septembre 2019 |
| Atsimo Andrefana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | LAHA Sylvain |  |  |  | DISTRICT TULEAR II |  | - Collecte de données | 034 16 404 00 |  | Tuléar | 22/10 |
| 43 | RAMAROLAHY Emilson |  |  |  | REGION ATSIMO ANDREFANA |  | - Collecte de données | 034 99 009 96 |  | Tuléar | 22/10 |
| 44 | RAJELA Christian |  |  |  | IFVM |  | - Collecte de donnée | 033 37 907 13 | rajelachris@gmail.com | Tuléar | 22/10 |
| 45 | RAZAFINDRAHOVA ChristaleRobelle |  |  |  | IFVM |  | - Collecte de données | 033 37 907 49 | rchristalerobelle@yahoo.com | Tuléar | 22/10 |
| 46 | RAFENONIRINA TolojanaharyAndriamandimbisoa |  |  |  | DRAEP |  | - Collecte de données | 034 04 077 30 | tolotra.rta@gmail.com | Tuléar | 22/10 |
| 47 | MONJA Ernest |  |  |  | DRAEP/Pêche |  | - Collecte de données | 034 72 462 89 | ernestmonja@gmail.com | Tuléar | 22/10 |
| 48 | ZAFINDRASANA Christine |  |  |  | DREEH.A.A |  | - Collecte de données | 034 66 832 69 | michristine@yahoo.fr | Tuléar | 22/10 |
| 49 | BIHARISOA Vienne Christiana |  |  |  | DREDD |  | - Collecte de données | 034 80 726 87 | christianabiharisoa@gmail.com | Tuléar | 22/10 |
| 50 | RANDAFIARIVONY RANDAFIARIVONY RANDAFIARIVONY ChristianHossen |  |  |  | CR soahazo |  | - Collecte de données |  |  | Soahazo | 23/10 |
| 51 | RANDRIAMORASATA Resakiny |  |  |  | CR Miary |  | - Collecte de données | 034 74 010 09 |  | Miary | 24/10 |
| 52 | FULGENCE Mahia |  |  |  | CR Analamisampy |  |  | 032 21 511 78 |  | Analamisampy | 25/10 |
| 53 | TSARASE Bien Aimé |  |  |  | CR Manombo |  |  | 034 19 227 28 |  | Manombo | 26/10 |
| 54 | RAKOTONIRINA Herman |  |  |  | PNUD |  | - Collecte de données - Organisation logistique | 032 23 108 02 | herman.rakotonirina@undp.org |  | 26/10 |
| Androy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | MAGNAMPEA |  |  |  | Chef FTK, pêcheur |  | - Collecte de données |  |  | AGNALAMARE | 14/10 |
| 56 | VONJESOA |  |  |  | Chef FTK, pêcheur |  | - Collecte de données |  |  | BETINDRIA | 14/10 |
| 57 | MANAMBANO |  |  |  | Chef FTK, pêcheur |  | - Collecte de données |  |  | AMBOZOMILOLOKY | 14/10 |
| 58 | JEAN MAHERY |  |  |  | Chef FTK, pêcheur |  | - Collecte de données |  |  | Andramirava II |  |
| 59 | MANJOMANA |  |  |  | Chef FTK, pêcheur |  | - Collecte de données |  |  | ANDRANOMASY II | 11/10 |
| 60 | HEVEDRAZA |  |  |  | VP Fonkontany |  | - Collecte de données |  |  | ANDRANOMASY II | 11/10 |
| 61 | LAHAMANA VELONANDROY |  |  |  | Chef FKT Cultivateur |  | - Collecte de données |  |  | EKONY CENTRE | 12/10 |
| 62 | REMAMORITSE |  |  |  | Chef FKT Cultivateur |  | - Collecte de données |  |  | BESIFAKY MORAMELOKY | 12/10 |
| 63 | MAHATSALOKY EKIE JEAN |  |  |  | Chef FTK, cultivateur |  | - Collecte de données |  |  | AMBAROVOAHASY | 10/10 |
| 64 | REHAMBOA MILVIN |  |  |  | Chef FTK, cultivateur |  | - Collecte de données |  |  | IMONGY II REBEKE | 10/10 |
| -65 | Pepin Jean Claude |  | SG Prefet, Ambovombe (Centre) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 9/10 |
| -67 | SOJA Lahimiaro |  | Gouverneur Region Androy, Ambovombe (Centre) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 9/10 |
| 68 | Tody Emmanuel |  | Adjoint District de Beloha |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Beloha | 9/10 |
| 69 | NASOLONOMENJANAHARY Williamson Odon |  | Chef Circonscription de l'Agriculture Beloha |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Beloha | 9/10 |
| 70 | Tonis |  | Chef de mission CSA Tsihombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Tsihombe | 15/10 |
| 71 | BOTOMANIRISOA Fortunat |  | Chef District Tsihombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Tshihombe | 15/10 |
| 72 | Andrimananoro Ramahavotse |  | Maire IMOMNGY |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Imongy | 10/10 |
| 73 | Mahavisoa |  | Adjoint Maire Tragnovaho |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Tragnovaho | 13/10 |
| 74 | RAZAFINDRATAFIKA Barnabé Farnaise |  | DRTTM, Ambovombe (centre) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 08/10 |
| 75 | ARIVOMBARA HERINDRAZA |  | Coordo CSA, Ambovombe (EST) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 08/10 |
| 76 | KOTOVAOARIVELO Jux Solinski |  | DREAH, Ambovombe (Centre) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 08/10 |
| 77 | RATSALAHAMANANA Drouot Thomassien |  | DREDD, Ambovombe (Est) |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 09/10 |
| 78 | SOAVISON Andriamahasoa Marcellin |  | Chef Circonscription de l'Elevage Tsihombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 15/10 |
| 79 | RALAIJAO VICTORUS CHRYSTIAN |  | Coordo CSA Beloha |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Beloha | 15/10 |
| 80 | RASOANIRINA Gilbertine Sabinally |  | Chef Cantonnement Beloha |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Beloha | 15/10 |
| 81 | VALISOA MOSESY |  | Chef Cantonnement Tsihombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Beloha | 15/10 |
| 82 | RANDRIANOTAHINA Georges Thomas |  | Chef Circonscription de l'Agriculture Tsihombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Tsihombe | 16/10 |
| 83 | ANDONIAINA Stephanie |  | Responsible suivi et évaluation CTAS Ambovombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 16/10 |
| 84 | ANDRIAMANANTSOA Jasper |  | Chef de Service Régional de la Pêche et Aquaculture |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 16/10 |
| 85 | MANANJO Robert Helmo |  | Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche |  |  |  | - Collecte de données |  |  | Ambovombe | 16/10 |
| 86 | Hamed MOINDJEE |  | Directeur regional FDA Ambovombe |  |  |  | - Collecte de données |  |  |  |  |
|  | Anosy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | NASOLONOMENJANAHARY Williamson Odon |  | Chef | CIRAEP Beloha Androy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 88 | RAFANEKENA H Jean Thor |  | Chef | CSA Amboasary Atsimo Anosy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 89 | RANDRIANANTENAINA Mamitiana Désiré |  | Aide forestière | Cantonnement Forestier/CIREEF/DREEF Amboasary Atsimo Anosy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 90 | RASOLOSON Aina |  | Chef | CIRAEP Amboasary Atsimo Anosy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 91 | NONGIMAIN Albert M |  | Chef | Cantonnement Forestier/CIREEF/DREEF Amboasary Atsimo Anosy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 92 | RASOANIRINA CASPEA Marie Christine |  | Responsable | CIRAEP Tsihombe Androy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 93 | ZE LAHIMBEHILAZAY |  | Contrôleur Phytosanitaire | DRAEP Androy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 94 | SOLOMALALA Rado Arijaona |  | Expert en semences | CTAS Ambovombe |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 95 | RATSALAHAMANANA Drouot Thomassien |  | Cadre d’appui technique | CIREEF Androy DIREDD Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |
| 96 | SOAFIAVY FIMIAVAMA Harmol |  | Chef | SRFAPP/DRAEP Anosy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RAVELOMPANANTENANA Safidy |  | Chef | SIRE/DIREDD Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 98 | NAROVANA Jean Roussel |  | Chef de Division | Service Elevage DRAEP Androy |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SOAVISON Andriamahasoa Marcellin |  | Chef | CIRAEP Tsihombe |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ANDRIAMASINORO Jean Richard |  | Directeur | Direction Régionale de l’Eau |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RANDRIAMBELONJAFY Samson Arman |  | Assistant Technique Régional | UNICEF |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RAMAROLAHY Emilson |  | Chef | Division Cadrage des actions de développement |  | - Collecte de données |  |  |  |  |  |  |

Annexe 7: Liste des documents étudiés

Lors de la mission de revue à mi-parcours du projet, les documents ci-dessous ont été consultés :

Documents de projet consultés

Documents du PNUD :

- PND 2015-2019

- UNDAF Madagascar 2015-2019

Documents de cadrage

- CEO Endorsement PACARCs as approved and with letter

- PACARC PIR Final Report 2018

- PACARC PIR Final Report 2019

- PACARC Co-financing and Support Letters

- Page de signature PACARC

- PACARC PRODOC_SIGNED (23/06/2019)

- PACARC PRODOC_Madagascar version française signée

- Rapports du PPG: Agro-meteorology sector/ rapports sectoriels

Documents de planification

- PACARC PTA 2017

- PACARC PTA 2018

- PACARC PTA 2019

Rapports et compte-rendu

- Rapports des comité de pilotage

- PIR de 2018 et 2019

- Rapports annuels de 2017 et 2018

- Rapports trimestriels Q1 et Q2 de 2019

- Rapports d’activité de l’UNICEF

Documents de suivis

- PACARC BDD et formation et distribution intrants

- PACARC Etat des dépenses

- PACARC Inventaires au 04112019

- PACARC Liste des bénéficiaires au Q3 de 2019

- PACARC Tableau de suivi des activités de reboisement

- PACARC Tableau de bord du processus Q3 2019

Rapports livrables délivrés par le PACARC

- Plan de formation et de développement des capacités de la DGM et des utilisateurs des produits et services agrométéorologiques

- Rapport de l’analyse des besoins des groupes cibles et du secteur privé concernant les produits et services agro météorologiques

- Stratégie de formation et de développement des capacités de la DGM et des utilisateurs des produits et des services agrométéorologiques

- Plan de formation et de développement des capacités de la DGM et des utilisateurs des produits et des services agrométéorologiques

- Rapport de l’étude d’identification d’AGRs et de filières porteuses résilientes au changement climatique pour les groupements/Associations ou producteurs individuels appuyés par les CEP

- Rapport de l’étude sur l’analyse des technologies de pêche et les technologies agro-sylvo-pastorales, de gestion de l’eau, résistantes au climat et adaptées aux conditions écosystémiques locales

- Draft des TdR pour le  Recrutement d’un groupe de consultant(e) national (e)sur le partenariat public privé dans le cadre du projet PACARC

- Draft des Tdr pour le Recrutement d’un groupe de consultant(e)s nationa(les)ux pour l’élaboration de la politique nationale sur la météorologie à Madagascar

Annexe 7 : Matrice de l’examen à mi-parcours

| Questions évaluatives | Indicateurs d’Evaluation | Méthode de Collecte | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMULATION DU PROJET |  |  |  |
| Questions évaluative 1. La formulation du projet a-t-elle été satisfaisante et la stratégie de mise en œuvre élaborée, ainsi que les activités programmées, étaient-elles pertinentes vis-à-vis des produits, des résultats attendus et de l’atteinte des objectifs du projet, ainsi que vis-à-vis des objectifs stratégiques du FEM et du cadre d’intervention du PNUD, et des politiques et stratégies nationales de développement ? (Pertinence) |  |  |  |
| - Quelle a été la qualité de la consultation ? Le processus de formulation du projet a-t-il été efficace? | I1.1. Appréciation sur la qualité du document de projet et sur le processus de formulation suivi | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Documents de projet - PNUD - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - UGP |
|  | I1.2. Niveau de satisfaction des partenaires et bénéficiaires vis-à-vis de l’implication dans le processus de conception du projet | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Documents de projet - PNUD - Directions centrales - Directions régionales - Communautés - Elus locaux et notables |
| - Les résultats définis dans le document de projet représentent-ils la meilleure stratégie pour l’atteinte des objectifs du projet en matière d’ACC? | I1.3. Niveau de cohérence entre la stratégie et les approches utilisées, et les objectifs du projet | - Revue documentaire | - Document de projet - Cadre logique - Rapports d’activités - Rapport de démarrage |
|  | I1.4. Niveau de cohérence entre les produits, les résultats attendus et les objectifs définis en matière d’ACC, tels que définis dans la cadre logique initial | - Revue documentaire - Entretiens | - Document de projet - Cadre logique - Rapports d’activités - Rapport de démarrage - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD |
| - Les objectifs et les résultats attendus du projet étaient-ils pertinents avec les objectifs des plans et des stratégies nationaux et régionales dans le domaine météorologique, climatique, de l’ACC et des différents secteurs touchés ? Et qu’en est-il des objectifs stratégiques du FEM et du cadre d’intervention du PNUD? | I1.5. Appréciation sur le niveau de pertinence avec les objectifs des plans et des stratégies nationaux et régionaux dans le domaine climatique, de l’ACC et des différents secteurs touchés ? | - Revue documentaire - Entretiens | - Stratégies nationales en matière de climat et d’adaptation - Plans de développement régionaux - Stratégies locales - Autorités gouvernementales - Communes Partenaires techniques etf inanciers |
|  | I1.6. Appréciation sur le niveau de pertinence avec les objectifs stratégiques du FEM | - Revue documentaire | - Cadre de programmation du FEM |
|  | I1.7. Appréciation sur le niveau de cohérence avec le CPAP du PNUD et UNDAF | - Revue documentaire | - Cadre de programmation du PNUD - UNDAF - CPAP |
| - Les objectifs et les résultats attendus du projet étaient-ils cohérents avec les besoins et les aspirations des communautés bénéficiaires? | I1.8. Appréciation sur le niveau de pertinence avec les besoins exprimés par les bénéficiaires au niveau des sites et leur évolution exprimés dans les plans de développement locaux et nationaux | - Entretiens - Groupes de discussion - Revue documentaire | - Communautés locales bénéficiaires - Organisations et associations locales - Chef fokontany et notables - Organisations locales - Plans de développement régionaux |
| - Le montage et la définition des arrangements institutionnels du projet ont-ils été suffisamment clairs et étaient-ils suffisamment flexibles pour prendre encompte une évolution du contexte national et des parties prenantes actives à Madagascar ? | I1.9. Appréciation sur le montage et la définition des arrangements institutionnels tels que présentés dans le document de projet | - Revue documentaire | - Document de projet |
|  | I1.10. Appréciation sur l’évolution des arrangements institutionnels | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports d’activités - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD |
|  | I1.11. Niveau de satisfaction des partenaires et bénéficiaires sur la clarté et la flexibilité des arrangements institutionnels | - Entretiens | - PNUD Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination |
| - Comment l’approche genre a-t- elle été prise en compte dans le développement du projet et comment est-elle intégrée dansla mise en œuvre des activités? | I1.12. Niveau de prise en compte de l’approche genre lors de la formulation du projet | - Revue documentaire - Entretiens | - Document de projet - Cadre logique - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD |
|  | I1.13. Niveau d’intégration de l’approche genre dans les stratégies de mise en œuvre des activités, au sein du comité de pilotage et des organes de gestion | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - Rapport de démarrage - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD - Communautés locales bénéficiaires - Organisations et associations locales - Associations féminines |
| EXECUTION ET MISE EN ŒUVRE |  |  |  |
| Questions évaluative 2. Les différentes parties prenantes au niveau national et local se sont-elles appropriées le projet et ses interventions, et leur niveau de participation est-il adéquat ? (Efficacité et efficience) |  |  |  |
| - Quel a été le niveau de communication et de collaboration entre les partenaires du projet et avec les autres partenaires institutionnels extérieurs au projet et les autres interventions dans les mêmes secteurs et dans l’ACC? | I2.1. Degré de communication et de collaboration entre les partenaires et les acteurs impliqués | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - PIRs - Rapports d’activités - Partenaires techniques et financiers - Membres comité de pilotage, Unités de coordination, PNUD - Organisations et associations locales - Organisations locales |
|  | I2.2. Niveau de collaboration avec les autres partenaires institutionnels extérieurs au projet et les autres interventions dans les mêmes secteurs | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - PTF des régions concernées - Membres comité de pilotage - Unités de coordination, PNUD |
| - Quel est le niveau d’engagement des parties prenantes, de ses activités et | I2.3. Niveau d’engagement des parties prenantes | - Entretiens - Groupes de discussion | - PNUD - Autorités gouvernementales |
| résultats par les bénéficiaires ? |  |  | - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - Communautés locales bénéficiaires - Organisations et associations locales - Elus locaux et chefferies |
|  | I2.4. Niveau de satisfaction des partenaires et bénéficiaires vis-à-vis de l’implication dans le processus décisionnel et de gestion | - Entretiens - Groupes de discussion | - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination, PNUD - Organisations et associations locales |
| Questions évaluative 3. La mise en œuvre du projet a-t-elle été efficiente, en accord avec les normes et standards nationaux et internationaux ? (Efficience) |  |  |  |
| - La planification financière, la programmation et la mise en oeuvre des activités ont-elles été efficientes ? | I3.1. Appréciation sur la qualité, la pertinence et l’utilisation des Plans de travailAnnuels | - Revue documentaire - Entretiens | - Plan pluriannuel de travail - Plans de travail annuels - Membres comité de pilotage, Unités de coordination, PNUD |
|  | I3.2. Niveau de décaissement effectif vs. plannifié | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier |
|  | I3.3. Niveau de décaissement vs. Niveau de mise en œuvre des activités et d’atteinte des résultats | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier |
|  | I3.4. Appréciation sur la qualité du suivi- budgétaire réalisé | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier |
|  | I3.5. Ratio frais de fonctionnement et coûts des activités/produits ? | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier |
|  | I3.6. Délais moyens de mise à disposition des fonds FEM | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier - Unités de coordination - PNUD |
|  | I3.7. Niveau de mobilisation des cofinancements | - Revue documentaire - Entretiens | - Rapports financiers, Rapports d’activités, PIRs - Responsable financier - Unités de coordination |
| - Les mécanismes, modalités et moyens de coordination et de gestion administrative,comptable et financière ont-ils été performants? | I3.8. Nature et qualité des mécanismes et rapports de suivi de gestion en place | - Revue documentaire | - Rapports financiers, Rapports d ’activités, PIRs |
|  | I3.9. Niveau de satisfaction vis-à-vis du processus de prise de décisions et de gestion | - Entretiens - Groupes de discussion | - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD |
|  | I3.10. Appréciation sur la transparence et l’efficience de la gestion du projet par ses principales parties prenantes | - Entretiens - Groupes de discussion | - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - PNUD - ONG et bureaux d’études locaux |
| - Les organes de consultation et de gestion ont-ils joué leurs rôles, leurs moyens étaient-ils suffisants et ont-ils apporté une direction et un soutien suffisant au projet? | I3.11. Rôles définis et effectifs des différents organes de consultation et de gestion | - Revue documentaire - Entretiens | - Documents de projet - Rapports du comité de pilotage - Rapports thématiques - Rapports d’activités, PIRs - Autorités gouvernementales - Membres COPIL, Unités de coordination, PNUD |
|  | I3.12. Moyens humains déployés au niveau de l’Unité de coordination nationale et des unités de coordination régionales | - Revue documentaire - Entretiens | - Documents de projet - Rapports du comité de pilotage - Rapports thématiques - Rapports d’activités, PIRs - Autorités gouvernementales - Membres COPIL, Unités de coordination, PNUD |
|  | I3.13. Les rôles définis et effectifs du personnel | - Revue documentaire - Entretiens | - Documents de projet - Rapports des réunions - Rapports thématiques - Rapports d’activités, PIRs - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage, Unités de coordination, PNUD |
|  | I3.14. Appréciation sur les moyenslogistiques mis enœuvre | - Revue documentaire - Entretiens | - Documents de projet - Rapports d’activités, Rapports thématiques, PIRs - Autorités gouvernementales - Membres comité de pilotage - Unités de coordination, PNUD |
| - Quelle est l’appréciation sur les cadres de collaboration mis en place entre les différentes organisations actives au seindu projet et l’appréciation surla qualité du travail réalisé par les partenaires, opérateurs et prestataires ? | I3.15. Appréciation sur les cadres de collaboration mis en place entre les différentes organisations actives au sein du projet | - Entretiens | - Autorités gouvernementales - Unités de coordination - PNUD - Partenaires, opérateurs et prestataires |
|  | I3.16. Appréciation sur le travail réalisé par les partenaires, opérateurs et prestataires | - Entretiens | - Autorités gouvernementales - Unités de coordination - PNUD - Communautés locales bénéficiaires - Organisations et associations locales - Partenaires, opérateurs et prestataires |
| - L’assistance du PNUD a-t-elle répondu aux besoins? | I3.17. Niveau de satisfaction sur l’assistance fournie par le PNUD | - Entretiens | - Autorités gouvernementales Unités de coordination |
| - Le système de suivi-évaluation et de gestion des risques a-t-il été efficient? | I3.18. Appréciation sur les procédures et les outils de SE et de rapportage | - Revue documentaire - Entretiens | - Document de projet - Rapport atelier de démarrage - Plans de travail annuels - Rapports d’activités, PIRs - Membres comité de pilotage - Unités de coordination - PNUD |
|  | I3.19. Pertinence avec les exigences du PNUD et du FEM en matière de SE | - Revue documentaire - Entretiens | - PNUD Handbook on M&E for results - PNUD |
|  | I3.20. Appréciation sur les indicateurs (SMART ?) | - Revue documentaire | - Cadre logique |
|  | I3.21. Appréciation sur les risques identifiés et le niveau de notation de ces risques | - Revue documentaire | - Documents de projet - PIRs/APRs - Rapport d’activités |
|  | I3.22. Appréciation sur les mesures d’atténuation proposées pour faire face à ces risques et réponse degestion | - Revue documentaire | - Documents de projet - PIRs/APRs - Rapports d’activités |
| - Le système d'information mis en place est-il régulièrement mis à jour et l'information généréeest- elle efficacement utilisée pour la planification des actions ACC? A minima, les bases sont-elles posées pour cela ? | I3.23. Système de gestion de l’information mis en place et appréciation sur le niveau d’utilisation de l’information générée | - Revue documentaire - Entrevues | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - Partenaires techniques et financiers - Unités de coordination - PNUD - Organisations et associations locales - DGM - Opérateurs, partenaires, potentiels utilisateurs de l’information (DRAEP, SNGF, etc.) |
|  | I3.24. Qualité des données produites par le projet | - Revue documentaire | - Rapport thématique - Base de données - Autorités gouvernementales - Unités de coordination - PNUD - DGM - Opérateurs, partenaires, potentiels utilisateurs de l’information (DRAEP, SNGF, etc.) |
|  | I3.25. Perception sur un mécanisme durable de publication, d’utilisation et de protection de l’intégrité de ces données | - Entrevues | - Autorités gouvernementales - Partenaires techniques et financiers - Unités de coordination - PNUD - Organisations et associations locales |
| RESULTATS |  |  |  |
| Questions évaluative 4. Quelle est la contribution du projet à l’atteinte des résultats attendus et de l’objectif ? (Efficacité et début de démarche vers les impacts) |  |  |  |
| - Quel est le niveau de réalisation des produits attendus à mi-parcours et des indicateurs de résultats ? | I4.1. Niveau de réalisation des produits attendus | - Revue documentaire - Entrevues - Groupes de discussion | - Cadre logique - Rapports d’activités - Rapports thématiques - Plans de travail annuels - PIRs - Autorités - Unités de coordination - PNUD - Communautés bénéficiaires - Organisations et associations locales |
|  | I4.2. Niveau de contribution des produits réalisés par rapport aux résultats attendus, sur la base des indicateurs de résultats | - Revue documentaire | - Cadre logique - Indicateurs de suivi - Rapports d’activités, Rapports thématiques, Plans de travail annuels, PIRs - Synthèse des produits réalisés |
|  | I4.3. Evolution de la valeur des indicateurs | - Revue documentaire | - Cadre logique - Rapports d’activités, PIRs |
| - Les conditions préalables à l’obtention des futurs impacts ont-elles été mises en place ? | I4.4. Appréciation sur la probabilité d’atteinte des impacts | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - Rapports thématiques - Plans de travail annuels, PIRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires - Organisations et associations locales |
|  | I4.5. Facteurs pouvant influer sur l’atteinte des impacts | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - Rapports thématiques - Plans de travail annuels, PIRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires - Organisations et associations locales |
| - Le projet commence-t-il à avoir des effets sur les revenus et la vie des bénéficiaires ? Ou sur les services sociaux (eau, etc.) ? | I4.6. Effets et changements attendus ou non sur les revenus et la vie des bénéficiaires | - Revue documentaire - Entrevues - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - Rapports thématiques - Plans de travail annuels, PIRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires - Organisations et associations locales |
|  | I4.9. Degré de contribution des activités du projet à l’atteinte des ODD avec une attention particulière concernant les domaines du climat, de la sécurité alimentaire, cadre de vie, du genre et de la réduction de la pauvreté | - Revue documentaire | - Rapports d’activités - Rapports thématiques - Plans de travail annuels - PIRs |
| Questions évaluative 5. Quelle est la probabilité de durabilité, de réplication et de vulgarisation des résultats et des bonnes pratiques après la mise en œuvre du projet ? (Durabilité) |  |  |  |
| - Quelle est la probabilité de durabilité environnementale, socio-économique et institutionnelle des bénéfices générés par le projet | I5.1. Facteurs environnementaux, socio- économiques ou institutionnels qui risquent de remettre en cause la durabilité des bénéfices générés par le projet | - Entretiens - Revue documentaire | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires |
|  | I5.2. Appréciation sur les conditions mises en place par le projet pour assurer l’ACC | - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination ; PNUD - Communautés bénéficiaires |
| - Le projet a-t-il renforcé la capacité d’action des partenaires en matière d’ACC ? | I5.3. Niveau de capacitation des parties | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires |
| - Le projet a-t-il mis en place les conditions et les bases pour répliquer/vulgariser lesbonnes pratiques et les leçons apprises identifiées ? | I5.4. Niveau de probabilité de durabilité et de réplication/vulgarisation des solutions d’adaptation | - Revue documentaire - Entretiens - Groupes de discussion | - Rapports d’activités - PIRs/APRs - Autorités gouvernementales - Unités de coordination, PNUD - Communautés bénéficiaires |
|  | I5.5. Appréciation sur le début de réflexion sur la stratégie de retrait du projet | - Revue documentaire | - Rapports d’activités - Stratégie de retrait |
|  | I5.6. Appréciation sur la viabilité à long terme des structures (plate formes, CEP, etc.) et (stations agro-météo, ouvrages d’eau, etc.) moyens mis en place | - Entretiens - Groupes de discussion | - Autorités gouvernementales - Unités de coordination - Communautés bénéficiaires |
|  | I5.7. Quelles leçons apprises et bonnes pratiques du projet à date ? | - Entretiens - Groupes de discussion | - Autorités gouvernementales - Unités de coordination - Communautés bénéficiaires |

Annexe 8: Grilles de notation d’examen à mi-parcours

| Évaluation des progrès vers la réalisation des résultats : (une évaluation pour chaque réalisation et pour chaque objectif) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Très satisfaisant (HS) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre ou dépasser toutes les cibles de fin de projet, sans présenter d'insuffisance majeure.Les progrès réalisés vers l’objectif/la réalisation peuvent être un exemple de « bonnes pratiques ». |
| 5 | Satisfaisant (S) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet,et ne présente que des insuffisances mineures. |
| 4 | Assez satisfaisant (MS) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet mais présente des insuffisances importantes. |
| 3 | Assez insatisfaisant (MU) | L’objectif/la réalisation devrait atteindre la plupart des cibles de fin de projet mais présente des insuffisances majeures. |
| 2 | Insatisfaisant (U) | L’objectif/la réalisation ne devrait pas atteindre la plupart des cibles de fin de projet. |
| 1 | Très insatisfaisant (HU) | L’objectif/la réalisation n’a pas atteint les cibles à mi-parcours, et ne devrait atteindre aucune des cibles de fin de projet. |

| Evaluation de la mise en œuvre du projet et de la gestion réactive : (une seule évaluation globale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Très satisfaisant (HS) | La mise en œuvre des sept composantes – dispositions relatives à la gestion, planification des activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et d’évaluation au niveau du projet, participation des parties prenantes, communication des données et communication – permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. Le projet peut être un exemple de « bonnes pratiques ». |
| 5 | Satisfaisant (S) | La mise en œuvre de la plupart des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, à l’exception de quelques composantes faisant l’objet de mesures correctives. |
| 4 | Assez satisfaisant (MS) | La mise en œuvre de certaines des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, mais certaines composantes nécessitent des mesures correctives. |
| 3 | Assez insatisfaisant (MU) | La mise en œuvre de certaines des sept composantes permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive, mais la plupart des composantes nécessitent des mesures correctives. |
| 2 | Insatisfaisant (U) | La mise en œuvre de la plupart des sept composantes ne permet pas la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. |
| 1 | Très insatisfaisant (HU) | La mise en œuvre d’aucune des sept composantes ne permet la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et de la gestion réactive. |

| Évaluation de la durabilité : (une seule évaluation globale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Probable (L) | Risques négligeables pour la durabilité ; les principales réalisations sont sur le point d’être atteintes à la clôture du projet et devraient être maintenues dans un avenir prévisible |
| 3 | Assez probable (ML) | Risques modérés ; certaines réalisations au moins devraient être maintenues, étant donné les progrès vers les résultats des réalisations observés lors de l’examen à mi-parcours |
| 2 | Assez improbable (MU) | Risques importants que les principales réalisations ne soient pas maintenues après la clôture du projet, à l’exception de certains produits et activités |
| 1 | Improbable (U) | Risques forts que les réalisations du projet et les principaux produits ne soient pas maintenus |

Annexe 9 : Méthodologie et résultats de l'Evaluation de la Réduction de la Vulnérabilité (ERV)

### Indices de vulnérabilité des sites d'intervention et des Communes vulnérables

| Régions | Districts | Communes | Indice d'Évaluation de la Réduction de la Vulnérabilité(ERV) | Nouvelle valeur (à justifier avec les questionnaires ci-dessus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analamanga | Anjozorobe | Betatao | 3 | 3 |
|  | Ankazobe | Ambolotarakely | 3 | 4 |
| Atsinanana | Vatomandry | Ilaka Est | 3 | 3 |
|  | Mahanoro | Betsizaraina | 3 | 3 |
|  | Brickaville | Anivoranoatsinananaa | 2 |  |
| Atsimo-Andrefana | Toliara II | Manombo | 3 | 3 |
|  |  | Soahazo-Analamisampy : | 3 | 2 |
|  |  | Ankilimalinika | 3 | 3 |
|  |  | Miary | 3 | 3 |
|  |  | Andranovory | 3 |  |
|  | Betioky | Tongobory | 4 |  |
|  |  | Tameantsoa | 4 |  |
| Androy | Tsiombe | Imongy | 5 | 5 |
|  | Ambovombe | Marovato-Befeno | 5 | 5 |
|  | Beloha | Tranovaho | 5 | 4 |
| Anosy | Amboasary-Sud | Sampona | 4 | 4 |
|  |  | Tanandava | 3 | 3 |
|  |  | Andranobory | 3 |  |
|  | Taolaniaro II | Manantenina | 1 |  |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires Analamanga, Anjozorobe, Betatao |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - En agriculture retard de la date de début des pluies, les dates des plantations ne sont plus maitrisés ; arrêt précoce de la saison de pluie ; recrudescence des ravageurs et maladies des cultures, provoquant ainsi des dépenses supplémentaires pour l’achat des produits phytopharmaceutiques ; les gels détruisent les cultures de contre saison ; - En élevage : les barika attaquent les volailles toute l’année ; lors des périodes sèches les fourrages des zébus sont très rares ; - En eau potable : l’eau dans les bornes ne sont disponibles qu’entre 06 à 09 heures du matin et se fait rare, mais le nombre de la population augmente ; et quelque fois la qualité de l’eau est insalubres ; - Les bois de chauffes sont devenus très rares pour les ménages |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - Agriculture : diminution des rendements et de la production - Elevage : diminution du nombre de cheptel - Eau potable : tarissement des sources - Exploitation des peu d’arbre existants pour l’énergie et la construction |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique, route dégradée rendant difficilement l’écoulement des produits ; - Elevage : présence des vaccinateurs locales, mais la conservation des vaccins est très difficile ; en cas de maladies graves, il faut attendre les services vétérinaires basés au niveau du district, et sinon les animaux meurent ; nécessité d’améliorer la conduite de l’élevage, surtout ceux à cycle rapide comme les volailles ; - Eau potable : tarissement des sources, besoin de les protéger et de les conduire au niveau des villages ; réhabilitation des bornes fontaines pour ceux qui en existent déjà |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Les communautés s’adhèrent aux diverses activités des CEP - La population veule des technologies innovantes et productrice pour améliorer leur production ; - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires Analamanga, Ankazobe, Ambolotarakely |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - En agriculture : retard des dates de semis ; arrêt précoce de la saison de pluie ; diminution de l’eau pour l’irrigation des rizières ; recrudescence des ravageurs des cultures ; instabilité de la température ; - En élevage : avant les pestes (barika) des poulets n’apparaissent qu’en début de la saison des pluies, mais actuellement c’est presque toute l’année ; de même pour la peste porcine (ramoletaka) ; - En eau potable : pour les villages possédant des bornes fontaines, le débit a fortement diminué ; dans les autres endroits c’est l’eau de ruissèlement qui est utilisé. - Le paysage est presque dénudé, seulement quelques pieds d’arbres persistent dans la zone |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - Agriculture : peu de diversifiassions de cultures, diminution des rendements et de la production - Elevage : diminution du nombre de cheptel, la pisciculture est quasiment inexistante - Eau potable : tarissement des sources - Les feux de brousses ravagent les arbres sur les collines |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique, route dégradée rendant difficilement l’écoulement des produits ; - Elevage : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique, route dégradée rendant difficilement l’écoulement des produits ; - Eau potable : tarissement des sources, besoin de protéger ses sources et de les conduire au niveau des villages - Reboisement : peu de diversité de l’essence forestière et fruitière, or la surface est encore très vaste |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Les communautés s’adhèrent aux diverses activités des CEP - La population veule des technologies innovantes et productrice pour améliorer leur production ; - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités - La présence d’une carrière minière dans la commune perturbe les activités agricoles des paysans |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires Atsinanana, Vatomandry, Ilaka Est |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - En agriculture : la quantité de pluie diminue diminution de la production ; retard de la date de début des pluies, provoquant le retard des dates de semis ; les rizières sont inondées au moment des fortes pluies, et difficilement à drainer ; la plupart des cultures, manioc, brèdes, maïs sont attaqués par des ravageurs ou maladies ; - En élevage : des maladies attaquent les volailles et les porcs durant toute l’année ; - En pêche : il n’y pas asses de poissons, il faut attendre l’inondation pour en avoir ; les lacs sont ensablés de plus en plus ; - En eau potable : l’eau se fait rare, mais le nombre de la population augmente |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - Agriculture : diminution des rendements et de la production des cultures vivrières ; les cultures de rentes sont trop vieilles et peu productifs ; - Elevage : diminution du nombre de cheptel et peu diversifié ; diminution des produits de pêche et de ressources halieutiques - En eau potable : l’eau se fait rare, mais le nombre de la population augmente - Forets : diminution des superficies forestières et de la biodiversité |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : diminution des rendements et de la production des cultures vivrières ; les cultures de rentes sont trop vielles et peu productifs ; - Elevage : diminution du nombre de cheptel et peu diversifié ; diminution des produits de pêche et de ressources halieutiques - En eau potable : l’eau se fait rare, mais le nombre de la population augmente - Forets : diminution des superficies forestières et de la biodiversité |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Agriculture : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique ; - Elevage : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique ; - Eau potable : besoin de protéger les sources, de réhabiliter les bornes fontaines ; - Reboisement : augmentation du nombre des arbres dans la zone, rajeunissement des cultures de rente, et protection des peu de forets existants |
|  | - Les communautés s’adhèrent aux diverses activités des CEP - La population veule des technologies innovantes et productrice pour améliorer leur production ; - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires Atsinanana, Mahanoro, Betsizaraina |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - En agriculture : il a une période sèche en 2017, les cultures sont mortes ou chétifs par le manque d’eau ; retard et instabilité des dates de semis ; recrudescence des ravageurs des cultures ; - En élevage : accroissement des maladies des animaux - En pêche : avant il a beaucoup de poisson et beaucoup de population en vivent ; maintenant ce n’est que le complément des revenus ; - En bois d’énergie : diminution des ressources forestières pour s’en approvisionner ; - En eau potable : l’eau dans les bornes n’est pas régulière |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - En agriculture : les cultures sont mortes ou chétifs par le manque d’eau ; retard des dates de semis ; recrudescence des ravageurs des cultures ; - En élevage : diminution du nombre de cheptel et peu diversifié, diminution des produits de pêche et de ressources halieutiques - En eau potable : l’eau se fait rare, mais le nombre de la population augmente - Forets : diminution des superficies forestières et de la biodiversité |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique ; - Elevage : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique ; - Eau potable : besoin de protéger les sources, de réhabiliter les bornes fontaines, et de les conduire au niveau des villages ; - Reboisement : augmentation du nombre des arbres dans la zone, rajeunissement des cultures de rente, et protection des peu de forets existants |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Les communautés s’adhèrent aux diverses activités des CEP - La population veule des technologies innovantes et productrice pour améliorer leur production ; - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires Anosy, Sampona, Tanandava |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - En agriculture Perturbation de la pluviométrie (quantité et fréquence), le calendrier cultural est perturbé : perte des semences plantées provoquant l’achat et/ou le troc de nouvelles semences pour reprendre la culture à la prochaine pluie. Impuissance devant la recrudescence des ravageurs par l’insuffisance d’accès et de disponibilité des produits phytosanitaires. La force des vents font énormément souffrir les jeunes plants et ont une portée sur la croissance et le rendement des cultures. Adoption de culture plus adapté au climat et qui joue le rôle de protection des champs et/ou brises vent et d’amélioration des sources de revenus - En élevage : la population est enthousiaste dans l’élevage à cycle court et des petits bétails car ils sont plus faciles à écouler en cas de besoin et plus résistant au changement climatique. - En pêche : les matériels et équipements pour la pêche ne sont pas disponibles et accessible au niveau local. Les vents fort sont de plus en plus fréquent et leur saison s’étale de plus en plus dans l’année qui raréfient les sorties en mer - En eau : l’adduction d’eau prévu avec UNICEF n’est toujours pas fonctionnelle et les infrastructures existant ne sont plus opérationnels. Il faut faire des kilomètres (vers Amboasary) pour prendre de l’eau ou acheter avec les charrettes par bidon de 20L. Pour certaine saison la conductivité de l’eau est tellement haut qu’elle rend l’eau inapte ni à la consommation ni à l’utilisation pour l’agriculture. ; - En données et informations agro – météo : station agro – météo non disponible donc pas encore de données ni informations agro – météo qui permettent le calage du calendrier cultural et d’anticiper les travaux agricoles par rapport aux prévisions pluviométrique/météorologique. |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - Agriculture : Avec l’amélioration de la pluviométrie une légère augmentation de la production et des rendements. Ce résultat est mitigé par le retard de mise à disposition des intrants agricole aux bénéficiaires cibles du projet. - Elevage : Lacune dans la réalisation de renforcements de capacités en technique d’élevage à cycle court (petits bétails et volailles) des communautés cibles. - Pêche : valorisation de la filière pêche avec la stratégie mis en œuvre en collaboration avec la Direction régionale. - Eau potable : l’instabilité de la conductivité de l’eau, la difficulté à identifier un lieu plus approprié pour l’installation de nouveau adduction d’eau respectant les normes et standards pour une durabilité des infrastructures. - Exploitation des stations agro – météorologique : possibilité d’une amélioration de la résilience des moyens du subsistance (Agriculture ) par rapport au calage du calendrier cultural avec les informations émanant des stations. |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : non maitrise des techniques pour s’adapter changement climatique, route dégradé rendant difficilement l’écoulement des produits ; Insuffisance d’une stratégie Agricole visant le développement et la vulgarisation des filières agricoles adaptés au contexte du Grand Sud. - Elevage : l’insuffisance d’accès et de disponibilité des services de proximités de vétérinaires et d’intrants pharmaceutique pour les bétails et les animaux de basse – court ; Insuffisance d’une étude anthropologique approfondi sur la relation culturelle et cultuelle entre les hommes et les bétails dans le Grand Sud pour transformer les freins actuels en levier de développement durable dans le futur proche. - Pêche : l’accessibilité à des marchés potentiels et absence de valorisation d’approche filière et de chaine de valeur pêche. - Eau potable : Infrastructures d’adduction d’eau non fonctionnels, Insuffisance de réflexion sur les mécanismes de gestions des infrastructures d’adduction d’eau. Absence d’une volonté politique réelle de l’État à mettre en œuvre les stratégies déjà développées et adoptées pour l’adduction d’eau dans le Sud. - Station Agro – météo : absence de textes règlementaires instituant la plateforme et la coordination (et non l’intégration) des acteurs clés pour la durabilité de la station et ses actions connexes. |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Les communautés s’adhèrent aux diverses activités des CEP - La communauté démontre une attitude pro actif pour adapter les renforcements de capacités reçus au contexte local et par ricochet une mentalité plus indépendant vis-à-vis du projet. - La population est ouverte à des technologies innovantes et productrice pour améliorer leur production sans abandonnée complètement sa pratique traditionnelle ; - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités - Un fort taux d’acceptation des interventions du projet par la communauté cible. |

| Indicateur d’ERV | Justification suivant les questionnaires (Androy) Imongy, Marovato Befeno et Tragnovaho |
| --- | --- |
| 1. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face au changement climatique et/ou à la variabilité du climat déjà existants. | - Il y existe généralement deux saisons de pluies dans l’Androy : mai-juin et novembre-décembre avec des variabilités dans le temps et dans l’espace (plus de pluies au niveau de la zone cristalline (Marovato Befeno) et moins de pluies dans la zone sédimentaire (Imongy) et encore moins au niveau du littoral ou zone côtière (Tragnovaho). Depuis des décennies, les agriculteurs rencontrent un décalage dans les saisons. Le calendrier cultural traditionnel est perturbé. Face à cette situation, les agriculteurs cultivent dès la moindre pluie et les cultures sont, dans la plupart des cas, foudroyées par la chaleur et le vent avant l’arrivée de la prochaine pluie. En outre, le vent s’intensifie et exacerbe l’érosion éolienne. Par conséquent, la production agricole diminue. - Quant à l’élevage, à part les maladies de volailles et des bétails (ruminants et petits ruminants), la situation d’insécurité grandissante dans l’Androy ne motive plus les éleveurs à garder leurs bétails chez eux. Rares sont ceux qui arrivent encore à avoir jusqu’à une dizaine de têtes. L’insécurité, la sécheresse et l’absence des vétérinaires sont les principaux problèmes rencontrés. Les fourrages ne sont plus abondants comme avant, la transhumance n’est plus pratiquée (suite aux problèmes de Dahalo), le cactus diminue en surface (alternative à l’alimentation des bétails) faute de reboisement (cactus). - En matière d’eau, l’Androy connait une déficience en eau entre 9 à 11 mois dans l’année. L’eau est généralement insalubre sauf dans certains chefs-lieux de Districts. Et, plus on s’éloigne des villes, plus l’eau est difficilement accessible et salubre (sources : puits, flaques d’eau, eaux stagnantes, fleuves, rivières…). Le pipeline sur la partie ouest de l’Androy est quasi-fonctionnelle (zone Marolinta et Tragnovaho) mais la zone d’Imongy et de Marovato Befeno souffrent de plus en plus en accès en eau, et le terme potabilité de l’eau n’y existe pas. - L’accès aux combustibles ligneuses est un autre problème à part l’insécurité alimentaire suite à la disparition des forêts. Cependant, Imongy, Tragnovaho et Marovato Befeno ne sont pas encore très affectés par ce problème contrairement aux autres Communes telles que Faux-Cap, Antaritarike et Anjampaly (zone sédimentaire, côtière et littorale). - La pêche connait un déclin au niveau de la production (poisson et langouste) suite à la diminution de l’effort de pêche – vent fort, problème d’embarquement et de débarquement, problème d’accès aux ressources. De nombreux accidents s’y produisent régulièrement suite au changement brusque du temps à l’échelle de la journée. Les pêcheurs sont devenus de plus en plus vulnérables car non seulement leurs connaissances écologiques traditionnelles sont limitées, leurs dispositifs de sécurité en mer ne les épargnent pas en cas d’accident même si ce dernier se produit à proximité du rivage. |
| 2. Vulnérabilité des moyens de subsistance / du bien être face aux menaces grandissantes du changement climatique | - Agriculture : diminution des rendements et de la production - Elevage : diminution du nombre de cheptel - Eau potable : tarissement des sources - Exploitation des peu d’arbre existants pour l’énergie et la construction - Pêche : diminution de l’effort de pêche entrainant celle de la production suite à l’intensification du vent et aux problèmes d’accès aux ressources (sécurité en mer) |
| 3. Ampleur des barrières (institutionnelle, politiques, technologiques, financières, etc) à l’adaptation. | - Agriculture : le faible niveau d’éducation des habitants dans la zone et leur pauvreté chronique constituent une grande barrière à leur développement technologique. De nombreux projets y interviennent mais en vain (problèmes d’approche et de ciblage généralement, traitement des conséquences et non des causes). - Elevage : problèmes d’accès aux médicaments et en informations sur la santé animale. Les vétérinaires n’existent presque pas. Les éleveurs utilisent encore des pratiques traditionnelles pour guérir et traiter leurs bétails. Les volailles ne sont pas du tout traitées en cas de maladie alors qu’il existe un grand potentiel en matière de volaille dans la zone (poulet gasy et dindes). - Eau potable : besoin en forage, en pipeline et bassins versants artificiels pour stocker au moins les eaux de pluies. - Pêche : amélioration de l’accès en ressources (embarquement, débarcadère, sécurité en mer, désenclavement de certains villages de pêcheurs…) |
| 4. Capacité et volonté des communautés à appuyer l’intervention du projet | - Les communautés adhèrent aux diverses activités des CEP malgré les doléances pour ceux qui n’en bénéficient pas directement et aux problèmes de ciblage. - La population veut des technologies innovantes et productrices pour améliorer leur production mais l’eau s’impose (il n’y a pas d’agriculture sans eau). - Une forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les activités mais on constate également un grand flux migratoire du sud (Androy) vers le nord |

Annexe 10: Les différents systèmes d’infrastructures d’adduction à l’eau potable

Source: L'Hydraulique villageoise – 16 avril 2018, ENPC

- Puits :

- Un ouvrage de relatif grand diamètre

- rand diamètre relatif profonde

- débits faibles relatif

- comprend un cuvelage en béton armé et un captage fait de buses perforées descendues par havage

- Forages

- De relatif petit diamètre

- Pompes à motricité humaines

- Pour les systèmes collectifs ponctuels collectifs ponctue par pompage dit « à motricité humaine »

- •Elles fonctionnent généralement par un système de piston et de clapet

- clapete piston soumises à un usage intense

- Impluvium

- Dans certains contextes particuliers la meilleure solution est de capter les eaux de pluie pour un usage collectif

- capte imperméable alimentant des réservoirs de taille suffisante

Annexe 11: Grilles d’entretiens

Questionnaire membre de l’équipe projet

Principe de l’entretien :

- Se présenter : le principe de l’évaluation à mi-parcours.

- Rappeler le caractère indépendant de l’évaluation, les principes de confidentialité et d’anonymat.

- Introduire le type de question qui sera posé. Notre entretien tournera autour des éléments suivants :

- Qu'est-ce qui a été fait par le projet ?

- Qu’est-ce qui était prévu de faire mais n’a pas pu être fait ?

- Qu’est ce qui reste à faire dans la seconde moitié du projet

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| Nom, Prénom, Genre | Nom et prénom : ……………………………………. M F |
| Quel poste occupez-vous ? | ................................................................................................... |
| Depuis quand ? | Depuis le début du projet ? OUI NON Si NON, depuis quand ?.......................................................... Ce poste était-il occupé avant vous ? OUI NON Si OUI, a-t-il eu une transmission entre votre prédécesseur et vous ? OUI NON Avez-vous utilisé les mêmes outils ou adopté de nouveaux ? Citez des exemples quel que soit le cas. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Votre rôle dans la mise en œuvre du projet ? | Quelles sont vos attributions ? - ...................................................................................... - ...................................................................................... - ...................................................................................... Parlez-nous du processus de travail (ex. comment racontez une année-type de l’élaboration du PTA à la clôture ou un trimestre-type : - ...................................................................................... - ...................................................................................... - ...................................................................................... Cela se passe bien en général ? OUI NON Si oui, à quoi attribuez-vous cela ? - ...................................................................................... - ...................................................................................... - ...................................................................................... Si non, à quoi cela serait dû selon vous ? - ...................................................................................... - ...................................................................................... - ...................................................................................... Parlez-nous de quelques situations imprévues et comment cela a été géré ? - Situation : ..................................................................... ................................................................................................... - Gestion :....................................................................... ................................................................................................... - Situation : ..................................................................... ................................................................................................... - Gestion :....................................................................... ................................................................................................... - Situation : ..................................................................... ................................................................................................... - Gestion :....................................................................... ................................................................................................... |
| Historique de votre activité dans le projet | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Avant ce projet, connaissiez-vous des projets d’adaptation à Madagascar ? | OUI NON Quelle est la valeur ajoutée du PACARC comparé à ceux-là ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Selon vous, le projet a-t-il pris en compte les priorités nationales ou de votre région d’intervention en matière d'adaptation au changement climatique ou de résilience ? | OUI NON Si oui, comment ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Pour vous, en quoi est-ce que les activités du projet ont-elles été conçues pour renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique ? | A l’échelle nationale (si pertinent pour l’interviewé) ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... A l’échelle régionale ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... A l’échelle communale et du fokontany ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Les objectifs planifiés pour la période ont-ils été atteints ? | OUI NON Quels étaient-il ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Fréquence et dates des réunions du comité de pilotage pour la gestion du projet (question pour coordonnateur uniquement) | Fréquence :…………. Dates des différents COPIL ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Reporting entre vous et le reste de l’équipe projet | Point formel individuel avec votre responsable (en dehors des petits appels quotidiens) Fréquence : HEBDO MENSUEL TRIMESTRIEL Moyen utilisé TELEPHONE WHATSAPP RAPPORT ECRIT |
| Coordination entre vous et les parties prenantes de votre échelle d’intervention (ex. Si vous être PFR, vos interlocuteurs sont les directions régionales, communes, etc.) | Point individuel entre vous et le partenaire (ex. PFR et DREDD) : Fréquence : HEBDO MENSDUEL TRIMESTRIEL Moyen utilisé TELEPHONE WHATSAPP RAPPORT ECRIT Coordination entre toutes les parties du projet qui interviennent à votre niveau (ex. PFR + DREDD + DRAEP + UNICEF +…) : Fréquence : HEBDO MENSDUEL TRIMESTRIEL Moyen utilisé TELEPHONE WHATSAPP RAPPORT ECRIT |
| Engagement des parties prenantes | Quel est le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet ? (0 = inexistant ; 5 = Total) 0 1 2 3 4 5 Merci de commenter cette note. Si elle est positive, expliquer d’où vient l’engagement, si elle est proche de 0, d’où vient le manque d’engagement ?............................................................ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Quelle a été la contribution du projet à l’amélioration de la capacité d’adaptation dans les zones ciblées ? | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois principales difficultés rencontrées dans la réalisation des activités ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour chaque type de problème ? | 1. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 2. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 3. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois réussites du projet dont vous êtes fier ? | 1. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 2. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 3. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Quelles sont vos propositions pour les orientations futures ? | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| La disponibilité des financements est-elle ponctuelle ? | OUI NON Expliquer : ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Qu'avez-vous appris de ces 2 premières années et plus que vous aimeriez continuer pour la suite ? | Leçon apprise 1. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 2. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 3. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Si vous deviez évaluer le taux de réussite du projet, combien donneriez-vous sur 10 ? Justifier la réponse en quelques mots? | Note Justification .............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... |

Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

Questionnaire communautés locales et CEP

Principes :

- Cet entretien se faire sans le PFR ni des direction régionales ou opérateurs ?

- Se présenter : principe d’une évaluation à mi-parcours

- Rappeler le caractère indépendant de l’évaluation, les principes de confidentialité et d’anonymat.

- Introduire le type de question qui sera posé. Notre entretien tournera autour des éléments suivants :

- Historique du projet :

  - quand et par qui en avez-vous entendu parler la première fois ?

  - Avez-vous pris part à l’état des lieux des besoins ?

- Dans le cas précis de votre organisation ou de votre village, qu'est-ce qui a été fait par le projet ?

- Qu’est-ce qui était prévu de faire mais n’a pas pu être fait ?

- Qu’est ce qui reste à faire dans la seconde moitié du projet ?

- Etc.

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Nom et localisation de la communauté | .................................................................................................... ................................................................................................... |
| Effectif des membresprésents | M ………. Dont : - notables (chef Fokontany, Chefferie traditionnelle, …)…… - responsable CEP : ……….……….……….……….………. - membres CEP : ……….……….……….……….……….… - simple bénéficiaire CEP : ……….……….……….………. - nonbébéficiaire : ……….……….……….……….………. F ………. Dont notables : - notables (chef Fokontany, Chefferie traditionnelle, …)…… - responsable CEP : ……….……….……….……….………. - membres CEP : ……….……….……….……….……….… - simple bénéficiaire CEP : ……….……….……….………. - nonbébéficiaire : ……….……….……….……….………. JEUNES (< 25 ans) :………. Dont : - notables (chef Fokontany, Chefferie traditionnelle, …)…… - responsable CEP : ……….……….……….……….………. - membres CEP : ……….……….……….……….……….… - simple bénéficiaire CEP : ……….……….……….………. - non bénéficiaire : ……….……….……….……….………. |
| Dans votre zone, comment caractérisez-vous les changements climatiques ? Quels aléas cela occasionne ? | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Votre communauté a été consultée lors du projet montage du projet ? | OUI NON Si oui, qui est venu vous consulter ? …….……….……….……….…………….……….……………………………………………………………………………………….……….…………….……….……….……….………… Quel a été le degré d'implication de votre communauté dans la mise en œuvre du projet ? Elevé Moyen Faible Nul Qu’avez-vous expérimé comme besoins ? …….……….……….……….…………….……….……………………………………………………………………………………….……….…………….……….……….……….………… …….……….……….……….…………….……….……………………………………………………………………………………….……….…………….……….……….……….………… En conclusion, quel est le niveau de votre implication dans la conception du projet ? Co-construction Faible participation Aucune consultation |
| Le projet a-t-il pris en compte les besoins et activités contraintes par les CC dans votre région ? | OUI NON …….……….……….……….…………….……….……………………………………………………………………………………….……….…………….……….……….……….………… |
| Activité des CEP | Combien de CEP sont présents dans notre ficus groupe svp ? (recensez) - … Pourriez-vous me dire le type d’activité concerné par votre CEP ? |
| Comment évaluez-vous l'impact du projet sur vos propres activités? Justifiez votre réponse. | Positif Négatif …….……….……….……….…………….……….……………………………………………………………………………………….……….…………….……….……….……….………… |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois principales difficultés rencontrées dans la réalisation des activités ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour chaque type de problème ? | Difficulté 1. .............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Difficulté 2. .............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Difficulté 3. .............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Quelles sont les 3 principaux succès du projet ? | Réussite 1. ….............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Réussite 2. ….............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Réussite 3. ….............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Qu'avez-vous appris des activités de ce projet ? | Leçon apprise 1. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 2. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 3. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Des recommandations d’amélioration ? | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Qualité de la relation entre l'équipe de projet et votre communauté ? | Bonne ? Moyenne ? Pas bonne ? Commenter. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... A quelle fréquence vous rend-il visite ? ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Qualité de la relation entre les directions régionales et votre communauté ? | Bonne ? Moyenne ? Pas bonne ? Commenter. A quelle fréquence vous rend-il visite ? |

S’isoler ensuite avec chaque groupe CEP (en focus groupe ou sur leur site CEP) afin d »aborder d’aspects techniques :

- Décrite l’activité réalisée sur le CEP

- Mesurer satisfaction des membres des CEP concernant

  - Les formations

  - Les équipements

  - L’encadrement technique

- Demander les propositions d’amélioration.

Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

Questionnaire directions centrales

Se présenter.

Pouvez-vous me donner le contexte très général dans lequel s’insère ce projet (changement climatique, etc.) ?

Historique du montage ?

- Avez-vous été consulté dans le processus d’identification et d’étude de faisabilité ?

  - Personnellement ?

  - Votre prédécesseur ?

- Quelle est votre appréciation du processus de montage ?

  - Adéquation avec les objectifs nationaux :

  - En quoi est-ce que le projet – qui renforce les capacités – est un appui pour vos objectifs ?

  - Qu’est-ce qui aurait pu être prise en compte mais pas fait ?

  - Y a-t-il eu de nouveaux besoins suite à une évolution politique par exemple ?

  - Y a-t-il eu des changements organisationnels entre le montage et le démarrage (ex. Service interregional devenu régional)

- Efficacité

- Comment s’est passé le démarrage ?

- Qu’est-ce qui a été fait à date ?

Qualité de l’engagement des parties prenantes

- Quelles sont les parties prenantes qui liées à la DGM et quel est leur niveau d’engagement ?

Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

Questionnaire operateurs (DREED, DRAEP, CSA, SNGF, …)

Principe de l’entretien :

- Se présenter : le principe de l’évaluation à mi-parcours.

- Rappeler le caractère indépendant de l’évaluation, les principes de confidentialité et d’anonymat.

- Introduire le type de question qui sera posé. Notre entretien tournera autour des éléments suivants :

- Qu'est-ce qui a été fait par le projet ?

- Qu’est-ce qui était prévu de faire mais n’a pas pu être fait ?

- Comment se déroulent les opérations au quotidien ?

- Qu’est ce qui reste à faire dans la seconde moitié du projet ?

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Nom, Prénom, Genre | Nom et prénom : ……………………………………. M F |
| Nom et localisation géographique de l'opérateur | ................................................................................................... |
| Activités du projet auquel vous participez | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Depuis quand avez-vous démarré votre intervention dans le projet ? |  |
| Toutes les activités prévues sur PTA ou convention ont-elles été réalisées ? Le projet est-il mis en œuvre conformément au calendrier ? | OUI NON Commentez ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Votre organisation a-t-elle été consultée durant le montage ? | OUI NON Commentez ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Selon vous, le projet a-t-il pris en compte les priorités nationales ou de votre organisation ou de votre région d’intervention en matière d'adaptation au changement climatique ou de résilience ? | OUI NON Si oui, comment ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Pour vous, en quoi est-ce que les activités du projet ont-elles été conçues pour renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique ? | A l’échelle nationale (si pertinent pour l’interviewé) ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... A l’échelle régionale ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... A l’échelle communale et du fokontany ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Les communautés locales ont-elles été impliquées ? | OUI NON Si oui, dans quelle mesure ? |
| Y a-t-il eu une sensibilisation des communautés locales? | OUI NON |
| Comment évaluez-vous le niveau d'appropriation du sous-projet par les communautés? | Faible Moyenne Haute |
| Niveau d'implication de la communauté dans la mise en œuvre? | Faible Moyenne Haute |
| Engagement des parties prenantes | Quel est le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet ? (0 = inexistant ; 5 = Total) 0 1 2 3 4 5 Merci de commenter cette note. Si elle est positive, expliquer d’où vient l’engagement, si elle est proche de 0, d’où vient le manque d’engagement ?............................................................ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Communication et visibilité des actions du projet | Faible Moyenne Haute |
| Existe-t-il un organe décisionnel local? | OUI NON Si oui, précisez le nombre de membres total et le nombre de femmes |
| Synergies | Comment vous coordonnez vous avec les autres opérateurs du projet ? ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Coordination entre vous et le PFR ou l’UGP | Point individuel entre vous et le PFR ou l’UGP : Fréquence : HEBDO MENSDUEL TRIMESTRIEL Moyen utilisé TELEPHONE WHATSAPP RAPPORT ECRIT Coordination entre toutes les parties du projet qui interviennent à votre échelle (ex. PFR + DREDD + DRAEP + UNICEF +…) : Fréquence : HEBDO MENSDUEL TRIMESTRIEL Moyen utilisé TELEPHONE WHATSAPP RAPPORT ECRIT |
| Les budgets sont-il disponibles à temps ? | OUI NON Si oui, justifiez ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| La gestion financière a-t-elle été fluide? | OUI NON Si oui, justifiez ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois principales difficultés rencontrées dans la réalisation des activités ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour chaque type de problème? | 1. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 2. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 3. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois réussites du projet dont vous êtes fier ? | 1. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 2. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 3. ............................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Quelles sont vos propositions pour les orientations futures ? | ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| La disponibilité des financements est-elle ponctuelle ? | OUI NON Expliquer : ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Qu'avez-vous appris de ces 2 premières années et plus que vous aimeriez continuer pour la suite ? | Leçon apprise 1. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 2. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Leçon apprise 3. ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... |
| Si vous deviez évaluer le taux de réussite du projet, combien donneriez-vous sur 10 ? Justifier la réponse en quelques mots? | Note Justification .............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... |

Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

Questionnaire Collectivité Territoriales Décentralisées

| Nom, Prénom, Genre |  |
| --- | --- |
| Question | Réponse |
| Quelle est votre fonction? |  |
| Le projet a-t-il pris en compte les priorités nationales en matière d'adaptation au changement climatique? | OUI NON |
| Avant ce projet, connaissiez-vous des projets similaires à Madagascar ou la théorie des projets d’adaptation ? | OUI NON |
| Si oui, quelle est la contribution supplémentaire du projet? | OUI NON |
| Qu’est-ce qui a été fait? Quelles ont été les moyens nécessaires pour y parvenir? Qu’est-ce qu’il reste à faire? |  |
| Le projet est-il mis en œuvre conformément au calendrier? | OUI NON Si non, pourquoi ? |
| Le projet répond-il à ce que vous avez exprimé lors de l’étude de cadrage? Si vous deviez donner une idée du niveau de réussite du projet, quel serait-il? Justifiez la réponse en quelques mots. | OUI NON |
| Comment qualifieriez-vous la qualité des interventions/formations reçues? | Faible Moyenne Haute |
| Le projet vous a-t-il permis de combler les difficultés pour intégrer les risques climatiques dans la plannification? Justifez | OUI NON |
| Le projet a-t-il permis un meilleur accès et utilisation des données météorologiques? Justifiez |  |
| Quels sont les principaux apports du projet pour vous? |  |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois principales difficultés rencontrées dans la réalisation des activités? |  |
| Quelles sont vos propositions pour les orientations futures? |  |

Examen à mi-parcours

Projet PNUD FEM : PACARC

Questionnaire Ménages

| Nom, Age, Genre |  |
| --- | --- |
| Question | Réponse |
| Qu’est-ce qui a été fait? Quelles ont été les moyens nécessaires pour y parvenir? Qu’est-ce qu’il reste à faire |  |
| Le projet est-il mis en œuvre conformément au calendrier? | Oui Non Si non, pourquoi ? |
| Le projet répond-il à ce que vous avez exprimé lors de l’étude de cadrage? Si vous deviez donner une idée du niveau de réussite du projet, quel serait-il? Justifiez la réponse en quelques mots. | Faiblement Moyennement Fortement |
| Quels sont les principaux apports du projet pour vous? 3 exemples |  |
| Par ordre d'importance, quelles sont les trois principales difficultés rencontrées dans la réalisation des activités? |  |
| Quelles sont vos propositions pour les orientations futures? |  |

Annexe 12 : Lettres de cofinancement

Evaluators/Consultants:

- Must present information that is complete and fair in its assessment of strengths and weaknesses so that decisions or actions taken are well founded.

- Must disclose the full set of evaluation findings along with information on their limitations and have this accessible to all affected by the evaluation with expressed legal rights to receive results.

- Should protect the anonymity and confidentiality of individual informants. They should provide maximum notice, minimize demands on time, and respect people’s right not to engage. Evaluators must respect people’s right to provide information in confidence, and must ensure that sensitive information cannot be traced to its source. Evaluators are not expected to evaluate individuals, and must balance an evaluation of management functions with this general principle.

- Sometimes uncover evidence of wrongdoing while conducting evaluations. Such cases must be reported discreetly to the appropriate investigative body. Evaluators should consult with other relevant oversight entities when there is any doubt about if and how issues should be reported.

- Should be sensitive to beliefs, manners and customs and act with integrity and honesty in their relations with all stakeholders. In line with the UN Universal Declaration of Human Rights, evaluators must be sensitive to and address issues of discrimination and gender equality. They should avoid offending the dignity and self-respect of those persons with whom they come in contact in the course of the evaluation. Knowing that evaluation might negatively affect the interests of some stakeholders, evaluators should conduct the evaluation and communicate its purpose and results in a way that clearly respects the stakeholders’ dignity and self-worth.

- Are responsible for their performance and their product(s). They are responsible for the clear, accurate and fair written and/or oral presentation of study limitations, findings and recommendations.

- Should reflect sound accounting procedures and be prudent in using the resources of the evaluation.

MTR Consultant Agreement Form

Agreement to abide by the Code of Conduct for Evaluation in the UN System:

Name of Consultant: Yohann Fare__________________________________

Name of Consultancy Organization (where relevant): Kinomé__________________________

I confirm that I have received and understood and will abide by the United Nations Code of Conduct for Evaluation.

Signed at Paris_______  (Place)     on JJ/MM/AAA____________________    (Date)

Signature:

____________________

Evaluators/Consultants:

- Must present information that is complete and fair in its assessment of strengths and weaknesses so that decisions or actions taken are well founded.

- Must disclose the full set of evaluation findings along with information on their limitations and have this accessible to all affected by the evaluation with expressed legal rights to receive results.

- Should protect the anonymity and confidentiality of individual informants. They should provide maximum notice, minimize demands on time, and respect people’s right not to engage. Evaluators must respect people’s right to provide information in confidence, and must ensure that sensitive information cannot be traced to its source. Evaluators are not expected to evaluate individuals, and must balance an evaluation of management functions with this general principle.

- Sometimes uncover evidence of wrongdoing while conducting evaluations. Such cases must be reported discreetly to the appropriate investigative body. Evaluators should consult with other relevant oversight entities when there is any doubt about if and how issues should be reported.

- Should be sensitive to beliefs, manners and customs and act with integrity and honesty in their relations with all stakeholders. In line with the UN Universal Declaration of Human Rights, evaluators must be sensitive to and address issues of discrimination and gender equality. They should avoid offending the dignity and self-respect of those persons with whom they come in contact in the course of the evaluation. Knowing that evaluation might negatively affect the interests of some stakeholders, evaluators should conduct the evaluation and communicate its purpose and results in a way that clearly respects the stakeholders’ dignity and self-worth.

- Are responsible for their performance and their product(s). They are responsible for the clear, accurate and fair written and/or oral presentation of study limitations, findings and recommendations.

- Should reflect sound accounting procedures and be prudent in using the resources of the evaluation.

MTR Consultant Agreement Form

Agreement to abide by the Code of Conduct for Evaluation in the UN System:

Name of Consultant: Yohann Fare__________________________________

Name of Consultancy Organization (where relevant): Kinomé__________________________

I confirm that I have received and understood and will abide by the United Nations Code of Conduct for Evaluation.

Signed at Paris_______  (Place)     on JJ/MM/AAA____________________    (Date)

Signature:

____________________

Annexe 13: Accord du consultant responsable de l’examen à mi-parcours

Annexe 14 : Approbation du rapport d’examen à mi-parcours

Rapport d'examen à mi-parcours révisé et approuvé par :

Unité mandatrice

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date: _______________________________

Conseiller technique régional du PNUD -GEF

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

Rapport d'examen à mi-parcours révisé et approuvé par :

Unité mandatrice

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date: _______________________________

Conseiller technique régional du PNUD -GEF

Nom : _____________________________________________

Signature : __________________________________________     Date : _______________________________

Le critère « Mise en œuvre et la gestion réactive » dans les évaluations du PNUD inclue la planification des activités, le système de suivi et d’évaluation au niveau du projet, la participation des parties prenantes, la communication, le financement et les cofinancements du projet.

L’indice de pays Notre Dame – Global Adaptation Index (ND-GAIN) montre la vulnérabilité actuelle d’un pays face aux perturbations climatiques.

Les directions régionales ayant connu des changements depuis la formulation du projet, les dénominations actuelles des Directions Régionales sont : DRAEP ; DREEH ; DREDD.

Pour avoir des idées de stratégies et techniques novatrices et participatives concernant le suivi et évaluation, veuillez consulter le document UNDP Discussion Paper : innovations in Monitoring and Evaluating Results, 5 Nov2013.

Pour faire participer plus activement les parties prenantes au processus de suivi et d’évaluation, consultez le document du PNUD Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axée sur les résultats du développement, chapitre 3, page 93.

Remplir à l’aide des données du cadre logique et des fiches de résultats

Remplir à l’aide des données du Document de Projet

Le cas échéant

Indiquer par code de couleur uniquement

Utiliser l’échelle d’évaluation des progrès à 6 niveaux : HS, S, MS, MU, U, HU

Les conclusions de l’examen à mi-parcours peuvent aussi être intégrées dans le corps du rapport