## Resultados 1 y 2
Tabla A
Matriz de Progreso en el logro de los resultados
Estrategia del Proyecto | Fortalecimiento de los marcos de gestión para el uso sustentable de la biodiversidad aumenta la protección de los bosques de alto valor de conservación en la Argentina
Indicador | Ecorregiones Priorizadas | Línea de Base | Meta | 2016 Primer PIR | Nivel al 30 junio 2017 | Nivel al 30 junio 2018 | PIR 2019 | incremento | Valoración de logros | Justificación de la valoración
Área de bosque con beneficios de uso beneficios de uso sostenible de la biodiversidad en Areas PMSBN - Nivel II Medida en Ha. | Bosque Atlántico (Misiones) | 0 | 40000 | 5547 | 6603 | 29559 | 31059 | 77.65% |  | Avance acorde con el tiempo de ejecución del proyecto
| Yungas (Jujuy) | 0 | 60000 | 1137 | 1957 | 24200 | 24200 | 40.33% |  | 11.000 ha de la comunidad Coya Arzay a incorporarse
| Chaco Seco (Salta) | 0 | 100000 | 10248 | 10248 | 10248 | 10248 | 10.25% |  | Trabajo con Wichis, Fundación Tepeyac y criollos nuevas incorporaciones. Indicador sobrevalorado
Cambio en la presencia de especies clave de fauna a escala de sitio - Medida en cantidad de especies | Bosque Atlántico (Misiones) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% |  | Se ha logrado el objetivo ya que las especies no han registrado variación
| Yungas (Jujuy) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0%
| Chaco Seco (Salta) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
Planes de Manejo Sostenible presentados que incluyan PFNM - Medido en % de pequeños productores que prsentan planes de manejo | Bosque Atlántico (Misiones) | 0 | 50 | 0 | 0 | 275% | 275% |  |  | Es un indicador que depende de guías aún no aprobadas
| Yungas (Jujuy) | 0 | 50 | 0 | 0 | 57.14% | 85.71%
| Chaco Seco (Salta) | 0 | 50 | 0 | 9 | 9% | 13.63%
Cambio en el índice de salud del Ecosistema (ISEARL) | Bosque Atlántico (Misiones) | 0.61 | 0.7 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | Es un indicador de imapcto a largo plazo, por lo cual no es posible su medición
| Yungas (Jujuy) | 0.48 | 0.7 | 0.48 | 0.48
| Chaco Seco (Salta) | 0.44 | 0.7 | 0.44 | 0.44
Resultado 1 | Modelo de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones
Indicador | Ecorregiones Priorizadas | Línea de Base | Meta | 2016 Primer PIR | Nivel al 30 junio 2017 | Nivel al 30 junio 2018 | PIR 2019 | incremento | Valoración de logros | Justificación de la valoración
Cobertura de Bosques en Categoría II en Areas de PMSBN - Medido en % | Bosque Atlántico (Misiones) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | [5 empty] | Es un indicador de imapcto a largo plazo, y que utiliza datos de la DNB a nivel departamental
| Yungas (Jujuy) | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Chaco Seco (Salta) | 0.76 | 0.76 | 0.76
Resultado 2 | Fortalecimiento de los marcos de gestión para el uso sustentable de la biodiversidad aumenta la protección de los bosques de alto valor de conservación en la Argentina
Indicador | Ecorregiones Priorizadas | Línea de Base | Meta | 2016 Primer PIR | Nivel al 30 junio 2017 | Nivel al 30 junio 2018 | PIR 2019 | incremento | Valoración de logros | Justificación de la valoración
Productos incorporados a una marca colectiva "Bosques Nativos" - Medido en cantidad |  | 0 | 7 |  | 4 | 7 | 7 | 100% |  | Importante la incorporación del CAA de la miel de Yateí,
Especies incorporadas a una marca colectiva "Bosques Nativos" - Medido en cantidad |  | 0 | 20 |  | 10 | 42 | 47 | 235%
Productores / porductoras con monotributo social - Medida en cantidad | Bosque Atlántico (Misiones) | 39 | 350 |  | 39 | 310 | 310 | 88.57% |  | Figura de monotributo social agropecuario discontinuada por desaparición de la Secretaría de Africultura Familiar
| Yungas (Jujuy) | 1 | 450 |  | 1 | 90 | 90 | 20%
| Chaco Seco (Salta) | 96 | 600 |  | 96 | 96 | 96 | 16%
Cambio en el flujo de financiamiento medido en incremento de planes de manejo aprobados - Medido en dólares | Bosque Atlántico (Misiones) | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 13200 | 44% |  | Algunos fondos pendientes de confirmación
| Yungas (Jujuy) | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 156.7% |  | 19.040 USD pendientes de confirmación
| Chaco Seco (Salta) | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 476.7% |  | 143.000 USD pendientes de aprobación
Ingresos brutos anuales para pequeños productores (NAF) como resultado de la venta y uso sustentable de PFNM - Medido en % | Bosque Atlántico (Misiones) | 15% | 35 a 45 | 15% | [5 empty] | Indicador imposible de medir por cambios en alguno de los índices y por demoras en las cadenas de valor
| Yungas (Jujuy) | 15% | 35 a 45 | 15%
| Chaco Seco (Salta) | 25% | 35 a 45 | 25%

## resultado 3
Resultado 3 | Marco de Gobernanza a nivel nacional y provincial para el manejo sustentabl de PFNM en paisajes del bosque nativo
Indicador | Ecorregiones Priorizadas | Línea de Base | Meta | 2016 Primer PIR | Nivel al 30 junio 2017 | Nivel al 30 junio 2018 | PIR 2019 | incremento | Valoración de logros | Justificación de la valoración
Número de propuestas elevadas sobre tipo de políticas o normas nuevas y/o reformadas que promueven y/o faciliten el uso sustentable de la biodiversidad de PFNM en 4.4 millones de ha |  | 0 | Protocolo de manejo sustentable adoptado por las 3 ecorregiones |  |  | 1. La versión final del proyecto de "Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de la Diversidad Biológica y el Uso Sostenible de sus Componentes" y sus fundamentos se presentó el 30 de junio de este año a las autoridades de SGAyDS. 2) Preparación del sello "Biodiversidad Argentina" | 1. El Proyecto de "Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de la Diversidad Biológica y el Uso Sostenible de sus Componentes" ha ingresado en el Senado de la Nación. 2) Preparación del sello "Biodiversidad Argentina" 3) Mecanismos de articulación interisntitucional en elaboración
Cambio en la capacidad de las Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil. | Bosque Atlántico (Misiones) | 0 | 30% |  |  | 52% | 57.81% |  |  | Las Carta Acuerdo con la Provincia de Misiones y Salta ya han sido suscriptas, y muy adelantada con la provincia de Salta
| Yungas (Jujuy) | 0 | 30% |  |  | 53% | 60.14%
| Chaco Seco (Salta) | 0 | 30% |  |  | 47% | 55.2%
| Prov. Salta | 29.4% | 59.4% |  |  | 41% | 52.3% | 88.05%
| Prov. Jujuy | 35.3% | 65.3% |  |  | 50% | 58.1% | 88.97%
| Prov.Misiones | 41.2% | 71.2% |  |  | 53% | 59.5% | 83.57%
Número de personas/autoridades capacitadas sobre la Aplicación de la Ley de Bosques | Bosque Atlántico (Misiones) | 0 | 44 |  |  | 50 | 85 | 193.2% |  | Las reuniones y los talleres continuaron han fortalecido las capacidades de las OSC y en los gobiernos provinciales las Acuerdo de Cartas aumentarán las capacidades dentro de ellas.
| Yungas (Jujuy) | 0 | 24 |  |  | 23 | 29 | 120.8%
| Chaco Seco (Salta) | 0 | 33 |  |  | 32 | 44 | 133.3%