## impacto-resultados
Tabla 7. Análisis de Teoría de Cambio del Proyecto
Rutas causales | Objetivo y resultados | [6 empty] | Impactos
| Objetivo: Desarrollar, demostrar e integrar el logro de beneficios ambientales importantes por parte de las organizaciones comunitarias en el manejo de territorios seriamente amenazados en la Ecorregión Mediterránea chilena. | [6 empty] | Biodiversidad de importancia mundial conservada gracias a : i) tasa de pérdida de ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena reducida; ii) ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena restaurados y habilitados; iii) servicios ambientales de los agroecosistemas mejorados y protegidos
| Resultados |  | Lógica | Supuestos | Cadena de medios hacia resultados | Impulsores de impacto | Resultados intermedios
Estrategia de conservación, restauración y mejoramiento | 1. Sustainable management of landscapes for biodiversity conservation | 1.1. La Conservación de los territorios forestales Mediterráneos por medio de las acciones comunitarias, con un mínimo de 700.000 ha de bosque Mediterráneo certificado y gestionado de manera sustentable. | resultados y productos no tienen problemas de definición | supuestos erróneos hacen muy improbable que se alcance el subresultado | los supuestos en que se basa el subresultado 1.1, hacen muy improbable que se alcance tal subresultado, el resultado 1 y los impactos i) e ii), viéndose, además, seriamente afectado el impacto iii) | 1. Ministerio sectorial coordina la acción institucional de desarrollo rural sustentable tomando la experiencia del proyecto y contando con el apoyo del MMA; 2. Contar con mecanismos de soporte y apoyo tanto técnico como financieros para apoyar las experiencias existentes y replicarlas; 2. Se cuenta con una gobernanza mancomunada entre las comunidades, grandes y medianos propietarios, y las agencias de gobierno relevantes en el desarrollo del territorio; y 3. Las comunidades adquieren las destrezas y conocimientos para tomar decisiones, gestionar, monitorear las reservas de carbono y mantener los servicios ambientales en sus territorios | Un sistema de gestión territorial para paisajes de producción que conserven la biodiversidad acordado, coordinado e implementado por comunidades locales, grandes y medianos propietarios y agencias de gobierno relevantes.
|  | 1.2. La sustentabilidad en el largo plazo de la gestión territorial en la Ecorregión Mediterránea es mejorada y fortalecida a nivel institucional y financiero | existe una redacción muy ambigua del subresultado | los supuestos frágiles respecto de la existencia de un sistema de gestión territorial en la EM y de mecanismos institucionales y financieros de gestión pueden ser remontados, sin embargo el supuesto respecto de que el MMA, cuenta con las capacidades y condiciones institucionales y de rol para mejorar la gestión territorial de la EM es insostenible | i) el supuesto respecto de las capacidades y rol del MMA atentan seriamente con la posibilidad de alcanzar el subresultado, pero no impiden, aunque afecta seriamente, las posibilidades alcanzar el resultado y lograr los impactos i) e ii) afectando además a iii); y ii) si bien el prodoc establece acciones de coordinación y articulación en diversos puntos, es evidente, desde el punto de la cadena de medios hacia resultados, que el proyecto debió generar un mecanismo formal y estable, independiente de la existencia del proyecto para la coordinación de las agencias públicas a cargo del desarrollo rural y de sus recursos para avanzar hacia la sustentabilidad del la EM. Este sistema se coloca en resultados intermedios, pero parece ser más bien una debilidad de la cadena establecida por el prodoc.
| 2. Demostración y promoción de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono mediante el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura, y los sistemas locales de seguimiento del carbono |  | el enunciado de este resultado, se asemeja más a un producto que a un resultado. | supuestos erróneos hacen improbable que se alcance lo que busca el producto-resultado | en este caso, la cadena de medios a resultados se encuentra discontinuada por las debilidades de construcción del resultado, hecho que se expresa además en que el tema de captura/evitar emisiones de CO2 tiene baja presencia en el prodoc, lo que impide colocarlo abiertamente en los impactos, donde aparece implicitamente en los servicios de los agroecosistemas |  | Reservas de carbono mantenidas y mejoradas por las comunidades y otros actores relevantes, mediante la implementación de un sistema de pago por créditos de carbono
| 3. Mantención y mejoramiento del flujo de servicios forestales y del agroecosistema para mantener la subsistencia de las comunidades locales |  | resultados y productos no tienen problemas de definición | supuestos erróneos hacen muy improbable que se alcance el resultado en lo referido a la mantención y mejoramiento del flujo de servicios forestales; de igual forma, puede haber un alcance menor respecto de los servicios de los agroecosistemas | los supuestos en que se basa este resultado llevan a que se considere que es muy improbable que se alcance el resultado respecto de los servicios forestales; de la misma forma es probable que los avances hacia los flujos de los agroecosistemas sean mas limitados que lo planteado. En base a lo anterior, los avances hacia el impacto iii) se ven significativamente limitados |  | La EM cuenta con una mejoría en el flujo de los servicios de los agroecosistemas que son adoptados por los propietarios y actores relevantes del territorio.
Estrategia de fortalecimiento | 4. Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento |  | resultados y productos no tienen problemas de definición | no se aprecia que haya supuesto erróneos | condicional al impacto de lo que suceda con los otros resultados, se considera que la cadena de medios a resultados está bien construida en este caso y por ende este resultado genera un buen soporte en la cadena de medios hacia resultados, para avanzar hacia los impactos |  | Las comunidades aplican técnicas sustentables de producción forestal y agroecológica para resguardar la biodiversidad, las reservas de carbono y los servicios ambientales críticos

## resultado 1
Resultado 1
Impacto | Resultado |  | Comentarios/Supuestos | Productos | Análisis
Biodiversidad de importancia mundial conservada gracias a : i) tasa de pérdida de ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena reducida; ii) ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena restaurados y habilitados; iii) servicios ambientales de los agroecosistemas mejorados y protegidos | SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LANDSCAPES FOR BIODIVERSITY CONSERVATION | 1.1. La Conservación de los territorios forestales Mediterráneos por medio de las acciones comunitarias, con un mínimo de 700.000 ha de bosque Mediterráneo certificado y gestionado de manera sustentable. | Supuestos: 1. los pequeños propietarios (PP), usuarios centrales del proyecto poseen bosque mediterraneo (BM) en mediano o buen estado de conservación; 2. la superficie de BM en manos de PP, es significativa; 3. los BM de los PP son colindantes con BM en manos de otros PP; 4. los productos que los PP extraen de los BM cuentan con mercados consolidados y formales que valoran y usan mecanismos de certificación | 1. Eighteen community-led integrated management plans for key Mediterranean landscapes. | La relación medios hacia resultados se ve sólida en este resultado, en el marco de lo planteado, además, en el resultado 4. No obstante, los supuestos base parecen no cumplirse de acuerdo a las siguientes cifras y datos: i) la agricultura ocupa el 70-75% de la superficie de la ecorregión mediterránea (EM) (la cifra (entregada por el prodoc) parece errónea, para toda la EM, sin embargo, es plausible en el área que el proyecto proyectaba intervenir); ii) la vegetación original remanente (ecosistemas de la EM) alcanza sólo a un 15% de lo que fue (nuevamente el dato parece erróneo, pero plausible para el área a intervenir); iii) PP poseen el 18% de la sup de la EM (otro dato del prodoc dice 25%); iv) la EM se encuentra altamente fragmentada; y v) los participantes cuentan con una superficie media de seis a siete ha, teniendo la mayoría sólo una hectárea, o menos. Ls cifras anteriores dan como resultado que la superficie de EM en manos de PP, alcance a un solo un 2,7%, lo que hace ilusorio pensar que el proyecto pueda lograr avanzar hacia los impactos i) e ii), situación que se ve agravada por la fragmentación de la EM, lo que unido a las reducidas superficies con que cuentan los PP (6 -7 ha como máximo) hace inviable las gestiones para lograr tales impactos, más allá del período que consideremos. Cabe recordar además que en general la conservación de la biodiversidad requiere, como lo plantea el prodoc, una gestión a nivel de paisaje, en la cual la agregación de acciones, en predios-territorios conectados, es esencial para lograr resultados. Tal situación, tanto por tamaño de propiedad PP, discontinuidad de sus propiedad y deterioro de los escasos minifragmentos de BM que puedan poseer los PP, es de muy baja probabilidad que se de entre estos actores.
2. Twenty or more community forest management associations formed
3. Veinte o más planes de gestión forestal comunitaria para optimizar la conservación de la biodiversidad, los servicios del ecosistema y los valores productivos a lo largo del territorio
4. Twenty or more community forest management plans implemented
5. Community-adapted forest monitoring techniques and guidelines developed and disseminated
6. Certified production of timber and other forest products on at least 700,000 ha of land (>20 projects)
7. Microfinance mechanisms in place to increase market access by producer
|  | 1.2. La sustentabilidad en el largo plazo de la gestión territorial en la Ecoregión Mediterránea es mejorada y fortalecida a nivel institucional y financiero | 1. si bien no es del todo claro, el enunciado parte del supuesto de que existe gestión territorial en la Ecoregión Mediterránea; 2. subsidiariamente, existe un supuesto de que existen n mecanismos institucionales y financieros de gestión de la EM; y 3. el MMA, cuenta con las capacidades y condiciones institucionales y de rol para mejorar la gestión territorial de la EM en lo financiero e institucional | 8. Un Comité de Socios formal de actores relevantes institucionales que cuente con mecanismos claros de responsabilidad y gobernanza | La relación medios hacia resultados se aprecia débil, primeramente, porque el resultado es ambiguo. Sin embargo, lo más relevante es que los productos no conducen a que la gestión territorial en la Ecoregión Mediterránea sea mejorada y fortalecida a nivel institucional y financiero en el corto o mediano plazo, dado que salvo el producto 9 (1.2.2 en el Prodoc), el resto de los productos se ubican e impactan exlusivamente durante el desarrollo del proyecto, al ser instrumentos de gestión de él. Dentro de los supuestos, cabe destacar que el MMA no cuenta con las capacidades y condiciones institucionales y de rol para mejorar la gestión territorial de la EM en lo financiero e institucional. El MMA no está en condiciones de coordinar y articular cambios en la modalidad de gestión y metodologías utilizadas en el apoyo al sector de PP.
9.Instrumentos modificados del Ministerio del Medio Ambiente para apoyar los objetivos estratégicos de protección ambiental mundial y desarrollo sustentable local en la Ecoregión Mediterránea
10. Por lo menos tres instrumentos institucionales de miembros participantes del Comité no provenientes del MMA – financiero, programáticos, y regulatorios – revisados para apoyar los objetivos estratégicos de la protección ambiental y el desarrollo local sustentable en la Ecoregión Mediterránea
11. Un Consejo Asesor (CATEM) de alto nivel para asesorar técnica y estratégicamente al Comité

## resultado 2
Resultado 2
Impacto | Resultado | Comentarios/Supuestos | Productos | Análisis
Biodiversidad de importancia mundial conservada gracias a : i) tasa de pérdida de ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena reducida; ii) ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena restaurados y habilitados; iii) servicios ambientales de los agroecosistemas mejorados y protegidos | 2. Demostración y promoción de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono mediante el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura, y los sistemas locales de seguimiento del carbono | Comentario: El enunciado de este resultado,se asemeja más a un producto que a un resultado. Supuestos: ver supuestos 1, 2 y 3 del sub resultado 1.1 | 12. Cinco demostraciones piloto de mejores prácticas, de 200 ha cada una, para reducir las emisiones de las reservas de carbono o para secuestrar carbono tales como la supresión o prevención de los incendios forestales, reforestación, restauración, y planificación y manejo mejorado de uso de la tierra | Como ya se indicó, este resultado, al tener debilidades en ser propiamente un resultado, constituye una cadena de medios a resultados que es discontinua. Por otra parte, lo supuestos 1, 2 3 atentan contra la obtención de lo que se busca en este punto (ver análisis del subresultado 1.1)

## resultado 3
Resultado 3
Impacto | Resultado | Comentarios/Supuestos | Productos | Análisis
Biodiversidad de importancia mundial conservada gracias a : i) tasa de pérdida de ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena reducida; ii) ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena restaurados y habilitados; iii) servicios ambientales de los agroecosistemas mejorados y protegidos | 3. Mantención y mejoramiento del flujo de servicios forestales y del agroecosistema para mantener la subsistencia de las comunidades locales | Supuestos:Los supuestos, en lo referente a los servicios forestales, son los mismos ya indicados en el subresultado 1.1 (supuestos 1,2 y 3). Por otra parte, el tamaño medio de los predios de los PP, generan dudas de los niveles de escalamiento posibles de alcanzar en lo referido a la mantención y mejoramiento del flujo de servicios del agroecosistema | 13. Sustainable Land Management practices are applied to at least 140.000 ha of productive landscape | La relación medios hacia resultados se ve sólida en este resultado, en el marco de lo planteado, además, en el resultado 4, sin embargo presenta debilidades en lo referente al mejoramiento del flujo de servicios forestales (ver Comentarios/Supuestos y análisis del subresultado 1.1.), asi como probables limitaciones en lo referido a los servicios de los agroecosistemas.
14. 10.000 ha of degraded agricultural lands are rehabilitated
15. Micro-finance mechanisms in place to support transition from degraded lands to sustainable management

## resultado 4
Resultado 4
Impacto | Resultado | Comentarios/Supuestos | Productos | Análisis
Biodiversidad de importancia mundial conservada gracias a : i) tasa de pérdida de ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena reducida; ii) ecosistemas forestales de la ecoregión mediterránea chilena restaurados y habilitados; iii) servicios ambientales de los agroecosistemas mejorados y protegidos | Resultado 4. Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento |  | 16. No menos de diez Comunidades de Práctica temáticas transversales a nivel territorial establecidas | La relación medios hacia resultados se ve sólida en este resultado
17. Ten ecoregion-wide training workshops on project development and management, the function of landscape management in achieving GEB, and the role of local communities
18. Knowledge management products from results and lessons learnt disseminated to CBOs, CSOs and others
19. Training programme on identification and tracking of indicators, and project participatory monitoring