## Sheet1
conclusiones | recomendaciones | lecciones aprendidas
El proyecto fue diseñado para avanzar, en paralelo, en tres frentes altamente desafiantes: i) modificar las graves tendencias y patrones de degradación ecosistémica que se observan en la Ecorregión Mediterránea de Chile; ii) fortalecer comunidades organizadas para que actúen de manera concertada en la identificación y realización de innovaciones técnicas apropiadas para la generación de beneficios ambientales y globales; y iii) desarrollar un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable, basado en la coordinación de la institucionalidad. Es evidente que abordar los tres frentes señalados significó elaborar un proyecto complejo, con varios supuestos que no se cumplieron y con propuestas de mecanismos muy ambiciosos y metas muy exigentes. Todos estos factores de diseño son muy relevantes en los débiles resultados alcanzados. | Los proyectos deben evitar enfrentar de manera simultánea varios desafíos y problemas complejos , sobre todo cuando algunos de ellos combinan varios niveles de trabajo que exigen capacidades y asociaciones muy diferentes. | En proyectos complejos, que trabajan en diferentes niveles y dimensiones temáticas, los requerimientos de presencia activa y fuertemente articulada entre la agencia de implementación, el organismo responsable de la ejecución y el equipo de ejecución, son críticos para maximizar las posibilidades de avance hacia los resultados y deben por lo tanto, considerar los recursos humanos y materiales necesarios en el diseño del proyecto.
conclusiones | recomendaciones | lecciones aprendidas
El mayor logro del proyecto fue el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones comunitarias participantes. La ejecución de este componente presenta grandes aciertos y bastante continuidad a lo largo del desarrollo del proyecto, situación que da como resultado un avance muy significativo en el desarrollo de metodologías de fortalecimiento y empoderamiento de la población rural en la gestión de proyectos autogestionados de desarrollo, que sin duda será de gran utilidad para otros proyectos y para iniciativas nacionales de apoyo a la población rural | Se debe avanzar rápidamente en sistematizar y difundir las metodologías utilizadas para desarrollar el componente 4, y, de se+D11r posible, realizar talleres que permitan la transferencia de tales metodologías y de las lecciones aprendidas a otros servicios públicos. | Los problemas de diseño de un proyecto pueden tener un impacto severo en ciertos resultados sin que ello signifique iguales niveles de afectación en otros, lo que tiene que ser considerado para maximizar el aprovechamiento de la experiencia, tanto exitosas, como negativas
Los avances respecto a la conservación de la biodiversidad, captura de carbono y servicios ecosistémicos son de carácter muy limitado. Las actividades desarrolladas por el proyecto son mayoritariamente agropecuarias, por ende, no relevantes, ni proyectables para la conservación de las diversas especies y hábitats de la Ecorregión Mediterránea. Por otra parte, los tipos de terrenos y tipo de propiedad en que se desarrollaron tales actividades no corresponden con los tipos de terrenos y tipo de propiedad predominantes en las 352 mil ha que cubren las IET. | Se debe tener sumo cuidado a la hora de definir indicadores en el diseño del proyecto, de manera que sean cumplibles y medibles. Una forma de minimizar este problema es realizando extensas consultas con las instituciones expertas en los temas identificados durante la elaboración del proyecto.
El diseño del proyecto explica parte importante de las limitaciones en el avance hacia sus resultados. Por una parte, la focalización del proyecto en los sectores de pequeños agricultores que cuentan con tierras que, en su gran mayoría, están desprovistas de activos ecosistémicos y de hábitats de la ecorregión, generó dificultades al momento de diseñar actividades pertinentes al objetivo del proyecto y, por ende, este no pudo desarrollar experiencias escalables a la ecorregión. Por otra, se tiene indicadores y metas muy ambiciosos imposibles de cumplir. |  | Es extremadamente importante la creación de indicadores adecuados para los resultados deseados de cualquier proyecto, puesto que metas muy ambiciosas pueden llevar a serios retrasos en la ejecución del proyecto, como por ejemplo, tener que solicitar autorización al GEF para cambiar indicadores mal concebidos.
| El diseño de proyectos debe colocar fuerte atención a la medida en que los activos territoriales de los sujetos centrales con los que se trabaja, son pertinentes y suficientes para que las intervenciones puedan generar una agregación escalonada de beneficios que sustente el avance hacia el objetivo y hacia la obtención de beneficios ambientales globales. | Al momento de su puesta en marcha, los proyectos deben ser cuidadosamente analizados, colocando particular atención en determinar los mecanismos que llevan a la generación de los beneficios que estos plantean, de tal modo de generar un estrategia pertinente a tal fin y los adecuados mecanismos de M&E
conclusiones | recomendaciones | lecciones aprendidas
El proyecto no desarrolló acciones que permitieran proyectar los criterios establecidos para la identificación de las IET, para la identificación de activos de conservación a nivel de localidad y predio. Esta debilidad significó que las acciones desarrolladas no colocaran atención en tales activos y por ende no generaran, por agregación, beneficios para la conservación de la biodiversidad de la macrorregión, y por ende, tampoco, beneficios de orden global | Los proyectos que trabajan en varios niveles espaciales deben desarrollar criterios y metodologías que les permitan identificar la forma en que el/los objetos de conservación se expresan en las diferentes escalas, de tal modo de identificarlos e incorporarlos en las intervenciones, para poder generar los beneficios globales de manera escalonada, a partir de los niveles territoriales más locales, hacia los niveles más agregados | Los activos de conservación no se distribuyen homogéneamente en la matriz, lo que lleva a que se requiera el desarrollo de metodologías pertinentes a cada tipo de activo y cada escala
Las falencias observadas en avanzar hacia los resultados 1, 2 y 3 limitan la posibilidad de que las metodologías desarrolladas en el resultado 4, incorporen de manera relevante criterios de conservación de la biodiversidad, o captura/emisión evitada de carbono.
Los procesos de migración ciudad-campo (y también de retorno a la comunidad rural) mostraron ejemplos positivos de liderazgo, apertura y de renovación de prácticas entre las comunidades locales, otorgando una visión más amplia de los fenómenos sociales y ambientales que afectan a las comunidades. | Los procesos de migración inversa (ciudad – campo) debieran ser seriamente considerados en el diseño de proyectos destinados a zonas rurales y campesinas, de manera de incorporar nuevas visiones y tipo de roles entre los beneficiarios locales.. | Liderazgos de migración inversa pueden aportar mayor entendimiento y apertura inicial a proyectos que intentan introducir cambios y temáticas complejas entre las comunidades rurales.
Se observan una gran participación de la mujer en las organizaciones a nivel rural, quienes muestran elevados niveles de participación y ocupan con alta frecuencia roles de liderazgo. | Los nuevos proyectos debieran incluir desde su diseño la realización de estudios que realicen una comparación entre la situación de inicio y final, pero que además entreguen una comprensión tanto de las causas de la situación inicial, así como también de los cambios introducidos y las claves que suscitan tales cambios. | Documentar rigurosamente información de base y el desarrollo de estrategias de género desde el comienzo de los proyectos, permitirán que las iniciativas desarrolladas reflejen de mejor forma la visión y necesidades de las mujeres, sus visiones e intereses y permite que futuros proyectos puedan utilizar esta experiencia desde su diseño.
El diseño del CMS contempló un equipo profesional muy pequeño y centralizado en Santiago, no existiendo contrapartida en las regiones donde se ejecutaba el proyecto, provocando un gran gasto en viajes y poca operatividad en terreno, lo que significó grandes problemas de ejecución durante la primera fase del proyecto. | Proyectos que presentan un fuerte carácter operacional y áreas de intervención amplias, deben contar con equipos técnicos suficientes desplegados en terreno desde el inicio del proyecto y con las capacidades necesarias de ejecución y lograr la replicabilidad y escalabilidad de los modelos de intervención desarrollados. | La subestimación del número y tipo de apoyo profesional que necesita un proyecto, puede tener un impacto negativo en la etapa de instalación del proyecto y producir ineficiencias que impactarán el enfoque y resultados de los proyectos.
conclusiones | recomendaciones | lecciones aprendidas
Sistema de M&E
Los problemas de diseño de proyecto deben ser abordados en etapas tempranas de su ejecución , sea durante el taller de inicio, o estableciendo una revisión profunda del proyecto junto a los socios claves, considerando un sistema de planificación y M&E que permita realizar una gestión adaptativa oportuna y documentada. Lamentablemente, el primer equipo ejecutor comenzó a implementar actividades sin una adecuada planificación ni justificación, lo que finalmente impactó todo el ciclo de ejecución del proyecto. | Se recomienda que los equipos de proyecto, junto a sus socios claves, realicen una revisión profunda del documento del proyecto, su estrategia y sus indicadores y supuestos -incluyendo la posibilidad de invitar a participar de este proceso a la persona que escribió el proyecto - antes de empezar a ejecutar acciones. | Comenzar una implementación de proyecto con un entendimiento cabal de sus fortalezas y debilidades, así como realizando los ajustes necesarios de manera temprana, redundará en una ejecución efectiva y más apegada a los objetivos del proyecto, al mismo tiempo de mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
El sistema de M&E del proyecto fue parcial, siendo adecuado para verificar avances en la ejecución de las actividades y productos del proyecto, pero fue insuficiente para realizar un seguimiento y verificación de los cambios deseados en las diferentes dimensiones ambientales y socio económicas, a nivel local y territorial | Se recomienda que para proyectos complejos como el CMS, haya una persona encargada de M&E para diseñar un sistema que no solo defina procedimientos para seguimiento de productos y actividades, sino que también elabore un plan de M&E que defina un conjunto de indicadores y resultados específicos para cada nivel del proyecto y que estén directamente relacionados con los distintos resultados globales del proyecto. | El establecimiento de un buen sistema de M&E permitirá a los proyectos medir no solo su rendimiento, sino que también tener certeza referente a la contribución de los distintos productos y resultados parciales a los resultados globales esperados de los proyectos.
Logro de Resultados
El CMS logró introducir nuevamente el concepto de trabajo en comunidad entre las organizaciones locales, demostrando que se pueden obtener mejoras importantes para el colectivo. También fortaleció en aspectos técnicos y de gestión a las organizaciones locales y entidades asesoras, además de una mejora en la autoestima de sus integrantes, demostrando que pueden planificar y gestionar sus proyectos comunitarios. | El diseño de proyectos GEF debiera incluir siempre una componente de desarrollo de organizaciones comunitarias, de manera de que contribuyan a fortalecer estas organizaciones en sus capacidades técnicas y de gestión. | Las comunidades capacitadas y empoderadas, pueden incrementar fuertemente la eficacia y sostenibilidad de los proyectos en los que participan.,
La coordinación interinstitucional y la adopción de nuevos enfoques para el FPA fueron de limitado alcance, quedando subordinada esta coordinación al interés del funcionario involucrado. Respecto al FPA, el enfoque sigue siendo el mismo que antes del proyecto, lográndose avances modestos con el lanzamiento de concursos especiales. | El MMA debe impulsar una articulación con los Ministerios, servicios y municipios involucrados en las diferentes IET para establecer mecanismos que respondan al interés de diferentes comunidades, por seguir avanzando, y apoyarlas en un proceso que lleve la “graduación” de estas, para continuar su ruta de manera más autónoma; | Las metas y supuestos de modificación de leyes y de reorganización de áreas del Estado ubicadas en otros Ministerios requieren un esfuerzo político que sobrepasa con creces las capacidades de los equipos a cargo de la implementación de los proyectos;
Labores de coordinación de actores públicos exigen un agente coordinador que, como mínimo, se encuentre en una posición jerárquicamente, alta y central de la estructura gubernamental;
conclusiones | recomendaciones | lecciones aprendidas
Diferencias y Semejanzas entre el CMS, FPA y PPS-Chile
El FPA y el PPS-Chile tiene semejanzas en cuanto a que ambos exigen a los beneficiarios competir por financiamiento y que ambos tienen impactos muy locales. Sin embargo, el FPA funciona como un fondo que define los temas ambientales a ser abordados en cada concurso, donde funcionarios públicos seleccionan los proyectos que finalmente son adjudicados. Por otro lado, el PPS-Chile tiene una organización más participativa conformada por un directorio que incluye servicios públicos y OSC. | Se debe estudiar el impacto diferencial y agregado sobre los temas de autoestima, trabajo en comunidad y desarrollo organizacional, que generan la mayor duración de los proyectos; los montos financieros mayores, la participación de los usuarios en la definición de los temas a abordar en los proyectos; y el apoyo técnico sostenido y cercano a lo largo del desarrollo del proyecto; | El modelo de gobernanza local implementado en el PPS-Chile y fortalecido en el CMS, significa grandes avances en desarrollo organizacional, empoderamiento y desarrollo de innovaciones pertinentes a la realidad local.
Género y pueblos originarios
El proyecto se preocupó de generar un estudio sobre la situación de las mujeres indígenas y campesinas de distintas edades en los territorios intervenidos durante el 2016, pero esta valiosa información no se tradujo en una estrategia de abordaje para el tema, ni tampoco en la planificación de planes y actividades concretos, sino que más bien el tema género quedó relegado al número de mujeres participantes del CMS. | Se sugiere que cualquier estudio realizado se transforme rápidamente en acciones concretas que atiendan las necesidades de estos grupos. | Un análisis temprano de las condiciones de las mujeres y otros grupos marginalizados, potenciará el enfoque inclusivo que PNUD viene promocionando.
Aunque no existió una estrategia formal, en el tema indígena quizás el acercamiento fue más pertinente culturalmente, donde el CMS acertadamente proveyó de traductores culturales y fortaleció a pequeñas empresas consultoras de origen indígena que transfirieron conocimiento a las organizaciones comunitarias en proyectos muy exitosos, como por ejemplo el caso de Pedregoso, donde la sustentabilidad de las acciones parece tener buenas probabilidades. | Se sugiere realizar estudios tempranos sobre las necesidades y potencialidades de estos grupos para desarrollar una estrategia que los incorpore efectivamente en las actividades de los proyectos.
Sustentabilidad
La sustentabilidad de los resultados logrados a la fecha tienen escasa probabilidad de continuidad, primero por la falta de una estrategia de salida del proyecto, así como también por la falta de sistematización de la experiencia y lecciones aprendidas. | Se sugiere instalar una agenda acordada con los socios, basada en la estrategia de salida del proyecto, de manera de que la temática siga instalada en las instituciones, aunque no tengan prioridad en el corto plazo. | La estrategia de salida de cualquier proyecto, así como la sistematización de su experiencia y lecciones aprendidas deben realizarse dentro de un plazo prudente que permita al equipo ejecutor implementar los primeros pasos de esta estrategia y difundir la experiencia entre los actores claves.
Las expectativas de la ciudadanía puestas en el plebiscito de Octubre del 2020 y de las próximas elecciones municipales, presidenciales y de gobernadores a realizarse en el 2021 podrían cambiar el nivel de prioridades para programas y actividades relacionadas con el CMS en el corto y mediano plazo.