REPUBLIQUE DU BURUNDI

Programme des Nations Unies pour le Développement

EVALUATION D’IMPACT DU PROGRAMME PAYS DU PNUD AU BURUNDI (CPD 2019-2023)

RAPPORT FINAL

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	7

LE CPD 2019-2023 EN BREF	7

PERTINENCE	7

EFFICACITE	7

EFFICIENCE	8

DURABILITE	9

IMPACT	9

CONCLUSION GENERALE ET LECONS APPRISES	10

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS	10

1.	INTRODUCTION	12

Objectifs de la mission	12

Objectif général	12

Objectifs spécifiques	12

But de l’évaluation d’impact du Programme pays	12

Portée et utilité de l’évaluation	12

2.	METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’EVALUATION	13

2.1.	Approche globale	13

2.1.1.	Cadre conceptuel de l’évaluation d’impact et méthodes utilisées	13

2.1.2.	Critères d’évaluation et de jugement	14

2.1.3.	Phasage de la mission	14

2.2.	Cartographie des acteurs et choix de l’échantillon	15

2.2.1.	Taille de l’échantillon et critère de choix	15

2.2.2.	Caractéristiques des populations rencontrées	15

2.2.3.	Méthode de collecte des données	16

2.3.	Assurance qualité et considérations éthiques	16

2.3.1.	Assurance qualité	16

2.3.2.	Considérations éthiques	16

2.4.	Limites de l’évaluation	17

3.	CONTEXTE DU PAYS ET INTERVENTION DU PNUD SUR LA PERIODE DE REFERENCE	17

3.1. Contexte national	17

3.1.1. Eléments d’information sur le pays	17

3.1.2. Politiques et stratégies nationales de développement	18

3.2. Le Programme pays du PNUD 2019-2023	19

3.3. La théorie du changement	19

4.	PRINCIPALES CONSTATATIONS	20

4.1. CRITERE DE LA PERTINENCE	20

4.1.1. Degré d’ancrage du programme PNUD dans les cadres de référence internationaux, nationaux et institutionnels (ODD, PND, UNDAF)	20

4.1.2. Place accordée au PNUD dans la coopération relative aux thématiques ciblées	22

4.1.3. Nature et importance des ressources mobilisées par rapport aux attentes	22

4.1.4. Prise en compte de la coopération Sud/Sud et triangulaire dans la préparation et la mise en œuvre du programme	23

4.1.5. Performances du programme pendant et après la pandémie COVID-19	24

4.1.6. La prise en compte du genre dans la conception du Programme	24

4.2. CRITERE DE L’EFFICACITE	24

4.2.2.	Caractéristiques, contraintes et perspectives du renforcement institutionnel des acteurs étatiques dans le cadre du programme PNUD	30

4.2.3.	Evolution des caractéristiques socioéconomiques et de la capacité de résilience des bénéficiaires finaux face aux changements climatiques et catastrophes, avec un focus sur la vulnérabilité	33

4.2.5. Evolution de l’accès des populations cibles à des services administratifs, sanitaires et judiciaires améliorés	35

4.2.5.	Impact des performances du CPD sur l’évolution des indicateurs de l’UNDAF, du PND et du Plan stratégique du PNUD	35

4.2.6.	La prise en compte du genre dans les résultats du Programme pays	36

4.3.	CRITERE DE L’EFFICIENCE	37

4.3.1. Performances et contraintes du dispositif opérationnel de mise en œuvre et de suivi	37

4.3.3. Coordination et synergies avec les autres PTF au Burundi	39

4.3.4. Utilité et fluidité des mécanismes de collaboration existants avec les acteurs nationaux dans le cadre du CPD	40

4.3.5. Calendrier d’exécution et stratégies de compression de l’échéancier	40

4.3.6. Evolution des capacités nationales dans le cadre du CPD	41

4.3.7. La dimension genre dans la mise en œuvre	41

4.4.	CRITERE DE LA DURABILITE	42

4.4.1. Facteurs de pérennisation des acquis et de leur appropriation par les partenaires	42

4.4.2. Capacités nationales d’internationalisation et de pérennisation des changements générés par le programme	43

4.4.4. Dynamiques de capitalisation existantes	43

5. MESURE DE L’IMPACT DU PROGRAMME	45

5.1. Cartographie des changements institutionnels et communautaires imputables au programme incluant une perspective sexo-spécifique	45

5.1.1. Analyse des effets actuels et potentiels du programme	45

5.2.2. Analyse des perspectives d’impact du Programme pays au niveau institutionnel et des bénéficiaires	54

6.	CONCLUSION GENERALE ET RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS	60

6.1. Conclusion générale	60

6.1.1. Validité logique et opérationnelle de la théorie du changement	60

6.1.2. Appréciation générale sur l’impact de la mise en œuvre du Programme pays	60

6.1.3. Leçons apprises	61

6.2. RECOMMANDATIONS	62

ANNEXES	63

Annexe 1 : Cadre des résultats et des ressources du CPD 2019-2023	63

Annexe2 : Questions d’évaluation et critères de jugement	63

Annexe 3 : Tableau de répartition géographique des enquêtés	63

Annexe 4 : Tableau genre des populations enquêtées	63

Annexe 5 : Liste des principaux acteurs rencontrés	63

Annexe 6 : Termes de référence	63

Annexe 7 : Outils de collecte	63

Annexe 8 : Photos des visites de sites	63

LISTE DES SIGLES

| SIGLE | DEFINITION |
| --- | --- |
| ACO | Association des Communes du Burundi |
| AFRABU | Association des Femmes Rapatriées du Burundi |
| AGR | Activité Génératrice de Revenus |
| CDN | Contributions Déterminées au niveau National |
| CRR | Cadre de Résultats et d’allocation des Ressources |
| CSTB | Cour Spéciale des Terres et autres Biens |
| DNSIS | Direction Nationale du Système d’Information Sanitaire |
| ENA | Ecole Nationale d’Administration |
| FAO | Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture |
| FMCR | Fonds de Micro-Crédit Rural |
| FONIC | Fonds National d’Investissement Communal |
| GCRCCCBu | Gestion Communautaire des Risques de Catastrophes dues au Changement Climatique au Burundi |
| GEF | Global Environment Fund |
| GUP | Guichets Uniques Provinciaux |
| IGEBU | Institut Géographique du Burundi |
| INSBU | Institut National de la Statistique du Burundi |
| MAECD | Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement |
| MCPEA | Micro-Crédit au profit des Pauvres Economiquement Actifs |
| MFBPE | Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Économique |
| MINCOTIM | Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et des Médias |
| MINJUSTICE | Ministère de la Justice |
| NC | Niveau cible |
| NF | Niveau de référence |
| ODD | Objectifs de Développement Durable |
| OIM | Organisation Internationale des Migrations |
| ONGI | Organisations Non gouvernementales Internationales |
| OSC | Organisations de la Société Civile |
| PADDEL | Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Economique |
| PASD | Programme d’Amélioration de l’accès aux Services administratifs et judiciaires et aux Droits |
| PCDC | Plans Communaux de Développement Communautaire |
| PFN-PRGC | Plate-forme Nationale de Prévention et de Gestion des Catastrophes |
| PND | Plan National de Développement |
| PNG | Politique Nationale Genre |
| PNILP | Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme |
| PNILT | Programme National Intégré de Lutte contre la Tuberculose |
| PNLS-IST | Programme National de Lutte contre le Sida et les IST |
| PNRA | Programme National de Réforme de l’Administration publique |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PTA | Plan de Travail Annuel |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| RRC | Réduction des Risques de Catastrophes |
| SAPBC | Systèmes d’Alerte Précoce à Base Communautaire |
| SERAP | Secrétariat Exécutif Permanent de la Réforme de l’Administration Publique |
| SERR | Services Energétique Ruraux pour la Résilience de la population au Burundi |
| SETIC | Secrétariat Exécutif des TIC |
| SIB | Suivi Itératif des Bénéficiaires |
| SNCD | Stratégie Nationale de Coopération pour le Développement |
| TDR | Termes de référence |
| UE | Union Européenne |
| UNDAF | United Nations Development Assistance Framework |
| UNIPROBA | Unissons-nous pour la Promotion des Batwas |
| UPHB | Union des Personnes Handicapées du Burundi |
| USD | Dollar américain |
| VBG | Violences Basées sur le Genre |
| VSLA | Village Savings and Loan Association |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des critères d’évaluation, du nombre de questions et de critères de jugement	13

Tableau 2 : Informations essentielles concernant le Programme finissant	18

Tableau 3 : Vue synoptique des thématiques du CPD 2019-2023 en lien avec les ODD pertinents	19

Tableau 4 : Répartition des fonds par Priorité	22

Tableau 5 : Récapitulatif des acquis des semaines de l’innovation PNUD	25

Tableau 6 : Récapitulatif des principaux résultats obtenus	27

Tableau 7 : Documents élaborés avec l’appui du PNUD	29

Tableau 8 : Récapitulatif de la distribution des AF et ANF	32

Tableau 9 : Quelques indicateurs internationaux concernant le Burundi	59

# RESUME EXECUTIF

# LE CPD 2019-2023 EN BREF

D’un montant de 340 928 190,60 USD correspondant à 168% des ressources planifiées, le Programme pays était adossé à trois piliers principaux à savoir : (i) Pilier 1 : Croissance inclusive et développement local, (ii) Pilier 2 : amélioration de l’accès à des services, administratifs, judiciaires et sanitaires de qualité ; (iii) Pilier 3 : résilience face aux changements climatiques et catastrophes naturelles. Le programme a ciblé 3 des 6 effets du Plan-cadre 2019-2023, et 9 ODD. Il a été exécuté dans 12 provinces sur 18, et les parties prenantes sont les ministères et agences publiques, les OSC, les communes. Les populations ciblées sont principalement les populations rurales.

# PERTINENCE

Le programme pays du PNUD Burundi a constitué une contribution importante à la mise en œuvre de la Politique nationale de développement du pays ainsi que des politiques et stratégies sectorielles. L’adéquation du programme aux objectifs de développement durable, à l’UNDAF 2019-2023 et à l’UNSDCF 2023-2027 aura aussi été très solide. En effet, le CPD a ciblé 9 ODD (soit les ODD, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15 et 16) qu’elle a contribué à mettre en œuvre progressivement tant au niveau national, sectoriel que communal. En ce qui concerne l’UNDAF 2019-2023, le CPD a ciblé 3 effets sur les 6 et portait 25% du budget total du plan-cadre. La pertinence du programme n’a pas discontinué avec la mise en place du nouveau plan-cadre (UNSDCF 2023-2027), démontrant ainsi une bonne identification des besoins nationaux. Enfin, la conception du Programme s’est moulée aux préconisations du Plan stratégique du PNUD. Dans la même veine, il convient d’indiquer que le PNUD a favorisé l’opérationnalisation de la coopération sud/sud et triangulaire prévue dans la conception du programme.

Sur un autre plan, aux lendemains de la crise post-électorale de 2015, alors que l’essentiel des partenaires bilatéraux et multilatéraux du PNUD avaient suspendu leur coopération avec le pays, le PNUD a maintenu le sien. Les principaux acteurs compétents ont ainsi fait savoir à la mission d’évaluation que « le PNUD a toujours été avec nous », « c’est un partenaire fidèle ». Cette situation a eu pour corollaire un positionnement stratégique du PNUD comme partenaire de premier plan en matière de développement, position qui n’a pas varié durant la mise en œuvre du CPD 2019-2023. A cet effet la plupart des cadres référentiels de développement ont été élaborés avec l’appui du PNUD, ainsi que la mise en œuvre des programmes essentiels pour le développement du pays. Le retour progressif des autres PTF dans les domaines d’intervention du PNUD a confirmé son rôle d’entrainement et d’impulsion du développement au Burundi, de même que sa capacité à mobiliser des fonds dans les domaines pertinents des interventions de développement sur la période de référence.

En dépit d’un contexte national et international difficile (conséquences de la crise post-électoral de 2015, pandémie COVID-19, crise ukrainienne, etc.), un dynamisme a été noté dans la mobilisation des fonds en vue de tenir les engagements du CPD. Aussi pour une cible budgétaire de USD 203 147 000 le Bureau pays a pu mobiliser un montant de USD 304 928 190,60, soit un taux de réalisation de 168%. Cette mobilisation s’est faite en continu y compris durant la période la COVID-19. Selon la Revue genre du CPD 2019-2023, 30% desdites ressources ont été spécifiquement affectées aux projets ayant comme objectif principal la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et jeunes filles (ce qui correspond au marqueur genre 3 ou GEN3).

En ce qui concerne l’égalité des sexes, la conception du programme a prévu sur toutes les priorités et résultats, une désagrégation des indicateurs par sexe. De même la théorie du changement a indiqué la nécessité d’une prise en charge transversale de l’égalité de sexe, basé sur des études et analyses sexo-spécifiques. Cependant il a été noté une insuffisante maturation des spécificités genre des catégories considérées dans leur globalité dans les indicateurs (Batwas, Personnes vivant avec un handicap, rapatriés, etc.)

# EFFICACITE

Alors que la plupart des projets et programmes du portefeuille étaient soit en clôture, soit en démarrage soit en croisière durant la période d’évaluation, la performance globale moyenne du Programme est de 53% avec des disparités par priorité : (i) priorité 1 : 55% ; (ii) priorité 2 : 70% ; priorité 3 : 35%. Les principaux résultats du Programme, sont discutées par priorité dans le rapport.

De manière générale, le Programme pays a offert aux nationaux (acteurs étatiques, OSC et personnes physiques), de très nombreuses occasions de se former dans diverses thématiques, et à travers la mise en place de masters professionnels cohérent avec les besoins de développement nationaux. De plus, le CPD 2019-2023 a contribué à équiper les zones rurales d’unités de transformation et de formation professionnelle dont l’efficacité est prometteuse, moyennant une prise en compte des recommandations formulées dans le présent rapport. A ceci s’ajoute une plus grande inclusion financière des populations rurales à travers des microcrédits permettant de promouvoir l’économie locale, et une contribution à l’essor de microentreprises portées par de jeunes innovateurs.

Parmi les points forts figurent l’appui institutionnel à la mise en place de nombreux documents de planification au niveau national, sectoriel, et local. Au rang des plus importants, l’appui à l’évaluation de la PND, l’élaboration de la Vision 2040, la stratégie d’intégration de l’égalité de genre dans les ministères, l’appui à l’intégration des ODD dans les PCDC y compris le volet genre, les plans de contingence en matière de risques climatiques, environnementaux et liés aux catastrophes, etc. Le processus d’élaboration de ces documents a permis une montée en puissance de l’expertise nationale en contribuant à combler progressivement les gaps notés dans les capacités nécessaires à l’opérationnalisation des politiques nationales et sectorielles. Au plan des droits humains, la protection judiciaire et communautaire des femmes victimes de VBGs a été renforcé grâce à mobilisation des institutions judiciaires et de l’OMBOUDSMAN, et la prise en charge psychologique des victimes. Aussi les détenus n’ont pas été laissé pour compte, puisque des actions spécifiques ont permis de réduire relativement la population carcérale.

Le programme a par ailleurs permis à plus de 10000 rapatriés dont 60% de femmes d’être réintégrés dans leurs terres à travers une bonne collaboration avec la CSTB. Grâce à la mise en place des GUP supplémentaires, plus de 2 500 000 actes d’état civils ont été délivrés (dont 30% pour les femmes), et plus de 159 000 actes ont été délivrés au profit des populations vivant dans les territoires déconcentrés. Enfin, 40000 parcelles de terrain ont été enregistrés et 15000 certificats ont été délivrés avec la collaboration des services fonciers et de la Commission foncière nationale. Au plan communautaire, il y a lieu de relever une efficacité prometteuse dans le reboisement de plusieurs hectares de forêts et l’aménagement de bassins versants pour prévenir des érosions.

Malgré ces performances, l’efficacité a été amoindrie du fait d’une conjugaison de facteurs défavorables, parmi lesquels le manque d’études de faisabilité préalables aux appuis, l’absence d’approches sexo-spécifiques et d’une faible connaissance des populations cibles, ainsi que l’éparpillement et la localisation peu efficiente des appuis.  Il faut aussi noter en ce qui concerne les appuis financiers, une faible appréciation du niveau d’inflation et de la pauvreté du milieu rural ainsi que la faiblesse des institutions partenaires à effectuer le suivi

# EFFICIENCE

Une bonne synergie a été notée entre le PNUD et les autres partenaires au développement. Ainsi qu’une bonne relation avec la partie nationale, dont la coopération avec le PNUD dans les diverses thématiques et priorités a permis de faire évoluer les capacités nationales.

Pour favoriser l’appropriation nationale, le dispositif de mise en œuvre était fortement adossé sur la partie nationale, notamment les Points focaux des dizaines de ministères et agences concernés, les OSC, et les Représentants des communautés. Pourtant à la fin du programme, la question de l’appropriation nationale s’est posée, notamment en ce qui concerne la priorisation des actions et leur localisation, donnant lieu à la nécessité d’en cerner davantage les contours. Par contre, alors que les bénéficiaires finaux du programme étaient surtout les populations rurales en vertu du principe LNOB, les autorités déconcentrées et décentralisées plus proches de ces populations, ont été peu impliquées dans la mise en œuvre, voire le suivi, donnant l’impression d’un programme hyper centralisé, contrairement aux préconisations.

Sur un autre plan, un dynamisme a été observé dans la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en œuvre du CPD. En dépit de ces efforts, et à cause du contexte international, un gap défavorable d’environ 35% a été observé entre le montant mobilisé (168% du budget prévisionnel), et les besoins de financement des programmes et projets du CPD 2019-2023. Il sera donc important de poursuivre dans le prochain programme pays, la mobilisation des fonds pour consolider les résultats obtenus et les acquis.

A la défaveur de la pandémie du Covid-19, de la crise ukrainienne, et des contraintes de planification avec les autorités nationales, des retards ont été relevé dans la mise en œuvre, ce qui a réduit l’efficacité et l’impact du programme. Des leçons devront en être tirées par le Bureau pays et la partie nationale, surtout en ce qui concerne la dynamique de planification.

Entre la mobilisation des fonds, la gestion des partenaires et des projets et programmes sur les plans technique et financier, les équipes du Bureau pays ont été fortement sollicitées. Avec une charge de travail prévisionnelle plus important dans le cycle de programmation prochain, il convient de se poser la question de la capacité institutionnelle du Bureau pays à porter le CPD 2024-2027. Sans préjuger d’une analyse institutionnelle plus poussée à conduire, il contient de renforcer les services support, notamment l’Unité de suivi-évaluation et les services financiers ; cela permettrait d’une part de favoriser la réalisation d’études plus qualitatives sur le travail du PNUD au Burundi, mais aussi de réduire les délais de traitement des dossiers financiers.

Sur un autre plan, la mise en œuvre du programme a fortement influencé la prise en compte du volet genre dans l’ensemble des thématiques du programme, notamment grâce à une comptabilisation en continue des ressources allouées aux cibles suivant les indicateurs du CRR, une intégration progressive de l’égalité de genre dans les stratégies ministérielles et locales, ainsi qu’une mise en place progressive de la budgétisation sensible au genre. L’ancrage de ces démarches dans les stratégies sectorielles constitue un véritable point fort dans ce volet.

# DURABILITE

Les documents structurants élaborés dans le cadre du CPD, les dynamiques de certification foncières, les unités de transformation et de formation professionnelle, l’intégration des ODD dans les PCDC y compris l’ODD 5, ainsi que les GUP mis en place, sont des acquis essentiels susceptibles de durer.

A ceci il faut ajouter les initiatives de reboisement et l’aménagement des bassins versants pour réduire les risques environnementaux.

Il est recommandé que des actions de consolidation de ces importants acquis soient engagés en lien étroit avec la partie nationale, notamment pour favoriser le transfert de ces actifs et leur prise en compte dans les stratégies nationales.  Cette recommandation intervient dans un contexte où l’équipe d’évaluation n’a pas recensé de stratégie de pérennisation des acquis.

# IMPACT

La détermination des effets actuels et potentiels ainsi que des perspectives d’impact du CPD 2019-2023 constituait le centre du présent rapport. Le manque d’études sectorielles, la faiblesse des systèmes d’information nationaux (DNIS, Statistiques judiciaires, INSBU, etc.), n’ont pas permis un apprentissage durant l’exécution du programme.

De manière générale, le CPD 2019-2023 a généré 21 effets dans les trois priorités, recensés suivant la méthode outcome harvesting. Soit 6 effets sous la priorité 1, 12 effets pour la priorité 2, et 3 effets sous la priorité 3. Chacun des effets fait l’objet d’une analyse dans le rapport.

La conjugaison des effets a permis de déterminer les perspectives d’impact dans deux axes principaux. D’une part le programme a contribué à améliorer la gouvernance et la garantie des droits humains au Burundi pour un développement inclusif ; d’autre part, le programme a contribué à améliorer la résilience des populations burundaises en milieu rural et urbain, face aux vulnérabilités socio-économiques, environnementales et liées aux catastrophes.

S’agissant du premier axe, les perspectives d’impact ont été déterminées au niveau des capacités nationales de planification et de mise en œuvre des actions de développement, ainsi que sur la garantie, la protection et la réalisation des droits humains. L’appui à l’élaboration des politiques nationales, et des politiques et stratégies sectorielles y compris l’évaluation, l’intégration des ODD aux niveaux national, sectoriel et local, et l’amorce de la digitalisation des services publics, ont eu un impact important sur la gouvernance nationale à plusieurs niveaux ; avec la rationalisation de la gestion étatique sur la base de documents cadres, des bénéfices à court et moyen terme sont attendus sur le bien-être des populations, hommes et femmes.

Les dimensions « droits de l’homme » et « égalité de genre » ont aussi été intégrées dans les documents de planification, avec un début de mise en œuvre concrète dans la protection des droits catégoriels notamment en ce qui concerne l’accès à la justice des victimes de VBGs, et des rapatriés, ainsi que grâce à la paix sociale causée par une bonne gouvernance des terres et des conflits fonciers.

S’agissant du second axe, il comporte un volet socio-économique, environnemental et lié aux catastrophes naturelles. Partant d’un niveau de pauvreté très élevé en milieu rural, les bases d’une économie locale ont été posées, ainsi que de l’inclusion financière qui permettra aux populations rurales d’accéder aux microcrédits. La disponibilité prochaine de l’énergie électrique va davantage amplifier les dynamiques socioéconomiques pré-positionnées au plan local et communautaire. Tout ceci a eu un impact positif sur la réduction de la vulnérabilité socioéconomique en milieu rural, même si les proportions sont encore faibles. Enfin, la promotion des PME a un impact très positif sur l’évolution des start-ups et sur les vocations entrepreneuriales chez les jeunes (filles et garçons), celles-ci ont vocation à impacter sur les tendances économiques.

Au plan environnemental et de la gestion des catastrophes, le programme pays a permis de mettre en place les bases fondamentales voire indispensables de la résilience environnementale, et de faire évoluer significativement les capacités nationales de gestion des catastrophes. Partant de la situation de référence les progrès accomplis sont très importants.

Malgré ces perspectives d’impact intéressantes, la validité logique et opérationnelle de la théorie du changement au regard de l’ampleur du changement obtenu est problématique. D’abord parce que la théorie du Changement pour être concrétisée, doit être insérée dans la perspective plus large du Plan cadre des nations unies pour couvrir toutes les thématiques nécessaires au changement recherché. Ensuite parce que la concentration des appuis a fait défaut, ce qui a réduit l’impact des actions. Enfin parce que les hypothèses sous-tendant le succès du programme (à savoir : (i) la disponibilité des ressources, (ii) l’appropriation nationale, (iii) la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme, avec pour toile de fond des analyses des disparités entre les sexes pour veiller à ce que toutes les interventions visent à réduire les inégalités entre femmes et hommes) n’ont pas été réalisées au niveau souhaité.

# CONCLUSION GENERALE ET LECONS APPRISES

Au regard de qui précède, et en dépit des énormes efforts déployés, les résultats de développement obtenus (impact) sont moindres par rapport à ceux qu’un tel niveau d’engagement du PNUD et de la partie nationale étaient susceptibles de produire dans le cadre de la théorie de changement. Le Programme finissant ainsi que les précédents cycles de financement n’ont pas en effet fait évoluer significativement les indicateurs internationaux concernant le Burundi.

Parmi les principales causes figurent : (i) le positionnement énergique du Bureau pays sur l’efficacité au détriment de la recherche de l’impact dès le départ, adossé à un système d’apprentissage basé sur des études qualitatives et sectorielles permettant de mesurer les changements institutionnels, sectoriels et communautaires ; (ii) la priorité accordée aux statistiques au détriment d’une meilleure connaissance et caractérisation des populations cibles tenant compte que l’impact concerne les personnes et communautés réelles, (iii) le faible dimensionnement des ressources organisationnelles à la charge de travail, (iv) l’éparpillement des actions de développement.

A contrario, une analyse contrefactuelle conduite sur une base qualitative permet de conclure que l’absence de l’intervention du Bureau pays aurait entrainé une situation plus difficile pour les bénéficiaires et pour les institutions.

# PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Parmi les principales recommandations figurent :

- Planifier assez tôt la recherche de l’impact du prochain cycle programmatique en positionnant bon nombre d’études techniques et socioéconomiques préalables, ainsi que des études sectorielles permettant d’identifier les changements induits par les actions de développement.

- Renforcer la synergie entre l’UPS, le dispositif de Suivi-évaluation, l’Unité Gouvernance, l’Unité Genre et les instances nationales (INSBU, Université, DSNIS, etc.), dont la montée en puissance sera opportunément accompagnée

- Conduire une analyse organisationnelle du Bureau pays tendant à évaluer la capacité des ressources humaines disponibles à porter le prochain cycle de programmation, compte tenu des retards consommés.

- Œuvrer dans le futur à concentrer les appuis par communes afin de partir des thématiques générales vers une véritable territorialisation des interventions capable de générer l’impact recherché. Ces zones d’intervention devront être priorisées en concertation étroite avec les Acteurs étatiques aux niveau national et local, et en tenant compte des besoins réels des associations à base communautaire

- Conduire des études de faisabilité et socioéconomiques préalablement aux interventions pour identifier les spécificités des populations cibles, et l’étendue et les risques liés aux interventions

- INTRODUCTION

## Objectifs de la mission

### Objectif général

L’objectif général est de mesurer l’impact et le degré d’atteinte des résultats planifiés, en termes de changements qualitatifs sur les populations ou institutions bénéficiaires.

Les TDR précisent à cet effet que : « cette évaluation doit fournir une analyse pertinente des acquis/impacts de la réponse du PNUD aux priorités de développement du Burundi, comme plateforme/instrument de collaboration, de coopération et de concertation entre le PNUD, le Gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers. Enfin, elle doit permettre de capitaliser les leçons apprises qui seront prises en compte dans la mise en œuvre du nouveau cycle du CPD. L’exercice permettra de dresser un bilan des réalisations, les impacts et contraintes au vu des objectifs initialement visés et les enjeux liés à la prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le processus de planification au Burundi. »

### Objectifs spécifiques

Les quatre objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

- Evaluer le degré d’atteinte des résultats et des effets attendus du CPD 2019-2023 et de fournir en retour, les éléments nécessaires au PNUD pour répondre à ses obligations traditionnelles en termes de redevabilité vis-à-vis du Gouvernement du Burundi et de tous ses partenaires techniques et financiers y compris les Bailleurs et les bénéficiaires cibles comme les organisations la société civile, les institutions nationales et d’autres acteurs ;

- Présenter les résultats atteints pour les trois effets ;

- Identifier et analyser les principaux facteurs internes et externes ayant favorisé ou entravé l’atteinte des objectifs du CPD et se prononcer sur l’importance des synergies développées et le degré d’implication des différents acteurs dans la réalisation des produits concourant à la réalisation de l’effet recherché ;

- Fournir au Bureau Pays PNUD Burundi des recommandations/orientations stratégiques et programmatiques les plus pertinentes issues de l’analyse du contexte actuel et futur, des enseignements communs, des leçons apprises ainsi que des expériences utiles pour la formulation du nouveau programme pays.

## But de l’évaluation d’impact du Programme pays

L’un des paradigmes les plus importants dans l’appui au développement consiste à s’interroger sur les changements provoqués/générés par les interventions de développement au niveau des institutions et des communautés. Au-delà de mettre en œuvre les activités et de se limiter à questionner l’efficacité et l’efficience comme critères de succès, l’impact en termes de mutations et changements est devenu une dimension essentielle de la redevabilité.

Dans cette perspective, la finalité de l’évaluation d’impact du Programme pays du PNUD est l’identification, la documentation et l’analyse des effets et de l’impact du programme au double niveau des institutions et des populations/communautés.

## Portée et utilité de l’évaluation

Selon les TDR, la mission comporte une portée et utilité plurielles :

- L’identification et l’analyse des effets

- L’analyse de la tenue des engagements du PNUD dans le cadre du CPD 2019-2023, et la contribution de ce dernier aux objectifs nationaux de développement, ce en vue de renforcer le dialogue politique sur le cadre de coopération et les évolutions du contexte

- L’analyse de la mobilisation des ressources prévues pour le financement du CPD 2019-2023 et leur utilisation rationnelle

- L’analyse de l’actualité et de la pertinence des risques et des hypothèses, les mécanismes de pilotage et de coordination du CPD

- L’analyse du degré de prise en compte des principes programmatiques du PNUD : l’égalité des genres, l’approche basée sur les droits humains, le principe LNOB, la gestion axée sur les résultats et le renforcement des capacités.

- METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’EVALUATION

Le présent rapport provisoire comprend deux volumes, le premier consacré aux résultats de l’évaluation d’impact, et le second consacré aux annexes. La méthodologie et le déroulement de la mission sont présentés de manière synthétique dans les développements ci-dessous.

  - Approche globale

    - Cadre conceptuel de l’évaluation d’impact et méthodes utilisées

L’évaluation d’impact stricto sensu s’intéresse à la réalisation des indicateurs d’effets et d’impact d’un Programme. Elle consiste de manière encore plus spécifique, soit dans une approche contrefactuelle, à déceler ce qui ne pouvait pas se produire sans l’intervention de développement. Il s’est agi d’une évaluation des effets 1, 2 et 3 du CPD 2019-2023.

Pour répondre à l’objectif de la mission, la démarche s’est basée sur l’analyse de la validité de la théorie du changement mobilisée dans le cadre du CPD 2019-2023, pour tirer des conclusions sur l’impact des activités. Le but était de ressortir les évidences consolidées et basées sur les réalisations du CPD (2019-2023) pour ce qui concerne (i) les interventions réalisées ; (ii) le niveau des résultats atteints ; (iii) les liens de cause à effet entre les interventions menées et les résultats réalisés ; et enfin (iv) les facteurs internes/externes et leurs retombées sur les résultats stratégiques.

L’évaluation d’impact ne s’est pas intéressée aux résultats particuliers des différents projets du portefeuille. Mais, dans une approche analytique et synthétique, il a été question de faire ressortir les résultats significatifs pour chacune des trois Priorités. A partir de ces résultats, les effets et l’impact des interventions de développement ont été inférés, dans une démarche à la fois analytique et prospective, tenant compte des contextes d’intervention, des hypothèses de la théorie du changement, ainsi que de l’efficience globale.

Il convient de rappeler que l’impact recherché dans la théorie du changement est tributaire des effets combinés du CPD 2019-2023. Or les trois effets ciblés du CPD 2019-2023, constituent eux-mêmes 50% des effets du l’UNDAF 2019-2023 (3 effets sur les 6 effets ciblés par l’UNDAF), et ne peuvent donc pas être mesurés de manière isolée. C’est la raison pour laquelle l’équipe d’évaluation s’est intéressée aux effets et impact générés dans le cadre des trois priorités et à l’analyse de la manière dont ceux-ci ont permis de réaliser progressivement les indicateurs d’effets. A cet effet, elle a dû s’intéresser aux résultats de l’évaluation de l’UNDAF 2019-2023 en 2022.

Au plan des méthodes, les TDR de la mission d’évaluation ont posé que l’objectif général de celle-ci est de rechercher les « changements qualitatifs sur les populations ou institutions bénéficiaires ». Cette dimension qualitative recherchée dans l’objectif général de l’évaluation d’impact, associée à la période de temps réservée à l’évaluation, ne pouvait pas permettre une randomisation dans le cadre d’une analyse contrefactuelle, cette dernière nécessitant une durée moyenne de 4 à 7 mois. Par contre l’équipe d’évaluation a effectué une combinaison de méthodes au rang desquelles :

- La méthode du changement le plus significatif (Most significant changes method) qui permet de discuter de manière démocratique de l’identification et de la validation des changements ; les changements dans ce rapport ont été discutés et testés via plusieurs instances de discussion (mini-atelier de GITEGA, présentation devant l’Unité de suivi-évaluation et devant le Comité programme du Bureau pays).

- La méthode dite de la récolte des effets (outcome harvesting method), qui a permis à l’équipe d’évaluation sur la base d’une triangulation des données, de recenser les effets des différentes interventions non de manière séparée, mais à un niveau plus élevé, intégrant dynamiquement plusieurs interventions sous une priorité.

- Les récits de vie (life story method) et leur analyse qui a permis à l’équipe d’évaluation de reconstruire intellectuellement les changements intervenus dans la vie des bénéficiaires.

Les résultats combinés de ces analyses ont été confrontés à la théorie du changement pour en apprécier le degré de réalisation, tout en gardant à l’esprit que le changement recherché est assez général et s’incruste dans le Plan cadre des Nations-unies.

Sur un autre plan, les programmes et projets sont pour la plupart en cours d’exécution ou d’achèvement. L’exercice auquel s’est soumis l’équipe d’évaluation s’est donc avéré assez ardu puisqu’il s’agissait d’apprécier les effets potentiels ou probables et les perspectives d’impact du CPD 2019-2023, cet exercice requérant un travail d’analyse mais aussi de prospective.

Sur la base des développements précédents, les effets ont été analysés par priorité sur (i) les institutions, et sur (ii) les populations et communautés, les perspectives d’impact ont été déterminées pour les priorités combinées.

La mesure de l’impact du Programme finissant a été opportunément mise en exergue à la partie 5 du présent rapport, puisqu’elle constitue la substance de celui-ci.

    - Critères d’évaluation et de jugement

Les TDR de la mission ont indiqué que le travail d’évaluation devait porter sur 6 critères d’évaluation, à savoir : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité, l’impact et la dimension genre. Pour tous ces critères, 32 questions d’évaluation ont été posées et cartographiées dans le tableau ci-dessous.

L’équipe d’évaluation y a répondu en s’appuyant sur les critères modifiés du CAD en 2021, ansi que sur les documents de la politique d’évaluation du PNUD. Aussi, pour y répondre de manière objective, des critères de jugement ont été définis. Selon la SFMU, « Un critère de jugement est un paramètre mesuré permettant de mettre en évidence le résultat d’un événement ou d’une intervention. En particulier, c’est (ce sont) le(s) critère(s) sur le(s)quel(s) est jugée l’efficacité des traitements ». Cette définition, bien que tirée du domaine médical, est recevable dans le cadre de l’évaluation des projets.

Les critères de jugement dûment proposés à validation ont constitué la base des développements du présent rapport. A l’aune de l’analyse de chaque critère d’évaluation, les questions et critères de jugement seront présentés.

La dimension genre a été analysée pour chaque critère d’évaluation tenant compte de la matrice d’évaluation spécifique proposée par le BIE du PNUD.

Tableau 1 : récapitulatif des critères d’évaluation, du nombre de questions et de critères de jugement

| Critères | Nombre de questions | Nombre de Critères de jugement |
| --- | --- | --- |
| Questions générales d’évaluation | 03 | N/A |
| Critères pertinence | 7 | 5 |
| Critère efficacité | 6 | 5 |
| Critère efficience | 6 | 5 |
| Critère durabilité | 5 | 4 |
| Critère Impact | 2 | 1 |
| Dimension Genre | 3 | 2 |
| Total des questions | 32 questions d’évaluation | 22 critères de jugement |

    - Phasage de la mission

La mission s’est déroulée en trois principales étapes :

- Une phase de démarrage : marquée par le cadrage de la mission, l’élaboration des outils de collecte des données, la détermination de la méthode de collecte, l’exploitation de la documentation initiale et la rédaction du rapport de démarrage.

- Une phase de terrain : caractérisée par l’opérationnalisation de la démarche méthodologique. il s’est agi principalement des séances de travail avec le PNUD, des entretiens stratégiques avec les acteurs clés et autres parties prenantes, le recrutement, la formation et le déploiement dans 10 provinces des enquêteurs sous la supervision de l’équipe d’évaluation, la poursuite de l’exploitation documentaire, la préparation et la tenue de focus group discussion et d’ateliers participatifs, etc.

- Une phase d’analyse et de synthèse : marquée par la préparation du rapport d’évaluation suivant le canevas du PNUD.

  - Cartographie des acteurs et choix de l’échantillon

    - Taille de l’échantillon et critère de choix

De concert avec l’Unité de suivi-évaluation du PNUD, la couverture géographique de l’évaluation a été retenue, tenant compte de la représentativité des provinces et des communes et de la pertinence des interventions du point de vue du Bureau Pays. A cet effet :

- 10 provinces ont été ciblées : Bujumbura rural, Cancuzo, Kirundo, Rumonge, Ruyigi, Mwaro, Kirundo, Makamba, Bururi, Rutana

- 30 communes ont été ciblées à raison de 3 communes par province.

Il faut noter qu’en dehors du volet santé sous le Fonds mondial qui couvre 100% des provinces, le Bureau pays a ciblé 12 provinces. L’évaluation pour sa part a ciblé 10 communes sur 12, soit 83%.

La méthode probabilité proportionnelle à la taille (PPS) à travers l’échantillonnage aléatoire simple a été utilisée sur la base de critères garantissant la représentativité de chaque zone géographique et des bénéficiaires. Cinq critères ont été retenus à savoir : i) le poids économique des zones géographiques, ii) la prise en compte des aires socioculturelles et des catégories vulnérables, iii) la densité de la population dans chaque zone géographique iv) la prise en compte des zones rurales et urbaines, v) la prise en compte des zones à risque sécuritaire et des zones accueillant ou ayant accueilli des déplacés ou des rapatriés.

L’échantillonnage construit sur la base des critères sus-évoqués, a permis d’atteindre les objectifs prescrits dans les termes de référence de la mission. L'approche de "la contrainte de précision" a été utilisée pour déterminer la taille optimale de l'échantillon dans chaque province et obtenir ainsi une bonne estimation des résultats de l'étude. Pour un modèle d'enquête fondé sur un échantillon aléatoire simple, la taille d'échantillon requise a été calculée sur la base de la formule suivante :

Où

- n= taille d'échantillon requise pour garantir la fiabilité des résultats avec un degré de confiance 1-p

- z = (U1-p/2) niveau de confiance à 95% (valeur type de 1,96) correspondant à la fractile (U1-p/2) d'ordre 1-p/2 de la loi normale centrée réduite (N (0,1)) ;

- p =proportion estimative des paramètres à évaluer ou le taux estimé d’internalisation par l’opinion publique (elle est fixée à 0,5 =50% lorsque la valeur du paramètre est inconnue)

- e = marge d'erreur

    - Caractéristiques des populations rencontrées

La mission d’évaluation a rencontré les principaux acteurs de la mise en œuvre du programme pays. Plus de 200 acteurs institutionnels ont été rencontrés à Bujumbura et en province, ainsi que 386 bénéficiaires hommes et femmes. La mission a également travaillé avec une vingtaine de responsables du PNUD. (Tableau en annexe)

    - Méthode de collecte des données

La méthode de collecte de données a privilégié :

-	La revue documentaire : cette revue documentaire a pris en compte les documents de politiques, de programmes et de stratégies nationales, les enquêtes et annuaires statistiques sectoriels les plus récents sur les thématiques du CPD, les documents programmatiques relevant de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de la coordination du CPD (2019-2023), etc. Cette phase a servi à trouver des réponses pour les questions formulées pour l’évaluation, à circonscrire le contexte institutionnel aussi bien national, régional que mondial dans lequel le CPD a opéré et à apprécier les avancées réalisées et les contraintes rencontrées.

-	Les entretiens individuels semi structurés : qui ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien et avec un échantillonnage d’informateurs principaux, représentatifs de la différence des Effets à évaluer et des secteurs d’intervention. La sélection a été réalisée sur la base de la cartographie des parties prenantes, du type d’Effet, du Groupe thématique et du Programme conjoint et en priorisant la représentativité et l’importance du rôle joué par chacun des acteurs.

-	Les Focus group discussion (FGD) : menés à l’aide des guides de discussion de groupe en mode présentiel auprès des bénéficiaires des interventions du CPD dans les provinces sélectionnées pour la collecte des données. Plusieurs types de FGD ont ainsi été constitués (mixte, femmes, hommes, jeunes, thématique, etc.). Chaque FGD a été organisé par deux ressources, pour atteindre les objectifs d’animation et de prise de notes.

-	Les visites de terrain : elles ont permis de procéder à une observation non-participante et non structurée de l’environnement dans lequel travaillent les équipes du PNUD et leurs partenaires d’implémentation des interventions du CPD, des conditions de vie de la population ainsi que des changements à leurs conditions de vie (en triangulant les témoignages et l’observation).

  - Assurance qualité et considérations éthiques

    - Assurance qualité

Le processus de l’évaluation d’impact a bénéficié du suivi technique et opérationnel de l’unité de suivi-évaluation du PNUD. Sur le plan technique, la démarche d’évaluation, ainsi que les méthodes proposées par le Consultant ont fait l’objet d’une validation de conformité. De plus, la constitution de l’échantillonnage, les outils de collecte ainsi que le nombre d’enquêteurs ont aussi fait l’objet de validation. Ce processus d’assurance qualité, qui s’est toujours avéré concluant a été efficace pour renforcer la qualité du rapport. Au plan opérationnel, l’accompagnement de l’Unité de suivi-évaluation a été essentiel pour permettre que plus 90% des parties prenantes soient rencontrées.

Au niveau interne, l’équipe d’évaluation a pris du temps pour sélectionner les méthodes d’évaluation les plus pertinentes compte tenu des demandes formulées dans les TDR. Dans la mobilisation de celles-ci, elle n’a pas manqué de retenir les approches les plus optimales pour analyser les données et faire es projections nécessaires. De sorte que le raisonnement repose sur les méthodes les plus éprouvées. De plus, en usant de la triangulation et du questionnement permanent, l’équipe d’évaluation s’est assurée de la validité logique et opérationnelle des données mobilisées en renfort des divers raisonnements dans les critères de jugement retenus.

Ces deux démarches ont été opportunément éprouvées dans le cadre des séances de pré-validation et/ou pré-restitution à un quadruple niveau : (i) au sein du cabinet AGORA, (ii) au sein de l’Unité de suivi-évaluation, (iii) dans le cadre d’une réunion du Comité de programme du PNUD, et (iv) dans le cadre d’un mini-atelier multi-acteurs (regroupant les parties prenantes du PNUD dans le cadre des trois priorités du CPD 2019-2023). Ces cadres d’échanges ont constitué des opportunités de recueillir les avis pour affiner davantage les développements de l’équipe d’évaluation.

Enfin les données ont été présentées suivant les orientations fournies par le Guide d’évaluation du PNUD (version révisée en 2021)

    - Considérations éthiques

Le processus d’évaluation s’est largement appuyé sur les normes et règles d’évaluation développées par le Groupe des Nations Unies pour l’Evaluation (UNEG), ainsi que sur les guides méthodologiques développées par le Bureau Indépendant d’évaluation du PNUD. En ce qui concerne les critères d’évaluation l’équipe d’évaluation a travaillé sur la base des critères d’évaluation révisés par le CAD en 2019. Parmi les normes figurent en bonne place la crédibilité pour laquelle les jugements ont été basés sur des critères de jugement validés, l’éthique liée à la longue expérience en évaluation et la fiabilité des données et leur source, la confidentialité des informateurs, l’impartialité et l’objectivité. Les principes suivants ont aussi guidé l’analyse : l’approche basée sur les droits, l’approche genre qui a été intégrée dans toutes les parties du rapport, ainsi que le principe LNOB, et « Do Not Harm ».

Dans l’organisation de la mission, le dispositif AGORA a prévu une étape de pré-validation en interne où les questions éthiques liées au métier sont examinées. L’Unité de suivi-évaluation du PNUD a aussi veillé sur cet aspect.

  - Limites de l’évaluation

Le cahier des charges de la mission qui encadrait la phase de terrain, couplé à l’éparpillement des acteurs à rencontrer et des sites à visiter, a nécessité une prolongation de ladite phase, à l’initiative du PNUD. La mission d’évaluation a pour sa part recruté 06 enquêteurs, dont 4 femmes, au lieu des 03 initialement prévus. Ces initiatives croisées ont permis d’obtenir plus de résultats.

La durée de la phase de terrain et le fait que les interventions sont pour la plupart d’achèvement récent, ne permettait pas d’adopter davantage de méthodes quantitatives en évaluation d’impact, notamment la méthode contrefactuelle basée sur la randomisation. Cependant, et conformément aux TDR, les principaux changements qualitatifs ont pu être identifiés.

Enfin, l’équipe d’évaluation n’a pas pu obtenir le rapport de la revue du portefeuille de novembre 2023. L’absence dudit rapport n’est cependant pas de nature à amenuiser la qualité des conclusions de l’évaluation.

La mission d’évaluation remercie le PNUD qui n’a ménagé aucun effort pour mitiger les risques potentiels et réels observés.

- CONTEXTE DU PAYS ET INTERVENTION DU PNUD SUR LA PERIODE DE REFERENCE

## 3.1. Contexte national

### 3.1.1. Eléments d’information sur le pays

Situé en Afrique de l’Est, et entouré par la RDC, le Rwanda et la Tanzanie, le Burundi a une superficie 27 834 km². Dans la réalité c’est sur 25 200 km² de terres émergées que vit une population estimée à 12 309 600 habitants, (dont 50,4% de femmes) soit ce qui fait du pays le deuxième pays le plus densément peuplé en Afrique avec une densité de plus de 440 habitants/km². Cet état de choses entraine des conséquences néfastes sur les conflits fonciers, la déforestation, l’érosion et l’aménagement du territoire, ce qui classe le pays au bas de l’échelle de l’indice de vulnérabilité et de préparation. La population est majoritairement jeune (70% de la population) avec un taux d’emploi faible.

Après des décennies d’instabilité sociopolitique, les Accords de paix d’Arusha en 2000 ont été conclus à la suite des efforts de la Communauté internationale et de la volonté des belligérants d’emprunter la voie constitutionnelle et démocratique pour exercer le pouvoir. Après une période post-électorale 2015 marquée par de sévères tensions sociopolitiques, la situation sécuritaire s’améliore progressivement donnant ainsi la possibilité de mettre en œuvre des actions de développement.

Le pays est au bas de l’échelle de classement dans l’essentiel des indicateurs internationaux mesurant le développement humain, la gouvernance et la lutte contre la corruption, la pauvreté, la gestion des risques liés aux changements climatiques, etc. Selon la BAD, le pays a connu d’énormes difficultés budgétaires du fait d’une conjugaison de deux situations externes : la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. Un rapport de l’ISTEEBU (aujourd’hui INSBU)  établit le taux de pauvreté monétaire à 51,6 en 2021, ce qui signifie que la moitié de la population burundaise ne parvient pas à subvenir à ses besoins.

### 3.1.2. Politiques et stratégies nationales de développement

Pour faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, le pays a élaboré, avec l’appui du PNUD, le PND 2018-2027, comme cadre de convergence des politiques nationales et des appuis extérieurs. A mi-parcours, une évaluation a mis en lumière la faiblesse du cadre de résultats marquée par une absence ou une inadéquation des indicateurs avec les enjeux de développement.

Pour mieux encadrer l’aide internationale qui occupe une part importante du budget de l’Etat, estimée à 333,9 milliards de BIF en 2021/2022 par le Ministère de l’Economie, le pays a élaboré une stratégie nationale de coopération pour le développement. Celle-ci rappelle les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement.

Le PND 2018-2027 a pour objectif de « transformer structurellement l’économie burundaise, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-être social ». Pour ce faire il s’appuie sur 12 piliers principaux à savoir : Agriculture, Energie, Technologie et savoir-faire, Ressources naturelles, Compétitivité, Capital humain, Industrialisation, Infrastructures, Tourisme, Partenariats public-privé, Intégration régionale et coopération. L’évaluation à mi-parcours du PND, réalisée en mars 2023, a révélé un certain nombre de faiblesses, notamment l’absence de système de planification et de suivi-évaluation solide, ce qui a conduit à une tendance à budgétiser sans évidence des besoins associés à des options de politiques. Cette situation a entraîné l’absence d’une mémoire institutionnelle et d’outils de modélisation de l’économie burundaise, qui auraient permis de faire des analyses lointaines, et de simuler les effets et impacts des options de politiques. Un redressement de cette situation a été préconisé, ainsi que le passage d’un budget de moyens à la budgétisation axée sur les résultats.

Des évènements intercurrents intervenus pendant la mise en œuvre du CPD méritent d’être signalés, notamment l’évaluation de la Vision Burundi 2025, dont les recommandations ont donné lieu à l’élaboration et à l’adoption en septembre 2023, d’une nouvelle vision de développement, la Vision Burundi 2040-2060, dont le credo est « Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Elle prévoit qu’à « l’horizon 2040, le Burundi sera un pays paisible, où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d’une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par les secteurs agro-alimentaire et industriel à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société ; le tout, dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte du genre et de l’équité ».

La Politique nationale de décentralisation 2018-2027, a pour objectif général celui visé également par le Plan national de développement, à savoir : « la gouvernance locale pour un développement inclusif et durable est améliorée ». Spécifiquement, le document de politique national de décentralisation vise : i. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel en faveur de la gouvernance locale ; ii. Le renforcement de l’autonomie organique et financière au niveau des collectivités locales ; iii. L'amélioration des performances administratives et techniques des collectivités dans la fourniture des services à population ; iv. Le développement des mécanismes de participation citoyenne et de la redevabilité v. Le renforcement du développement économique local ne laissant personne pour compte. Ce document stratégique est articulé autour de quatre axes interdépendants à savoir : i. Le renforcement du cadre juridique de la décentralisation. ii. Le renforcement du cadre institutionnel, relatives à la décentralisation iii. Le renforcement des capacités et performance des collectivités locales dans la fourniture des services publics et le développement local iv. La décentralisation financière et fiscale.

A partir de ce cadre stratégique, le pays a pu élaborer/adapter des stratégies sectorielles pour l’essentiel avec l’appui du PNUD, en vue de correspondre aux orientations souhaitées.

## 3.2. Le Programme pays du PNUD 2019-2023

Présentation succincte du CPD 2019-2023

Les informations les plus pertinentes sur le Programme pays finissant sont répertoriées dans le tableau ci-après :

Tableau 2 : informations essentielles concernant le Programme finissant

| Titre du programme | Programme de pays Burundi (CPD 2019-2023) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’effets et de produits institutionnels | 3 effets, 11 Produits |  |  |
| Pays | Burundi |  |  |
| Provinces couvertes | 12 provinces / 18 provinces sur les activités financées sur Fonds mondial |  |  |
| Période de mise en œuvre | Date de début : janvier 2019 |  | Date de fin : décembre 2023 |
| Sources de financement/Bailleurs | UE, GCF, GEF, SDG FUND COPERATION SUISSE, PBF et GFATM, COOPERATION BELGE |  |  |
| Budget total (planifié et réalisé) et répartition par piliers | Budget planifié US$ 203 147 000 | Budget mobilisé US$ 340 928 190,60 Soit 168% | Priorité 1 : US$ 31 006 676,38 Priorité 2 : US$ 253 720 614,24 Priorité 3 : US$ 16 926 636,98 Autres : US$ 8 645 016,08 |
| Objectif global | La réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des femmes et des hommes dans les zones rurales |  |  |
| Résultats stratégiques | 1) Personnes : Inclusion, dignité et égalité |  | 2) Prospérité : actifs financiers et non financiers, production non agricole |
|  | 3) Paix : Paix, Gouvernance et État de droit |  |  |
|  | 4) Thématiques transversales : Résilience et les thématiques transversales à savoir (i) Egalité de Genre, Droits de l’Homme et le VIH ainsi que (ii) la jeunesse et la démographie |  |  |
| Bénéficiaires | Institutions burundaises / Populations désagrégée par sexe, Batwas, rapatriés, déplacés et PVH |  |  |
| Parties prenantes du CPD | Structures étatiques : Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines, Ministère du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme, Ministère de la Santé Publique, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, Ministère de la Communication, des TIM, CFPJ, CSTB, ENA, CNFAL, FONIC, FMCR, IGEBU, OBPE, , juridictions, IO, BESD, CDFC, SPCFN, INSBU, UNIBU, , PNLS-IST, PNLT, PNILP, PFNAGC, SETIC, , autorités provinciales et locales. Partenaires de mise en œuvre : BBIN, BUJA Hub, IRC, CARITAS Burundi, Croix Rouge du Burundi, Barreau OSC : KAZOZA’H, ACO, UPHB, AFRABU, UNIPROBA, Union des Fédération des Coopératives SANGWE de Ruyigi. |  |  |

## 3.3. La théorie du changement

La théorie du changement du CPD est formulée de la manière suivante : « la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des femmes et des hommes dans les zones rurales passent par: a) le développement des secteurs ruraux non agricoles grâce à des unités de production et de transformation tenant compte de la problématique femmes-hommes, à des marchés inclusifs, à la création d’entreprises et à l’amélioration de l’accès aux actifs financiers et non financiers; b) l’amélioration de l’accès à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité tenant compte de la problématique femmes-hommes et le renforcement des moyens techniques et opérationnels des institutions nationales et locales pour assurer des mécanismes de planification, de gouvernance et de responsabilisation efficaces; c) la mise en place et l’amélioration des systèmes d’alerte rapide, de façon à permettre aux parties prenantes aux niveaux national, local et communautaire d’anticiper les catastrophes, de s’y préparer et d’y faire face ainsi que de s’adapter aux changements climatiques et de promouvoir les ressources énergétiques durables pour générer de nouvelles activités économiques.

Les hypothèses qui sous-tendent la mise en œuvre du Programme sont les suivantes : (i) une paix durable, (ii) la disponibilité des ressources, (iii) l’appropriation nationale et (iv) la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme, avec pour toile de fond des analyses des disparités entre les sexes pour veiller à ce que toutes les interventions visent à réduire les inégalités entre femmes et hommes.

- PRINCIPALES CONSTATATIONS

Les principaux constats d’évaluation sont présentés ci-dessous, par critère.

## 4.1. CRITERE DE LA PERTINENCE

### 4.1.1. Degré d’ancrage du programme PNUD dans les cadres de référence internationaux, nationaux et institutionnels (ODD, PND, UNDAF)

4.1.1.1. Alignement du CPD 2019-2023 du PNUD avec l’Agenda 2030

Les Objectifs du développement durable sont reflétés dans le document du CPD 2019-2023. En effet, le Programme a ciblé 9 ODD, soit les ODD, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15 et 16. Le tableau suivant présente comment certaines des thématiques développées dans le Programme pays s’articulent avec les ODD ciblés :

Tableau 3 : Vue synoptique des thématiques du CPD 2019-2023 en lien avec les ODD pertinents

| OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE | THEMATIQUES ABORDEES DANS LE CADRE DU CPD 2019-2023 |
| --- | --- |
| Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde | - Autonomisation des femmes et des jeunes, promotion de l’entreprenariat local - Accroissement des moyens de subsistance non agricoles en zones rurales, de l’accès aux actifs financiers et non financiers, et des capacités techniques en matière de production, de transformation et de commerce |
| Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable |  |
| Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge | Lutte contre le Paludisme, TB, VIH/SIDA, prise en charge de la santé mentale |
| Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles | Accompagnement juridique et social des femmes dans l’accès aux terres, la lutte contre les VBGs et la promotion de l’entreprenariat, et la comptabilisation en continu des ressources distribuées |
| Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable | Promotion des énergies renouvelables (solaire, charbon et bois écologiques, foyers améliorés |
| Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous | Promotion du développement local et de l’économie locale en appuyant des unités de transformation |
| Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre | Amélioration du revenu des ménages, inclusion financière, lutte contre les discriminations, etc. |
| Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions | Renforcement de la résilience des collectivités face aux changements climatiques et aux catastrophes |
| Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité | Amélioration de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées |
| Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous | Renforcement des institutions au niveau stratégique, sectoriel et local |

Ainsi présenté, il est avéré que le CPD 2019-2023 ciblait bien les 5 « P » de l’agenda 2015-2030 à savoir Personnes, Prospérité, Planète, Paix et Partenariats, dont il contribuait progressivement à la mise en œuvre au Burundi.

4.1.1.2. Adéquation du CPD 2019-2023 du PNUD avec le PNUAD 2019-2023 et l’UNSDCF 2023-2027

- Un alignement sur 50% des résultats de l’UNDAF

Le CPD 2019-2023 était adéquatement aligné sur l’UNDAF de la même période. En effet, le Programme pays a ciblé 3 des 6 résultats de l’UNDAF 2019-2023 de la même période. Le budget total du Programme pays s’élevait à 25% de l’enveloppe globale du PNUAD.

Tableau 4 : Vue synoptique des effets du Plan cadre et des effets du CPD

| RESULTATS DE L’UNDAF 2019-2023 | EFFETS DU CPD 2019-2023 |
| --- | --- |
| Effet 5 : D’ici 2023, les hommes et les femmes en particulier les plus vulnérables utilisent équitablement les moyens de production pour accroître les rendements et les revenus générés par une production agro-sylvo-zootechnique innovante et respectueuse de l’environnement contribuant à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle | D’ici à 2023, les femmes, les jeunes et les groupes les plus vulnérables sont autonomes sur le plan socioéconomique et politique et bénéficient d’une protection sociale (résultat 2 du PNUAD) |
| Effet 6 : D’ici 2023, les femmes et les hommes, de tout âge et particulièrement les groupes vulnérables utilisent équitablement les services d’institutions qui garantissent la redevabilité, la paix, l’égalité de genre, la justice, et le respect des Droits de l’Homme de manière efficace, indépendante et transparente | D’ici à 2023, les femmes et les hommes de tout âge, et en particulier les groupes vulnérables, accèdent équitablement aux services des institutions qui garantissent la responsabilité, la paix, l’égalité des sexes, la justice et le respect des droits humains de manière efficace, indépendante et transparente (résultat 1 du PNUAD) |
| Effet 4 : D’ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des ressources naturelles (eau, terre, foret), de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés | D’ici à 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et de prévention des risques de catastrophe, de gestion durable des ressources naturelles (eau, terres, forêts), d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés (résultat 4 du PNUAD) |

Au regard de ce tableau, il apparait que les effets du CPD 2019-2023 correspondent à 3 des 6 Effets du PNUAD 2019-2023, qu’il contribue progressivement à réaliser.

- Une pertinence non discontinuée avec la survenue de l’UNSDCF 2023-2027

En 2022 l’UNDAF 2019-2023 a fait l’objet d’une évaluation. Les conclusions de celle-ci ont permis de formuler un nouveau cycle de programmation 2023-2027, notamment en réduisant le nombre d’effets et de résultats stratégiques. Il a été noté une pertinence soutenue du CPD 2019-2023 par rapport aux priorités stratégiques et aux résultats stratégiques du nouveau Plan cadre. En effet, le Programme finissant s’intègre bien dans deux des trois priorités stratégiques du nouveau Plan cadre (Priorité 1 :  Transformation structurelle de l’économie et amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive ; et Priorité 3 : Gestion durable de l’environnement et Résilience renforcée aux impacts du changement climatique et aux autres chocs) et au moins trois des cinq résultats stratégiques.

Cette pertinence constante traduit une bonne identification des besoins des populations basées sur les documents nationaux.

4.1.1.3. Adéquation du CPD 2019-2023 du PNUD avec les cadres de référence nationaux

- Ancrage du PNUD au PND 2018-2027

L’alignement du CPD 2019-2023 au PND 2018-2027 devrait être analysé à la lumière du degré d’adéquation du Programme Pays aux Plans cadre des Nations Unies successifs depuis 2019, dans la mesure où le développement national comporte des aspects qui nécessitent la mobilisation d’expertises et de moyens relevant aussi des autres agences du Système des Nations Unies.

Dans cette logique, il a été noté que le CPD 2019-2023 intégrait 50% des effets du PNUAD 2019-2023, et de fait contribuait à la mise en œuvre du PND 2018-2027. Bien plus, en s’attaquant à la digitalisation et à la promotion de l’emploi des jeunes à travers la semaine de l’innovation, le PNUD a contribué de manière surabondante à la mise en œuvre d’éléments recherchés par le PND 2018-2027 tels le Pilier 3 (L’amélioration de la connaissance basée sur la technologie et le savoir-faire).

Il importe de relever que la mise en œuvre du PND 2018-2027, est le fruit d’une coopération accentuée entre les autorités burundaises et le PNUD (UPS).

- Ancrage du PNUD aux politiques et stratégies sectorielles et locales

En plus d’être aligné sur le PND 2018-2027 directement ou via le Plan-cadre, il a été relevé un fort ancrage des interventions du PNUD dans les différents Produits du CPD, dans les Politiques et stratégies nationales ou sectorielles. A titre d’exemple des actions ont été mises en œuvre conformément au Plan National de Réforme Administrative, à la Politique Nationale Genre, à la Stratégie nationale de la coopération, à la Politique Nationale de la décentralisation, à la Stratégie Nationale de développement économique local, à la Stratégie sectorielle de la justice 2020-2025, révisée pour la période 2023-2027, etc.

Cet ancrage institutionnel dans la mise en œuvre était ainsi de nature à enclencher une dynamique positive dans l’opérationnalisation des actions. Non seulement le PNUD a depuis les cycles précédents contribué de manière significative à mettre en place ces divers cadres stratégiques, mais aussi dans le Programme en évaluation à leur mise en œuvre, soit directement, soit à travers son rôle d’entrainement des autres PTF.

### 4.1.2. Place accordée au PNUD dans la coopération relative aux thématiques ciblées

Aux lendemains de la crise post-électorale de 2015, alors que l’essentiel des partenaires bilatéraux et multilatéraux du PNUD avaient suspendu leur coopération avec le pays, le PNUD a maintenu la sienne. Les principaux acteurs compétents ont ainsi fait savoir à la mission d’évaluation que « le PNUD a toujours été avec nous », « c’est un partenaire fidèle », il n’a jamais arrêté de travailler avec nous, pas même pendant les différentes crises ». Cette situation a eu pour corollaire un positionnement stratégique du PNUD comme partenaire de premier plan en matière de développement. A cet effet la plupart des cadres référentiels de développement ont été élaborés avec l’appui du PNUD, ainsi que la mise en œuvre des programmes essentiels pour le développement du pays.

Dans le cadre du CPD 2019-2023, cette place stratégique s’est davantage affirmée tant au niveau national, sectoriel que local. La plupart des Plans annuels des ministères partenaires ont ainsi bénéficié d’un accompagnement du PNUD à des degrés divers, tant dans leur formulation que dans leur mise en œuvre. Aussi le Bureau pays a contribué à mobiliser les fonds internationaux au profit du Pays (Fonds mondial, GEF, etc.).

Le retour progressif des autres PTF dans les domaines d’intervention du PNUD confirme son rôle d’entrainement et d’impulsion du développement au Burundi, de même que sa capacité à mobiliser des fonds dans les domaines pertinents des interventions de développement sur la période de référence.

Au niveau du développement local, l’accompagnement dans le cadre du CPD 2019-2023 s’est avéré particulièrement stratégique dans la mesure où pour des Institutions comme le FONIC ou le FMCR, le PNUD s’est avéré être celui qui a donné de l’impulsion à l’opérationnalisation de leurs activités. Le même constat peut être effectué au niveau de la planification du développement, de la justice et des études stratégiques : même si des partenaires sont de plus en plus présents le PNUD aura été le précurseur, il aura ouvert des perspectives techniques et stratégiques nécessaires, dont les autres partenaires assurent le prolongement et/ou l’optimisation.

### 4.1.3. Nature et importance des ressources mobilisées par rapport aux attentes

Durant le cycle de programmation, un dynamisme a été noté dans la mobilisation des fonds en vue de tenir les engagements du CPD. Aussi pour une cible budgétaire de USD 203 147 000 le PNUD a pu mobiliser un montant de USD 304 928 190,60, soit un taux de réalisation de 168%. Cette mobilisation s’est faite en continu y compris durant la période la COVID-19. Selon la Revue genre du CPD 2019-2023, 30% desdites ressources ont été spécifiquement affectées aux projets ayant comme objectif principal la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et jeunes filles (ce qui correspond au marqueur genre 3 ou GEN3).

Ce faisant, le PNUD a élaboré en concertation avec la partie nationale, des projets et initiatives qui ont permis de mobiliser divers fonds : GF, GEF, UE, Coopération Suisse, Coopération Belge, PBF, CFATM. La structure globale du budget se présente ainsi qu’il suit :

Figure 1 : Source de financement du CPD 2019-2023

Source : PNUD Burundi, 2023

Tableau 4 : Répartition des fonds par Priorité

| RUBRIQUE BUDGETAIRE | MONTANT |
| --- | --- |
| Priorité 1 | USD 31 006 676,38 |
| Priorité 2 | USD 253 720 614,24 |
| Priorité 3 | USD 16 926 636,98 |
| Autres | USD 8 645 016,08 |
| Total | USD 340 928 190,60 |

Malgré le dynamisme observé dans la mobilisation des fonds, les besoins en ressources du Portefeuille des projets n’ont pu être couverts, comme il sera analysé dans le critère Efficience.

### 4.1.4. Prise en compte de la coopération Sud/Sud et triangulaire dans la préparation et la mise en œuvre du programme

Le CPD 2019-2023 a constitué un modèle d’expérimentation et d’optimisation de la coopération Sud-Sud et triangulaire. Celle-ci implique que le PNUD a favorisé le rapprochement de pays du Sud avec le Burundi dans l’optique d’atteindre les objectifs de développement de ce dernier. C’est ainsi dans le cadre de l’appui à la formation, au partage d’expériences, aux relations transfrontalières, des coopérations ont été développées.

S’agissant de la formation, des coopérations ont été mises en place entre l’Université du Burundi et l’Université de Yaoundé II - Soa au Cameroun dans le cadre de l’animation pédagogique des Masters en analyse économique et en Economie de l’environnement. Ces filières ont été opportunément renforcées dans l’optique de rendre disponibles des ressources humaines pouvant porter la mise en œuvre de la PND. Le PNUD a également contribué à renforcer l’Ecole Nationale d’Administration du Burundi en encourageant la mise en place d’un partenariat avec l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Cameroun, au travers notamment de voyages de partage d’expériences.

Ces initiatives de soutien à la mise en place de partenariats ont été aussi notées dans les voyages d’échanges d’expériences dans divers domaines (entrepreneuriat, environnement et gestion des catastrophes, planification stratégique, etc.) dans plusieurs pays africains, tels le Rwanda, la RDC, etc.

L’approche a ainsi permis au pays de capitaliser des expériences proches de son contexte, en observant les réalisations, en échangeant des points de vue et perspectives et en nouant des partenariats.

Il convient néanmoins de mettre en place un mécanisme de valorisation de tous ces acquis (exploitation des rapports de missions, suivi des partenariats, etc.), pour en améliorer la capitalisation.

### 4.1.5. Performances du programme pendant et après la pandémie COVID-19

La pandémie COVID-19 a constitué une étape importante et cruciale de la mise en œuvre du CPD 2019-2023. Du fait des prescriptions mondiales en termes de distanciation sociale et de travail à distance, conjuguées à l’impact de la crise économique induite par cette crise sanitaire mondiale, des réajustements opérationnels et budgétaires se sont avérés nécessaires.

Une forte adaptation du PNUD à ce changement brusque a été noté à divers niveaux. Le PNUD s’est ainsi joint à l’effort international de soutien au Burundi pour appuyer la mise en œuvre des mesures de restrictions de la contamination. Aussi un système de travail alterné, combiné au travail à distance a été mis en place pour poursuivre la coopération en dépit du contexte difficile. Le PNUD a également maintenu le financement des interventions du CPD, même si la mobilisation des ressources a pu être perturbée.

### 4.1.6. La prise en compte du genre dans la conception du Programme

4.1.6.1. Une généralisation des indicateurs spécifiant la distribution des ressources aux femmes

Le Cadre des ressources et résultats présente une désagrégation des cibles par hommes et femmes. Cette désagrégation est enrichie d’une détermination de la situation de référence et des cibles.

Cette désagrégation, qui va sous-tendre la comptabilisation en continu des ressources distribuées est aussi rendue visible dans la théorie du changement du CPD, ce à un double niveau : (i) au niveau des résultats et (ii) au niveau des hypothèses.

S’agissant des résultats au niveau des produits et des effets, les indicateurs sont présentés par sexe. La théorie du changement quant à elle, sur les hypothèses, indique que la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble du programme est un facteur de succès.

4.1.6.2. Une élaboration insuffisante des perspectives de genre

Cependant l’analyse des bénéficiaires ne semble pas exhaustive dans le document du CPD.  En effet, prendre les Batwas, les rapatriés, les déplacés comme des cibles sans s’interroger sur les réalités et besoins sexo-spécifiques, n’aura pas permis de tenir compte des réalités particulières dans lesquelles vivent les femmes de ces groupes spécifiques.

Pourtant la théorie du changement mentionne expressément « la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme, avec pour toile de fond des analyses des disparités entre les sexes pour veiller à ce que toutes les interventions visent à réduire les inégalités entre femmes et hommes ».

Cette lacune a également été notée dans l’entièreté du portefeuille des projets.

## 4.2. CRITERE DE L’EFFICACITE

4.2.1. Principaux résultats obtenus au niveau des produits et effets

De prime abord il convient de noter que l’efficacité sera analysée en termes de potentiel et/ou d’efficacité future dans la mesure où les actions exécutées sous les trois priorités se terminent normalement au 31 décembre 2023. Certains autres projets sous la priorité 3, démarrent à peine ou sont en période de croisière.

      - Efficacité sur la Priorité 1 : Croissance inclusive et développement local

Logique de l’intervention

Pour mitiger les effets néfastes de la Covid-19 sur les populations rurales déjà fortement affectées par la conjoncture économique difficile, donner effet au principe Leave No One Behind (LNOB), et favoriser la prise en compte des ODD et de l’égalité hommes-femmes au niveau local, les interventions dans le cadre de cette Priorité avaient pour finalité de renforcer l’autonomie socioéconomique des populations rurales (en ciblant les catégories vulnérables : femmes, jeunes, personnes déplacées, rapatriés, Batwas et personnes handicapées), à travers la mise à disposition d’actifs financiers sous forme de cash transferts, et d’actifs non financiers, notamment la mise en place d’usines, et d’équipements permettant d’exercer des activités agricoles, pastorales, et de transformation. De plus cette intervention recherchait la promotion d’un développement inclusif au travers de l’appui des communes à mettre en place des plans communaux intégrant à la fois les ODD et la dimension genre. Les prévisions budgétaires pour la priorité 1 s’élevaient à USD 31 006 676,38.

Des performances variées suivant les interventions

Au regard des indicateurs du CRR et des informations recensées, la performance générale sous la priorité 1 peut être estimée entre 40-70%. Sur la base de ces intervalles, une performance moyenne de 55% peut être inférée.

En effet, alors qu’elle est de 100% par rapport aux Plans communaux consacrant la territorialisation des ODD dans 48 communes, de plus de 100 % sur l’octroi d’actifs financiers via le FMCR (avec plus 47 000 personnes concernées dont 52,31% de femmes), la performance est bien moindre par rapport aux actifs non financiers, notamment en ce qui est des appuis relatifs à l’élevage, des usines et autres unités de transformation, les stations de stockage d’eau, etc. Lesdites installations sont pourtant susceptibles d’affecter les ¾ des populations ciblées. Les effets de ces principaux résultats sont mieux élaborés dans la rubrique spécifiquement consacrée à la collecte des effets (effects harvesting) sous la priorité 1.

Les unités de transformation mobilisées pour les fédérations de coopératives, avaient pour vocation d’actionner des leviers multiplicateurs par la mise en place de chaine de valeurs partant de la production à la commercialisation. A ce jour les installations très importantes ne sont pas réceptionnées à Ruyigi et Kirundo. De même, la poterie destinée aux Batwas dans la commune de Ruyigi n’est pas fonctionnelle en dépit des installations. En plus, les marchés relatifs aux unités de transformation du manioc de Giharo et Bukemba dans la province de Rutana sont en cours d’attribution, rendant l’efficacité future ou potentielle.  Enfin, Le réservoir de stockage d’eau alimenté à l’énergie solaire de Busoni présente des défectuosités qui retardent sa réception.

L’efficacité future des unités de transformation sera tributaire de la disponibilité des intrants, aspect peu maturé par le FONIC porteur du projet. En effet, les usines de transformation agroalimentaire (manioc, riz) et du miel sont implantées dans les zones où la production est soit très faible, soit inexistante. Elle sera aussi tributaire, pour générer les intrants nécessaires à l’opérationnalisation des usines, de la bonne prise en compte des risques environnementaux (inondations), lesquels dans les zones Ruyigi et Kirundo sont sérieux. Les mêmes remarques peuvent être extrapolées au Centre d’enseignement des métiers mis en place à Ruyigi. Très pertinent au regard des besoins, son fonctionnement a par contre été peu muri, ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas ouvert. De facto, l’efficacité future dans ce domaine de la formation professionnelle - pouvant contribuer à générer des emplois et auto-emplois et par ricochet inverser la courbe de la pauvreté - dépendra des arrangements institutionnels avec le Burundi.  Sur un autre plan, alors que l’exécution des travaux d’usine de transformation dans la Province de Rutana (communes de Giharo et Bukemba) se précisent, la question de la disponibilité des intrants n’est pas toujours pas résolue.

Par ailleurs, des performances significatives et potentiellement fortes sont enregistrées sur le volet de la promotion de l’emploi des jeunes à travers notamment la Semaine de l’innovation organisée par le PNUD, rendue à sa troisième édition. Le PNUD sélectionne en effet depuis 2021, des jeunes porteurs de projets innovants. Ces derniers bénéficient d’une formation à l’issue de laquelle des projets sont primés soit en numéraires, soit en équipements.

Tableau 5 : Récapitulatif des acquis des semaines de l’innovation PNUD

| Editions | Nombre de jeunes présélectionnés | Nombre de projets primés | Nature des appuis | Domaines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 50 dont 16 filles et 34 garçons | 20 | Formation (3 mois) Numéraire et équipements | Entrepreneuriat écologique, cartes prépayées de bus, high-tech, etc. |
| 2022 | 43 dont 12 filles et 31 garçons | 20 | Formation (5 jours) Numéraire et équipements |  |
| 2023 | 44 dont 27 garçons et 17 filles | 10 | Numéraire à raison de 10 millions de FBU à chacun |  |

Les semaines de l’innovation du PNUD ont permis de voir émerger de nombreuses start-ups de jeunes dont l’évolution économique est admirable.

Exemple de start-up mise en place grâce à l’appui du PNUD : KAGE

Le Promoteur de cette entreprise communautaire a été l’un des jeunes appuyés par le PNUD depuis 2020. Issue des membres de l’Association pour le bien-être de l’environnement, la start-up GPC a une base communautaire, laquelle est mobilisée pour la collecte des déchets et la recherche en vue de valoriser ceux-ci. GPC produit du bois écologique et du charbon écologique (combustibles écologiques) à partir des déchets ménagers (chutes de riz, foin, autres déchets durs, etc.). Avant l’appui du PNUD, KAGE produisait 40 kg par jour avec l’aide de 4 ouvriers et des équipements artisanaux. Avec l’appui du PNUD, une unité industrielle a été mise en place, par laquelle GPC produit 30 tonnes par jour avec 50 employés. Entre 2020 et 2023, KAGE a recyclé 4,5 millions de tonnes de déchets, et a produit des combustibles équivalents à 371 ha de forêts dorénavant épargnées. La valeur ajoutée est que les combustibles écologiques ne génèrent pas de fumée et chauffent plus sans nuire à la santé et à l’environnement. A côté de cette innovation, KAGE produit des fours améliorés qui permettent d’économiser et d’optimiser le charbon qui peut être utilisé pour plusieurs cuissons. En plus de ravitailler désormais le marché national (entreprises et particuliers), GPC fait des livraisons au Cameroun, au Burkina Faso, en Tanzanie et au Rwanda où le produit est particulièrement sollicité. Aujourd’hui l’entreprise ambitionne de conquérir les marchés européens et asiatiques, et de produire de l’énergie électrique (cible 4 Mégawatts) à l’aide de charbon écologique et d’équipements conçus par elle. Entre la collecte, le dépouillement et la production, KAGE a mis en place une chaine de valeur qui emploie des centaines de jeunes burundais, filles et garçons.

Il y a cependant lieu de relever sur cet aspect, que la période d’incubation de jeunes innovateurs s’est amenuisée au fil des éditions, passant de 3 mois à quelques jours. De plus, il n’a pas été mis en place un Suivi Itératif des bénéficiaires (SIB) dans cette composante, ce qui fournit peu d’éclairages/enseignements sur les succès, mais aussi les échecs des lauréats, en vue d’une optimisation des approches dans ce domaine. Aussi BUJA HUB, la structure partenaire pour l’activité estime qu’il y a un gap fort en termes de succès entre la première promotion (2021) et la seconde promotion (2022), imputable à la diminution de la période d’incubation. Enfin, plus d’opportunités devraient être offerte aux jeunes innovatrices.

Une analyse insuffisante des éléments pouvant contribuer à l’efficacité

A côté des succès du Programme, certains points ont à ce jour été peu analysés. Parmi ceux-ci figurent les faibles sommes allouées au titre des MCPEA prévus mais non spécifiés dans le décret portant organisation et fonctionnement du FMCR, et le délai de remboursement court. Ces éléments reflètent une connaissance insuffisante du contexte rural. En effet, au lendemain de la Covid-19, le taux d’inflation au Burundi, qui a connu une aggravation significative au Burundi depuis 2022, ne pouvait pas permettre aux bénéficiaires d’acquérir la même quantité de marchandises pour les vendre à des personnes par ailleurs d’ailleurs économiquement pauvres, surtout en zone rurale.

Le recours aux Institutions de microfinances a eu en plus un effet pervers sur les acteurs, dans la mesure où le taux d’intérêt a augmenté de 15%. La situation a généré des déperditions financières. Ces constats ne réduisent en rien la pertinence de l’intervention suivant l’approche VSLA initiée par CARE dans diverses interventions en Afrique.

De plus l’initiative a semblé plus centrée sur la protection communautaire du capital que sur l’effectivité du succès des initiatives économiques. En effet, alors que le FMCR a pour rôle de « former et sensibiliser les bénéficiaires de micro-crédit sur l’éducation financière » (article 7 al 5 du D2021 susvisé), il n’a pas pu mettre en place ce système ainsi qu’un système de suivi des bénéficiaires pour mieux encadrer les récipiendaires. Cette lacune est liée à la faiblesse institutionnelle de cette structure qui ne dispose pas de ressources humaines et de capacités financières suffisantes pour dérouler en permanence ce genre d’activités. Cette faiblesse institutionnelle dans le portage de l’activité (impliquant un financement et un nombre de bénéficiaires important) n’a pas été opportunément analysée.

Couplée à la faiblesse du renforcement des capacités portées par les OSC partenaires, l’efficacité des interventions a été contrainte.

De manière logique la réalisation de l’indicateur correspondant (indicateur 1.1.3) est incertaine, car le positionnement de la stratégie d’accompagnement par rapport à cet indicateur s’est avéré inefficace.

Enfin, alors que les plans communaux intégraient opportunément les ODD et la dimension genre, leur concrétisation n’a pas été effective pour permettre une bonne territorialisation des actions de développement. Cela n’a pas non plus permis la réalisation de l’indicateur 1.2.1.

      - Efficacité sur la Priorité 2

Logique de l’intervention

Partant d’une faiblesse de la demande des services publics au niveau des provinces et communes, et d’une adéquation insuffisante de l’offre des services publics au niveau déconcentré, les interventions menées dans le cadre de la Priorité 2 avaient pour objectifs de pallier ces déficiences à travers le renforcement de la demande et de l’offre de service public aux populations au niveau déconcentré. Plus particulièrement, il s’agissait de renforcer les services administratifs, judiciaires et sanitaires et corrélativement la demande de ces services. Le budget et les dépenses totales pour la période 2019-2023 s’élèvent à USD 253 720 614,24.

Des performances significatives

Au regard des indicateurs du CRR et des informations recensées, la performance générale sous la priorité 2 se situe entre 60 et 80%. Sur la base de ces intervalles une performance moyenne de 70 % peut être inférée.

Entre les appuis immatériels et matériels, le Programme a généré et génère encore des résultats significatifs pour la garantie effective des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Cependant, la plupart des projets corrélés sont en cours de finalisation.

Tableau 6 : Récapitulatif des principaux résultats obtenus

| THEMATIQUES/ SERVICES | SERVICES APPUYES/NATURE DES APPUIS | RESULTATS DE DEVELOPPEMENT OBTENUS/ACTES ACTES PRODUITS |
| --- | --- | --- |
| Planification | Appui technique et financier à l’élaboration des politiques et stratégies publiques | PND 2018-2027, Evaluation à mi-parcours, ODD, IDH, PNRA, SNDEL, PNG, etc. |
| Guichets Uniques provinciaux | Mise en place de 6 nouveaux GUP | +158 639 documents délivrés (environ 90%), dont 25% environ au profit des femmes |
| Etat civil | Registres d’état civil, digitalisation, prise en charge des frais | + 2 325 683 d’actes d’état civil dont 965, 784 Femmes |
| Certification foncière | 20 services fonciers mis en place dans 20 communes, matériel technique, | +40 000 parcelles enregistrées et +15 000 certificats fonciers délivrés (70%) dont 11% environ de parcelles enregistrées et de certificats spécifiquement au profit des femmes. Il y a aussi à relever les certificats conjoints hommes et femmes s’élevant à environ 15%. |
| Accès à la justice des rapatriés | Appui au CSTB | +578 dossiers examinés, +10000 bénéficiaires (+60% femmes), décisions de rapatriement disponibles et exécutées |
| Mécanismes vecteurs de paix sociale | Appui à l’Ombudsman | Mise en place des mécanismes vecteurs de paix sociale dans 119 communes, +6000 contentieux traités |
| Lutte contre les VBGs | Appui au Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, et au Ministère de la justice et les juridictions pénales | Mise en place de mécanismes d’alerte précoces + soutien psychologique et aide légale aux victimes : +3000 cas reportés et +1000 jugés dont 85% des femmes ; mise en place d’un Pool judiciaire spécialisé |
| Renforcement des capacités | ENA et Ministères sectoriels | 350 formés à l’ENA, nombreux séminaires animés par thématiques, y compris environ 30% de femmes |
| Gestion du Fonds mondial | Ministère de la santé, PNLS, PNLT, PNLP, Croix-Rouge Burundi, Caritas | Evolution des capacités nationales de prise en charge du VIH/SIDA, de la Tuberculose et du Paludisme en zone urbaine et rurale |

Au 31 décembre 2023, il est attendu des performances supplémentaires sur les volets fonciers, de l’état civil, de la lutte contre les VBG ainsi que dans le cadre de la digitalisation. Celles-ci permettront de couvrir les zones non couvertes.

Des lacunes dans la concentration des interventions et la sécurisation des acquis

Aussi pertinentes et efficaces que soient les actions de développement, leur éparpillement dans différentes communes, n’a pas favorisé l’atteinte de résultats transformationnels, sauf sur les thématiques comme la certification foncière.

D’autre part, la sécurisation des actes d’état civil et de certificats fonciers devront faire l’objet de réflexions ultérieures en vue de garantir les droits acquis. En effet, la mise en place de fichiers nationaux sécurisés et dédiés (fichier informatique national d’état civil et système national d’information foncière) s’avère une piste intéressante moyennant un bon encadrement juridique concernant la protection des données personnelles.

      - Efficacité sur la Priorité 3

Logique de l’intervention

Partant des risques environnementaux et de catastrophes naturelles importants, ainsi que de la faiblesse de l’énergie électrique, les interventions menées au titre de l’effet 3 avaient pour finalité de renforcer la résilience des populations face à ces risques, notamment à travers la préparation, la prévention et la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux risques de catastrophe naturelle, l’accès à des sources d’énergie propres pour les populations vulnérables, et le développement de solution pour la gestion durable des ressources naturelles. Le budget provisionné pour cette Priorité est de USD 16 926 636,98.

Des perspectives prometteuses d’efficacité

Au regard des indicateurs du CRR et des informations recensées, la performance générale dans cette priorité est estimée entre 20 et 50%. A partir des intervalles, une performance moyenne de 35% peut être inférée.

Ce faible taux s’explique par le fait que plus de 60% des projets sont en démarrage ou en période de croisière. Malgré cette situation, l’efficacité dans le cadre de l’Effet 3 est fortement prometteuse, que ce soit au plan stratégique, opérationnel ou décentralisé.

Au plan stratégique, Le PNUD a appuyé le développement et/ou l’actualisation de stratégies et plans de gestion environnementale ou de réduction des risques de catastrophes.

Pour ce qui est de la gestion des risques, le PNUD a appuyé le développement et la validation dans le cycle de programmation précédent, de la stratégie nationale de gestion des risques 2018-2025, avec ses deux plans successifs. La présente évaluation s’est focalisée sur le second plan d’action (2022-2025). En 2020, le PNUD a contribué via une expertise dédiée à actualiser la Contribution Déterminée au niveau National de 2015 ce qui permis au pays de renouveler son engagement de réduire les émissions d’ici 2030. Dans le domaine de la RRC, le PNUD a aussi contribué à élaborer un Plan de contingence national multirisques et de préparation et de réponse aux urgence 2021-2023. La mise à jour de ce plan est en cours. De même la politique de réduction des catastrophes est en cours d’élaboration.

En ce qui concerne l’environnement, l’élaboration, l’actualisation des textes, politiques et stratégies a bénéficié de l’appui technique et financier du PNUD. Ainsi en est-il du Plan national d’adaptation aux changements climatiques, de l’élaboration de la promesse climat, la CDN de long terme, etc.

Enfin dans le secteur de la conservation de la biodiversité et de l’énergie, des études diagnostiques ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, ce qui permet d’accroitre la connaissance dans ces secteurs. Une stratégie nationale de la biodiversité est en cours d’élaboration avec l’appui du PNUD.

Sur le plan opérationnel, et sous réserve des développements sous le paragraphe 4.2.3.2, des hectares de terrain ont été reboisés, des bassins versants aménagés, des mécanismes d’alerte précoces ont été mis en place dans 6 provinces dans les communes présentant une vulnérabilité aux changements climatiques et autres catastrophes naturelles. Le PNUD a aussi appuyé la Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Les animateurs de ces mécanismes ont bénéficié de formations et de matériels techniques et logistiques grâce au PNUD.

Un processus d’électrification en énergie solaire est en cours dans 5 provinces (Kirundo, Kazuzi, Cankuzo, Rutana, Makamba), les études y relatives ont été réalisées et un début de travaux est enregistré depuis le second semestre 2023.

L’efficacité prometteuse sur la bonne gestion des parcs nationaux est quasiment certaine, au travers de la mise en œuvre des activités sur le volet conservation des écosystèmes et de la biodiversité.

Enfin, au niveau décentralisé, des plans de contingence communaux ont été mis en place et renforcés, y compris avec des exercices de simulations.

Au regard de ce qui précède, les performances à ce stade sont particulièrement notées dans le pré positionnement d’un cadre stratégique et opérationnel de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Par contre, la faible coordination du secteur de l’environnement et de la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, ne profite pas à l’efficacité, dans la mesure où les interventions sont dispersées, disséminées voire éclatées. De plus l’accès à l’électricité n’a pas été analysée en termes de pouvoir d’achat des potentiels bénéficiaires. En dépit des efforts fournis en matière de formation, les capacités des ressources humaines dans le secteur de l’environnement et de la réduction des risques de catastrophes sont encore faibles et appellent des interventions plus importantes.

### Caractéristiques, contraintes et perspectives du renforcement institutionnel des acteurs étatiques dans le cadre du programme PNUD

      - Capacités institutionnelles et humaines renforcées

L’un des points forts du Programme pays en clôture est le renforcement institutionnel. Cette dimension est tangible sur au moins 4 points : (i) la contribution au développement des capacités de planification au niveau national, sectoriel et local, (ii) l’appui au fonctionnement des institutions publiques, (iii) la contribution au renforcement des capacités des acteurs nationaux, (iv) le soutien dans la recherche et la gestion des financements internationaux et de l’attractivité économique du pays.

- Contribution au développement des capacités nationales de planification

Le Programme pays a fourni une opportunité nouvelle de poursuivre les appuis au développement des politiques publiques démarrée dans les cycles précédents. C’est ainsi que plusieurs documents importants ont été mis en place :

Exemples de quelques documents développés avec la contribution du PNUD

Tableau 7 : Documents élaborés avec l’appui du PNUD

| DOCUMENT /ACTION DE PLANIFICATION | STRUCTURE ETATIQUE PARTENAIRE | STATUT |
| --- | --- | --- |
| Evaluation du PND 2018-2027 |  | Validé |
| Projet de « Vision du Burundi Pays émergent en 2040 et Pays développé en 2060 », avril 2023 | Présidence, BESD | Validé |
| Stratégie nationale de la coopération au développement 2023-2027 | Ministère des affaires étrangères et de la coopération | Validé |
| Plan de contingence national multirisques et de préparation et de réponse aux urgence 2021-2023 | Ministère de l’intérieur, DG de la protection civile et de la gestion des catastrophes, IGEBU | Validé |
| Stratégie nationale de la biodiversité | Ministère de l’environnement | En cours |
| Plans communaux de développements intégrant les ODD | Ministère de l’intérieur, DG décentralisation et développement local, Administrateurs municipaux | Validé |
| Rapport de l’examen volontaire sur la mise en œuvre des ODD, avril 2020 | BESD, MFBCDE | Validé |
| Rapport national sur le développement humain 2019 | BESD, MFBCDE | Validé |
| Plateforme digitalisée de suivi des interventions des partenaires | BESD | Validé |
| PND version modifiée | Min Fin | En cours |
| Accompagnement du passage au budget-programme | BESD, Min fin et Planification | En cours |
| Burundi, Tourist and investment destination, septembre 2022 | Ministère des affaires étrangères chargé de la coopération | Validé |
| Rapport de priorisation des ODD de 2016-2030 | Présidence du Burundi | Validé |
| Evaluation du financement du développement pour la mise en place d’un cadre national de financement intégré profondément « vert », juillet 2022 | Minfip | Validé |
| Forum de développement économique | Présidence du Burundi | 2ème édition |
| Plans d’intégration du genre dans 3 Ministères sectoriels | Min chargé du genre |  |
| Evaluation de la prise en compte du genre dans les politiques, stratégies, programmes et budgets des ministères sectoriels | Min chargé du genre |  |

Le processus d’élaboration des différents documents a mobilisé l’expertise nationale et les acteurs étatiques. Il s’en est suivi un transfert de compétences techniques qui a induit le renforcement des capacités des acteurs nationaux, à tous les niveaux. L’une des conséquences positives est la disponibilité d’un vivier d’expertise au plan national, lequel pourra opportunément être mobilisé ultérieurement. 100% des acteurs nationaux rencontrés à tous les niveaux ont reconnu le rôle structurant des appuis du PNUD au plan institutionnel.

L’une des grandes réalisations dans ce volet est la territorialisation des ODD au travers des Plans communaux, ainsi que l’intégration d’un volet budgétaire pour les risques de catastrophes naturelles. Le processus d’élaboration de ces plans a fourni aux acteurs locaux une opportunité d’analyser et d’apprécier l’étendue des forces, faiblesses, opportunités et menaces pesant en termes de développement sur leurs communes. Malheureusement l’opérationnalisation de ceux-ci n’a pas été accompagnée.

- Appui au fonctionnement des institutions publiques

100% des institutions rencontrées ont reconnu l’appui considérable du PNUD dans la réalisation de leurs PTA. De facto, le Programme finissant a contribué à la réalisation des missions organisationnelles. 40% des structures rencontrées ont estimé que le programme finissant prenait en charge à plus +90% du financement des activités de la structure. Dans cette veine le FMCR, le FONIC, le Secrétariat permanent de la Commission foncière ou le Secrétariat permanent à la réforme administrative, par exemple, ont reconnu que leur fonctionnement dépendait en grande partie du PNUD. Les autres 60% ont indiqué que la contribution du PNUD était à la fois essentielle et entrainante ; grâce au rôle d’impulsion tenu par le PNUD, ces institutions ont pu bénéficier de diverses sources de financements alternatifs. Ces financements sont venus poursuivre ou amplifier les appuis précédents du PNUD.

Les appuis à la mise en place des services fonciers communaux associés à l’acquisition de matériels géomatiques, ainsi que l’appui à la montée en puissance des services d’état civil ont aussi constitué dans les quelques 20 communes ciblées des appuis institutionnels de grande importance. A ces appuis il faut ajouter la digitalisation de manière transversale.

En ce qui concerne l’Ombudsman, le Programme pays a grandement et stratégiquement contribué à la mise en œuvre de ses missions. En effet, à travers divers projets, l’Institution promotrice de la paix sociale a été accompagnée dans l’organisation de nombreux séminaires aux niveaux national et provincial, et surtout à mettre en place des mécanismes de médiation communautaire dans 100% des communes du Burundi. Il en a découlé une atmosphère sociopolitique apaisée et propice aux actions de développement.

Enfin, de nombreuses retraites gouvernementales ou sectorielles ont été appuyées pour accompagner l’élaboration de documents structurants.

En dépit de ces efforts considérables, Il faut relever que ces appuis ont peu profité au niveau décentralisé (mise en œuvre des plans communaux), où se localisent pourtant les populations cibles du CPD 2019-2023. De plus les appuis en matière de digitalisation doivent s’inscrire dans le cadre d’un plan directeur national de dématérialisation, auquel devrait être ajusté un encadrement juridique.

- Renforcement des capacités des acteurs nationaux comme moteur du développement humain

Le Programme finissant a offert aux acteurs nationaux de nombreuses occasions de se former. Cette démarche s’appuie sur le paradigme selon lequel le développement des capacités est un puissant vecteur du développement humain. Aussi, plus de 350 acteurs locaux dont 30% de femmes, ont bénéficié de formation sur diverses thématiques de la fonction publique locale partant de la planification à l’éthique et la déontologie, en passant par des cours de gestion financière. Même si des mécanismes de suivi de l’application effective des formations n’ont pas été mis en place, il peut être pronostiqué des améliorations qualitatives dans la délivrance du service public au niveau local.

En plus de ces formations d’un type standard, divers séminaires de renforcement des capacités ont été organisés dans les thématiques inscrites dans les trois priorités du CPD y compris des formations aussi spécifiques que la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la médiation communautaire, etc.

Enfin, s’appuyant sur l’axe 5 du PND 2018-2027, portant sur le renforcement du système éducatif et amélioration de l’offre de formation, le CPD a mis en place une collaboration avec l’Université du Burundi axée sur deux objectifs fondamentaux : (i) développer un système éducatif performant, conforme aux besoins nationaux et aux normes internationales, et (ii) renforcer la recherche au service du développement. Cette orientation stratégique a permis la poursuite de l’appui aux filières Master en économie de l’environnement et en analyse économique en collaboration avec l’Université du Burundi. 94 lauréats (dont 40% de jeunes filles) de ces masters sont désormais sur le terrain avec un taux d’embauche de 80%.

La capitalisation des modules de formation utilisés s’avère nécessaire dans le cadre d’un cahier des formations pour contribuer à construire progressivement l’expertise nationale. Dans le même ordre d’idées, il est nécessaire de mettre en place un véritable plan national de développement des capacités à même de porter les ambitions de la politique nationale de développement. Parmi les filières analysées comme essentielles figurent les statistiques, l’environnement et la gestion des catastrophes, ainsi que la planification et le génie rural.

En plus de la question de la capacitation en vue du développement, il faudrait s’interroger sur la rétention des ressources humaines qualifiées dans la fonction publique nationale, dans la mesure où un turn over très élevé a été noté chez les interlocuteurs du PNUD durant la période du CPD 2019-2023. Des études plus poussées peuvent permettre de déterminer des causes et d’envisager des pistes de solutions.

- Soutien dans la recherche et la gestion des financements internationaux et de l’attractivité du pays

Le PNUD a accompagné le Burundi à rechercher et à obtenir les financements nécessaires à la mise en œuvre d’actions de développement. Ainsi en est-il de la préparation des dossiers de financement pour le Fonds mondial, le GEF, ou d’autres financements sur projets comme le Fonds Suisse, ou l’Union Européenne. L’expertise technique du PNUD dans les domaines ciblés, couplée à ses procédures de gestion administrative et financière ont amplement contribué à capter ces financements.

Sur un autre plan, le PNUD a contribué à assurer la visibilité et l’attractivité internationale du pays en accompagnant l’organisation technique et matérielle du Forum pour le développement du Burundi qui est à sa seconde édition. Ce Forum constitue un cadre de dialogue entre le Gouvernement, les Bailleurs de fonds, les ONGI, les OSC nationales, et les populations burundaises urbi et orbi. Dans la même veine, la mise en place d’une Plateforme digitalisée des interventions des partenaires est un appui immatériel de grande envergure permettant au Burundi de mieux planifier son budget annuel.

En dépit de ces efforts, il convient de relever qu’après deux cycles de financement du Fonds mondial où le PNUD a tenu le rôle de récipiendaire principal, les capacités nationales de gestion n’ont pas beaucoup évolué. Des déficiences sont encore notées au niveau de la partie nationale, dans la tenue des rapports financiers et la production des statistiques sanitaires. Un plan de renforcement des capacités nationales a été élaboré au 4ème trimestre 2023, donc tardivement, et n’a pas été mis en œuvre. A ce sujet, le turn over très élevé des ressources humaines dans les différents Programmes de santé constitue et constituera un handicap dans la capitalisation de l’expertise accumulée au fil des années. Des études plus poussées peuvent permettre de déterminer des causes et d’envisager des pistes de solutions.

      - Renforcement de la déconcentration et de la décentralisation des services publics

Avec la mise en place de 6 Guichets Uniques Provinciaux (GUP) sur la période, après les 4 GUP mis en place dans les cycles précédents, le Programme finissant a grandement contribué à la déconcentration administrative conformément aux préconisations de la Politique Nationale de réforme administrative, et corrélativement, a contribué à l’amélioration de l’accès des populations aux services publics.

Le même constat est dressé dans l’accompagnement au processus de décentralisation sur certains aspects essentiels au bien-être des populations rurales.  Ainsi en est-il de l’obtention des titres de propriété, avec un appui pour la montée en puissance des services fonciers communaux, et à l’enregistrement et la certification foncière.

Dans la même veine, comme déjà indiqué, les appuis à l’élaboration de plans communaux et au développement des services d’état civil communaux pour profiter aux populations indigentes, constituent des contributions significatives du PNUD au renforcement institutionnel au niveau décentralisé.

Pour renforcer l’efficacité sur tous ces points, il serait opportun de poursuivre le processus de transfert des compétences aux services déconcentrés (actualisation des textes), de mettre en place des fichiers nationaux pour sécuriser les droits acquis, notamment l’état civil et les titres de propriété. Aussi, la digitalisation des services d’état civil (dotation de matériels informatiques, fourniture de logiciels, etc.) devrait non seulement être davantage alignée sur la disponibilité de l’énergie électrique, ce qui pourrait solliciter une plus grande rationalisation des interventions, mais s’appuyer sur un cadre juridique protégeant les données personnelles.

      - Renforcement des capacités de l’institution judiciaire

Dans la poursuite de ses interventions antérieures, le Bureau pays à travers le Programme pays en clôture a contribué à renforcer le fonctionnement de l’institution judiciaire à divers niveaux.

En effet, la montée en puissance de pools spécialisés dans les juridictions a été favorisée, pour une meilleure prise en charge judiciaire des cas de VBG. Il en a découlé une efficience améliorée en termes de durée de jugement ; il s’en est suivi d’importantes performances : plus de 2200 cas d’auteurs de VBG poursuivis sur 3000 cas signalés.

Ensuite le programme pays a soutenu le fonctionnement de la CSTB dans la garantie des droits des populations rapatriées, tant au niveau du jugement des affaires que de leur exécution. Il s’en est suivi des performances significatives comme relevé ci-dessus (plus de 10000 personnes touchées dont plus de 60% de femmes).

    - Evolution des caractéristiques socioéconomiques et de la capacité de résilience des bénéficiaires finaux face aux changements climatiques et catastrophes, avec un focus sur la vulnérabilité

      - Efficacité du Programme en rapport avec les moyens de subsistance des bénéficiaires finaux

Le Programme finissant a offert l’opportunité à plusieurs dizaines de milliers de personnes en milieu rural d’avoir accès à des actifs financiers et non financiers. Cette approche d’accompagnement s’est faite par la capitalisation de l’approche MCPEA prévue dans le décret constitutif du FMCR, mais aussi grâce à des appuis combinés avec le FONIC et les OSC nationales.

Tableau 8 : Récapitulatif de la distribution des AF et ANF

| NATURE DES ACTIFS | NOMBRE DE BENEFICIAIRES | CATEGORIES |
| --- | --- | --- |
| Actifs financiers | 36 224 | 25 359 femmes (70%) |
| Actifs non financiers (formations) | 47 792 | 25 000 femmes (52,3%) |
| Actifs non financiers (appuis en moyens de production) | 84 451 personnes | 43 000 femmes (50,91%) |

Au regard des données statistiques une grande partie des populations cibles de 25 communes réparties dans 5 provinces (Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Kirundo) ont été bénéficiaires des appuis directs ou indirects du PNUD via le FMCR, le FONIC et les OSC nationales.  Ces appuis ont permis en 2022 à 44 072 personnes dont 16 000 femmes de démarrer des activités économiques.

Dans la même veine, le PNUD a contribué à mettre en place 2607 Plateformes dont : 778 pour femmes et 1599 pour hommes. Ces plateformes sont les bases des petites et moyennes entreprises appuyées par les actifs non financiers.

En plus des analyses liées à la non réception des unités de transformation et des facteurs de leur opérationnalisation, l’évaluation à mi-parcours du PADDEL avait déjà relevé la faiblesse du système de formation et d’encadrement mis en place par le truchement des OSC nationales.  Parmi les facteurs explicatifs il a été noté entre autres (i) le faible niveau de gouvernance et de gestion associative des groupements des bénéficiaires (cas d’AFRABU) ; (ii) le manque de transparence et le faible niveau de gestion des microprogrammes, (iii) la faible capacité d’organisation et d’analyse des opportunités, (iv) le manque de suivi régulier et d’appui à l’organisation (UPHB et AFRABU), et enfin (v) la faible capacité d’analyse du marché, marketing (cas d’AFRABU, UPHB et UNIPROBA). L’agrégation de ces facteurs a conduit à réduire le potentiel en matière de revenus des populations bénéficiaires.

4.2.3.2. Efficacité du programme en rapport avec la capacité de résilience des collectivités locales face aux changements climatiques et catastrophes

Faisant suite à une analyse pertinente des besoins, le Programme finissant a réservé un Effet pour aider le Pays au niveau national et décentralisé à faire évoluer sa capacité de résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles (qui en ce qui concerne le Burundi sont particulièrement prégnantes et génératrices d’effets multiplicateurs pervers sur les terres, la production agricole, les sécheresses et inondations, etc.), sur la base des orientations internationales pertinentes dont entre autres le Cadre d’action de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes 2015-2030.

En matière de résilience face aux changements climatiques, le Programme a appuyé dans 5 provinces (Kirundo, Makamba, Rumonge, Bujumbura rural et Bujumbura mairie), la mise en place des systèmes d’alerte précoce à base communautaire dans 36 collines, l’installation de 30 stations météorologiques, pluviométriques et hydrométriques, avec pour fonctions de générer de l’information nécessaire aux prévisions climatiques, la réalisation de 1360 km de courbes de niveau végétalisées, 1420 FAE (Fossés antiérosifs), et le reboisement de 300 ha pour stabiliser les bassins versants en amont (Bujumbura).

A l’appui de ces dispositions, environ 3 millions de personnes ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur les risques de catastrophes naturelles, et plus de 400 personnes ont été formées à la gestion du système d’alerte précoce.

Ainsi, en matière de protection civile, en plus des actions au niveau national par l’appui à la montée en puissance de la Plateforme nationale de prévention et de gestion des catastrophes et du système météorologique national le PNUD a aidé la PFN-PRGC à élaborer des plans d’urgence pour 7 provinces et 15 communes, et à mettre en place un système d’alerte précoce dans quatre de ces communes. Des équipements de prévention et de secours ont aussi été mis à la disposition des services de protection civile.

L’une des avancées majeures est que les PCDC des 4 communes ont prévu une ligne budgétaire pour les risques de catastrophes, ce qui est un effet direct des actions de sensibilisation.

D’autre part, en appui à ces initiatives environnementales, les interventions du Bureau pays ont consisté entre autres à installer des AGR pour réduire les effets des faibles récoltes, avec entre autres, dans la province de Kirundo, la mise en place des capacités de production et de transformation, via l’appui à la montée en puissance des unités de transformation (commune de Kirundo), mais aussi grâce à la construction d’un immense réservoir à usage de stockage d’eau (commune de Busoni).

Fort de ce qui précède, et tenant compte de ce que bon nombre de projets sont en cours, le Programme finissant a une efficacité prometteuse sur la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Aussi intéressants que sont les résultats actuels et potentiels, les efforts devraient être poursuivis dans le renforcement et la consolidation des acquis en matière de SAPBC (Systèmes d’alerte précoces à base communautaire) dans les diverses composantes, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l’IGEBU et de la PFN-PRGC, la consolidation des acquis en matière d’infrastructures et d’équipements de production et de transformation, etc. Il y a aussi lieu comme précédemment indiqué de renforcer la coordination du secteur de l’environnement, et de mieux focaliser les appuis.

### 4.2.5. Evolution de l’accès des populations cibles à des services administratifs, sanitaires et judiciaires améliorés

Dans 5 provinces ciblées (Bururi, Rutana, Makamba, Rumonge et Kayanza, comprenant toutes ensemble 32 communes sauf pour le volet foncier qui couvre 20 communes), le PNUD a soutenu à la fois la demande et l’offre de services publics. Dans la même veine, via le Fonds mondial, le PNUD a mis en œuvre les activités mandataires qui lui incombaient en tant que Récipiendaire principal ; celles-ci contrairement aux autres appuis, couvrent le territoire national (18 provinces).

A travers des activités de formation en collaboration de l’Ombudsman ainsi que la sensibilisation communautaire, la mise en place de GUP, l’appui à la mise en place de 20 services fonciers, l’appui aux services d’état civil (etc.), l’accès aux services administratifs des populations a considérablement évolué, puisque celles-ci ont pu obtenir de milliers de documents. En plus, à travers la mise en place de mécanismes de médiation à base communautaire par le truchement de l’Ombudsman, les conflits avec l’administration provinciale et communale ont considérablement réduit.

Dans le cadre judiciaire, la mise en place de pools spécialisés dans la lutte contre les VBGs a constitué une progression majeure dans l’accès des femmes victimes de viols et violences multiformes aux services judiciaires. De plus, les appuis au fonctionnement de la CSTB ont eu des conséquences très positives sur l’accès des Rapatriés à la justice au regard des performances enregistrées. Enfin, les personnes privées de liberté n’ont pas été oubliées, puisqu’elles ont pu bénéficier de l’aide légale ce qui a permis plusieurs libérations.

Sur un autre plan, grâce au Fonds mondial et l’assurance qualité effectué par le PNUD, les différents programmes et les autres récipiendaires ont permis à une plus large frange de la population en milieu urbain et rural, sur tout le territoire national, d’avoir un accès plus large et mieux structuré aux services de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. Partant des sensibilisations aux différents intrants nécessaires (médicaments, moustiquaires imprégnées, appareils et produits de laboratoire, etc.) des millions de personnes, y compris en milieu rural où des systèmes de santé communautaire ont été appuyés.

En dépit de ces efforts, l’information qualitative sur les évolutions à tous les niveaux est peu disponible ou de faible qualité. A cet effet, il convient de renforcer davantage les systèmes nationaux d’information : INSBU, DNSIS, statistiques judiciaires, etc.

Une approche particulièrement intéressante en matière foncière aura été l’inscription des noms des femmes aux côtés de leurs maris dans les certificats fonciers délivrés, ce qui leur confère un pouvoir décisionnel sur le devenir de la propriété foncière enregistrée.

    - Impact des performances du CPD sur l’évolution des indicateurs de l’UNDAF, du PND et du Plan stratégique du PNUD

Le programme finissant a permis de faire évoluer, dans le cadre des actions ciblées, les indicateurs de l’UNDAF, notamment en qui concerne les volets accès aux services administratifs, sanitaires et judiciaires.

En effet, l’évaluation de l’UNDAF 2019-2023 en 2022, après révélé que plusieurs indicateurs du CRR était non smart, et nonobstant la période de la Covid-19, a estimé que la performance sur 3 effets (2, 3 et 6) a été jugée satisfaisante. L’effet 6 de l’UNDAF 2019-2023 (relatif à un accès équitable des femmes et des hommes aux services d’institutions qui garantissent la redevabilité, la paix, l’égalité de genre, la justice, et le respect des Droits de l’Homme, de manière efficace, indépendante et transparente), qui se réfère à l’Effet 2 du CPD tel que traité dans la Priorité 2 est concerné par cette performance. Comme indiqué plus haut la performance générale du programme sous la priorité 2 s’élève à 70%. A cet effet, ne serait-ce que sur cette composante la contribution du Programme finissant a été majeure. L’UNDAF étant aligné sur le PND, il en découle une contribution importante du CPD, tel que ce sera analysé dans le critère Impact.

    - La prise en compte du genre dans les résultats du Programme pays

      - Le Genre comme toile de fond des interventions du Bureau pays

La prise en compte de la dimension genre est un volet essentiel permettant non seulement d’atteindre des résultats probants des effets 1, 2 et 3 et des produits, mais aussi d’être en phase avec la Politique Nationale Genre (PNG 2012-2025) opérationnalisée par entre autres outils le Programme National d'Autonomisation Economique des Femmes (PNAEF, 2019), financé par le gouvernement burundais.

Une mission de revue de l’intégration de l’approche genre dans le Portefeuille du PNUD 2019-2023 a été conduite par le Bureau pays en août 2023. Celle-ci a conclu que le PNUD intègre systématiquement dans son fonctionnement et ses procédures la dimension genre depuis 1996 ; cela lui a valu d’être certifié or sur ce volet dans le cadre du processus gender seal 2021-2023. La mission d’évaluation partage entièrement ce constat.

A cet effet, il a été constaté que le programme finissant a accompagné la mise en place du Cadre stratégique genre sur la base des objectifs suivants :

- La création des emplois décents pour les femmes, et les jeunes filles ;

- La réduction les inégalités dans la participation politique pour les jeunes et les femmes au Burundi ;

- La réduction des inégalités d’accès des femmes dans la gestion des ressources naturelles, plus précisément, par :

  - Le soutien des économies tenant compte des questions de genre ;

  - La contribution à la redynamisation de la gouvernance inclusive, la participation et l’exercice des responsabilités par les femmes,

  - Le soutien des sociétés égalitaires pour le renforcement de la résilience ;

  - Le placement de l’égalité des genres au cœur de la prise en charge des personnes et de la protection de la planète ;

  - Le comble de l’écart entre les genres en matière d’accès à une énergie moderne et durable ;

  - L’accélération de la concrétisation de l’égalité des genres.

L’efficacité sur le volet genre est avant tout inscrite dans les documents de politique et stratégie sectorielles élaborés avec l’appui du Bureau pays. Tous les documents listés dans les développements précédents ont opportunément intégré la dimension genre comme toile de fond des interventions, au niveau national, sectoriel ou local.

D’autre part la dimension genre a été intégrée dans la mise en œuvre des interventions, puisque les résultats de développement sont systématiquement désagrégés par genre sur toutes les 3 Priorités.

      - Une bonne prise en compte de la dimension genre dans les interventions

La revue documentaire et l’exploitation des données brutes du terrain permettent de constater qu’une dynamique de transformation des conditions de vie des personnes vulnérables de manière générale et des femmes en particulier est en marche, imputable aux interventions soutenues par le Bureau pays, en matière d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes.

A cet effet, le Programme finissant a développé plusieurs interventions visant à renforcer les moyens de subsistance de populations vulnérables à travers l’amélioration de l’accès à des actifs financiers et non financiers. Cet objectif a été le sujet de divers projets couvrant diverses couches des populations rurales dont le projet PADDEL, un projet d’autonomisation des femmes, un projet d’autonomisation des jeunes, et au travers de ses interventions visant le relèvement et la stabilisation des sinistrés de catastrophes et des rapatriés.

De 2019 à 2022, le projet a permis l’accès aux actifs financiers à 36 224 personnes dont 72% sont des femmes Parmi les bénéficiaires, 2% sont des Personnes vivant avec le handicap (PVH), 5% sont des populations autochtones (Batwa), tandis que 4% sont des rapatriées et 8% sont des victimes de violences basées sur le genre (ibid).

Dans le cadre du projet d’autonomisation de la femme mis en œuvre dans quatre (4) provinces (Rutana, Cankuzo, Mwaro et Karuzi), le PNUD a effectué un transfert monétaire de relèvement composé par 6 transferts réguliers de 20 000 francs burundais à 5371 femmes vulnérables, encadrées dans le développement des activités économiques de groupes, individuels ou de sous-groupes. Ces interventions ont aussi permis de faire progresser relativement les capacités de gestion financière, d’épargne et de crédits de ces femmes en les regroupant autour de 220 associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA), ainsi que le renforcement de capacités entrepreneuriales de plus de 67% des membres de ces associations, soit 3599 femmes.

Les interventions de ce projet ont permis une relative amélioration de l’activité économique individuelle, collective de ces VSLA ou de sous-groupes dans les VSLA. Selon les informations qualitatives de terrain, les activités génératrices de revenus ont permis de faire progresser l’économie locale. Les entretiens ont permis de relever les divers bénéfices qualitatifs de l’intervention des femmes appuyées en termes d’autonomisation et amélioration de l’estime de soi à travers l’amélioration de leur participation économique et sociale dans la vie des ménages, (associée à une plus grande estime de leurs époux), et l’émergence d’un esprit entrepreneurial.

En ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès aux services des bureaux d’état-civil, les résultats montrent qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès à ces services, dans la mesure où 99% des enquêtés affirment que les hommes et les femmes ont la même possibilité d’accès aux services offerts dans les bureaux d’état-civil. Sans être totalement éradiquées, les sensibilisations communautaires, la présence d’IMBONEZA sur chaque colline et la mise en œuvre des pratiques de dénonciation des auteurs ont permis de créer un awereness sur la question au sein des communautés ciblées.  Enfin, l’immatriculation et la certification de centaines de terres appartenant aux femmes est un des succès du programme, ainsi que l’inscription des noms des femmes aux côtés de celui de leurs époux dans les certificats fonciers pour celles qui sont mariées.

      - Une faible institutionnalisation du genre dans les ministères partenaires

Le dynamisme observé dans la prise en compte du genre dans les programmes et projets mis en œuvre en partenariat avec les acteurs étatiques, se reflète peu dans le degré d’intégration du genre au sein des institutions publiques, et ce en dépit des préconisations constitutionnelles et de la politique genre. Au-delà de la simple représentation statistique, la dimension genre intègre des procédures et mécanismes spécifiques.

Au 15 novembre 2023, seuls 3 ministères étaient détenteurs d’un plan d’intégration du genre élaborés avec l’appui du PNUD. La performance sur ce point, causée par une programmation tardive, est très faible, alors que cette dimension est structurante et susceptible de générer des cultures institutionnelles durables.

Aussi convient-il de consolider les acquis sur les actions visant un empowerment socioéconomique des femmes et jeunes filles, tout en poursuivant le volet institutionnel susceptible de mieux perdurer après les interventions.

  - CRITERE DE L’EFFICIENCE

### 4.3.1. Performances et contraintes du dispositif opérationnel de mise en œuvre et de suivi

4.3.1.1. Un dispositif de mise en œuvre principalement appuyé sur la partie nationale

La mise en œuvre du CPD a vu une implication significative des acteurs nationaux à différents niveaux. Plus de 50 structures étatiques ont été impliquées soit directement, soit comme partie prenante, dans la mise en œuvre du Programme finissant au travers des différents projets du Portefeuille. A côté de acteurs étatiques, le Programme a aussi collaboré avec des OSC nationales, des ONGI et des agences privées. La liste des parties prenantes au CPD est annexée au présent rapport.

Cette implication de premier niveau des partenaires nationaux avait vocation à faciliter la mise en œuvre, mais aussi l’appropriation des interventions. Elle s’inscrit à cet effet dans la Stratégie Nationale de Coopération en vue du Développement, elle-même alignée sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. La collaboration s’exécutait par l’interface des projets, à travers les comités de pilotage ou les comités directeurs, avec des Points focaux et/ou des chefs de projets. Des Unités de gestion de projets simplifiées ont été installées dans différents projets, avec une taille de 1 à 12 personnes en fonction des projets et des institutions.

L’accompagnement du PNUD était constitué d’un appui financier et technique, notamment grâce à la mobilisation d’expertise pertinente en fonction de la thématique. Les ressources étaient mobilisées sur la base de PTA signés des deux parties. Le PNUD effectuait aussi, via les experts suivi-évaluation recrutés dans les projets ou l’Unité de suivi-évaluation du PNUD, des activités de suivi, complétées par des évaluations à mi-parcours et finales.

L’externalisation à plus de 70% des tâches techniques à la partie nationale, aussi séduisante qu’elle paraisse, n’a pas toujours donné lieu aux résultats de développement souhaités. Par exemple, les unités de transformation installées dans la province du Kirundo (y compris le réservoir d’eau de Busoni alimenté par une mini-centrale solaire), se sont appuyées sur les études techniques menées par le FONIC, sans études de faisabilité propres au Bureau pays. A ce jour la réception de ces ouvrages et équipements importants, traine du fait de défectuosités et d’une faible analyse de la chaine de valeur.

Sur un autre plan, les acteurs nationaux, en dépit du leadership exercé dans la mise en œuvre, estiment ne pas être suffisamment impliqués dans l’identification, l’élaboration, la priorisation et la localisation des activités. Cette situation s’explique en partie par le turn over constaté au niveau des agents collaboratifs dans les différents programmes et projets, et par la faible tenue de la mémoire institutionnelle des projets. L’instabilité des ressources humaines collaboratives est un facteur de risque pour le renforcement des capacités nationales.

Dans la même veine, les acteurs provinciaux et locaux, qui sont les plus proches des bénéficiaires du CPD, ont été peu ou pas impliqués dans l’identification et la priorisation des activités et des zones. Cela a rendu peu efficaces les tentatives de leur implication dans le suivi des activités. L’impression, qui semble se dégager de cette faible implication est que le Programme finissant était, contre ses propres attentes, très centralisé.

En ce qui concerne la collaboration avec les organisations de la société civile, le programme a surtout travaillé avec celles à dimension nationale (ACO, AFRABU, UNIPROBA, UPHB, etc.). Ces dernières supposées être représentatives des populations à la base, ont péché par une formulation relative des besoins de leurs communautés ainsi que par un encadrement peu efficient des activités de formation et de suivi. A titre d’exemple, le projet d’une unité de fabrication de poterie au profit des Twas à Ruyigi, ne correspondait pas aux demandes de ces communautés, ce qui a eu pour conséquence qu’en dépit des installations et équipements livrés, l’unité n’a jamais fonctionné. Une économie politique des communautés ciblées devrait dans le futur permettre d’identifier des associations à base communautaire plus légitimes, en vue d’établir de meilleures collaborations avec elles.

4.3.1.2. Des contraintes relevées dans le processus de planification et de mise en œuvre

La mise en œuvre des actions dans le cadre du CPD, bien qu’alignée sur la SNCD, était aussi assujettie aux usages de coopération au niveau de chaque instance ministérielle et Agence du SNU. Les Lettres d’accord constituaient une exigence pour le démarrage effectif de la mise en œuvre des PTA avec les unités opérationnelles dédiées aux projets.

Des retards considérables ont été relevés dans le processus de signature des lettres d’accord, ce qui a fortement impacté la période d’exécution du projet. Les responsabilités sont partagées, et le PNUD et les décideurs nationaux devront dans le futur et bien longtemps en amont, mieux communiquer sur le déroulement des priorités cadrées dans le Programme pays.

D’énormes retards ont été consommés dans le démarrage des activités. Entre la disponibilité des fonds qui étaient en cours de mobilisation pour les différents projets, et les mécanismes de traitement des dossiers financiers jugés lents par la partie nationale et dans la quasi-totalité des rapports d’évaluation, des retards ont été consommés et ont réduit considérablement la durée effective de mise en œuvre des activités.

La conjugaison de ces facteurs défavorables a contraint le calendrier de mise en œuvre. Avec une période moyenne d’exécution effective de 7 mois sur 12, la durée réelle de mise en œuvre du CPD aura été de 3 ans au lieu de 5 ans. Les interventions durant la Revue du portefeuille de novembre 2023 ont également conclu à l’inachèvement des projets engagés.

Cependant, les retards consommés ne doivent en aucun cas occulter l’immense capacité de mobilisation et de flexibilité institutionnelle du Bureau pays à collaborer avec une centaine de parties prenantes, tout en conservant l’énorme avantage comparatif en termes de pertinence, de qualité et d’efficacité des interventions de développement au Burundi.

4.3.1.3. Faible dimensionnement des équipes de programmes, projets et support

Le Document du programme indique s’agissant de l’administration du programme et la gestion des risques, que : « le bureau pays renforcera ses capacités programmatiques et opérationnelles afin d’obtenir des résultats concrets ». Entre l’élaboration des activités, la mobilisation des fonds, la mise en œuvre et le suivi des projets de développement, ainsi que la gestion financière des opérations et programmes, les équipes du PNUD Burundi ont été particulièrement sollicitées durant le cycle de programmation finissant. Pour mieux comprendre les contraintes en termes d’efficience, le Consultant a dû s’intéresser aux capacités institutionnelles existantes.

Les conclusions sommaires qui découlent de cet intérêt, et qui pourront être consolidées par une analyse institutionnelle plus poussée, conduisent à penser que les équipes sont insuffisamment dimensionnées, tant dans les programmes et projets, qu’au niveau des services support que sont le Suivi-évaluation et les services administratifs et financiers. Il en a découlé une surutilisation des ressources humaines, des retards dans le traitement des dossiers financiers, et la faible dimension qualitative des activités de suivi-évaluation.

Alors que les ressources financières à mobiliser dans le prochain cycle de programmation ainsi que la densité des activités a augmenté, il semble judicieux de se poser la question de la capacité institutionnelle du PNUD à porter l’ensemble des programmes, projets et opérations, et le nexus corrélé.  D’ores et déjà, pour renforcer l’apprentissage qualitatif et réduire les retards sur le volet financier, il est souhaitable d’envisager le recrutement de ressources humaines additionnelles dans l’Unité de suivi-évaluation et les services financiers.

4.3.1.4. Faible financement des projets en dépit des performances enregistrées dans la mobilisation des fonds

Sans préjudice des conclusions des différents audits effectués par projets, le Consultant se limite à constater sur ce volet que le budget de plus de 90% des projets du Portefeuille n’ont pas reçu 100% du financement escompté. Ce constat s’inscrit à l’opposé des efforts de mobilisation financière qui ont généré 168% des fonds par rapport à la cible.  Le gap financier peut être situé entre 40 et 60% des besoins de financement.

Parmi les raisons figurent la disponibilité limitée des ressources financières, causée par un environnement caractérisé par l’incertitude durant la COVID-19, le retour timide des PTF suite aux nombreux départs liés aux crises post-élections de 2015, et le nombre important de projets du Portefeuille (+30 programmes et projets connexes). Sur un autre plan, il convient de relever un niveau de décaissement moyen confiné à 38% pour l’année 2023, il y a aussi lieu d’indiquer la faible maitrise des procédures par les partenaires, comme cause d’un faible accompagnement des équipes spécialisées du PNUD, elles-mêmes en manque d’un effectif conséquent.

Malgré l’indisponibilité des financements, le Bureau pays a su faire un bon usage de ses fonds propres pour accompagner la mise en œuvre des divers projets. Ce faisant il a fait le choix d’actionner des leviers multiplicateurs et ouvert des voies de développement dans lesquelles les autres PTF ont pu s’inscrire (développement des documents de planification, financement de l’économie rurale, environnement et biodiversité, certification foncière, etc.).

### 4.3.3. Coordination et synergies avec les autres PTF au Burundi

Dans son rôle d’intégrateur, le PNUD a tenu une responsabilité significative dans l’élaboration de l’UNDAF 2019-2023, son évaluation en 2022, et l’élaboration du Plan-cadre de coopération pour le développement entre le Gouvernement du Burundi et le Système des Nations-Unies 2023-2027. En qualité de représentant du SNU, il a assuré en son sein la coordination des diverses agences, ainsi que la facilitation du dialogue politique avec le Gouvernement.

Par ailleurs dans le cadre du Programme en clôture, le Bureau pays a inscrit le partenariat et la synergie avec les autres PTF en bonne place de ses orientations. Parmi les éléments les plus stratégiques figurent : (i) l’appui au développement et à la mise en place d’une Plateforme digitalisée des interventions de tous les PTF au Burundi qui permet à chaque partenaire de suivre les interventions des autres afin d’éviter les doublons, (ii) l’appui à l’organisation d’un Forum de développement économique qui constitue un cadre d’échanges et de dialogue entre les PTF et Burundi, et enfin (iii) l’appui à l’élaboration de cadres de référence de l’action publique dans lesquels les autres PTF s’inscrivent (SNCD, Vision 2040, PND seconde génération, etc.).

Dans le cadre des programmes et projets, le PNUD s’est allié avec des partenaires dans la recherche de financements. Par exemple, et de manière non exhaustive, le Fonds Suisse a été mis à contribution pour soutenir la résilience socioéconomique des populations rurales via le FMCR, la FAO a été mise à contribution pour le projet SERR et l’UE a été impliqué en plus dans le projet de conservation de la biodiversité. De plus une synergie a été notée entre l’OIM et le PNUD dans le domaine de la gestion des catastrophes, ou entre le PNUD et la Banque mondiale dans les appuis à l’INSBU et au BESD, ou encore entre l’UE, Enabel et le PNUD dans le secteur de la justice. En plus des Bailleurs de fonds ou d’agences onusiennes, le PNUD a travaillé avec des ONGI (Caritas, IRC, etc.) pour mettre en œuvre des actions de développement dans le domaine de la santé et de l’humanitaire (gestion des déplacés et rapatriés).

En dépit de ces efforts importants, l’évaluation de l’UNDAF a noté que la synergie dans le SNU devra avancer vers une rationalité d’intervention commune adossée à une redevabilité claire et partagée sur les indicateurs. Cela permettra de passer du simplement formel à l’effectivité d’un programme dans toute sa dimension. Il serait aussi indiqué que les PTF qui ne détiennent pas de spécialités particulières dans un domaine de développement transfèrent les moyens nécessaires au PNUD qui est dédié et qui possède l’expertise et l’expérience nécessaire, ainsi que le positionnement stratégique par rapport aux autorités nationales.

### 4.3.4. Utilité et fluidité des mécanismes de collaboration existants avec les acteurs nationaux dans le cadre du CPD

Tenant compte des développements précédents, les mécanismes actuels de collaboration (Lettres d’accord de collaboration annuels, PTA, financements trimestriels des activités, etc.) ont plutôt généré des retards, et par ricochet des incompréhensions, voire des tensions larvées.

Tous ces effets néfastes n’ont pour autant pas réduit la considération importante réservée au PNUD dans la coopération pour le développement. Le Consultant a pu déceler une demande d’amélioration et de transformation provenant de la partie nationale, mais sans propositions concrètes.

Les questions qui peuvent se poser au vu des retards observés dans la signature des lettres d’accord (1-4 mois), sont doubles : celle de l’intangibilité des Lettres d’accord de collaboration annuelle et celle de la communication sur l’action de développement.

S’agissant de l’intangibilité, n’existerait-il pas des mécanismes de coopération plus souples et à dimension pluriannuelle ? Avec la mutation de la structure économique du pays vers les budgets-programmes, ne serait-il pas intéressant d’étudier cette possibilité ?

En ce qui concerne la communication sur les actions de développement, il a été constaté que l’une des causes de retard dans la signature des Lettres d’accords se situe au niveau de la concordance entre les interventions préconisées et les besoins exprimés par le Gouvernement. Une meilleure communication en amont ne permettrait-elle pas de baliser le chemin pour réduire les délais de signature de ces documents ? Le Consultant n’ayant pas de préférence sur ces deux options, se limite ici à fournir des pistes permettant d’éviter des retards préjudiciables dans le prochain cycle.

### 4.3.5. Calendrier d’exécution et stratégies de compression de l’échéancier

La durée initiale du Programme finissant est de 5 ans, de 2019 à 2023. Cependant la durée des projets et programmes est variable et se classe dans 3 catégories : (i) les programmes démarrés dans le cycle précédent et encore en cours (30%), les projets et programmes démarrés dans le cycle actuel et encore en cours (40%) et les projets démarrés vers la fin du cycle du Programme finissant (30%).  Il est à noter que bon nombre de projets démarrés durant ce cycle et le cycle précédent ne sont pas encore achevés (PADDEL, PASD, projets sur l’énergie et l’environnement, etc.).

Cette variation des périodes d’exécution des projets a également entrainé une gestion et un suivi différenciés. Parmi les causes de ces disparités dans le calendrier global, figurent en bonne place (i) la période de la Covid-19 qui a plombé l’efficience de tous les programmes compte tenu des mesures de restrictions et des orientations internationales pour la mobilisation du soutien au Burundi, et (ii) la disponibilité des financements.

Tenant compte des développements sur le volet de la planification, et des contraintes de la période de la Covid-19, il est raisonnable de postuler que la durée réelle de mise en œuvre du CPD est de 3 ans sur les 5 ans prévus.

La revue du portefeuille tenue en novembre 2019 à Gitega a fourni l’opportunité de définir les modalités de clôture des programmes et projets.

### 4.3.6. Evolution des capacités nationales dans le cadre du CPD

L’évolution des capacités nationales peut s’apprécier de différentes manières. A minima, elle peut être envisagée sous le triptyque : capacité technique et opérationnelle, capacité logistique, et capacité de gestion financière.  Le Consultant n’entend pas revenir sur les développements effectués dans le cadre du critère efficacité concernant les appuis immatériels, où un certain nombre d’éléments sont fournis sur le renforcement institutionnel et des capacités des acteurs nationaux. Un nombre important d’acteurs institutionnels rencontrés ont également indiqué et démontré que l’appui du PNUD a permis le développement des capacités internes de planification, de suivi, de redevabilité et de leadership de leurs organisations respectives, que ce soit à l’échelle d’un point focal, d’une direction, d’une direction générale, ou d’un ministère. Le même constat a été fait par certaines autorités administratives indépendantes, ou par certaines structures relevant du pouvoir judiciaire.

Bien plus, le Programme pays a pu doter le pays de bâtiments, d’usines de transformation, de centres d’apprentissage des métiers, de matériels informatiques et bureautiques, de moyens roulants, de dispositifs anti-incendie, bientôt de mini-centrales solaires, etc. La capitalisation prochaine de ces acquis permettra de résoudre plusieurs contraintes auxquelles faisaient face les autorités nationales, ce qui témoigne d’une évolution certaines des capacités nationales mis à part les appuis immatériels.

Des difficultés ont cependant été recensées de la tenue des rapports financiers par les acteurs étatiques, tant au niveau des projets et programmes qu’au niveau du Fonds mondial. En tout état de cause, la responsabilité du PNUD à faire évoluer les capacités nationales dans le respect des procédures PNUD et du Fonds mondial, ne peut être élaguée. Cette assertion ne réduit pas la responsabilité des acteurs étatiques, au contraire, elle appelle une meilleure collaboration/coopération par exemple via des coachings, des collocations, des réunions de concertation sur ce volet, etc.

### 4.3.7. La dimension genre dans la mise en œuvre

Le Bureau pays du PNUD a contribué à l’amélioration de la participation des femmes dans la prise de décisions avec l’amélioration du nombre de femmes conseils notables collinaires qui est passé d’un niveau non significatif à 8%. Il importe néanmoins de poursuivre le processus d’institutionnalisation du genre au niveau ministériel, sectoriel et communal, engagé avec l’appui du PNUD, pour consolider et favoriser la pérennisation des acquis du programme pays 2019-2023. Néanmoins, le PNUD dans ses différentes interventions n’a pas encore atteint la parité recherchée de façon globale, dans la mesure où les multiples avancées n’ont pas encore permis de combler le gap en défaveur des femmes. L’évolution de la parité globale se présente ainsi qu’il suit : 21.1% en 2019, 23.3% en 2020, 25.5% en 2021, 24.7% en 2022 et de 19.1% en 2023.

En outre, dans la composante développement local du programme d’appui à la décentralisation et développement local (PADDEL), le PNUD a appuyé le Fonds de Micro-Crédit Rural (FMCR) dans la mise en œuvre de l’approche microcrédit aux pauvres économiquement actifs (MCPEA) dans 25 communes des 5 provinces d’intervention du projet (Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Kirundo). Ce programme est exécuté en partenariat stratégique avec le ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique et de façon opérationnelle avec le Fonds National pour l’Investissement des Communes (FONIC), le Fonds de Microcrédit Rural (FMCR), et des organisations de la société civile.

Les personnes bénéficiaires se recrutent majoritairement parmi des hommes et des femmes de la catégorie sociale dite pauvre, des personnes souffrant d’un handicap, des déplacés internes, des membres de la communauté Batwa, accompagnés suivant le principe « Ne laissez personne de côté » par des institutions spécialisées citées tels que le Fonds National d'Investissement Communal (FONIC), le Fonds de Microcrédit Rural, (FMCR), et des Organisations de la société civile (OSC) tels que l’Union de Personnes Handicapées du Burundi (UPHB), l’Association des femmes rapatriées du Burundi (AFRABU), Unissons-nous pour la Promotion des Batwa (UNIPROBA), VICOPA, KAZOZA KEZA, etc.

Au niveau de la politique de promotion des droits humains, des instruments et structures institutionnels de mise en œuvre ont été conçus. Ainsi, les performances enregistrées entre 2019-2023 concernent la prise en charge des victimes de Violences sexuelles Basées sur le Genre, l’assistance des femmes vulnérables et l’octroi de microcrédits aux associations féminines qui mènent des activités génératrices de revenus (AGR). Néanmoins, le renforcement de l’unité genre du PNUD au Burundi a été recommandé pour un meilleur suivi des actions de développement en faveur des femmes, en synergie avec l’UPS et l’unité de suivi-évaluation.

Il ressort des échanges avec les personnes ciblées par le programme que des changements majeurs ont été opérés dans la vie des bénéficiaires, suite aux interventions du PNUD. Néanmoins, une meilleure formulation des actions de développement devrait intégrer le besoin d’une meilleure analyse des caractéristiques socioculturelles et économiques des femmes bénéficiaires. En outre, les préoccupations liées au genre ne peuvent être traitées de manières spécifiques. Elles s’intègrent dans l’ensemble des priorités du programme. Dans ce cadre, les équipes des projets ont besoin de mise à niveau par des formations régulières dans le domaine du genre, mais en lien avec préoccupations liées au développement, à la culture, aux droits humains, à l’éducation, à la politique, etc. pour une meilleure intégration du genre dans leurs activités au siège comme sur terrain.

Pour asseoir un caractère durable des formes d’accompagnement du projet à l’endroit des principaux bénéficiaires, il y a la nécessité de renforcer les acquis antérieurs de ces derniers, par des facilités qui pourraient leur être accordées en termes d’accès plus conséquents aux actifs financiers, de réduction de la fracture numérique en zones rurales ou encore de la prise en compte de tous les groupes à besoins spécifiques. Au demeurant, l’accentuation des formations et l’adéquation des actifs non financiers aux réalités du milieu sont également nécessaire pour l’efficacité du programme, avec un temps dédié assez conséquent pour une véritable prise en main de l’activité. A titre d’exemple, la formation à l’art de la poterie pour les femmes Batwa a été présentée comme étant de courte durée (deux semaines). Ce qui ne leur a pas permis de mieux approprier les techniques de fabrication.

  - CRITERE DE LA DURABILITE

### 4.4.1. Facteurs de pérennisation des acquis et de leur appropriation par les partenaires

Dans cette sous-partie, il sera question de proposer les résultats qui sont susceptibles de durer, et les facteurs susceptibles de pérenniser lesdits résultats.

4.4.1.1. Les résultats perçus comme susceptibles de durer

Les résultats identifiés comme susceptibles de durer sont immatériels et matériels.

Parmi les résultats immatériels susceptibles de durer après le Programme, se situent les documents de politiques publiques (PND, politique et stratégies sectorielles, plans d’action, guides, etc.) élaborés au profit de divers secteurs avec l’appui du PNUD, ainsi que les compétences générées par les activités de formation, de stage, la collaboration des nationaux avec des experts, etc. Il s’agit maintenant d’en suivre les effets et l’impact, en vue d’une bonne actualisation/révision dans les interventions antérieures.

Dans la même veine, l’on peut situer l’appui au Secrétariat permanent de la Commission foncière pour l’enregistrement des terres et la délivrance des certificats fonciers, qui a conféré des droits désormais acquis, moyennant leur reconnaissance par toutes les juridictions dans les différents contentieux. En outre la mise en place des PCDL et l’actualisation du guide de planification locale, sont des démarches structurantes intéressantes et durables. L’on peut aussi relever les dynamiques de structuration des coopératives enclenchées et ayant abouti à une fédération de coopératives intercommunales, et les start-ups appuyées après une période d’incubation.

Les résultats matériels, se rapportent (i) aux dynamiques de reboisement des zones à forte érosion des terres et d’aménagement de bassins versants, (ii) aux équipements divers dans le cadre des actifs non agricoles ou de mini-centrales solaires et (iii) à la mise en place des Guichets Uniques Provinciaux (GUP).

Les autres résultats, semblent plus volatiles et nécessitent une redéfinition plus pertinente des besoins et des approches ; pour l’instant ils dépendent du financement des différents projets.

4.4.1.2. Les facteurs de pérennisation des acquis et de leur appropriation par les partenaires

L’un des facteurs de pérennisation des acquis est l’adoption par les partenaires des résultats de développement. A ce niveau un grand succès est noté dans l’adoption des documents de politique publique qui guident la planification nationale et l’action publique. C’est aussi le cas des PCDL, et de la certification foncière. Cette dernière nécessitera une sécurisation à l’échelle nationale pour une pérennisation définitivement consommée. Enfin, des incitations fiscales devraient accordées aux Start-ups par le Ministère chargé des Finances pour encourager leur pérennité.

S’agissant des appuis matériels, la propension à utiliser le bois pour le chauffage au sein des ménages en zones rurales, devrait être considérée comme un risque constant et opportunément pris en compte par les autorités provinciales et municipales. En ce qui concerne les mini-centrales solaires, le transfert technologique devrait être mûri avant la fin des travaux afin de garantir la pleine appropriation par des autorités capables d’assurer la maintenance.

### 4.4.2. Capacités nationales d’internationalisation et de pérennisation des changements générés par le programme

La mission d’évaluation a pu constater qu’il n’existe aucune stratégie de durabilité recensée, ni au niveau des projets, ni au niveau du programme finissant, alors même que l’appropriation nationale est laborieuse, comme relevé durant la revue du portefeuille en novembre 2023. Tout se passe comme si l’action de développement ne prendra jamais fin, accentuant ainsi le risque de dépendance à l’aide. A titre d’exemple, le Centre des métiers de Ruyigi n’a pas encore fait l’objet d’appropriation par les institutions nationales qui reprochent une maturation insuffisante du projet, alors même que d’importants investissements ont été consentis pour sa mise en place via le FONIC.

Dans cette configuration, une plus grande transparence sur les budgets des différents ministères partenaires est nécessaire, pour que des lignes budgétaires pertinentes servent à poursuivre les résultats obtenus aussitôt après la fin de l’intervention. Cette idée serait plus opérante si un minimum d’interventions structurantes étaient identifiées, élaborées, priorisées et mises en œuvre. Elle suppose aussi, non seulement que les budgets soient significatifs, mais aussi qu’il y ait une volonté nationale cristallisée dans l’insertion des projets réceptionnés dans les budgets publics.

4.4.3. Nature de l’implication des partenaires nationaux durant la mise en œuvre

La question de savoir si des contributions financières sous forme de contrepartie sont possibles a été testée durant la mission d’évaluation. Elle s’est butée à des résistances liées généralement au fait que les Points focaux rencontrés n’ont pas la capacité de faire évoluer les engagements du gouvernement jusqu’à ce niveau.

Par contre un engagement fort a été noté chez la partie nationale à l’occasion de la mise en œuvre des activités dans le cadre de différents projets et d’en assurer le leadership. Aussi les réunions de coordination avec le PNUD ont toujours bénéficié d’une présence des parties prenantes, parfois sur une longue durée (3-5 jours) au regard des responsabilités occupées par les participants. Cette implication qui a un effet d’entrainement sur les ressources institutionnelles a été indispensable à l’atteinte des résultats du programme.

Par contre, une implication réelle et non incidente des autorités déconcentrées et décentralisées, pourtant plus proche des populations cibles, a fait défaut.

### 4.4.4. Dynamiques de capitalisation existantes

La capitalisation des acquis, semble n’être pas au cœur des interventions chez les acteurs nationaux, et pourtant elle est nécessaire pour une évolution effective des capacités. Aussi, alors que les évaluations des différents projets sont disponibles sur le site internet du PNUD, les acteurs nationaux n’ont pas l’information. Ainsi, ils ne peuvent pas bénéficier de l’ensemble des analyses et recommandations qui ont été formulées.

Les rapports de suivi qui existent et sont efficaces, ne peuvent pas se substituer à des documents de capitalisation. Aussi il convient, par thématiques, de recenser les bonnes pratiques, surtout celles qui ont pour effet d’impliquer davantage les populations à la base, tels que les systèmes d’alerte communautaire ou des comités de développement locaux.

    - La durabilité des interventions concernant le genre

      - La durabilité à travers les cadres stratégiques élaborés et leur mise en œuvre

Le Bureau pays a soutenu l’élaboration de la Politique nationale genre ainsi que les plans stratégiques (notamment celui sur les violences sexuelles) et annuels y relatifs. Ces documents qui inaugurent une prise en compte intégrée de la dimension genre, constituent un élément de pérennisation des acquis. De même, la mise en œuvre effective des plans d’intégration du genre en cours d’élaboration (3 à ce stade) dans les ministères sectoriels, devrait permettre la durabilité de la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans la chaine PPBESE.

L’équipe d’évaluation estime aussi que grâce à la territorialisation des ODD au niveau des PCDL, l’ODD 5 concernant l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des jeunes filles sera réalisé de manière durable. Cette idée est davantage renforcée grâce aux appuis en matière de budgétisation sensible au genre. Cette perspective décentralisée est également valable sur le plan des certificats fonciers acquis grâce à l’intervention. Toujours sur le plan communautaire, les mécanismes d’alerte contre les VBG, ou vecteurs de paix sociale, ou de sensibilisation communautaire sur les risques environnementaux et de catastrophes, comportent des femmes au moins à 30%. Cette habitude d’intégrer les femmes dans les mécanismes communautaires a vocation à survivre au programme.

      - La durabilité à travers les compétences engrangées durant l’exécution du Programme

A des degrés divers, des centaines de femmes en milieu rural ont bénéficié de sensibilisation et d’éducation sur les métiers, la gestion financière, les questions de paix, de VBG et de risques liés au changement climatique. Même si les formations sont qualitativement insuffisantes, cette augmentation des capacités a vocation à durer. Elle aura un impact sur la qualité des activités économiques, et sur le déroulement de la vie communautaire où le leadership féminin pourra être de plus en plus affirmé.

      - Le besoin d’une meilleure économie politique des diverses catégories de femmes

Dans l’entreprise de changement durable de la situation sociale et économique des couches sociales vulnérables, il a été noté 13 personnes sur les 386 bénéficiaires interviewés, affirment n’avoir pas vu un impact quelconque du programme d’accompagnement sur leur vie quotidienne, du fait de la non prise en compte de leurs priorités, la forme d’accompagnement ne correspondant pas aux besoins des communautés, encore moins aux réalités locales. C’est le cas de la province de Kirundo où le projet mis en place pour accompagner les personnes déplacées, principalement les femmes, n’a pas marché du fait d’une inadéquation entre le projet et les principales cultures localement produites. Le moulin à écraser, le matériel de séchage et même la formation courte sur la gestion des récoltes ne leur ont pas permis d’atteindre le résultat d’autonomisation de la femme : « On nous a donné la machine (moulin) qui ne répond pas aux cultures locales. Par exemple, on nous a donné le moulin pour le manioc alors que la culture locale est le riz…On nous a imposé le projet sans considération de notre projet que nous avions soumis ».

Ces constats imposent la nécessité de mieux connaitre les femmes dans leur diversité et leurs contextes. Les femmes Batwas par exemple ont globalement accumulé une vulnérabilité prononcée pendant des décennies, et ne sont donc pas au même niveau que les populations ordinaires.  Une approche plus spécifique serait mieux indiquée.

## 5. MESURE DE L’IMPACT DU PROGRAMME

## 5.1. Cartographie des changements institutionnels et communautaires imputables au programme incluant une perspective sexo-spécifique

### 5.1.1. Analyse des effets actuels et potentiels du programme

5.1.1.1. Présentation et analyse des effets potentiels du programme sous la Priorité 1

- Meilleure intégration des ODD dans les plans nationaux, sectoriels et communaux

L’agenda international de développement, et sa mise en œuvre au Burundi, a été au centre des approches du PNUD à tous les niveaux (stratégique, sectoriel et local).

Au niveau stratégique et sectoriel, le Programme finissant, en continuité des acquis des cycles précédents a été l’occasion de soutenir le gouvernement burundais dans l’intégration des ODD dans les documents de politique publique, soit au niveau national (Vision, PND en cours de révision, suivi de la mise en œuvre de la cartographie et niveaux de référence des ODD de 2018, etc.), soit au niveau sectoriel (politiques et stratégies sectorielles, plans d’action, etc.) soit au niveau local (plans communaux de développement local intégrant les ODD), etc.

Au-delà d’une simple contribution à l’intégration, il s’est agi d’un transfert de compétence dans la compréhension et la mobilisation des ODD dans les actions de développement. Les institutions et les Responsables burundais ont ainsi, par un processus Learning by Doing, internalisé cette compétence. Cela est visible dans la formulation des nouveaux projets et PTA, dans lesquels les ODD sont explicitement visés. Bien plus, le PNUD a réussi à territorialiser les ODD au Burundi dans 48 communes (soit 41% des communes du pays), et donc à faire participer les acteurs locaux dans un processus d’analyse des enjeux de la prise en compte des ODD au niveau de chaque commune, en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces.

Comme précédemment relevé, pour favoriser la concrétisation des ODD au niveau communal, il aurait fallu accompagner la mise en œuvre des PCDL si bien positionnés, et permettre aux acteurs au niveau local de voir se matérialiser leurs efforts de développement par des actions autocentrées.

- Progression de l’entreprenariat et du niveau de revenu des femmes et des jeunes en milieu rural

A travers plusieurs projets centrés sur le milieu rural, le Bureau pays a soutenu les efforts de relance économique des populations rurales affectées par les retombées négatives de la Covid-19. Il s’est agi, au travers de la mise à disposition d’actifs financiers et non financiers de favoriser le développement d’une économie locale, et partant les revenus des populations ciblées avec un focus sur la vulnérabilité. Au total plus 200 000 personnes dans 28 communes (plus de 60% de femmes) ont/pourront bénéficié (er) directement ou indirectement des différentes interventions du PNUD.

Au-delà des données statistiques traduisant une grande efficacité, il convient de se demander QUI sont véritablement les bénéficiaires des actions de développement. Le Bureau pays dans les différents projets mis en œuvre avec l’appui de divers partenaires a faiblement saisi cette dimension. Les rapports de suivi et d’évaluation ainsi que la revue du Portefeuille n’ont pas non plus fourni d’éléments probants sur la question alors qu’elle est capitale pour l’impact, car les changements concernent des personnes réelles, avec des caractéristiques socioculturelles et socioéconomiques spécifiques.

En effet, il a été constaté une inadéquation entre les besoins des populations cibles et les interventions, une discrimination des populations à certains endroits, ainsi qu’une faible rationalité dans l’installation des unités de transformation. A titre d’exemples : (i) les Batwas à Ruyigi souhaitaient mener des activités agricoles et pastorales, mais le Programme, via les associations collaboratrices, leur a proposé une unité de fabrication de poterie qui n’est pas utilisée depuis sa livraison ; (ii) dans la commune de Shombo, les Batwas et les personnes handicapées n’ont pas reçu de financement, parce qu’ils ne figuraient pas sur la liste établie par le CDFT sur la base d’un tirage au sort, lequel a eu pour effet de les discriminer ; (iii) les usines sont implantées dans des zones où les intrants sont inexistants ou peu significatifs, et les unités de transformation sont en cours de contractualisation dans la province de Rumonge. Les mêmes analyses pourraient être faites sur les réalités socioéconomiques spécifiques des femmes rapatriées ou déplacées, au lieu de les confiner à des catégories non différenciées (Batwas, Déplacés, Rapatriés, PVH, etc.).  Enfin, le déficit de formation à l’entrepreneuriat, le faible encadrement par les OSC partenaires ont été des contraintes majeures ayant réduit le potentiel d’effet dans cette composante.

Ces lacunes ont eu pour conséquence des effets très mitigés sur les personnes réelles, loin des chiffres sans âmes. Alors que 35% des bénéficiaires d’actifs financiers ont purement et simplement détourné les fonds remis, environ 5% de femmes ont vu leurs fonds confisqués par leurs époux et utilisés à d’autres fins. Les autres informations glanées sur le terrain montrent néanmoins que sur le reste, 40% ont vu leurs micro-activités économiques progresser relativement compte tenu du contexte d’extrême précarité en milieu rural, tandis que 20% sont restés résilients même si leurs micro-activités n’ont pas connu d’évolution majeure. Une analyse contrefactuelle sommaire sur une base essentiellement qualitative (échanges lors des focus groups), a permis de relever aussi que la situation aurait été bien pire sans l’intervention du PNUD, conduisant à dire que même les bénéficiaires qui n’ont pas pu mobiliser les ressources reçues dans des activités économiques ont bénéficié d’appuis utiles pour leur survie socioéconomique dans un environnement difficile.

Plusieurs récits de vie recensés sur le terrain lors des entretiens individuels ou des focus groups, mentionnent que malgré les contraintes relevées, des dizaines de personnes sont passées d’une situation d’indigence voire de mendicité au micro-entrepreneuriat.

La mise en service prochaine des unités de transformation, parce qu’elle va induire des chaines de valeur (de la production à la commercialisation en passant par la transformation), va davantage amplifier les effets en matière de progression de l’entrepreneuriat.

A cet effet, le cycle de programmation prochain devrait consacrer une composante forte à capitaliser les acquis engrangés dans ce domaine.  De plus, certains points mériteraient d’être pris en considération. D’abord la nécessité de conduire une réflexion d’économie politique des populations ciblées ainsi qu’une analyse de leurs caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, des études de faisabilité seraient aussi particulièrement indiquées en ce qui concerne les constructions, équipements et investissements. Enfin, des informations qualitatives devraient être générées autour des actions de développement afin de mesurer la progression de leurs effets, et nourrir l’apprentissage et les évaluations.

- Evolution significative de la bancarisation et de l’accès aux micro-crédits des populations rurales

Le Programme en évaluation aura permis au monde rural de battre les records en termes d’évolution du taux de bancarisation au Burundi, en ce qui concerne le milieu rural. Ces performances ont positivement impacté le FMCR et les IMFs.  Par comparaison à la situation de départ qui est de presque zéro, l’impact sur l’évolution de la bancarisation est énorme par rapport à la population rurale et de plus de 70% par rapport aux populations ciblées. Celle-ci offre l’opportunité aux petits opérateurs économiques d’épargner et de solliciter des microcrédits.

Cette évolution de la bancarisation constitue une progression significative dans l’inclusion financière des populations défavorisées, cibles du Programme pays. Le PNUD a favorisé cette inclusion financière en finançant le FMCR et via le FMCR, des IMFs.

- Evolution progressive des méthodes, de l’organisation et des équipements de la production et de la transformation des matières premières dans les communes ciblées

Parmi les appuis immatériels du Programme pays en évaluation, figure l’accompagnement à la structuration des coopératives rurales, tant au niveau de leur organisation et fonctionnement internes, qu’au niveau des alliances et fédérations. Dans la province de Ruyigi par exemple, une fédération regroupant 617 coopératives agricoles (dont 40% de coopératives des femmes, avec une moyenne de 40 personnes par coopérative) réparties dans plusieurs communes a été mise en place. En plus de la structuration, l’accompagnement comportait aussi la dotation d’équipements (du moulin à écraser aux équipements de transformation lourds, en passant par des intrants agricoles et pastoraux, etc.). Enfin, la connexion aux marchés (mise en place de plateformes e-commerce, etc.), ainsi que le suivi des performances (registres, outils de comptabilité, etc.) étaient d’autres composantes de la démarche. Dans la même veine, les capacités de stockage d’eau installées à Busoni grâce au Bureau pays, va permettre de pallier les effets pervers de la sécheresse et de contribuer à la production.

En dépit des efforts, les effets sur ce point sont pour le moment perceptibles dans les gains en accompagnement technique et en structuration : le Bureau pays a offert une opportunité de concrétiser les perspectives nationales en matière d’intercommunalité au travers de l’émergence d’une fédération de coopératives provenant de plus communes, ce qui est une progression significative. Des effets potentiels en termes de production et de commercialisation sont attendus de la mise en service des usines de transformation et du stockage d’eau.

Cependant, comme indiqué dans les développements sous le critère de l’efficacité, la priorisation et le séquençage des actions a été peu pertinente : appuyer l’implantation des usines de transformation et les plateformes d’e-commerce, sans s’assurer de la disponibilité des intrants, de la bonne prise en compte des risques environnementaux liés à leur production, et de la disponibilité de l’énergie électrique, ne peuvent favoriser l’effet ou les effets potentiels. Une rectification s’avère nécessaire dans le cadre du nouveau cycle de programmation afin de pallier les insuffisances ainsi relevées.

- Amélioration significative du fonctionnement des institutions nationales intervenant dans le domaine rural (FMCR, FONIC, etc.)

Le FONIC et le FMCR sont les deux leviers principaux du Gouvernement burundais pour booster le développement rural. S’agissant du FONIC. Les communes du Burundi font face de manière quasi chronique à une pénurie de ressources financières propres qu’elles pourraient mobiliser pour faire face à la demande sociale en infrastructures socio-économiques de base. Afin de soutenir les communes, perçues comme les adjuvants de la politique nationale de décentralisation, à réaliser les infrastructures au bénéfice de la population, le Gouvernement du Burundi a créé le Fonds d’Investissement Communal, FONIC par décret N° 100/260 du 30 août 2007. Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion, le FONIC travaille sous la tutelle administrative du ministère ayant la décentralisation dans ses attributions. La mission principale du FONIC est de mobiliser les financements intérieurs et extérieurs pour le développement des collectivités locales, leur transférer les ressources pour l’exercice de leurs compétences et mettre en place des mécanismes efficaces et transparents de leur financement. Présent dans les 118 communes du pays, le FONIC appuie la mise en place des infrastructures sociales comme les centres de santé, les écoles. Il construit des infrastructures économiques comme les marchés modernes, et intervient également dans la villagisation.

A ce jour, le PNUD se positionne comme l’unique partenaire du FONIC dans l’exercice de ces importantes missions, essentielles pour la concrétisation de la politique de décentralisation, pourtant consacrée par la Constitution. Le Bureau pays, à travers divers projets (constructions, équipements, usines de transformation, soutien aux coopératives et à l’emploi jeunes et femmes, etc.), a ainsi permis au FONIC de mettre en œuvre les missions qu’il ne pouvait exécuter autrement, compte tenu des ressources contraintes au niveau national. En optimisant le fonctionnement du FONIC, le Programme finissant a ainsi permis un meilleur positionnement de celui-ci auprès des instances stratégiques.

S’agissant du FMCR. Le Fonds de microcrédits rural, a été créé par décret du 29 février 2002, comme l’un des moyens permettant de soutenir le développement rural au Burundi. Il s’inscrit ainsi en droite ligne de la Politique nationale de décentralisation initiée par la Gouvernement, et se positionne comme un moyen de faciliter la réalisation des projets des petits promoteurs locaux, et d’accompagner le développement des institutions de microfinances.  A cet effet le FMCR octroie aux institutions de microfinances des fonds de garantie en vue de faciliter la réalisation de projets par des promoteurs de projets, permettant ainsi aux citoyens d’améliorer leur niveau de vie dans un contexte rural. Son importance est donc significative en ce qui concerne l’amélioration de la vie des communautés à la base, et de l’économie locale. L’un des produits du FMCR est le MCPEA (article 7 al 3 du décret), qui permet aux populations pauvres mais économiques actifs d’avoir accès aux fonds pour financer leurs initiatives. Le PNUD a identifié l’instrument du MCPEA comme interface de la coopération avec le FMCR, pour promouvoir l’inclusion financière et les microentreprises.

A ce jour, et comme pour le FONIC, le PNUD se positionne comme l’unique partenaire de l’institution. Les effets actuels et potentiels des interventions du programme finissant sur la structure sont multiples, notamment la mise en œuvre de ses missions et donc de son plan de travail, l’extension géographique de ses activités, le renforcement des capacités de recouvrement des fonds et de suivi (grâce aux motos et véhicules alloués), l’augmentation de la capacité d’analyse des rapports et de rapportage (ordinateurs, contrôle qualité des rapports financiers, etc.).

L’opérationnalisation des MCPEA aurait pu avoir de plus grands effets moyennant certaines précautions. D’abord renforcer le mécanisme de suivi FMCR depuis le début pour partir d’une simple vérification des remboursements à un suivi-encadrement des micro-activités économiques en vue de leur succès. Bien plus, le suivi proprement dit a été un peu tardif car effectué en septembre 2023 dans 25 communes en 5 jours (du 18 au 22 septembre 2023) couvertes par le MCPEA : (i) Rutana, Bukemba, Mpinga- Kayove, Musongati et Giharo de la province de Rutana ; (ii) Vumbi, Ntega, Busoni, Bwambarangwe, Bugabira et Gitobe de la  Province Kirundo ; (ii) Butaganzwa, Butezi, Ruyigi, Kinyinya, Bweru de la province de Ruyigi ; (iv) Kibago, Vugizo, Kayogoro et Nyanza Lac de la Province Makamba ; (v) Burambi, Buyengero, Muhuta, Bugarama et Rumonge de la province de Rumonge. Enfin les prêts, les taux d’intérêts et la durée des remboursements auraient pu/dû tenir compte des spécificités socioculturelles et socioéconomiques des populations vulnérables (Batwas, Rapatriés et Déplacés) : l’homogénéité des démarches de financement n’a pas servi l’hétérogénéité des cibles.

- Augmentation du nombre de PME portées par de jeunes innovateurs

Grâce à la mise en œuvre du projet Semaine de l’Innovation, le PNUD a contribué à faire avancer le nombre de PME portées par de jeunes innovateurs. A travers ce projet, une cinquantaine de jeunes (dont 30% de jeunes filles) retenus sur la base de projets innovants et soumis à une formation d’une durée variable, sont désormais sur le terrain depuis 2021, date de la première édition, comme l’a indiqué le développement y relatif sous le critère de l’efficacité.

#### 5.1.1.2. Présentation et analyse des effets actuels ou potentiels du Programme sous la Priorité 2

- Amélioration significative des capacités de planification au niveau national, sectoriel et communal marquée par la mise en place de nombreux cadres de référence

L’un des effets majeurs notés sur le CPD 2019-2023, et qui s’avère être le fruit de la conjugaison des efforts des cycles précédents, est l’amélioration des capacités de planification au niveau national, sectoriel et communal.

Comme explicité sous le critère d’efficacité, le Bureau pays a soutenu le gouvernement burundais à élaborer des politiques, stratégies, plans d’actions, et de ce fait contribuer à rationaliser l’action publique au Burundi dans l’optique du progrès vers un meilleur bien-être des populations et par ricochet vers la réalisation des ODD.

Alors que les plans nationaux et sectoriels ont été accompagnés dans la mise en œuvre les PCDL eux, n’ont pas bénéficié de cette attention.

Il y a surtout lieu de relever sur tous ces points que le Programme a, à contrario, généré peu d’études qualitatives permettant de mesurer l’impact des politiques publiques ainsi élaborées sur les populations. Ces études auraient servi les évaluations, et renforcé l’efficience des interventions de développement. Cette dimension d’apprentissage devrait être privilégiée dans le futur en associant dynamiquement l’UPS, l’Unité de suivi-évaluation, l’unité genre du Bureau pays, en collaboration avec le BESD et l’INSBU.

- Réduction significative des conflits fonciers, renforcement de la sécurité juridique et du pouvoir économique des détenteurs de certificats fonciers

La réduction des conflits fonciers, attestée dans les rôles des tribunaux désormais évacués d’un nombre impressionnant d’affaires (plus de 70% des affaires pendantes devant les juridictions étaient liées au foncier), s’avère être l’un des plus grands succès du programme. Ce succès est attribuable à la délimitation et l’enregistrement des parcelles (+45000), et la délivrance de certificats fonciers.

De plus, l’efficience dans la mise en œuvre de cette action, a permis d’obtenir les effets notés. En effet, en ciblant prioritairement les zones où les conflits fonciers étaient les plus nombreux (Provinces de Bururi et Mwaro par exemple) provocant même des violences et meurtres de personnes, le projet a optimisé ses chances de succès.

Par rapport à la situation de départ, les conflits fonciers sont désormais réduits de plus de 80%, notamment dans les communes où les opérations groupées de reconnaissance (OGR) ont été conduites.

Les détenteurs de certificats fonciers (plus 5000 contre zéro au départ) se sentent protégés dans leurs droits. Le Programme a opportunément facilité une présence significative des femmes parmi les bénéficiaires ; ainsi dans 70% des certificats fonciers délivrés où les femmes ne sont pas bénéficiaires uniques par exemple, les noms des femmes figurent aux côtés de leurs conjoints ou époux, ce qui renforce leur sécurité juridique.

L’accès à la propriété foncière confère aussi un pouvoir économique potentiel à travers le recours possible aux institutions financières (hypothèques, etc.). A cet effet, il a été relevé des spéculations foncières dans certaines communes (exemple commune de Nyanza-lac).

En plus de poursuivre les initiatives entreprises en les étendant à d’autres communes, il conviendrait, pour sécuriser les droits acquis, de promouvoir le développement d’un système national d’information foncière. Par ailleurs la sécurisation de ces droits nécessite une coordination plus prononcée avec les institutions judiciaires, qui ne reconnaissent pour l’instant que les titres fonciers pour établir la propriété foncière. Enfin, il serait opportun de s’intéresser à la protection des détenteurs de certificats qui sont désormais en proie à toute sorte de spéculations foncières.

- Amélioration des capacités professionnelles et des compétences éthiques des fonctionnaires et des personnels communaux

A travers de nombreuses formations offertes dans les cadres formels de l’ENA ou du CFPJ, ou dans le cadre non permanent des séminaires, le Programme finissant a contribué à l’amélioration des capacités des acteurs étatiques évoluant dans le secteur judiciaire ou au niveau communal. Pour les acteurs communaux, en plus des sessions de formation organisées par l’ENA, la participation à la formulation des PCDL a fourni aux acteurs locaux l’opportunité de pratiquer la planification et la territorialisation des ODD.

Le SIB effectué par le Bureau pays en 2022 a conclu un taux de satisfaction globalement élevé en ce qui concerne l’offre des services publics au niveau local. Des performances ont aussi été enregistrées dans la réduction du traitement des affaires devant la justice, en particulier sur le volet des VBGs. Sur ce volet, il faut ajouter en plus de la formation, la constitution de pools spécialisés dûment renforcés.

L’efficacité future de ces appuis immatériels est certaine surtout en ce qui concerne le volet renforcement des capacités professionnelles. S’agissant des compétences, l’efficacité ne sera observée que moyennant un accompagnement spécifiquement dédié à la prévention des pratiques déviantes dans le service, ce qui constitue en soi un programme.

L’un des volets des activités de formation était centré sur l’éthique et la déontologie professionnelle. Les effets des modules ne peuvent être strictement mesurés car la prévention de la corruption et/ou le renforcement de l’éthique à l’échelle institutionnelle/organisationnelle inclut une pluralité d’interventions causales, dont les résultats prennent du temps. Limiter le renforcement de l’éthique dans les services publics à la formation ou la sensibilisation est un effort peu dimensionné par rapport à la situation réelle de la lutte contre la corruption dans le pays.

- Réinstallation effective de plusieurs milliers de rapatriés sur leurs terres

Suite aux Accords d’Arusha de 2000, l’une des conclusions majeures était la mise en place d’une juridiction chargée de soutenir le processus de rapatriement des milliers de réfugiés burundais. D’où la CSTB, dont le fonctionnement était contraint par la disponibilité des fonds. Le Programme en évaluation a saisi l’opportunité, dans la poursuite de la mise en œuvre du principe « Leave No One Behind », d’accompagner le retour de plusieurs milliers de rapatriés.

Le Programme pays a en ce sens généré des effets très importants dans la réinstallation effective des rapatriés, comme l’ont relevé les développements antérieurs sous le critère de l’efficacité. Cette situation correspond à l’entrée en jouissance de leurs droits de plusieurs milliers d’hommes et de femmes qui ne l’espéraient plus. Le Programme a appuyé de nombreuses audiences foraines, l’assistance judiciaire, et les équipements de travail de la CSTB.

Le processus est en cours, et les effets pourront en cela être amplifiés. Ce processus gagnerait cependant en efficience si une synergie était installée entre la CSTB et le Secrétariat permanent de la Commission foncière nationale.

- Amélioration du fonctionnement du système d’état civil et de la satisfaction de la demande d’état civil au niveau communal

Dans 11 communes pilotes, l’intervention du PNUD a eu des effets structurants sur la gestion des services communaux d’état civil, que ce soit en matière de disponibilité des registres qu’en matière de digitalisation (ordinateurs, système d’enregistrement, etc.). Il en a découlé une amélioration des méthodes de travail, en ce qui concerne notamment l’enregistrement et la délivrance des documents d’état civil, en plus de la célérité.

L’autre effet direct du programme est la facilitation de l’accès des populations vulnérables au système d’état civil. Les populations vulnérables habituellement écartées du système d’état civil pour des raisons économiques et socioculturelles, s’en sont rapproché suite à des campagnes d’information et de sensibilisation menées.  Dans les communes ciblées, l’impact sur la demande d’état civil aura été de plus de 90%. Plus concrètement les populations ciblées par le Programme finissant, ont constitué plus de 70% des 2 500 000 actes d’état civil délivrés, avec une proportion de 41,55% de femmes.

Le Programme a donc eu des effets bénéfiques sur l’offre d’état civil et sur la demande d’état civil. Cette situation pourrait avoir des effets entrainant, tels l’accès des titulaires d’actes aux comptes bancaires, aux certificats, et à la jouissance d’autres droits garantis par la constitution, au vu de la nature multifacette des actes d’état civil.

Il a néanmoins été noté une faible concordance entre la disponibilité de l’énergie électrique dans les communes ciblées et le processus de digitalisation. Ce constat rappelle la nécessité dans les futures interventions d’une meilleure rationalité et d’une concentration des appuis (énergies renouvelables, digitalisation, etc.). Aussi, le besoin de sécuriser tous ces actes délivrés en termes d’authenticité devrait conduire à promouvoir la mise en place d’un Fichier national, et d’un cadre juridique sur la protection des données personnelles.

- Amélioration de l’accès à l’information sur les services publics des populations cibles

Grâce à des méthodes inspirées du Pull communication, notamment la mise en place de sites internet. Aussi les plateformes en ligne « ISOKO » et « AMATEGEKO », ont été conçues, la première comme portail d’information sur les procédures administratives, et la seconde comme porteur d’informations sur les activités en rapport avec le droit et la justice.

Au 30 novembre 2023, le site internet amategeko.gov.bi comptait 130 000 visiteurs, tandis que le site internet isoko.gov.bi comptait 490 visiteurs, après quelques semaines d’interruption. Aucune donnée n’est disponible pour savoir si ce chiffre comporte des accès redondants ou uniques.

Comparé à la situation de référence qui est de zéro, l’on note une évolution relative du nombre de personnes pouvant accéder aux informations sur les services publics. Cependant, l’action de développement quoique concrète, ne correspond pas aux caractéristiques socioculturelles des populations ciblées par le CPD 2019-2023 ; celles-ci, vivant principalement en milieu rural n’ont pas un accès effectif à l’électricité, à l’internet, ainsi qu’au niveau de communication utilisé. D’autres approches pourraient donc être recherchées le cas échéant. Enfin il sera nécessaire de poursuivre la consolidation des portails numériques mis en place, en plus de promouvoir leur visibilité.

- Rapprochement géographique des services publics et réduction des tracasseries dans plusieurs provinces

Le Programme finissant, en appuyant la mise en place des GUP (10), a contribué à donner effet à la politique nationale de réforme administrative dont le PNUD est l’unique partenaire à ce jour, et ayant contribué à son développement dans le cycle précédent. La concentration des services administratifs à Bujumbura était une source permanente de tracasseries pour les habitants des autres provinces ainsi que de dépenses supplémentaires pour avoir accès à certains documents administratifs essentiels.

Grâce à l’accompagnement du PNUD à travers le Secrétariat permanent à la réforme administrative, les populations des provinces cibles ont pu avoir un accès plus accentué aux documents dont elles avaient besoin pour vaquer à leur activités civiles, sociales et économiques (commerce transfrontalier, etc.). Parmi les facteurs de satisfaction figurent la fonctionnalité des bâtiments, l’accueil, la disponibilité des intrants, la célérité des procédures, etc. Pour de nombreuses femmes, personnes âgées, PVH, la proximité et l’accessibilité des GUP a radicalement transformé leur perception antérieure des services publics.

Le succès des GUP auprès des bénéficiaires et même des acteurs appelle à envisager leur extension, mais aussi à mûrir davantage certaines questions, notamment leur coordination et leur durabilité. En plus, pour atteindre des populations plus éloignées des « Reach out campaigns » pourraient être organisées en vue de réaliser mieux le principe LNOB.  En matière d’état civil, ce genre d’initiatives se sont avérées très fructueuses dans plusieurs contextes.

- Réduction des arriérés judiciaires, des dysfonctionnements en matière de détention préventive, et de la population carcérale

En matière de conflits fonciers occupant plus de 70% des affaires pendantes devant les juridictions, le Programme finissant (via des appuis au Secrétariat permanent de la commission foncière ainsi qu’à la CSTB) a permis d’apurer les arriérés judiciaires de manière significative, à plus de 80%. Pour le reste du contentieux, de nombreux désistements en cascades sont notés suite aux OGR et à la délivrance de certificats fonciers. Il s’agit d’un effet très important et tangible de l’action du Bureau pays.

Dans la poursuite du principe LNOB, le Programme s’est opportunément intéressé à l’une des populations les plus défavorisées du pays, à savoir la population carcérale. A travers une démarche favorisant l’opérationnalisation de mécanismes nationaux intégrés (inspection générale), le programme a considérablement contribué à réduire les dysfonctionnements liés à la détention préventive, et surtout à obtenir la libération de plus de 2000 détenus au titre de la libération conditionnelle. Même si ce nombre de sortants de prison n’a pas eu un impact significatif sur la diminution de la population carcérale dans les provinces concernées compte tenu du taux d’incarcération élevé au Burundi, l’absence d’une intervention du PNUD aurait conduit à une situation bien plus grave.

- Evolution positive de la protection des droits des femmes et filles victimes de violences

Sur le site internet de l’OMS Burundi, l’on peut lire que « selon une enquête gouvernementale réalisée en 2017, 36 % des femmes Burundaises âgées de 15 à 49 ans avaient subi des violences physiques au moins une fois dans leur vie. Dans 57 % de ces cas, les violences ont été infligées par leur mari ou leur partenaire intime. L'enquête a également montré que 23 % des femmes de la même tranche d'âge avaient subi des violences sexuelles ». Au-delà des pourcentages ainsi déclinés, il s’agit concrètement de plus deux millions de filles et femmes burundaises. L’ampleur des chiffres détonnait cependant avec le nombre de dénonciations de ces violences.

Le Programme finissant a eu, à cet égard, des effets très importants dans la dénonciation et la prise en charge de cette situation. S’appuyant sur la Stratégie nationale de lutte contre les VBGs, et sur les institutions pertinentes, le programme a réussi à faire augmenter le nombre de dénonciations des cas de violences (de 0 à 3000 cas), grâce à la mise en place de systèmes d’alerte collinaires. Un effet inattendu a été généré, en l’occurrence l’explosion du nombre de VBGs par rapport à la situation antérieure ; cette évolution a été causée par la conjugaison des campagnes de sensibilisation et des mécanismes d’alerte, qui sont en train de faire diminuer le « dark number » en ce qui se rapporte à ce crime.

Il convient dans la même veine de relever la mise en place, en collaboration avec le Ministère ayant le genre dans ses attributions d’une base de données genre, avec un volet important sur les VBGs.  Celle-ci permet de d’appréhender et de documenter l’ampleur du phénomène pour toutes fins utiles.

Le traitement judiciaire et psychosocial de ce phénomène a également connu une évolution significative. D’abord par une augmentation sans précédent des taux recours de poursuites judiciaires des cas de VBGs (plus de 2200 cas sur la durée du programme), associée à une célérité améliorée des procédures par rapport aux affaires ordinaires. Ensuite, la mise en place des centres de prise en charge (construction et équipement) des femmes victimes de VBGs.

Ce dispositif holistique de prise en charge des VBGs inaugure une véritable montée en puissance de la capacité nationale à lutter contre ces dernières. Un accès devrait en ce sens être mis sur le volet judiciaire en vue de réduire les lenteurs qui sont susceptibles d’affaiblir la demande de justice chez les victimes et fragiliser les mécanismes d’alerte. De plus, les campagnes de sensibilisation devraient se poursuivre comme arme de prévention, en plus de la multiplication des Centres de prise en charge.

- Evolution de l’attractivité économique et touristique du Pays au service du développement

Au lendemain des crises sociopolitiques qui ont secoué le pays en 2015, plusieurs PTF ont dû quitter le pays ainsi que de nombreux burundais. Le classement du pays dans plusieurs indicateurs internationaux en était affecté.

Grace à un accompagnement du PNUD, le pays a pu organiser sa progression. L’un des points clés de cet accompagnement aura été le renforcement de l’attractivité économique du pays, en contribuant à développer une plus grande rationalité dans l’ordre public économique et les politiques publiques de manière large, mais aussi en mettant en place un forum économique et d’échanges pour le développement. Rendu à sa seconde édition, le forum a engrangé du succès et a contribué à améliorer l’image du pays à l’extérieur comme à l’intérieur.

On constate également que des effets potentiels peuvent être envisagés dans l’évolution du tourisme, comme conséquences d’une publication et d’actions de promotion de la destination Burundi menées conjointement par le pays et le PNUD depuis septembre 2022 : « Burundi, Tourist and investment destination ». La publication est désormais disponible dans toutes les représentations diplomatiques du pays dans le monde et a fait l’objet d’une vidéo institutionnelle diffusée sur divers médias, même si des efforts importants restent à faire pour que la diffusion de tels outils de promotion touchent un plus large public à l’intérieur et à l’extérieur.

- Montée en puissance progressive des systèmes nationaux de lutte contre le VIH-SIDA, la Malaria et la Tuberculose

Récipiendaire principal du Fonds mondial depuis deux cycles (2021-2023 et 2018-2020), le PNUD via le Programme finissant a accompagné les partenaires nationaux de la santé à mettre en œuvre la feuille de route développée par le Fonds mondial pour lutter contre la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme. Dans une démarche couvrant le territoire national, la collaboration avec les partenaires nationaux, en l’occurrence les Programmes de lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, a permis d’assurer une couverture plus large en matière de lutte contre ces maladies. Grâce à son accès au dollar, le Pays a pu faire les acquisitions des intrants nécessaires pour lutter efficacement contre la maladie. La dimension communautaire n’a pas été oubliée puisque les agents de santé communautaires ont été renforcés pour mener des campagnes et autres activités de sensibilisation et d’administration des traitements.

Dans la démarche de collaboration, les interactions ont permis d’affiner les capacités nationales dans le respect des procédures de rapportage financier et statistique. Le financement de ressources humaines additionnelles et de l’expertise périodique dans les programmes a permis de renforcer également leurs capacités dans la gestion des subventions du FM. Cette progression facilitera la gestion nationale des fonds dans les cycles futurs.

En dépit de ces efforts, il convient de signaler que le plan formel de renforcement des capacités pour préparer la transition de la gestion, élaboré suite aux recommandations du BIE n’a pas été mis en œuvre, ce qui se traduit entre autres par la faible qualité des rapports financiers provenant de la partie nationale. De plus des dissonances sont constatées dans la qualité de certains équipements et de la logistique fournis, ce qui est source de tensions larvées avec la partie nationale. Il semble opportun que dans le prochain cycle de programmation du FM où le PNUD conservera la position de Pilier, un plan de transition clair assorti à un plan de renforcement des capacités soient élaborés et mis en œuvre pour que la progression soit effectivement et définitivement consommée.

- Réduction des conflits entre l’administration et les populations dans les communes burundaises

Dans un pays faisant face à de nombreux conflits ouverts ou larvés, la mise en place d’une institution comme celle de l’Ombudsman semblait nécessaire. Elle a été retenue lors des Accords d’Arusha de 2000 et inscrite dans la Constitution. Malgré l’importance de cette institution pour la cohésion sociale, l’adéquation entre ses moyens et les missions était insuffisante, ce qui obérait son potentiel.

Par une démarche intégrée mobilisant la communauté et l’institution nationale, des mécanismes vecteurs de paix sociale ont été mis en place dans 119 communes, avec pour mission de collecter des revendications et des plaintes des populations envers l’administration. En 2022, 65% des demandes/plaintes des populations sur les 200 recensées avaient trouvé une issue favorable, ce qui a permis d’aplanir les tensions là où elles existaient.

Ces mécanismes de paix sociale dont les membres sont élus dans leurs communes, ont parfois été mobilisés pour faciliter la médiation là où s’effectuaient les OGR dans le cadre de la certification foncière, là où il existait des tensions. La combinaison de toutes ces interventions a eu pour effets de réduire considérablement les tensions dans les l’ensemble des communes du pays.

5.1.1.3. Présentation et analyse des effets actuels et/ou potentiels du Programme sous la Priorité 3

- Perspectives d’amélioration de la capacité énergétique nationale au profit des populations rurales comportant des effets leviers sur le développement des activités économiques et sanitaires

Selon la base de données SE4All (Sustainable Energy for All) de la Banque mondiale, le taux d’accès à l’énergie électrique du Burundi était de 10,2% en 2021. La situation suivant la BAD est aggravée en zone rurale avec un taux d’accès à l’énergie électrique presque nul (2%). Face à cette situation difficile et pour contribuer à assurer un développement énergétique appuyé sur la protection de l’environnement, le Programme finissant a permis l’installation de 11 mini-réseaux solaires (travaux estimés à 50%), amélioré les stratégies nationales d’accès à l’énergie électrique y compris les études sur la tarification, ainsi que le développement des entreprises offrant des kits solaires subventionnés.

Avec des perspectives sur plus de 3154 ménages, la mise en œuvre des interventions a vocation à faire évoluer le taux d’accès des populations rurales à l’énergie électrique. Dans la même veine, la construction de 50 maisonnettes à usage de boutique alimentées à l’énergie solaire au profit de l’autonomisation des femmes (réalisation d’AGR), a eu la même conséquence (même si l’indisponibilité des batteries de remplacement a affecté la durabilité de l’initiative). Parmi les effets d’entrainement sur le plan économique, se trouve aussi l’entrepreneuriat dans le secteur des énergies renouvelables (vente de kits solaires, ramassage des déchets, etc.). Enfin les perspectives concernant la distribution des foyers améliorés sont pour l’accès à une utilisation plus efficiente de l’énergie électrique en milieu rural, ce qui réduira les facteurs anthropiques sur l’environnement.

Des effets potentiels sont aussi attendus en ce qui concerne le volet socio-administratif, puisque plusieurs centres de santé et pharmacies en milieu rural sont susceptibles d’être connectés aux mini-réseaux. La conservation des intrants médicaux (médicaments, vaccins, etc.) et la conservation des prélèvements pourront se faire plus efficacement. Des perspectives similaires sont attendues sur les écoles primaires et secondaires ainsi que sur le fonctionnement des bureaux collinaires.

Compte tenu de l’importance des effets potentiels sur l’évolution du taux d’accès à l’énergie électrique en milieu rural, il convient de prendre à bras le corps les questions redondantes. Il s’agit avant tout que le cycle prochain consolide les acquis et s’assure de l’achèvement des interventions prévues.  En second lieu, il conviendrait de s’assurer de l’accès effectif des populations rurales (désagrégées en différentes catégories y compris les plus vulnérables) à l’énergie électrique ainsi offerte au pays, dans la mesure où les coûts d’électricité selon la partie nationale seront similaires à ceux en zone urbaine : les populations en zones rurales auront-elles les moyens de s’acquitter des charges liées à la consommation de l’énergie électrique ? l’action de développement n’est-elle pas susceptible de générer dans le futur des effets pervers comme la discrimination et l’exclusion ?

- Contribution significative à la résilience des communautés face à la dégradation de l’environnement, des écosystèmes et de la biodiversité

Il a été relevé que les populations en zones rurales et urbaines se caractérisaient par une faible résilience liée aux changements climatiques, aggravée par la progression de la pauvreté comme conséquence de la baisse de la production agricole et pastorale. Avec une concentration démographique parmi les plus fortes du monde, les populations rurales, du fait d’absence d’alternatives, ont exercé une pression sur les ressources environnementales, ce qui est vecteur de catastrophes naturelles et de dégradation des écosystèmes et de la biodiversité.

Le Programme finissant, a permis de faire évoluer la résilience des populations par la combinaison de diverses actions dont certaines sont encore en cours : le reboisement des zones à risque, l’aménagement de bassins versants, la protection des aires protégées et la bonne gestion de la biodiversité. Les deux dernières interventions sont en cours mais recèlent des effets potentiels très importants. Il en a découlé une stabilisation des terres dans les collines sur la zone d’intervention : 5 provinces, à savoir : Kirundo (communes de Bugabira, Busoni, Bwambararwe et Kirundo), Makamba (Commune de Nyanza-Lac), Rumonge (Commune de Rumonge), Bujumbura rural (communes et municipalités d’Isare, Mugongo-Manga, Kanyosha et Nyabiraba, notamment) et Bujumbura-Mairie.

Parmi les facteurs de succès des initiatives figurent la mise en place de systèmes d’alerte collinaires. La conduite des campagnes de sensibilisation à l’issue desquelles les populations à la base sont impliquées dans la surveillance des risques environnementaux constituent des moyens efficaces pour générer des effets positifs sur la capacité de résilience de ces populations. Cela a entre autres réduit les facteurs anthropiques. De plus, l’accompagnement de l’IGEBU en vue d’augmenter ses capacités techniques et opérationnelles de mesure des variations climatiques est une démarche structurante susceptible de renforcer l’architecture nationale de suivi des changements climatiques.

Il importe, d’une part de consolider tous ces acquis, et d’autre part de poursuivre efficacement la mise en œuvre des actions visant la protection des écosystèmes et de la biodiversité, non sans négliger d’y associer les OSC et les systèmes d’alerte mis en place.

- Evolution des capacités de prévention et de gestion des catastrophes naturelles

Selon l’ONGI Save the Children, 84% des déplacés internes au Burundi, le sont suite à des catastrophes naturelles. Classé en 20ème position dans la liste des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles dans l’Indice de vulnérabilité et de préparation, le Pays avait besoin d’une intervention des partenaires pour faire évoluer sa capacité de résilience face à ces risques.

Pour soutenir les efforts nationaux, et dans la suite des actions dans le cycle précédent, les interventions du Programme finissant ont permis d’actualiser le plan d’action de la Stratégie Nationale de Réduction des risques de catastrophes pour la période 2022-2025, avec une prise en compte du genre, ce qui constitue une avancée majeure. Cette mise en adéquation avec le nouveau cadre mondial de SENDAI 2015-2023 a permis d’optimiser le cadrage des actions et leur pertinence par rapport aux populations cibles.

Dans le cadre de la poursuite de ces orientations stratégiques, un système d’alerte à base communautaire a vu le jour dans 38 communes, parmi les plus vulnérables. Le pré-positionnement et la capacitation (sensibilisation, formations, exercices de simulation, et logistique) des acteurs du système a eu pour effet de générer une appropriation par les autorités locales, dont certaines ont inscrit des lignes dédiées dans leurs budgets. Le renforcement des capacités logistiques et techniques de la Plateforme nationale a également contribué a augmenté ses capacités d’intervention en cas de survenance de catastrophes. Tout ceci a contribué à faire évoluer les capacités de prévention et de gestion des catastrophes naturelles

La Plateforme nationale comporte des acteurs appuyés sur d’autres volets (IGEBU, environnement, etc.). Les perspectives de synergie de ces acteurs, et de mobilisation des actifs engrangés permettront d’amplifier les effets relevés.

Il convient de relever que la RRC devrait s’intéresser aux aspects plus profonds. Par exemple l’anthropologie des rapports des populations à la terre ou aux collines, ancrées dans leur histoire, et qui entraine des installations risquées. Aussi il est noté que le Ministère en charge de l’aménagement du territoire n’est pas inclus dans la Plateforme, alors que la prévention commence aussi par les orientations en termes de lieu habitables ou non. Enfin, la coordination du secteur.

Au-delà de tous ces efforts, deux autres éléments semblent intéressants à explorer, d’une part la mise en place d’un véritable centre moderne et équipé de surveillance des lieux dangereux y compris avec des systèmes intégrant l’utilisation du GPS et des drones en temps réel ; d’autre part la constitution d’une expertise nationale dans le domaine.

### 5.2.2. Analyse des perspectives d’impact du Programme pays au niveau institutionnel et des bénéficiaires

La combinaison stratégique des effets générés par le programme dans les trois piliers a permis de déterminer l’impact du CPD 2019-2023 à un double niveau institutionnel et communautaire.  Ce double impact sera rapproché de la théorie du changement formulée pour en estimer le niveau de concrétisation, non sans avoir préalablement analysé l’impact spécifique sous le volet genre.

5.2.2.1. Le Programme pays a contribué à améliorer la gouvernance et la garantie des droits de l’homme au Burundi pour un développement inclusif

Sans préjudice des développements précédents au titre des effets et sous les différents critères, l’analyse dans cette composante porte sur les capacités de planification et de mise en œuvre des actions de développement, ainsi que sur la garantie, la protection et la réalisation des droits humains.

Sur le plan de l’amélioration d’une gouvernance inclusive, le Programme finissant, en continuité des interventions des cycles de programmation précédents, a accompagné les autorités nationales à développer de nombreux documents de planification au niveau national, sectoriel et local. A l’occasion de l’élaboration ou de l’actualisation de ceux-ci, le Bureau a contribué à une prise en compte optimale des ODD. Aussi la mise en œuvre des stratégies et plans d’action, basée sur l’approbation mutuelle, a été l’occasion de mettre en œuvre les principes d’inclusion dans les actions de développement dans toutes les thématiques d’intervention. Enfin le leadership national dans la mise en œuvre des différents projets, a fortement impacté sur les capacités de diagnostic, de planification, de gestion technique et financière, et de suivi des actions de développement.

D’autre part, et en parallèle, la collaboration entre l’expertise internationale mobilisée et l’expertise nationale dans diverses thématiques du Programme finissant, les séminaires de formation et les voyages d’études et de partage d’expériences ont permis la constitution d’un important vivier national d’experts, que ce soit dans la fonction publique ou dans l’écosystème de l’ingénierie conseil. Cette ressource contribue et contribuera au renforcement des politiques publiques.

Enfin l’introduction de la digitalisation dans diverses institutions publiques et divers processus nationaux comporte des perspectives d’impact intéressantes en ce qui concerne la qualité du service public en termes de modernisation des outils de travail, de délivrance des services, et d’accessibilité.

L’urbanisation des applications mises en place devrait néanmoins évoluer, tout en intégrant la nécessité d’un cadre juridique directeur et protecteur des données personnelles, et en tenant compte de la disponibilité de ressources humaines qualifiées, de l’énergie électrique, et des mentalités au plan national. Des études en ce sens devraient permettre d’éclairer la voie à suivre.

La dimension « droits de l’homme », et la dimension genre ont aussi été intégrées dans les documents de planification à tous les niveaux, permettant ainsi d’envisager des perspectives d’impact significatifs dans l’efficacité socioéconomique des politiques publiques à moyen terme.  La garantie des droits catégoriels étant assurée, il restera de promouvoir leur mise en œuvre effective. Un début de mise en œuvre en collaboration avec les institutions judiciaires a pu permettre la protection des femmes contre les VBGs (droit à l’intégrité physique et morale), et le rapatriement de milliers de Burundais (droit à la propriété).

Il convient de relever pour le déplorer l’absence d’études et d’analyses qualitatives sur l’impact ou les perspectives d’impact des politiques publiques élaborées avec l’appui du PNUD, y compris depuis le cycle précédent aux niveaux national, sectoriel ou local. Pour mieux mesurer les progrès des systèmes sociaux concrets, le BIE d’évaluation avait déjà appelé en 2022 à « renforcer la dimension qualitative de son cadre de résultats afin de mieux informer sur l’expérience des usagers des services et des bénéficiaires en vue d’adapter ses interventions ». Si cette recommandation constitue une avancée certaine pour sortir du tout quantitatif (de la « tyrannie des chiffres » et du « déluge des données »), elle ne concerne pas spécifiquement la mesure de l’impact, laquelle est plus propice à l’apprentissage et pourra nourrir les prochaines missions d’évaluation d’impact. En cela une synergie est nécessaire entre l’Unité de suivi-évaluation, l’UPS, l’Unité Gouvernance et l’Unité Genre en partenariat avec l’INSBU et des consultants indépendants.

D’autre part, l’amélioration de la gouvernance passe aussi par la disponibilité d’une ressource humaine nationale de qualité et stable capable de porter la mise en œuvre du PND. A cet égard, il convient de poursuivre les efforts entrepris pour mettre en place un véritable plan national de renforcement des capacités, qui identifiera les gaps se rapportant aux compétences nécessaires à la mise en œuvre du PND, et déterminera les actions en rescousse. Cette orientation devrait prendre en compte le contexte national caractérisé par une volatilité des ressources humaines, laquelle tend parfois à annihiler les efforts de capacitation.

5.2.2.2. Le Programme pays a contribué à améliorer la résilience des populations burundaises en milieu rural et urbain, face aux vulnérabilités socioéconomiques, environnementales et liées aux catastrophes

Tenant compte des développements précédents, la conjugaison des interventions du Programme finissant combinées aux interventions dans le cycle antérieur, a fait progresser de manière non négligeable la résilience des populations burundaises sous divers aspects.

Au plan socioéconomique, les bases d’une économie locale ont été posées et nécessitent seulement d’être consolidées et/ou optimisées par des actions mieux ciblées tenant compte des leçons recensées dans le présent rapport. La disponibilité prochaine de l’énergie électrique va aussi davantage amplifier les dynamiques socioéconomiques pré-positionnées au plan local et communautaire. Tout ceci a contribué à réduire la vulnérabilité socioéconomique en milieu rural. Enfin, la promotion des PME a un impact très positif sur l’évolution des start-ups et sur les vocations entrepreneuriales chez les jeunes (filles et garçons), celles-ci ont vocation à impacter sur les tendances économiques.

Le même constat est à dresser en ce qui concerne la vulnérabilité aux risques environnementaux. En ciblant les provinces et communes les plus vulnérables, et en renforçant les capacités de réactivité des populations et communes le Programme finissant a mis en place les bases indispensables de la résilience environnementale. Les perspectives d’impact sur la conservation des écosystèmes et de la biodiversité moyennant une appropriation des interventions par la partie nationale et les populations dont la sensibilisation devrait se poursuivre.

S’agissant enfin de la vulnérabilité aux catastrophes, le Programme finissant a eu un impact très positif sur la progression des capacités nationales et locales, à prévenir et gérer les risques. L’intégration de la prévention des catastrophes dans les budgets communaux a d’ores et déjà commencé. Cette tendance devrait se confirmer et se poursuivre, puisque le Bureau pays maintient un dialogue avec l’ACO.

Ces grandes transformations au niveau micro, n’éludent pas les perspectives de transformation au niveau macro dont l’incidence à moyen et long est attendu sur les populations et communautés. En effet les interventions du PNUD au niveau des politiques économiques et stratégies sectorielles et locales, accompagnent l’opérationnalisation des ambitions de la PND et de la Vision visant à faire du Burundi un pays émergent auront un impact sur les populations et communautés, destinataires finaux des actions de développement.

Un impact corrélé au niveau communautaire, est la paix sociale, découlant des interventions du Programme finissant. Le CPD a contribué à consolider la cohésion sociale au sein des communautés, propice au développement endogène. Les actions ayant concouru à cette situation méritent d’être amplifiées, en insistant sur les catégories vulnérables notamment les populations Batwas.

5.2.2.3. Présentation et analyse des perspectives d’impact concernant la dimension genre

Il ressort de l’exploitation des sources diverses qu’en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, des progrès considérables sont observés dans le cadre juridique au Burundi. En 2020, le pays était classé 32e pays sur 153 par le Global Gender Gap Report. Néanmoins, des efforts restent à faire pour atténuer les inégalités basées sur le genre. Le Burundi a obtenu un score de 73% au rapport Women Business and Law 2021, inférieur au score mondial de 75%. Pour l’année 2021, l’indice des normes sociales de genre est de 0.935 pour le Burundi et l’indice de développement humain pour les femmes est de 0.412

En matière de genre et promotion de la cohésion familiale, le Gouvernement a entrepris, à travers la Politique Nationale Genre (PNG, 2012-2025) de poursuivre ses actions d’amélioration des conditions de vie de la femme et de défense de ses droits. Des défis persistent cependant au niveau de (i) la parité homme-femme dans les instances décisionnelles et (ii) l’intégration du genre et stéréotypes dans les programmes sectoriels et les rapports sociaux. Or, il est question de faire un état des lieux et de dégager les perspectives de la prise en compte de l’égalité de sexe dans la chaine Planification, Programmation, Budgétisation, Exécution, Suivi et Evaluation pour mieux élaborer le prochain programme et permettre au PNUD de répondre à ses obligations traditionnelles en termes de redevabilité vis-à-vis du Gouvernement du Burundi et de tous ses partenaires techniques et financiers, y compris les Bailleurs et les bénéficiaires cibles comme les organisations la société civile, les institutions nationales et d’autres acteurs au Burundi.

Pour améliorer l’égalité des sexes à partir du prochain programme de pays, quelques observations d’ensemble peuvent se dégager :

Au niveau de la planification, les interventions ont été lancées dans plusieurs localités, à petite échelle, sur la base des projets individuels devant donner lieu à un accompagnement matériel ou financier. Fort de l’accompagnement reçu et de l’expérience dans la gestion entrepreneuriale, une demande d’augmentation du capital est formulée par la plupart des bénéficiaires, avec une demande d’assouplissement des délais de remboursement et du taux d’intérêt des crédits octroyés par les microfinances.

Au niveau de la programmation, il a été observé que des actions menées auprès des communautés ont contribué à consolider la paix au sein des familles. Il s’agit par exemple des campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes ou encore du programme d’accompagnement des personnes affectées aussi bien par les conflits que par les effets post-traumatiques du génocide. Ces actions de promotion de la santé mentale, de renforcement de la cohésion familiale et de la résolution pacifique des conflits sont principalement portées par les représentants de l’Ombudsman et du système d’alerte rapide en cas de VSBG. Néanmoins, le partage d’informations et la planification des interventions, de manière concertée et participative dans le cadre de la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, ont été présentés comme une faille du processus. Il a été proposé, les acteurs au niveau départemental, une intervention en synergie de toutes les parties prenantes de la chaine.

Au niveau de la budgétisation, des actions de lutte contre la vulnérabilité des couches sociales ciblées par le programme pays du PNUD pour le Burundi sont perceptibles sur le terrain, en termes de capacitation des bénéficiaires dans l’appui à l’atteinte des objectifs nationaux de développement. Des fonds ont été allouées pour la mise en œuvre de ce programme. Cependant, les bénéficiaires souhaiteraient avoir un accès au crédit plus conséquent, pour voir leurs activités prospérer. D’où ces propos recueillis, présentés comme des morceaux choisis : « Il faut continuer avec ce projet et augmenter le capital » ; « il faut augmenter la durée du remboursement et augmenter le capital ». Il y a des cas où le financement accordé ne parvient pas aux bénéficiaires à temps, ce qui entraine des conséquences aussi bien sur le suivi du projet que sur le respect des échéanciers de remboursement des crédits octroyés : « il y a un besoin de plus de capital, pour pouvoir continuer à travailler à temps. Car, des fois, ils reçoivent même ce crédit un peu en retard ». Des perspectives d’impact peuvent aussi être dessinées sur l’initiative de budgétisation sensible au genre au niveau communale, portée par ACO avec l’appui du Bureau Pays.

Enfin, le Programme contribue progressivement au niveau institutionnel à l’intégration de la dimension genre dans les différents ministères. Même si le processus est encore au niveau de 3 ministères, les perspectives d’impact de ces interventions sont prometteuses. Il serait opportun qu’elles se poursuivent dans le prochain cycle de financement. Le processus d’intégration du genre est néanmoins plus avancé au niveau des communes ciblées par le CPD. En effet, dans le cadre de l’appui à l’élaboration des PCDC, la prise en compte de l’ODD 5 a été un élément significatif. Bien plus, grâce à l’initiative de budgétisation sensible au genre, les Plans annuels d’investissement intègrent une ligne budgétaire spécifique à l’autonomisation économique des femmes et à la réduction des inégalités fondées sur le genre.

5.2.2.4. Validité de la théorie du changement proposée

- Analyse de la théorie du changement

Changement recherché : La réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des femmes et des hommes dans les zones rurales

La théorie du changement du CPD se schématise ainsi qu’il suit :

PRIORITE 1

Croissance inclusive et développement local

PRIORITE 3

Résilience face aux CC et aux catastrophes

PRIORITE 2

Accès à des services administratifs, sanitaires et judiciaires

Hypothèses : (i) une paix durable, (ii) la disponibilité des ressources, (iii) l’appropriation nationale, et (iv) la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme, avec pour toile de fond des analyses des disparités entre les sexes pour veiller à ce que toutes les interventions visent à réduire les inégalités entre femmes et hommes.

La théorie du changement ainsi présentée suscite plusieurs réflexions.

De prime abord, le changement recherché semble être en cohérence logique avec les énoncés des 3 priorités du Programme. Par contre la concrétisation spatio-temporelle de ce changement est difficile uniquement au travers des 3 priorités, dans la mesure où les inégalités sont variées en nature, par destination et sur le plan géographique. Par nature, car d’autres domaines entrent en ligne de compte (éducation, habitat, PIB, etc.). Par destination, parce que les catégories ciblées présentent des caractéristiques socioculturelles et socioéconomiques différentes. Enfin sur le plan géographique, car les différentes communes ciblées présentent des variations en termes de potentiel, d’opportunités, et de risques environnementaux. En raison de ces éléments, la théorie du changement doit être insérée dans le cadre des interventions plus large du PNUAD auxquelles le CPD 2019-2023 aura contribué.

Sur un autre plan, la concrétisation de la théorie du changement suppose une concentration des appuis inhérents aux différentes priorités dans les mêmes zones, en l’occurrence les mêmes communes, ce en vue de produire les mutations propices au changement. La cartographie des interventions du CPD 2019-2023 indique sur ce point spécifique un éparpillement des appuis dans différentes communes et différentes provinces, ce qui a réduit l’impact attendu.

Enfin parmi les hypothèses sous-tendant l’atteinte du changement escompté, figurent trois éléments qui interpellent : (i) la disponibilité des ressources, (ii) l’appropriation nationale, (iii) la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme, avec pour toile de fond des analyses des disparités entre les sexes pour veiller à ce que toutes les interventions visent à réduire les inégalités entre femmes et hommes.

En dépit des efforts de mobilisation des ressources financières (taux de 168% par rapport à la cible budgétaire), les ressources financières disponibles se sont avérées insuffisantes pour le financement du Portefeuille des projets, hormis les activités financées par le Fonds mondial. Ce gap (entre 40 et 60%) de financement dans les projets n’a pas bénéficié aux performances de ceux-ci.

L’appropriation nationale, comme indiqué, a encore été insuffisante en dépit du leadership national dans la mise en œuvre des activités : tel est l’un des constats au regard des conclusions de la Revue du portefeuille tenue en novembre 2023. Cette faible appropriation a davantage été marquée au niveau local.

Tableau 9 : Récapitulatif de la réalisation des hypothèses de la théorie du changement

| Hypothèses de la théorie du changement | Degré de réalisation |
| --- | --- |
| Une paix durable | La paix sociale a caractérisé la période d’exécution du CPD, amplifiée par ailleurs par la réduction des conflits fonciers |
| La disponibilité des ressources | Gap de 30-40% du financement des projets du Portefeuille |
| L’appropriation nationale | Faible appropriation nationale, surtout au niveau local |
| La prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble du programme | Statistiques sur la situation de référence et les cibles désagrégées par sexe |
| Les analyses des disparités entre les sexes | Analyses sexo-spécifiques inexistantes |

- La théorie du changement formulée rapportée à l’impact généré par le Programme pays

Au regard de ce qui précède l’on peut se demander à quel point l’impact sur les institutions burundaises (i) et l’impact sur les populations et communautés (ii) générés par le Programme finissant, correspond effectivement au changement escompté dans la théorie du changement, tenant compte des éléments de son analyse.

Les perspectives d’impact en ce qui concerne la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des femmes et des hommes en zones rurales sont certaines, toutes proportions gardées. En favorisant l’émergence d’une gouvernance inclusive, la vocation à impacter la réduction des inégalités à moyen terme sont certaines, ne serait-ce qu’en ce qui concerne le cadre stratégique des politiques publiques.

Aussi, les populations touchées en zones rurales par les interventions du PNUD ont bénéficié de divers appuis qui ont fait progresser de manière significative leurs capacités à affronter les vulnérabilités multiformes auxquelles elles font face.

Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que le changement recherché, résultante des 3 effets combinés tirés de l’UNDAF 2019-2023 (évaluation effectuée en 2022 pour inaugurer une nouvelle génération de plans cadres) ne pouvait être obtenu uniquement à travers uniquement le Programme pays finissant. L’évaluation de l’UNDAF en 2022, a conclu à une efficacité mitigée des résultats au 31 mars 2022, imputable entre autres au contexte international marqué par la Covid-19, la faible efficience du suivi, et la faible coordination des interventions.

Dans cette logique, le Programme finissant constitue une contribution significative à la réalisation des priorités de l’UNDAF ciblées par le CPD 2019-2023.

Sur un autre plan, la nature essentiellement quantitative des indicateurs d’effets dans le CRR n’était pas de nature à permettre la mesure des changements institutionnels et immatériels générés par le Programme. Bien plus, s’agissant de l’impact concernant les personnes, il s’avère aujourd’hui nécessaire de se demander QUI se tient derrière les chiffres. Comme précédemment relevé, des analyses sexo-spécifiques et socioculturelles des différentes catégories de groupes vulnérables n’ont pas été effectuées ou se sont avérées sommaires, ce qui a réduit l’efficacité et l’impact. En effet, derrière les statistiques se tiennent des personnes dont il faut comprendre les besoins, afin de différencier les appuis, tenant compte de ce que la vulnérabilité n’est pas homogène. Ce constat conduit à cibler des programmes et actions spécifiques au profit des communautés les plus vulnérables, telles les Batwas.

## CONCLUSION GENERALE ET RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS

## 6.1. Conclusion générale

### 6.1.1. Validité logique et opérationnelle de la théorie du changement

S’assurer du changement obtenu à l’issue d’un cycle d’intervention revient aussi à questionner la validité logique et opérationnelle de la théorie du changement escomptée. La validité logique est la manière dont les prémisses et la conclusion concordent logiquement dans les arguments réussis. Elle implique l’inférence qui consiste à passer de propositions vraies assertées comme prémisses à une proposition vraie assertée comme conclusion. La validité opérationnelle de la théorie du changement est la mesure dans laquelle la théorie du changement est mise en œuvre de manière efficace et efficiente.

Au plan logique, et tenant compte de nos développements précédents, il n’est pas certain que la combinaison des 3 effets conduise nécessairement à « la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des femmes et des hommes dans les zones rurales ». En effet, les inégalités sont multiples et multiformes. Elles incluent entre autres les aspects comme le niveau de revenus, l’éducation, l’habitat, l’exercice égal des droits civils et politiques, la santé, la prise en compte de l’enfance, des questions des jeunes, etc. Tous ces éléments ne sont pas ciblés dans le Programme finissant.  Par contre la résilience, analysée comme la capacité d’une personne ou d’un groupe à surmonter les situations et circonstances difficiles et à s’adapter face à des risques importants, a été abordée sous différents aspects dans le cadre du programme finissant (sur les plans socioéconomiques, du lien social, de l’environnement et des catastrophes). Il ressort de ce qui précède que la validité logique de la théorie du changement est peu consistante car sa réalisation nécessite en plus des interventions d’une autre nature que celles prévues.

En ce qui concerne la validité opérationnelle de la théorie du changement et tenant compte des analyses précédentes sur les hypothèses de celle-ci, il y a lieu de relever le dynamisme observé dans la mise en œuvre des interventions sous les 3 priorités du programme : planification des activités, mobilisation des fonds, mise en place et coordination du nexus corrélé, suivi-évaluation, gestion financière, etc. De plus la combinaison de m’impact sur les institutions et sur les populations contribue progressivement au changement recherché dans la proportion de la couverture géographique du projet ainsi que des populations et institutions ciblées.

### 6.1.2. Appréciation générale sur l’impact de la mise en œuvre du Programme pays

Au demeurant, et en dépit des énormes efforts déployés, les résultats de développement obtenus (impact) sont moindres par rapport à ceux qu’un tel niveau d’engagement du PNUD et de la partie nationale étaient susceptibles de produire dans le cadre de la théorie de changement. Le Programme finissant ainsi que les précédents cycles de financement n’ont pas fait évoluer significativement les indicateurs internationaux concernant le Burundi, comme le montre le tableau suivant :

Tableau 9 : Quelques indicateurs internationaux concernant le Burundi

| INDICATEURS/INDICES INTERNATIONAUX | CLASSEMENT | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- |
| Global hunger index | Avant-dernier mondial depuis 2021 | 2021-2023 |
| Indice du développement humain | 49ème /53 pays africains | Année 2022 |
| Indice d’inégalité de GINI | 72ème /161 en 2013 | Moyen en 2013 |
| Indice de ND GAIN | 169ème /185 en 2021 | 2021- Indice de vulnérabilité et de préparation aux changements climatiques |
| Classement des Etats par accès à l’électricité | 215ème/215 |  |
| Gender Development Index | 187ème /191 en 2021 |  |

Parmi les principales causes de cet état de choses figurent :

- Le positionnement énergique de l’organisation sur l’efficacité et l’efficience, au détriment d’une recherche de l’impact dès le départ, adossé à un système d’apprentissage basé sur des études qualitatives et sectorielles permettant de mesurer les changements institutionnels, sectoriels et communautaires ;

- Des déficiences dans les processus de planification et d’exécution physico-financière du programme ;

- Une faible appropriation des interventions par la partie nationale au niveau national et local ;

- La faiblesse du système d’information statistique national pour générer les données du développement (INSBU, DSNIS, Statistiques judiciaires, etc.) ;

- Absence d’un dispositif de lutte contre les résistances aux changements ;

- Faible connaissance et caractérisation des populations cibles ;

- Un faible dimensionnement des ressources organisationnelles du Bureau pays aux ambitions de développement.

A contrario, une analyse contrefactuelle conduite sur une base qualitative permet de conclure que l’absence de l’intervention du Bureau pays aurait entrainé une situation plus difficile pour les bénéficiaires et pour les institutions. Cela ressort de très nombreux récits de vie recensés sur le terrain tant au niveau des acteurs institutionnels qu’au niveau des bénéficiaires en milieu rural.

### 6.1.3. Leçons apprises

A l’occasion de chacun des développements effectués, les points forts et les points faibles ont été mis en lumière afin de permettre au Bureau pays d’en tirer des leçons opérationnelles.

Les principales leçons apprises dans la dynamique d’obtenir un meilleur impact des actions de développements sont les suivantes :

| N° | PRINCIPALES LECONS APPRISES | ELEMENTS DE COMPREHENSION |
| --- | --- | --- |
| Leçon 1 | Solidité de l’alignement du CPD 2019-2023 à l’UNDAF 2019-2023 et à l’UNSDCF 2023-2027 démontrant la pertinence du Programme pays | En 2022, une évaluation de l’UNDAF 2019-2023 a été commissionnée pour clôturer cet instrument et permettre l’élaboration de l’UNSDCF 2023-207. Le CPD 2019-2023 a démontré une pertinence non discontinuée pour les deux instruments, ce qui doit être capitalisé dans les interventions ultérieures. |
| Leçon 2 | Renforcement de la recherche de l’impact au début de la mise en œuvre, adossé à une montée en puissance du système de suivi-évaluation du Bureau pays | La recherche de l’efficacité et de l’efficience s’est faite au détriment de l’impact du Programme. Ce faisant l’Unité de suivi-évaluation, a eu des performances élevées dans le suivi de la mise en œuvre et la génération des données quantitatives. La recherche de l’impact nécessite en plus, une dimension plus qualitative au travers des études d’impact avant et pendant les interventions ; celles-ci seraient alors très utiles à l’évaluation d’impact à l’issue de l’intervention. Enfin, la recherche de l’impact devrait s’appuyer sur une concentration des interventions dans un nombre de communes limité pour générer des résultats transformationnels. |
| Leçon 3 | Bon ancrage institutionnel des actions en dépit d’un besoin de flexibilité organisationnelle | Il a été noté que l’ensemble des interventions du Bureau pays s’encastraient dans les documents de politiques publiques, ce qui est un point fort à capitaliser. Par contre en dépit du lead accordé aux Acteurs étatiques dans la mise en œuvre des plaintes sont enregistrées quant à leur implication au niveau national, déconcentré et décentralisé dans l’identification, l’élaboration, la priorisation, et le suivi des activités et des zones d’intervention. De plus, une rigidité a été observée dans la validation des activités au titre des PTA de part et d’autre ; il semble opportun d’envisager de mieux tenir compte des évolutions contextuelles, des besoins conjoncturels. |
| Leçon 4 | Amélioration de la connaissance sur les bénéficiaires finaux et les ouvrages à réaliser | Alors que le Programme a marqué des points très positifs en ciblant la vulnérabilité - comme facteur de prise en compte du principe LNOB -, elle n’a pas su percevoir, ni avant ni pendant l’intervention, que la vulnérabilité n’est pas homogène pour toutes les catégories de bénéficiaires ; certaines d’entre elles, tels les Batwas ont accumulé des vulnérabilités au fil des décennies et ont besoin d’accompagnements spécifiques. Cela nécessite des études plus spécialisées devant nourrir la planification. Particulièrement, l’un des éléments à retenir au titre de cette leçon est de conduire des études de faisabilité avant d’engager la mise en place des ouvrages. |
| Leçon 5 | Bonne adaptation aux situations imprévues | La période de la covid-19 a suscité des inquiétudes sur la poursuite des interventions. Le Bureau pays a su adapter la mise en œuvre du programme aux exigences du contexte. Cette résilience organisationnelle devrait être capitalisée |

## 6.2. RECOMMANDATIONS

Dans les développements relatifs aux différents critères, la mission d’évaluation a fait des suggestions permettant d’optimiser la mise en œuvre des actions dans les interventions futures.

Les recommandations ci-dessous concernent particulièrement le domaine de l’impact, pour améliorer la recherche de celui-ci dans les prochains cycles de programmation du Bureau pays. Elles découlent de la combinaison des analyses effectuées dans le présent rapport.

| N° | Recommandations | Niveau de priorité (Elevé, moyen, faible) | Responsable (s) de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’impact du prochain cycle programmatique devrait être mûri dès le départ en positionnant bon nombre d’études techniques et socioéconomiques préalables, ainsi que des études sectorielles permettant d’identifier les changements induits par les actions de développement. Ces études innerveront les évaluations intermédiaires, finales et d’impact. Cela pose la nécessité de renforcer la synergie entre l’UPS, le dispositif de Suivi-évaluation, l’Unité Gouvernance, l’Unité Genre et les instances nationales (INSBU, Université, DSNIS, etc.), dont la montée en puissance sera opportunément accompagnée. | Elevé | Bureau Pays, BIE, et Institutions partenaires |
| 2 | Conduire une analyse organisationnelle du Bureau pays tendant à évaluer la capacité des ressources humaines disponibles à porter le prochain cycle de programmation, compte tenu des retards consommés. Sans préjudice des conclusions de cette analyse institutionnelle au niveau des programmes et projets, il est nécessaire de mieux dimensionner (i) l’Unité de suivi-évaluation pour renforcer sa dimension apprentissage en lien avec l’UPS et l’Unité genre, et (ii) les services supports pour faire face aux besoins des programmes, projets et opérations, et à la nécessité de faire évoluer les capacités des AE en matière de respect des procédures financières du PNUD | Elevé | Bureau pays, BIE |
| 3 | Pour optimiser la concrétisation de la théorie du changement, œuvrer à concentrer les appuis par communes afin de partir des thématiques générales vers une véritable territorialisation des interventions capable de générer l’impact recherché. Ces zones d’intervention devront être priorisées en concertation étroite avec les AE au niveau national et local, et en tenant compte des besoins réels associations à base communautaire. | Elevé | Bureau pays, Partenaires de mise en œuvre, au niveau national, provincial et communal |
| 4 | Poursuivre les appuis au renforcement des capacités et au développement des filières académiques susceptibles de porter la mise en œuvre du PND. | Moyen | Bureau pays, Université du Burundi, ENA, CPFJ |
| 5 | L’impact concerne surtout des personnes et des communautés réelles. Aussi, la vulnérabilité n’étant pas homogène, œuvrer dans le futur à mieux connaitre QUI se cache derrière les statistiques, ce qui permettrait de mieux cadrer les interventions et mesures d’accompagnement, en vue de résultats transformatifs (impact). | Moyen | Bureau pays |
| 6 | Conduire des études de faisabilité et socioéconomiques préalablement aux interventions pour identifier les spécificités des populations cibles, et l’étendue et les risques liés aux interventions. | Elevé | Bureau pays |
| 7 | Favoriser le développement des capacités nationales en vue du transfert effectif de la gestion du Fonds mondial conformément aux recommandations du BIE du PNUD. | Elevé | Bureau pays, Ministère de la santé, Fonds mondial, |
| 8 | Il s’avère impératif que le programme prochain mette en place, en étroite coopération avec la partie nationale, une stratégie de capitalisation des interventions du présent programme, notamment en ce qui concerne les infrastructures et équipements dotés. | Elevé | Bureau pays et Acteurs étatiques concernés |

# ANNEXES

# Annexe 1 : Cadre des résultats et des ressources du CPD 2019-2023

# Annexe2 : Questions d’évaluation et critères de jugement

# Annexe 3 : Tableau de répartition géographique des enquêtés

# Annexe 4 : Tableau genre des populations enquêtées

# Annexe 5 : Liste des principaux acteurs rencontrés

# Annexe 6 : Termes de référence

# Annexe 7 : Outils de collecte

# Annexe 8 : Photos des visites de sites

ANNEXE 1 : CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES DU CPD 2019-2023

- Alignement stratégique du CPD 2019-2023

Priorité ou objectif 1 du pays : Développer les secteurs porteurs de croissance pour favoriser la transformation structurelle de l’économie

Réalisation 2 énoncée dans le PNUAD faisant intervenir le PNUD : D’ici à 2023, les femmes, les jeunes et les groupes les plus vulnérables sont autonomisés sur les plans socioéconomique et politique et bénéficieront d’une protection sociale

Réalisation correspondante 3 du Plan stratégique : La croissance et le développement profitent à tous et sont durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

- Vue synoptique de l’Effet 1

EFFET 1 DU CDP : d’ici à 2023, les femmes, les jeunes et les groupes les plus vulnérables sont autonomisés sur les plans socioéconomique et politique et bénéficient d’une protection sociale.

Indicateur d’effet : Proportion de la population bénéficiant de socles ou de systèmes de protection sociale, par sexe et par groupe de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes et nouveau-nés, victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables). NR :  a) femmes 1% ; b) hommes 1,2% / NC : a) femmes : 1,5% ; b) hommes : 2,1%

Produits et indicateurs connexes

Produit 1.1 : Les femmes, les jeunes, les personnes déplacées, les rapatriés, les Batwa et les personnes handicapées ont les moyens d’acquérir des actifs financiers et non financiers pour se doter de capacités de production, de transformation et de négoce et de moyens d’existence durables

Indicateur 1.1.1 : nombre de personnes pouvant acquérir des actifs financiers ventilé par sexe et par groupe de population.  Niveau de référence : a) Hommes : 5 402 b) Femmes : 8 253 c) Twa : 0 d) Personnes handicapées : 0 e) Déplacés et rapatriés : 0. Niveau cible : a) Hommes : 14 002 b) Femmes : 18 728 c) Twa : 1 000 d) Personnes handicapées : 500 e) Déplacés et rapatriés : 5 000

Indicateur 1.1.2 : nombre de personnes pouvant acquérir des actifs non financiers ventilé par sexe et par groupe de population. Niveau de référence : a) Hommes : 244 b) Femmes : 765 c) Twa : 0 d) Personnes handicapées : 0 e) Déplacés et rapatriés : 0. Niveau cible : a) Hommes : 2 070 b) Femmes : 5 560 c) Twa : 500 d) Personnes handicapées : 200 e) Déplacés et rapatriés : 1 000

Indicateur 1.1.3 : Nombre de microentreprises et de petites et moyennes entreprises locales, en particulier celles dirigées par des femmes ou des associations féminines, qui utilisent les plateformes de services de développement des moyens de subsistance ruraux non agricoles inclusifs et durables. Niveau de référence Entreprises dirigées par des hommes : 176 Entreprises dirigées par des femmes : 20. Niveau cible Entreprises dirigées par des hommes : 276 Entreprises dirigées par des femmes : 200

Produit 1.2 : Les administrations centrales et locales améliorent leurs capacités techniques et opérationnelles afin de prendre en compte systématiquement les questions d’égalité des sexes et de promouvoir un développement local inclusif

Indicateur 1.2.1 : Nombre d’administrations locales ayant adopté des stratégies et des plans locaux de développement économique inclusif prévoyant : a) des cadres institutionnels inclusifs et tenant compte de la problématique femmes-hommes ; b) des partenariats public-privé visant à accélérer les initiatives locales de développement économique. Niveau de référence : a) 0 ; b) 0. Niveau cible : a) 15 ; b) : 15

Indicateur 1.2.2 : Existence d’un mécanisme de coordination des activités de développement tenant compte de la problématique femmes-hommes. Niveau de référence : non. Niveau cible : oui

- Vue synoptique de l’Effet 2

EFFET 2 DU CPD : d’ici à 2023, les femmes et les hommes de tout âge, en particulier celles et ceux issus de groupes vulnérables, ont accès sur un pied d’égalité aux services assurés par des institutions garantissant la responsabilité, la paix, l’égalité des sexes, la justice et le respect des droits de la personne de manière efficiente, indépendante et transparente.

Indicateur de l’Effet 2 : Proportion de la population satisfaite de sa dernière expérience avec les services publics Niveau de référence : Hommes : 0 % Femmes : 0 % Niveau cible : à déterminer Hommes : augmentation de 10 % Femmes : augmentation de 10 %

Produits connexes

Produit 2.1 : Les institutions publiques ont plus de moyens techniques et opérationnels pour assurer des services judiciaires et administratifs, et les engagements pris en faveur des droits des femmes sont tenus.

Indicateur 2.1.1 : Nombre de personnes ayant accès à la justice (y compris pour des litiges fonciers) ventilé par sexe et d’autres caractéristiques Niveau de référence : a) Hommes : 19 019 b) Femmes : 4 598 c) Twa : 0 d) Personnes handicapées : 0 e) Déplacés et rapatriés : 0 Niveau cible : a) Hommes : 24 823 b) Femmes : 9 518 c) Twa : 200 d) Personnes handicapées : 200 e) Déplacés et rapatriés : 1 000

Indicateur 2.1.2 : a) nombre de cas de violence sexiste dénoncés aux autorités judiciaires ; b) nombre de cas dénoncés qui ont été jugés par le système de justice officiel Niveau de référence : a) 1 232 b) 499 Niveau cible : a) 2 500 b) 2 000

Indicateur 2.1.3 : Nombre de personnes (femmes et hommes) faisant appel aux nouveaux centres administratifs intégrés Niveau de référence (2018) : a) Femmes : 3 141 b) Hommes : 10 521 Niveau cible : a) Femmes : 10 000 b) Hommes : 32 000

Produit 2.2 : Les établissements de santé ont davantage de moyens techniques et opérationnels pour assurer des services de qualité à la population et réduire les inégalités de genre dans la fourniture de services

Indicateur 2.2.1 : Nombre de personnes ayant reçu un traitement contre le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose ventilé par sexe et d’autres caractéristiques Niveau de référence : a) Nombre de cas de paludisme traités : 3 688 412 hommes ; 4 445 507 femmes b) Nombre de cas de VIH/sida traités : 20 063 hommes ; 40 052 femmes c) Nombre de cas de tuberculose traités : 5 127 hommes ; 2 735 femmes Niveau cible : a) Paludisme : Hommes : 3 768 670 (2018) ; 3 467 176 (2019) ; 3 259 195 (2020) Femmes : 4 542 238 (2018) ; 4 178 859 (2019) ; 3 928 188 (2020) ; b) VIH/sida : Hommes : 20 199 (2018) ; 21 566 (2019) ; 22 799 (2020) Femmes : 40 324 (2018) ; 43 052 (2019) ; 45 515 (2020) c) Tuberculose : Hommes : 5 509 (2018) ; 5 790 (2019) ; 6 074 (2020) Femmes : 2 939 (2018) ; 3 088 (2019) ; 3 240 (2020)

Indicateur 2.2.2 : Existence de mécanismes interinstitutionnels de coordination des activités sanitaires tenant compte de la problématique femmes-hommes Niveau de référence : non Niveau cible : oui

Produit 2.3 : Les institutions tertiaires nationales ont davantage de moyens pour améliorer l’aptitude technique des fonctionnaires et des intervenants locaux à prendre en compte la problématique femmes-hommes

Indicateur 2.3.1 : Nombre de fonctionnaires et d’intervenants locaux bénéficiant de programmes de renforcement des capacités ventilé par sexe et par institution Niveau de référence : École nationale d’administration a) Hommes : 282 ; b) Femmes : 277 Centre de formation professionnelle de la justice a) Hommes : 22 ; b) Femmes : 41 Centre national de formation des acteurs locaux a) Hommes : 1 393 ; b) Femmes : 515 École de police a) Hommes : 0 ; b) Femmes : 3 Niveaux cibles : École nationale d’administration a) Hommes : 1 000 ; b) Femmes : 1 000 Centre de formation professionnelle de la justice a) Hommes : 220 ; b) Femmes : 350 Centre national de formation des acteurs locaux a) Hommes : 2 300 ; b) Femmes : 1 515 École de police a) Hommes : 200 ; b) Femmes : 103

Produit 2.4 : Les intervenants locaux, en particulier les femmes, ont des connaissances suffisantes en matière d’égalité des sexes et d’exercice de l’autorité pour promouvoir l’utilisation des plateformes communautaires dans la réconciliation, la prévention des conflits et leur règlement pacifique

Indicateur 2.4.1 : Nombre de plateformes de dialogue et de médiation mises en place au niveau local Niveau de référence : 18 Niveau cible : 60

Indicateur 2.4.2 : Proportion de femmes et de jeunes qui pilotent des initiatives de dialogue dans les provinces et les collectivités locales Niveau de référence : a) Femmes : 5 % b) Jeunes : 10 % Niveau cible : a) Femmes : 30 % ; b) Jeunes : 30 %

Produit 2.5 : Les administrations locales ont amélioré leurs capacités techniques et opérationnelles pour mener à bien des activités de planification, d’exécution, de suivi et de mobilisation des ressources qui tiennent compte des disparités entre les sexes

Indicateur 2.5.1 : Nombre d’administrations locales ayant adopté des plans et des budgets tenant compte des disparités entre les sexes qui sont en phase avec les objectifs de développement durable et les priorités nationales Niveau de référence : 0 Niveau cible : 25

Indicateur 2.5.2 : Nombre d’administrations locales dotées de mécanismes de participation civique novateurs et efficaces, qui favorisent notamment la participation des femmes et des groupes marginalisés Niveau de référence : 0 Niveau cible : 25

Indicateur 2.5.3 : Pourcentage de cibles atteintes grâce à l’application de plans locaux d’appui à la réalisation des objectifs de développement durable tenant compte de la problématique femmes-hommes. Niveau de référence : 0 Niveau cible : 60 % de chaque plan

Produit 2.6 : Les institutions nationales de statistique ont davantage de moyens pour suivre et évaluer le plan national de développement (2018-2027) et produire des données ventilées par sexe et par groupe marginalisé

Indicateur 2.6.1 : Existence de mécanismes de collecte et d’analyse de données fournissant des données ventilées (par sexe, territoire, etc.) permettant de suivre les progrès au regard des objectifs de développement durable en utilisant : a) des méthodes de collecte classiques (enquêtes) ; b) des rapports de l’administration ; c) de nouvelles sources de données (par exemple méga-données) Niveau de référence : a) non ; b) non ; c) non Niveau cible : a) oui ; b) oui ; c) oui

Indicateur 2.6.2 : Existence d’un centre d’échanges d’information sur les objectifs de développement durable pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 et mettre en avant les pratiques novatrices Niveau de référence : non Niveau cible : oui

- Vue synoptique de l’Effet 3

EFFET 3 DU CPD : d’ici à 2023, les autorités nationales et décentralisées ont adopté des dispositifs de prévention et de gestion des risques de catastrophe, de gestion durable des ressources naturelles (eau, terres, forêts), d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets et de protection des écosystèmes afin de renforcer la résilience des collectivités locales.

Indicateur de l’Effet 3 : Nombre de personnes déplacées par des catastrophes naturelles ventilé par sexe. Niveau de référence : a) femmes 78 790 ; b) hommes : 72 730. Niveau cible : a) femmes : 54 600 ; b) hommes : 50 400.

Proportion représentée par la superficie des écosystèmes naturels dans les zones protégées. NR : 44 % / NC : 60 %

Produits connexes

Produit 3.1 : Des outils et des dispositifs de planification et d’évaluation fondés sur des données factuelles sont utilisés pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation, de prévention et de préparation préalable fondées sur des données relatives aux risques et tenant compte des disparités entre les sexes, afin de limiter les effets des catastrophes naturelles sur les collectivités.

Indicateur 3.1.1 : Nombre d’administration locales ayant mis en service des systèmes d’alerte rapide pour limiter l’impact différencié en fonction du sexe des changements climatiques et des risques de catastrophe Niveau de référence : 10 Niveau cible : 25

Indicateur 3.1.2 : Nombre de déplacés, de rapatriés et de membres des communautés d’accueil bénéficiant de solutions durables, y compris des emplois et moyens de subsistance respectueux de l’environnement, ventilé par sexe Niveau de référence : Hommes : 2 526 Femmes : 2 426 Niveau cible : Hommes : 8 000 Femmes : 12 000

Produit 3.2 : Des solutions sont adoptées pour améliorer l’accès à des sources d’énergie propres, abordables et durables, en particulier pour les femmes et les personnes déplacées.

Indicateur 3.2.1 : Nombre de ménages ayant accès à des sources d’énergie propres, abordables et durables (mini-réseaux, micro-réseaux, plateformes solaires, etc.). Niveau de référence : a) Ménages dirigés par des femmes : 100 b) Ménages déplacés : 200 c) Twa : 50 d) Ménages dirigés par des hommes : 650 Niveau cible : a) Ménages dirigés par des femmes : 300 b) Ménages déplacés : 600 c) Twa : 150 d) Ménages dirigés par des hommes : 1 950

Produit 3.3 : Des solutions sont mises au point pour faciliter une gestion durable des ressources naturelles en tenant compte de la problématique femmes-hommes.

Indicateur 3.3.1 : Ressources naturelles gérées dans le cadre d’un régime d’utilisation viable et de conservation des ressources, d’accès aux ressources et de partage des avantages : superficie des zones protégées faisant l’objet de mesures d’amélioration de la gestion (en hectares) ; Niveau de référence : 1 055 hectares Niveau cible : 5 000 hectares

Indicateur 3.3.2 : Nombre de femmes participant à la prise de décisions concernant l’exploitation et la gestion des ressources naturelles Niveau de référence : 5 Niveau cible : 20

ANNEXE 2 LES QUESTIONS D’EVALUATION ET LES CRITERES DE JUGEMENT

- Rappel des questions d’évaluation et des critères de jugement sur le critère Pertinence

  - Rappel des questions d’évaluation

07 questions d’évaluation ont été proposées à l’analyse du Consultant. Elles sont reprises dans le tableau suivant :

| N° | QUESTIONS D’EVALUATION |
| --- | --- |
| 1 | Dans quelle mesure le programme actuel du PNUD a-t-il soutenu le gouvernement du Burundi à atteindre les objectifs nationaux de développement, a pu s’adapter aux événements imprévus, et à contribuer à mettre en œuvre l’Agenda 2030 au Burundi dans le cadre des résultats programmés du PND ? |
| 2 | • Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il répondu aux priorités et aux besoins des bénéficiaires tels que définis dans le CPD ? |
| 3 | • Dans quelle mesure le programme du PNUD est-il aligné aux priorités de L’UNDAF 2019-2023 et comment y-a-t-il contribué ? |
| 4 | • Le PNUD est-il perçu par les parties prenantes comme un ardent défenseur de l'amélioration de la gouvernance, la diversification économique et de la durabilité environnementale au Burundi ? |
| 5 | • Les efforts déployés par le PNUD et les partenaires nationaux pour mobiliser les ressources et les connaissances ont-ils été cohérents par rapport aux opportunités et les contraintes ? |
| 6 | • Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il encouragé la coopération Sud-Sud et/ou triangulaire ? |
| 7 | • Le PNUD a-t-il pu adapter efficacement le programme aux effets de la pandémie COVID-19 au Burundi ? |

  - Rappel des critères de jugement

Pour répondre aux questions posées, les critères de jugement suivants ont été soumis à l’approbation du PNUD :

CRITERES DE JUGEMENT

Degré d’ancrage du programme PNUD dans les cadres de référence internationaux, nationaux et institutionnels (ODD, PND, UNDAF)

Place accordée au PNUD dans la coopération relative aux thématiques ciblées

Nature et importance des ressources mobilisées par rapport aux attentes

Prise en compte de la coopération Sud/Sud et triangulaire dans la préparation et la mise en œuvre du programme

Performances du programme pendant et après la pandémie COVID-19

- Rappel des questions d’évaluation et des critères de jugement sur le critère efficacité

2.1. Rappel des questions d’évaluation

Les questions d’évaluation sur le volet Efficacité sont reprises dans le tableau ci-dessous :

| N° | QUESTIONS D’EVALUATION |
| --- | --- |
| 1 | En examinant le cadre des résultats et des ressources du programme, le programme du PNUD a-t-il atteint les résultats escomptés aux niveaux des outcomes et des outputs ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ? |
| 2 | Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il contribué à l'amélioration de la capacité du gouvernement, y compris le renforcement institutionnel ? Comment le PNUD pourrait-il améliorer cet élément dans le prochain programme du PNUD ? |
| 3 | Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il contribué à l'amélioration de la promotion de moyens de subsistance des populations, particulièrement les femmes, les jeunes, les Batwa, les Personnes vivant avec handicap, les Déplacés Internes et les rapatriés. |
| 4 | Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il contribué à l'amélioration du renforcement de la résilience des collectivités locales face aux changements climatiques et aux catastrophes, plus particulièrement les femmes, les jeunes, les Batwas, les personnes vivant avec handicap, les déplacés internes et les rapatriés. |
| 5 | Dans quelle mesure le programme du PNUD a-t-il contribué à l’amélioration de l’accès à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité en particulier pour les femmes, les jeunes, les Batwas, les personnes vivant avec handicap, les déplacés internes et les rapatriés et dans la lutte contre le VBG ? |
| 6 | Dans quelle mesure les résultats obtenus au niveau des effets du CPD ont-ils contribué aux effets de l’UNDAF, du PND et du Plan Stratégique du PNUD ? |

2.2. Rappel des critères de jugement

Pour répondre aux questions posées, les critères de jugement suivants ont été proposés et approuvés :

| N° | CRITERES DE JUGEMENT |
| --- | --- |
| 1 | Principaux résultats obtenus au niveau des produits et effets |
| 2 | Caractéristiques, contraintes et perspectives du renforcement institutionnel des acteurs étatiques dans le cadre du programme PNUD |
| 3 | Evolution des caractéristiques socioéconomiques et de la capacité de résilience des bénéficiaires finaux face aux changements climatiques et catastrophes, avec un focus sur la vulnérabilité (femmes, jeunes, Batwas, personnes vivant avec un handicap, déplacés internes et rapatriés) |
| 4 | Evolution de l’accès des populations cibles à des services socio-administratifs et judiciaires améliorés |
| 5 | Impact des performances du CPD sur l’évolution des indicateurs de l’UNDAF, du PND et du Plan stratégique du PNUD |

- Rappel des questions d’évaluation et des critères de jugement sur le critère Efficience

3.1 Rappel des questions d’évaluation

Les TDR de la mission ont prévu 6 questions d’évaluation sur ce critère, reprises dans le tableau suivant :

| N° | QUESTIONS D’EVALUATION |
| --- | --- |
| 1 | Dans quelle mesure l’utilisation des ressources (fonds, ressources humaines, temps, expertise, etc.) a-t-elle été efficiente ? Quelles sont les principales contraintes et avantages administratifs ? |
| 2 | Existe-t-il un système de gestion axée sur les résultats fonctionnant efficacement et servant à un suivi des données qui influencent la prise de décision de gestion ? |
| 3 | Dans quelle mesure le PNUD a-t-il réussi à créer des synergies et à tirer parti des programmes d’autres partenaires de développement au Burundi ? |
| 4 | Dans quelle mesure l’organisation du travail entre le PNUD et les partenaires d'exécution nationaux fonctionne-t-elle? |
| 5 | Dans quelle mesure le programme avance-t-il dans les délais prévus ? |
| 6 | Comment est évaluée l’expérience de la mise en œuvre nationale ? et quels sont les enseignements à tirer ? |

3.2 Rappel des critères de jugement

Pour répondre aux questions d’évaluation, le Consultant s’est appuyé sur les critères de jugement suivants, dûment soumis à l’approbation du PNUD.

| N° | CRITERES DE JUGEMENT |
| --- | --- |
| 1 | Performances et contraintes du dispositif opérationnel de mise en œuvre et de suivi |
| 2 | Coordination et synergies avec les autres PTF au Burundi |
| 3 | Utilité et fluidité des mécanismes de collaboration existants avec les acteurs nationaux dans le cadre du CPD |
| 4 | Calendrier d’exécution et stratégies de compression de l’échéancier |
| 5 | Evolution des capacités nationales dans le cadre du CPD |

- Rappel des questions d’évaluation et des critères de jugement sur le critère durabilité

4.1 Rappel des questions d’évaluation

Cinq (5) questions ont été posées dans le cadre de ce critère, tels que repris dans le tableau suivant :

| N° | QUESTIONS D’EVALUATION |
| --- | --- |
| 1 | Quels résultats et produits ont le plus de chances d'être durables et d'être adoptés par les partenaires et pourquoi ? |
| 2 | Dans quelle mesure les partenaires nationaux ont-ils les capacités institutionnelles en place, y compris les stratégies de durabilité, pour sauvegarder les acquis au niveau des outcomes ? |
| 3 | Dans quelle mesure les cadres de politique publique et réglementaires sont-ils en place pour garantir une durabilité des résultats de développement ? |
| 4 | Dans quelle mesure les partenaires nationaux se sont-ils engagés à fournir un soutien continu (financier, personnel, ambitieux, etc.) ? |
| 5 | Dans quelle mesure existe-t-il des partenariats avec d'autres institutions nationales, société civile, agence des Nations Unies, le secteur privé et les partenaires de développement pour soutenir les résultats obtenus au niveau outcome ? |

#### 4.2 Rappel des critères de jugement

Les critères de jugement, dûment approuvés, sont les suivants :

| N° | CRITERES DE JUGEMENT |
| --- | --- |
| 1 | Facteurs de pérennisation des acquis et de leur appropriation par les partenaires |
| 2 | Capacités nationales d’internationalisation et de pérennisation des changements générés par le programme |
| 3 | Nature de l’implication des partenaires nationaux durant la mise en œuvre |
| 4 | Dynamiques de capitalisation existantes |

- Rappel des questions d’évaluation et des critères de jugement sur l’impact du programme

5.1 Rappel des questions d’évaluation

Les questions d’évaluation indiquées dans les TDR et touchant aux effets et impacts du Programme sont reprises dans le tableau ci-après :

| N° | QUESTIONS D’EVALUATION |
| --- | --- |
| 1 | Quels sont les changements induits par le programme pays au niveau des institutions et au niveau de la communauté, y compris le changement transformationnel genre ? |
| 2 | Quel est l'impact global du Programme sur les institutions et la communauté burundaise ? |

5.2 Rappel des critères de jugement

Les critères de jugement sont repris dans le tableau ci-après :

| N° | CRITERE DE JUGEMENT |
| --- | --- |
| 1 | Cartographie des changements institutionnels et communautaires imputables au Programme incluant une perspective sexo-spécifique. |
| 2 | Validité de la théorie du changement. |

ANNEXE 3 TABLEAU DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PERSONNES RENCONTREES

Répartition des bénéficiaires selon le lieu et par sexe

| PROVINCE | SEXE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Femme | Homme |  |
| Bujumbura rural | 19 (4,92%) | 5 (1,30%) | 24 (6,22%) |
| Bururi | 36 (9,33%) | 35 (9,07%) | 71 (18,39%) |
| Karuzi | 55 (14,25%) | 0 (0%) | 55 (14,25%) |
| Kirundo | 15 (3,89%) | 9 (2,33%) | 24 (6,22%) |
| Makamba | 14 (3,63%) | 3 (0,78%) | 17 (4,40%) |
| Mwaro | 35 (9,07%) | 9 (2,33%) | 44 (11,40%) |
| Rumongue | 39 (10,10%) | 1 (0,26%) | 40 (10,36%) |
| Rutana | 17 (4,40%) | 11 (2,85%) | 28 (7,25%) |
| Ruyigi | 47 (12,18%) | 34 (8,81%) | 81 (20,98%) |
| Non réponse | 2 (0,52%) | 0 (0%) | 2 (0,52%) |
| TOTAL | 279 (72,28%) | 107 (27,72%) | 386 (100%) |

Source : Agora Consulting (2023)

Source : Agora Consulting (2023)

La répartition des bénéficiaires par province et par sexe est présentée ci-dessus. Toutes les provinces sont constituées des personnes des deux sexes, excepté la province de Karuzi qui est constituée essentiellement de femmes.

Le premier constat majeur fait est que toutes les provinces sont dominées par les femmes. En conclusion, les femmes ont le plus bénéficié du projet, quel que soit la province concernée.

ANNEXE 4 REPARTITION PAR SEXE DES PERSONNES RENCONTREES

- Répartition des bénéficiaires selon le statut et le sexe

| STATUT | SEXE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Femme | Homme |  |
| Batwa | 8 (2,07%) | 7 (1,81%) | 15 (3,89%) |
| Déplacé interne | 129 (33,42%) | 35 (9,07%) | 164 (42,49%) |
| Personne souffrant d’un handicap | 12 (3,11%) | 8 (2,07%) | 20 (5,18%) |
| Rapatrié | 16 (4,15%) | (0%) | 16 (4,15%) |
| Réfugié | 8 (2,07%) | (0%) | 8 (2,07%) |
| Non réponse | 106 (27,46%) | 57 (14,77%) | 163 (42,23%) |
| TOTAL | 279 (72,28%) | 107 (27,72%) | 386 (100%) |

Source : Agora Consulting (2023)

Source : Agora Consulting (2023)

Cette représentation en barres empilées présente la répartition des bénéficiaires selon le statut et par sexe. Les femmes sont majoritairement représentées selon le statut. En effet, pour les déplacés interne, le Consultant dénombre 33,42% de femmes contre 9,07% d’hommes, pour ce qui est des Batwa, 2,07% des femmes et 1,81% d’hommes. Le même constat est fait pour les autres statuts sur la représentativité des femmes par statut. Ces chiffres attestent de la représentativité des femmes dans ledit projet.

- Répartition des bénéficiaires selon le nombre de personnes à charge et le sexe

| Nombre de personne à charge | SEXE | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | Femme | Homme |  |
| 0 | 4 (1,04%) | 2 (0,52%) | 6 (1,55%) |
| 1 | 6 (1,55%) | 4 (1,04%) | 10 (2,59%) |
| 2 | 9 (2,33%) | 0 (0%) | 9 (2,33%) |
| 3 | 25 (6,48%) | 9 (2,33%) | 34 (8,81%) |
| 4 | 24 (6,22%) | 9 (2,33%) | 33 (8,55%) |
| 5 | 61 (15,80%) | 23 (5,96%) | 84 (21,76%) |
| 6 | 72 (18,65%) | 30 (7,77%) | 102 (26,42%) |
| 7 | 28 (7,25%) | 15 (3,89%) | 43 (11,14%) |
| 8 | 34 (8,81%) | 6 (1,55%) | 40 (10,36%) |
| 9 | 9 (2,33%) | 4 (1,04%) | 13 (3,37%) |
| 10 | 2 (0,52%) | 2 (0,52%) | 4 (1,04%) |
| 11 | 1 (0,26%) | 0 (0%) | 1 (0,26%) |
| 12 | 0 (0%) | 1 (0,26%) | 1 (0,26%) |
| 13 | 1 (0,26%) | 0 (0%) | 1 (0,26%) |
| 15 | 1 (0,26%) | 0 (0%) | 1 (0,26%) |
| 18 | 0 (0%) | 1 (0,26%) | 1 (0,26%) |
| 45 | 1 (0,26%) | 0 (0%) | 1 (0,26%) |
| Non réponse | 1 (0,26%) | 1 (0,26%) | 2 (0,52%) |
| TOTAL | 279 (72,28%) | 107 (27,72%) | 386 (100%) |

Source : Agora Consulting (2023)

Le tableau précédent montre la répartition selon le nombre de personnes à charge et par sexe. De façon générale et dans l’ensemble, comparativement aux hommes, les femmes ont le plus de personnes à charge.

- Répartition des bénéficiaires selon la situation familiale et par sexe

| REPONSES | SEXE |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Femme | Homme |  |
| Non | 14 (66,67%) | 7 (33,33%) | 21 (100,00%) |
| Oui | 264 (72,53%) | 100 (27,47%) | 364 (100,00%) |
| Non réponse | 1(100,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
| Total général | 279 (72,28%) | 107 (27,72%) | 386 (100,00%) |

Source : Agora Consulting (2023)

Source : Agora Consulting

La répartition des bénéficiaires selon leur situation après le projet et par sexe montre que sur les 386 personnes interrogées, 72,28% sont des femmes et 27,72% sont des hommes. Les profils lignes montrent que parmi les bénéficiaires ayant affirmé avoir eu un changement après avoir bénéficiés du projet, 72,53% sont des femmes tandis que seulement 27,47% des bénéficiaires sont de sexe masculin.

ANNEXE 5 : LISTE DES PRINCIPAUX ACTEURS RENCONTRES

| Structure | Acteur | Qualité | Contact/Email |
| --- | --- | --- | --- |
| PNUD | Mathieu CIOWELA | Représentant Résident | mathieu.ciowela@undp.org |
| PNUD | Jonas MFOUATIE | Représentant résident adjoint | jonas.mfouatie@undp.org |
| PNUD | PASCAL MUKANYA | Chef de l’unité de Suivi-évaluation | pascal.mukanya@undp.org |
| PNUD | Emmanuel NZAMBIMANA | Unité de suivi-évaluation | emmanuel.nzambimana@undp.org |
| PNUD | Francesco MANCINE | Charge technique du projet biodiversité | francesco.mancini@undp.org |
| PNUD | ETA Kelvin AYUK | Chef du PADDEL | eta.kelvin.ayuk@undp.org |
| PNUD | Elie NIYONGABO | Suivi-évaluation | Elie.niyongabo@undp.org |
| PNUD | Salvador NDUWIMANA | Analyste décentralisation et gouvernance locale | salvador.nduwimana@undp.org |
| PNUD | Rose NITUNGA | Cheffe Unité gouvernance | rose.nitunga@undp.org |
| PNUD | Sylvine KAHASHA | Cheffe Unité Genre | sylvine.kahasha@undp.org |
| PNUD | Clément KOUAKOU | Projet Fonds mondial | nguessan.clement.kouakou@undp.org |
| PNUD | Aloys SAHIRI | Projet SERR, Expert national en infrastructures | aloys.sahiri@undp.org |
| PNUD | Patrice NIJEBARIKO | Chef du Projet PASD | patrice.nijebariko@undp.org |
| PNUD | Antonio Eugène Salazar Pierre | UPS/ Analyste de politiques | antonio.salazar@undp.org |
| PNUD | TAIB DIALLO | UPS / Economiste Principal | taib.diallo@undp.org |
| PNUD | Marie Jeanine HASHAZINKA | UPS / Economiste nationale | jeanine.hashazinka@undp.org |
| PNUD | Gédéon NIYONKURU | Chargé des opérations | +257 79 92 35 65 |
| PNUD | Suzanne KANYANGE | Chargée du suivi et évaluation, PBF | suzanne.kanyange@undp.org |
| PNUD | Daisy Gladys ITERITEKA | IT Manager | gladys.iteriteka@undp.org |
| PNUD | Allen MANIRAMBONA | PMSU Associate | allen.manirambona@undp.org |
| PNUD | Pascasie NTIRWAKUNZE | Associée Principale aux finances | pascasie.ntirwakunze@undp.org |
| MAECD | Epimaque NTIRUSHWUBWENGUE | Conseiller technique/ Point focal | epimaquenti@gmail.com |
| MAECD | Albert RAHMANI | Inspecteur des services et Assistant du Point focal | albertrahmani303@gmail.com |
| MINJUSTICE | Christelle KANKIDI | Conseiller technique/Coordinatrice des appuis | kankidichristella@yahoo.com |
| MINJUSTICE | Isidore NZISABIRA | Conseiller technique/ Membre de la cellule de coordination | nzisidore@gmail.com |
| MINCOTIM | Olivier Francis CUBAHIRO | Directeur Général des TIC |  |
| MINCOTIM | Salvatore NSHIMIRIMANA | Directeur des Infrastructures TIC |  |
| MINCOTIM | Prudentienne NAHABONYEYO | Cheffe de service Promotion de l'investissement en Infrastructures TIC |  |
| SERVICES DE L’OMBUSDMAN | Eugène SINZUMUNSI | Ombusdman de la République du Burundi | eugenesinzumunsi@gmail.com |
| SERVICES DE L’OMBUSDMAN | Juma RUKUMBI | Directeur de la communication | rukumbi73@gmail.com |
| SERVICES DE L’OMBUSDMAN | Abdoul Aziz NDAYISHIMIYE | Comptable du projet | abdoulaziz365@gmail.com |
| FMCR | Agrippine NYANDWI | Directeur du FMCR | agrippine.nyandwi@gmail.com |
| FMCR | François NIYITEGEKA | Chef service administratif et financier | niyinepos@yahoo.fr |
| FONIC | Col. Gervais NIYIBIZI | Directeur général | nigervais@gmail.com |
| PNILP | Dr Pierre SINARINZI | Directeur du PNILP | pierresinarinzi3@gmail.com |
| PNILP | Dr Jean-Gilbert BARUTWANAYO | Contrôleur interne PNILP | jbarutwanagyo@yahoo.fr |
| PNILP | Georgette NDUWIMANA | Comptable FM/PNILP | nduwimanageorgette2018@gmail.com |
| MFBPE | Maisha SIMBIGURA | Directeur de la planification nationale | msimbigura@finances.gov.bi / msimbigura@gmail.com |
| CSTB | Pascal NGENDAKURIYO | Président |  |
| PNILT | Dr Josélyne NZANZERUGERE | Directrice | +257 69 04 04 44 |
| PNILT | Dr Achille CHINGIRO | Chef service suivi-évaluation | +257 69 04 04 44 |
| PNILT | Euphrasie NDIHOKUBWAYO | Expert en suivi-évaluation | +257 69 04 04 44 |
| PNILT | NTISINZIRA Paul | Chef de service IEC | paulntisinzira@gmail.com |
| PNILT | Louis NZITUNGA | Médecin Directeur de la Province Sanitaire de Kirundo | nzitungal@gmail.com |
| PNILT | IRANZI Pacifique | Chef du service de gestion | iranzipacifique1995@gmail.com |
| PNILT | Audace MANIRAKIZA | Chef de service GAP Santé | audmanif@gmail.com |
| DG Protection et gestion des catastrophes | Colonel de police Richard NZAMBIMANA | Directeur de la prévention, de l’action humanitaire et des opérations de secours | richardnz2030@gmail.com |
| SERAP | Charles BERAHINO | Secrétaire Exécutif Permanent | berahino2016@gmail.com |
| Ministère de l’environnement, agriculture et élevage | Christian NIMUBONA | DG de l’Environnement, des Ressources en eau et de l’assainissement | 79 04 64 51 |
| Ministère de l’environnement, agriculture et élevage | Jeanne Francine NKUNZIMANA | Directeur de l’Environnement et de l’assainissement | njeannefrancine@gmail.com |
| Ministère de l’environnement, agriculture et élevage | Joseph NIMFASHA | Directeur des Ressources en eau et forêts | nimfashaj@yahoo.com |
| Université du Burundi | Pr Willy-Marcel NDAYITWAYEKO | Doyen Faculté des sciences économiques et gestion, Point focal PNUD |  |
| Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la PH et du genre | Gédéon NIYONKURU | Spécialiste genre et lutte contre les VBG, chargé des opérations | niyonkurugedeon11@gmail.com |
| Croix-Rouge du Burundi | Sylvère NCABWENGE | Coordonnateur national subvention Fonds mondial | sylvere.ncabwengue@gmail.com |
| INSBU | Floride DUSENGE | Cadre à l’INSBU | flodusenge@gmail.com |
| SETIC | Bienvenu IRAKOZE | Secrétaire Exécutif | birakoze1@gmail.com |
| ENA | Dr Dionise ARAKAZA | Directeur général | +25768618415 |
| ENA | Rufine NGENDAKUMANA | Enseignante | rosengendakumanaciel333@hotmail.com |
| Commission Foncière Nationale | Damien MACUMI | Secrétaire Permanent | macumidam@yahoo.fr |
| CARITAS | Dr Léonidas MISAGO | Coordinateur projet Paludisme | misagoleo2015@gmail.com |
| CARITAS | Abbé Jean-Baptiste KAKIZIMANA | Secrétaire général CARITAS Burundi | hakimanakaroli@gmail.com |
| BUJA HUB | Hans Martinien ASSISSA | Directeur exécutif ai | hansmassissa@bujahub.bi |
| KAGE | Delphin KAZE | Fondateur | k.delphin@kazegreeneconomy.com |
| KAGE | Divin Doxa NIKIZA | Directeur Administratif et financier | n.divin@kazegreeneconomy.com |
| KAGE | Idriss MUHOZA | Executive Assistant | m.idriss@kazegreeneconomy.com |
| BESD | Eric NGENDAHAYO | Coordonnateur de projet | eric.ngendahayo@gmail.com |
| Ministère de l’Hydraulique, de l’énergie et des mines | Willy CIZA | Directeur des énergies renouvelables et efficacité énergétique | cizwilly@yahoo.fr |
| Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique | Lysette NINDORERA | Directrice de la promotion du développement local, des coopératives et de l’entreprenariat | lysettenindo@gmail.com |
| Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique | Thérèse NDAYITEGEYE | Conseillère au Département de la promotion de l’économie locale, des coopératives et de l’entreprenariat | theresendayi82@gmail.com |
| Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique | Alice NIBONA | Conseillère au Département de la promotion de l’économie locale, des coopératives et de l’entreprenariat | alicenibona@gmail.com |
| PNLS-IST | Aimé NDAYIZEYE | Directeur du PNLS-IST |  |
| ACO-BURUNDI | Jean-Claude MBONIMPA | Animateur de l’ACO | mbonimpajeanclaude2@gmail.com |
| Centre UBUNTU | NTWARI Richard | Chargé au rapportage | richyntwari06@gmail.com |
| APRABU | HICUBURUNDI Bienvenu | Chargé de projet | hicubien@gmail.com |
| SONATUBES The best price high quality | Hugues NIMPAGARITSE | Fondateur APBEE-GPC | ipbeeburundi@gmail.com nimpagues@gmail.com |
| FAO | Savin SABUMUKIZA | Coordonnateur National du projet UNJP/BDI/047/UND |  |
| Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique | Valentin NAHIMANA | Directeur Général de l’Administration du Territoire, de l’Education Civique et des Collectivités Locales |  |
| Association du Barreau du Burundi | Jean de Dieu MUHUZENGE | Président | 76 73 81 43 |
| IGEBU | Augustin NGENZIRABONA | Directeur Général | augungenzi@yahoo.fr |

ANNEXE 6 : TERMES DE REFERENCE

ANNEXE 7 : OUTILS DE COLLECTE

EVALUATION D’IMPACT DU PROGRAMME PAYS DU PNUD AU BURUNDI (CPD2019-2023)

REVUE ET ANALYSE DOCUMENTAIRE

La revue et/ou l’analyse documentaire est un outil complémentaire aux autres méthodes de collecte et aux matrices de collecte. Elle sera utilisée pour répondre ou contribuer à répondre à plusieurs des questions d’évaluation posées.

Critère Pertinence :

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations concernant :

- Le degré d’ancrage du programme PNUD dans les cadres de référence internationaux, nationaux et institutionnels (ODD, PND, UNDAF),

- La nature et l’importance des ressources mobilisées par rapport aux attentes,

- La prise en compte de la coopération sud/sud et triangulaire dans la préparation et la mise en œuvre du programme,

- Les performances du programme pendant et après la pandémie COVID-19

Documents nécessaires : ODD et indicateurs des ODD, PND, UNDAF, CPD, Plan stratégique du PNUD, Rapports périodiques générés par le programme, rapports de suivi-évaluation, rapports d’évaluation PNUD, documents de projets des OSC.

Critère Efficacité

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations concernant :

- Validité de la théorie du changement proposée et degré de réalisation des indicateurs d’effets et d’impact

- Caractéristiques, contraintes et perspectives du renforcement institutionnel des acteurs étatiques dans le cadre du programme PNUD

- Caractéristiques socioéconomiques des bénéficiaires finaux avant et après l’intervention avec un focus sur la vulnérabilité (femmes, jeunes, Batwas, personnes vivant avec un handicap, déplacés internes et rapatriés)

- Evolution de l’accès des populations cibles à des services socio-administratifs et judiciaires améliorés

- Impact des performances du CPD sur l’évolution des indicateurs de l’UNDAF, du PND et du Plan stratégique du PNUD

Documents nécessaires : PND, UNDAF, Plan stratégique du PNUD, Rapport des activités des OSC ou des partenaires nationaux, rapport de suivi du CPD, évaluations PNUD.

Critère Efficience

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations concernant :

- Les performances et contraintes du dispositif opérationnel de mise en œuvre et de suivi

- La coordination et les synergies avec les autres PTF au Burundi

- L’utilité et la fluidité des mécanismes de collaboration existants avec les acteurs nationaux dans le cadre du CPD

- Le calendrier d’exécution et les stratégies de compression de l’échéancier

Documents nécessaires : PND, UNDAF, Plan stratégique du PNUD, Rapport des activités des OSC ou des partenaires nationaux, rapport de suivi du CPD, évaluations PNUD, calendrier du programme, rapports d’activités sur la Covid-19

Critère Durabilité :

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations concernant :

- Les facteurs de pérennisation des acquis et de leur appropriation par les partenaires

- Les capacités nationales d’internalisation et de pérennisation des changements générés par le programme

- La nature de l’implication des partenaires nationaux durant la mise en œuvre

- Les dynamiques de capitalisation existantes

Documents nécessaires : Analyse des contres parties, Rapport d’activité des partenaires nationaux (Acteurs étatiques et OSC), Rapports de suivi du PNUD, Rapports d’évaluation, etc.

Critère Impact :

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations pour établir la cartographie des changements institutionnels et communautaires imputables au Programme incluant une perspective sexo-spécifique.

Documents nécessaires : Idem

Dimension Genre

La revue documentaire permettra de collecter certaines informations pour identifier les stratégies d’intégration de la dimension dans toute la chaine PPBESE.

Documents nécessaires : toute la documentation générée par le Programme + les documents référentiels du PNUD en matière de genre

GUIDE D’ENTRETIEN

- Critère d’efficacité

Cibles :

- Institutions nationales ;

- Institutions personnalisées (FMCR ; ACO UPHB ; AFRABU ; OBPE ; UNIPROBA ; BBIN ; PNLS-IST) ;

- Autorités locales ;

- Organisations de la société civile.

Eléments d’identification de la personne ressource :

- Institution d’attache

- Lieu (Province/commune)

- Fonction du répondant

- Ancienneté dans la fonction

- Connaissance des effets et produits du programme à partir du secteur d’intervention

Objectif recherché : Apprécier le degré de connaissance et d’appropriation des effets du programme-Pays (2019-2023) à partir du secteur d’intervention de la partie prenante.

P1. Autonomisation sur les plans socioéconomique et politique d’ici 2023, des jeunes et des groupes les plus vulnérables, avec une protection sociale assurée.

P2. Accès égalitaire de tous d’ici 2023, en particulier les groupes vulnérables, aux services assurés par les institutions publiques

P3. Adoption d’ici 2023, par les autorités nationales et décentralisées, des dispositifs de prévention et de gestion des risques de catastrophes, de gestion durable des ressources naturelles, d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, afin de renforcer la résilience des collectivités locales

- Quelles sont les interventions qui ont été réalisées dans votre secteur d’intervention ?

- Quelle appréciation faites-vous du niveau de réalisation atteint ?

- Quelle appréciation faites-vous des interventions menées sur le terrain en rapport aux résultats présentés ?

- Changement proposé et degré de réalisation des indicateurs d’effets et d’impact

Objectif recherché : apprécier le changement quantitatif et qualitatif apporté par le programme, en termes de réduction des inégalités et de renforcement de la résilience des hommes et des femmes en milieu rural

- Comment le programme du PNUD a-t-il permis d’accroitre l’autonomie des couches sociales vulnérables et des défavorisées (renforcement des capacités, acquisition des actifs financiers et non financiers) ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ?

- Comment le programme du PNUD a-t-il permis d’accroitre les capacités de production des personnes vulnérables et des défavorisées ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ?

- Comment le programme du PNUD a-t-il permis d’accroitre les capacités de transformation et de négoce des personnes vulnérables et des défavorisées ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ?

- Comment le programme du PNUD a-t-il appuyé les OSC qui travaillent avec les groupes cibles dans la promotion de l’entrepreneuriat ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ?

- Comment le programme du PNUD a-t-il appuyé les coopératives et association des femmes qui travaillent dans la promotion de l’entrepreneuriat ? Quels facteurs ont contribué aux réalisations ou à la non-réalisation de ces résultats ?

- Programme du PNUD et contribution à l’amélioration des capacités institutionnelles

Objectif recherché : efficacité des actions menées à partir des effets du programme

- Quelles sont les actions menées par les administrations centrales et locales depuis 2019 en vue de prendre en compte systématiquement les questions d’égalité de sexe ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Quelles propositions pour améliorer les capacités du gouvernement burundais ?

- Quelles sont les actions menées par les administrations centrales et locales depuis 2019 en vue de promouvoir un développement local inclusif ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Quelles propositions pour améliorer les capacités du gouvernement burundais ?

- De quels moyens disposent les institutions publiques pour garantir l’accès aux services judiciaires et administratifs en faveur des femmes ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Quelles propositions pour améliorer les capacités du gouvernement burundais ?

- De quels moyens disposent les institutions publiques pour garantir le respect des droits des femmes et la protection des couches vulnérables et des personnes défavorisées ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Quelles propositions pour améliorer les capacités du gouvernement burundais ?

- Mesure des gaps, résilience par rapport aux facteurs climatiques (inondations, sécheresse, déforestation) et aux maladies corrélées

- Taux de personnes ayant reçu une formation professionnelle dans le cadre du programme (suivant les différents domaines, par catégories cibles et par genre)

- Personnes par catégories cibles et par genre ayant reçu un accompagnement financier et non financier

- Taux de réussite en termes d’autonomisation par secteur d’activités, par groupe cible et par genre

- Nombre de projets financés par le programme et le Fonds de microcrédit rural par secteur d’activité, par groupe cible et par genre

- Unités de transformation et d’association de femmes créés dans le cadre du programme

- Nombre d’OSC ayant reçu un appui technique dans l’accompagnement des groupes cibles dans le domaine de l’entrepreneuriat

- Nombre de pépinières d’entreprises et de services créé dans le cadre du programme.

- Perspectives et recommandations

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’autonomisation des couches sociales ciblées sur les plans socioéconomiques et politique ?

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’accès des femmes et des hommes de tout âge, en particulier des groupes vulnérables, aux services judiciaires et administratifs de qualité ?

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer le renforcement des capacités des institutions nationales, des communautés et des organisations de la société civile dans la gestion durable des ressources naturelles, l’atténuation des effets du changement climatique et la résilience des collectivités locales ?

- Dimension genre

Cibles :

- Institutions nationales

- Institutions personnalisées

- Autorités locales

- Organisations de la société civile

Eléments d’identification de la personne ressource :

- Activité principale du répondant

- Activité secondaire du répondant

- Niveau d’étude

- Formation(s) spécifique(s)

- Lieu de résidence

- Promotion de l’Etat de droit, de la paix sociale et du dialogue politique (gouvernance)

Objectif : évaluer les évolutions en termes de promotion de l’état de droit et de la préservation des droits des couches vulnérables

- Quels sont les indicateurs qui peuvent conduire à affirmer en 2023, qu’il y a respect de l’égalité des sexes au Burundi ?

- Quels indicateurs peuvent conduire à affirmer en 2023, qu’il y a autonomisation des femmes au Burundi ?

- Pensez- vous que le leadership féminin soit encouragé dans la mise en œuvre des projets, notamment dans le processus de prise de décisions ?

- Existe-t-il une division sexuelle des tâches dans la mise en œuvre des projets ? Si oui, pourquoi ?

- Quels sont les indicateurs qui peuvent conduire à affirmer en 2023, que les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables bénéficient d’une protection sociale ?

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’accès à la terre ?

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’acquisition des actifs financiers et non financiers ?

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’accès aux moyens de production et de transformation ?

- Contraintes et résistances à la réalisation des effets et produit du programme

- Quelles sont les difficultés (politiques, culturelles, environnementales, etc.) qui ont entravé la promotion de moyens de subsistance non agricoles en zone rurale en faveur des femmes ?

- Quelles sont les difficultés (politiques, culturelles, environnementales, etc.) qui ont entravé l’accès des femmes à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité ?

- En quoi le programme du PNUD a contribué à améliorer les inégalités de genre dans les prestations des services ?

- Perspectives et recommandations

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’accès des femmes aux moyens de production, de transformation et de négoce ?

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’accès des femmes aux services judiciaires et administratifs

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer le renforcement des capacités des institutions, des autorités locales et provinciales, des communautés, des organisations de la société civile dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre ?

GUIDE D’ENTRETIEN

Cibles : bénéficiaires du programme pays du PNUD (CPD 2019-2023)

Eléments d’identification de la personne ressource :

- Activité principale de la répondante

- Activité secondaire de la répondante

- Niveau d’étude

- Formation(s) spécifique(s)

- Lieu de résidence

- Projet bénéficié / période

- Promotion de l’Etat de droit et l’autonomisation socioéconomique des couches sociales cibles

Objectif : évaluer les évolutions en termes de promotion de l’état de droit et de la préservation des droits des couches vulnérables

- Quels sont les indicateurs qui peuvent conduire à affirmer en 2023, qu’il y a respect de l’égalité des sexes au Burundi ?

- Quels sont les indicateurs qui peuvent conduire à affirmer en 2023, qu’il y a autonomisation des femmes au Burundi ? Expliquez à partir d’une étude de cas.

- Pensez- vous que le leadership féminin soit encouragé dans la mise en œuvre de ces projets, notamment dans le processus de prise de décisions ? Expliquez à partir d’une étude de cas.

- Existe-t-il une division sexuelle des tâches dans la mise en œuvre des projets ? Si oui, pourquoi ?

- Quels sont les indicateurs qui peuvent conduire à affirmer en 2023, que les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables bénéficient d’une protection sociale ? Expliquez à partir d’une étude de cas.

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’accès à la terre ? Expliquez à partir d’une étude de cas.

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’acquisition des actifs financiers et non financiers ? Expliquez à partir de votre expérience.

- Quelles sont les mesures prises depuis 2019, au niveau institutionnel, qui garantissent l’égalité des sexes dans l’accès aux moyens de production et de transformation ?

- Contraintes et résistances à la réalisation des effets et produit du programme

- Quelles sont les difficultés (politiques, culturelles, environnementales, etc.) qui ont entravé la promotion de moyens de subsistance non agricoles en zone rurale en faveur des femmes ?

- Quelles sont les difficultés (politiques, culturelles, environnementales, etc.) qui ont entravé l’accès des femmes à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité ?

- Perspectives et recommandations

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’accès des femmes aux moyens de production, de transformation et de négoce ?

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer l’accès des femmes aux services judiciaires et administratifs

- Comment le PNUD pourrait-il contribuer à améliorer le renforcement des capacités des institutions, des autorités locales et provinciales, des communautés, des organisations de la société civile dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre ?

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ACTEURS ETATIQUES

Eléments d’identification

- Institution d’attache

- Lieu (Province/commune)

- Fonction du répondant et Ancienneté dans la fonction

- Relation avec le PNUD

- COLLABORATION DANS LE CADRE DE L’UN DES EFFETS DU PROGRAMME :

- Avez-vous connaissance du CPD 2019-2023 du PNUD ?

- Dans laquelle des priorités avez-vous collaboré ?

  - Effet 1 : Priorité I. Promotion de moyens de subsistance non agricoles en zones rurales à l’appui de la croissance économique locale

  - Effet 2 : Priorité II. Amélioration de l’accès à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité

  - Effet 3 :  Priorité III. Renforcement de la résilience des collectivités locales face aux changements climatiques et aux catastrophes

- Pourriez-vous apporter quelques précisions sur les thématiques de collaboration ?

- ELEMENTS DE PERTINENCE

- Cette collaboration vous semble-t-elle pertinente par rapport aux besoins de votre structure ? Si oui en quoi ?

- Collaborez-vous avec d’autres partenaires dans les thématiques ciblées par le PNUD ? Lesquels ? quelle est la valeur ajoutée du PNUD ?

- La manière dont la collaboration a été préparée et organisée vous semble-t-elle pertinente par rapport à vos attentes ? Si oui en quoi ? Si non pourquoi ?

- La dimension genre a-t-elle été prise en compte et formellement intégrée dès la maturation de la collaboration ? Si oui comment ? Si non cela a pu être rattrapé ?

- ELEMENTS D’EFFICIENCE

- Le mécanisme de collaboration avec le PNUD pour la réalisation des activités du programme pays est-il adéquat ? Sinon quelles propositions pour le futur ?

- Les ressources (finances, expertise, logistique, etc.) mobilisées pour exécuter le programme se sont-elles avérées suffisantes par rapport aux besoins des bénéficiaires finaux et au fonctionnement du projet ? quels seraient les gaps et comment améliorer ?

- ELEMENTS D’EFFICACITE

- Quels changements avez-vous noté dans votre institution grâce à la collaboration avec le PNUD dans le cadre du CPD 2019-2023 ? Ces changements sont-ils susceptibles de durer ? Si oui, pourquoi ? Sinon comment faire pour pérenniser les changements ?

- Quels changements avez-vous noté chez les bénéficiaires finaux de votre action dans le cadre du Programme

- Ces changements ont-ils produit des bénéfices pour les usagers de vos services ?

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

Eléments d’identification :

- Nom de l’organisation

- Lieu (Province/commune)

- Zones d’intervention

- Fonction du répondant et Ancienneté dans la fonction

- Relation avec le PNUD

- COLLABORATION DANS LE CADRE DE L’UN DES EFFETS DU PROGRAMME :

- Avez-vous connaissance du CPD 2019-2023 du PNUD ?

- Dans laquelle des priorités du CPD 2019-2023 avez-vous collaboré ? et quelle est votre expérience dans le cadre de ce domaine d’activités ?

  - Priorité I. Promotion de moyens de subsistance non agricoles en zones rurales à l’appui de la croissance économique locale

  - Priorité II. Amélioration de l’accès à des services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité

  - Priorité III. Renforcement de la résilience des collectivités locales face aux changements climatiques et aux catastrophes

- Pourriez-vous apporter quelques précisions sur le projet implémenté ? (Changements recherchés, y compris les valeurs, populations cibles réparties par zones et désagrégées par vulnérabilité, budget de l’action et durée, résultats obtenus, changements visibles, etc.)

- ELEMENTS DE PERTINENCE ET DE COHERENCE

- Le projet mis en œuvre répond-il aux besoins identifiés sur le terrain ? Si oui en quoi ? D’autres besoins ont-ils été mis de côté au vu du budget ? Si oui, lesquels ? Dans quel sens serait-il selon vous judicieux d’organiser la prise en compte des besoins des populations cibles dans le futur ?

- Collaborez-vous avec d’autres partenaires dans les thématiques ciblées par le PNUD ? Lesquels ? quelle est la valeur ajoutée du PNUD ?

- La manière dont le projet a été planifié et organisée vous semble-t-elle pertinente par rapport à vos attentes ? Si oui en quoi ? Si non pourquoi ?

- La dimension égalité des sexes et autonomisation des femmes est-elle formellement intégrée dans votre projet ? Si oui comment ? Sinon quelles stratégies mises en place pour rattraper les gaps ?

- ELEMENTS D’EFFICIENCE

- Comment s’organise la mise en œuvre de votre projet dans les zones ciblées ? Quelles collaborations sont mises en place avec les populations cibles pour faciliter l’exécution des activités ? Comment vous assurez-vous des résultats recherchés ?

- Comment s’organise la supervision de votre projet par le PNUD ? Cela vous semble-t-il adéquat ? Sinon quelles propositions pour le futur ?

- Les ressources allouées à votre projet se sont-elles avérées suffisantes pour atteindre les objectifs de votre projet ? par rapport aux besoins des bénéficiaires finaux et au fonctionnement du projet ? quels seraient les gaps et comment améliorer ?

- La mise en œuvre du projet a-t-elle connue des retards durant la période de la COVID-19 ? Comment les retards éventuels ont-ils été résorbés ?

- Existe-t-il dans le cadre du dispositif de mise en œuvre, un système de comptabilisation en continue des ressources allouées à la dimension égalité de sexe et autonomisation des femmes ? Quelles autres stratégies sont utilisées pour inclure les autres populations vulnérables ciblées

- ELEMENTS D’EFFICACITE

- Avez-vous noté des transformations chez les bénéficiaires finaux de votre action dans le cadre du Programme ?

- Si oui lesquels et causés par quoi ? (Collecter les données statistiques par type de changement et les caractéristiques des populations concernées)

- Sinon, comment expliquez-vous la situation (collecter les données statistiques)

- Quelle est l’efficacité de votre action par rapport à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes ? Quelques statiques

- Selon vous, les populations cibles sont-elles plus résilientes (i) sur le plan économique et en quoi, (ii) sur le plan environnemental et en quoi ?

- ELEMENTS DE DURABILITE

- Les changements identifiés chez les bénéficiaires finaux sont-ils susceptibles de durer ? Si oui, pourquoi ? Sinon comment faire pour pérenniser les changements ?

- Les progressions en matière d’égalité de sexes et d’autonomisation des femmes sont-elles susceptibles de durer ?

- L’expérience engrangée dans le cadre de la collaboration avec le PNUD sera-t-elle utilisée dans le futur sur les mêmes thématiques ?

- ELEMENTS D’IMPACT

Les populations ciblées par le programme PNUD sont-elles effectivement touchées et impactées dans le cadre de votre projet ? si oui, quelques données :

- Femmes

- Déplacées internes

- Handicap

- Batwas,

- Etc.

SONDAGE D’OPINION AUPRES DES BENEFICIAIRES DU CPD 2019-2023

Eléments d’identification :

- Numéro d’immatriculation du répondant

- Sexe du répondant

- Lieu (Province/commune)

- Fonction ou métier du répondant et ancienneté dans la fonction ou métier

- Statut légal/administratif/personnel : (1) déplacé interne, (2) réfugié, (3) Batwa, (4) Personne souffrant d’un handicap

- Nombre de personnes à charge :

- Projet (s) ayant ciblé le répondant :

Question 1 : Que faisiez-vous comme activité avant d’entrer en contact avec le projet ?

Question 2 : Comment avez-vous connu le projet ? et comment collaborez-vous avec le projet ?

Question 2 : Qu’avez-vous reçu du projet comme :

- Matériels (lesquels ?)

- Appui financier (Combien ? Combien de fois ?)

- Formations

Question 3 : Ce que vous avez reçu du programme est-il utile par rapport à vos besoins ?

- Sinon, expliquer brièvement

- Si oui expliquer brièvement

- En quoi faudrait-il améliorer ?

Question 4 : votre situation personnelle et familiale actuelle a-t-elle changé par rapport au début du projet ?

Question 5 : Quelles savoirs et compétences avez-vous acquis qui vous seront utiles dans le futur ?

ANNEXE 8 : PHOTOS DES VISITES DE SITES

Rapport de la revue de la prise en compte de l’égalité de genre dans le portefeuille du Bureau du PNUD au Burundi, page 25

Consulté sur le site internet de la SFMU, sous le lien : Critère de jugement - médecine factuelle / Société Française de Médecine d'Urgence - SFMU

La dimension genre n’est pas stricto sensu un critère d’évaluation au regard du CAD, mais elle constitue une cible ODD (5) essentielle qu’il importe d’analyser de manière transversale.

Sur le site internet : Perspectives économiques au Burundi | Banque africaine de développement - Faire la différence (afdb.org)

Rapport sur l’Enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi, ISTEEBU, décembre 2021

Adapté de la synthèse effectuée dans le Rapport d’évaluation finale de l’UNDAF 2019-2023

Rapport de la revue de la prise en compte de l’égalité de genre dans le portefeuille du Bureau du PNUD au Burundi, page 25

Cf. Rapport d’étude n°0054/2023-2024sur les matériaux utilisés portant sur un essai de résistance sur béton âgé avec scléromètre, de juillet 2023, élaboré par l’Office Burundais de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction/Commissariat de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Etudes à la demande du Bureau pays du PNUD

Article 7 al 3 du Décret n°100/190 du 31 juillet 2021 portant modification du décret n°100/158 du 23 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement du FMCR consulté sur le site internet : Décret No 100/190 du 31 Juillet 2021 portant modification du Décret No 100/158 du 23 Septembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Micro-crédit Rural – Présidence de la République du Burundi (gov.bi)

Le taux d’inflation au Burundi est passé de 18,8% en 2022 à +26% en 2023 ; Consulté sur le site internet : Inflation rates in Burundi (worlddata.info)

Le Rapport de l’ISTEEBU aujourd’hui INSBU sur l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi (EICVMB) de 2019-2020, indique 43,7% des ménages sont pauvres

Cf. Protocole d’accord renouvelé entre l’Université du Burundi et le PNUD, page 1

Entretien du 8.11.2023 avec le Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, et chargé de la coopération de l’Université du Burundi

Données triangulées par le Consultant et prenant en compte l’évaluation à mi-parcours, le rapport du PADDEL sur la période 2022 et les informations recueilles dans les fiches de Suivi du projet, et durant les entretiens et la revue du portefeuille en novembre 2023

Cf Rapport d’évaluation à mi-parcours du PADDEL, page 35

Rapport d’évaluation finale du projet GCRCCCBu, page 37

Idem, en plus des conclusions de la Revue du Portefeuille en novembre 2023

Prodoc du PASD et Rapport d’évaluation à mi-parcours du PASD

Voir nos développements dans la rubrique 3.2.2.2 dédiée aux principaux résultats sous la Priorité 2

Rapport d’évaluation de UNDAF 2019-2023, page 15

Cf. Support de présentation de la mission de revue de l’intégration de l’approche genre dans le portefeuille du PNUD 2019-2023, par le Dr Christine MBONYINGINGO

Cf. PNUD Burundi 2021, Évaluation à mi-parcours du programme PADDEL et conclusions de la Revue du Portefeuille.

Cf. Rapport annuel du projet d’appui à l'autonomisation socio-économique des femmes (00118697 et
output : Autonomisation Socio-économique (00115393 ; 2019-2023

Cf pour comparaison, le Rapport d’évaluation du projet GCRCCCBu, page 34

CPD 2019-2023, page 9, paragraphe III

Cf Revue semestrielle du Programme pays, du 20 au 21 juillet 2023

Cf Rapport de la Revue de la prise en compte de l’égalité de genre dans le portefeuille du Bureau PNUD au Burundi, sur page 32

Voir le lien internet suivant : Evaluation Search Results (undp.org)

Cf. source : entretien avec les Responsables du FMCR

Cette nuance est pour conserver un degré d’incertitude

Source rapport de suivi du PADDEL pour l’année 2022, et entretiens avec le FONIC ; il s’agit de la Société coopérative SANGWE IMBURA qui est une fédération provinciale de coopératives dans la province de Ruyigi.

La Constitution promulguée en mai 2018, réserve une place importante aux collectivités locales à travers ses articles 269 à 274. L’article 274 stipule ainsi que « l’Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes du Pays sur base de solidarité nationale ».

Cf. Prodoc du PASD

Source Secrétariat exécutif de la Commission foncière nationale

Selon Transparency International, le Burundi est l’un des 10 pays les plus corrompus du monde en 2022 (171ème place sur 180 pays) ; consulté sur le site internet : 2022 Corruption Perceptions Index: Explore the… - Transparency.org

Cf Résultats de l’Enquête de satisfaction des bénéficiaires des services fournis dans le cadre des projets PNRA et Etat de Droit

Consulté sur le site : Au Burundi, la santé au cœur de la lutte contre les violences basées sur le genre | OMS | Bureau régional pour l'Afrique (who.int)

Cf Rapport d’activités de l’IO dans le cadre du projet d’appui à la pérennisation des mécanismes locaux de dialogue, de médiation et réconciliation pour la cohésion sociale au Burundi, exercice 2022, du 6/12/2022 page 4

Consulté sur le site internet de la BM sous le lien : Accès à l’électricité (% de la population) - Burundi | Data (banquemondiale.org), le 02/12/2023

Consulté sur le site internet de la BAD Burundi - Projet d'accès à l'énergie - Phase 1 (afdb.org), le 02/12/2023

Cf entretien avec la Direction des énergies renouvelables et de l’efficience énergétiques du 11 novembre 2023

Source : document du projet « Gestion Communautaire des Risques de Catastrophes dues au Changement Climatique au Burundi » financé par le PNUD, exécuté jusqu’en juin 2019

Consulté en ligne sur le site internet de Save the Children sous le lien : Forgotten crisis: Families in Burundi languish as homes disappear under Lake Tanganyika | Save the Children International

Rapport de l’évaluation indépendant du Programme de Pays, Burundi, 2022, page 10

The Tyranny of Metrics », par Jerry Muller, Princeton University Press, 220 pages, cité par le Pr Julien Damon, article, « En finir avec la tyrannie de la statistique », publié le 25 mai 2018, sous le lien suivant : En finir avec la tyrannie de la statistique | Les Echos

UNDP, 2023 GENDER SOCIAL NORMS INDEX. Breaking Down Gender Biases Shifting social norms towards gender equality

Idem

Voir les développements dans les critères efficience et durabilité

Cf. Rapport de l’Évaluation finale du Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au développement – Burundi (UNDAF 2019-2023), page 90

Lu sur le site de l’Encyclopedia Universalis sous le lien : VALIDITÉ, logique - Encyclopædia Universalis

Voir la Note de position de l’OCDE intitulée « Comprendre et évaluer les théories du changement », consulté sous le lien : 9789264106833-10-fr.pdf (oecd-ilibrary.org)

Consulté sur le site internet de l’Observatoire des inégalités sous le lien : Qu’est-ce qu’une inégalité ? (inegalites.fr) ; et l’article paru dans le Journal Etudes rurales 159-160/2001 sous le titre : « la pauvreté selon le PNUD et la Banque mondiale », vu sous le lien La pauvreté selon le PNUD et la Banque mondiale (openedition.org)

ND-GAIN Country Index rankings | ND-GAIN Index

Classement des États du monde par accès à l'électricité (% de la population) (atlasocio.com)

UNDP, 2023 GENDER SOCIAL NORMS INDEX. Breaking Down Gender Biases Shifting social norms towards gender equality

Dans la mesure où la plupart de ces recommandations ont vocation à nourrir l’exécution du prochain cycle de programmation qui démarre en 2024, la plupart des interventions ont un caractère de priorité élevée

Les provinces seront numérotées de 1 à 9. Les répondants seront numérotés de 001 à 00100. Par exemple : 800100 (répondant numéro 100 dans la province numéro 8)