EVALUATION DU PROJET

“VILLAGES DU MILLENAIRE AU CONGO”

------------------------

VILAGES DE TANDOU BIZENZE & TANDOU MBOMA

RAPPORT FINAL

Par

Cheikh FAYE, Consultant International, Chef de Mission

Joseph MBOUNGOU, Consultant National, Membre

DECEMBRE 2013

Table des matières

Acronymes	4

Résumé Exécutif	5

Introduction	6

1.	But, Portée et Objectifs de l’Evaluation	6

2.	Méthodologie	6

2.1.	Observation/analyse	6

2.2.	Collecte de données	6

2.3.	Système de notation de performances	6

2.4.	Leçons apprises et Recommandations	7

2.5.	Phasage de la mission	7

3.	Contraintes et remédiations	7

1.	Contexte	7

1.1.	Contexte de développement du Pays	7

1.2.	Contexte local	8

2.	Concept du projet	8

2.1.	Objectifs	8

2.2.	Stratégies	8

2.3.	Cadre institutionnel de mise en œuvre	9

2.4.	Cadre budgétaire	9

3.	Résultats de l’Evaluation	9

3.1.	Pertinence	9

3.2.	Efficacité	10

3.2.1.	Performances du projet sur les produits attendus	10

3.2.2.	Performances du projet au regard des effets intrinsèques escomptés	16

3.2.3.	Contributions aux effets sus generis : UNDAF, CPAP, Stratégie sociétale/TOTAL	19

3.3.	Efficience	20

3.4.	Durabilité	21

3.5.	Prise en charge des thématiques transversales	23

3.6.	Processus de formulation	24

3.7.	Cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation	24

3.8.	Satisfaction des bénéficiaires et dynamiques communautaires	25

3.9.	Facteurs d’influence sur le projet	26

3.9.1.	Facteurs positifs	26

3.9.2.	Facteurs négatifs	26

Conclusion	28

1.	Principales constatations	28

2.	Leçons apprises	29

3.	Recommandations	30

Annexes	31

1.	Matrice d’Evaluation	33

2.	Liste des personnes rencontrées	41

3.	Bibliographie	42

4.	Informations complémentaires sur le projet	43

5.	Termes de référence de l’évaluation	44

# Acronymes

| CGDC | Comité de Gestion du Développement Communautaire |
| --- | --- |
| CGPE | Comité de Gestion des Points d’Eau |
| COSA | Comité de Santé |
| CPAP | Plan d’Actions d’u Programme Pays |
| CSI | Centre de Santé Intégré |
| CSS | Circonscription Socio-Sanitaire |
| DSCERP | Document de Stratégie de Croissance Economique pour la Réduction de la Pauvreté |
| E | Elevé |
| EAA | Eau et Assainissement en Afrique |
| ECOM | Enquête Congolaise auprès des Ménages |
| F | Faible à Nul |
| FCFA | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| M | Moyen |
| MDA | Médecins d’Afrique |
| OMD | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| OMS | Organisation Mondiale pour la Santé |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PRAEBASE | Projet d’Appui à l’Education de Base |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SNU | Système des Nations Unies |
| UNDAF | Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement |
| VIH/SIDA | Virus d’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquis |
| VM | Villages du Millénaire |
| VNU | Volontaire des Nationaux Unies |

# Résumé Exécutif

i.	Les villages du Millénaire dans le district de Tchiamba Nzassi sont un partenariat entre le PNUD et TOTAL, qui permet d’étendre à cette partie du territoire l’expérience de même type démarrée par le Gouvernement et le PNUD dans les Plateaux. Inscrit dans le cadre de la réalisation des OMD, il est articulé sur les dix priorités locales suivantes identifiées par l’étude-diagnostic  conduite à cet effet en 2011 : Eau potable ; Centre de santé intégrée ; Electricité ; Développement agriculture encadrement et emplois des jeunes ; Ecole ; Routes ; Logements/assainissement ; AGR pour femmes ; Marché ; Dynamique des organisations sociales de développement. Les objectifs spécifiques de la phase en cours de mise en œuvre sont comme ci-après, pour les deux villages de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma : (i) les populations ont accès à l’eau potable ; (ii) le centre de santé intégré de Tandou Bizenzé est fonctionnel ; (iii) des services de prévention sont disponibles pour lutter contre le VIH/SIDA ; (IV) vingt (20) micro-projets sont financés dont 50% au bénéfice des femmes ; (v) les Comité de Gestion du Développement Communautaire sont opérationnels. Un sixième objectif sur l’amélioration de la qualité de l’éducation a été envisagé avant d’être laissé au Projet d’Appui à l’Education de Base.

ii.	En l’absence d’indications budgétaires dans le protocole de base signé entre le PNUD et Total, la revue des plans de travail et des bilans d’exercice examinés en Comité de pilotage, fait ressortir un total de programmation financière de 406 799 089 FCFA, répartis entre 2011, 2012 et 2013. Le taux d’exécution budgétaire atteint 49%, 96% et 25%, pour 2011, 2012 et 2013 (à fin Juin), respectivement. En consolidation sur ces trois exercices, le taux d’exécution s’élève à 63%.

iii.	Les infrastructures sociales de base ont commencé à se mettre en place grâce au projet, notamment un Centre de Santé Intégré et un système de forage et d’adduction d’eau potable. Ces infrastructures contribuent effectivement à améliorer l’accès des communautés locales au service et à la ressource correspondants. L’amélioration du profil de pauvreté par l’appui aux activités génératrices de revenus n’a pas encore réellement démarré, tandis que la lutte contre le VIH/SIDA connaît encore une situation timide. L’infrastructure de santé a connu un dérapage budgétaire important qui a eu un effet d’éviction sur les autres emplois du projet, y compris l’ouvrage hydraulique qui devait être implanté dans le second village.

iv.	Pour gérer ce qui est déjà en place et préparer ce qui est encore attendu, des organes communautaires ont été institués ou, s’ils l’étaient déjà, restructurés. Ces organes sont, en droit, les cadres de pérennisation des acquis du projet et d’impulsion du développement communautaire. Dans la réalité, ils n’ont pas encore ce profil. Déployés mécaniquement dans une relative impréparation stratégique, ils restent des cadres formels peu inclusifs et faiblement mobilisateurs.

v.	La mise en œuvre du projet a souffert de carences de planification et de programmation ayant conduit à des arbitrages peu rationnels comme le dimensionnement des ouvrages et les solutions techniques y contenues, comme la décision d’implantation du CSI à Tandou Bizenzé. Les dérapages budgétaires sur le CSI résultent également de cette situation. Enfin, l’éloignement initial de l’Agence d’Exécution sur un projet très localisé, n’a pas contribué à améliorer la visibilité sur le projet et sa tenue opérationnelle.

vi.	Malgré tout, les villages du millénaire du district de Tchiamba Nzassi ont créé de la valeur ajoutée en direction des Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’accès à la santé et à l’eau potable a été un acquis important, dans une aire géographique assez localisée et sur un nombre de cibles plutôt limité, il est vrai. Leur contribution à l’effet UNDAF correspondant est réel dans ces proportions, plus mesurée s’agissant de l’effet CPAP sur les capacités de développement, et plus épanouie en direction de la stratégie sociétale de TOTAL notamment en ses deux axes relatif à l’appui aux communautés locales et le soutien aux priorités de développement de l’Etat congolais.

vii.	Les facteurs ayant eu une influence positive sur le projet se résument comme suit : (i) l’existence d’une synergie entre le PNUD et TOTAL, (ii) l’approche institutionnelle intégrée au projet, (iii) la mobilisation en cours de route d’un encadrement de proximité et (iv) la situation géographique des deux villages. Les facteurs ayant influencé négativement le projet sont : (i) la faible efficacité de ses fonctions de planification et de programmation, (ii) la faible implication institutionnelle de la partie nationale, (iii) la relative impréparation du package institutionnel, (iv) la faiblesse de la maîtrise d’ouvrage sur les infrastructures, (v) les biais d’attente liés au bailleur, et (vi) les résistances du milieu au changement.

viii.	Quelques enseignements clés peuvent être tirés de la mise en œuvre du projet dans le district de Tchiamba Nzassi : (i) le développement de capacités à la base requiert une bonne prise en compte des modèles institutionnels locaux ; (ii) même dans le cadre de micro investissements comme c’est le cas à Tandou Bizenzé et Tandou Mboma, la planification et la programmation restent des fonctions névralgiques ; (iii) la maîtrise d’ouvrage est, elle aussi, une dimension critique à ne pas négliger pour réussir même des micro investissements ; (iv) une implication insuffisante des différents niveaux de la partie nationale affecte négativement le projet et ses résultats.

ix.	Les recommandations suivantes sont formulées par l’évaluation pour accompagner la poursuite et l’extension de l’expérience des villages du millénaire : (i) Améliorer les méthodes de ciblage des villages (ii) Impliquer systématiquement la partie nationale ; (iii) Améliorer la planification et la programmation fermes sur le projet ; (iv) Commencer par un diagnostic de situation socio institutionnelle pour bâtir des organes opérationnels ; (v) Développer et clarifier la maîtrise d’ouvrage ; (vi) Renforcer l’approche de proximité ; (vii) Améliorer la célérité dans la gestion des procédures

# Introduction

## But, Portée et Objectifs de l’Evaluation

1.	Le but de l’évaluation était de satisfaire aux exigences de transparence et de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes, la partie nationale, le PNUD et la société TOTAL. En termes de portée,  elle devait couvrir l’ensemble des réalisations du projet dans le district de Tchiamba Nzassi sur la période 2010-2013. Enfin, ses objectifs étaient comme suit : Evaluer le processus de formulation ; Evaluer la mise en œuvre ; Evaluer le dispositif de suivi-évaluation ; Evaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité ; Evaluer le degré de satisfaction des bénéficiaires ; Evaluer la contribution à l’effet CPAP ciblé ; Identifier les facteurs de succès et les obstacles ; Formuler des recommandations et nouvelles orientations pour la consolidation de l’expérience Villages du Millénaire au Congo.

## Méthodologie

### Observation/analyse

2.	Le Projet a été observé et analysé à plusieurs niveaux : son contexte, son concept (formulation, planification et programmation, cadre institutionnel), sa mise en œuvre, ses produits, ses résultats directs, ses impacts/effets et ses facteurs déterminants, positifs ou négatifs. L’information de base a été collectée à travers un certain nombre d’outils et d’attitudes répertoriés ci-dessous.

### Collecte de données

3.	La collecte de données secondaires et la revue documentaire ont porté sur des informations rassemblées en amont et indépendamment de l’évaluation, mais pouvant valablement la servir, qu’elles concernent directement sur le projet ou des éléments de contexte susceptibles toutefois de l’éclairer. La collecte de données primaires a consisté en des interviews de personnes ressources et de bénéficiaires, ainsi que des visites de sites et d’ouvrages. Les sources ont été triangulées pour éviter de dépendre de l’une d’entre elles et d’avoir une information biaisée. En termes d’échantillonnage, la revue documentaire a couvert systématiquement l’ensemble des composantes du projet. Les entretiens avec les institutionnels ont également touché tous les acteurs concernés à ce niveau, de même que tous les ouvrages réalisés par le projet ont été visités. Seuls les bénéficiaires finaux ont été touchés à travers un échantillon référé à la segmentation du Projet par composante et zonage.

### Système de notation de performances

4.	L’approche analytique déroulée ci-dessus est structurée autour des cinq critères traditionnels de l’évaluation : pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité. Est également passée en revue la couverture des thématiques transversales : genre, développement de capacités nationales et locales, droits humains, appropriation nationale et locale, notamment.  Leur  degré de prise en charge dans les projets mis en œuvre par le SNU, par le PNUD en particulier, en fonction de leur pertinence, doit toujours être mesuré par les évaluations. Enfin, l’analyse débouche sur un système de notation des performances assorti d’une échelle de valeurs à trois niveaux : « E » pour Elevé, « M » pour Moyen et « F » pour Faible à Nul. En face de chaque note, les déterminants de celle-ci sont exposés dans le détail. Naturellement, cette notation, qui permet de systématiser les performances, montre parfois un côté réducteur inévitable, que l’analyse s’efforce chaque fois de relativiser en ouvrant des perspectives plus amples pour englober aussi bien les situations et facteurs tangents.

### Leçons apprises et Recommandations

5.	Au-delà des observations faites et des analyses de performances auxquelles elles ont donné lieu, l’exécution du Projet Villages du Millénaire au Congo a aussi été considérée comme un lieu d’expérience et d’apprentissage, en direction aussi bien de la phase de passage à une échelle plus significative, que d’autres interventions similaires, au Congo ou ailleurs. Aussi, l’évaluation s’est attachée à tirer les enseignements qui s’imposent et les recommandations pertinentes.

### Phasage de la mission

6.	La mission s’est déroulée dans la période du 05 Novembre au 05 Décembre 2013 et a été organisée autour de trois étapes principales, à l’intérieur d’une dynamique plus cumulative que successive. La première phase de la mission a consisté en une revue des documents de base du projet, la deuxième en des entretiens avec les acteurs et les parties prenantes, d’une part, en des visites de réalisations, d’autre part. La troisième, enfin, a consisté, dans la suite de la collecte de données secondaires et primaires, et de leur exploitation, à analyser cette matière accumulée et à rédiger les rapports. La mission a débuté avec une séance de briefing et s’est terminée par une séance de débriefing. L’une et l’autre ont permis, respectivement, au Commanditaire de préciser la commande, et au Consultant de partager ses constations intermédiaires et de recueillir les premiers commentaires des parties avant d’avancer dans la rédaction des rapports.

## Contraintes et remédiations

7.	Le document de projet dont la matrice des résultats et des ressources tient lieu de référentiel à toute évaluation, n’existe pas dans le cas du projet des villages du Millénaire, dans la mesure où le draft disponible n’a pas été formellement signé entre les parties, précisément le Gouvernement de la République du Congo et le Programme des Nations Unies pour le Développement.  Le protocole ayant rendu possible la mise en œuvre du projet dans le département de Tchiamba Nzassi est, pour sa part, dûment signé entre le PNUD et la Société TOTAL, mais ne comporte pas de substance de planification, pas même d’indications budgétaires. En l’absence de tels références, l’évaluation s’est rabattue sur les plans de travails annuels, eux aussi signés entre le PNUD et TOTAL, pour reconstituer un cadre d’objectifs et de stratégies auquel confronter les réalisations du projet pour pouvoir déterminer ses niveaux de performances.

# Contexte

## Contexte de développement du Pays

8.	La République du Congo couvre une superficie de 342 000 km2. D’après les résultats du RGPH 2007 et de l’ECOM 2, la population congolaise croît de 3% en moyenne annuelle et est estimée à 4 085 422 d’habitants en 2011 (ECOM 2), contre 3 551 500 habitants en 2005 (ECOM 1).

9.	Sur le plan économique, le Congo connaît depuis 2005 une situation très favorable du fait de l’envolée du prix du pétrole, qui constitue son principal produit d’exportation. Les revenus pétroliers ont augmenté de 100 % entre 2004 et 2005, puis de 50 % entre 2005 et 2006. La croissance économique, après s’être établie à 3,6 % en 2004,  a ainsi atteint 7,7 % en 2005 et 6,4 % en 2006, avant de connaître un recul (-1,3 %) dû à une forte baisse de la production pétrolière en 2007. Elle est, depuis, repartie à la hausse, et est estimée à 5,8% pour l’année 2013.

10.	L’économie congolaise est assise sur une base productive qui est restée très faiblement diversifiée. De surcroît le secteur pétrolier se caractérise par un effet d’entraînement très limité sur le reste de l’activité économie. En conséquence, l’augmentation du revenu par tête a peu d’effet sur la réduction de la pauvreté dont l’incidence est estimée à 46,7% de la population en 2011, selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS 2, 2011) et l’Enquête Congolaise auprès des Ménages (ECOM 2 2011).

11.	Au sens plus large du développement humain, les conditions de vie des Congolais contrastent avec les potentialités économiques énormes dont le pays dispose. Les enquêtes auprès des ménages pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté, réalisées en 2005, avaient permis de relever l’existence de fortes inégalités de revenu et d’accès des populations aux services sociaux de base de qualité entre le milieu rural et le milieu urbain : seuil de pauvreté (58% en milieu rural, contre 44,6% en milieu urbain) ; accès à l’eau potable (42,2% en milieu urbain, contre 90,5% en ville) ; accès à un système d’assainissement adéquat (1,5% en zone rurale, contre 15,4% en ville) ; accès à l’éducation (42,5% en milieu rural, contre 84,7% en zone urbaine) ; accès aux soins de santé de qualité	 (46,5% en zone rurale, contre 75,2% en milieu urbain) ; accès à l’électricité (12% en zone rurale contre 59% en milieu urbain).

## Contexte local

12.	Cette situation de pauvreté est fortement ressentie dans les différentes localités du pays. Selon les résultats de l’étude-diagnostic réalisée en 2011 à Tandou Bizenzé et Tandou Mboma, dans le cadre du projet des Villages du Millénaire,  il est difficile d’envisager d’atteindre les OMD. En matière d’accès à l’éducation de base et aux soins de santé de qualité, l’offre de services publics ou privés était inexistante ou très limitée. Il n’y a pas d’école à Tandou Mboma, tandis que celle installée de longue date à Tandou Bizenzé, était dans de mauvaises conditions et sur-sollicitée, y compris par les quartiers périphériques de Bikondolo et de Tchimpoukoula.

13.	Faute de structures modernes de soins, les populations locales étaient forcées d’aller vers des solutions alternatives risquées et généralement inefficaces comme le guérisseur traditionnel (26,6% des types de recours) ou l’utilisation de tisanes faites à la maison (19,3% des recours), soit au total 45,9% de recours douteux. L’automédication était ainsi une pratique importante dans les communautés (42,2% des recours). L’accès à l’eau potable constituait également un problème majeur : 51% des ménages s’approvisionnaient dans les sources non aménagées, 38,8% à des sources dites protégées mais qui ne le sont pas en réalité. L’unique forage manuel de Tandou Bizenzé n’était fréquenté que par 10,2% des ménages.

14.	Pour aider à relever ces défis liés à l’accès des populations aux services sociaux de base, et plus généralement à de meilleures conditions de vie dans la perspective des Objectifs du Millénaire pour le Développement, le PNUD et TOTAL ont décidé d’étendre à Tandou Bizenzé et Tandou Mboma l’expérience des Villages du Millénaire, démarrée depuis 2009 dans le département des Plateaux.

# Concept du projet

## Objectifs

15.	L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à l’accélération des progrès vers les OMD dans les villages Tandou Bizenzé et Tandou Mboma. L’initiative des Villages du millénaire dans la zone émane d’un protocole d’accord entre le PNUD et la société TOTAL signé en 2010. Le projet est articulé sur dix priorités locales identifiées dans le cadre de l’étude-diagnostic de 2011 : Eau potable ; Centre de santé intégrée ; Electricité ; Développement agriculture encadrement et emplois des jeunes ; Ecole ; Routes ; Logements/assainissement ; AGR pour femmes ; Marché ; Dynamique des organisations sociales de développement. Les résultats attendus au niveau de la phase en cours de mise en œuvre sont comme suit: (i) les populations de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma ont accès à l’eau potable ; (ii) le centre de santé intégré de Tandou Bizenzé est fonctionnel ; (iii) des services de prévention sont disponibles pour lutter contre le VIH/SIDA ; (IV) vingt (20) micro-projets sont financés dont 50% au bénéfice des femmes ; (v) les CGDC de Tandou Bizenzé et de Tandou Mboma sont opérationnels. Un sixième résultat sur l’amélioration de la qualité de l’éducation a été envisagé avant d’être laissé au Projet d’Appui à l’Education de Base.

## Stratégies

16.	Les stratégies de poursuite de ces résultats sont les suivantes :

- Constructions d’infrastructures socio-collectives de base, notamment un Centre de Santé Intégré et un forage

- Appui au développement de capacités communautaires de mobilisation sociale et de gestion des infrastructures

- Encadrement technique des producteurs, fourniture de petit matériel de production en appui aux activités génératrices de revenus, et accès aux services de microfinance

- Recherche des synergies avec les actions des partenaires intervenant dans la zone du projet ;

- Développement des partenariats avec les services techniques départementaux et les agences spécialisées du Système des Nations Unies

## Cadre institutionnel de mise en œuvre

17.	La Société TOTAL et le PNUD ont signé en 2010 un protocole d’accord instituant un financement partagé à parts égales. Ils assurent la conduite stratégique du projet dans le cadre d’un Comité de Pilotage dont ils sont les seuls membres. Le PNUD, à travers l’Unité Réduction de la Pauvreté, OMD, Développement Local et Communautaire, et la société TOTAL E&P Congo, à travers le Département du Développement Durable, se chargent de la mise en œuvre et du suivi des activités. Le PNUD a longtemps assuré le suivi du projet à partir de Brazzaville, avant de mobiliser à cet effet un Volontaire national des Nations Unies. Des appuis en développement de capacités sont également prodigués aux bénéficiaires à travers des concessions comme celles exercées par Eau et Assainissement en Afrique dans le domaine de l’hydraulique et Médecins d’Afrique dans le domaine de la Santé. Du fait de l’éloignement de l’Agence d’Exécution, TOTAL a également eu à exercer un suivi sur le projet, à travers sa Responsable de Projet Développement Institutionnel.

## Cadre budgétaire

18.	Les ressources du projet proviennent d’un cofinancement à parts égales entre le PNUD et la société TOTAL. L’accord prévoit aussi des actions de plaidoyer auprès d’autres partenaires tels que la Conseil Départemental, les Agences du Système des Nations Unies, le secteur privé, pour la mobilisation des ressources. Au total, sur les trois années 2011, 2012 et 2013, quelques 400 millions ont été rendus disponibles sur cette base paritaire.

# Résultats de l’Evaluation

## Pertinence

19.	Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2008-2010, référentiel des politiques nationales de développement intègre les objectifs poursuivis par les Villages du Millénaires. Il est complété par un Plan OMD budgétisé. Le projet « Villages du Millénaire » sont aussi bien en phase avec les cinq piliers du DSCERP 2012-2016 : gouvernance, croissance, infrastructures, développement social et inclusion, et développement équilibré et durable. Enfin, dans son Schéma National d’Aménagement du Territoire, le pays retient le principe de villages centres pour structurer l’espace rural et impulser un développement local à partir de là. Au regard de ces alignements, les VILLAGES DU MILLÉNAIRE montrent un bon niveau de pertinence stratégique pour le pays.

20.	Du côté du SNU, les « Villages du Millénaire » sont inscrits dans l’UNDAF 2009-2013, à la demande d’ailleurs du Gouvernement, et servent l’effet libellé comme suit : «D’ici 2013, les populations ont un accès équitable à des services sociaux de qualité en matière de santé, éducation, eau et assainissement, protection sociale, VIH/sida et les utilisent ». Dans le Programme Pays du PNUD, ils sont articulés sur l’effet intitulé : « Les capacités de développement local et de gestion communautaire sont renforcées ». Enfin, le concept « Villages du Millénaire » est en phase avec la Stratégie sociétale de TOTAL qui comporte trois axes d’intervention : « Contribution au développement local », « Amélioration des relations avec les parties prenantes » et « Insertion dans les axes stratégiques du gouvernement ».

21.	Au niveau opérationnel aussi, il y a pertinence du projet, car il est constant que les ouvrages mis en place dans ce cadre contribuent bien à faciliter l’accès à la ressource eau et au service de santé. Les activités génératrices de revenus, de leur côté, quand elles seront mises en œuvre, constitueront un levier de réduction de la pauvreté monétaire dans les villages.

22.	La pertinence opérationnelle est toutefois, d’une certaine manière, entamée par les choix spécifiques qui sont à la base des infrastructures installées, surtout s’agissant du Centre de Santé Intégré qui est un investissement surdimensionné par rapport à la population à court et à moins terme de son aire de santé. Sur la base du critère du taux de fréquentation, le CSI serait plus pertinent dans une localité comme le chef-lieu de District, Tchiamba Nzassi, tandis que deux postes de santé auraient eu une plus grande pertinence dans les deux villages de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma. Pour le forage, si le site d’implantation est parfaitement pertinent, les solutions techniques qu’il renferme n’étaient pas toutes entièrement judicieuses, justifiant qu’une évaluation ait été conduite pour les corriger : la capacité de l’ouvrage est apparue insuffisante, et son mode d’alimentation solaire aurait pu être amélioré par adjonction d’un système de backup.

## Efficacité

### Performances du projet sur les produits attendus

Produit 1 : Accès à l’eau potable

23.	Au titre du premier produit portant sur l’accès à l’eau potable, le projet s’est inscrit dans une stratégie d’intervention à deux temps sur les deux villages, qui connaissent par conséquent une situation très différente à cet égard. A Tandou Bizenzé, l’ouvrage hydraulique et son réseau de distribution sont déjà installés et opérationnalisés d’une certaine façon, tandis qu’à Tandou Mboma, ils ne sont pas encore mis en place.

24.	Tandou Bizenzé abrite donc, du fait du projet « Villages du Millénaire », un forage hydraulique et un réseau de distribution articulé sur trois points de service qui sont des bornes fontaines ouvertes à tous selon des modalités arrêtées et gérées dans le cadre d’un Comité dit de Gestion des Points d’Eau (CGPE). Du point de vue de ses caractéristiques techniques, l’ouvrage est alimenté par une source d’énergie solaire mais ne dispose pas d’une capacité de backup qui le mettrait à l’abri de ruptures de service liées à l’absence momentanée d’ensoleillement.

25.	Ces caractéristiques techniques ne sont donc pas sans induire des contraintes d’exploitation qui se répercutent sous forme de gêne non négligeable sur l’accès réel au service. La source d’énergie solaire étant en usage direct sans possibilité de stockage, l’ouvrage reste non fonctionnel lorsqu’il n’y a pas d’ensoleillement. De surcroît, le défaut de curage périodique des plaques ne permet pas à celles-ci d’avoir un rendement optimisé, surtout en situation de faible ensoleillement. Une autre difficulté importante sur l’ouvrage est relative à son dimensionnement plutôt étriqué qui fait que l’un des points de service situé en hauteur n’est pas confortablement desservi.

26.	Au total, l’installation d’un forage et d’un réseau de distribution autour des trois points de service a significativement consolidé l’accès à une source d’eau potable dans le village de Tandou Bizenzé. Toutefois, les limites intrinsèques de l’ouvrage font qu’il ne garantit encore qu’un accès intermittent à la ressource. Des périodes de rupture, dues à l’absence d’énergie ou au tarissement des capacités du forage existent, qui exposent les populations à un retour à l’eau de rivière.

27.	Des échanges avec les parties prenantes, il ressort que l’installation du forage et du réseau de distribution n’avait pas fait l’objet d’études techniques de faisabilité comme cela devait être de rigueur. Ce manquement est sans doute à la base des dysfonctionnements observés. Si de telles précautions avaient été prises, des choix techniques plus pertinents et performants seraient certainement apparus, s’agissant du dimensionnement comme de l’option énergétique. Dans le Centre de Santé voisin, par exemple, la source d’alimentation solaire a été améliorée par l’installation d’un système de backup porté par des batteries et un convertisseur qui permettent de sécuriser un minimum de fourniture d’énergie en l’absence d’ensoleillement.

28.	En ce qui concerne Tandou Mboma, l’ouvrage hydraulique n’est pas encore en place. Toutefois, il apparaît que les enseignements pertinents ont été tirés de l’expérience du forage de Tandou Bizenzé. Des études techniques ont été réalisées, assorties de choix technologiques permettant de ne pas retomber dans les mêmes insuffisances vécues présentement dans le village voisin. Lesdites études préconisent même des solutions de correction de la situation de Tandou Bizenzé.

Tableau 1 : Performance en matière d’accès à l’eau potable

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1. | Rating |  |  | Attentes spécifiques | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| 2 forages fonctionnelles et 2 sources réhabilitées/aménagées dans les villages Tandou Bizenzé et Tandou Mboma |  |  |  | Construction d’un forage et d’un réseau de distribution hydrauliques à TandouBizanzé | - Etude de faisabilité du forage et du réseau réalisée et les options techniques identifiées |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Forage construit à Tandou Bizenzé - Réseau de distribution mis en place à Tandou Bizenzé : dessert 03 de trois points d’eau |  |  |  |
|  |  |  |  | Construction d’un forage et d’un réseau de distribution hydrauliques à Tandou Bizenzé | - Etude de faisabilité du forage réalisée et les options techniques identifiées |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Forage non encore construit à Tandou Mboma - Réseau de distribution non encore mis en place à Tandou Mboma |  |  |  |

Produit 2 : Accès aux services de santé de base

29.	Au titre du second produit relatif à la mise en place d’un « Centre de Santé Intégré fonctionnant selon les normes et standards en vigueur », le projet a effectivement construit et équipé ledit établissement. Basé à Tandou Bizenzé et polarisant aussi bien Tandou Mboma, voire des localités situées au-delà, il est doté d’un personnel d’Etat composé d’un Assistant sanitaire-chef de poste, d’une Infirmière d’Etat et d’un Agent sanitaire. Les médicaments sont rendus disponibles, en partie, à travers un partenariat avec la Croix Rouge Française, pour une autre part, grâce à une politique de recouvrement partiel des coûts ancrée dans le cadre de l’Initiative dite de Bamako. La Circonscription médicale met également à disposition des dotations de médicaments.

30.	Sur le plan institutionnel, le Centre de Santé Intégré de Tandou Bizenzé est bien inséré dans la carte sanitaire du département de Pointe Noire, sa phase préparatoire s’étant déroulée pendant que les zones couvertes appartenaient au département du Kouilou. L’aire de santé strictement composée par les deux villages ciblés abrite quelque 1315 personnes qui, du fait de la présence de l’ouvrage, disposent à présent d’un accès amélioré à la santé. Le recouvrement partiel des coûts se traduit par l’acquittement par les ménages, sur une base volontaire, d’une Contribution Forfaitaire Initiale de 2.000 FCFA, qui fonctionne comme un abonnement et donne droit à une décote d’un tiers sur le prix de la consultation fixée à 3.000 F. A la date du 12 Novembre, quelques 27 ménages seulement avaient payé cet abonnement, le ticket de consultation étant en revanche obligatoire pour accéder au service.

31.	Le Centre de Santé est par ailleurs accompagné dans son exploitation par un opérateur d’appui externe, en l’occurrence l’Organisation Non Gouvernementale « Médecins d’Afrique », basé à Brazzaville mais disposant d’un Bureau de proximité à Pointe Noire. En relation avec la tutelle (Département et Circonscription sanitaires), l’opérateur a déjà déroulé des formations techniques au profit du personnel médical, notamment sur les techniques de diagnostic médical. En direction du Comité de Santé également, les formations ont déjà été administrées. Le contrat de l’opérateur arrive à expiration en fin d’année 2013.

32.	Bien que d’un très bon standing en comparaison avec les structures homologues présentes dans la zone, le Centre de Santé Intégré de Tandou Bizenzé n’est pas, non plus, sans charrier un certain nombre de problèmes, à la fois de nature technique et stratégique, les deux dimensions étant étroitement liées au demeurant. D’un point de vue technique, après un an d’existence, l’ouvrage montre déjà des défaillances de structure : des fissures importantes apparaissent sur les murs et certaines fondations dans les parties extérieures connaissent un début d’affaissement. Il a par ailleurs été observé que le mur d’enceinte, sur des longueurs de 40 à 50 mètres, avait été initialement construit sans poteaux. C’est avec l’apparition des fissures que l’entreprise a tenté de corriger cette faute technique en insérant directement des fers pour soutenir le mur. Toutes ces avanies techniques sur un ouvrage édifié dans un milieu balayé de pluies 9 mois sur 12, sont de nature à porter atteinte à la durabilité physique de l’infrastructure.

33.	La mission a été informée que le Centre de Santé a été construit dans des délais courts, rendus encore plus serrés en fin de chantier, avec une directive de TOTAL demandant d’achever les travaux à une date plus rapprochée encore que celle qui était initialement prévue. Ce contexte d’exécution du contrat du prestataire n’a pas manqué d’induire des déperditions sur la qualité. Mais ce qui apparait avoir rendu possible les atteintes à la qualité notées sur l’ouvrage, c’est surtout l’absence d’une maîtrise d’ouvrage déléguée claire et forte, qui aurait pu assurer de façon indépendante et contraignante pour le prestataire l’assurance qualité requise. Les services techniques compétents du Ministère de la Santé, au niveau national ou à l’échelon déconcentré, ont fait connaître à la mission qu’ils n’ont pas été associés à cet aspect des choses.

34.	Le libellé du produit attendu comporte littéralement deux dimensions, l’une prolongeant l’autre : « le Centre de Santé Intégré de Tandou Bizenzé fonctionne-t-il », et le fait-il « selon les normes en vigueur » ? Sur la première dimension, la réponse est affirmative dans la mesure où l’infrastructure est en activité, et se révèle même d’un standing supérieur à celui des structures couramment rencontrées dans l’environnement. Les autorités médicales en parlent au demeurant comme d’un « véritable joyau ». En revanche, sur la seconde dimension, c’est-à-dire la conformité par rapport aux normes en vigueur, le Centre se laisse distancer, en particulier au regard des critères clés ci-dessous.

- Le taux de fréquentation

35.	Les autorités médicales décrivent le taux de fréquentation comme particulièrement bas, la moyenne des consultations n’atteignant pas 50 visites mensuelles. Cette situation est la résultante d’une polarisation directe très faible, le recensement sanitaire effectué par la tutelle médiale faisant ressortir une population de 1315 habitants dans les deux villages de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma.

- Personnel médical

36.	Il est encore incomplet, se caractérisant notamment par l’absence d’une sage-femme et d’un technicien de laboratoire. Devant rationaliser les ressources humaines, les autorités médicales interrogent la pertinence d’immobiliser une sage-femme sur place parce que sa population cible est estimée sur une base mensuelle à seulement 4 femmes (4% de 1315 habitants divisé 12).

- Capacité d’autofinancement

7.	Elle est largement en dessous des performances observables dans l’environnement ; sur les dix derniers mois, le Centre affiche environ 1.400.000 FCFA de recettes, ce qui, selon les autorités médicales rencontrées, correspond au niveau des rentrées mensuelles auxquelles l’on pourrait s’attendre avec ce type de structure. Comme expliqué ailleurs dans ce rapport, sont en cause dans ce niveau de performance la faible population de l’aire de santé et la faible acceptation, par les communautés, du principe du recouvrement partiel des coûts.

Tableau 2 : Performance en matière d’accès à la santé

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 2. | Rating |  |  | Attentes spécifiques | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Le Centre de santé Intégré de Tandou Bizenzé fonctionne selon les normes et standards en vigueur |  |  |  | Etude de faisabilité d’un Centre de Santé Intégré réalisée en impliquant toutes les parties prenantes : populations, tutelle médicale départementale et les partenaires | - Etude de faisabilité non réalisée |  |  |  |
|  |  |  |  | Construction et équipement d’une Infrastructure d’accueil du CSI | - Locaux du Centre de Santé Intégré effectivement construits et équipés |  |  |  |
|  |  |  |  | Mise en place du Personnel | - Personnel effectivement déployé par la Circonscription Socio Sanitaire : un Assistant médical chef de poste, une Infirmière d’Etat et un agent de santé |  |  |  |
|  |  |  |  | Dotation en médicaments de base | - Médicaments essentiels mis à disposition par la Croix Rouge Française avec le visa de la Direction Départementale de la Santé |  |  |  |
|  |  |  |  | Taux de fréquentation conforme aux normes en vigueur |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Niveau d’autofinancement conforme aux pratiques en vigueur |  |  |  |  |

Produit 3 : Disponibilité de services de prévention contre le VIH/SIDA

38.	La revue des documents d’exécution et les entretiens avec les encadreurs du projet comme avec les bénéficiaires font ressortir une faible présence de la lutte contre le VIH/SIDA dans les interventions du projet. Il n’y a pas eu de volet sensibilisation sur le sujet. Au surplus la question a été abordée, parmi d’autres, lors d’une journée de mobilisation sociale en faveur de la fréquentation du CSI. Une formation de pairs éducateurs féminins, financée par le projet, est entreprise en Novembre 2013 par le projet Genre et lutte contre le VIH/SIDA, mais dans des cadres différents de ceux installés par le projet, les pairs éducateurs n’étant pas une fonctionnalité du COSA.

39.	Une salle, dans le Centre, était dédiée à la l’Information-Education-Communication (IEC). L’équipe médicale devait y tenir des causeries sur des sujets de santé publique avec les populations venues en consultation. Toutefois, en l’absence d’un bloc de logement dans le Centre, le personnel a transformé cet espace en local résidentiel, pour pouvoir garantir une continuité de service sur les lieux.

40.	Si l’équipe médicale indique par ailleurs avoir été accompagnée par un autre partenaire sur la lutte contre le VIH/SIDA, il précise toutefois que cela fut somme toute très modeste. Le Comité de Santé qui devrait avoir des vocations entières à cet égard indique de son côté n’avoir pas été outillé dans ce sens. Au total, l’on peut donc retenir que le projet des « Villages du Millénaire », n’est pas encore parvenu à articuler une stratégie de prévention, en rapport avec les résultats de l’Etude CAP réalisée en 2011.

Tableau 3 : Performance en matière de prévention contre le VIH/SIDA

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 3. | Rating |  |  | Attentes spécifiques | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Les services de prévention sont disponibles pour lutter contre le VIH/SIDA, suite à l’Etude CAP réalisée en 2011 |  |  |  |  | - Etude CAP réalisée en 2011 |  |  |  |
|  |  |  |  | Stratégie de communication et de prévention sur le VIH.SIDA formulée et déroulée | - Formations des pairs éducateurs en cours au moment de la mission - Ces formations ne sont pas articulées sur les cadres institutionnels mis en place ou appuyés par le projet |  |  |  |

Produit 4 : Réhabilitation de l’école primaire de Tandou Bizenzé

41.	Ce produit est présent dans le plan de travail annuel de l’année 2012, mais absent de celui de l’année 2013. Des investigations sur le terrain, il est ressorti que l’école de Tandou Bizenzé a bien été réhabilitée cette année, mais pas par le projet des Villages du Millénaire. La réhabilitation a été entreprise dans le cadre du Projet d’Appui à l’Education de Base en République du Congo.

Tableau 4 : Performance en matière de réhabilitation scolaire

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4. | Rating |  |  | Attentes spécifiques | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Ecole primaire de Tandou Bizenzé réhabilitée pour améliorer les performances scolaires |  |  |  | Réhabilitation de l’école | - Ecole primaire de Tandou Bizenzé non réhabilitée par le projet, mais plutôt par le PRAEBASE |  |  |  |

Produit 5 : Appui aux activités génératrices de revenus

42.	L’appui aux activités génératrices de revenus est encore en attente d’être véritablement mis en œuvre.  Il n’y a pas de microprojets dont le montage, le financement ou l’exécution auraient été appuyés par le projet des VILLAGES DU MILLÉNAIRE. Celui-ci est seulement en train de préparer une évaluation sur les potentialités économiques de la zone d’intervention. L’animateur local du projet a, au surplus, commencé à sensibiliser les populations sur l’imminence du volet. Et c’est un fait qu’il rencontre un engouement certain à cet égard. La mission a observé qu’à Tandou Bizenzé comme à Tandou Mboma, les bénéficiaires prenaient déjà les devants dans les domaines du maraîchage et de l’élevage.

Tableau 5 : Performance en matière d’activités génératrices de revenus

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 5. | Rating |  |  | Activités spécifiques attendues | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Vingt (20), dont 50% féminins, microprojets AGR sont mis en œuvre par les populations vulnérables des deux villages afin d’améliorer leurs revenus |  |  |  | Réalisations d’une étude sur les créneaux économiques porteurs dans les deux villages | - Etude non encore réalisée (consultation en cours pour recruter le prestataire) |  |  |  |
|  |  |  |  | Activités de sensibilisation | - Sensibilisation/conseil entamés à titre exploratoire et informel sur les deux villages par le VNU national |  |  |  |
|  |  |  |  | Mise en place des cadres de gestion | - Cadres de gestion des AGR non encore accompagnés par le projet |  |  |  |
|  |  |  |  | Montage de microprojets | - Microprojets non encore montés par le Projet |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1 initiative de micro projet d’aviculture déjà prise à Tandou Bizenzé - 2 champs de maraîchage d’initiative locale aménagés à Tandou Mboma |  |  |  |
|  |  |  |  | Allocations de financements | - Financements non encore octroyés |  |  |  |

Produit 6 : Opérationnalisation des organes de gestion

43.	En appui à la pérennité des ouvrages installés ou à installer dans les deux villages ciblés, le projet a déployé une activité institutionnelle de promotion de cadres communautaires de gestion. Cette activité était d’abord conduite à partir de Brazzaville par l’équipe du projet qui dispose d’un expert en développement communautaire, avant qu’un animateur de proximité soit recruté à travers un VNU national. Celui-ci se rend, en règle générale, deux fois par semaine dans chacun des deux villages, pour pourvoir aux tâches d’animation et de suivi d’activités.

44.	Cet encadrement fourni par le projet, a permis aux communautés de mettre en place des cadres de gestion nouveaux ou de restructurer et consolider d’anciennes structures implantées par d’autres interfaces de coopération. Les organes de gestion se composent d’un Comité de Gestion et de Développement Communautaire (CGDC), d’un Comité de Gestion des Points d’Eau (CGPE), pour chacun des deux villages, et d’un Comité de Santé (COSA) à cheval sur les deux localités, le Centre de Santé Intégré étant installé à Tandou Bizenzé mais polarisant aussi bien Tandou Mboma.

45.	Le projet s’efforce de construire une infrastructure institutionnelle locale sur des héritages de cadres mis en place notamment par le Projet d’Appui à l’Education de Base en République du Congo. Si les Comités de Gestion pour le Développement Communautaire ont pris naissance dans le secteur de l’éducation, aujourd’hui, à la faveur d’un décret présidentiel qui les préconise systématiquement, ils ont vocation à se saisir des questions de développement local en général, telles qu’elles se posent dans les différents terroirs. Les Comités de Gestion des Points d’Eau existaient également dans les deux villages antérieurement au projet, puisque les deux localités disposaient alors déjà de bornes fontaines manuelles gérées plus ou moins formellement dans ces cadres. Seul le Comité de Santé a véritablement été institué dans le cadre du projet.

46.	Les CGDC en charge du développement communautaire est directement accompagné par le staff du projet des Villages du Millénaire, tandis que le CGPE et le COSA, respectivement en charge de la gestion des points d’eau et de l’ouvrage sanitaire, bénéficient, en plus, de l’appui d’opérateurs externes (Eau et Assainissement en Afrique et Médecins d’Afrique). Ces organes offrent ainsi un cadre d’incubation de dynamiques communautaires qui, parvenues à plus grande maturité, constitueront des leviers pour le développement local. Toutefois, pour l’heure, à certains signes, ils apparaissent encore bien limités et fragiles.

- Composition insuffisamment inclusive

47.	Les organes sont généralement sous tutelle des institutionnels locaux que sont le chef de village et ses chefs de quartier, dont l’autorité naturelle tend à inhiber les élans de participation des franges de la population à faible leadership traditionnel comme les femmes, les jeunes et les plus démunis. Dans une approche plus discriminante, cette observation, il est vrai, se vérifie pour le moment davantage à Tandou Bizenzé qu’à Tandou Mboma. Dans ce dernier village, en effet, les femmes et les jeunes se montrent plus présents dans les organes, mais la voix des femmes est tout autant étouffée que dans l’autre village. Par ailleurs, la vraie nature des rapports de force entre groupes sociologiques n’y est pas encore stabilisée, compte tenu du fait qu’il n’y a pas encore sur place, dans le cadre du projet, des enjeux réels. Ces enjeux se construiront avec la mise en place effective des ouvrages générateurs de ressources. Alors seulement, comme à Tandou Bizenzé, ce que sont les vrais rapports de pouvoir entre segments sociologues seront précisément connus à Tandou Mboma.

- Intégration insuffisante des organes

48.	Les comités sont apparus opérer chacun de leur côté, en lieu et place du schéma d’intégration qui devait être de rigueur. En effet, si le CGDC, en particulier, devait servir de cadre de mise en commun des fonctions sectorielles assumées par les autres organes, dans les faits, la mission a noté que les comités sectoriels se montraient plutôt jaloux de leur indépendance. Ces logiques centrifuges ne sont pas surprenantes, vu que les comités sectoriels ne sont pas formés dans l’enceinte, mais tout à fait en dehors du CGDC. La constitution des comités sectoriels en commissions thématiques au sein du CGDC aurait sans doute mieux servi l’intégration.

- Capacités de gestion et de pilotage encore faibles

49.	Les organes ne parviennent pas encore à planifier leur développement, en se dotant de plans stratégiques comme cela est prévu dans leur agenda. La mémoire institutionnelle est également apparue très pauvre, avec peu ou pas de rapports et de comptes rendus écrits, des documents comptables inexistants ou très embryonnaires. Conséquence de cette situation, les membres rencontrés par la mission, y compris à un niveau aussi haut que celui du président, sont apparus faiblement informés et incapables de renseigner adéquatement sur l’état réel de leurs organes.

- Culture de transparence encore très faible

50.	Des situations de malversation ont été portées à la connaissance de la mission par des membres d’organe et des habitants, que corrobore amplement le fait que des ouvrages tombent en panne sans pouvoir être réparés promptement par manque de ressources. En réunion plénière, ces problèmes sont systématiquement occultés par les interlocuteurs mais documentés en interviews isolées, ceux qui parlent justifiant leur silence ou leur langue de bois en public par la peur de représailles. Cette loi du silence face à des faits avérés est typique d’une culture de groupe peu propice à une gouvernance ouverte comme les cadres de gestion communautaire ont vocation à en promouvoir. Tout le défi du projet est d’aider les communautés à trouver un équilibre opératoire entre cette culture ambiante et les nouvelles normes véhiculées par les organes.

Tableau 6 : Performance en matière d’opérationnalisation des organes communautaires de gestion

| Niveau Produit |  |  |  | Niveau Activités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 6. | Rating |  |  | Attentes spécifiques | Réalisées observées | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Les CGDC sont opérationnels et autonomes dans les deux villages (Comité Santé, Comité Eau, etc.) |  |  |  | CGDC mis en place ou restructurés | - CGDC mis en place à Tandou Mboma et restructuré à Tandou Bizenzé |  |  |  |
|  |  |  |  | CGDC dispose d’un Plan d’Action opérationnalisé | - Les CGPE ne disposent pas encore de Plans d’action |  |  |  |
|  |  |  |  | COSA mis en place | - COSA mis en place et restructuré autour des deux villages |  |  |  |
|  |  |  |  | COSA dispose d’un Plan d’Action opérationnalisé | - COSA dispose, non pas d’un plan d’action, mais d’un planning de visite des communautés |  |  |  |
|  |  |  |  | CGPE mis en place | - CGPE mis en place à Tandou Bizenzé, mais non à Tandou Mboma qui ne dispose pas encore de forage |  |  |  |
|  |  |  |  | CGPE dispose d’un Plan d’Action opérationnalisé | - CGPE de Tandou Bizenzé dispose d’un Plan d’Action, mais guère mis en œuvre |  |  |  |

### Performances du projet au regard des effets intrinsèques escomptés

51.	L’effet du projet en matière d’accès à l’eau potable est réel. L’implantation d’un château d’eau dans le village de Tandou Bizenzé a certainement permis d’accroître le niveau général d’accès à la ressource. Le réseau de distribution associé à cet ouvrage se compose de trois points de service, qui viennent renforcer deux points qui étaient déjà en place avant l’intervention du projet. Grâce à cet apport, le village se détourne encore davantage des sources non potables que sont les plans d’eau naturels potentiellement pollués ou infectés.

52.	L’apport du projet n’est pas seulement de nature quantitative mais également qualitative. Les bornes fontaines d’implantation ancienne sont manuelles et fonctionnent donc à l’énergie humaine, ce qui induit une pénibilité importante, surtout pour les femmes régulièrement chargées du puisage d’eau. La solution de fourniture apportée par le projet innove en ce qu’elle s’appuie sur un pompage électrique alimenté par l’énergie solaire. En plus d’un impact sur l’accès à la ressource, le projet génère aussi bien un impact de qualité de vie en s’attaquant à un problème de pénibilité par l’interposition d’une source d’énergie nouvelle, alternative à l’énergie humaine.

53.	Enfin, au-delà d’un impact du premier rang tel que décrit ci-dessus, le projet induit aussi des impacts dits du second rang, mais tout aussi pertinents car touchant des secteurs non moins stratégiques. Sur les trois points de service du réseau d’adduction, deux sont articulés sur deux autres fonctions de service qu’ils contribuent à améliorer notablement : l’éducation et la santé. En effet, une borne est implantée au niveau du Centre de Santé Intégré, et une deuxième l’est devant l’école du village. La disponibilité d’une source d’eau potable est critique au fonctionnement courant d’une formation sanitaire de ce niveau. En ce qui concerne l’école, l’accès au réseau d’eau potable facilite certainement les apprentissages en favorisant l’hygiène des enfants et des enseignants.

54.	Les limites de l’impact du projet en matière d’accès à l’eau sont celles de l’ouvrage mis en place. D’abord, trois points de service sont encore nettement insuffisants pour un village de plus d’un millier d’habitants. La source potable tarit donc par moment, d’autant que l’alimentation solaire est intermittente en fonction du niveau d’ensoleillement et que le réservoir en haut du château n’a pas une grande capacité de stockage.

55.	Dans le domaine  de la santé, le projet des Villages du Millénaire influence positivement et directement une population de 1 315 individus si l’on s’en tient au résultat du dénombre effectué par la Circonscription sanitaire et jusqu’à 1800 habitants selon les données démographiques contenues dans l’Etude-diagnostic faite ex ante. En considérant que des localités plus éloignées y réfèrent également leurs habitants en cas de besoin de certains services de santé, les bénéficiaires potentiellement couverts par le Centre dépassent certainement ces deux chiffres. Pour ces cibles, la disponibilité du Centre dans un rayon proche permet une meilleure réactivité face aux problèmes de santé. Les malades peuvent ainsi être pris en charge de manière plus précoce, et optimiser leurs chances et délais de rétablissement. Sous cet angle, au-delà de la simple facilitation de l’accès, en réalité, le projet impacte l’efficacité de l’offre de service de santé.

56.	Les limites de l’effet sur la santé sont liées non pas l’infrastructure elle-même comme c’est le cas avec l’ouvrage hydraulique, mais au choix initial de l’implanter là, à Tandou Bizenzé, ainsi qu’à diverses contraintes charriées par l’environnement d’accueil. Pour un Centre de santé de cette envergure décrit couramment comme un joyau dans le genre, la polarisation démographique reste très faible. Avec moins de 50 visites par mois, l’infrastructure est notablement sous-utilisée, parce qu’elle ne respecte pas les exigences démographiques présidant en droit à l’implantation d’un Centre de Santé Intégré en République du Congo (un bassin de population d’au moins 2 500 habitants est requis). L’impact en termes de polarisation aurait sans doute été d’une tout autre envergure si le Centre avait été implanté dans une zone adéquate.

57.	L’influence du Centre est également contrarié par la faible réceptivité du milieu à la politique de recouvrement partiel des coûts en vigueur dans le cadre de l’initiative de Bamako. Le fait qu’une contribution leur soit demandée sous la forme d’un abonnement acquitté une fois pour toutes et d’un ticket modérateur renouvelé à chaque de demande de service, est un facteur inhibiteur de la demande générale du service. Les mentalités dans les deux villages se font lentement à l’idée de payer pour utiliser les services d’un Centre vu comme le cadeau d’un « donateur fortuné ». Par ailleurs, des pratiques informelles de soins, surtout à Tandou Mboma, où un ancien volontaire de la Croix Rouge, offrirait encore des prestations à caractère médical, refreinent relativement l’élan vers le Centre. Dans le même village, une rivalité sourde avec le village abritant le Centre, auquel était rattaché le hameau avant d’acquérir son autonomie, fait que les populations préfèreraient de loin avoir leur propre infrastructure sanitaire plutôt que de fréquenter celle implantée à Tandou Bizenzé.

58.	En matière de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA, l’effet du projet est ressorti, pour le moment, faible voire nul. En réalité, ce volet n’a jusqu’à présent pas été vigoureusement pris en charge. Les organes de gestion ne sont pas encore renforcés dans ce sens. Au surplus, la question du VIH/SIDA a été abordée parmi d’autres thématiques lors d’une journée de communication sociale dédiée à la promotion du Centre. La mission n’a pas trouvé trace d’activités de sensibilisation et de prévention sur la pandémie. Au contraire, l’espace prévu au sein du Centre pour abriter une telle communication vers les visiteurs est à présent utilisé comme lieu de résidence par le personnel, en attendant qu’un logement en bonne due forme leur soit construit pour mieux garantir la continuité du service. Seule une formation de pairs éducateurs était en cours à l’initiative du Projet Genre et VIH/SIDA, mais sans être articulée sur le COSA ou les autres organes institués ou accompagnés par le projet.

59.	Dans le domaine de la réduction de la pauvreté monétaire par la promotion des activités génératrices de revenus, le projet des Villages du Millénaire n’a pas encore produit d’influence directe dans les deux villages de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma, pour la raison que ce volet n’est pas encore véritablement mis en œuvre. Il y a au surplus un effet d’appel : l’animateur ayant annoncé le lancement de microprojets économiques, les villageois ont déjà pris les devants en préparant, voire initialisant, des projets collectifs d’élevage (Tandou Bizenzé) et de maraîchage (Tandou Mboma).

60.	En matière de dynamiques locales et de participation communautaire, l’effet des « Villages du Millénaire » dans le district Tchiamba Nzassi ressort mitigé pour le moment. Certes les cadres de gestion sont en place d’un point de vue institutionnel. Les Comités de Gestion pour le Développement Communautaire (CGDC), les Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) et le Comité de Santé (COSA) ont été restructurés ou mis en place par le projet et disposent d’organes régulièrement constitués à l’occasion d’assemblées générales. Certains ont même eu à procéder à des renouvellements d’instances.

61.	Toutefois, les organes sont encore faiblement inclusifs. Ils sont dominés par les pouvoirs déjà établis, autour des chefs de village et de quartier, en place ou anciens. Les femmes sont généralement confinées dans le poste de trésorière mais détiennent globalement peu d’emprise sur les processus communautaires. Dans les réunions publiques, leur prise de parole est très faible et inhibée. A titre d’illustration, alors que la mission interpellait l’une d’entre elles en responsabilité dans un CGPE, un homme s’est interposé pour indiquer qu’ « elle n’avait pas grand-chose à ajouter à ce que les hommes avaient déjà dit ». Les jeunes sont un peu plus présents à Tandou Mboma qu’à Tandou Bizenzé où une sorte de dialogue de sourds est observé entre eux et les instances communautaires.

62.	Les capacités managériales des comités restent faibles. Les outils de gestion sont approximatifs. Il n’y a pas une vraie vision du développement communautaire portée par une planification stratégique, même embryonnaire. Les informations de base sur l’exploitation des ouvrages en responsabilité ne sont pas systématisées. Les rôles restent institutionnellement mal circonscrits dans la pratique. Par exemple, dans le secteur de l’eau, les opérateurs des bornes fontaines collectent les redevances auprès des ménages en lieu et place des trésoriers qui n’ont pas une emprise adéquate sur leur propre trésorerie. Cette situation fait le lit d’une gouvernance très insatisfaisante.

63.	Il n’existe pas de processus endogène d’animation communautaire à l’initiative des différents comités, du CGDC notamment, qui a vocation à être le cadre d’intégration. Les mouvements qui interviennent sont plutôt impulsés par l’animateur du projet, ou par l’opérateur de santé communautaire bénéficiaire d’une concession d’appui au Comité de Santé. Les comités se confinent en fin de compte dans un attentisme qui laisse les communautés faiblement engagées et mobilisées autour des ouvrages. Vis-à-vis des infrastructures, globalement, leur posture tient davantage de la jouissance que d’une véritable appropriation. A titre d’illustration, le chef de poste du Centre de Santé éprouve de réelles difficultés à se faire aider par la communauté et son Comité de Santé dans l’entretien physique du CSI, tandis que les panneaux solaires perdent régulièrement de leur performance énergétique parce que le CGPE n’arrive pas à les faire nettoyer régulièrement.

Tableau 7 : Synthèse des effets du projet

| Tableau de Performance globale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributions aux résultats escomptés |  |  |  | Passage des produits aux Résultats | Produits |  |  |  |
| Résultats/Effets | Rating |  |  |  | Produits | Rating |  |  |
|  | E | M | F |  |  | E | M | F |
| Amélioration de l’accès à l’eau potable |  |  |  | L’implantation d’un forage et d’un réseau influence l’accès à la ressource pour l’un des villages, mais pas pour l’autre ; par ailleurs dans le village desservi les limites techniques de l’ouvrage en limitent l’impact | Les populations de TendouBizenzé et Tandou Mboma disposent d’un forage et d’un réseau d’adduction d’eau potable |  |  |  |
| Amélioration de l’accès aux services de santé |  |  |  |  | Le Centre de santé Intégré de Tandou Bizenzé fonctionne selon les normes et standards en vigueur |  |  |  |
| Amélioration de l’accès aux services de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA |  |  |  | Le projet n’ayant pas livré de produits dans ce domaine, il n’a pas impacté la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA | Les services de prévention sont disponibles pour lutter contre le VIH/SIDA, suite à l’Etude CAP réalisée en 2011 |  |  |  |
| Amélioration de l’accès aux services d’éducation |  |  |  | Le projet n’ayant pas finalement livré de produit dans ce domaine, il n’a pas directement impacté l’accès à l’éducation | Ecole primaire de TandouBizenzénon réhabilitée par le projet |  |  |  |
| Réduction de la pauvreté monétaire |  |  |  | Le projet n’ayant pas encore livré de produit dans ce domaine, il n’a pas encore impacté les revenus locaux | Contrairement aux prévisions (20, dont 10 féminins, microprojets réalisés), AGR non encore démarrées |  |  |  |
| Amélioration des dynamiques communautaires |  |  |  | Les produits sont livrés en termes de mise en place ou de restructuration des cadres de gestion, mais une faible appropriation les empêche encore d’impulser de réelles dynamiques de développement communautaires | Les comités de gestion sont en place mais peu performants |  |  |  |

### Contributions aux effets sus generis : UNDAF, CPAP, Stratégie sociétale/TOTAL

64.	Les effets sus generis auxquels le Projet doit contribuer sont ceux actés au niveau de l’UNDAF, du CPAP du PNUD/Congo et de la Politique Sociétale de TOTAL. L’effet CPAP auquel le projet doit contribuer est : « Les capacités de développement local et de gestion communautaire sont renforcées ».  A cet égard, des dotations factorielles ont été mises à la disposition des populations dans les domaines de la santé et de l’hydraulique villageoises. Pour autant, les capacités de développement local et de gestion communautaire sont-elles réellement influencées ? La gestion communautaire reste un grand déficit dans les communautés en question, des manquements à la transparence et à la redevabilité budgétaires ayant souvent été observés, et les ouvrages étant eux-mêmes insuffisamment entretenus par les bénéficiaires. En ce qui concerne les capacités de développement local, non plus, il n’y a pas encore d’évolution directe notable, sauf à présumer que l’amélioration des conditions de vie, sur les plans de la santé et de l’eau, constitue déjà une base de développement du capital humain qui est lui-même un préalable à l’accroissement des capacités de développement local.

65.	La contribution du projet est beaucoup plus franche s’agissant de certains segments de l’effet UNDAF ciblé : «D’ici 2013, les populations ont un accès équitable à des services sociaux de qualité en matière de santé, éducation, eau et assainissement, protection sociale, VIH/sida et les utilisent ».  Trois secteurs parmi les cinq cités dans l’effet sont des domaines de concentration du projet : santé, eau  et VIH/SIDA. L’accès à l’eau potable et à la santé a été significativement amélioré, tandis que la lutte contre le VIH/SIDA n’a pas encore eu de véritable résonnance dans les deux villages du fait du projet VILLAGES DU MILLÉNAIRE.

66.	Enfin, le projet a-t-il été bénéfique à la politique sociétale de TOTAL, articulée sur trois axes : « Contribution au développement local », « Amélioration des relations avec les parties prenantes » et « Insertion dans les axes stratégiques du gouvernement » ? Sur le premier axe, comme déjà indiqué à propos de l’effet CPAP, la contribution du projet au développement local ne peut être considérée que de manière potentielle et indirecte, avec le renforcement du capital humain, à travers l’amélioration de l’accès à la santé et à l’eau potable. Sur le deuxième axe, le projet a bien aidé à créer des relations entre TOTAL et des communautés dans son aire d’implantation. Toutefois, un biais d’attente à effet pervers sur l’autonomie a été observé : les communautés sont assez réticentes à engager des contreparties dans l’exploitation des ouvrages (frais d’accès à l’eau et au service de santé) parce qu’elles considèrent que les équipements leur ont été gracieusement offerts par une entreprise qui a aussi les moyens de leur y garantir un accès tout aussi gratuit. Enfin, pour ce qui est du troisième axe, le projet permet bien à TOTAL d’accompagner les priorités de développement de l’Etat, l’aménagement du territoire et le développement local, en l’occurrence.

## Efficience

67.	Les villages du millénaire de Tchiamba Nzassi sont financés à contributions numéraires égales par le PNUD et la Société TOTAL, le PNUD supportant toutefois des dépenses additionnelles liées à ses charges d’Agence d’Exécution. En l’absence d’indications budgétaires dans le protocole de base, la revue des plans de travail et des bilans d’exercice examinés en réunion de comité de pilotage, fait ressortir un total de programmation financière de 406 799 089 FCFA, répartis entre 2011, 2012 et 2013. Le taux d’exécution budgétaire atteint 49%, 96% et 25%, pour 2011, 2012 et 2013 (à fin Juin), respectivement. En consolidation sur ces trois exercices, le taux d’exécution s’élève à 63%.

Graphe 2 : Exécution budgétaire

Graphe 1 : Programmation budgétaire

68.	L’efficience comme capacité à atteindre des objectifs au mieux de ressources données s’apprécie à deux niveaux au moins sur le projet des VILLAGES DU MILLÉNAIRE. A un premier niveau, l’on peut mesurer l’envergure des efforts faits pour optimiser l’impact des ressources dans le sens d’en faire parvenir le maximum possible aux bénéficiaires, en minorant au possible les coûts de transaction et les pertes en transmission. Au second niveau d’analyse de l’efficience, il s’agira d’évaluer la portée de la valeur ajoutée induite en échange des ressources consommées.

69.	En ce qui concerne la gestion des moyens financiers, les procédures à l’intérieur desquelles elle s’effectue, celles du PNUD, sont de standard international, et permettent de sécuriser dans la transparence des acquisitions au meilleur rapport coût-avantage. La gestion des ressources budgétaires est d’autant plus efficiente, sous ce rapport, que les coûts d’opération ont été réduits à un minimum. Jusqu’au recrutement du VNU national basé à Pointe Noire, la mise en œuvre ne coûtait pratiquement rien au projet, dans la mesure où le PNUD ne lui facture pas de frais liés à la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques dans la préparation et l’exécution des activités.

70.	Si la gestion des deniers a été vertueuse dans le principe, de nombreux errements de programmation ont toutefois été notés et sont les signes d’une certaine forme d’inefficience. Une programmation pauvre a été à la base de dépassements de coûts importants dans la construction du Centre de Santé Intégré (80 millions prévus contre 140 millions finalement dépensés, environ), livré de surcroît avec des insuffisances techniques manifestes. Dans un registre voisin, l’absence de véritables études de faisabilité a conduit à mettre en place des ouvrages mal dimensionnés, avec un CSI en surcapacité et un système d’eau potable en sous capacité. Il y a donc bien eu orientation des ressources vers les objectifs visés mais sans toujours parvenir à le faire selon les meilleurs angles d’approche, ce qui pose des problèmes d’efficience. Enfin, la gestion de la ressource temps aura souvent été un maillon faible dans le projet. Des délais très allongés ont été observés à la fois quant à la signature des plans de travail annuels (en Mai pour le PTA de 2012, par exemple) et sur certaines acquisitions et réalisations, ce qui constitue autant de contrariété dans l’efficience de la gestion de la mise en place des actifs.

71.	Au niveau des effets, la question est de savoir quelle est l’ampleur et la qualité de la valeur ajoutée générée par les ressources consommées dans les conditions d’efficience examinées ci-dessus. Si le projet a bien permis aux communautés ciblées, à Tandou Bizenzé et Tandou Mboma, de faire des pas dans la poursuite des OMD, notamment en matière d’accès à l’eau et à la santé, la qualité intrinsèque de ce résultat est cependant obérée par les problèmes de dimensionnement d’infrastructure évoqués supra.  Le Centre de santé n’est pas exploité au mieux de son potentiel parce qu’il correspond à une aire de santé de seulement 1 315 habitants, contre 2 500 au moins selon les exigences de la carte sanitaire nationale congolaise. D’ailleurs, la Circonscription médicale est encore réticente à y déployer certains personnels (sage-femme et technicien de laboratoire), arguant qu’ils seraient sous-utilisés dans ces conditions. En ce qui concerne le système d’adduction d’eau potable, il ne prend en charge que partiellement la demande réelle, ce qui limite naturellement son effet.

## Durabilité

72.	La durabilité s’apprécie en fonction de facteurs clés : la qualité des produits livrés par le projet et la qualité de la réceptivité montrée par l’environnement d’accueil. Aucune pérennité n’est envisageable, en effet, en l’absence d’ouvrages et de réalisations de qualité, tandis qu’avec des réalisations de qualité mal gérées, il n’y a pas non plus de durabilité envisageable.  Les produits livrés sont, en résumant, de deux sortes : les infrastructures sociales de base (structure sanitaire et système d’adduction d’eau potable) implantées, d’une part, les cadres de gestion communautaire mises en place ou restructurées, d’autre part.

73.	La qualité de l’ouvrage sanitaire est réputée bonne globalement parlant. Il constituerait même, de l’avis des autorités médicales locales un véritable joyau, en comparaison avec les structures homologues présentes dans l’environnement. L’équipement mis en place en fait une formation sanitaire qui pourrait être positionnée à un niveau intermédiaire entre les autres centres et la référence supérieure. Ce profil d’ensemble est toutefois relativisé par des manquements techniques au niveau du gros œuvre qui ouvrent déjà des brèches préoccupantes dans l’ouvrage : l’étanchéité du bâtiment est mal faite et les fondations sont mal stabilisées à certains endroits, tandis que certaines façades et, surtout, le mur d’enceinte sont déjà menacés par des fissures profondes. De grandes longueurs de ce mur (au-delà de 40 mètres) ont été implantées sans structures métalliques de soutènement (poteaux). Ces avanies laissent penser qu’il n’y a pas eu une maîtrise d’ouvrage forte pour surveiller les travaux, eux-mêmes de surcroît fragilisés par des délais de livraison tendus. En tout état de cause, ces manquements viennent mordre directement dans le pronostic de durabilité de l’infrastructure.

74.	Le forage et son réseau de distribution sont techniquement robustes. Mais la source d’énergie qui les alimente fait problème. L’énergie solaire n’est pas disponible en permanence. En l’absence d’un système de stockage, le forage ne peut fonctionner qu’en situation de production énergétique. En d’autres termes, lorsqu’il n’y a pas assez d’ensoleillement, l’eau n’est plus pompée. Le réservoir d’eau étant de faible capacité, ne soutient pas des ponctions longues en mode d’arrêt du pompage. Par ailleurs, il a été observé qu’en régime de pompage, et en l’absence de sollicitations importantes sur le réseau, cette faible capacité de la réserve la fait déborder et déverser l’eau par-dessus bord. Du sol l’on aperçoit nettement comment l’eau entame le revêtement de peinture des parois externes du réservoir.

75.	Si les ouvrages physiques sont globalement de  bonne qualité, à ces manquements près qui peuvent du reste être corrigées, et en ce qui concerne le forage, ont déjà fait l’objet d’un plan de remédiation, la question qui reste posée est celle de l’état de l’environnement d’accueil. Celle-ci se pose justement à l’intérieur des cadres institutionnels mis en place ou restructurés par le projet.

- Capacités de mobilisation et dynamiques communautaires pauvres

76.	Un important rôle des organes de gestion, et qui est critique pour la pérennisation des ouvrages installés par le projet, est de favoriser des dynamiques communautaires fortes autour des réalisations des VILLAGES DU MILLÉNAIRE. Il s’agit pour eux d’être capables d’entretenir une mobilisation de qualité et durable en faveur des ouvrages, pour leur utilisation rationnelle et leur entretien. Malheureusement, aux résultats et comportements observés, il apparaît que les organes ne sont pas encore suffisamment efficaces à cet égard. Le niveau d’appropriation des infrastructures, par les communautés, est faible : les logiques d’usage externe l’emportent sur les logiques d’appropriation proprement dites.

77.	A titre d’illustration, les panneaux solaires ne sont pas bien entretenus pendant la saison sèche et perdent de leur efficacité énergétique, ce qui menace la continuité du service à la fontaine. En ce qui concerne le Centre de santé, le chef de poste arrive difficilement à mobiliser les populations pour l’entretien du site (désherbage par exemple), alors que le COSA devrait pouvoir décharger le personnel médical de telles préoccupations pour qu’il se consacre mieux à son métier de base. Le faible engouement des populations se lit par ailleurs et surtout à travers le nombre de ménages qui ont accepté de s’acquitter de la contribution financière initiale, qui est pourtant source d’une décote d’un tiers sur les frais d’accès aux services offerts par le Centre.

- Efficacité budgétaire des ouvrages faible

78.	En ce qui concerne la fourniture d’eau, la mission a trouvé en place une trésorerie de 50.000 FCFA environ, après plus d’un an de fonctionnement et en l’absence de toute dépense d’entretien sur l’infrastructure. Un autre montant de 70.000 FCFA serait toujours entre les mains de l’ancienne gestion. Ce niveau de trésorerie permettrait difficilement de faire face à un coût dur comme une panne nécessitant le remplacement d’une pièce lourde. Du reste, cette situation prévaut déjà à Tandou Mboma, dont le forage est resté longtemps en panne sans pouvoir être réparé par son comité de gestion. Même si ce forage a été réalisé en dehors du projet, c’est le même organe qui peine à le gérer qui prendra en charge l’ouvrage hydraulique que le projet s’apprête à installer dans le village.

79.	Le Centre de Santé Intégré affiche, au moment du passage de la mission et pour les dix derniers mois, une recette totale de 1,4 million, répartie entre plusieurs emplois : achat de médicaments, intéressement du personnel, quotepart de la tutelle, financement du Comité de Santé, notamment.  Renseignement pris auprès des autorités médicales de la province, ce niveau de recettes, facilement réalisé par mois dans d’autres Centres, ne permet pas d’assurer au CSI de Tandou Bizenzé la pérennité d’un bon fonctionnement.

- Capacités de gestion des organes faibles

80.	Aux faibles rentrées de recettes s’ajoutent des problèmes de gouvernance, qui sont particulièrement lourds en ce qui concerne les Comités de Gestion des Points d’Eau. Les trésoriers ne peuvent pas ou ne veulent pas donner aux autres membres les situations de trésorerie actualisées. Les recouvrements seraient faits non pas par les trésoriers, mais par les préposés aux points de service (bornes fontaines), qui ne reverseraient pas systématiquement les ressources collectées (il faut savoir qu’ils ne reçoivent pas encore de motivations financières !) L’existence d’une Commission de suivi-évaluation, dotée de pouvoirs de contrôle, n’y fait rien : la culture de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers communautaires reste à asseoir dans les communautés, ce qui menace leur capacité à autofinancer les dépenses liées à l’exploitation des ouvrages. Ces charges courantes ne continueront certainement pas à être couvertes par les partenaires externes.

## Prise en charge des thématiques transversales

- Développement de capacités

81.	Le développement de capacités est le cœur de métier même du projet. Les infrastructures installées, ainsi que les microprojets à venir, participent d’une stratégie de promotion à la base de capacités intégrées en mesure de porter la lutte contre la pauvreté dans le cadre de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le projet ne s’arrête pas à l’installation de capacités d’offres de services sociaux de base. Il l’accompagne d’un volet de développement institutionnel ancré dans des organes de pilotage et de mobilisation sociale. Un animateur interne au projet et un appui externalisé accompagnent ces instances et s’efforcent de renforcer leur capacités. L’analyse d’impact déjà faite dans une section précédente fait ressortir hélas que les résultats sont très mitigés dans le domaine des capacités locales.

- Genre et inclusion

82.	De par leur nature, les infrastructures installées touchent fondamentalement les femmes et portent, ce faisant, intrinsèquement une approche genre. Dans toutes ces communautés, l’approvisionnement des ménages en eau incombe à la femme et lui valait une grande pénibilité dans les modalités antérieures aux solutions du projet. En mettant en place un équipement hydraulique qui fonctionne à l’énergie solaire, le projet dessert l’étau des corvées d’eau et dégage du temps que les femmes peuvent réinvestir ailleurs. Le service de santé de proximité contribue à améliorer les indicateurs qui impactent les femmes : prise en charge de la maternité (à condition que le problème de la disponibilité, ne serait-ce que périodique, d’une sage-femme soit vite réglé), santé de la femme et de l’enfant, notamment. En revanche, s’agissant des cadres institutionnels mis en place ou restructurés par le projet, l’inclusion des femmes et, au-delà, des composantes de la communauté traditionnellement tenues éloignés des centres de pouvoir, reste très inaboutie, pour le moment. Fondamentalement, dans les organes de gestion communautaire, femmes et jeunes restent ou absents ou inaudibles.

- Lutte contre VIH/SIDA

83.	La prévention et la lutte contre le VIH/SIDA font bien l’objet d’un produit à livrer par le projet, mais sont faiblement touchés jusqu’ici. L’opérateur externe bénéficiant de la concession d’accompagner les acteurs de la santé n’a pas intégré ce volet dans ses stratégies, ni en direction du Comité de Santé, ni en direction du personnel médical. Tout au plus, la question du SIDA a-t-elle été abordée en marge d’une journée de communication sociale sur le Centre de Santé Intégré. Une formation de pairs éducateurs féminins était en train d’être déroulée par le Projet Genre et VIH pendant la mission, mais tout à fait en dehors des cadres de gestion mis en place ou restructurés par le projet. Par ailleurs, une contingence qu’on espère de courte durée a ôté au Centre sa capacité d’accueillir des causeries d’éveil sur des thématiques de santé publique, y compris sur la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA. En effet, la pièce qui était réservée à cet usage a été reconvertie en espace résidentiel pour le personnel médical, le CSI n’étant pas doté d’un logement de service pourtant pertinent pour y garantir la continuité de service.

- Droits humains

84.	L’évaluation n’a pas trouvé trace de la prise en charge des droits humains dans le projet des Villages du Millénaires. La thématique n’est présente ni dans le projet de document de projet resté non signé par les parties au niveau global, ni dans le protocole et les plans de travail annuels signés entre le PNUD et la société TOTAL. Dans l’exécution, non plus, cette dimension n’est pas directement reflétée.

- Appropriation nationale et locale

85.	Au niveau national, les autorités représentant l’Etat dans le partenariat autour des Villages du Millénaire, la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire en l’occurrence, ne sont associées ni à la formulation ni à la mise en œuvre du projet dans le District de Tchiamba Nzassi. Il s’agit là d’un manquement notable, la partie nationale ayant une vocation naturelle d’animation des cadres de coopération au développement, même si les conventions de financement sous-jacentes sont directement passées en partenaires financiers.

86.	Au niveau local, les tutelles étatiques sectorielles n’ont pas été associées dans la phase préparatoire, pourtant essentielle, des interventions. Dans le domaine de la Santé, c’est en cours de route, que les circonscriptions (la CSS du Kouilou d’abord, celle de Pointe Noire ensuite), ont joint l’accompagnement du processus d’investissement, siégeant notamment au Comité de suivi du CSI au côté d’autres partenaires comme l’OMS. A l’arrivée, bien que remettant en question la pertinence d’un CSI dans une aire de santé de 1 315 habitants, elles ont tout de même intégré le Centre dans la carte sanitaire du département et l’ont pourvu en personnel, de manière encore non satisfaisante de l’avis des bénéficiaires qui souhaitent la mise à disposition in situ d’une sage-femme et d’un technicien de laboratoire. Dans le domaine de l’hydraulique les autorités sectorielles locales n’ont à aucun moment été associées à la réalisation du forage de Tandou Bizenzé.

87.	Toujours au niveau local, mais à celui des communautés, l’appropriation est formellement actée par l’existence de Comités de Gestion, et sans doute aussi par la fréquentation des ouvrages, même si celle-ci est structurellement faible pour le CSI compte tenu du niveau de peuplement de l’aire de santé : 1 315 personnes selon le dénombrement médical effectué après coup par la Circonscription Socio-Sanitaire de Pointe Noire. Vue à travers la vie des organes de gestion et la tenue effective des infrastructures par les communautés, l’appropriation apparaît mitigée voire faible : les organes sont peu mobilisateurs et gèrent généralement contre les règles de bonne gouvernance, tandis que l’entretien des équipements et le versement des contributions financières sont encore insatisfaisantes.

## Processus de formulation

88.	Le projet est le fruit des dynamiques conceptuelles en matière de politiques d’accélération de la réalisation des OMD (concept des villages du millénaire lancé par SACHS) et de diverses évolutions dans les approches congolaises du développement local : villages agricoles, villages coopératifs, villages centres et nouveaux villages agricoles en pendant à la communalisation, notamment. Les objectifs assignés, à l’intérieur d’une stratégie OMD par ailleurs utile à la politique sociale de l’entreprise co-bailleur, sont clairement établis et réalistes a priori. Des thématiques transversales clés comme le développement de capacités, la promotion du genre et de la lutte contre le VIH/SIDA, ont clairement été retenues pour être des questions d’attention pour le projet. Aussi, un cadre de mise en œuvre adéquat a été conceptualisé dans le document de projet général.

89.	Malheureusement, ce Prodoc n’a pas été formellement finalisé et signé entre le gouvernement et le PNUD. En ce qui concerne spécifiquement la zone d’intervention de Tchiamba Nzassi, seul un protocole de partenariat a été signé entre le PNUD et TOTAL, sans vraiment être allé dans la substance d’un document de planification stratégique, le projet fonctionnant uniquement avec les outils de niveau opérationnel que sont les plans de travail annuels.

## Cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation

90.	Au regard de l’organisation opérationnelle qui a prévalu sur le projet, il ressort, après coup, que tous les objectifs pouvaient être difficilement atteints. L’absence d’une véritable planification engageant toutes les parties et d’une visibilité ex ante sur les ressources, d’une part, l’inexistence d’un cadre complet de mise en œuvre et de suivi des activités, d’autre part, ont plombé les capacités du projet à réaliser dans les délais les objectifs impartis. Le cadre exécutif est resté longtemps, voire toujours, incomplet. Le comité de pilotage n’inclut pas la partie nationale dans la réflexion et la guidance stratégiques sur le projet, tandis qu’au niveau opérationnel, l’éloignement de l’Agence d’exécution n’a pas permis un accompagnement de proximité avant la fixation récente à Pointe Noire d’un VNU national responsabilisé à cet égard.

91.	Les limites du cadre institutionnel sont davantage la conséquence des insuffisances en matière de vision et planification que de contraintes budgétaires absolues. Avec un disponible annuel de 100 millions de FCFA par an à répartir entre deux villages, il y aurait pu y avoir plus de confort dans l’exécution et le suivi des investissements, si ces derniers avaient été mieux rationalisés à l’intérieur d’une planification puis d’une programmation strictes. Le Centre de Santé Intégré, d’une envergure dépassant nettement les besoins structurels des deux localités, a eu un effet d’éviction pour les autres types d’emplois prévus.

92.	Les délais d’exécution, s’agissant surtout des procédures de passation des marchés, ont été parfois très longs au niveau de l’Agence d’exécution. Le fait est que les procédures du PNUD font intervenir son Centre régional basé en Afrique du Sud lorsque les montants en jeu atteignent certains seuils. Cette situation a parfois amené le co-bailleur de fond, TOTAL, à s’engager dans des responsabilités de mise en œuvre qui ne lui incombent pas. Et dans ces cas là aussi, des retards ont pu être notés : c’est ce qui s’est passé avec l’acquisition des équipements du Centre de Santé.

93.	Le suivi-évaluation est resté pauvre sur le projet. Certes la situation est en cours d’amélioration, sur tout depuis l’entrée en fonction du VNU. Une matrice d’indicateurs de suivi développée mais non encore renseignée de manière systématique et exhaustive. Une première enquête de satisfaction des bénéficiaires a également été réalisée en 2013. Malgré tout et globalement, la mission n’a pas rencontré dans la mémoire documentaire du projet une capacité systématisée de génération d’information à la fois systémique et suffisamment analytique sur l’exécution, sous la forme notamment de rapports annualisés faisant pendant aux plans de travail annuels. Seul un rapport de ce type (mais sommaire) et des rapports trimestriels partiels ont été rendus disponibles, alors que, de même que les activités sont inscrites dans des PTA signés, de même, ces PTA doivent faire l’objet de rapports annuels d’exécution qui sont aussi les rapports de progrès du projet. Le cadre d’information existant est le Comité de Pilotage et les éléments de mémoire et de projection qu’il laisse.

## Satisfaction des bénéficiaires et dynamiques communautaires

94.	La satisfaction des bénéficiaires est nuancée selon qu’il s’agisse du village de Tandou Bizenzé ou de celui de Tandou Mboma. Dans le premier, et à un premier niveau, il existe une satisfaction réelle par rapport aux services nouveaux ou améliorés grâce au projet. Pour la santé, la communauté apprécie de pouvoir désormais se soigner sans avoir à se déplacer. Pour l’eau, également, elle goûte le fait que trois nouveaux points d’accès aient été installés dans le village. Les femmes en particulier, sur qui pesaient toute la pénibilité liée au puisage de l’eau à la rivière et au niveau des anciennes bornes où l’eau est remontée grâce à l’énergie humaine, montrent une satisfaction on ne peut plus accentuée.

95.	A un second niveau, toutefois, il a été observé une certaine forme de déception liée à la perception des bailleurs, en particulier de l’un d’entre eux,  TOTAL. La société est regardée comme ayant la possibilité d’ « offrir » aussi bien un accès gratuit aux équipements collectifs qu’elle a déjà « offerts » au village. Ce biais de perception est à la base d’un réflexe de retenue lorsqu’il s’agit de verser des contributions pour jouir des services concernés (eau et santé). Les capacités de génération de ressources internes des ouvrages sont ainsi fragilisées, leur viabilité aussi, en conséquence.

96.	La situation au niveau de Tandou Mboma est encore tout autre. L’absence de réalisations du projet dans la localité y entretient une certaine frustration. « Nous ne voyons pas encore en quoi nous sommes un village du millénaire », est-il souvent dit, comme un refrain dans la bouche des personnes interviewées sur place.  Bien que le village soit couvert par le Centre de Santé Intégré construit par le projet, il peine à s’approprier cette réalisation pour deux raisons d’autant plus agissantes qu’elles ne peuvent être assumées au grand jour : la persistance d’une sourde rivalité avec Tandou Bizenzé auquel le village était rattaché avant d’accéder à la dignité de village distinct, d’une part, la présence dans le village d’un membre se prévalant d’un statut d’ancien volontaire de la Croix Rouge pour offrir des services de médecine, d’autre part.

97.	La gestion des ouvrages n’augure pas davantage d’une bonne appropriation communautaire. A la base, le projet n’est pas encore parvenu à asseoir de réelles dynamiques communautaires d’autogestion profitables aux infrastructures installées. Celles-ci ne sont pas suffisamment entretenues : les panneaux solaires perdent de leur efficacité énergique par défaut de curage régulier, tandis que le désherbage du CSI ne se fait pas sans l’engagement du personnel médical alors que le COSA devrait pouvoir assumer cette responsabilité. Les organes de gestion ne sont pas davantage gérés de manière efficace et transparente : les comptes du CGPE de Tandou Bizenzé, à titre d’illustration, sont notoirement insincères, plus de la moitié de la trésorerie étant encore détenue par une équipe de gestion qui n’est plus aux affaires.

98.	Les observations de l’évaluation résumées sont en cohérence avec les résultats de l’enquête de satisfaction des bénéficiaires réalisée par le projet en 2013. Les populations y expriment, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, leur niveau d’appréciation des infrastructures et des services introduits dans les communautés par le projet.

Tableau 8 : Principaux résultats de l’enquête de satisfaction des bénéficiaires.

| N° | Services/Equipements/Structures | Indicateurs | Taux de satisfaction |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Services au CSI | Qualité de l’eau | 56% |
|  |  | Accessibilité des borne | 19% |
|  |  | Débit et quantité de l’eau | 6% |
|  |  | Appréciation du CGPE | 14% |
|  |  | Entretien des bornes | 52% |
|  |  | Gestion des fonds | 0% |
|  |  | Activité de sensibilisation | 0% |
| 2. | Services aux points d’eau | Accès aux soins | 65% |
|  |  | Gestion du CSI | 78% |

Source : Enquête de satisfaction, Rapport d’activités Avril-Juin 2013, PNUD/Village du Millénaire

## Facteurs d’influence sur le projet

### Facteurs positifs

- Synergie entre le PNUD et TOTAL

99.	Le partenariat entre les deux organisations a permis de matérialiser le concept des Villages du Millénaire à Tandou Bizenzé et Tandou Mboma. Il s’agit là d’un partenariat de qualité fondé sur un principe de subsidiarité, chaque partie apportant une contribution critique. TOTAL apporte des ressources précieuses, tandis que le PNUD, en plus de ressources, apporte son métier d’agence de développement international. Cette double présence permet notamment d’orienter les investissements soutenus dans une optique de développement, à l’intérieur du concept des villages du Millénaire.

- Approche institutionnelle intégrée

100.	Les investissements réalisés sont insérés dans une stratégie plus globale, qui comporte opportunément un volet de développement institutionnel, essentiel du reste dans le concept même de village du millénaire. Les communautés sont aidées à mettre en place et promouvoir des cadres organisationnels dédiés à la gestion des ouvrages et au développement local. Ce volet, qui est de loin le plus difficile du package d’intervention, est aussi celui qui, s’il réussit, permettra d’entrevoir une réelle durabilité des résultats obtenus. Certes, l’appropriation observée est encore faible, mais sans cette approche d’accompagnement des capacités institutionnelles locales, la pérennité des équipements poserait plus problème.

- Mobilisation d’un encadrement de proximité

101.	Le projet a un temps souffert de la géographie de son encadrement, avec notamment l’agence de mise en œuvre, le PNUD, opérant à partir de Brazzaville, et le bailleur résidant dans la proximité, à Pointe Noire, mais n’ayant pas une compétence technique de développement local. D’avoir corrigé cette situation dans le courant de l’année 2013, par le déploiement d’un VNU national sur le terrain, a permis d’améliorer le suivi sur le projet, l’interface opérationnelle entre l’agence et le bailleur, et surtout l’encadrement rapproché des communautés.

- Situation géographique des deux villages

102.	Tandou Bizenzé et Tandou Mboma se situent sur un axe routier de qualité. Ils sont donc facilement accessibles à partir de Pointe Noire dont ils ne sont au demeurant pas bien éloignés. Cette situation a permis un temps à TOTAL, lorsque le VNU n’était pas encore en place, de pratiquer un certain suivi opérationnel sur le projet grâce à des descentes sur le terrain de son Chef de Projet Développement Institutionnel. La position géographique des deux villages montre également l’avantage de les situer non loin de grandes agglomérations, le chef-lieu de district, d’abord, la grande métropole départementale qu’est Pointe Noire, ensuite. Lorsque les activités génératrices de revenus seront lancées, ce seront là des marchés potentiels vers lesquels écouler facilement les différentes productions.

### Facteurs négatifs

- Faible efficacité des fonctions de planification et de programmation sur le projet

103.	Plusieurs signes critiques montrent que la planification et la programmation constituent des lieux de vulnérabilité importante pour le projet des Villages du Millénaire. D’abord, après plusieurs années de mise en œuvre du projet, il n’existe toujours pas de document de projet dûment signé entre le PNUD et l’Etat du Congo. Un draft datant de 2010 a bien été transmis à la mission, mais il n’a jamais été formellement endossé par les deux parties pour servir de référentiel stratégique au projet. En ce qui concerne le partenariat entre le PNUD et TOTAL, la Convention de 2010, dûment signée, reste un cadre bien ample, qui ne donne aucune indication sur les engagements financiers. La mission a seulement observé la pratique de débours annuels de 50 millions par la Société, mais sans qu’il soit possible de les articuler ni à une définition de besoins, ni à une véritable programmation budgétaire sauf pour ce qui est mis dans le PTA.

104.	Au total, les parties apparaissent avoir construit très peu de visibilité longue, surtout budgétaire, sur le projet. Cette situation a rendu possible une maîtrise insuffisante des coûts, qui s’est répercutée sur la conduite opérationnelle du portefeuille. Par exemple les dépassements budgétaires ont été si importants sur le Centre de Santé que cela a eu un effet d’éviction sur les autres éléments d’actifs qui ont dû être reportés. Tandou Mboma qui se sent aujourd’hui marginalisé, en comparaison avec son voisin, n’a pas enregistré de réalisations de la part du projet, parce que les ressources qui devaient couvrir l’implantation de son système d’eau potable ont été absorbées de manière inattendue par le CSI, et dans une logique de fait accompli qui n’est pas expliquée à ceux qui attendent et qui auraient pu le comprendre car ils sont aussi partie prenante au Centre.

105.	L’insécurité sur les ressources, due à l’absence d’une programmation digne de ce nom, aura également empêché de déployer un véritable cadre de mise œuvre. Le projet a été géré loin du terrain par le staff courant du PNUD qui, naturellement, a bien d’autres engagements de portefeuille. Cette situation, qui connaît un début de solution depuis cette année, vaut au projet des lenteurs d’exécution, elles-mêmes, parfois, sources de confusions institutionnelles. En effet, il a été observé que TOTAL se mettait parfois en première ligne sur des quartiers de responsabilité qui, en droit, sont dans la compétence de l’Agence d’Exécution, mais que l’épaisseur du cadre de mise en œuvre ne lui permet pas d’assumer, ou d’assumer dans les délais.

106.	C’est notamment le cas avec l’accompagnement du volet sanitaire, dont le concessionnaire a directement contracté avec la Société, en lieu et place du PNUD. Dans le même registre, la maîtrise d’œuvre du Centre de Santé Intégré a constamment récusé tout contrôle des travaux ne venant pas de TOTAL. Alors que le CGDC avait une certaine pratique de suivi de gros œuvre dans le secteur de l’éducation, chaque fois qu’il a constaté des défaillances flagrantes sur les travaux du CSI et saisi l’entreprise adjudicataire, cela a systématiquement tourné à l’incident, le maître d’œuvre arguant qu’il ne reconnaissait que l’autorité du pétrolier en matière de contrôle.

- Faible implication institutionnelle de la partie nationale

107.	Les services déconcentrés ou décentralisés de l’Etat, dans le domaine de l’hydraulique et de la santé en milieu rural n’ont pas été associés suffisamment tôt, voire pas du tout, à la mise en place des équipements. Si un Comité de suivi sur le Centre de Santé, institué en cours de processus, enregistre la participation de la Direction Départementale de la Santé, celle-ci ne siège pas au niveau stratégique, celui du Comité de pilotage qui ne réunit que les deux bailleurs du projet. Cette situation fait que les autorités médicales locales doutent de la pertinence du site d’implantation du CSI et tardent à y déployer un type de personnel demandé mais dont la mise à disposition, selon la tutelle, serait inefficiente (sage-femme et technicien de laboratoire).

- Relative impréparation du package institutionnel

108.	Les cadres de gestion communautaire ont été mis en place de façon mécanique et rapide, sans une véritable analyse de situation, qui aurait pu révéler les éléments identitaires des milieux en matière de gouvernance et de pratique institutionnelle. Les enjeux de pouvoir n’ont pas été interrogés, pour être dûment pris en compte dans les nouvelles matrices relationnelles à instaurer avec le CGDC et les comités sectoriels. Les seuls cadres de légitimité institutionnelle vraiment ancrés dans les deux villages sont assis sur des principes d’autorité, en complète contradiction avec la culture de participation et de gestion démocratique que le projet cherche à promouvoir.

109.	Les CGDC, CSA et CGPE se constituent sur le principe d’un membre une voix, d’une part, et de la responsabilité des élus face à la communauté, d’autre part. Les légitimités qui sont déjà en place dans les deux villages sont tout autres : le chef de village est désigné de manière discrétionnaire par l’autorité administrative et lui-même choisit de manière tout aussi discrétionnaire ses chefs de quartier. Tous sont redevables, non pas devant les communautés, mais devant l’autorité dont ils sont l’émanation. Ce conflit de modèles de légitimité et d’autres facteurs d’identité méritaient sans doute une analyse préjudicielle pour y identifier, malgré les oppositions et en sachant jouer d’elles, les points d’ancrage du changement de mentalité indispensable au bon fonctionnement des nouveaux organes.

- Faiblesse de la maîtrise d’ouvrage

110.	La mise en place des infrastructures n’a pas été accompagnée par une maîtrise d’ouvrage forte, capable de dialoguer avec les maîtres d’œuvre pour donner aux réalisations les contenus strictement appropriés. Si les communautés étaient jugées peu en mesure d’assumer cette fonction qui requiert des compétences techniques, une maîtrise d’ouvrage déléguée proche aurait dû être instituée et confiée, par exemple, aux Services techniques déconcentrés du secteur. Ce manquement s’est particulièrement vérifié avec le Centre de Santé, dont la structure montre déjà, à certains endroits, des signes de faiblesse. Pour le forage aussi, la maîtrise d’ouvrage aurait été en mesure de déterminer les capacités appropriées pour l’équipement et les exigences idoines en matière d’alimentation énergétique (par exemple un système de backup permettant un minimum de fonctionnement pendant les périodes de faible ensoleillement).

- Biais d’attente lié au bailleur

111.	Un certain attentisme doublé d’exigences importantes est visible chez les communautés. Les contributions financières demandées pour pérenniser les infrastructures ne rencontrent pas un écho suffisant. Le recouvrement partiel des coûts se fait difficilement tant en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable qu’au niveau du Centre de Santé Intégré. Les populations, à Tandou Bizenzé notamment où les deux ouvrages sont déjà opérationnels, tendent à estimer que le bailleur, Total à leurs yeux, leur a offert les équipements collectifs et qu’elles ne sont redevables d’aucune contrepartie. L’apport communautaire initial inscrit dans le concept du projet aurait donc dû être mobilisé en numéraire pour favoriser une compréhension du projet propice à une bonne appropriation.

- Résistances du milieu au changement

112.	Les modes de gestion et l’inclusion que le projet s’efforce de promouvoir peinent à prendre parce qu’ils sont contrariés par des schémas traditionnels de leadership où la transparence et l’inclusion ne sont pas forcément des déterminants essentiels. Les organes qui devaient ouvrir les communautés à une gouvernance moderne sont toujours mis sous tutelle par les pouvoirs déjà établis, autour des chefs de village et de quartier, de leurs personnes de confiance, voire de leurs proches. Les femmes et les jeunes continuent d’être marginalisés dans les relations de pouvoir. Même présents dans les Comités, ils sont toujours les moins audibles. Il faut aussi reconnaître que ce schéma reste conforme au mode de dévolution du pouvoir légal à cet échelon local, le chef de village n’étant pas élu mais choisit de manière discrétionnaire par la tutelle administrative, et lui-même désignant de manière non moins discrétionnaire ses chefs de quartier.

# Conclusion

## Principales constatations

113.	Les infrastructures sociales de base ont commencé à se mettre en place grâce au projet, notamment un Centre de Santé Intégré et un système de forage et d’adduction d’eau potable. Ils contribuent effectivement à améliorer l’accès des communautés locales au service et à la ressource correspondants. L’amélioration du profil de pauvreté par l’appui aux activités génératrices de revenus, et la lutte contre le VIH/SIDA sont des chantiers non encore véritablement actifs, l’infrastructure de santé ayant connu un dérapage budgétaire qui a eu un effet d’éviction sur les autres emplois du projet, y compris l’ouvrage hydraulique qui devait être implanté dans le second village.

114.	Pour gérer ce qui est déjà en place et préparer ce qui est encore attendu, des organes communautaires ont été institués ou, s’ils l’étaient déjà, restructurés, par le projet. Ces organes sont en droit les cadres de pérennisation des acquis du projet et d’impulsion du développement communautaire. Dans la réalité, ils sont encore loin de telles efficacités. Déployés mécaniquement dans une relative impréparation stratégique, ils restent des cadres formels peu inclusifs, insuffisamment démocratiques et faiblement mobilisateurs.

115.	La mise en œuvre du projet a souffert de carences de planification et de programmation ayant conduit à des arbitrages peu rationnels comme le dimensionnement des ouvrages, les solutions techniques y contenues, la décision d’implantation du CSI à Tandou Bizenzé, notamment. Les dérapages budgétaires importants sur le CSI résultent également de cette situation. Enfin, l’éloignement initial de l’Agence d’Exécution sur un projet très localisé, n’a pas contribué à améliorer la visibilité sur le projet et sa tenue opérationnelle.

116.	Malgré tout, les villages du millénaire du district de Tchiamba Nzassi ont créé de la valeur ajoutée en direction des Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’accès à la santé et à l’eau potable a été amélioré, dans une aire géographique assez localisée et sur un nombre de cible plutôt limité, mais tout de même significativement. Leur contribution à l’effet UNDAF correspondant est réel dans ces proportions, plus mesurée s’agissant de l’effet CPAP sur les capacités de développement, et plus épanouie en direction de la stratégie sociétale de TOTAL notamment en ses deux axes sur l’appui aux communautés locales et le soutien aux priorités de développement de l’Etat congolais.

## Leçons apprises

- Le développement de capacités à la base requiert une bonne prise en compte des modèles institutionnels endogènes

117.	L’accompagnement des communautés dans le développement de capacités de gestion et de pérennisation des équipements collectifs mis en place par le projet s’est focalisé sur la formation quasi mécanique de cadres formels, sans une analyse de situation préalable qui aurait permis de mieux faire comprendre les modèles institutionnels et relationnels déjà consacrés. Le placage automatique de structures formelles sur des réalités humaines insuffisamment explorées ne leur permet pas d’y avoir toute l’adhérence voulue. Les comités existent formellement, mais ne parviennent pas à constituer des cadres d’animation et de mobilisation sociale autour des nouvelles fonctionnalités communautaires portées par le CSI et le système d’eau potable.

- Même dans le cadre de micro investissements comme c’est le cas avec les villages du millénaire de Tandou Bizenzé et Tandou Mboma, la planification et la programmation restent des fonctions névralgiques

118.	La mise en place du projet Villages du Millénaire dans le district de Tchiamba Nzassi a souffert d’un manque de visibilité stratégique et opérationnelle, qui s’est reflété dans une planification et une programmation budgétaire très pauvres. Les ouvrages installés ont été insuffisamment planifiés à travers des études de faisabilité et d’opportunité partagées avec toutes les parties prenantes, y compris la partie nationale représentée par les services déconcentrés dans les secteurs d’activité concernés. Cette situation a valu aux infrastructures d’enfermer des insuffisances techniques, budgétaires et de dimensionnement, qui auraient pu être évitées ou corrigées à temps s’il y avait eu une véritable gestion prévisionnelle portée par la communauté des parties prenantes.

- La maîtrise d’ouvrage est, elle aussi, une dimension critique à ne pas négliger pour réussir même des micro-investissements.

119.	L’absence d’une maîtrise d’ouvrage forte et clarifiée a également porté préjudice à la qualité des infrastructures mises en place, en particulier en ce qui concerne le Centre de Santé Intégré. Le Comité de Gestion pour le Développement Communautaire a tenté d’exercice un contrôle de conformité sur les travaux de réalisation du CSI sans parvenir à convaincre de sa qualité de maître d’ouvrage, le maître d’œuvre alléguant qu’en l’espèce il ne pouvait y avoir d’autre autorité de contrôle que celle de TOTAL. Le résultat de cette situation est que l’ouvrage a été livré avec de réelles insuffisances techniques qui sont de nature à menacer sa pérennité physique. Il est donc nécessaire, quelle que soit l’envergure des ouvrages, d’en faire suivre la livraison par une maîtrise d’ouvrage, de premier rang ou déléguée, et de lui conférer des pouvoirs entiers, indispensables à la sécurisation d’une qualité suffisante sur les livraisons.

- Une implication insuffisante des différents niveaux de la partie nationale affecte négativement le projet et ses résultats

120.	La partie nationale est absente en amont des interventions, ainsi qu’au niveau opérationnel s’agissant de certaines activités. La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire n’est pas partie prenante à l’extension des VILLAGES DU MILLÉNAIRE dans le département de Pointe Noire. Elle n’est pas représentée au Comité de Pilotage de cette composante du projet. Seul la Direction départementale de la Santé a eu à être impliquée dans l’accompagnement de la mise en œuvre du volet Infrastructure sanitaire, mais pas dès la phase préparatoire. Il n’y a pas eu, à aucun niveau, d’implication des services étatiques déconcentrés ou décentralisés dans le volet hydraulique du projet. Ces manquements desservent l’appropriation nationale sur des ouvrages qui ont pourtant vocation à être insérés dans les cartes sectorielles nationales des services correspondants. Le CSI est supervisé par la CSS qui le dote en personnel et médicaments. De ne pas laisser le leadership aux autorités nationales et sectorielles coupe par ailleurs le projet de voix autorisées dans les arbitrages techniques et stratégiques, comme le choix du site d’implantation du CSI et le dimensionnement des infrastructures en général, et fait peser des risques sur la pérennité des réalisations.

## Recommandations

- Améliorer les méthodes de ciblage des villages

121.	Les Villages du Millénaire se construisent conceptuellement sur un principe d’efficacité qui veut qu’ils puissent servir de plateformes pour diffuser les dynamiques de développement que les interventions du projet y impulsent. Cela passe par des prédispositions essentielles comme une taille critique permettant aux actions initiées de prétendre à une certaine échelle. A cet égard, le choix de Tandou Mboma qui compte environ 300 habitants et se situe dans le voisinage immédiat d’un autre village du millénaire soulève des questionnements. Il est donc pertinent pour le projet de repenser sa stratégie de ciblage, jusqu’ici influencée par des critères externes (les deux villages du département de Pointe Noire doivent leur choix, à titre principal, au fait d’être dans la zone d’intervention de l’un des bailleurs de fonds du projet, la Société TOTAL).

122.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Ouvrir un débat de fond avec toutes les parties prenantes sur les critères de choix des villages du millénaire

- Faire comprendre la nécessité de mettre en avant des critères d’efficacité socioéconomique (démographie et ouverture sur l’espace environnant, notamment) et d’aménagement du territoire

- Impliquer systématiquement la partie nationale

123.	Le projet a souffert d’une implication insuffisante de la partie nationale. Les autorités médicales déconcentrées n’ont pas été associées à la conceptualisation du Centre de Santé Intégré, qu’elles ont tout de même dû intégrer dans la carte sanitaire de la circonscription et doter en personnel et médicaments. Aujourd’hui encore, elles s’interrogent sur la pertinence de construire une telle infrastructure pour une aire de santé de 1 315 habitants, un CSI devant polariser au moins 2 500 personnes. Ces manquements doivent être évités à l’avenir et la partie nationale et ses démembrements techniques pertinents associés, voire mis en responsabilité dès l’amont.

124.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Au niveau stratégique, intégrer la partie nationale dans le Comité de Pilotage du projet (PNUD et TOTAL)

- Au niveau opérationnel, passer des conventions spécifiques avec les services techniques étatiques locaux, pour les responsabiliser dans l’animation de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des investissements du projet dans leurs secteurs respectifs ; ils peuvent également être en responsabilité dans l’appui des communautés en ingénieries social (PNUD)

- Créer des cadres opérationnels appropriés pour suivre et évaluer régulièrement les performances des de ces conventions (PNUD)

- Améliorer la planification et la programmation fermes sur le projet

125.	Les deux principaux ouvrages, le Centre de Santé Intégré et le forage de Tandou Bizenzé, ont été implantés sur la base d’un diagnostic de besoins, mais sans être passés par un processus complet de planification. A l’avenir, cette planification devra être déroulée et inclure des études de faisabilité et des évaluations d’options techniques. Il doit aussi être l’occasion d’associer toutes les parties légitimes, comme les bénéficiaires et les services techniques déconcentrés, dès la conceptualisation même des réalisations. Enfin, une bonne planification se prolongeant dans une bonne programmation, permettra d’éviter les dérapages budgétaires qui ont déséquilibré le projet en laissant le CSI absorber la presque totalité des ressources qui devaient aller aux deux villages.

126.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Faire signer le projet de document de projet existant

- Réaliser des études de faisabilité technique et d’opportunité, au moins de manière sommaire, pour les ouvrages à mettre en place

- Articuler une programmation budgétaire stricte sur les solutions techniques issues de ces études de faisabilité

- Partager les conclusions de ces études de faisabilité avec toutes les parties prenantes, notamment les services techniques déconcentrés de l’Etat appelés à superviser ces équipements dans le long terme

- Commencer par un diagnostic de situation socio institutionnelle pour bâtir des organes opérationnels

127.	Il a été observé que les cadres de gestion sont en place mais faiblement opérationnels en termes de capacité de prise en charge durable des ouvrages collectifs installés. Cette situation est, au moins partiellement, due au fait que les organes ont été très rapidement installés, comme mécaniquement plaqués sur des superstructures locales et des modèles relationnels insuffisamment analysés. A l’avenir, il est nécessaire de faire précéder le montage des organes d’une analyse de situation approfondie du milieu institutionnel et de ses enjeux de pouvoir, pour y identifier les vrais points d’ancrage des changements de gouvernance à promouvoir.

128.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Insérer une dimension d’analyse sociologique et institutionnelle précise dans les objets d’étude du diagnostic ex ante (PNUD)

- Tenir grand compte des facteurs socio institutionnels favorables et ou défavorables dans l’installation des organes de gestion

- Développer et clarifier la maîtrise d’ouvrage

129.	Les insuffisances techniques relevées sur les infrastructures montrent que leurs maîtres d’œuvre n’ont pas été soumis à un processus de contrôle régulier et suffisant. Cette limite devra être corrigée à l’avenir, avec la constitution d’une maîtrise d’ouvrage forte, dont l’autorité sur les prestataires ne souffrira d’aucune ambiguïté, et qui développera des instruments adéquats de suivi, de certification et réception.

130.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Dès la planification conceptualiser une fonction de maîtrise d’ouvrage, éventuellement assistée d’une maîtrise d’ouvrage déléguée : déterminer à quels niveaux et par qui elles seront portées et conférer aux intéressés, sur les maîtres d’œuvre, les pouvoirs subséquents de contrôle et de certification des livraisons (PNUD)

- Faire jouer aux services techniques étatiques compétents un rôle de conseil dans la fonction de maîtrise d‘ouvrage (de premier rang ou déléguée), aux côtés des CGDC qui peuvent ainsi préparer suffisamment en amont leur appropriation des équipements (PNUD)

- Renforcer l’approche de proximité

131.	L’éloignement de l’encadrement opérationnel du projet a aussi contribué à l’inefficacité des actions de développement de capacités. Les organes mis en place par les équipes du PNUD venant de Brazzaville, ont ensuite quasiment été laissés à eux-mêmes, avant le recrutement du VNU national et la signature de concessions d’assistance en ingénierie sociale avec EAA pour le CGPE, et MDA pour le COSA. Les changements de mentalités à promouvoir dans les communautés pour pérenniser les acquis du projet, requièrent un accompagnement au long cours et de proximité, sur lequel le projet devra mettre plus d’engagement. Sans doute lorsque tous les investissements du projet seront mis en place cette problématique du suivi se posera encore avec plus de vigueur. Compte tenu de la nécessité de rationaliser les moyens du projet, il sera nécessaire de trouver des solutions moins onéreuses comme s’appuyer sur les services techniques déconcentrés de l’Etat.

132.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Insérer dans les conventions spécifiques avec les services techniques déconcentrés de l’Etat (voir recommandation ii) un volet suivi et accompagnement des bénéficiaires (PNUD)

- Assortir ce volet de cahiers de charge et d’objectifs spécifiques à réaliser contre l’octroi par le projet d’appui budgétaires sous forme de numéraire ou de capacité logistique (à déterminer d’accord parties (PNUD)

- Evaluer régulièrement, à des fins d’alerte et d’ajustements subséquents, les performances des services techniques en matière de suivi des bénéficiaires

- Améliorer la célérité dans la gestion des procédures

133.	Les délais d’exécution ont pu être très longs sur certains actifs du projet. Cette situation explique les faibles décaissements enregistrés notamment en 2011, où plus de la moitié des ressources ont été reportées sur l’exercice suivant. Ce report d’activités crée un encombrement sur un projet dont le cadre de mise en œuvre est peu doté en capacités opérationnelles, et se reflète sur la qualité des réalisations. La célérité doit donc être améliorée sur l’ensemble de la chaîne d’exécution.

134.	Les actions spécifiques à prendre pour opérationnaliser la recommandation, ainsi que la distribution des responsabilités à cet égard, sont comme suit :

- Préparer suffisamment tôt le plan de travail annuel et le faire signer des parties dès le début de l’année (PNUD et TOTAL

- Insérer dans le PTA le plan de passation de marché suffisamment affiné (PNUD et TOTAL)

- Développer des attitudes d’anticipation et de proactivité sur les procédures lourdes, comme les acquisitions faisant intervenir le Centre régional PNUD de Johannesburg (PNUD)

# Annexes

## Matrice d’Evaluation

| N° | Critères | Questions principales | Questions intermédiaires | Sources de données | Méthodes/Outils de collecte de données | Indicateurs/Normes de réussite | Méthodes d’analyse des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cadre de revue des performances du Projet « Villages du Millénaire » en République du Congo |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pertinence du Projet | Le Projet a-t-il un bon niveau d’ancrage dans le contexte de développement du Congo ? | Le Projet contribue-t-il à résoudre une problématique de développement ? | - Rapports et documents de diagnostic de développement du pays - Personnes ressources | - Recherche documentaire - Interviews de personnes ressources et de bénéficiaires | - Objectifs et stratégies du Projet effectivement visés dans les cadres de programmation de l’Etat et du SNU et du PNUD - Objectifs reconnus pertinents par les personnes ressources et bénéficiaires interrogées | Faire ressortir la cohérence entre les objectifs du Projet et les différents référentiels en matière de politiques de développement, du pays, du PNUD et du SNU |
|  |  |  | Le Projet est-il en phase avec les priorités et stratégies de développement du pays, notamment celles visées dans le DSRP et matière de gouvernance ? | - Rapports et documents de diagnostic de développement du pays - Personnes ressources | - Recherche documentaire - Interviews de personnes ressources et de bénéficiaires | - Objectifs et stratégies du Projet effectivement visés dans les cadres de programmation de l’Etat et du SNU et du PNUD - Objectifs reconnus pertinents par les personnes ressources et bénéficiaires interrogées | Faire ressortir la cohérence entre les objectifs du Projet et les différents référentiels en matière de politiques de développement, du pays, du PNUD et du SNU |
|  |  |  | Le Projet est-il en phase avec les cadres de programmation SNU/PNNUD, notamment par une contribution aux effets CPAP et UNDAF ? | - Rapports et documents de diagnostic de développement du pays - Personnes ressources | - Recherche documentaire - Interviews de personnes ressources et de bénéficiaires | - Objectifs et stratégies du Projet effectivement visés dans les cadres de programmation de l’Etat et du SNU et du PNUD - Objectifs reconnues pertinents par les personnes ressources et bénéficiaires interrogées | Faire ressortir la cohérence entre les objectifs du Projet et les différents référentiels en matière de politiques de développement, du pays, du PNUD et du SNU |
|  |  |  | Au niveau opérationnel, le Projet est-il en phase avec les préoccupations des bénéficiaires institutionnels (Ministères et segments utilisateurs) et des populations ciblées au niveau opérationnel ? | - Rapports et documents de diagnostic de développement du pays - Personnes ressources | - Recherche documentaire - Interviews de personnes ressources et de bénéficiaires | - Objectifs et stratégies du Projet effectivement visés dans les cadres de programmation de l’Etat et du SNU et du PNUD - Objectifs reconnues pertinents par les personnes ressources et bénéficiaires interrogées | Faire ressortir la cohérence entre les objectifs du Projet et les différents référentiels en matière de politiques de développement, du pays, du PNUD et du SNU |
| 1.2. | Efficacité | Quels sont les niveaux quantitatifs et qualitatifs de réalisation des objectifs du Projet tels qu’ils ressortent de son cadre de résultats ? | Le Projet a-t-il pu mettre en place les produits qu’il devait délivrer ? Ces produits ont-ils engendré les résultats/effets qui en étaient attendus ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement des interventions du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Produits constatés, par la mission, ou des sources autorisées, ou consignés dans des documents autorisés (généralement des rapports validés) - Changements dus aux produits constatés dans l’environnement, par la mission ou des sources autorisées, ou encore consignés dans des documents autorisés (généralement des rapports validés) | - Analyser et faire ressortir l’existence et le cadre de production de ces produits, ainsi que leur contribution aux effets attendus. |
|  |  |  | Le Projet a-t-il pu mettre en place un cadre institutionnel fonctionnel pour sa gestion et sa mise en œuvre ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Cadre institutionnel de mise en œuvre effectivement en place et fonctionnel | - Analyser et faire ressortir l’existence et le niveau de fonctionnalité et d’utilité du cadre institutionnel créé |
|  |  |  | Le Projet est-il efficace en matière de partenariats ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement de composantes spécifiques du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Niveau d’engagement des différents types de partenaires (les PTF et institutionnels nationaux) dans le Projet : - Cofinancements - Participation aux organes de pilotage - Accompagnement du suivi-évaluation, etc. ? | - Analyser et faire ressortir la plus-value des partenaires dans le fonctionnement et les résultats du Projet |
|  |  |  | Le Projet est-il efficace en matière de mobilisation de ressources ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement de composantes spécifiques du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Niveau des financements mobilisés auprès des partenaires : les PTF et la partie nationale ? | - Faire ressortir l’impact des ressources des partenaires extérieurs et nationaux dans le financement du Projet |
|  |  |  | Le Projet dispose-t-il d’une stratégie de communication efficace ? | - Document de formulation/programmation, Rapports d’étape ou d’achèvement de composantes spécifiques du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Un document de stratégie de communication dédié au Projet est élaboré, validé et mis en œuvre | - Analyser la qualité de la communication sur le Projet et sa plus-value en termes d’image, d’insertion dans l’environnement national et de coopération, ainsi que du point de vue des résultats stratégiques |
|  |  |  | Le Projet dispose-t-il d’une stratégie de suivi-évaluation opérationnelle ? | - Document de formulation/programmation, Rapports d’étape ou d’achèvement de composantes spécifiques du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Document de formulation/programmation, Rapports d’étape ou d’achèvement de projets spécifiques du CPAP - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Un document de Suivi-évaluation est annexé ou Projet ou existe séparément mais est dûment validé et mis en œuvre. - Nombre de missions et de rapports de suivi et d’évaluation - Nombre de projets évalués dans le portefeuille - Faits documents de décisions induites par des observations et analyses faites dans le cadre du suivi-évaluation | - Analyser et faire ressortir le degré d’opérationnalité du suivi-évaluation et sa plus-value dans l’efficacité du Projet |
|  |  | Le Projet contribue-t-il à la promotion des thématiques transversales et des valeurs du SNU ? | Le Projet intègre-t-il systématiquement l’approche genre ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement des interventions du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Existence d’outils et de stratégies de promotion du genre au niveau du Projet - Nombre jeunes femmes dans les recrutements du Projet | - Analyser et faire ressortir ce qui est fait par le Projet en matière de genre |
|  |  |  | Le Projet intègre-t-il systématiquement une approche droits humains ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement des interventions du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Existence d’outils et de stratégies de promotion des droits humains au niveau du Projet - Nombre de volontaires formées aux droits humains - Nombre de bénéficiaires finaux formés aux droits humains par les Volontaires | - Analyser et faire ressortir ce qui est fait par le Projet en matière de droits humains |
|  |  |  | Le Projet intègre-t-il systématiquement une approche de développement de capacités aux niveaux national et local ? |  |  | - Existence d’outils et de stratégies de développement de capacités, aux niveaux national et local - Nombre de bénéficiaires (personnes et institutions) aidés à développer leurs capacités ? | - Analyser et faire ressortir ce qui est fait par le Projet en matière de développement de capacités |
|  |  |  | Le Projet intègre-t-il systématiquement une stratégie de renforcement de l’appropriation nationale et locale ? |  |  | - Existence d’outils et de stratégies de développement de l’appropriation nationale et locale - Nombre de bénéficiaires (personnes et institutions) aidés à renforcer leur appropriation du Projet ? | - Analyser et faire ressortir ce qui est fait par le Projet en matière d’appropriation nationale et locale |
|  |  | Quels facteurs ont affecté la réalisation des objectifs du Projet ? | Quels facteurs ont favorisé la livraison des produits du Projet, ainsi que leurs contributions aux effets et résultats attendus ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement des interventions du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Nombre et nature des facteurs ayant facilité la mise en œuvre du Projet | - Analyser et faire ressortir les facteurs propices |
|  |  |  | Quels facteurs ont contrarié la livraison des produits du Projet, ainsi que leurs contributions aux effets et résultats attendus ? | - Rapports d’étape ou d’achèvement des interventions du Projet - Personnes ressources parties prenantes à l’exécution du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires du Projet | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Nombre et nature des entraves à la mise en œuvre du Projet | - Analyser et faire ressortir les facteurs défavorables |
| 1.3. | Efficience | Quelles ont été les conditions économiques (moyens humains, matériels et financiers) d’acquisition et de livraison de ses produits par le Projet ? | Le Projet livre-t-il ses produits sur la base des meilleurs rapports coûts-avantages ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels | - Niveau des Coûts comparés à la qualité des produits et des acquisitions | - Croisement/comparaison des coûts d’acquisition et de livraison des produits, d’une part, et de la qualité de ce qui est acquis et livré - Mise en exergue de la qualité des procédures d’acquisition |
|  |  |  | Les procédures d’acquisition du Projet sont-t-elles transparentes, sincères et rationnelles ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels | - Niveaux des coûts d’acquisition et de livraison des produits comparés à des standards (s’il y’en a) - Qualité des procédures d’acquisition et de livraison, en comparaison avec les standards du PNUD en la matière | - Croisement/comparaison des coûts d’acquisition et de livraison des produits, d’une part, et de la qualité de ce qui est acquis et livré - Mise en exergue de la qualité des procédures d’acquisition |
| 1.4. | Pérennité | A quelle durabilité les acquis du Projet (produits et effets sur ses différentes dimensions, y compris sur les thématiques transversales) peuvent-ils prétendre ? | Le cadre institutionnel de gestion du Projet est-il bien ancré dans l’environnement institutionnel national du Congo? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Nombre de partenariats et de relations de travail ou de sollicitation du Projet par son environnement | - Analyse et mise en exergue signes et arguments en faveur ou en défaveur de l’interface PROJET-Environnement |
|  |  |  | Existe-t-une stratégie de communication favorisant la connaissance et l’acception du Projet par son environnement ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Stratégie de communication sous forme de document finalisé, validé et exécuté - Niveau de connaissance, de reconnaissance et d’acceptation du Projet par son environnement - Facilité de mobilisation des volontaires | - Analyse et mise en exergue des contributions de la communication à la reconnaissance et à l’acception du Projet par son environnement |
|  |  |  | Existe-t-il une stratégie de prise en charge progressive du fonctionnement du Projet par le pays, en perspective du retrait inévitable des partenaires comme le PNUD ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Existence d’une stratégie de pérennisation effectivement mise en œuvre - Rythme de progression des ressources nationales mises à la disposition du Projet | - Analyse et mise en exergue des efforts de l’Etat pour suppléer progressivement les contributions financières des partenaires |
| 2. | Au-delà des performances du Projet « Villages du Millénaire » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Capitalisation | Quels enseignements pourraient être tirés des bonnes et des mauvaises pratiques dans le Projet ? | Y-a-t-il des méthodes et actions dans le Projet, ayant un intérêt pédagogique marqué pour la poursuite du Projet et la mise en œuvre d’autres Projets analogues ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Réussites majeures | - Analyse et conceptualisation/modélisation des réussites majeures et des modalités de leur transférabilité |
|  |  |  | Y-a-il des méthodes et actions du Projet à éviter pour la suite de la mise en œuvre du Projet ? | - Rapports d’étape interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Situations d’échec manifeste | - Analyse des échecs patents et conceptualisation des voies et moyens de les éviter dans l’avenir |
| 2.2. | Recommandations | A partir des constations clés sur l’exécution du Projet, quels ajustements et réorientations sont envisageables, et mobilisables en direction d’un nouveau Projet électoral? | Quelles recommandations peut-on faire sur la formulation et le cadre des résultats du Projet (effets, produits, ressources dédiées, indicateurs de suivi) ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions du Projet - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement - Partie diagnostic et analyse dans le rapport d’évaluation des effets produit par la mission | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Recommandations sur la formulation et le cadre des résultats (effets, produits, ressources dédiées et indicateurs de suivi) | Partir des problèmes clairement identifiés par l’évaluation pour en inférer des recommandations pertinentes, réalisables à des coûts raisonnables et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées (moyens, acteurs, délais) |
|  |  |  | Quelles recommandations peut-on faire en relation avec le cadre et l’architecture institutionnelle de pilotage du Projet ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement - Partie diagnostic et analyse dans le rapport d’évaluation des effets produit par la mission | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Recommandations sur l’architecture du Projet et la structure de ses composantes | Partir des problèmes clairement identifiés par l’évaluation pour en inférer des recommandations pertinentes, réalisables à des coûts raisonnables et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées (moyens, acteurs, délais) |
|  |  |  | Quelles recommandations peut-on faire sur les arrangements institutionnels et le cadre de mise en œuvre ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement - Partie diagnostic et analyse dans le rapport d’évaluation des effets produit par la mission | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Recommandations sur les arrangements institutionnels et le cadre de mise en œuvre | Partir des problèmes clairement identifiés par l’évaluation pour en inférer des recommandations pertinentes, réalisables à des coûts raisonnables et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées (moyens, acteurs, délais) |
|  |  |  | Quelles recommandations peut-on faire sur les contenus stratégiques opérationnelles de mise en œuvre du Projet ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement - Partie diagnostic et analyse dans le rapport d’évaluation des effets produit par la mission | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Recommandations sur les stratégies opérationnelles de mise en œuvre | Partir des problèmes clairement identifiés par l’évaluation pour en inférer des recommandations pertinentes, réalisables à des coûts raisonnables et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées (moyens, acteurs, délais) |
|  |  |  | Quelles recommandations peut-on faire sur tous autres aspects ressortis de l’évaluation comme étant importants à prendre en compte pour le nouveau Projet ? | - Rapports d’étape des interventions - Personnes et instituions actives dans la mise en œuvre des interventions - Personnes et institutions bénéficiaires des interventions du Projet - Observateurs pertinents présents dans l’environnement - Partie diagnostic et analyse dans le rapport d’évaluation des effets produit par la mission | - Revue documentaire - Entretiens individuels et ou collectifs | - Recommandations sur tous autres aspects ressortis de l’évaluation comme ayant de l’importance pour tout nouveau cycle de programmation | Partir des problèmes clairement identifiés par l’évaluation pour en inférer des recommandations pertinentes, réalisables à des coûts raisonnables et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées (moyens, acteurs, délais) |

## Liste des personnes rencontrées

| Partenaires | Organismes | Noms et prénoms | Fonction | Lieu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne | Projet Village du Millénaire | 1. MPOUE Alain Bertrand | Chef de l’Unité Pauvreté/Chargé de Projet Village du Millénaire | Brazzaville |
|  |  | 2. KIFFER Nicolas Kévin | VNU international | Brazzaville |
|  |  | 3. LISSEME TSOUMOU Stanislas | VNU national | Pointe-Noire |
| Donateurs | PNUD | 4. YELA Gisèle | Chargé de projet Développement Local | Brazzaville |
|  |  | 5. Mme Sosthène | Assistante genre à l’unité VIH/SIDA | Brazzaville |
|  |  | 6. MABASSI Claude Angéla | Assistante genre et mobilisation sociale à l’unité de Réintégration et de Développement Communautaire | Brazzaville |
|  | TOTAL E&P Congo | 7. LIEVREMONT Bénédicte | Chef de Projets Développement Institutionnel | Pointe-Noire |
|  | Congo | 8. NGASSAKI Athanase | Directeur Général de l’Aménagement du Territoire | Brazzaville |
|  |  | 9. MADINGOU André Paul Dieudonné | Point Focal du projet Village du Millénaire à la DGATDR |  |
| ONGs | Médecins d’Afrique | 10. MAFOUTA Rufin | Chef de bureau | Pointe- Noire |
|  |  | Voir liste de présence pour le complément |  |  |
|  | EAA | 11. NGOUALERE Guy Alain | Chargé de Projets | Brazzaville |
|  |  | 12. MAHOUKOU Omer | Chargé de Projets adjoint |  |
| Autorités Administra-tives et locales | Sous-Préfecture de TchiambaNzassi | Voir le nom sur le cachet endossé à la signature | Secrétaire Générale | TchiambaNzassi |
|  | CSI | 13. POUKA | Infirmier-chef | Tandou Bizénzé |
|  | Direction Départementale de la Santé P/N | Voir le nom sur la liste des contacts | Directeur | Pointe-Noire |
|  | Direction Départementale de la Santé Kouilou | 13. Docteur OKELA | Directeur |  |
|  | CSS n°3 | 14. Docteur NZEMBA Virginie | Ex chef de la CSS |  |
|  | Comité du Village | 15. TCHISSAMBOU Romain | Chef du village | TandouBizénzé |
|  |  | 16. | Chef du village | Tandou Mboma |
| Bénéficiaires | COSA |  |  | TandouBizénzé |
|  | CGPE | 17. TATHY Augustin | Président |  |
|  |  | 18. BOUALA Louis | Membre |  |
|  |  | 19. SENDE Etienne |  |  |
|  | CGDC | 20. BALOU Basile | Président |  |
|  |  | 21. TCHIKAYA Sébastien | Président du Comité de Suivi |  |
|  |  | 22. NZAOU André | Membre du Comité de Suivi |  |
|  |  | 23. PAMBOU NZAOU Gustave | Membres |  |
|  |  | 24. BOUITI Marcel |  |  |
|  |  | 25. BOUANGA Ezéchiel |  |  |
|  |  | 26. MEKEMO Sylver | Président | Tandou Mboma |
|  |  | 27. PEMBA Josephine | Membres |  |
|  |  | 28. TOMO Carine |  |  |
|  |  | 29. NZAOU POUTA |  |  |
|  |  | 30. BOUANGA Chancelvie |  |  |
|  |  | 31. TCHIKAYA Natacha |  |  |

## Bibliographie

- Partenariat PNUD.TOTAL, Comité de Pilotage, 07 Avril 2013

- Comité de Pilotage du 07 Février 2013, PNUD/TOTAL

- Compte rendu du Comité de Pilotage PNUD/TOTAL du 07 Février 2013, PNUD

- Partenariat PNUD.TOTAL, Comité de Pilotage, 13 Avril 2012

- Etude diagnostique TandouBizenzé et TandouMboma, Décembre 2010

- Planning et reporting 2012, PNUD, Unité : Pauvreté, Suivi des OMDs, développement local et communautaire.

- Rapports trimestriels, PNUD/VNU, 2013

- Rapport 2012, Villages du Millénaires TandouBizenzé et TandouMboma, PNUD, Unité : Pauvreté, Suivi des OMDs, développement local et communautaire, Janvier 2013

- Rapport de mission de Comité de Pilotage, Alain MPOUE, Décembre 2012

- Plan de travail annuel 2013, VILLAGES DU MILLÉNAIRE/PNUD/TOTAL

- Plan de travail annuel 2012, VILLAGES DU MILLÉNAIRE/PNUD/TOTAL

- Plan de travail annuel 2011, VILLAGES DU MILLÉNAIRE/PNUD/TOTAL

- Note de présentation du Plan de travail annuel 2011, PNUD/TOTAL, projet

- Protocole d’accord entre le PNUD et TOTAL, 24 Juin 2010

- Document de projet des Villages du Millénaire, projet non signé.

- PNUD, Programme Pays 2009-2013

- PNUD, Plan d’Action du Programme Pays, 2009-2013

- SNU, UNDAF 2009-2013

- DSRPP validé 2009-2010, Brazzaville, République du Congo

- Livre 1 DSCRP 2012-2016, Brazzaville, République du Congo

- Synthèse du DSCRP 2012-2016, Mai 2012, Brazzaville, République du Congo

- Rapport d’achèvement du DSRP, Mai 2012, Brazzaville, République du Congo.

## Informations complémentaires sur le projet

Situation au CSI de Tandou Bizenzé

Frais d’adhésion (abonnement) : 2000 F CFA/ménage

Nombre d’adhérents : 27/313 ménages

Clé de répartition des recettes encaissées :

| Rubrique | % |
| --- | --- |
| Renouvellement du stock (médicament) | 50 |
| Praticiens (terrain) | 20 |
| CSS – DDS | 15 |
| Fonctionnement | 12 |
| COSA | 3 |
| Total | 100 |

Niveau des recettes mensuelles

| Mois | Date de versement | Montant (F CFA) |
| --- | --- | --- |
| Décembre | 11/01/2013 | 4 335 |
| Janvier | 10/02/2013 | 4 730 |
| Février | 06/03/2013 | 4 935 |
| Mars | 12/04/2013 | 10 455 |
| Avril – mai – juin | 18/07/2013 | 12 945 |
| Juillet – août - septembre | 17/10/2013 | 6 495 |
| Total |  | 43 895 |

Le montant total  (43 895 F CFA) représente 3% des recettes totales.

## Termes de référence de l’évaluation