**Réponse de l’administration et Guide de suivi**

**Titre de l'évaluation : *Evaluation à mi-parcours de la seconde phase (2010/2015) du programme Plates Formes multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté*** Date d'accomplissement d'évaluation : juin 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Questions principales et recommandations**  | **\*Réponse de l’administration** | **\*\* Suivi** |
| **Réponse** | **Actions principales** | **Calendrier**  | **Unités Responsables**  | **Statut** | **Commentaires** |
| ***Recommandations stratégiques*** |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation du gap de financement | Un gap de 23 millions de $ existe et s’il n’est pas mobilisé, la poursuite du programme deviendra difficile | Encourager le gouvernement à introduire des requêtes de financement auprès des PTF dont la Coopération luxembourgeoise | Juillet 2014 | Management | Réalisé | Le gouvernement a accepté de saisir les PTF et a introduit des requêtes de financement  |
| Mettre l’accent sur l’autonomisation des PTFM | L’autonomisation des PTFM et le renforcement de leur durabilité constituent un défi majeur  | Elaborer une nouvelle stratégie d’autonomisation des PTFM | 4ème trimestre | Programme PTFM avec l’appui du PNUD | Non réalisé | Ce défi est important et devra être discuté dès que possible |
| Une meilleure prise en compte des stratégies de renforcement des sources d’énergies renouvelables  | C’est un défi majeur de la 2ème phase | Renforcer le budget de la composante correspondant dans le PRODOC | 4ème trimestre | UCN avec l’appui du PNUD | Non réalisé | Ce défi est important et devra être discuté dès que possible |
| Renforcer la stratégie du développement économique local | C’est un défi majeur de la 2ème phase | Renforcer le budget de la composante correspondant dans le PRODOC | 4ème trimestre | UCN | Non réalisé | Une étude est en cours pour faire des propositions concrètes |
| Le développement de la maîtrise d’ouvrage avec les collectivités territoriales | Il s’agit d’exploiter l’étude réalisée en 2013 et de mettre en œuvre les recommandations | Elaborer une stratégie et la mettre en œuvre | 4ème trimestre | UCN | Non réalisé | Ce défi est important et devra être discuté dès que possible |
| ***Recommandations opérationnelles*** |  |  |  |  |  |  |
| Produire un rapport annuel de résultats et un rapport annuel de suivi évaluation | Le programme doit améliorer et adapter le système de S&E pour mieux prendre en compte les effets et indices d’impact | Renforcement des capacités pour améliorer le système de S&E afin de capter les effets des PTFM sur les bénéficiaires | 4ème trimestre | UCN | Non réalisé | Les outils devraient prendre en compte les éléments transformationnels dans la vie des bénéficiaires |
| Analyser les causes des pannes et immobilisations prolongées des PTFM | 74% des PTFM sont immobilisées pendant des semaines ;18% des PTFM sont non fonctionnelles | Connaitre les véritables causes et y remédier | 4ème trimestre | UCN/CAC | Non réalisé | Des mesures urgentes devront être prises et une réflexion globale devra être menée |
| Améliorer la capitalisation des expériences | Des expériences innovantes existent et devraient être capitalisées | Proposer le recrutement de prestataires pour ce travail | A partir du 4ème trimestre | UCN/CAC | Non réalisé | Le programme ne fait pas suffisamment de capitalisation des expériences |