**Respuestas de la gerencia**

**Proyecto:**

**ARG/12/009: “Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”**

**ARG/20/004: “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendaciones en salud reproductiva**  **Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 3., 7., 9. y 10.**  **Implican:**  **1. Reforzar la articulación con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y con los Centros de Salud locales para promover el acceso a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y prevenir el embarazo adolescente.** | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Estas acciones son viables de realizarse, contando con la capacidad articuladora del PNUD, de modo de combinar esfuerzos del Proyecto con los del Plan ENIA y con los de* los Centros de Salud involucrados. | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus** |
| 1.1 Coordinar mecanismos de interacción entre el Proyecto PNUD y el Plan Nacional de Prevención del ENIA. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 1.2 Diseñar una estrategia de articulación entre el Proyecto PNUD y el Plan Nacional de Prevención del ENIA. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 1.3 Diseñar una estrategia de articulación -derivada de la anterior- entre el Proyecto PNUD y las organizaciones financiadas a fin de coordinar con los Centros de Salud locales. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación, Área Seguimiento. |  |  |
| 1.4 Ejecutar las estrategias diseñadas | 31/12/22 | Regiones |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendaciones en niñez y educación**  **Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 4.,5., 6. y 8.**  **Implican:**  **1. Promover la organización y espacios de actividades extraescolares diarias (pedagógicas, deportivas, etc.) para niñas y niños hasta 12 años.**  **2. Apoyar los espacios de cuidado de la primera infancia que tienen las organizaciones comunitarias.** | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Es factible emprender estas acciones, pero como paso previo deberá articularse con la SENNAF en qué espacios se podrá trabajar en forma coordinada. El Proyecto coordinará con la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, a fin de definir las posibles articulaciones interáreas.* | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus** |
| * 1. Coordinar con Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, las acciones de articulación con la SENNAF. | 31/12/21 | Coordinación Nacional. |  |  |
| 1.2 Diseñar una estrategia de articulación -derivada de la anterior- entre el Proyecto PNUD y la SENNAF. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 1.3 Ejecutar las acciones diseñadas | 31/12/22 | Regiones |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendaciones en articulación inter-institucional**  **Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 11., 12. y 13.**  **Implican:**  **1. Reforzar la articulación con la ANSES para garantizar el acceso a la AUH y AUE, así como el cumplimiento de las contraprestaciones.**  **2. Promover la vinculación con la Secretaría de Energía, ENERGAS, ENRE, AySA, etc., para la disminución de las tarifas o el ingreso a iniciativas como Plan Hogar o Medidores Comunitarios.** | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Estas recomendaciones son posibles de implementarse actuando el Proyecto como facilitador de la conexión entre los beneficiarios potenciales y la ANSES y la Secretaría de Energía y demás entes involucrados.* | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus** |
| 1.1 Diseñar un mecanismo de articulación entre el Proyecto y la ANSES -a través de los Centros de Documentación Rápida del RNAPER-, para facilitar el acceso a la AUH y la AUE, a los beneficiarios potenciales detectados por el Proyecto y que carecen de la documentación requerida. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 1.2 Ejecutar los mecanismos de articulación diseñados | 31/12/22 | Regiones |  |  |
| 2.1 Coordinar con la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional un plan de acción respecto de facilitar el acceso a la tarifa social a las organizaciones beneficiarias del Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 2.2 Identificar los interlocutores para cada instancia de interacción en relación a la temática de la tarifa social. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 2.3 Diseñar, en conjunto con el interlocutor que corresponda, según la tarifa social con la que se trabaje, una estrategia de acceso a la misma por parte de las organizaciones asistidas por el Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación |  |  |
| 2.4 Ejecutar las estrategias de acceso diseñadas | 31/12/22 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendación de trabajo intra-Proyecto**  **Engloba a la recomendación de la evaluación número 16.**  **Implica:**  **1. Replicar en forma sistemática espacios virtuales de encuentro e intercambio de experiencias entre las organizaciones comunitarias a nivel regional y el PAC.** | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Esta Recomendación es viable de implementar, en tanto que se está realizando a través de los equipos locales y con las organizaciones. Los equipos territoriales lo planifican de acuerdo con las necesidades de las organizaciones, y se podría profundizar en esta línea de trabajo.* | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus** |
| 1.1 Elaborar un plan de trabajo interno del Proyecto, orientado a generar mecanismo fluidos y dinámicos de intercambio de experiencia entre las organizaciones, en el marco de la plataforma mencionada y bajo coordinación del Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.  Área de Articulación Institucional y Comunicación, Área Seguimiento, Regiones. |  |  |
| 1.2 Ejecutar el plan de trabajo interno diseñado. | 31/12/22 | Regiones y áreas. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendaciones de trabajo propio del PNUD**  **Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 14., 15 y 19.**  **Implica:**  **1. Que el PNUD asuma un rol activo como facilitador de las estrategias de articulación entre el PAC y otras iniciativas del MDS y de otros Ministerios.**  **2. Que se fortalezcan proyectos con otros clústeres del PNUD, ya que las experiencias en género y de Medio Ambiente fueron muy positivas, por ejemplo, con la formación en perspectiva de género a los equipos técnicos del PAC y con el proyecto de reciclaje con las organizaciones comunitarias.**  **3. Que el PNUD cumpla un rol fundamental tanto en la promoción de iniciativas como en facilitar procedimiento para incluir a las/os productores locales, comercios de cercanías y otros emprendimientos.** | | | | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Esta Recomendación, expresada en las tres líneas mencionadas, contempla actividades propias del ámbito de actuación del PNUD, escapando al campo específico de desenvolvimiento del Proyecto.* | | | | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | | **Unidad(es) responsable(s)** | | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | | |
|  |  | |  | | **Comentarios** | | **Estatus** |
| * 1. Facilitar articulación con el proyecto ARG/17/011 de Apoyo al Plan Nacional Prevención del Embarazo Adolescente no Intencional, para implementar acciones conjuntas para promover el acceso a la salud sexual y reproductiva y prevenir el embarazo adolescente. | 31/12/21 | | Área de Desarrollo Inclusivo de PNUD\* | |  | |  |
| * 1. Facilitar articulación con el proyecto ARG/21/005 de Apoyo a la implementación del Programa Nacional Primeros Años, para implementar acciones conjuntas para fortalecer servicios de cuidado de la primera infancia en el marco de las organizaciones comunitarias. | 31/12/22 | | Área de Desarrollo Inclusivo de PNUD\* | |  | |  |
| * 1. Implementar una estrategia de transversalización del enfoque de genero y diversidad sexual en articulación con el área de género de PNUD que contemple el fortalecimiento de las capacidades de los equipos del Programa y de las organizaciones comunitarias en base a un diagnóstico territorial de necesidades en la temática. | 01/01/21-30/06/25 | | Área de Desarrollo Inclusivo y Área de Género de PNUD\* | |  | |  |
| 2.2. Explorar oportunidades de articulación con Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD para realizar capacitaciones a referentes comunitarios en mejores prácticas de tratamiento de residuos y temas afines. | 31/12/22 | | Área de Desarrollo Inclusivo y Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD\* | |  | |  |
| 3.1. Explorar posibilidades de articulación con Ministerio de Producción, INTA y otros organismos para implementar acciones que faciliten el desarrollo de la economía social y emprendimientos productivos a nivel local en el marco de una experiencia piloto. | 31/12/22 | | Área de Desarrollo Inclusivo y Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD\* | |  | |  |
| \*Todas las actividades de articulación interinstitucional a realizar por PNUD en el marco de estas acciones se realizarán en consulta y articulación con la Coordinación Nacional del proyecto. | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Recomendaciones que escapan al ámbito de actuación del Proyecto**  **Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 1., 2., 17., y 18.**  **Implica:**  **1. Cuantificar las labores para evidenciar cuánto vale trabajar en el comedor y por lo tanto cuál debería ser su remuneración.**  **2. Incorporar a las trabajadoras de las organizaciones, por ejemplo, al Programa Potenciar trabajo, considerando estas actividades como trabajo genuino.**  **3. Dar impulso a la generación de cadenas de valor local y consolidar los nuevos microemprendimientos productivos, a través de la realización de adaptaciones en los sistemas de facturación y rendición de cuentas por parte del Estado/PNUD.**  **4. Simplificar los trámites administrativos y financieros para ser más inclusivos respecto a las/os productores locales que ya producen alimentos, así como una estrategia específica para generar las condiciones que faciliten el desarrollo de la economía social, promoviendo proyectos, capacitaciones y microcréditos para emprendimientos productivos.** | | | | | | | |
| **Respuesta de la gerencia:**  *Estas recomendaciones superan en su concepción y en su operatividad a los alcances del Programa, sin embargo, se procederá a trasladar estas sugerencias a las autoridades con incumbencia en la materia, para el análisis de su factibilidad.* | | | | | | | |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | | **Seguimiento**  **(NO COMPLETAR)** | | | |
|  |  |  | | **Comentarios** | | **Estatus** | |
|  |  |  | |  | |  | |