**Management Response and Tracking**

**“Projet Sécurité Humaine en GRD”**

**Évaluation Finale - Date de fin de l’évaluation : 10 Juin 2020**

Préparé par: Position: Unit / Bureau:

Approuvé par Dorine JN-PAUL: Position : Chef d’Unité Unit / Bureau: Resilience

Input into and update in ERC : Novembre 2021

|  |
| --- |
|  |
| **Recommandation 1: Continuer le plaidoyer pour l’utilisation de l’approche SH dans les planifications stratégiques et opérationnelles** |
| Plan de gestion: Recommandation en partie applicable par le PNUD – ne peut être clairement mesurée et totalement complétée dans le temps |
| **Actions clés** | **Période** | **Responsable (s)** | **Tracking \*** |
| **Commentaire** | **Statut** |
| SH sera pris en compte dans au moins une proposition de projet sur la protection sociale et le RRF COVID19 recovery  | Sept-dec 2020 | Resilience et Pauvreté | Approche pris en compte dans les initiativs decoulant du programme covid 19 recovery / enquete | complété |
| Une présentation sur le SH sera proposée au UNCT | Sept-Dec 2020 | SM et RCO | Planifié avec le RCO pour Q4 2021/ Shahrbanou Tadjbakhsh shahrbanou@yahoo.com est disponible pour réaliser ces séances virtuellement | Reporté car il y avait beaucoup trop d’actions en cours au niveau du UNCT et du RCO |
| **Recommandation 2 : Perpétuer le flux d’information et disséminer largement les produits créés par le projet** |
| Plan de gestion : Recommandation acceptée |
| **Actions clés** | **Période** | **Responsable (s)** | **Tracking** |
| **Commentaire** | **Statut** |
| Mettre en ligne les produits du projet | Sept-Dec 2020 | Communication | [https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/library/crisis\_prevention\_and\_recovery/etude-sur-les-insecurites-humaines-liees-aux-catastrophes-nature.html](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ht.undp.org%2Fcontent%2Fhaiti%2Ffr%2Fhome%2Flibrary%2Fcrisis_prevention_and_recovery%2Fetude-sur-les-insecurites-humaines-liees-aux-catastrophes-nature.html&data=04%7C01%7Cdorine.jn.paul%40undp.org%7Cfec813b902b4411362bc08d8a791041b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637443588581753959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o68feszLJdAdgvFI0tyhsMziTQij51n6DXRFUlK0BeI%3D&reserved=0) | complété |
| **Recommandation 3: Trouver des moyens de compléter les microprojets qui n’ont pas été complètement réalisés et capitaliser sur les acquis** |
| Plan de gestion : Recommandation acceptée |
| **Actions clés** | **Période** | **Responsable (s)** | **Tracking** |
| **Commentaire** | **Statut** |
| Travailler avec l’ONEV et le CNIGS pour compléter la base de données GRD | 2021 | Resilience | Discussions ont été initiées avec l’ONEV et seront poursuivies en 2021 avec l’appui du SIDA Programme | completed |
| Accompagner le Ministere de l’Education Nationale dans l’intégration du de SH dans des modules de GRD | 2021-2022 | Resilience |  |  |
| Prendre en compte la SH dans le nouveau UNDAF | 2021 | PNUD |  | completed |
| **Recommandation 4: Améliorer les modalités de programme joints vers des projets intégrés dans le futur** |
| Plan de gestion : recommandation hors de la portée du PNUD seul - ne peut être clairement mesurée et totalement complétée dans le temps |
| **Actions clés** | **Période** | **Responsable (s)** | **Tracking** |
| **Commentaire** | **Statut** |
| Dans le cas d’éventuels nouveaux projets, s’assurer de prendre en compte les éléments suivants :* Ressources humaines allouées
* Base de référence commune
* Attribution des points focaux
* Plan de travail commun
* Cibler les mêmes communautés
 | TBD | PNUD - UN System | Si applicable a de nouveaux projets | completed |
| **Recommandation 5 : Améliorer les futurs programmes de formation en prenant en compte la SH** |
| Plan de gestion : recommandation applicable |
| **Actions clés** | **Période** | **Responsable (s)** | **Tracking**  |
| **Commentaire**  | **Statut** |
| Organiser au moins 1 séance de formation pour le bureau sur la SH pour d’éventuels futur projets incluant le SH |  Q1 2021 | Resilience | Sera réalisé fin Q4- 2021  |  |