**Tableau 1 : recommandations stratégiques et opérationnelles de l’évaluation à mi-parcours du PNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recommandations stratégiques et opérationnelles** | **Management responses (recommandation pertinente et entièrement acceptée**  **Recommandation partiellement acceptée**  **Recommandation non acceptée** | **Key actions (actions pour mettre en œuvre la recommandation)** | **Responsable** | **Due date** |
| Organiser rapidement une réunion PNUD (Tchad et NCE) et CBLT pour clarifier l’ancrage de l’UGP par rapport aux Directions/Divisions de la CBLT | **Acceptée** | **1)Echanger avec la CBLT et le PNUD pour fixer une date** | **UGP** | **Mars 2022** |
| Elaborer une stratégie de continuité des activités du projet en cas de crise majeure pour les années 2022 et 2023 | Acceptée | **1)Elaborer un plan de criticité intégrant les risques mis à jour** | **UGP** | **Avril 2022** |
| Procéder à l’actualisation des mesures de sauvegarde environnementales et sociales du projet | Acceptée | **1)Recruter un consultant**  **2)Elaborer un CGES** | **UGP** | **Avril 2022** |
| Renforcer le focus thématique et géographique des interventions du projet au niveau local en alignant les activités de la composante 3 aux sites d’intervention de la composante 5 | Acceptée | **1)Retenir les mêmes sites pour les interventions des composantes 3 et 5** | **UGP - CBLT** | **Juin 2022** |
| Soumettre les documents stratégiques élaborés à la validation du comité technique en attendant l’approbation par le conseil des ministres et obtenir un aval pour la continuation des activités jusqu’à la validation du PAS. | Acceptée | **1)Réceptionner techniquement les documents** | **UGP - CBLT** | **Mars 2022** |
| Procéder rapidement à une replanification des activités du projet pour pouvoir compléter les actions avant la fin prévue du projet | Acceptée | **1)Finaliser le PTA 2021**  **2)Actualiser la planification pluriannuelle** | **UGP** | **Janvier 2022** |
| Procéder au recrutement d’un consultant à temps partiel pour aider dans la gestion des connaissances, l’élaboration des outils de communication et assurer le volet communication du projet ce qui améliorera la communication sur les résultats atteints et le partage des connaissances | Acceptée | **2) Recruter un consultant pour produire le matériel de communication et en assurer la diffusion** | **UGP** | **Juin 2022** |
| Mettre en place des outils de Suivi évaluation pratiques et harmonisés et renforcer les capacités des acteurs à leur utilisation. | Acceptée | **1)Organiser une réunion avec les parties responsables (Composante 3 et IUCN)**  **2) Elaborer et diffuser les outils harmonisés** | **UGP** | **Juin 2022** |