**Respuesta de la administración del PNUD**

**Evaluación Final Programa Nacional ONU REDD**

Fecha: 30 de noviembre 2021

Preparado por: Gabriela Soto Puesto: Coordinadora Programa Nacional ONU REDD Dependencia: CONAF

Preparado por: Andrea Cabezas Puesto: Asociada de Programa MA&DS Dependencia: PNUD

Aprobado por: Paloma Toranzos Cargo: Jefa de Programa MA&DS Dependencia: PNUD

Entrada y actualización en ERC: Marta Cózar Puesto: Oficial de Monitoreo y Evaluación Unidad: M&E PNUD CO

**Observaciones generales:** En cuanto a la eficacia se considera que el PN ha sido satisfactorio, ya que los efectos generados han sido beneficiosos y sirven como catalizadores entre los diferentes actores. En cuanto a la eficiencia se considera que ha sido moderadamente satisfactoria. Los recursos y los roles comprometidos estuvieron en tiempo y en forma, y existió un control de calidad en los productos. Con respecto a la sostenibilidad de los resultados del PN, ésta se considera “Probable”, debido a que el país ya tiene el financiamiento asegurado por parte del FVC para avanzar a la etapa de pago por resultados, la que ya está siendo liderada por CONAF con apoyo de FAO. El impacto se considera “significante” debido a que CONAF ha reforzado su institucionalidad y su personal para pasar a la etapa de pago por resultados

|  |
| --- |
| **Recomendación de evaluación 1: Incorporar variables de cambios de gestión en la administración pública en los diferentes niveles con el fin de reducir el impacto de las transiciones políticas en los programas** |
| **Respuesta de la gerencia:** Se prepararán minutas con sistematización de resultados y aprendizajes para informar a nuevas autoridades. Adicionalmente, se trabajará con equipos técnicos de las instituciones, quienes permanecen cuando existen cambios en la gestión de la administración pública. |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento\*** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 1.1. Minutas con principales resultados del PN ONU REDD y su sostenibilidad | Marzo 2022 | CONAF | En curso |  |
| 1.2 Reuniones con equipos técnicos de SSPP clave | Enero a junio 2022 | CONAF | En curso |  |
| 1.3 Fortalecimiento e institucionalización del equipo de cambio climático CONAF por medio de la creación del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales (DCCSA) | Diciembre 2021 a junio 2022 | CONAF | En curso |  |
| **Recomendación de evaluación 2: Considerar el rol que se le da a las instancias subnacionales que contemple la continuidad de las acciones para atender las particularidades.**  |
| **Respuesta de la gerencia:** Se continuará el trabajo con los equipos de CONAF Regional a través del proyecto +Bosques |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 2.1. Acciones de restauración, reforestación, manejo de cuencas, prevención de incendio y manejo forestal con equipos subnacionales en el marco de +Bosques | Enero 2022 a diciembre 2025 | CONAF y FAO | En curso |  |
| 2.2. Fortalecimiento e institucionalización del equipo de cambio climático CONAF por medio de la creación del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales (DCCSA) | Enero 2022 a diciembre 2025 | CONAF | En curso |  |
| 2.3. Creación de las secciones de cambio climático y bosques en las regiones | Enero 2022 a diciembre 2025 | CONAF | En Curso |  |
| **Recomendación de evaluación 3: Es importante realizar los máximos esfuerzos para lograr la representatividad que asegure el escalamiento y la sostenibilidad de las acciones, en particular con pueblos indígenas como del sector productivo, que influyen en los patrones de conservación y cambio de uso del suelo** |
| **Respuesta de la gerencia:** Se ha incorporado a las comunidades indígenas y sector productivo en las acciones de pago por resultado impulsadas por CONAF en el marco del proyecto +Bosques. Además, de otras iniciativas como Pago por Servicios Ambientales. |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 3.1 Acciones de restauración y reforestación con comunidades indígenas de la Araucanía y Los Ríos | Enero 2022 a diciembre 2025 | CONAF y FAO | En curso |  |
| 3.2 Acciones de manejo de cuencas con comunidades indígenas para PSA | Finalizado | CONAF y PNUD | Finalizado |  |
| 3.3. Generación del diseño del SDB con inclusión de lineamientos específicos para la inclusión de pueblos originarios y género | Enero 2022 a diciembre 2025 | CONAF | En curso |  |
| **Recomendación de evaluación 4: Mantener e incrementar las alianzas específicas que permitan potenciar los resultados logrados con otros programas como el FCPF.**  |
| **Respuesta de la gerencia:** Se potenciarán las alianzas en el marco de la ENCCRV y el FVC +Bosques y otras instancias  |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 4.1 Alianzas establecidas con el sector público y privado para implementar acciones de armonización de NREF/NRF, trabajo en conjunto en el INGEI, entre otras  | Permanente | CONAF | En curso |  |
| 4.2. Creación del comité de cambio climático en el consejo de política forestal | Permanente | CONAF | En curso |  |
| 4.3. Alianzas establecidas con el sector público y privado para implementar acciones en terreno del proyecto +bosques por medio de capacitaciones a operadores forestales | Enero 2022 y acompañamiento permanente | CONAF/FAO | A comenzar en enero 2022 |  |
| **Recomendación de evaluación 5: Respeto de la integración del enfoque de género e inclusión en el PN. Cabe señalar que la inclusión de la agenda de género requiere un enfoque desde la etapa temprana de diseño del Programa y su continuidad en cada etapa de implementación. Para esto se sugiere la generación de directrices del SIS sobre los requerimientos de información e indicadores específicos que deban aplicarse en los proyectos en terreno (con asignación de recursos incluida), para que exista mayor consistencia entre la información recolectada en campo y las necesidades del SIS** |
| **Respuesta de la gerencia:** Se continuará con la transversalización del enfoque de género en las líneas estratégicas de la ENRVCC y en el SIS |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 5.1 Actualización de la ENRVCC con enfoque de género | Enero 2022 a diciembre 2022 | CONAF | En curso |  |
| 5.2 Generación del diseño del SDB con introducción de lineamientos específicos para la inclusión de género | Enero 2022 a diciembre 2022 | CONAF | En curso |  |
| 5.3. Implementación del SDB con lineamientos específicos para la inclusión de género | Enero 2022 a diciembre 2022 | CONAF | En curso |  |
| **Recomendación de evaluación 6: Los hitos de la preparación para REDD+ deben estar amparados en instrumentos normativos para dar solidez al proceso, así como también la confianza a los actores relevantes sobre la progresión que el país podría tener desde la fase de preparación, hacia las fases de pilotaje de políticas, acciones o medidas REDD+ y PpR.** |
| **Respuesta de la gerencia:** El marco estratégico y de política pública es la ENRVCC que será actualizada. Además se preparan marcos normativos XXX |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 6.1 Actualización de la ENRVCC con enfoque de género | Enero 2022 a diciembre 2022 | CONAF | En curso |  |
| 6.2. Creación del comité de cambio climático en el consejo de política forestal | Permanente | CONAF | En curso |  |
| 6.2. Propuesta de modificación de la Ley de Bosque Nativo | 2020- en tramite | CONAF | En curso |  |
| 6.3. Propuesta de ley de cambio climático  | 2020- en tramite | MMA | En curso |  |
| 6.4. Propuesta de ley de forestación y restauración de áreas quemadas | 2020- en tramite | CONAF | En curso |  |
| **Recomendación de evaluación 7: Se sugiere que cuando se necesite que una agencia ejecutora nacional administre directamente los fondos de un proyecto, se realice un análisis previo referente a sus sistemas de adquisiciones y procedimientos administrativos propios de la entidad, de manera de identificar capacidades e identificar los potenciales barreras antes de tomar la decisión sobre quien administrará los recursos.** |
| **Respuesta de la gerencia:** Aplicar el análisis de capacidades: PCAT y HACT y según ello decidir sobre la modalidad de ejecución del proyecto. |
| **Acción(es) clave(s)** | **Marco de tiempo** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento** |
| **Estado** | **Comentarios** |
| 7.1 PACT y HACT aplicado | En el diseño de proyecto | PNUD | En el diseño de proyecto |  |

\* El estado de la implementación se rastrea en el ERC.