**Respuestas de la gerencia – Seguimiento al 31/12/2021**

**Proyectos:**

**ARG/12/009: “Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”**

**ARG/20/004: “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”**

|  |
| --- |
| **Recomendaciones en salud reproductiva****Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 3., 7., 9. y 10.****Implican:****1. Reforzar la articulación con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y con los Centros de Salud locales para promover el acceso a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y prevenir el embarazo adolescente.** |
| **Respuesta de la gerencia:** *Estas acciones son viables de realizarse, contando con la capacidad articuladora del PNUD, de modo de combinar esfuerzos del Proyecto con los del Plan ENIA y con los de* los Centros de Salud involucrados. |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus****(en proceso, completada, N/A)** |
| 1.1 Coordinar mecanismos de interacción entre el Proyecto PNUD y el Plan Nacional de Prevención del ENIA. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación  | Se intento articular, pero no hubo respuesta de parte del Plan ENIA.  | Se reprograma para 31/12/22 |
| 1.2 Diseñar una estrategia de articulación entre el Proyecto PNUD y el Plan Nacional de Prevención del ENIA. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 31/12/22 |
| 1.3 Diseñar una estrategia de articulación -derivada de la anterior- entre el Proyecto PNUD y las organizaciones financiadas a fin de coordinar con los Centros de Salud locales. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación, Área Seguimiento.  | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 01/06/23 |
| 1.4 Ejecutar las estrategias diseñadas | 31/12/22 | Regiones | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 31/12/23 |

|  |
| --- |
| **Recomendaciones en niñez y educación****Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 4.,5., 6. y 8.****Implican:****1. Promover la organización y espacios de actividades extraescolares diarias (pedagógicas, deportivas, etc.) para niñas y niños hasta 12 años.****2. Apoyar los espacios de cuidado de la primera infancia que tienen las organizaciones comunitarias.** |
| **Respuesta de la gerencia:** *Es factible emprender estas acciones, pero como paso previo deberá articularse con la SENNAF en qué espacios se podrá trabajar en forma coordinada. El Proyecto coordinará con la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, a fin de definir las posibles articulaciones interáreas.*  |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus****(en proceso, completada, N/A)** |
| * 1. Coordinar con Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, las acciones de articulación con la SENNAF.
 | 31/12/21 | Coordinación Nacional. | Por circunstancias internas se decidió trabajar la articulación durante el año 2022. | Se reprograma para 31/12/22 |
| 1.2 Diseñar una estrategia de articulación -derivada de la anterior- entre el Proyecto PNUD y la SENNAF.  | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 31/12/22 |
| 1.3 Ejecutar las acciones diseñadas | 31/12/22 | Regiones | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 31/12/22 |

|  |
| --- |
| **Recomendaciones en articulación inter-institucional****Engloba a las recomendaciones de la evaluación números 11., 12. y 13.****Implican:****1. Reforzar la articulación con la ANSES para garantizar el acceso a la AUH y AUE, así como el cumplimiento de las contraprestaciones.****2. Promover la vinculación con la Secretaría de Energía, ENERGAS, ENRE, AySA, etc., para la disminución de las tarifas o el ingreso a iniciativas como Plan Hogar o Medidores Comunitarios.** |
| **Respuesta de la gerencia:** *Estas recomendaciones son posibles de implementarse actuando el Proyecto como facilitador de la conexión entre los beneficiarios potenciales y la ANSES y la Secretaría de Energía y demás entes involucrados.* |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus** **(en proceso, completada, N/A)** |
| 1.1 Diseñar un mecanismo de articulación entre el Proyecto y la ANSES -a través de los Centros de Documentación Rápida del RNAPER-, para facilitar el acceso a la AUH y la AUE, a los beneficiarios potenciales detectados por el Proyecto y que carecen de la documentación requerida.  | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Por circunstancias internas se decidió trabajar la articulación durante el año 2022. | Se reprograma para 31/12/22 |
| 1.2 Ejecutar los mecanismos de articulación diseñados | 31/12/22 | Regiones | Ídem comentario anterior. | Se reprograma para 31/12/23 |
| 2.1 Coordinar con la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional un plan de acción respecto de facilitar el acceso a la tarifa social a las organizaciones beneficiarias del Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Se inicio articulación. | En proceso, se trabajo en zona fría.  |
| 2.2 Identificar los interlocutores para cada instancia de interacción en relación a la temática de la tarifa social. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Se inicio articulación. | En proceso, se reprogramó para 31/12/22. |
| 2.3 Diseñar, en conjunto con el interlocutor que corresponda, según la tarifa social con la que se trabaje, una estrategia de acceso a la misma por parte de las organizaciones asistidas por el Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación | Se inicio articulación. | En proceso, se reprogramó para 31/12/22. |
| 2.4 Ejecutar las estrategias de acceso diseñadas | 31/12/22 | Regiones | En articulación.  | En proceso, se reprogramó para 31/12/22. |

|  |
| --- |
| **Recomendación de trabajo intra-Proyecto****Engloba a la recomendación de la evaluación número 16.****Implica:****1. Replicar en forma sistemática espacios virtuales de encuentro e intercambio de experiencias entre las organizaciones comunitarias a nivel regional y el PAC.** |
| **Respuesta de la gerencia:** *Esta Recomendación es viable de implementar, en tanto que se está realizando a través de los equipos locales y con las organizaciones. Los equipos territoriales lo planifican de acuerdo con las necesidades de las organizaciones, y se podría profundizar en esta línea de trabajo.* |
| **Acción(es) clave** | **Fecha estimada** | **Unidad(es) responsable(s)** | **Seguimiento**  |
|  |  |  | **Comentarios** | **Estatus****(en proceso, completada, N/A)** |
| 1.1 Elaborar un plan de trabajo interno del Proyecto, orientado a generar mecanismo fluidos y dinámicos de intercambio de experiencia entre las organizaciones, en el marco de la plataforma mencionada y bajo coordinación del Proyecto. | 31/12/21 | Coordinación Nacional.Área de Articulación Institucional y Comunicación, Área Seguimiento, Regiones.  | Se inicio trabajo de diagnósticos para con los equipos del Proyectos y para con las organizaciones.  | En proceso |
| 1.2 Ejecutar el plan de trabajo interno diseñado. | 31/12/22 | Regiones y áreas. |  | En Proceso  |