**Réponse du PNUD aux recommandations faites sur l’évaluation du projet Génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de décisions au niveau local au Burkina Faso (ANCR2)**

**Management réponse des recommandations**

| **Recommandations**  | **\*Réponse de l’administration** |
| --- | --- |
| **Réponse**  | **Actions principales** | **Délai de mise en œuvre**  | **Unité Responsable**  |
| Le FEM doit s’assurer que le cadre logique du PRODOC soit disponible dans la langue officielle du pays bénéficiaire. La compréhension du cadre est cruciale pour maximiser le travail efficace de l’équipe de coordination du projet. Advenant que le projet se poursuive, le cadre de résultats devrait être révisé. | Traduction des documents de base pour les prochaines fois, le projet étant déjà clôturé | Traduction systématique du PRODOC en Français pour les prochaines fois, le projet étant déjà clôturé | Sans délai | Unité de Gestion du Projet/PNUD |
| Au niveau de l’administration publique, des efforts doivent être entrepris pour diminuer la lenteur administrative des embauches en limitant le nombre de non-objection requis. Le COPIL pourrait par exemple être le seul organe dont la non-objection est requise. A ce jour, selon l’équipe de projet, il semble que plus de 4 non-objections soient requises à divers échelons.  | Révision des procédures de passation de marché | Allègement des procédures de passation | Sans délai | MINEFID |
| L’équipe de coordination du projet devrait mettre en place un comité de suivi pour améliorer en continu le système de données. La plupart des personnes interviewées ont demandé un tel type de comité. Il y a un désir d’implication de la part de ceux-ci. | Création d’un cadre de suivi |  Mise en place d’un Comité Technique de Suivi du système | Dès 2020 | SP/CNDD-ONDD |
| Le SP/CONEDD devrait définir un plan de capitalisation pour maintenir le système de données et en assurer la dissémination auprès des partenaires. La pérennité du système de données est une préoccupation pour plusieurs personnes interviewées qui craignent que la clôture financière du projet conduise à la fin du système de données. | Créer les conditions de la durabilité du système | Financement annuel de la gestion du système par le Programme budgétaire 088 « Gouvernance environnementale et développement durable »  | Dès 2019 | SP/CNDD |
| Le SP/CONEDD devrait continuer la sensibilisation des partenaires pour l’utilisation et l’alimentation du système de données. Un produit de qualité a été créée. Sa pérennité dépend de son utilisation et de son alimentation par les partenaires afin que le système continu d’être reconnu comme étant à jour et fiable. | Animation continu du Réseau PNGIM | Organisation régulière de sessions d’échanges et de travail du Réseau PNGIM (au moins 2 sessions annuelles) | Dès 2019 | SP/CNDD |
| Le PNUD et la contrepartie nationale gagneraient à mieux comprendre les raisons de la faible participation des femmes aux activités et envisager la nécessité d’une aide financière pour faciliter la participation. Il semble que les contraintes familiales mais aussi socioéconomiques ont un effet négatif sur la participation des femmes. Il serait opportun d’envisager un support financier (que ce soit pour assumer le coût du transport ou perte de revenus) soit offert aux femmes participant aux activités. | Création de facilités pour la participation des femmes aux activités | Mise en place d’un système de renforcement des capacités des femmes (sensibilisation, appui matériel et financier) pour aider à leur participation aux activités | Sans délai | SP/CNDD  |