**PLAN D’ACTION CONJOINT BIANNUEL**

**BURUNDI UNDAF 2019-2020**

**PILLIER IV : PROSPERITE :** TRANSFORMATION - DURABILITE

1. **Page de garde**

|  |  |
| --- | --- |
| Pays : | Burundi  |
| Pilier de l'UNDAF : | **PROSPERITE :** TRANSFORMATION - DURABILITE |
| Effets correspondants au Pilier :(*Les effets sont les mêmes que les effets de l’UNDAF et doivent être reproduits à l’identique à partir de la matrice de l’UNDAF au sein de ce modèle)* | **Effet 4 : D’ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** |
| Présidence du groupe :  | Lead: PNUDCo-lead: UNHCR |
| Membres du groupe (agences Nations Unies participantes) : | IOM, ASNU: FAO, FIDA, UNICEF, PAM, UNHCR, **UNFPA**, OCHA |
| Durée du plan de travail :  | 2019-2020 |

|  |
| --- |
| **Synthèse (max. 1 page)** *La synthèse contient un résumé de toutes les sections, s’attachant à l’importance et à la pertinence du Plan de travail conjoint, sa contribution au contexte actuel du pays, aux priorités nationales et aux engagements internationaux, les résultats attendus et les bénéficiaires prévus.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total du budget estimé (en USD) :\***  |  |
| 1. Budget financé (USD) :  |
| 2. Budget non financé (USD) :  |
| **Ventilation des contributions par sources de financement**:  | **Source(s)** | **Contributions (USD)** |
| Agence 1 |  |
| Agence 2 |  |
| …….. |  |

1. **Plan de travail conjoint biannuel y compris le Cadre budgétaire commun**

|  |
| --- |
| **BURUNDI UNDAF 2019-2020 : PLAN d’ACTION CONJOINT** |
| **PILLIER de l'UNDAF : PROSPERITE :** TRANSFORMATION - DURABILITE |
| **Effet 4 : D’ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** |
| **Indicateurs/Données de base/Cibles d’Effets/Moyens de vérification**4.1- Taux de couverture forestière nationale4.2- Nombre de personnes touchées par les situations par catastrophes4.3- Proportion de la superficie des écosystèmes naturelles qui se trouvent dans les aires protégées |
| **Produits** | **Entité ONU** | **Indicateurs, données de base, cibles**  | **Moyens de vérification** | **Cadre budgétaire commun** |
| **Ressources disponibles**  | **Ressources à mobiliser = écart de financement (USD)** |
| **Produit 4.1: Les autorités nationales et décentralisées disposent des compétences techniques renforcées pour une meilleure gestion des risques et catastrophes** | LEAD: PNUD; ASNU: FAO, FIDA, UNICEF, PAM, UNHCR, OIM, **UNFPA**, OCHA | 4.1.1- Nombre de provinces ayant un plan local de réduction des risques de catastrophe4.1.2- % de communes /provinces ayant des plans de préparation et de réponse aux risques de catastrophes tenant compte du genre4.1.3- Nombre de communes couvertes par un système performant d’alerte précoce aux risques de catastrophes | Rapport de la Plateforme nationale de Gestion des Risques et Catastrophes (PNGRC) |  |  |
| **Activités**  | **Zones d’intervention** | **Agence ONU**  | **Partenaires** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Produit 4.2: Les communautés dans les zones les plus exposées ont accès à des techniques et outils innovants pour une résilience communautaire plus accrue**  | LEAD: PNUD; ASNU: IOM, UNHCR | 4.2.1- Proportion de la population dans les zones à risque ayant adopté les techniques et outils d’adaptation et mitigation des effets de risques de catastrophes4.2.2- Nombre de plateformes communales /provinciales de gestion des risques de catastrophes opérationnels4.2.3- Disponibilité d’une base de données à jour sur les risques de catastrophes | Rapport du ministère du genre sur les VBG |  |  |
| **Activités**  | **Zones d’intervention** | **Agence ONU**  | **Partenaires** |  |  |
|  |  |  | Mini Agri et Enviro, Mini Sante, Mini Sécurité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Produit 4.3: Les communautés particulièrement les plus vulnérables accèdent aux sources d’énergie propres et renouvelables** | LEAD: PNUD; ASNU: FAO, FIDA, UNICEF; LEAD: UNICEF; ASNU: OMS; LEAD: UNICEF; ASNU: UNESCO;  | 4.3.1- Proportion de ménages ayant accès à une source d’énergie alternative/propre4.3.2- Proportion de centres de sante ayant accès à une source d’énergie4.3.3- % d’écoles ayant accès à une source d’énergie | 44,5% (2014)  |  |  |
| **Activités**  | **Zones d’intervention** | **Agence ONU**  | **Partenaires** |  |  |
|  |  |  | PARTENAIRES: Min EnergiePARTENAIRES: Min Education; MSPLSPARTENAIRES: Min Education |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Produit 4.4: Les communautés disposent des outils et techniques de gestion durable des ressources naturelles et d’adaptation au changement y compris les TIC** | LEAD: PNUD; ASNU: FAO, FIDA, UNICEF; LEAD: UNICEF; ASNU: OMS; LEAD: UNICEF; ASNU: UNESCO;  | 4.4.1- Proportion de personnes ayant des capacités renforcées sur le système d’alerte précoce4.4.2- % de cas d’interventions/ assistance intervenu dans les délais |  |  |  |
| **Activités**  | **Zones d’intervention** | **Agence ONU**  | **Partenaires** |  |  |
|  |  |  | PARTENAIRES: Min EnergiePARTENAIRES: Min Education; MSPLSPARTENAIRES: Min Education |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Total du budget par Effet pour Pillier I Personne de l’UNDAF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Effet UNDAF/Agence ONU**  | **Total (USD)**  | **Ressources disponibles**  | **Ressources à mobiliser = écart de financement (USD)** |
| Total Effet 1 |  |  |  |
| Agence 1 |  |  |  |
| Agence 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| Total Effet 2 |  |  |  |
| Agence 1 |  |  |  |
| Agence 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Axe UNDAF/Agence ONU**  | **Total (USD)**  | **Ressources disponibles**  | **Ressources à mobiliser = écart de financement (USD)** |
| Total Pillier Personnes |  |  |  |
| Agence 1 |  |  |  |
| Agence 2 |  |  |  |
| Agence 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |