## Componente 1
COMPONENTE 1: Transferência de tecnologias apropriadas e fortalecimento institucional sobre o clima e infraestrutura de monitoramento ambiental
Resultado 1.1: 7 Estações Meteorológicas Automáticas (AWSs) (6 fixas e 1 móvel) e pelo menos 6 pluviômetros completos com transmissão e arquivamento remoto de dados, instaladas na Bacia do Cuvelai para apoiar os Sistemas de Aviso Prévio e Previsão de Inundações (FFEWS)
# | Actividades Previstas | Finalizado | Em andamento | Não iniciado | Sit.
1.1.1 | Avaliar os locais de instalação para as AWSs e tomar providências (habitação equipamentos, segurança, pessoal) para a instalação e testes no sistema de transmissão remota ao INAMET em Ondjiva e ao Centro de Previsão de Luanda | As localidades da instalação de 6 estações meteorologicas foram identificadas pelo INAMET e sua viabilidade confirmado durante a visita da empresa ADASA
1.1.2 | Adquirir, instalar e testar 6 Estações Meteorológicas Automáticas (AWSs) em Mukolongondjo, Mupa, Evale, Namacunde, Cubati e Nheone, e pelo menos 6 pluviômetros completos, com transmissão remota, arquivamento de dados e sistemas de visualização no INAMET de Ondjiva e no Centro de Previsão de Luanda |  | A rede de estacões meteorologicas foi contratada e parte do equipamento já chegou em Angola
1.1.3 | Adquirir e operacionalizar uma AWS móvel para calibração do sensor no campo, integrando-a com a AWS de Ondjiva recentemente instalada, com a estação existente no INAMET, e com a central de coleta de dados e sistema de armazenamento | Veículo (Toyota Hilux) para INAMET Cunene para uso na calibração e manutenção das estações comprado e para ser entregue ao INAMET | Estação móvel para calibação faz parte do contrato da rede de estações meteorologicos
1.1.4 | Advogar o estabelecimento de comunicações móveis para permitir a transmissão de dados entre todos os servidores centrais das AWSs em Ondjiva e Luanda através dos operadores nacionais de telecomunicações (UNITEL ou MOVICEL) identificados nos locais, incluindo acordos para o uso sustentável a longo prazo para transferências de dados ou via sistemas VHF-U e/ou sistemas de walkie-talkie modernos e potentes utilizando frequências abertas de rádio UHF |  |  | Vai ser feito na base dos resultados da consultoria da Ambimetric sobre centros de previsão
1.1.5 | Estabelecer um protocolo para compartilhar dados entre as entidades públicas nacionais e regionais relevantes (INRH, SNPCB, CETAC, etc.), assim como em uma base de recuperação de custos para outros actores (sector privado, ONGs, etc.) e provedores nacionais de serviços de Internet no que diz respeito a custos de arranque para servidores e modems, bem como os custos de funcionamento de banda larga para a conexão com a Internet a fim de coletar, analisar, trocar e arquivar dados |  | Uma consultoria para estabelecer as comunicações entre entidades faz parte do contrato da Ambimetric sobre centro de previsões.
Resultado 1.2: Um sistema de monitoramento hidrotelemétrico de 4 estações hidrométricas e 4 estações de nível de água instalados nos Rios Cuvelai e Miu para apoiar o Sistema de Aviso Prévio e Previsão de Inundações (FFEWS)
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
1.2.1 | Avaliar os locais de instalação das estações hidrométricas automáticas, fazer arranjos (alojamento de equipamentos, segurança, funcionários) para a instalação e testes do sistema remoto de transmissão |  | Os locais foram identificados pelo INRH. Os arranjos serão feitos dentro do contrato da instalação do sistema
1.2.2 | Adquirir, instalar e testar 4 estações hidrométricas para medição automática no rio e pelo menos 4 estações para medir o nível de água manualmente (nos rios Cuvelai e Miu), completos, com transmissão remota, arquivamento de dados e sistemas de visualização no INAMET, Protecção Civil, INRH, Governo Provincial e administrações municipais e comunais relevantes |  | Seleção de propostas para rede de estações hidrometricas e centro de processamento de dados em andamento
1.2.3 | Identificar e adquirir o componente adequado do sistema de telemetria necessário para a transferência de dados (Satélite de Serviço de Rádios de Pacote Geral [GPRS - General Package Radio Service], Circuito de Comutação de Dados [CSD - Circuit Switching Data] e sistemas de transmissão de dados baseados em SMS), servidor de armazenamento e monitoramento de dados (conexão de banco de dados SQL), recuperação automática de dados, transmissão de dados em SMS e Alarme em SMS em caso de ultrapassagem dos limites pré-definidos |  | Seleção de propostas para rede de estações hidrometricas e centro de processamento de dados em andamento
1.2.4 | Explorar o potencial da utilização de dados de Satélite (EUMETSAT METEOSAT 9) das redes de transmissão gratuitas através do acordo com a OMM (INAMET) sob uma licença |  | Faz parte da componente de fortalecimento do centro de previsão
1.2.5 | Instalar computadores modernos para acomodar alto volume de desempenho e antena parabólica adequada com conversor de bloco de baixo ruído (LNB - low noise block) e tomar as providências necessárias para conexões com organizações regionais relevantes, tais como a rede de transmissão SADC-HYCOS e a Divisão de Hidrologia Namibiana no Departamento de Assuntos Hídricos e Florestais (DWAF) para a utilização de produtos de Previsão de Inundações dos Centros de Modelagens Hidrológicas regionais/internacionais |  | Faz parte da componente de fortalecimento do centro de previsão
Resultado 1.3: Pelo menos 50 oficiais do MINAMB, INAMET, Governo Provincial, Protecção Civil, INRH, CETAC e outras instituições relevantes treinados para operar, manter a infraestrutura de monitoramento do clima e auxiliar nos mecanismos de divulgação e resposta do FFEWS
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
1.3.1 | Estabelecer parceria com Centros Meteorológicos Regionais/Internacionais da OMM (Reino Unido, África do Sul, Portugal e Brasil) para o desenvolvimento da capacidade com enfoque de género de Meteorologistas Técnicos Meteorológicos e Hidrólogos regionais/internacionais ou nacionais; Realizar um programa de treinamento meteorológico com duração de 12 meses para 5-10 candidatos potenciais entre os técnicos meteorólogos mais experientes e que tenham estudos avançados de matemática e física; Realizar um programa de treinamento meteorológico com duração de 12 meses para 5-10 candidatos potenciais entre os hidrólogos mais experientes em modelagem hidrológica operacional e técnicas de previsão hidrológica adaptadas ao sector e pacotes de informações para o Sistema de Aviso Prévio; Desenvolver um programa de capacitação no trabalho, sobre técnicas de previsão com escalas reduzidas e previsão do tempo em sectores selecionados e pacotes informativos para todos os meteorólogos do INAMET e hidrólogos do INRH; Desenvolver e implementar um programa de capacitação no trabalho para pelo menos 2 técnicos do INRH em software de modelagem operacional e desenvolvimento de alerta de risco de inundações |  | Concurso para contratação de formação de meteorólogos e hidrólogos concluido, esperando seleção e contratação da proposta vencedora. O INAMET foi contratado para implementar um curso de formação de 20 técnicos nivel 3 em meteorologia. Uma formação de 10 técnicos do GABHIC em hidrologia no Moçambique foi contratada
1.3.2 | Realizar um programa de capacitação no trabalho para pelo menos 20 funcionários do Governo Provincial dos sectores: Água, Tecnologia da Informação e Comunicações, Ambiente, Planeamento e Gestão de Desastres e funcionários do MINAMB, para serem treinados em Alterações/Variabilidades Climáticas e gestão e divulgação da Previsão de Inundações e Sistema de Aviso Previo e operações de resposta |  | Proposta da Organização Internacional de Trabalho sobre um programa de formação recebido mas não aceito. Nova proposta em elaboração
1.3.3 | Realizar um programa de capacitação no trabalho para pelo menos 20 agentes da Protecção Civil na Província do Cunene e funcionários do MINAMB, para serem treinados como gestores da previsão de inundações e emissão de Aviso Prévio, acções de divulgação e resposta |  | Uma formação de 6 técnicos da Protecção Civil e 4 técnicos de outras entidades em SIG esta sendo contratada | A Protecção Civil também indicou uma necessidade de formação em resgate/primeiro socorro
1.3.4 | Em parceria com a FAO/GSA/INAMET/CETAC, desenvolver a capacidade dos tomadores de decisão na Província do Cunene na utilização de informações Agrometeorológicas e previsão sazonal da segurança alimentar para o planeamento e resposta do Sistema de Aviso Previo |  | A formação de um grupo de segurança alimentar dentro do governo do Cunene foi sugerido. Para sua formação oficial é necessário aprovação pelo conselho de ministros
Resultado da Actividade 1.4 Um Sistema abrangente de Aviso Prévio e Previsão de Inundações (FFEWS) desenvolvido - com base em acordos interdepartamentais harmonizados e normas e protocolos internacionais - e alertas disponibilizados para a estrutura de Gestão de Desastres na Província do Cunene e instituições públicas relevantes para permitir o planeamento e medidas de resposta apropriados
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
1.4.1 | Estabelecer uma Equipa multidisciplinar (FFEWS-TF), incluindo o INRH, INAMET, SNPCB, MINAMB & o Governo da Província do Cunene para estudar/planejar/propor a integração de canais de comunicação e mecanismos de entrega de produtos de EWS |  |  | Vai ser feito após contratação do EWS
1.4.2 | Fortalecer o Centro de Previsão do INAMET, fornecendo: i) infraestrutura necessária de TI (sistemas de comunicação de fibra óptica) - para ser conectada à rede de monitoramento e coleta (OMM SGT), a fim de permitir a transmissão, análises, troca e arquivo de dados de vários sistemas e usuários finais; ii) estações de trabalho modernas (rápidas, com grande capacidade de memória e alta resolução) para aquisição de produtos globais de menor escala para Angola e locais da Província do Cunene, e condições para produzir previsão e análise exatas e sob medida; iii) Renovação/compra de Modelos de Previsão Numérica e licenças de operação necessárias |  | O consortio Ambimetric-Telemetry foi contratado para fortalecer os centros de previsão do INAMET e GABHIC
1.4.3 | Organizar/fortalecer o Centro de Previsão de Inundações do INRH, fornecendo: i) infraestrutura necessária de TI para ser conectada à rede de monitoramento e coleta, para permitir a transmissão, análises, troca e arquivo de dados de vários sistemas e usuários finais, incluindo WHYCOS (Sistema Mundial de Observação do Ciclo Hidrológico) e SADC-HYCOS; ii) estações de trabalho modernas para aquisição de produtos globais de menor escala para Angola e locais da Província do Cunene, e condições para produzir previsão e análise exatas e sob medida; iii) Renovação/compra de licenças de modelagem hidrológica (por exemplo, MIKE 11/BASIN, MIKE FLOOD WATCH e modelos de previsão de inundações Geo-espaciais da USGS [Pesquisa Geológica dos Estados Unidos - United States Geological Survey]) |  | O consortio Ambimetric-Telemetry foi contratado para fortalecer os centros de previsão do INAMET e GABHIC
1.4.4 | Desenvolver, instalar e operacionalizar no INAMET um Sistema Instantâneo de Médio e Curto prazo e sazonal de previsão de chuvas quantitativas e outros eventos climáticos extremos para a Bacia do Cuvelai na Província do Cunene, em estreita parceria com: (i) Centros Meteorológicos Regionais e Internacionais (incluindo o SARFFGS da OMM, produtos dos Centros Regionais da OMM, ACMAD, FAO), (ii) SARCOF - Fórum Regional de Previsão do Clima da África Austral, (iii) Centro Comum de Investigação - Instituto do Ambiente e Sustentabilidade (JRC-IES - Joint Research Center-Institute for Environment and Sustainability), e (iv) Serviço Meteorológico da Namíbia |  | O consortio Ambimetric-Telemetry foi contratado para fortalecer os centros de previsão do INAMET e GABHIC
1.4.5 | Canais de comunicação e procedimentos para a emissão (através de agências governamentais e não-governamentais) e divulgação (por exemplo, rádio, jornais, telefones celulares, televisão, etc.) de alertas ativados |  | O projecto contratou a ADPP para produzir 3 emissões semanais de rádio local sobre tópicos relacionados com alterações climáticos e resiliência. Este pode também servir para emitir alertas.

## Componente 2
COMPONENTE 2: Capacidade humana e institucional fortalecidas para o aumento dos meios de subsistência rurais sustentáveis nessas áreas comunitárias mais sujeitas a eventos climáticos extremos (inundações e secas) na região
Resultado 2.1 Recursos localmente adequados de germoplasma resilientes ao clima são acessados por técnicos agrícolas e hídricos regionais e pelas comunidades da Bacia do Cuvelai
# | Actividades Previstas | Finalizado | Em andamento | Não iniciado | Sit.
2.1.1 | O Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) e o CETAC irão coletar localmente mais recursos de germoplasma resilientes ao clima nas comunidades-alvo da Bacia para pesquisa e aplicação adicional | CRF coletou germoplasmo na bacia do Cuvelai que esta sendo caracterizado no laboratório do CRF
2.1.2 | O CRF, em conjunto com o CETAC, irá identificar, a partir de seu banco de dados actual, variedades de culturas localmente adequadas com características resilientes ao clima para o processo de identificação nas Comunidades da Bacia |  | IDA esta identificando sementes apropriados das culturas básicas de fornecedores na Namibia
2.1.3 | Estabelecer, através de uma parceria entre o CRF, CETAC e IDA (com o apoio de membros da comunidade local em um sistema de "dinheiro-por-trabalho") pelo menos três locais de demonstração em parcelas de agricultores na Bacia para classificação no local de variedades de culturas resilientes ao clima |  | Os três campos de experimentação foram estabelecidos. Os sistemas de irrigação foram comprados. Os testes serão implementados durante a época seca 2019 pelo IIA
2.1.4 | Promover a distribuição dos pacotes de sementes de culturas resistentes ao clima previamente classificados, para posterior multiplicação por grupos de pequenos agricultores/ Cooperativas/ Associações de Mulheres |  | O IDA esta distribuindo sementes de hortícolas e mudas de frutíferas e esta no processo de identificar fornecedores de sementes na Naimibia, para distribuição nas comunidades
Resultado 2.2 Serviços de Extensão (Estações de Desenvolvimento Agrário - EDAs) recebem treinamento sobre os riscos causados pelas alterações climáticas e técnicas agrícolas de resiliência para apoiar as comunidades vulneráveis na Bacia do Cuvelai (Mukolongondjo, Mupa, Evale)
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
2.2.1 | Trabalhar com o Ministério da Agricultura para criar serviços de extensão agrícola sob medida para dominar/acessar técnicas agrícolas (semente/planta resistente à seca, gestão de irrigação), adaptados ao aumento da variabilidade climática na Província do Cunene | Rede de 22 extensionistas comunitários em operação pelo IDA Cunene. Os extensionistas estão sendo apoiados pelos técnicos do IDA Cunene e ADPP
2.2.2 | Apoiar o Ministério da Agricultura para entregar um programa de Treinamento de Extensão Baseado nas Alterações Climáticas (CC_BET) para integrar/agregar o componente de alteração climática nos actuais serviços de extensão, permitindo a adoção de técnicas de extensão para lidar com os riscos causados pelas alterações climáticas e gestão de impactos das EDAs |  | Um programa inicial de treinamento foi implementado pela ADPP. A ADPP foi contratada para fornecer capacitação continua em agricultura resiliente aos técnicos e extensionistas do IDA e comunidades
2.2.3 | Com a colaboração do Ministério da Agricultura, instalar bombas de água, sistemas de irrigação por gotejamento e reservatórios de água para o fornecimento de treinamento prático em irrigação para Funcionários de Extensão em EDAs relevantes |  | O IDA comprou 20 sistemas de irrigação para treinamento e instalação com grupos de produtores
2.2.4 | Em parceria com o IIA, GSA (Gabinete de Segurança Alimentar), CETAC e INAMET, apoiar o Ministério da Agricultura para identificar elementos do sistema de subsistência agrícola relacionados à adaptação (calendário de plantio das culturas, densidades de plantação, gestão de herbicida e pesticida, técnicas de colheita e armazenamento, etc.) das comunidades da Bacia do Cuvelai para serem incorporados em Estações de Desenvolvimento Agrário Baseadas no Clima (CBEDAs - Climate Based) |  | A ADPP foi contratada para estabelecer 11 centros de treinamento onde será fornecido capacitação continua em agricultura resiliente aos técnicos e extensionistas do IDA e comunidades
2.2.5 | Com a colaboração do IIA, GSA, CETAC e INAMET, apoiar o Ministério da Agricultura para identificar e mapear como a alteração climática induziu tendências de risco específicas no solo/água (evolução do déficit hídrico no solo e potencial de erosão do solo) na Bacia do Cuvelai para incorporá-las ao programa de treinamento da CBEDA | Um mapeamento detalhado das vulnerabilidades a seca, inclusive os riscos relacionados aos solos, foi feito pela DW em 2015. O mapeamento da infraestrutura relacionada a água está sendo feito pelo Banco Mundial, com inputs técnicos mas sem custo para o projecto | Informações relevantes deveriam resultar das parcelas experimentais do IIA
Resultado 2.3. Acesso e qualidade da água que reduz a vulnerabilidade às alterações climáticas são melhorados pelas tecnologias-piloto por meio de parcerias com o Governo Provincial e o INRH (por exemplo, abertura/reabilitação dos reservatórios de água (chimpacas), medidas de conservação, coleta de água, abertura ou trabalhos de reparação em furos existentes)
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
2.3.1 | Elaborar um inventário das necessidades de água das comunidades através da coleta feita por agentes de extensão, trabalhadores da área de saúde e funcionários do governo local, informações sobre o impacto das secas e das inundações na segurança alimentar e riscos de saúde na Província do Cunene | A vulnerabilidade das comunidades na bacia foi mapeado pela DW em 2015 e um mapeamento mais amplo está sendo feito pelo Banco Mundial com apoio técnico mas sem custo para o projecto. O projeto identificou 30 comunidades prioritárias para reabilitação de furos de água em colaboração com a Direção Provincial da Água e reabilitou 8 furos inclusive formação dos grupos de água e saneamento. Um levantamento das necessidades de saneamento foi feito pela Federação Luterana
2.3.2 | Através de uma abordagem participativa e em parceria com a UNICEF, INRH e ONGs locais, avaliar os riscos enfrentados pelas comunidades relacionados com a água, e auxiliá-las através de treinamento e campanhas de conscientização para planear e gerenciar as ameaças à oferta e qualidade da água | Formação de GAS em 8 comunidades e sua sensibilização pela DW. | A Federação Luterana foi contratada para implementar um programa de saneamento básico nas comunidades da bacia
2.3.3 | Apoiar os esforços do Governo Provincial, incluindo a criação e/ou fortalecimento de Grupos de Água e Saneamento (GAS) na Província do Cunene para disponibilizar água limpa e segura nas comunidades sujeitas a eventos climáticos extremos, incluindo a reabilitação/construção de reservatórios de águas (chimpacas) | O projeto reabilitou 8 furos de água beneficiando >6000 pessoas | A Federação Luterana foi contratada para implementar um programa de saneamento básico nas comunidades da bacia
2.3.4 | Em parceria com a Gabinete Provincial de Infraestruturas (Dept de Aguas), desenvolver e fornecer uma campanha de educação e conscientização baseada na comunidade sobre a importância da higiene adequada e tratamento de água nos planos de resposta a desastres, a fim de melhorar a capacidade dos gestores de saúde nas comunas-alvo (Mukolongondjo, Mupa, Evale, Nheone, Namacunde, Cubati, e Ondjiva) e melhorar a saúde das comunidades e sua resiliência a eventos climáticos extremos | Formação de GAS em 8 comunidades e sua sensibilização pela DW. | A Federação Luterana foi contratada para implementar um programa de saneamento básico nas comunidades da bacia
2.3.5 | Apoiar os esforços do INRH e do Governo da Província do Cunene para aumentar o número existente das redes de poços e furos através da construção e/ou reabilitação de no mínimo seis furos (Mukolongondjo, Oshatotua e Evale) para reduzir a vulnerabilidade das Comunidades da Província do Cunene às condições de seca extrema | O projeto reabilitou 8 furos de água beneficiando >6000 pessoas
| Participação de ONGs locais e CBOs para a Realização 2.3, com base em uma proposta em resposta a um convite à apresentação de propostas. Isso implicará o lançamento de um convite à apresentação de propostas, o treinamento das ONGs/CBOs, e a concessão de doações | A reabilitação de furos de água e formação de grupos GAS foi contratada a Development Workshop, e a implementação do programa de saneamento a Federação Luterana
Resultado 2.4 Iniciativas de adaptação de pequena escala são definidas como uma rede de segurança para fortalecer a resiliência dos meios de subsistência das comunidades da Província do Cunene à extremas variabilidades climáticas
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
2.4.1 | Instalar Centros Comunais para a Transformação de Recursos Agro-pastoris (CCARTs) para promover iniciativas de adaptação baseadas na comunidade, incluindo a criação de actividades agrícolas de pequena escala resilientes à seca; criação de peixes em pequena escala, produtos à base de frutas, mel, etc., e/ou produtos derivados do gado (leite, queijo, curtume) para melhorar os meios de subsistência das Comunidades nas comunas-alvo (Mukolongondjo, Mupa, Evale, Nheone, Namacunde, Cubati, e Ondjiva) |  | A ADPP foi contratada para implementar 11 centros de formação para introdução de novas culturas, horicultura irrigada, criação de peixe, apicultura, grupos de poupança, fogões eficientes e estockagem de sementes
2.4.2 | Apoiar e promover a criação do ofício artesanal em pequena escala e da indústria cerâmica para melhorar os meios de subsistência das comunidades mais pobres atingidas por secas e inundações nas comunas da Bacia do Cuvelai |  | A ADPP foi contratada para implementar 11 centros de formação para introdução de novas culturas, horicultura irrigada, criação de peixe, apicultura, grupos de poupança, fogões eficientes e estockagem de sementes
2.4.3 | Em estreita colaboração com as EDAs locais, apoiar os CCARTs na capacitação de agricultores na instalação e gestão de sistemas de irrigação em pequena escala para diminuir o impacto da seca sobre a actividade agrícola |  | O IDA esta instalando 20 pequenos sistemas de irrigação com comunidades na bacia
2.4.4 | Em colaboração com as EDAs locais, apoiar os CCARTs na capacitação do agricultor nos métodos resilientes de armazenamento da cultura/semente |  | A ADPP foi contratada para implementar um programa de formação para introdução de novas culturas, horicultura irrigada, criação de peixe, apicultura, grupos de poupança, fogões eficientes e estockagem de sementes

## Componente 3
COMPONENTE 3: Fortalecidas, a nível local, as capacidades institucionais para desenvolver um planeamento coordenado sobre resiliência ao clima, e melhorada a capacidade para uma efectiva adaptação às alterações climáticas com base comunitária (incluindo práticas de conhecimento tradicionais)
Resultado 3.1 Um Sistema de Informação Ambiental sobre alterações Climáticas (CC-ENISA) estabelecido, que permita o armazenamento e integração sistemáticos da informação digital para apoiar a tomada de decisão no planeamento do sector
# | Actividades Previstas | Finalizado | Em andamento | Não iniciado | Sit.
3.1.1 | Estabelecer e operacionalizar um Sistema de Informação Ambiental sobre Alterações Climáticas em Angola (CC-ENISA) na Unidade de Alterações Climáticas do MINAMB, com estações de trabalho avançadas e adequadas, instalações de SIG para funcionar como Portal Nacional de Informações sobre Alterações Climáticas que permitam o armazenamento sistemático, análise e incorporação de dados ambientais e climáticos na conceitualização e implementação de estratégias, políticas e programas a nível nacional |  | Uma equipe do CETAC viajou para Portugal para discutir parcerias para implementação do CC-ENISA
3.1.2 | Estabelecer parceria entre o MINAMB CC-ENISA (a nível nacional) e o Governo do Cunene (a nível Provincial) para compartilhamento sistemático de dados e racionalização da informação digital, desenvolvendo informações sobre vulnerabilidade/risco das alterações climáticas com base no SIG, para apoiar a integração dos riscos das alterações climáticas nas políticas e planos nacionais |  |  | Será feito quando o CC-ENISA foi contratado
3.1.3 | Iniciar e apoiar uma campanha nacional multidisciplinar e multisectorial de recuperação e coleta de dados para alimentar o CC-ENISA, usando o programa de recuperação de dados do ACMAD e fornecendo instalações CLIMSOFT para o tratamento de dados (digitalização) e controle de qualidade para as instituições parceiras |  |  | Será feito quando o CC-ENISA foi contratado
3.1.4 | Estabelecer parcerias para desenvolver a capacidade de manipulação sistemática de dados do SIG, para o desenvolvimento do Mapeamento Nacional de Vulnerabilidade e Riscos de seca e inundações decorrentes das Alterações Climáticas, especialmente para a Província do Cunene, e em particular a Bacia do Cuvelai |  | O projecto esta contratando formação em SIG para 6 agentes da Protecção Civil do Cunene e 4 agentes de outras agencias parceiras do projecto
3.1.5 | Desenvolver um mapeamento geo-espacial relevante e participativo (utilizando SIG/MIS [Sistema de Mapeamento de Informações - Mapping Information System]) da vulnerabilidade a secas e inundações, avaliar os meios de subsistência e criar um sistema de registro online da densidade espacial e localização de todas as comunidades agrícolas de pequenos agricultores para as estratégias de redução de riscos a longo prazo e planos de preparação para Província do Cunene | Este mapeamento já foi feito pela Proteção Civil do Cunene e DW e esta disponível em forma de livro, publicado em 2015, e mapas | O projecto esta contratando formação em SIG para 6 agentes da Protecção Civil do Cunene e 4 agentes de outras agencias parceiras do projecto
Resultado 3.2: Plano Director elaborado para comunidades-alvo (Mukolongondjo, Mupa, Evale, Nheone, Namacunde, Cubati, e Ondjiva) visando a capacitação e quadro intersectorial para a integração da resiliência ao clima na Província do Cunene
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
3.2.1 | Relacionar com as actividades do Producto Esperado 2.1 e apoiar a co-produção entre as comunidades locais e cientistas sobre mapeamento de riscos de seca e inundações provocados pelo clima, e avaliações para melhorar a precisão e utilidade da informação de risco climático produzida | Este mapeamento participativo já foi feito pela Proteção Civil do Cunene e DW e esta disponível em forma de livro, publicado em 2015, e mapas |  | Considerar atualização do mapeamento de riscos
3.2.2 | Convocar reuniões interministeriais e intersectoriais para entrar em acordo sobre o desenvolvimento de informações repositórias e identificação de lacunas nos dados actuais para a redução dos riscos climáticos e planeamento de adaptação às inundações e secas na Província do Cunene |  |  | Será feito quando o CC-ENISA foi contratado
3.2.3 | Apoiar e auxiliar o Governo Provincial do Cunene a elaborar Planos de Desenvolvimento Provincial com base nas Alterações Climáticas (CC-PDPs - Climate Change - Provincial Development Plans), considerando o Mapeamento da vulnerabilidade e risco e as avaliações obtidas no Producto Esperado 2.1 e a Actividade 3.2.1 na Província do Cunene |  | Um programa de capacitação para funcionários do governo provincial com este objectivo esta sendo discutido com a OIT
3.2.4 | Desenvolver métodos para a integração de risco das alterações climáticas, planeamento e integração para adaptação às alterações climáticas (CCA - Climate Change Adaptation) em planos/estratégias existentes e/ou estabelecer novo(s) instrumento(s) (por exemplo, no uso da terra e orientação sobre planeamento de assentamento e regulamentos para a área de inundação), bem como implementar uma campanha de conscientização relacionada |  | Um programa de capacitação para funcionários do governo provincial com este objectivo esta sendo discutido com a OIT
3.2.5 | Identificar planos/áreas/sectores de risco de alteração climática prioritários (incluindo risco/vulnerabilidade de inundações e secas), e contratar serviços de consultoria técnica para apoiar a integração de medidas da CCA nos Planos Nacional, Provincial e Distrital de preparação e gestão de desastres, especialmente para as comunas-alvo | Ao nível municipal, a atividade será implementada pelo projeto FRESAN. Planos ao nível provincial e nacional já existem. | A Proteção Civil esta formando e capacitando grupos de resposta a desastres em 20 comunidades prioritárias e desenvolverá planos de emergência para cada comunidade; 3 comités já foram formados.
Resultado 3.3: O sistema de divulgação/resposta existente no âmbito do Serviço Nacional e Provincial de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) fortalecido para apoiar o FFEWS
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
3.3.1 | Desenvolver e proporcionar um programa de treinamento com enfoque de género para comandantes da Protecção Civil, oficiais de campo e Comités Locais de Gestão e Risco de Desastres (LDRM), na Província do Cunene para harmonizar os acordos e protocolos entre agências |  | Contratação de uma empresa para formar 6 agentes da PC e 4 agentes de outras agências em SIG em preparação | Outras demandas de formação identificados pela Protecção Civil: Busca-resgate, salvamento, triagem de vitimas, formação de formadores
3.3.2 | Desenvolver e estabelecer uma comunicação bidirecional do FFEWS e divulgação de sistemas adaptados às necessidades das comunidades-alvo usando a estrutura já estabelecida pelos Comités Locais de Gestão e Risco de Desastres (LDRM) e fornecer pelo menos 7 equipamentos móveis (dois para Ondjiva) com tecnologia SMS-Frontline |  | Um concurso para instalação de um sistema de rádio para alcançar as comunidades mais isoladas esta sendo lançado.
3.3.3 | Fortalecer a rede de comunicação da Protecção Civil a nível Provincial para operações de resposta ao FFEWS e gerenciamento de informação de desastre, com o fornecimento de pelo menos 50 rádios VHF |  | Um concurso para instalação de um sistema de rádio para alcançar as comunidades mais isoladas esta sendo lançado.
3.3.4 | Apoiar a Protecção Civil a nível Provincial em planos piloto de comunicação e divulgação a nível local da preparação e resposta a desastres, conscientização para comunidades vulneráveis sobre respostas de adaptação |  | A Proteção Civil esta formando e capacitando 20 Comités Locais de Redução de Desastres em comunidades mais vulneráveis, e preparará planos de redução de desastres para cada comunidade. 3 comités locais formados. Conscientização também objectivo do programa de rádio implementado pela ADPP.
3.3.5 | Apoiar o SPPCB para realizar simulações periódicas a nível nacional, envolvendo todos os actores do futuro FFEWS e em especial associações de mulheres e jovens de comunidades-alvo para testar a eficácia e prontidão do sistema | Uma simulação foi implementada em 2016 com participação do projeto
Resultado 3.4. Desenvolver uma rede de FFEWS de Base Comunitária (CBFFEWS) em áreas-alvo para aprimorar e testar o seu impacto na redução do risco em sectores e na população
# | Actividades Previstas | Empreitada realizada | Em andamento | Não iniciado | Sit.
3.4.1 | Estabelecer elementos do CBFFEWS em Mukolongondjo, Mupa, Evale, Nheone, Namacunde, Cubati e Ondjiva, com pelo menos 6 pluviômetros geridos pela comunidade (excluindo Ondjiva) e 6 réguas hidrométricas manipuláveis |  | A Proteção Civil esta instalando medidores simples de nível de água nas 20 comunidades mais vulneráveis.
3.4.2 | Desenvolver a capacidade e fazer provisões para instalar a tecnologia adequada (fornecimento de equipamentos/suprimentos de energia [solar ou eólica]) em comunas-alvo para reforçar as previsões e o serviço de divulgação de alerta do FFEWS para os grupos comunitários (agricultores e associação de mulheres) |  | A Proteção Civil esta formando e equipando grupos de redução de desastres e esta instalando medidores simples de nível de água nas 20 comunidades mais vulneráveis.
3.4.3 | Estabelecer a comunicação e a ferramenta de partilha de informação baseada na comunidade, com uma forte participação das mulheres e jovens, usando os dialetos locais (mídia comunitária: TV, rádios locais com base na comunidade e jornais) para previsões/divulgação sobre o clima e riscos |  | A ADPP foi contratada para implementar um programa de rádio sobre temas relacionados com resiliencia a alteração climática.
3.4.4 | Negociar junto a um provedor nacional de telefone móvel e outras instituições relevantes, o desenvolvimento de sistemas de divulgação de alerta com base na comunidade, incluindo um número de telefone móvel gratuito e de mensagens de texto gratuito e SMS com suporte para imagens |  |  | Precisa iniciar esta discussão com a UNITEL
3.4.5 | Reunir as lições aprendidas e conhecimento tradicional de comunidades através de um vídeo participativo e programa de rádio comunitário para compartilhar a bem sucedida adaptação da abordagem do FFEWS de base comunitária e alimentar o conhecimento utilizando o Mecanismo de Adaptação de Aprendizagem (ALM - Adaptation Learning Mechanism) do PNUD, entre outros |  | A ADPP foi contratada para implementar um programa de rádio sobre temas relacionados com resiliencia a alteração climática. Um video esta sendo planejado e parte do conteudo já foi filmado.
| Grants: Participação de ONGs locais e CBOs para a Realização 3.4, com base em uma proposta em resposta a um convite à apresentação de propostas. Isso implicará o lançamento de um convite à apresentação de propostas, o treinamento das ONGs/CBOs, e a concessão de doações | A ADPP foi contratada para implementação do programa de rádio.

## legenda de cores
atividade completada
atividade na fase de implementação
atividade na fase de preparação
atividade ainda não iniciada