## PMoriginal
Plan de Mejoras PSH y cierre - Semestre 7
Acciones clave | Meta | Responsables | Cronograma Semestre 7 | [6 empty] | Seguimiento
|  |  | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | % de avance y Estado | Observaciones
Recomendación de la Evaluación No.1: Fortalecer la estrategia de comunicación externa para la difusión de un discurso claro sobre el enfoque de seguridad humana y para visibilizar el PSH.
1.1 Desarrollo y ejecución de una estrategia de comunicación externa que permita diseminar todos los alcances del enfoque de SH y que visibilice el PSH en todas sus dimensiones. | [11 empty] | Estrategia. Desarrollo de estrategia. | Desarrollo de una estrategia en coordinación con comunicadores de agencias y CI.
1.2 Elaboración de materiales de comunicación sobre: a) logros y buenas prácticas, b) el concepto de seguridad humana, y c) difusión de componentes específicos. | [11 empty] | Materiales de comunicación: (i) logros y buenas prácticas, (ii) concepto de seguridad humana; (iii) componentes específicos | Desarrollo y difusión de materiales de comunicación: (i) PSH; (ii) logros y buenas prácticas; (iii) enfoque de SH; (iv) Videos comunicacionales.
1.3 Socialización y difusión de materiales comunicaciones a través de distintos canales de comunicación de todas las agencias |  | 6 agencias ejecutoras | [9 empty] | Falta: videos comunicacionales y falta también compilación de fotografías y materiales asociados al PSH (hacer listado). | Visibilización del PSH y del enfoque de SH | Al menos 3 encuentros o reuniones del Programa en donde se socialice el enfoque de SH y el PSH
1.4 Difundir “Caja de Herramientas” con contrapartes y actores clave involucrados en el PSH. | [11 empty] | Caja de herramientas.
1.5 Contactos con medios de comunicación locales para difundir ( rendición de cuentas, caja de herramientas u otros)
Recomendación de la Evaluación No.2: Consolidar una estrategia para mejorar los flujos de comunicación interagencial en cuanto a los productos y resultados del PSH
2.1. Construir “Caja de Herramientas” de todos los materiales desarrollados por el PSH (publicaciones, rutas, protocolos, productos, metodologías, sistematización buenas prácticas, etc.) | 31 de octubre de 2016 | [10 empty] | Construcción de Caja de herramientas.
2.2 Socializar Caja de herramientas entre todas las agencias de ONU | De noviembre 2016 a febrero de 2017
2.2 Entregar (encuentros) la Caja de Herramientas con las agencias del SNU y a los socios locales. | De noviembre 2016 a febrero de 2017
2.3 Definir mensajes clave para la estrategia de comunicación interna (contenidos, imágenes, logos, etc.) | 30 de noviembre de 2016 | [10 empty] | Estrategia y mensajes clave.
Recomendación de la Evaluación No.3: Fortalecer los procesos iniciados, cumplir los resultados y productos esperados, y definir estrategias para mantener las alianzas con actores locales y con los espacios de articulación local.
3.1 Mantener, dinamizar los mecanismos de articulación interagencial (equipos técnicos locales y CI) para ejecutar actividades, intercambiar información, logística, diálogo y estrategia . | Desde septiembre de 2016 a Marzo de 2017 | [10 empty] | Mecanismos
3.2 Acordar estrategias para la continuidad de los mecanismos de coordinación interagencial luego del cierre del PSH (intercambio de información, asistencia técnica | Febrero a Marzo de 2017.
3.3 Consolidar los resultados y las alianzas con actores locales del Estado, de los GAD y de SC. |  | Lo mide el ML del PSH. | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Resultados
3.4 Definir estrategias para mantener la relación con los GAD municipales y provinciales, y las OSC, proveyendo información y asesoramiento técnico, aun cuando no se encuentren dentro de una planificación establecida. MESAS | 31 de marzo de 2017 | [10 empty] | Diseñar estrategias para continuidad de relación y asesoría a actores y espacios de articulación locales claves, en caso de que la agencia no prosiga acciones después del PSH
3.5 Establecerán mecanismos para fortalecer experiencias Ejemplo como la de los huertos familiares en Sucumbíos para que haya continuidad una vez que se cierre el PSH PROYECTOS. NO LA ENTIENDO BIEN. | 31 de marzo de 2017
3.6 Continuar la participación y apoyo a espacios de coordinación intersectorial logrados, y construir rutas claras para mantener esta participación luego del cierre del PSH MESAS | 31 de marzo de 2017
3.7 Realizar seguimiento a los procesos de capacitación iniciados, para conocer si se ha logrado aplicar los conocimientos y cuáles han sido las dificultades que han encontrado. | 31 de marzo de 2017 | [10 empty] | Seguir hasta marzo del 2017, el resultado de proyectos y acciones del PSH que ya se han culminado durante el año 2 y/o 3.
Recomendación de la Evaluación No.4: Realizar el cierre del PSH y la rendición de cuentas.
4.1 Elaborar la planificación para el cierre del PSH | 31 de enero de 2017
4.2 Realizar un evento sobre lecciones aprendidas a raíz de la experiencia del PSH en FN, al interior del SNU. | 31 de marzo de 2017
4.3 Realizar un evento de rendición de cuentas a nivel local con la participación de autoridades y socios locales. | 31 de marzo de 2017
4.4 Entrega de materiales y productos (Caja de herramientas)
4.5 Acuerdos
Recomendación de la Evaluación No.5: Sistematizar algunas de las experiencias exitosas e innovadoras.
5.1 Identificar y sistematizar experiencias innovadoras o significativas a través de un formato reducido y/o ejecutivo | 31 de octubre de 2016 | [8 empty] | UNFPA señaló tener un formato pequeño respecto a buenas prácticas
5.2 Recopilar las experiencias exitosas por cada agencia para la caja de herramientas | 31 de diciembre de 2016
5.3 Sistematizar las experiencias positivas y buenas prácticas del trabajo conjunto e interagencial. | 31 de marzo del 2017
Recomendación de la Evaluación No.6: Autoevaluación interna (agencias) sobre la experiencia.
6.1 Realizar una autoevaluación cualitativa sobre el trabajo interagencial en el marco del PSH: procesos, aciertos, errores, lecciones aprendidas | Enero a Febrero de 2017
6.2 TRABAJO CONJUNTO | 28 de febrero de 2017

## PMnuevo
Plan de mejoras y de cierre - Programa Seguridad Humana, Semestre 7
Acciones clave | Meta | Responsables | Cronograma Semestre 7 | [6 empty] | Seguimiento
|  |  | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | % de avance y Estado | Observaciones
Recomendación de la Evaluación No.1: Fortalecer los procesos iniciados, cumplir los resultados y productos esperados, y definir estrategias para mantener las alianzas con actores locales y con los espacios de articulación local.
1.1 Mantener y dinamizar los mecanismos de articulación interagencial (equipos técnicos locales y CI) hasta el fin del PSH. | Mecanismos de articulación operativos hasta final del PSH (al menos 2 reuniones por espacio) |  | x | x | x | x | x | x | x
1.2 Actualización e implementación acuerdos de TC. | Al menos 15 iniciativas de trabajo conjunto realizadas hasta finalizar el PSH | UC - Agencias | x | x | x | x | x | x | x
1.3 Acordar estrategias para la continuidad de los mecanismos de coordinación interagencial luego del cierre del PSH | Estrategia acordada por espacios de articulación del PSH, difundidas a la OCR y a las agencias. | [6 empty] | x | x
1.4 Consolidar los resultados y las alianzas con actores locales del Estado, de los GAD y de SC. | Metas alcanzadas al menos en un 90% en todos los resultados. |  | x | x | x | x | x | x | x | A partir del marco lógico.
1.5 Definir estrategias para continuidad de relación y asesoría a actores y espacios de articulación locales claves, en caso de que la agencia no prosiga acciones después del PSH | Agencias sin continuidad confirmada con estrategias de seguimiento y asesoría para el 2017 | [6 empty] | x | x
1.6 Realizar seguimiento de los procesos de sostenibilidad y dificultades de proyectos y acciones del PSH que ya se han culminado durante el año 2 y/o 3. | Al menos una visita de seguimiento por actividad finalizada durante el año 2 y 3. |  | x | x |  |  |  | x | x
Recomendación de la Evaluación No.2: Consolidar una estrategia para mejorar la socialización y comunicación interagencial en cuanto a los productos y resultados del PSH
2.1 Construcción de materiales de comunicación (trípticos y videos comunicacionales) con los logros del PSH, buenas prácticas, enfoque de Seguridad Humana y el PSH en general. | Al menos dos videos comunicacionales del Programa y 500 trípticos informativos. | UC - Agencias | x | x | x |  |  |  |  | 0%. Primera propuesta de guión en proceso, para luego socializar a comunicadores. Hasta el próximo miércoles 28 de septiembre.
2.2. Definir mensajes clave para materiales de comunicación y difusión en redes. | Consensuar dos o tres mensajes clave que permitan una efectiva promoción del PSH y el concepto de SH. | UC - Agencias |  | x | [5 empty] | 0%. Preguntar de forma previa a PNUD, próxima semana.
2.3 Construir “Caja de Herramientas” a través de la compilación de todos los materiales desarrollados por el PSH (productos técnicos: publicaciones, rutas, protocolos, normativas, herramientas, instrumentos, metodologías, agendas, productos de comunicación, etc.) | Carpeta digital del PSH con productos técnicos clasificados por seguridad. | UC - Agencias |  |  |  | x | x | x |  | 0%. Pedir a CI y a comunicadores que nos envíen sus productos (correo, CD, nubes, etc.) hasta el 31 de octubre. Que comenten tb los materiales que faltan. Enunciar en las reuniones y enviar correo después de la entrega del informe A3.
2.4. Socializar logros y buenas prácticas, caja del PSH entre Representantes de las agencias | Al menos dos reuniones de socialización de logros y buenas prácticas del PSH antes de finalizar el PSH |  |  |  | x |  |  |  | x | 0%. Pedir a UNFPA el formato ofrecido y determinar si todo este proceso implica asesoría externa o lo hacemos con un formato interno de difusión simple (como de incidencia, ficha y PP)
2.5 Socializar e intercambiar productos y caja de herramientas del PSH al interior del SNU. | Al menos una actividad de socialización de Caja de Herramientas, de logros y buenas prácticas dentro del SNU | [6 empty] | x | x | Analizar cómo. De todas maneras los talleres del Plan Binacional, parecen una muy buena oportunidad, como lo hemos conversado con SZ1.
Recomendación de la Evaluación No.3: Fortalecer la estrategia de comunicación externa para la difusión de un discurso claro sobre el enfoque de seguridad humana y para visibilizar el PSH.
3.1 Socialización y difusión de materiales comunicacionales (trípticos y videos) y mensajes clave a distintos actores a través de las actividades y/o eventos de las distintas agencias. | Material socializado y entregado en su totalidad por cada una de las agencias y la UC. | Agencias |  |  | x | x | x | x | x |  | validar y generar acuerdos con agencias (CI (ya hecho), comunicadores y ETL)
3.2 Difundir “Caja de Herramientas” con contrapartes y actores clave involucrados en el PSH. | Al menos, 400 CDs de Caja de herramientas entregados y difundidos con socios y actores nacionales y locales. | UC - Agencias | [5 empty] | x | x |  | Analizar cómo. De todas maneras los talleres del Plan Binacional, parecen una muy buena oportunidad, como lo hemos conversado con SZ1.
3.3 Difundir materiales de comunicación, mensajes clave y caja de herramientas en las páginas web y redes sociales de las agencias. | Todas las páginas web y redes sociales de las agencias con mensajes de difusión de materiales y de caja de herramientas | UC - Agencias |  |  | x | x | x | x | x |  | validar y generar acuerdos con agencias (CI (ya hecho) y comunicadores)
3.4 Contactos con medios de comunicación locales para difundir PSH, enfoque, logros, resultados y mensajes clave. | Al menos, entrevistas con 2 medios de comunicación por provincia | UC |  |  | x | x |  | x | x |  | De gestión de la UC
3.5 Visitas de seguimiento y demostración por parte de SENPLADES, SETECI, Embajada de Japón, y/u otro actor estratégico. | Al menos una visita territorial | UC | [8 empty] | De gestión de la UC
Recomendación de la Evaluación No.4: Sistematizar algunas de las experiencias exitosas e innovadoras.
4.1 Identificar buenas prácticas. | Identificación de al menos 1 buena práctica por seguridad humana |  |  | x | x | [5 empty] | Están identificadas ya, en el documento de la EMT, por lo menos una identificación preliminar.
4.2 Sistematizar y recopilar las buenas prácticas a través de un formato reducido y/o ejecutivo por cada agencia para la caja de herramientas | Sistematización de al menos 1 experiencia significativa y/o buena práctica por seguridad humana e ingresarlas dentro de las Caja de herramientas del PSH. |  |  |  | x | x |  |  |  |  | UNFPA ofreció proporcionar un formato ejecutivo de sistematización de experiencias y/o buenas prácticas
4.3 Sistematizar las buenas prácticas del trabajo conjunto e interagencial. | Sistematizar la s buenas experiencias del proceso de trabajo conjunto |  |  |  | x | x | x |  |  |  | Explorar la posibilidad con la USH que se realice esta actividad en el marco de la evaluación final.
4.4 Socializar buenas prácticas en el marco de la difusión de las Cajas de Herramientas, la rendición de cuentas y la socialización interna dentro del SNU. | Buenas prácticas del PSH socializadas. | [6 empty] | x | x |  | Identificar
Recomendación de la Evaluación No.5: Realizar el cierre del PSH y la rendición de cuentas.
5.1 Definición de estrategia de rendición de cuentas. | 1 estrategia definida |  |  |  |  | x | x
5.2 Realizar tres reuniones de rendición de cuentas con actores locales clave en Sucumbíos, Esmeraldas e Ibarra, para la rendición de cuentas final del programa y la socialización de materiales de comunicación y caja de herramientas | Al menos 3 reuniones de rendición de cuentas con actores locales clave | [6 empty] | x | x
5.3 Sistematizar acuerdos y demandas de actores locales. | Un documento de acuerdos y sistematización de demandas de actores locales por seguridad.
Recomendación de la Evaluación No.6: Evaluación final del PSH y autoevaluación interna (agencias) sobre la experiencia.
6.1 Llevar a cabo la evaluación final del PSH. | Un documento de evaluación externa final del PSH | [5 empty] | x | x |  |  | Definir las características de la evaluación final, incluida la posibilidad de realizar una sistematización de experiencia del proceso de trabajo conjunto. Esto, considerando que los resultados de una evaluación final no deberían ser muy diferentes a los de la EMT, tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre la realización de ambos. Además, la sistematización mencionada plantearía insumos valiosos para próximas intervenciones conjuntas del SNU.
6.2 Realizar una autoevaluación cualitativa sobre el trabajo interagencial en el marco del PSH: procesos, aciertos, errores, lecciones aprendidas | Enero a Febrero de 2017 | [5 empty] | x | x
6.3 Informes finales agencias ACNUR, PMA y UNICEF | 3 informes agenciales antes de terminar diciembre |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sujeto a recalendarización de fechas de término del PSH. Reuniones de actualización agencias - UC.
6.4 Informes finales agencias UNFPA; PNUD y UNESCO | 3 informes agenciales antes del 15 de marzo | [7 empty] | x
6.5 Informes finales consolidados | Un informe final consolidado hasta el 31 de marzo. | [6 empty] | x | x
6.6. Socializar informes finales a las instancias de gobernanza del PSH | Informes finales socializados y validado | [7 empty] | x