|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTÉRIO DA ACÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA MULHER** | | | | | | | | | |
| **PLANO ANUAL DE TRABALHO 2020 (PAT 2020)** | | | | | | | | | |
| **RESULTADOS ESPERADOS**  **Incluindo indicadores e metas anuais** | **ACTIVIDADES PLANEADAS** | **ORÇAMENTO** | | | | **PLANO DE EXECUÇÃO 2020** | | | |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR USD** | **FUNDO** | **GESTÃO** | **TR1** | **TR2** | **TR3** | **TR4** |
| ***1. Acelerada a igualdade de género e o empoderamento da mulher na perspectiva dos direitos humanos e violência doméstica.***  **Base de Referência**   * Politica Nacional para a Igualdade e Equidade de Género (PNIEG) * Lei Contra Violência Doméstica * Plano de Acção da PNIEG * CEDAW: 7º Relatório e Observações Finais   **Indicadores**   * Número de formadores internos formados * Número de técnicos/quadros do MASFAMU formados sobre o género. * Relatórios de formações apresentados à Ministra e/ou SE do MASFAMU. * Número de mulheres empreendedoras capacidades em gestão de negócios, e modelo de assistência estabelecido. * Planos de Acção e Monitoria da PNIEG Revistos.   **Metas**   * Até Julho são concluídas as formações internas do MASFAMU sobre o género. * Até Setembro são capacitação mulheres empreendedoras. * Até Nov. são revistos os Planos da PNIEG. | 1. Workshops de formação de formadores internos sobre o género. | Consultoria, serviço de catering, material didáctico. | **20.000** | 04000 | PNUD | **X** | **X** |  |  |
| 1. Workshops de formação para quadros/técnicos do MASFAMU | Serviço de catering, viagens, ajudas de custo, material didáctico. |  |  | **X** |  |
| 1. Advocacia sobre legislação sensível ao género. | Consultoria, serviço de catering. | **0.00** | 04000 | PNUD |  | **X** |  |  |
| 1. Capacitação de mulheres em gestão de negócios e desenvolvimento de modelo de assistência. | Consultoria, viagens, ajudas de custo, serviço de catering, material didáctico. | **10.000** | 04000 | PNUD |  | **X** | **X** | **X** |
| 1. Revisão dos Planos de Acção e Monitoria da PNIEG. | Consultoria, viagnes, ajudas de custo, serviçco de catering. | **5.000** | 04000 | PNUD |  | **X** | **X** | **X** |
| 1. Participação em plataforms regionais e internacionais/Coperação Sul-Sul | Viagens, ajudas de custo. | **5.000** | 04000 | PNUD | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ***2. Aceleração do desenvolvimento da capacidade estatística nacional para monitoria e reporte sobre Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5)***  **Base de Referência**   * Agenda 2030 e ODS 5 * Relatório Analítico de Género * Proposta do SNIG   **Indicadores**  Implementação do Plano de Acção p/o desenvolvimento do Sistema Nacional de Indicadores de Género (SNIG)    **Metas:**   * Até Março, validado Plano de Acção do SNIG * Até Abril, estabelecida e capacitada a Equipa Instaladora do SNIG. * Até Junho, desenvolvida a estratégia de implementação do SNIG. * Até Dez., em curso a implementação da estratégia operacional do SNIG. | 1. Validação do Plano de Acção para implementação do SNIG. | Consultoria, serviço de catering, gráfica. | **10.000** | 04000 | PNUD | **X** |  |  |  |
| 1. Estabelecimento da Equipa Instaladora do SNIG. | Consultoria, serviço de catering, material didáctico. | **X** | **X** |  |  |
| 1. Capacitação da Equipa Instaladora do SNIG. | Consultoria, material didáctico, espaço. |  | **X** | **X** |  |
| 1. Desenvolvimento da estratégia de implementação do SNIG. | Consultoria, serviço de catering, viagens, ajudas de custo, gráfica. |  | **X** | **X** |  |
| 1. Apresentação e Validação do SNIG | Catering, local e material |  |  | **X** | **X** |
| **TOTAL** | | | **50.000** | | | | | | |

Aprovado: MASFAMU Aprovado: PNUD Angola

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Faustina F. Inglês A. Alves** **Henrik Fredborg Larsen**

Ministra Representante Residente