|  |
| --- |
| **MINISTÉRIO DA ACÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA MULHER** |
| **PLANO ANUAL DE TRABALHO 2020 (PAT 2020)** |
| **RESULTADOS ESPERADOS** **Incluindo indicadores e metas anuais** | **ACTIVIDADES PLANEADAS** | **ORÇAMENTO** | **PLANO DE EXECUÇÃO 2020** |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR USD** | **FUNDO** | **GESTÃO**  | **TR1** | **TR2** | **TR3** | **TR4** |
| ***1. Acelerada a igualdade de género e o empoderamento da mulher na perspectiva dos direitos humanos e violência doméstica.*****Base de Referência*** Politica Nacional para a Igualdade e Equidade de Género (PNIEG)
* Lei Contra Violência Doméstica
* Plano de Acção da PNIEG
* CEDAW: 7º Relatório e Observações Finais

**Indicadores*** Número de formadores internos formados
* Número de técnicos/quadros do MASFAMU formados sobre o género.
* Relatórios de formações apresentados à Ministra e/ou SE do MASFAMU.
* Número de mulheres empreendedoras capacidades em gestão de negócios, e modelo de assistência estabelecido.
* Planos de Acção e Monitoria da PNIEG Revistos.

**Metas*** Até Julho são concluídas as formações internas do MASFAMU sobre o género.
* Até Setembro são capacitação mulheres empreendedoras.
* Até Nov. são revistos os Planos da PNIEG.
 | 1. Workshops de formação de formadores internos sobre o género.

  | Consultoria, serviço de catering, material didáctico. | **20.000** | 04000 | PNUD | **X** | **X** |  |  |
| 1. Workshops de formação para quadros/técnicos do MASFAMU
 | Serviço de catering, viagens, ajudas de custo, material didáctico. |  |  | **X** |  |
| 1. Advocacia sobre legislação sensível ao género.
 | Consultoria, serviço de catering. | **0.00** | 04000 | PNUD |  | **X** |  |  |
| 1. Capacitação de mulheres em gestão de negócios e desenvolvimento de modelo de assistência.
 | Consultoria, viagens, ajudas de custo, serviço de catering, material didáctico. | **10.000** | 04000 | PNUD |  | **X** | **X** | **X** |
| 1. Revisão dos Planos de Acção e Monitoria da PNIEG.
 | Consultoria, viagnes, ajudas de custo, serviçco de catering. | **5.000** | 04000 | PNUD |  | **X** | **X** | **X** |
| 1. Participação em plataforms regionais e internacionais/Coperação Sul-Sul
 | Viagens, ajudas de custo. | **5.000** | 04000 | PNUD | **X** | **X** | **X** | **X** |
| ***2. Aceleração do desenvolvimento da capacidade estatística nacional para monitoria e reporte sobre Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5)*****Base de Referência*** Agenda 2030 e ODS 5
* Relatório Analítico de Género
* Proposta do SNIG

**Indicadores**Implementação do Plano de Acção p/o desenvolvimento do Sistema Nacional de Indicadores de Género (SNIG) **Metas:*** Até Março, validado Plano de Acção do SNIG
* Até Abril, estabelecida e capacitada a Equipa Instaladora do SNIG.
* Até Junho, desenvolvida a estratégia de implementação do SNIG.
* Até Dez., em curso a implementação da estratégia operacional do SNIG.
 | 1. Validação do Plano de Acção para implementação do SNIG.
 | Consultoria, serviço de catering, gráfica. | **10.000** | 04000 | PNUD | **X** |  |  |  |
| 1. Estabelecimento da Equipa Instaladora do SNIG.
 | Consultoria, serviço de catering, material didáctico. | **X** | **X** |  |  |
| 1. Capacitação da Equipa Instaladora do SNIG.
 | Consultoria, material didáctico, espaço. |  | **X** | **X** |  |
| 1. Desenvolvimento da estratégia de implementação do SNIG.
 | Consultoria, serviço de catering, viagens, ajudas de custo, gráfica. |  | **X** | **X** |  |
| 1. Apresentação e Validação do SNIG
 | Catering, local e material |  |  | **X** | **X** |
| **TOTAL** | **50.000** |

 Aprovado: MASFAMU Aprovado: PNUD Angola

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Faustina F. Inglês A. Alves** **Henrik Fredborg Larsen**

Ministra Representante Residente