**PLAN DU SUIVI PACTE 2017**

| **Résultats escomptés (Effets et produits)** | **Indicateurs (avec points de repère et cibles indicatives) et autres principaux domaines à suivre** | **Techniques/ Méthodes de collecte de données** | **Calendrier et Fréquence** | **Responsable** | **Moyens de vérification/ Source de données** | **Ressources** | **Risques et Hypothèses** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produit 1:** Maisons de Développent et la Paix (MDP) sont mises en place, des point focaux pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage communales au niveau local sont institutionnalisés (MDC, PNUD, FONIC) | **Indicateurs** : 1.1.: Nbr de points focaux travaillant sur la maîtrise d'ouvrage2.1.: Nbr de maisons de développement fonctionnelle**Situation de référence**:1.1: 62.1: 2**Cibles** :1.1: 62.1: 2 | Réunion avec le MDC et FONIC sur le des MDPVisite de terrainRevue des rapports des partenaires | MensuelChaque trimestreTrimestriel | Equipe PACTE | PV des réunionsRapport des visites de terrainRapport trimestriel | L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi.Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017.  | R : Lenteur dans le processus de recrutement des points focaux par le FONIC.H : Apporter un appui-conseil au FONIC. |
| **Produit 2:** Capacités des acteurs locaux et des Comités Communales (CCDC) et Provinciaux de Développement (CPD) en décentralisation, gestion des projets, planification stratégique, gestion des connaissances (MDC, CNFAL, FONIC, ABELO) | **Indicateurs**:1.2: Nbr de CCDC renforcées de façons opérationnelles et techniques2.2: Nbr de CPD fonctionnelles (élus, société civile et acteur de l'état)3.2: Nbr de personnes qui intègrent les CPD4.2: Nbr de personnes formées (% femmes)5. 2 Nombre d'outils de contrôle et de transparence mis en place6.2 Nombre de projet des OSC appuyés**Situation de référence**:1.2: 002.2: 003.2: 004.2: 005.2 : 086.2: 10**Cibles**:1.2: 102.2: 33.2: 404.2: 30 (35% femmes) 5.2: 106.2: 14 | Réunion avec MDC, ABELO, CNFAL et FONIC  Visite de terrainRevue des rapports des partenairesRevue annuel | MensuelChaque trimestreTrimestrielAnnuel | Equipe PACTE  | PV des réunionsRapport de visite de terrainRapport trimestrielRapport annuel | L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suiviLes partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017.  | R1 : Le remplacement des CCDC et CPD par d’autres structures à travers une ordonnance MinistérielleR2 : Faible appropriation communautaire des espaces d’échanges des comités locaux de bonne gouvernanceH1 : Orienter la collecte des données vers les nouvelles structures en précisant leurs composition ;H2 : Impliquer les Administrations et OSC locales.  |
| **Produit 3:** Mise en place d’une stratégie de DEL au niveau provincial-local en appui à la stratégie national du DEL (MDC, UNCDF, FMCR)  | **Indicateur**:1.3: Existence d'une stratégie DEL2.3. Nbr de bénéficiaires (50% des femmes)**Situation de référence**:1.3: 012.3: 2520 (50%)**Cibles**:1.3: 012.3: 16800 (au moins 50%) | Réunion avec MDC, UNCDF, et FMCR  Visite de terrainRevue des rapports des partenairesRevue annuel | MensuelTrimestrielTrimestrielAnnuel  | Equipe PACTE | PV des réunionsRapport de visite de terrainRapport trimestrielRapport annuel | L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suiviLes partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017.  | R : Le non-disponibilisation des micro-crédits par le FMCR aux bénéficiaires.H : Faire un suivi du processus de sensibilisation/formation des bénéficiaires potentiels des micro-crédits |
| **Produit 4:** Des projets stratégiques de développement d’amélioration des conditions de vie de la population des Provinces ciblés sont lancés (gouvernance DEL, sociaux, environnementaux) (MDC, FONIC) | **Indicateurs**:1.4: Nbr de projets stratégiques mis en œuvre dans les Provinces pilotes2.4: Nbr d'associations locales qui travaillent en partenariat public-privé.3.4: Nbr de bénéficiaires directs des projets (% de femmes bénéficiaires)**Situation de référence**:1.4: 002.4: 003.4: 00 (0% femmes)**Cibles**:1.4: 082.4: 103.4: 1300 (50% femmes) | Réunion avec MDC et FONIC Visite de terrainRevue des rapports des partenairesRevue annuel | MensuelTrimestrielTrimestrielAnnuel  | Equipe PACTE | PV des réunionsRapport de visite de terrainRapport trimestrielRapport annuel | L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suiviLes partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017.  | R: Faible participation des associations et des femmes aux projets du développement économique localH : Sensibilisation au niveau des communautés et les femmes sur l’importance de la participation des associations et des femmes aux projets de développementEconomique local |
| **Produit 5:** Élaboration des plans stratégiques des Provinces pilotes y compris les lignes directrices pour la coopération internationale (MDC) | **Indicateurs**:1.5: Existence de commissions thématiques par provinces2.5: Existence d'un guide d'intégration du genre dans les PCDC3.5: Nombre des OSC, des femmes, des jeunes, et des personnes des catégories vulnérables ayant participé dans le processus d'élaboration des PCDC4.5: Nbr de PCDC actualisés intégrant les besoins pratiques et stratégiques des femmes5.5: Nbr d'ateliers de synthèse réalisés**Situation de référence**:1.5 : 002.5:003.5.: 004.5.: 00 (0 participant - % femmes)**Cibles**:1.5 : 042.5 : 013.5: 04 OSC, 200 personnes des groupes exclus, 200 jeunes, 200 femmes 4.5:29 PCDC (1 document par Province publié (Kir-Ang-fr)5.5 : 03 ateliers (au moins 100 participants - 35% femmes) | Réunion avec MDC et FONIC Visite de terrainRevue des rapports des partenairesRevue annuel | MensuelTrimestrielTrimestrielAnnuel  | Equipe PACTE | PV des réunionsRapport de visite de terrainRapport trimestrielRapport annuel | L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suiviLes partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017.  | R : Lenteur dans le processus de recrutement d’un consultant national par le MDC pour l’élaboration du guide d'intégration du genre dans les PCDC.H : Apporter un appui-conseil au MDC. |