## PTA
RESULTATS ATTENDUS Avec Situation de référence, indicateurs et Cibles | ACTIVITÉS PRÉVUES Liste des résultats d’activités et des actions associées | CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2017 |  |  | RESPONSABLE | Zones d'intervention | Description | BUDGET PRÉVISIONNEL DISPONIBLE | BUDGET PRÉVISIONNEL A MOBILISER
|  | juil | Aout | sept |  |  |  |  | Fonds Trac | Budget total
Projet I – PACTE
Produit 1 : Maisons de Développent et la Paix (MDP) sont mises en place, des point focaux pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage communales au niveau local sont institutionnalisés. Indicateurs: 1.1.: Nbr de points focaux travaillant sur la maîtrose d'ouvrage 2.1.: Nbr de maisons de développement fonctionnelle Situation de référence: 1.1: 6 2.1: 2 Cibles: 1.1: 6 2.1: 2
| Elaborer un organigramme fonctionnel de la MDP adapté aux besoins du territoire : 6 ingénieurs FONIC (Marchés publiques), 1 Représentant(e) du Plan (MDC), 1 Représentant(e) DEL | x | x | x | MDC, FONIC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | grants |  | 30000 | 30000
[7 empty] | supplies |  | 3000 | 3000
| Finaliser les travaux d'aménagement des MDP et mise en place des sites web provinciaux | x | x |  | MDC, PNUD | Makamba, Rumonge | Contractual services-companies |  | 40500 | 40500
Total produit 1 | [9 empty] | 73500
Produit 2 : Capacités des acteurs locaux et des Comités Communales (CCDC) et Provinciaux de Développement (CPD) en décentralisation, gestion des projets, planification stratégique, gestion des connaissances Indicateurs: 1.2: Nbr de CCDE renforcées de farçon opérationnelles et techniques 2.2: Nbr de CPD fonctionnelles (élus, société civile et acteur de l'état) 3.2: Nbr de personnes qui intègrent les CPD 4.2: Nbr de personnes formées (% femmes)x 5. 2 Nombre d'outils de contrôle et de transparence mis en place 6.2 Nombre de projet des OSC appuyés Situation de référence: 1.2: 00 2.2: 00 3.2: 00 4.2: 00 5.2 : 08 6.2: 10 Cibles: 1.2: 10 2.2: 3 3.2: 40 4.2: 30 (35% femmes) 5.2: 10 6.2: 14 | Organiser de formations en gestion de projets à l'endrroit des CDC, CCDC et CPD à travers l’implémentation des projets d’impact en coordination avec la coopération décentralisée |  | x | x | CNFAL | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Conference |  | 13000 | 13000
| Evaluer l'impact des activités de formation à l'endroit des acteurs locaux | x | x |  | CNFAL | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Grants |  | 7200 | 7200
| Plaidoyer pour le texte d’application de la loi sur le transfert de compétences de l’état vers les communes. |  | x |  | ABELO | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Conference |  | 10000 | 10000
| Mettre en place deux nouveaux outils pour l’amélioration du contrôle et de la transparence dans la gestion de la chose publique et organisation des formations en gouvernorat sur les droits et devoirs, la planification stratégique, l'approche genre, la fiscalité locale, l'évaluation et le monitoring |  | x | x | ABELO | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Conference |  | 27000 | 27000
| Appuyer la diffusion de la loi de transfert des compétences de l'Etat aux communes | x | x |  | MDC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Grants |  | 5000 | 5000
| Renforcer les capacités du FONIC et des acteurs communaux impliqués dans la mise en oeuvre des projets d'investissements communaux par des formations thématiques appropriées et par un appui-conseil direct dans l'exercice de la responsabilité de maîtrise d'ouvrage communal. | x | x |  | FONIC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Conference |  | 15500 | 15500
| Appuyer l'essai d’un service pilote de renforcement des capacités des communes à assurer avec efficacité la responsabilité de maîtrise d’ouvrage |  | x |  | FONIC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Confer |  | 40000 | 40000
Total produit 2 | [9 empty] | 117700
Produit 3: Mise en place d’une stratégie de DEL au niveau provincial-local en appui a la stratégie national du DEL. Indicateur: 1.3: Existence d'une stratégie DEL 2.3. Nbr de bénéficiaires (50% des femmes) Situation de référence: 1.3: 01 2.3: 2520 (50%) Cibles: 1.3: 01 2.3: 16800 (au moins 50%) | Mettre à disposition un appui institutionnel/suivi au FMCR pour le suivi et l'encardrement des micro-crédit aux pauvres économiquement actifs dans les 17 communes restantes des 3 Provinces | x | x | x | FMCR | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Grants | 0 | 100647 | 100647
| Vulgariser le plan d'action triennal du DEL |  | x |  |  |  |  | 0 | 10000 | 10000
Total produit 3 | [9 empty] | 110647
Produit 4: Des projets stratégiques de développement d’amélioration des conditions de vie de la population des Provinces ciblés sont lancés (gouvernance DEL, sociaux, environnementaux) Indicateurs: 1.4: Nbr de projets stratégiques mis en œuvre dans les Provinces pilotes 2.4: Nbr d'associations locales qui travaillent en partenariat public-privé. 3.4: Nbr de bénéficiaires directs des projets (% de femmes bénéficiaires) Situation de référence: 1.4: 00 2.4: 00 3.4: 00 (0% femmes) Cibles: 1.4: 08 2.4: 10 3.4: 1300 (50% femmes) | Organiser les activités d'échange d'expériences. | x | x |  |  |  |  | 0 | 10000 | 10000
| Appuyer au moins 4 projets de développement de l'économie locale en tenant compte des besoins spécifiques et stratégiques des hommes et des femmes |  |  | x | FONIC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Grants | 0 | 22500 | 22500
| Projets stratégiques DEL : Chaines de valeur développées autour des filières porteuses au niveau de territoire (coopératives avec le MDC) |  |  | x | MDC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Grants | 0 | 200000 | 200000
| Travaux d'aménagement de la piste d'accès du site Buhomba à Maramvya |  | x | x | PNUD | Bujumbura Rural |  | 0 | 11500 | 11500
| Travaux d'adduction d'eau portable du site Buhomba à Maramvya (REGIDESO) |  | x | x | PNUD | Bujumbura Rural |  | 0 | 11000 | 11000
| Imprimer la Stratégie Nationale de Réintégration |  | x | x | PNUD | Bujumbura |  | 0 | 5000 | 5000
Total produit 4 | [9 empty] | 260000
Produit 5: Élaboration des plans stratégiques des Provinces pilotes y compris les lignes directrices pour la coopération internationale Indicateurs: 1.5: Existence de commissions thématiques par povinces 2.5: Existence d'un guide d'intégration du genre dans les PCDC 3.5: Nombre des OSC , des femmes, des jeunes, et des personnes des catégories vulnérables ayant participé dans le processus d'élaboration des PCDC 4.5: Nbr de PCDC actualisés intégrant les besoins pratiques et stratégiques des femmes 5.5: Nbr d'ateliers de synthèse réalisés Situation de référence: 1.5 : 00 2.5:00 3.5.: 00 4.5.: 00 (0 participant - % femmes) Cibles: 1.5 : 04 2.5 : 01 3.5: 04 OSC, 200 personnes des | Organiser un atelier national de coordination de renforcement de capacités des acteurs locaux. |  | x |  | MDC, CNFAL | Bujumbura | Training, Workshops and Confer | 0 | 10000 | 10000
| Production d'un guide sur l'intégration du genre dans les PCDC |  | x |  | MDC | Bujumbura | Local Consultants | 0 | 5000 | 5000
| Actualiser le Guide National de Planification Communale |  | x |  | MDC | Bujumbura | Training, Workshops and Confer | 0 | 10000 | 10000
| Organiser des formations sur l'intégration du genre dans les PCDC | x |  |  | MDC | Makamba, Rumonge, Bujumbura Rural | Training, Workshops and Confer | 0 | 13000 | 13000
Total produit 5 | [9 empty] | 38000
Evaluation à mi-parcours PACTE |  | x | [5 empty] | 0 | 40000 | 40000
Total Projet | [9 empty] | 639847