## I. Impacto_resultado_GCF
Nro. | OBJETIVO DEL PROYECTO o RESULTADO | TEXTO ADICIONAL DEL PRODOC (que pueda ser relevante) | GCF | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | Indicador propuesto | ALCANCE GEOGRÁFICO | TIPO: Cualitativo o Cuantitativo | UNIDAD DE MEDICIÓN | Unidad propuesta | DESCRIPCIÓN DE RANGOS PARA INDICADORES CUALITATIVOS | RESPONSABLE | CORRESPONSABLE | LÍNEA BASE | AÑO LÍNEA BASE | HITO 2019 GCF (diciembre medio término) | HITO 2020 GCF (diciembre) | HITO 2021 GCF (diciembre) | HITO 2022 GCF (diciembre hito final) | Meta propuesta | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES QUE REPORTAN SOCIOS MAE-MAG | PRESUPUESTO | SUPUESTOS (tomado del PRODOC) | METODOLOGÍA
| Project Objective | Objective Indicators
1 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | SDG Indicadores. | GCF | GCFOb1. 13.2.1 | Número de países que han comunicado el establecimiento y operativización de una política/estrategia/plan integral de desarrollo bajo en emisiones de GEI de una manera que no amenace la producción alimentaria. |  | Nacional | Cuantitativo | Número de países. |  |  | Proyecto | Proyecto | El Ecuador ha definido un plan de acción nacional para reducir las emisiones de REDD+, pero no lo hace operativo todavía. | 2017 | El Ecuador implementa su PA de REDD+ e informes de Reducción de Emisiones de REDD mediante el anexo técnico de su BUR 2020. | El BUR 2020 será presentado. | El BUR 2022 será preparado durante este año. | El Ecuador implementa su PA REDD+ y reporta Reducción de Emisiones de REDD mediante el anexo técnico de su BUR 2022. |  | BUR 2020 y 2022. | MAE - SCC |  | Los actores de las declaraciones de bosques de NY y Ámsterdam, y los compradores de bienes primarios agropecuarios, están cumpliendo con sus compromisos de eliminar la deforestación de su cadena de suministro hasta el año 2020, y están incentivando la producción libre de deforestación en el Ecuador. Además, los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional. | Se coordinará con el MAE para presentar un reporte nacional para 2020 y 2022.
2 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | UNDP Estratégico Plan Indicadores. | GCF | GCF Ob. 2.1.3.A.11 | Total anual de emisiones de CO2eq. |  | Nacional | Cuantitativo | tCO2eq reducción. |  |  | Proyecto | Proyecto | NREF 2001-2008: 43'418.126 tCO2eq/y. | 2001-2008 | 7,64 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | 9.54 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | 11,44 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | Meta: 13,35 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2021. |  | Métrica utilizada. | MAE - SCC |  | Las causas directas e indirectas de la deforestación podrán evolucionar muy rápidamente. Varias sufren fuertes influencias de los factores internacionales como, por ejemplo, el precio del petróleo crudo, que impactan directamente en el presupuesto del Gobierno, o el precio de los bienes primarios agropecuarios, o el nivel de desempleo en las áreas urbanas y rurales. No necesariamente están bajo el control del Gobierno, y todas podrán impactar significativamente en la presión sobre los bosques naturales. Los resultados de la próxima elección presidencial (marzo 2017) plantean una incógnita, y las prioridades del gobierno futuro están por definirse. Si se reduce la atención hacia los asuntos ambientales en general o al PA de REDD+, así como si las asignaciones del presupuesto para los programas como ATPA y MSP, entonces la probabilidad de mantener o incrementar la reducción de deforestación en Ecuador se verá afectada negativamente. | Se coordinará con el MAE para hacer los cálculos necesarios.
3 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO . M4.0 Reducción de emisiones por el uso del suelo, reforestación, reducción de la deforestación, y mediante manejo forestal sostenible y conservación y mejoramiento de las reservas forestales de carbono. | GCF | GCF Ob. 3.M4.1.a | a) Reducción de emisiones (tCO2eq) como resultado del PA de REDD+. |  | Nacional | Cuantitativo | tCO2eq reducción. |  |  | Proyecto | Proyecto | NREF [2001-2008]: 43’418.126 tCO2eq/y. | 2001-2008 | a) 7,64 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | 9.54 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | 11,44 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2017 y 2019. | Meta: a) 13,35 millones de tCO2eq (acumulativas) de reducción de emisiones entre 2016 y 2021. |  | Métrica utilizada. | MAE - SCC |  | Las causas directas e indirectas de la deforestación podrán evolucionar muy rápidamente. Varias sufren fuertes influencias de los factores internacionales como, por ejemplo, el precio del petróleo crudo, que impactan directamente en el presupuesto del Gobierno, o el precio de los bienes primarios agropecuarios, o el nivel de desempleo en las áreas urbanas y rurales. No necesariamente están bajo el control del Gobierno, y todas podrán impactar significativamente en la presión sobre los bosques naturales. Los resultados de la próxima elección presidencial (marzo 2017) plantean una incógnita, y las prioridades del gobierno futuro están por definirse. Si se reduce la atención hacia los asuntos ambientales en general o al PA de REDD+, así como si las asignaciones del presupuesto para los programas como ATPA y MSP, entonces la probabilidad de mantener o incrementar la reducción de deforestación en Ecuador se verá afectada negativamente. | Se coordinará con el MAE para hacer los cálculos necesarios.
4 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO . M4.0 Reducción de emisiones por el uso del suelo, reforestación, reducción de la deforestación, y mediante manejo forestal sostenible y conservación y mejoramiento de las reservas forestales de carbono. | GCF | GCF Ob. 3.M4.1.b | b) Costo por tCO2e. |  | Nacional | Cuantitativo | Costo USD por tCO2e. |  |  | Proyecto | Proyecto | b) Por determinarse. | 2017 | b) Por determinarse. | Confirmar con C4 | Confirmar con C4 | Promedio de US$5,53 por tCO2e. |  | Metodología utilizada. | MAE - SCC |  | Las causas directas e indirectas de la deforestación podrán evolucionar muy rápidamente. Varias sufren fuertes influencias de los factores internacionales como, por ejemplo, el precio del petróleo crudo, que impactan directamente en el presupuesto del Gobierno, o el precio de los bienes primarios agropecuarios, o el nivel de desempleo en las áreas urbanas y rurales. No necesariamente están bajo el control del Gobierno, y todas podrán impactar significativamente en la presión sobre los bosques naturales. Los resultados de la próxima elección presidencial (marzo 2017) plantean una incógnita, y las prioridades del gobierno futuro están por definirse. Si se reduce la atención hacia los asuntos ambientales en general o al PA de REDD+, así como si las asignaciones del presupuesto para los programas como ATPA y MSP, entonces la probabilidad de mantener o incrementar la reducción de deforestación en Ecuador se verá afectada negativamente. | Se coordinará con el MAE para hacer los cálculos necesarios.
5 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO M5.0 Sistemas institucionales y regulatorios fortalecidos. | GCF | GCF Ob. 4. M5.1.a | a) Número de políticas, instituciones, mecanismos de coordinación y marcos regulatorios que mejoran los incentivos planificación y desarrollo bajos en emisiones y su implementación eficaz. |  | 6 provincias y 12 cantones amazónicos, 5 comunidades indígenas | Cuantitativo | Número de políticas, instituciones, mecanismos de coordinación y marcos regulatorios. |  |  | Proyecto | Proyecto | a) Los PDOT incluyen alguna información ambiental pero no incluyen acciones para reducir las emisiones de GEI. Además, no están realmente operativos, y no están articulados entre sí. | 2014 (Fecha de Formulación del PDOT) | a) Al menos 9 instrumentos para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. en construcción. | a) 18 PDOT elaborados y 5 planes de vida instrumentos para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. | Seguimiento a la implementación de los PDOT. | Seguimiento a la implementación. |  | Ordenanza de aprobación PDOT y 5 documentos de planes de vida. | Punto Focal MAE. |  | Las causas directas e indirectas de la deforestación podrán evolucionar muy rápidamente. Varias sufren fuertes influencias de los factores internacionales como, por ejemplo, el precio del petróleo crudo, que impactan directamente en el presupuesto del Gobierno, o el precio de los bienes primarios agropecuarios, o el nivel de desempleo en las áreas urbanas y rurales. No necesariamente están bajo el control del Gobierno, y todas podrán impactar significativamente en la presión sobre los bosques naturales. Los resultados de la próxima elección presidencial (marzo 2017) plantean una incógnita, y las prioridades del gobierno futuro están por definirse. Si se reduce la atención hacia los asuntos ambientales en general o al PA de REDD+, así como si las asignaciones del presupuesto para los programas como ATPA y MSP, entonces la probabilidad de mantener o incrementar la reducción de deforestación en Ecuador se verá afectada negativamente. | En coordinación con la Institución rectora de la Planificación (Secretaría Técnica Planifica Ecuador) se formulará las Guías para formulación/actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, Cantonal, y Parroquial, asegurando la incorporación de enfoque de cambio climático y producción sostenible. Se formulan insumos adicionales como parte de estas Guías, como la caja de herramientas que entre otros ámbitos contiene criterios de cambio climático.
6 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO M5.0 Sistemas institucionales y regulatorios fortalecidos. | GCF | GCF Ob. 4. M5.1 b | b) Número de mecanismos nacionales institucionalizados. |  | Nacional | Cuantitativo | Número |  |  | Proyecto | Proyecto | b) Los Planes de Vida incluyen alguna información ambiental pero no incluyen acciones para reducir las emisiones de GEI. | 2017 | b) Al menos 1 mecanismos nacionales institucionalizados y en funcionamiento (CICC o uno relacionado con los productos libres de deforestación). | b) Al menos 1 mecanismo nacional institucionalizados y en funcionamiento, y otro mecanismo nacional en desarrollo (CICC o uno relacionado con los productos libres de deforestación). | b) Al menos 2 mecanismos nacionales institucionalizados (CICC y uno relacionado con los productos libres de deforestación). | b) Al menos 2 mecanismos nacionales institucionalizados y en funcionamiento (CICC y uno relacionado con los productos libres de deforestación). | Se recomienda eliminar la información en paréntesis porque ya se menciona al CICC en el indicador siguiente, lo cual es confuso. | Acuerdo de creación de los mecanismos nacionales. | MAE, MAG |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de estos mecanismos. | Se realizarán reuniones participativas de trabajo con actores claves identificados desde MAE y MAG para generar estos espacios de concertación y establecer hojas de ruta que conlleven al establecimiento de estos mecanismos nacionales.
7 | Contribuir a una senda de desarrollo sostenible bajo en emisiones a través del desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza, y de un conjunto de políticas públicas e instrumentos financieros y económicos para el uso sostenible de la tierra que permitan hacer frente a las principales causas y agentes de deforestación y degradación de bosque en el Ecuador (FVC). | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO M5.0 Sistemas institucionales y regulatorios fortalecidos. | GCF | GCF Ob. 4. M5.1 c | Un mecanismo institucionalizado para un diálogo nacional sobre el cambio climático: Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). |  | Nacional | Cuantitativo | Número |  |  | Proyecto | Proyecto | N/A | 2017 | N/A |  |  | c)1 mecanismo institucionalizado para un diálogo nacional sobre el cambio climático: Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). |  | Acuerdo de creación del CICC. | MAE |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de estos mecanismos. | Se realizarán reuniones participativas de trabajo con actores claves identificados desde MAE y MAG para avanzar en el trabajo del CICC.
8 | IMPACTO A NIVEL DEL FONDO M9.0 Mejor manejo de tierras y bosques. | 2’025.318 ha de tierra o bosques bajo manejo mejorado y eficaz que contribuye a reducciones de las emisiones de CO2. | GCF | GCF Ob. 5. M 9.1 | Número de Hectáreas de tierra o bosques bajo manejo mejorado y eficaz que contribuye a reducciones de las emisiones de CO2 (acumulativas, del PSB, ATPA y Fondos de Agua). |  | Provincia, cantón, parroquia | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Proyecto | Proyecto | En total, 1’713.879 ha: El PSB tiene 1,48 millones de ha bajo conservación, 110.911 para manejo forestal sostenible, y 70.000 ha bajo programas de restauración; ATPA-MAGAP contribuye al manejo mejorado y eficaz de los sistemas agroforestales en 7.260 ha; Los 3 fondos de agua en 83.201 ha. | 2017 | En total, 1’889.229 ha: El PSB tiene 1,487 millones de ha bajo conservación, 177.027 para manejo forestal sostenible, y 107.500 ha bajo programas de restauración; ATPA contribuye al manejo mejorado y eficaz de los sistemas agroforestales en 30.000 ha; Los 3 fondos de agua en 250.396 ha. | Conservación: 159.557,63 ha Restauración: 15.000 ha MFS: 75,077 ha | Conservación: 159.557,63 ha Restauración: 15.000 ha MFS: 84,039 ha | *En total, 2’025.318 ha. El PSB tiene 1,5 millón de ha bajo conservación, 203.911 para manejo forestal sostenible, y 145.000 ha bajo programas de restauración; *ATPA contribuye al manejo mejorado y eficaz de los sistemas agroforestales en 45.000 ha; y *Los 3 fondos de agua en 285.823 ha. | Conservación: 159.557,63 ha Restauración: 15.000 ha MFS: 140.000 ha Fondos de agua: 285.823 ha | Reportes SEMOP, informes PSB, informes SNRF, Informes Fondos de agua | PSB - MAE, SNRF, DNF |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. ● Las nuevas inversiones en los proyectos estratégicos se alinean con los PDOT y Planes de Vida en las áreas de intervención. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de los planes para el uso del suelo. ● Si las inversiones estratégicas públicas y privadas no se alinean con los PDOT y planes de vida, entonces estos instrumentos perderán su credibilidad y eficacia. | El Componente 3 contribuye hectáreas de conservación y bioemprendimientos de Fondos de agua y PSB.
9 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 1: Inversión en políticas habilitantes para reducir los factores impulsores de la deforestación y sus emisiones asociadas. | Número de instrumentos para planificar: PDOT provinciales: 6. PDOT cantonales: 12. Planes de Vida: 5. | GCF | GCF.Re.1.1. | Número de instrumentos para planificar el uso del suelo y Planes de Vida fortalecidos que incluyan políticas y acciones para la mitigación del cambio climático. |  | 6 provincias, 12 cantones, 5 comunidades indígenas. | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 1 | Técnicos del C1 | ● PDOT provinciales: 1. ● PDOT cantonal: 1. ● Planes de Vida: 0. | 2014 (Fecha de Formulación del PDOT) | a) Al menos 9 instrumentos para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. en construcción | a) 18 PDOT elaborados y 5 planes de vida instrumentos para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. | Seguimiento a la implementación | Seguimiento a la implementación |  | Ordenanza de aprobación PDOT y 5 documentos de planes de vida. | Punto Focal MAE y GADs. |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. ● Las nuevas inversiones en los proyectos estratégicos se alinean con los PDOT y Planes de Vida en las áreas de intervención. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de los planes para el uso del suelo. ● Si las inversiones estratégicas públicas y privadas no se alinean con los PDOT y planes de vida, entonces estos instrumentos perderán su credibilidad y eficacia. | Guías PDOT implementación. Contactar Carina Salinas del MAE para aclarar cuáles son. Esmeraldas es uno. Consultar Guía de Cambio Climático.
10 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 1: Inversión en políticas habilitantes para reducir los factores impulsores de la deforestación y sus emisiones asociadas. | A nivel nacional, la “Guía de Contenido y Procesos para la formulación, desarrollo y ordenamiento en provincias, cantones y parroquias” incluirá lineamientos para el CC. | GCF | GCF.Re.1.2 | Inclusión a nivel nacional de la “Guía de Contenido y Procesos para la formulación, desarrollo y ordenamiento en provincias, cantones y parroquias”. |  | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  | Criterios de cambio climático en las guías PDOT. Documento para la caja de herramientas de las guías PDOT que contemplen Cambio Climático. | Componente 1 | Técnicos del C1 | A nivel nacional, la “Guía de Contenido y Procesos para la formulación, desarrollo y ordenamiento en provincias, cantones y parroquias” no incluye lineamientos para el CC: 0 | Guías PDOT 2014. | Guías provincial, cantonal y parroquial con contenidos de cambio climático. | Seguimiento a la implementación | Seguimiento a la implementación | A nivel nacional, la “Guía de Contenido y Procesos para la formulación, desarrollo y ordenamiento en provincias, cantones y parroquias” incluirá lineamientos para el CC. |  | Guías PDOT, documento de criterios de cambio climático. | Punto Focal MAE y GADs. |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. ● Las nuevas inversiones en los proyectos estratégicos se alinean con los PDOT y Planes de Vida en las áreas de intervención. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de los planes para el uso del suelo. ● Si las inversiones estratégicas públicas y privadas no se alinean con los PDOT y planes de vida, entonces estos instrumentos perderán su credibilidad y eficacia. | Talleres y reuniones técnicas con Senplades, MAE, mesa Reverdecer Ecuador Diseño de herramienta de cambio climático.
11 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 1: Inversión en políticas habilitantes para reducir los factores impulsores de la deforestación y sus emisiones asociadas. | Al menos 5 instrumentos para la coordinación legal y 6 acuerdos interinstitucionales institucionalizados y en funcionamiento a nivel nacional y territorial para REDD+. | GCF | GCF.Re.1.3 | Número de instrumentos para la coordinación legal a nivel nacional y territorial para REDD+. |  | Nacional | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 1 | Técnicos del C1 | Hay instrumentos para la coordinación legal a nivel nacional y territorial, pero no para REDD+. | 2017 | Al menos 2 instrumentos | Al menos 3 instrumentos | Al menos 5 instrumentos | Al menos 5 instrumentos para la coordinación legal y 6 acuerdos interinstitucionales institucionalizados y en funcionamiento a nivel nacional y territorial para REDD+. | Confirmar la relación entre los instrumentos y los acuerdos interinstitucionales para establecer las metas anuales. | Instrumentos y acuerdos: Documento CC para Guías PDOT, Plan Integral Amazónico con Criterios ambientales (Acuerdo ministerial). Guías con Criterios ambientales | Punto Focal MAE y GADs. |  | Factores de Éxito (o riesgos): ● Continuidad de la voluntad política de las instituciones y actores. ● Las nuevas inversiones en los proyectos estratégicos se alinean con los PDOT y Planes de Vida en las áreas de intervención. Hipótesis: ● La falta de voluntad política podría frenar el desarrollo o impedir la aprobación o implementación de los planes para el uso del suelo. ● Si las inversiones estratégicas públicas y privadas no se alinean con los PDOT y planes de vida, entonces estos instrumentos perderán su credibilidad y eficacia. | Elaboración de instrumentos y acuerdos, estrategias de articulación intersectorial para elaboración de instrumentos y acuerdos. Alcance no se definió, está abierto para definir más adelante. Por trabajar.
12 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 2: Implementación de incentivos financieros y económicos para la transición hacia sistemas productivos agropecuarios sostenibles en las áreas no forestales. | Al menos 45.000 ha convertidas en sistemas productivos sostenibles en las áreas priorizadas del proyecto. | GCF | GCF.Re.2.1 | # de ha en transición hacia sistemas productivos sostenibles en áreas deforestadas exitosamente. |  | 6 provincias | Cuantitativo | Área - Hectáreas |  |  | Componente 2 | Técnicos de cada commodity. | 7.260 ha, de las cuales son pastizales: ● Amazonía norte: 1.655 ha. ● Amazonía central: 467 ha. ● Amazonía sur: 298 ha. | 2017 | 10000 | 20000 | 30000 | *Al menos 45.000 ha convertidas en sistemas productivos sostenibles en las áreas priorizadas del proyecto. |  | Reportes trimestrales de las Escuelas de Campo | Operadores de Escuelas de campo, ATPA |  | Factores de Éxito (o riesgos) Los productores mantienen su compromiso con la transformación hacia la producción sostenible. La voluntad de los negocios particulares para comprometerse con las compras responsables. Hipótesis Ya que la participación es voluntaria, si los productores no participan o abandonan su compromiso antes de consolidar la transición, entonces los logros serán limitados o poco permanentes. Si las compañías privadas no se comprometen con las compras responsables, entonces no habrá incentivos por el lado de la demanda para los productores, y las prácticas mejoradas seguirán dependiendo fuertemente de los incentivos y políticas del Gobierno. | Escuelas de campo para acompañar a los productores en la transición a sistemas de producción sostenible
13 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 2: Implementación de incentivos financieros y económicos para la transición hacia sistemas productivos agropecuarios sostenibles en las áreas no forestales. | Al menos 4 productos tendrán la certificación de que son libres de deforestación. | GCF | GCF.Re.2.2 | Número de productos con certificación de estar libres de deforestación y con trazabilidad. |  | 6 provincias | Cuantitativo | Número de Productos. |  |  | Componente 2 | Técnica de trazabilidad y certificación | 0 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Certificación, Sistema de información del Programa | Agrocalidad, MAE |  | Los productores mantienen su compromiso con la transformación hacia la producción sostenible. | Esquemas de certificación libres de deforestación, RSPO.
14 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 2: Implementación de incentivos financieros y económicos para la transición hacia sistemas productivos agropecuarios sostenibles en las áreas no forestales. | Existen una resolución de SERCOP: “los volúmenes de compra serán medidos para saber el impacto de esta medida”. | GCF | GCF.Re.2.3 | Existencia de una resolución del servicio nacional para la contratación pública (SERCOP) que incluye y prioriza las adquisiciones de productos libres de deforestación. |  | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  | Si o No | Componente 4 ojo COMPONENTE 2 | Especialista en Finanzas Sostenibles.// Especialista en Comercialización OJO | No existe tal resolución de SERCOP. | 2017 | La estrategia está en construcción. | La estrategia está aprobada. | Sí | * Existen una resolución de SERCOP: “los volúmenes de compra serán medidos para saber el impacto de esta medida”. |  | Resolución del SERCOP. | SERCOP, MAE, MAG |  | SERCOP tiene interés en trabajar con adquisiciones de productos libres de deforestación. | Se trabajará en la estrategia de manera participativa con MAE y MAG, una vez que se cuente con el Concepto País de producción sostenible y libre de deforestación.
15 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 2: Implementación de incentivos financieros y económicos para la transición hacia sistemas productivos agropecuarios sostenibles en las áreas no forestales. | 75.000 beneficiarios directos han hecho la transición hacia la producción sostenible. | GCF | GCF.Re.2.4 | Número de beneficiarios que hacen su transición exitosamente hacia sistemas productivos sostenibles en áreas deforestadas. |  | 6 provincias | Cuantitativo | Número de beneficiarios. |  |  | Componente 2 | Técnicos del C2 | N/A | 2017 | 16500 | 33000 | 50000 | * 75.000 beneficiarios directos han hecho la transición hacia la producción sostenible. | 60.000 beneficiarios directos han hecho la transición a producción sostenible (de acuerdo a estadísticas del INEC hay un promedio de 4.24 miembros por cada familia amazónica, se van a intervenir en 15.000 fincas , entonces los beneficiarios serían 60.000) | Reportes trimestrales de las Escuelas de Campo | Operadores de Escuelas de campo, ATPA |  | Beneficiarios se comprometen a migrar a una producción sostenible | Escuelas de campo para acompañar a 15.000 productores y sus familias en la transición hacia producción sostenible
16 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 3: Mecanismos financieros y no financieros para la restauración, conservación y conectividad. | Al menos 14,500ha adicionales que reciben apoyo del PSB para la conservación, 93000ha el manejo forestal y 15000ha restauración forestales sostenibles. | GCF | GCF.Re.3.1 | # de hectáreas adicionales que reciben apoyo del PSB para la conservación, el manejo, y restauración forestales sostenibles. |  | Áreas PSB | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos del C3 | 1,48 millón de ha, 110.911 de ha y 70.000 de ha, respectivamente. | 2017 | Conservación: 159.557,63 ha MFS: 20.000 ha Restauración: 2.422 ha | Conservación: 159.557,63 ha MFS: 50.000 ha Restauración: 10.000 ha | Conservación: 159.557,63 ha MFS: 100.000 ha Restauración: 15.000 ha | Conservación: 159.557,63 ha MFS: 140.000 ha Restauración: 15.000 ha | Conservación: 159.557,63 ha MFS: 140.000 ha Restauración: 15.000 ha | Reportes de Socio Bosque, Programa Nacional de Restauración, SAF | MAE PSB - PNR - DNF |  | El PSB mantiene sus anteriores compromisos pese a la reducción del presupuesto del Gobierno. Los propietarios de bosques siguen interesados en buscar el apoyo del PSB para los programas de conservación, manejo forestal sostenible y restauración. Los actores locales tienen interés en las actividades de conservación, restauración y manejo sostenible en el área de intervención. El MAE define un manejo forestal sostenible en el cual se incluyan a las comunidades indígenas, no solo a pequeños y medianos propietarios. La meta podrá ser alcanzada siempre y cuando se trabaje con comunidades indígenas (debido a extensión de sus predios). | Conservación: Monitoreo de cobertura vegetal cada 2 años - PSB, y monitoreo para validación anual a través de la herramienta Global Forest Watch - PROAmazonía. Restauración: informes técnicos de monitoreo del PNR con visitas anuales al área. Manejo forestal sostenible: planes de aprovechamiento del SAF, asesoría técnica a comunidades indígenas con quienes se está apoyando con proyectos de restauración, bioemprendimientos, producción sostenible, conservación.
17 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 3: Mecanismos financieros y no financieros para la restauración, conservación y conectividad. | 2.750 ha adicionales de Bosques Secos del Sur y Valles bajo PSB. | GCF | GCF.Re.3.2 | # de hectáreas adicionales de Bosques Secos del Sur y Valles bajo PSB. |  | Fondo de agua, cuencas hidrográficas. | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos del C3 | 4000ha. | 2016 | 0 | 2750 | 2750 | 2750 |  | Ordenanza de áreas de protección hídrica | Fondos de agua |  | El PSB mantiene sus anteriores compromisos pese a la reducción del presupuesto del Gobierno. Los propietarios de bosques siguen interesados en buscar el apoyo del PSB para los programas de conservación, manejo forestal sostenible y restauración. Los actores locales tienen interés en las actividades de conservación, restauración y manejo sostenible en el área de intervención. Los GAD mantienen su interés de conservación a través de la expedición de ordenanzas de protección de áreas hídricas. FORAGUA trabaja en bosque seco. | 2750 ha están incluidas en el total (ya sea en restauración, conservación o manejo sostenible forestal)
18 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 3: Mecanismos financieros y no financieros para la restauración, conservación y conectividad. | 285.823 ha, que representan el 76% de las áreas totales de intervención. | GCF | GCF.Re.3.3 | # de hectáreas y % de áreas totales de cuencas hidrográficas manejadas por los 3 fondos de agua, donde se implementan acciones REDD+. |  | Fondo de agua, cuencas hidrográficas. | Cuantitativo | Área de Hectáreas y % de áreas totales. | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos del C3 | Los 3 fondos de agua están tomando acciones REDD+ en 83.201 ha, que representan el 22% de sus áreas totales de intervención. | 2016 | 133.400 ha adicionales a línea base | 194.168 ha adicionales a línea base | 202.622 ha adicionales a línea base | Meta: 285.823 ha, que representan el 76% de las áreas totales de intervención. |  | Informes Trimestrales de Fondos de agua. Ordenanzas de áreas de protección hídrica y acuerdos de conservación | FONAG, FONAPA y FORAGUA |  | Los fondos de agua y sus constituyentes se mantienen interesados y activos en la conservación y restauración de las cuencas hídricas priorizadas. | Nuevos convenios con los GADs y búsqueda de acuerdos de conservación.
19 | IMPACTO A NIVEL DEL PROYECTO Resultado 4: Implementación de instrumentos habilitantes para reducir los factores impulsores de la deforestación y sus emisiones asociadas. | a) El sistema de gestión para las medidas y acciones REDD+ está operativo. b) El SNMB está institucionalizado y un tercer BUR con Anexo REDD fue presentado a la CMNUCC en 2020. c) El SIS está operativo y un tercer resumen de la información se presentó a la CMNUCC en 2020. d) El FREL se presentó a la CMNUCC en el año 2020 y se evaluó. e) El Fondo Ambiental Nacional está operativo y maneja los fondos REDD+. | GCF | GCF.Re.4.1 | Número de sistemas e instrumentos habilitantes disponibles. | b) El SNMB está institucionalizado y vinculado con el Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y el Sistema de Trazabilidad Forestal c) El SIS está operativo y generando información para preparar los resúmenes de información de forma periódica d) El FREL se presentó a la CMNUCC en el año 2020 y se evaluó y al Anexo Técnico de REDD+ fue presentado a la CMNUCC junto con el BUR e) El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) está operativo y maneja los fondos REDD+ | Nacional | Cuantitativo | Número de sistemas e instrumentos. |  |  | Coordinadora del componente 4 Coordinadora FAO-PROAmazonía | Especialista Técnica en Procesos y Sistemas REDD+, Especialista Técnico en Seguimiento y Monitoreo de Medidas y Acciones REDD+, Especialista Técnico en Salvaguardas, Especialista Técnico en Economía Ambiental, Especialista Técnica en Procesos y Automatización FAO-ProAmazonía. | a) El sistema de medidas y acciones REDD+ está diseñado pero no está totalmente operativo b) El SNMB está operativo pero aún no institucionalizado. c) El SIS está conceptualizado y diseñado metodológicamente, y el borrador del primer resumen de la información sobre las salvaguardas está aprobándose. d) El FREL de la deforestación se presentó a la CMNUCC y se evaluó. El anexo técnico de REDD se entregó con el primer BUR en 2016. e) El nuevo Fondo Ambiental Nacional está creándose. | a) 2017 b) 2017 c) 2017 d) 2016 e) 2016 | a) El sistema de gestión para las medidas y acciones REDD+ se encuentra diseñado b) Modelo de gestión del SNMB desarrollado c) SIS diseñado d) Mejores datos sobre las actividades para FREL. e) El FIAS está operativo y maneja los fondos REDD+. | a) Primera versión del sistema de medidas y acciones REDD+ está desarrollado y en pruebas. b) SNMB con procesos levantados, validados, y aprobados. c) Primera versión del SIS desarrollada y en pruebas. d) FREL presentado y evaluado técnicamente por los expertos de la CMNUCC e) El FIAS está operativo y maneja los fondos REDD+. | a) El sistema de gestión para las medidas y acciones REDD+ está operativo y reportando. b) El SNMB está vinculado con el Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Sistema de Trazabilidad Forestal c) El SIS está operativo y reportando. d) Anexo Técnico de REDD+ presentado a la CMNUCC e) El FIAS está operativo y maneja los fondos REDD+. | a) El sistema de gestión para las medidas y acciones REDD+ está operativo y reportando b) El SNMB está institucionalizado c) El SIS está operativo y un tercer resumen de la información se presentó a la CMNUCC en 2022. d) Anexo Técnico de REDD+ evaluado por los expertos de la CMNUCC junto con el BUR e) El FIAS está operativo y maneja los fondos REDD+. |  | Sistema operativo, y entregando reportes de forma periódica. Sistemas articulados y entregando información con datos validados y verificados. Modelo de Gestión del SNMB validado Informe de Nivel de Referencia Anexo Técnico de REDD+ Segundo y Tercer resumen de información presentados a la CMNUCC | a) Puntos Focales REDD+ (MAE) DGCO, (SCC), (SUIA), (SUIA) b) MAE: (SUIA) (SPN) (CGPA) (DNF-ProAmazonía) / CGINA-MAG c) (SCC) (SUIA) (SUIA) d) (SCC) (SPN) (SUIA) e) SCC. |  | Factores de Éxito (o riesgos) La disponibilidad de recursos para los RBP de REDD+ en cumplimiento con el Marco de Varsovia para REDD+. Hipótesis: Si no se concretan los RBP para REDD+, la implementación de los requisitos del Marco de Varsovia quedará sin propósito. | a,b,c) Levantamiento de procesos, diseño y arquitectura de los sistemas. Automatización e inter-operatividad, Inter-operatividad entre sistemas. d) Reuniones técnicas, talleres de validación.
20 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 1.1 Los PDOT y Planes de Vida actualizados e implementados con criterios y acciones de CC. | * PDOT provinciales: 6 *PDOT cantonales: 12 *Planes de Vida: 5 adicional fortalecidos que incluyan políticas y acciones para la mitigación del cambio climático. | GCF | GCF. Re.1. Pr.1. | Número adicional de PDOT y Planes de Vida fortalecidos que incluyan políticas y acciones para la mitigación del cambio climático. |  | 6 provincias, 12 cantones, 5 comunidades indígenas. | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 1 | Técnico y especialista de Planificación Territorial. | PDOT provinciales: 1. PDOT cantonales: 1. Planes de Vida: 0. | 2014 (Fecha de Formulación del PDOT) | PDOT provinciales: 3. PDOT cantonales: 6. Planes de Vida: 2. Elaborados para la para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. | a) 18 PDOT elaborados y 5 planes de vida instrumentos para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. | Seguimiento a la implementación. | PDOT provinciales: 6. PDOT cantonales: 12. Planes de Vida: 5. Implementados para planificación del uso del suelo (PDOT, planes de vida) vinculados con el ordenamiento y los objetivos de mitigar el cambio climático. |  | Ordenanza de aprobación PDOT y 5 documentos de planes de vida. | Punto Focal MAE, SENPLADES. |  | Factores de Éxito (o riesgos) La disponibilidad de recursos para los RBP de REDD+ en cumplimiento con el Marco de Varsovia para REDD+. Hipótesis: Si no se concretan los RBP para REDD+, la implementación de los requisitos del Marco de Varsovia quedará sin propósito. | Guías PDOT implementadas.
21 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 1.2. Fortalecimiento de capacidades locales para la supervisión de la planificación y zonificación del uso del suelo. | * 300 funcionarios públicos y 350 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 60% y 40% de hombres y mujeres, respectivamente. | GCF | GCF. Re.1.Pr.2. | # de funcionarios públicos y líderes de comunidades indígenas capacitados en el monitoreo de los planes de uso del suelo y ordenamiento, desagregados por género. |  | 6 provincias, 12 cantones, 5 comunidades indígenas | Cuantitativo | Número y % |  |  | Componente 1 | Técnico y especialista de Planificación Territorial | 30 funcionarios públicos y 20 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 80% y 20% de hombres y mujeres, respectivamente. |  | 150 funcionarios públicos y 100 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 70% y 30% de hombres y mujeres, respectivamente. | 200 funcionarios públicos y 150 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 70% y 30% de hombres y mujeres, respectivamente. | 250 funcionarios públicos y 250 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 70% y 30% de hombres y mujeres, respectivamente. | Meta: * 300 funcionarios públicos y 350 líderes de comunidades indígenas, incluyendo un 60% y 40% de hombres y mujeres, respectivamente. |  | Certificados de aprobación y registro de asistencia a talleres. | Punto Focal MAE, MAG, GADs. |  | Participación de funcionarios públicos y lideres comunitarios interesados en los temas de planificación territorial. | Programa de capacitación y metodología de talleres.
22 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 1.3 Fortalecer el control forestal. | Una certificación de origen. | GCF | GCF. Re.1.Pr.3.a | Existencia de una certificación de origen. | Existencia de un certificado de origen | Nacional | Cuantitativo | Número | Fases: elaboración, aprobación, implementación |  | Componente 3 | Técnicos C3. | No | 2016 | Propuesta de certificado de origen elaborada. | Propuesta de certificado de origen aprobada. | Propuesta de certificado de origen en implementación. | Sí (1) |  | Acuerdo Ministerial, Pilotajes, Herramientas con principios, criterios e indicadores | DNF -MAE. |  | MAE está dispuesto a trabajar en el desarrollo de una certificación de origen. Los productores y empresas madereras tienen interés en aplicar a un certificado de madera de origen legal. | Implementación de la normativa: Acuerdo Ministerial, establecer plan para la aplicación del reconocimiento de origen, pilotajes y sistematización. Realizado bajo el convenio FAO-PROAmazonía
23 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 1.3 Fortalecer el control forestal. | Un sistema de trazabilidad forestal. | GCF | GCF. Re.1.Pr.3.b | Existencia de un sistema de trazabilidad forestal. |  | Nacional | Cuantitativo | Número | Fases: elaboración, aprobación, implementación |  | Componente 3 | Técnicos C3. | No | 2016 | Propuesta de sistema de trazabilidad forestal elaborada. | Propuesta de un sistema de trazabilidad forestal aprobada. | Propuesta de un sistema de trazabilidad forestal en implementación. | Sí (1) |  | Reportes SAF, equipamientos, capacitaciones, sistematización, informe de control forestal. | DNF - MAE. |  | MAE está dispuesto a trabajar en el desarrollo de un sistema de trazabilidad forestal. | La estrategia contempla algunos elementos complementarios: reestructura del SAF, equipamiento y repotenciación de los puestos de control forestal, capacitación, normativa, generación de información.
24 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 1.3 Fortalecer el control forestal. | 106 personas, incluyendo 42 mujeres capacitadas en el control forestal, por género. | GCF | GCF. Re.1.Pr.3.c | # personas capacitadas en el control forestal, por género. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número | Personas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | c) 64 personas, incluyendo 19 mujeres. | 2016 | 0 | Meta: c) 106 personas, incluyendo 42 mujeres. | Meta: c) 106 personas, incluyendo 42 mujeres. | 106 personas, incluyendo 42 mujeres. |  | Informes de talleres, registros, desagregación por sexo, edad, autoidentificación étnica, perfil de entrada y salida, resultados de seguimiento de capacitaciones. | DNF - MAE. |  | MAE está dispuesto a trabajar en una estrategia de capacitación en control forestal, y los beneficiarios de la capacitación participan activamente en las actividades programadas. | Fortalecimiento de capacidades a través de talleres. Aplicación de los formatos estándares para registros. Diseño y aplicación de un mecanismo de seguimiento de los resultados / impacto de la capacitación a los capacitados.
25 | PRODUCTOS DEL PROYECTO:1.4 Estructuras formales interinstitucionales de coordinación dentro del marco de planes de ordenamiento, planes de vida, y zonificación del uso del suelo. | Una herramienta en base a la Web para la planificación y monitoreo del uso del suelo, vinculando todos los PDOT, Planes de Vida y planes IFM conjuntamente, y conectados con el SNMF de MAE y el SNI de SENPLADES. | GCF | GCF. Re.1.Pr.4.a | Una herramienta en base a la Web para la planificación y monitoreo del uso del suelo, vinculando todos los PDOT, Planes de Vida y planes IFM conjuntamente, y conectados con el SNMF de MAE y el SNI de SENPLADES. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 1 | Técnico y especialista de Planificación Territorial. | a) No: Los PDOT, Planes de Vida y planes IFM se elaboran en el papel, no están vinculados entre sí, no se someten a monitoreo y no se conectan con el SNMF del MAE ni el SNI de SENPLADES. | 2014 (Fecha de Formulación del PDOT) | Identificación de necesidades y situación actual de los SIL en los 18 GAD. SIL implementados en dos GAD: GADC de Morona y GADP de Morona Santiago | SIL diseñados en GAD. | Interoperabilidad SIL con sistemas de MAE y MAG. | Si. |  | Procesos institucionales del GAD interconectados con planificación y monitoreo del uso del suelo y ministerios. | Punto Focal MAE, MAG, GAD, SENPLADES. |  | Los GAD presentan interés en conformación del SIL. | Levantamiento de necesidades y situación actual de los SIL en los 18 GAD. Definición de la necesidad de actualizar el SIGAD. Estrategia de fortalecimiento de estos sistemas.
26 | PRODUCTOS DEL PROYECTO:1.4 Estructuras formales interinstitucionales de coordinación dentro del marco de planes de ordenamiento, planes de vida, y zonificación del uso del suelo. | 3 plataformas de coordinación regionales y 2 intersectoriales. | GCF | GCF. Re.1.Pr.4.b | Número de plataformas regionales e intersectoriales de coordinación establecidas y operativas. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 1 | Técnico y especialista de Planificación Territorial. | b) 0 | 2017 | 3 plataformas de coordinación regionales y 1 intersectorial. | 3 plataformas de coordinación regionales y 1 intersectorial. Son 6 plataformas provinciales y una regional | 3 plataformas de coordinación regionales y 2 intersectorial. | b) 3 plataformas de coordinación regionales y 2 intersectoriales. 6 plataformas provinciales y una regional | 6 plataformas provinciales y una regional | Acuerdos intersectoriales y actas de reunión. | Punto Focal MAE, MAG. |  | Decisión política e institucional de conformar la plataforma. Sostenibilidad a la plataforma. | Propuesta de Plataforma interinstitucional STCTEA. Fortalecimiento de Plataformas existentes. Regionales son las mismas del GEF (los 4 commodities). Intersectoriales sería con el CTEA (se está trabajando en la propuesta)
27 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.1 Provisión de incentivos para el período de transición hacia la producción sostenible. | 45.000 ha apoyada por ATPA y 45.000 ha que implementa medidas compatibles con REDD+. | GCF | GCF. Re.2.Pr.1.a | Área (ha) apoyada por ATPA y Área (ha) que implementa medidas compatibles con REDD+. | 45.000 hectáreas apoyadas por MAG que implementa medidas compatibles con REDD+ (Se considera las mismas hectáreas apoyadas por MAG como hectáreas que implementan medidas de producción sostenible compatibles con REDD+) | Amazonía | Cuantitativo | Área - Hectáreas |  |  | Componente 2 | Técnicos C2. | a) 7.60 ha, y 3.630 ha. | 2017 | 30.000 ha y 30.000 ha. | 35.000 ha y 35.000 ha. | 40.000 ha y 40.000 ha. | 45.000 ha y 45.000 ha. | 45.000 hectáreas | Componente 2: Reportes trimestrales de los operadores de las Escuelas de Campo Componente 3: Se reportará por separado las áreas de bosque que estén en restauración o conservación dentro de fincas ATPA (C3) OJO DE DONDE VAN A OBTENER ESTO | ATPA, Operadores de escuelas de campo /Inec |  | ATPA recibe suficientes fondos del GdE y MAGAP para mantener su operación, pese a la reducción del presupuesto del gobierno debido a la caída del precio del petróleo. | Escuelas de campo para acompañamiento a productores en transición a producción sostenible.
28 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.1 Provisión de incentivos para el período de transición hacia la producción sostenible. | 250.000 beneficiarios adicionales, incluyendo, 50% de mujeres apoyados por ATPA gracias al FVC. | GCF | GCF. Re.2.Pr.1.b | # de beneficiarios adicionales apoyados por ATPA gracias al FVC. | # de beneficiarios indirectos de la transición a producción sostenible | Amazonía | Cuantitativo | Número de beneficiarios y % mujeres. |  |  | Componente 2 | Técnicos C2. | b) NA | 2017 | 120.000 beneficiarios, incluyendo 25% de mujeres. | 150.000 beneficiarios, incluyendo 30% de mujeres. | 200.000 beneficiarios, incluyendo, 40% de mujeres. | 250.000 beneficiarios, incluyendo, 50% de mujeres. |  | Informes trimestrales de operadores de escuelas de campo | ATPA / MAG Operadores de escuelas de campo |  | El ATPA / MAG trabaja por implementar en la gran mayoría de sus áreas de intervención las metodologías utilizadas para las zonas priorizadas de PROAmazonía. | Se recomienda emplear la población en las parroquias de intervención de PROAmazonía, se tomaran datos oficiales del INEC Beneficiarios directos e indirectos. Beneficiarios indirectos (# de fincas x 5). Metas fueron hechas por ATPA. El # total se refiere a gente que accede a incentivos de ATPA y fuera de ATPA.
29 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.1 Provisión de incentivos para el período de transición hacia la producción sostenible. | 450 planes MIF (90%) que integran la provisión de incentivos para reducir la deforestación. | GCF | GCF. Re.2.Pr.1.c | # y % de planes MIF que integran las disposiciones para reducir la deforestación. | # y % de planes de manejo de finca (ATPA, otras áreas de MAG, asociaciones de productores o certificadoras) que integran las disposiciones para reducir la deforestación. | Amazonía | Cuantitativo | Número y % |  |  | Componente 2 | Técnicos C2. | c) 10.% | 2017 | 300 / 50% | 350 / 60% | 400 / 80% | 450 / 90%. | 10.000 planes de finca 90% integran compromiso de los propietarios para reducir deforestación | Compromiso de no deforestación firmado beneficiarios propietarios de bosque. | ATPA, Operadores de escuelas de campo |  | El ATPA / MAG trabaja por implementar en todos sus PMIF las disposiciones de reducción de la deforestación. | Escuelas de campo para acompañamiento a productores en transición a producción sostenible.
30 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.1 Provisión de incentivos para el período de transición hacia la producción sostenible. | 12% de sostenibilidad financiera de fincas apoyadas por ATPA (TIR). | GCF | GCF. Re.2.Pr.1.d | Nivel de sostenibilidad financiera de fincas apoyadas por ATPA (TIR), donde se determinan los gastos e ingresos actuales y futuros de las fincas, y mejoran los indicadores económicos como VAN y TIR. | Nivel de sostenibilidad financiera de fincas apoyadas por MAG (TIR), donde se determinan los gastos e ingresos actuales y futuros de las fincas, y mejoran los indicadores económicos como VAN y TIR. | Amazonía | Cuantitativo | % TIR |  |  | Componente 2 | Técnicos C2. | TIR = 8% | 2017 | TIR = 10% | TIR = 10% | TIR = 11% | TIR = 12% |  | Datos económicos proporcionados por ATPA, a través de los PMIF. Datos proporcionados por los operadores de escuelas de campo (muestreo) | ATPA, Operadores de escuelas de campo |  | El ATPA / MAG realizar evaluaciones económicas permanentes de los productores y sus fincas como se establece en el PRODOC. | Escuelas de campo para acompañamiento a productores en transición a producción sostenible.
31 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.2 Promover la articulación e implementación de existentes incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles. | 5 incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. | GCF | GCF. Re.2.Pr.2.a | a) Número de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | a) 0/5 | 2017 | 0/5 | 0/5. | 4/5. | 5/5. |  | Acuerdos con el SRI y los GAD, hojas de ruta y productos esperados. | SRI, GAD. |  | El SRI avala el principio de que los incentivos tributarios deben reajustarse para incluir las disposiciones relacionados con la reducción de deforestación y otras consideraciones ambientales y sociales. | La empresa Consultora, realizará un barrido de los incentivos existentes para determinar los que son positivos o negativos para el ambiente, identificado los mismos, se efectuará una evaluación económica de los incentivos positivos para posteriormente presentar una propuesta al SRI sobre incentivos existentes que se alinean a REDD+ y que presenten un esquema simplificado para su aplicación. ( pienso que esta parte debe ir en medios de verificación :Resoluciones y/o ordenanzas oficializadas, pero creo que es mejor que el medio de verificación sea la propuesta)
32 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.2 Promover la articulación e implementación de existentes incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles. | XX USD/ XX USD montos anuales de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. Preguntar a C4 | GCF | GCF. Re.2.Pr.2.b | b) Montos anuales de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. |  | Amazonía | Cuantitativo | $USD/Año |  |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | b) Por det. usd / Por det. Usd. | 2017 | Coordinar la conformación de un equipo de trabajo entre PROAmazonía y Servicio de Rentas Internas | Definición de línea base y propuesta de incentivos tributarios existentes alineados al Plan de Acción REDD+ | Incremento de un 3% del monto por incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ en relación a la línea base. | Incremento de un 5% del monto por incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ en relación a la línea base | Incremento de un 5% del monto por incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ en relación a la línea base | Acuerdos con el SRI y los GAD, hojas de ruta y productos esperados. | SRI, GADS |  | El SRI avala el principio de que los incentivos tributarios deben reajustarse para incluir las disposiciones relacionados con la reducción de deforestación y otras consideraciones ambientales y sociales. | Debe definirse de manera conjunta entre el SRI, MAE, MAG la metodología de seguimiento y reporte. 2.2. b) Montos anuales de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU , no se solicita ninguna modificación. Sin embargo, es importante mencionar que para la definición de la línea base de esta actividad se ejecutará el estudio de gasto tributario (año 2020) que permitirá determinar los montos anuales de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles. Se considera una meta del 10% de los montos anuales sobre estos incentivos debido a que su implementación iniciará desde el 2021 y eso implica un proceso de difusión y capacitaciones tanto al SRI como a las organizaciones y productores.
33 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.2 Promover la articulación e implementación de existentes incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles. | XX acumulativos de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. Preguntar a C4 | GCF | GCF. Re.2.Pr.2.c | c) Acumulativos de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU. |  | Amazonía | Cuantitativo | $USD (acumulativo) |  |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | c) Por det. usd / Por det. Usd. | 2017 | Coordinar la conformación de un equipo de trabajo entre PROAmazonía y Servicio de Rentas Internas | Definición de línea base y propuesta de incentivos tributarios existentes alineados al Plan de Acción REDD+ | Incremento de un 3% en el monto asignado para incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ | Línea base del 2021 más el 2% del monto por incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ en relación a la línea base | Incremento de un 5% del monto por incentivos tributarios existentes alineados al Plan de acción REDD+ en relación a la línea base | Acuerdos con el SRI y los GAD, hojas de ruta y productos esperados. | SRI, GADS |  | El SRI avala el principio de que los incentivos tributarios deben reajustarse para incluir las disposiciones relacionados con la reducción de deforestación y otras consideraciones ambientales y sociales. | Debe definirse de manera conjunta entre el SRI, MAE, MAG la metodología de seguimiento y reporte. 2.3. c) Acumulativos de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles, a comparación de BAU, no se solicita ninguna modificación. Sin embargo, es importante mencionar que para la definición de la línea base de esta actividad se ejecutará el estudio de gasto tributario (año 2020) que permitirá determinar los montos anuales de los incentivos tributarios que permitan la transición hacia sistemas productivos sostenibles. Se considera una meta del 10% de los montos anuales sobre estos incentivos debido a que su implementación iniciará desde el 2021 y eso implica un proceso de difusión y capacitaciones tanto al SRI como a las organizaciones y productores.
34 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.3 Apoyar el rediseño de las líneas existentes de crédito público con condiciones financieras favorables para la producción sostenible. | 6 líneas de crédito públicas. | GCF | GCF. Re.2.Pr.3.a | Número de líneas de crédito. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | a) 0/6 | 2017 | a) 3/6 | a) 4/6 | a) 5/6 | a) 6/6 |  | Acuerdos con la banca pública en donde se incluyan líneas de crédito para producción sostenible. | BAN ECUADOR, CFN( creo que no), FIPRO. |  | BanEcuador avala la idea de reajustar las líneas de crédito público para incluir condiciones financieras favorables para la producción sostenible, pese al hecho de que esto podría reducir temporalmente el número y volumen de los créditos concedidos por BanEcuador. | 1. Actualización de los costos de producción de los diferentes cultivos ( con actores claves), 2. análisis de las líneas de crédito existente (plazo, monto, garantías, forma de pago) 3. Formulación de la(s) propuesta(s) 4. Retroalimentación de grupo de productores y organizaciones sobre la línea de crédito, 5. Presentación de la propuesta por parte del MAG a BanEcuador
35 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.3 Apoyar el rediseño de las líneas existentes de crédito público con condiciones financieras favorables para la producción sostenible. | XXX millones de usd / XXX millones de usd anuales de líneas de crédito para la producción agropecuaria sostenible que incorporan la disposición de reducir la deforestación. Preguntar a C4 | GCF | GCF. Re.2.Pr.3.b | Montos anuales de líneas de crédito para la producción agropecuaria sostenible que incorporan la disposición de reducir la deforestación, a comparación del # y los montos anuales de líneas de crédito sin disposiciones para reducir la deforestación en el sector agropecuario. |  | Amazonía | Cuantitativo | $USD/Año |  |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | b) 10,9 millones de usd / 1.392,9 millones de usd.(como estaba) Modificado propuesta: b) 0/38196559,84 | 2017 | b)Realizar alianzas estratégicas con los entes de control y sistema financiero público | b) Propuesta de líneas de crédito en los rubros priorizados por PROAmazonía | c) 2% de la cartera incorpora la disposición de reducir la deforestación en el sector agropecuario | c) 5% de la cartera incorpora la disposición de reducir la deforestación en el sector agropecuario | 5% de la cartera del Banco con criterios de sostenibilidad | Montos reportados anualmente. | BAN ECUADOR, ( creo que CFN, no) FIPRO |  | BanEcuador avala la idea de reajustar las líneas de crédito público para incluir condiciones financieras favorables para la producción sostenible, pese al hecho de que esto podría reducir temporalmente el número y volumen de los créditos concedidos por BanEcuador. | (ESTO SE ENCONTRABA EN EL DOCUMENTO Comparar los montos anuales de la línea base con los del 2017 y 2018, para proyectar la meta de cada año y la meta final.) SUGERENCIA: Con base al estudio realizado por la Agencia Francesa de Desarrollo en el 2019 menciona que el 1,9 % de la cartera de los bancos privados corresponde a productos financieros verdes existentes en el mercado, en las siguientes categorías: 60% de productos financieros para mitigar el cambio climático, 30% de productos financieros para adaptación de cambio climático, un 40% de productos financieros para financiamiento de prácticas de gestión ambiental y/o social, 20% de productos financieros para hipotecas verdes, y un 20% para financiamiento de restauración o recuperación ambiental. Con base a esta información y considerando que son bancos con experiencia aproximada de 3-5 años en el desarrollo de estos productos crediticios, se considera pertinente estimar un crecimiento del 5% de la cartera del BanEcuador de manera progresiva hasta el año 2022. En cuanto a la Banca Pública el estudio menciona que algunas entidades de este sector se encuentran más avanzadas como el caso de Banco del Pacífico, CFN y BEDE mientras que el BanEcuador se esta incorporando a este nuevo modelo de negocio. Con respecto a este indicador se sugiere realizar un ajuste a la línea base establecida debido a que el GCF considera únicamente a instituciones del sector público, mientras que en el indicado en el denominador (actual) se considera el promedio del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero nacional al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (año 2005 – 2015). Esta cifra considera instituciones financieras privadas y públicas (no se incluye el BIESS), con excepción de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adicionalmente la línea de base actual considera la cartera nacional y el Programa tiene cobertura en la Amazonía y en el bosque seco en Loja. Por lo antes mencionado, se solicita el ajuste de la línea base , la misma que considera los siguientes criterios: Rubros: 3 de los 4 rubros que trabaja PROAmazonía Zona de intervención: seis provincias de la Amazonía. Año de análisis: 2013-2017. Los avances previstos para los siguientes años consideran que el Programa evitará la ampliación de la frontera agropecuaria, por lo cual, se tiene previsto que la demanda actual se mantenga y en la misma se incremente en un 5% operaciones de crédito que incorpore los criterios ambientales. Es importante informar que se define esta meta considerando además del estudio de la AFD que BanEcuador requiere capacitarse en SARAS la cual constituye la etapa inicial para la implementación de las líneas.
36 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.3 Apoyar el rediseño de las líneas existentes de crédito público con condiciones financieras favorables para la producción sostenible. | XX beneficiarios ( Incluyendo 50% mujeres) de estas líneas de crédito con disposiciones para reducir la deforestación, desagregados por género. Preguntar a C4 . Me dijo Sole que 50% de mujeres es muy alto debido a que no son jefas de hogar, no esta a su nombre las tierras | GCF | GCF. Re.2.Pr.3.c | # y % mujeres de beneficiarios de estas líneas de crédito con disposiciones para reducir la deforestación | # de beneficiario que acceden a estas líneas de crédito con disposiciones para reducir la deforestación. | Amazonía | Cuantitativo | Número y % (depende de si se mantiene lo del 50% de mujeres de lo contrario solo número) | Número |  | Componente 4 | Técnico de Finanzas Sostenible | c) 15000 | 2018 | 0 | 0 | c)1200 | c) 300 | 1500 | Montos reportados anualmente y desagregados por género. | BAN ECUADOR,( creo que no CFN), FIPRO. |  | BanEcuador avala la idea de reajustar las líneas de crédito público para incluir condiciones financieras favorables para la producción sostenible, pese al hecho de que esto podría reducir temporalmente el número y volumen de los créditos concedidos por BanEcuador. | (Comparar los montos anuales de la línea base con los del 2017 y 2018, desagregados por género para proyectar la meta de cada año y la meta final.) Con base a la línea base de los productores beneficiarios del programa se estima un 10% de productores que acceden a financiamiento. Se sugiere una modificación debido a que el número de beneficiarios de la línea de crédito depende de factores externos al Programa como por ejemplo: productores u organizaciones no desean crédito capacidad de pago de los productores u organizaciones.
37 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.4 Adquisiciones públicas y privadas responsables para la producción libre de deforestación. | 2 compradores públicos y 6 compradores privados en el Ecuador comprometidos con la compra de fuentes sostenibles de carne, leche, cacao, café y aceite de palma. Comentarios: se ha definido crear alianzas solo con empresas privadas | GCF | GCF. Re.2.Pr.4.a | Número de compradores públicos y privados en el Ecuador comprometidos con la compra de fuentes sostenibles de carne, leche, cacao, café y aceite de palma. |  | Nacional | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 2 | Técnico en Comercialización | 0 | 2019 | 2 privados | 4 privados | 5 privados 1 público | 6 privados 2 Públicos |  | Documento de entendimiento, compromiso de compra. | Empresas Privadas |  | Instituciones privadas tienen interés en participar y están acatando la definición y las normas nacionales. Los datos podrán normalizarse y analizarse en forma regular. Todas las instituciones pertinentes están incluidas y contribuyen a la recolección de los datos. La diferenciación de precios en favor de los productos libres de deforestación es suficiente para incentivar a productores locales para cumplir con los requisitos de producción libre de deforestación. | Documento de entendimiento y plan de implementación de acuerdo a lo previsto Equipo técnico definirá el alcance del indicador.
38 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.4 Adquisiciones públicas y privadas responsables para la producción libre de deforestación. | 4 compradores internacionales de bienes primarios que estén cumpliendo sus compromisos de eliminar la deforestación en el Ecuador de su cadena de suministro hasta el 2020. | GCF | GCF. Re.2.Pr.4.b | Número de compradores internacionales de bienes primarios que estén cumpliendo sus compromisos de eliminar la deforestación en el Ecuador de su cadena de suministro hasta el 2020. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 2 | Técnico en Comercialización | 0 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Documento de entendimiento, compromiso de compra | SENAE |  | Empresas internacionales muestran interés por adquirir productos libres de deforestación | Se propone crear una partida arancelaria para el registro de estos datos. Equipo técnico definirá el alcance del indicador. Convenios y compromisos de compra con empresas como Lavazza se puede reportar.
39 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.4 Adquisiciones públicas y privadas responsables para la producción libre de deforestación. |  | GCF | GCF. Re.2.Pr.4.c | Volumen (en toneladas y % de producción) de compras de la producción de carne, leche, cacao, café y aceite de palma que se verifican como libres de deforestación. |  | Amazonía | Cuantitativo | Toneladas y % producción. |  |  | Componente 2 | Técnico en Comercialización | 0 | 2019 | Identification of 15 coffee and cocoa associations with the ability to stablish commercial links based on products with verification. | Café: producción trazable 5 % de la producción total Cacao: producción trazable 5% de la producción total Palma: 55000 toneladas, 70% Ganadería: Identificación asociaciones con capacidad de establecer vínculos comerciales con producción certificada (línea base 2020) | Café: 1 toneladas, 2.5% Cacao: 0,5 toneladas, 2.5% Palma: 60,000 toneladas, 75% | Café: 2 toneladas, 5% Cacao: 1 toneladas, 5% Palma: 65,000 toneladas, 80% Ganadería: 2% del volumen de línea base |  | Certificación BPA, Orgánica, Fair Trade (Libre de deforestación) | AGROCALIDAD |  | Se implementan sistemas de trazabilidad en toda la cadena y se certifican los commodities | Cambio en la normativa Ecuatoriana para la implementación de sistemas de certificación libre de deforestación. Equipo técnico definirá el alcance del indicador.
40 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.5 Certificación y trazabilidad de productos libres de deforestación. | Normas nacionales vigentes para la producción del cacao, café, aceite de palma, y ganado libre de deforestación. | GCF | GCF. Re.2.Pr.5.a | Normas nacionales vigentes para la producción del cacao, café, aceite de palma, y ganado libre de deforestación. |  | Nacional | Cualitativo | Número |  | Si o No | Componente 2 | Técnicos C2. | a) 0, 0, 0, 0 | 2017 | a) 1, 1, 0, 0 | a) 0, 1, 1, 0 | a) 1, 1, 1, 0 | a) 1, 1, 1, 1 |  | Palma acuerdo interministerial 030 para la creación del CISPS | AGROCALIDAD MAE, INEN (consultar) |  | Los sistemas de trazabilidad no tienen duplicaciones de esfuerzos, pueden integrarse en el SNMF y vincularse con los PDOT y Planes IFM. El reconocimiento internacional de estos sistemas de trazabilidad (en particular por Socios Comerciales como la Unión Europea). | Adquisición de imágenes satelitales. Otros medios de gestión y verificación podrán generarse con el análisis del concepto país y el proceso de certificación/verificación que se decida.
41 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.5 Certificación y trazabilidad de productos libres de deforestación. | 1 sistema de trazabilidad para cacao (nacional) y 1 sistema de trazabilidad para aceite de palma (de toda la Amazonía) están operativos y permiten que los compradores nacionales e internacionales identifiquen a los productores de bienes libres de deforestación. | GCF | GCF. Re.2.Pr.5.b | Sistemas de trazabilidad para cacao (nacional) y aceite de palma (de toda la Amazonía) están operativos y permiten que los compradores nacionales e internacionales identifiquen a los productores de bienes libres de deforestación. |  | Cacao (nacional) y Palma (nacional) | Cualitativo | Número |  | Si o No | Componente 2 | Técnicos C2. | b) 0, 0 | 2017 | b) 0, 0 | b) 0, 1 | b) 0, 1 | b) 1, 1 |  | Sistemas de trazabilidad diseñado para aplicación a nivel nacional implementados únicamente en la Amazonía | AGROCALIDAD, Subsecretaría de Comercialización MAG |  | Se implementan sistemas de trazabilidad en toda la cadena | Sistema GUIA La metodología se desarrollará conforme se diseñen los sistemas de trazabilidad. Equipo técnico definirá el alcance del indicador.
42 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.5 Certificación y trazabilidad de productos libres de deforestación. | 3 esquemas de certificación que integran disposiciones sobre la producción libre de deforestación (Marca país, Punto Verde, BPA). Se propone un cambio en la redacción: 3 esquemas de certificación que integran disposiciones sobre la producción libre de deforestación (BPA, reconocimiento MAE, RSPO) | GCF | GCF. Re.2.Pr.5.c | # de esquemas de certificación que integran disposiciones sobre la producción libre de deforestación. |  | Nacional | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 2 | Técnicos C2. | c) 0: Marca País, Punto Verde y BPA no integran disposiciones sobre la deforestación. línea base propuesta: 1.esquema RSPO integra disposiciones sobre la producción libre de deforestación | 2017 | c) 0 propuesta 1) | c) 1: BPA propuesta 2) RSPO y BPA | c) 2: BPA, Marca país PROPUESTA : 3 esquemas RSPO,BPA Y reconocimiento MAE | c) 3: Marca país, Punto Verde, BPA. PROPUESTA 3) RSPO, bpa y reconocimiento MAE | 3 esquemas de certificación | Esquemas modificados | Ministerio de Comercio Exterior, PROEcuador. MAE Agrocalidad |  | A nivel estatal se estable la inclusión de temas libres de deforestación en las normativas | Se debe analizar la vigencia de algunas de las certificaciones mencionadas.
43 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 2.5 Certificación y trazabilidad de productos libres de deforestación. | 1063 productores con certificados que incluyen disposiciones sobre los productos libres de deforestación para el cacao (163 productores) y aceite de palma (900 productores). | GCF | GCF. Re.2.Pr.5.d | # de productores con certificados que incluyen disposiciones sobre los productos libres de deforestación para el cacao y aceite de palma. |  | Amazonía | Cuantitativo | Número |  |  | Componente 2 | Técnica de certificación | d) 0, 0 | 2017 | d) 0, 0 | d) 0, 1000 propuesta 0, 0 | d) 500, 1000 PROPUESTA 163, 900 | d) 163 productores certificados en cacao, 900 productores de palma | 163 productores cacao, 900 productores de palma | Certificaciones | MAG: ATPA, PRCC, AGROCALIDAD, SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN |  | El proyecto de certificación jurisdiccional se ha implementado y la normativa nacional BPA ha incluido un apartado de libre de deforestación | Normativas certificables que incluyan libre de deforestación
44 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 3.1 Fortalecer la conservación, restauración y manejo forestal promovidos por el Programa Socio Bosque. | Al menos 14.500 hectáreas adicionales bajo conservación. | GCF | GCF. Re.3.Pr.1.a | # de hectáreas adicionales bajo: conservación. |  | Áreas de PSB | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | 1238498 (tomando en cuenta la Amazonía y bosques secos de El Oro y Loja) El 1,48 MM del Prodoc corresponde a todo el país | 2016 | 140.000 ha | 140.000 ha | 140.000 ha | 140000 ha | 140.000 ha | Reportes SEMOP, informes PSB. | PSB - MAE. |  | Las comunidades apoyadas por Socio Bosque invierten los recursos recibidos en obras para mejorar las condiciones de sus habitantes. | Ya alcanzada y sobrepasada la meta. Pero para efectos de reporte se debe definir correctamente la línea base y los lugares geográficos a ser considerados, originalmente en el Prodoc se había tomado en cuenta todo el país, se incluyó solo de la Amazonía y el bosque seco de El Oro y Loja, confirmar si se debería tomar sólo de las áreas de priorización Actualmente se trabaja en la propuesta de canje de áreas para asegurar que estén dentro de áreas priorizadas. Metas son del FAA (CONFIRMADO). En el Prodoc hay error en el número de la meta.
45 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 3.1 Fortalecer la conservación, restauración y manejo forestal promovidos por el Programa Socio Bosque. | Al menos 93.000 hectáreas adicionales bajo: manejo forestal sostenible. | GCF | GCF. Re.3.Pr.1.b | # de hectáreas adicionales bajo: manejo forestal sostenible. |  | Amazonía | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | b) 110.911 ha para manejo forestal sostenible. | 2016 | 20.000 ha | 50.000 ha | 100.000 ha | 140.000 ha | 140.000 ha | SAF, planes de aprovechamiento, planes de trabajo con comunidades | PSB - MAE. |  | La DNF trabaja proactivamente con PROAmazonía en definir el MFS en la Amazonía, y los actores locales se involucran de manera directa. El MAE considera a las comunidades como actores para trabajar manejo forestal en sus bosques. El MAE se empodera de la meta de PROAmazonía (es mayor a la planteada por la DNF-MAE -100.000 ha al 2025). | Tomando en consideración las áreas priorizadas PROAmazonía (alrededor de 311 mil), dentro de ellas las áreas protegidas constituye un 57% aproximadamente, se consideran variables como la tenencia de la tierra (puede llegar al 47% según el último censo agropecuario del 2000). Si se añade el tema de áreas alejadas, planes de manejo existentes, y un porcentaje de la población que demuestre desinterés, el universo sobre el cual se trabajará no pasaría de 150 mil ha. Elaboración y validación de hoja de ruta para MFS donde se incluye la participación de comunidades, ONG, privados, con un enfoque más integral y que tenga la participación de otros programas e instituciones (plantaciones del MAG, restauración, conservación, PFNM, MAE etc.) que fortalezcan el MFS de los bosques. Metas son del FAA (CONFIRMADO). En el Prodoc hay error en el número de la meta.
46 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 3.1 Fortalecer la conservación, restauración y manejo forestal promovidos por el Programa Socio Bosque. | Al menos: 75.000 hectáreas adicionales bajo programas de restauración. | GCF | GCF. Re.3.Pr.1.c | # de hectáreas adicionales bajo programas de restauración. |  | Amazonía | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | c) 70.000 ha bajo programas de restauración. | 2016 | 2.422 ha | 5000 | 10.000 ha | 15.000 ha | 15.000 ha | Informes del PNR, visitas de monitoreo a las áreas, convenios firmados. | PNR - MAE. |  | El PNR trabaja proactivamente con PROAmazonía en acciones de restauración en la Amazonía, y los actores locales se involucran de manera directa. | Confirmar el cambio de meta. Metas son del FAA (CONFIRMADO). En el Prodoc hay error en el número de la meta.
47 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 3.1 Fortalecer la conservación, restauración y manejo forestal promovidos por el Programa Socio Bosque. | Al menos: 65% sostenibilidad financiera del PSB (% del presupuesto total que no sea de fondos públicos). | GCF | GCF. Re.3.Pr.1.d | # de hectáreas adicionales bajo sostenibilidad financiera del PSB (% del presupuesto total que no sea de fondos públicos). |  | Áreas de PSB | Cuantitativo | % presupuesto total | Porcentaje |  | Componente 3 | Técnicos C3. | 23% | 2018 | 30% | 40% | 50% | Meta: d) Al menos: 65%. | 30% | Reportes SIGEF, PSB. | PSB - MAE. |  | Existen empresas interesadas en generar alternativas para sostenibilidad financiera de Socio Bosque. PSB cuenta con equipo técnico que continúe las acciones. Las autoridades de PSB y MAE se apropian de dar continuidad a las gestiones realizadas. | Implementación de resultados de consultoría. Gestionar fuentes de financiamiento adicional.
48 | PRODUCTOS DEL PROYECTO:3.2 Apoyar los mecanismos para una gestión integral de recursos hídricos en las cuencas ubicadas dentro de las áreas priorizadas. | 28.500 ha / 109.776 ha en FONAG. | GCF | GCF. Re.3.Pr.2.a | # de ha en FONAG. |  | Cuenca hidrográfica | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | 20.000 ha/ 109.776 ha. | 2016 | 3.400 ha adicionales a línea base | 7.000 ha adicionales a línea base | 8.500 ha adicionales a línea base | 28.500 ha / 109.776 ha FONAG. |  | Informes Trimestrales de Fondos de agua. Acuerdos de conservación. | FONAG |  | Los fondos de agua y sus constituyentes se mantienen interesados y activos en la conservación y restauración de las cuencas hídricas priorizadas. | Identificar nuevas áreas para conservación o restauración a través de acuerdos comunitarios, dentro de las áreas REDD+.
49 | PRODUCTOS DEL PROYECTO:3.2 Apoyar los mecanismos para una gestión integral de recursos hídricos en las cuencas ubicadas dentro de las áreas priorizadas. | 207.323,69 ha / 207.323,69 ha en FONAPA. | GCF | GCF. Re.3.Pr.2.b | # de ha en FONAPA. |  | Cuenca hidrográfica | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | 50.369,60 ha/ 207.323,69 ha. | 2016 | 100.000 ha adicionales a línea base | 150.000 ha adicionales a línea base | 156.954,09 ha adicionales a línea base | 207.323,69 ha/ 207.323,69 ha. FONAPA |  | Informes Trimestrales de Fondos de agua. Ordenanzas de áreas de protección hídrica y acuerdos de conservación | FONAPA |  | Los fondos de agua y sus constituyentes se mantienen interesados y activos en la conservación y restauración de las cuencas hídricas priorizadas. | Buscar nuevos acuerdos con los GADs.
50 | PRODUCTOS DEL PROYECTO:3.2 Apoyar los mecanismos para una gestión integral de recursos hídricos en las cuencas ubicadas dentro de las áreas priorizadas. | 50.000 ha / 197.425 ha FORAGUA. Respectivamente donde se implementan medidas compatibles con REDD+, comparado con el total de superficies que tienen intersección con las áreas priorizadas de REDD+. | GCF | GCF. Re.3.Pr.2.c | # de ha en FORAGUA En cuanto a Conservación, Manejo Forestal, y Restauración. |  | Cuenca hidrográfica | Cuantitativo | Área - Hectáreas | Hectáreas |  | Componente 3 | Técnicos C3. | 12.832 ha/ 59.559 ha. | 2016 | 30.000 ha adicionales a línea base | 37.168 ha adicionales a línea base | 37.168 ha adicionales a línea base | 50.000 ha / 197.425 ha FORAGUA |  | Informes Trimestrales de Fondos de agua. Ordenanzas de áreas de protección hídrica y acuerdos de conservación | FORAGUA |  | Los fondos de agua y sus constituyentes se mantienen interesados y activos en la conservación y restauración de las cuencas hídricas priorizadas. | Buscar nuevos acuerdos con los GADs.
51 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | El SIS está operativo y proporciona información transparente sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, con resumen de la información. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.a | El SIS está operativo. | El SIS está operativo y proporciona información transparente sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, mediante los resúmenes de información. | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Salvaguardas | a) El SIS está diseñado pero no está operativo. | 2017 | Arquitectura del sistema definida Segundo resumen de información de salvaguardas presentado a la CMNUCC | Primera versión del sistema desarrollado y en pruebas | Sistema desarrollado y en pruebas. | Sí Sistema operativo y reportando periódicamente mediante resúmenes de información de salvaguardas Tercer resumen de información de salvaguardas presentado a la CMNUCC |  | Documento técnico de arquitectura del sistema Prototipo funcional del sistema SIS en producción Informe final de funcionamiento del SIS Responsable técnico dentro del MAE. Segundo y tercer resumen de información de salvaguardas presentado a la CMNUCC | Puntos Focales REDD+ (MAE) DGCO, (SCC), (SUIA). |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Construcción del sistema basado en hallazgos de necesidades y fuentes de información, en un proceso participativo. Se definirán los requerimientos técnicos del sistema basado en criterios de funcionalidad, seguridad, navegación, interfaz y almacenamiento. Finalmente, se validará el sistema con un ejercicio de prueba-error previo a la puesta al aire del sistema.
52 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | El SIS está operativo y proporciona información transparente sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, con resumen de la información. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.a |  | Comité técnico de salvaguardas, género e interculturalidad en funcionamiento | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Salvaguardas | Equipo Facilitador de Salvaguardas Sociales y Ambientales | 2016 | Líneas de trabajo y procesos definidos para el Comité Técnico de Salvaguardas, Género e Interculturalidad. Comité de Salvaguardas conformado y funcionando Reunión de arranque del Comité de Salvaguardas, Género e Interculturalidad | Por lo menos dos reuniones anuales del Comité Técnico de Salvaguardas realizados Informe de gestión del Comité Técnico de Salvaguardas | Por lo menos dos reuniones anuales del Comité Técnico de Salvaguardas realizados Informe de gestión del Comité Técnico de Salvaguardas | Memoria del Comité Técnico de Salvaguardas período 2020-2022 |  | Informes de gestión 2020-2021 Memoria del Comité Técnico 2020-2022 |  |  |  | Se realizara una convocatoria para seleccionar los miembros del Comité Técnico de Salvaguardas, Género e Interculturalidad. Las líneas de trabajo se deberán definir en un taller de trabajo con los miembros seleccionados para conformar el Comité Técnico de Salvaguardas. Se debe establecer un primer momento de formación y capacitación en Salvaguardas Ambientales y Sociales para los miembros que sean seleccionados.
53 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | El SIS está operativo y proporciona información transparente sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, con resumen de la información. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.a |  | Porcentaje de quejas que se reportan en el mecanismo del programa PROAmazonia que han sido resueltas | Amazonía | Cuantitativo |  | % de quejas resueltas vs % de quejas recibidas |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Salvaguardas | No hay línea base |  | Diseño del mecanismo de quejas listo y aprobado por el MAE | Mecanismo de quejas funcional Informe de gestión del año 2020 Por lo menos un 80% de casos solucionados | Mecanismo de quejas funcional Informe de gestión del año 2021 Por lo menos un 80% de casos solucionados | Mecanismo de quejas funcional Informe de gestión del año 2022 Por lo menos un 80% de casos solucionados |  | Informes de gestión anuales |  |  |  | El sistema se crea en base a tecnología open source como GOOGLE FORMS, ACEPROJECT y el soporte de otros recursos como WHATSAPP, OUTLOOK. Se implementaran buzones en las DPs del MAE inicialmente y se escalara el alcance dependiendo de la capacidad del programa de cubrir con varios puntos de acceso Se planifica capacitar al personal técnico del programa para poder utilizar el mecanismo y guiar a los beneficiarios en como utilizar el mismo.
54 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | El SIS está operativo y proporciona información transparente sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, con resumen de la información. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.a |  | Numero de acuerdos logrados a través de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada en el Programa PROAmazonia con la aplicación de la Guía Nacional de Consulta | Amazonía | Cuantitativo |  | Convenios/acuerdos suscritos |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Salvaguardas | No hay línea base |  | Metodología desarrollada en base a la guía nacional de consulta | Implementación de la CPLI con comunidades que implementan Restauración y desarrollan los Planes de Vida | Por lo menos 3 acuerdos (conservación) y 5 acuerdos (Planes de Vida) suscritos a lo largo del programa | Documentación del proceso de CPLI de PROAmazonia descrito en un documento de sistematización |  | Actas y acuerdos firmados Documento de sistematización |  |  |  | Se implementará el proceso de consulta en base al Guía Nacional de Consulta. Adicionalmente se capacitara a los funcionarios del MAE para que el proceso sea realizado bajo supervisión del MAE o por el MAE como garante de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidad o de colectivos que vivan en territorios colectivos
55 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | El SNMB está institucionalizado y vinculado con el BUR, los PDOT y planes MIF, con los sistemas de certificación, y conectado con el sistema de información del MAG. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.b | El SNMB está institucionalizado. | El SNMB está institucionalizado y proporciona información oficial sobre la dinámica de los bosques a nivel nacional | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Equipo PROAmazonía (MONITOREOMAE-DNF) | b) El SNMB no está institucionalizado. | 2017 | Fortalecimiento del Sistema e Institucionalización del sistema | En proceso. | En proceso. | Sí Sistema operativo, reportando información, y articulado. |  | Levantamiento de procesos del SNMB Modelo de Gestión del SNMB validado por MAE Anexo Técnico de REDD+ presentado con el BUR a la CMNUCC | Puntos Focales REDD+ (MAE), SCC, DGCO. b)(SUIA), (DNF-ProAmazonía) |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Reuniones técnicas (lineamientos) de la DGCO - SUIA, y reuniones con el equipo técnico. Reuniones técnicas con la subsecretaria producción forestal (MAG). Levantamiento de procesos diseño y arquitectura de los sistemas Automatización e inter-operatividad Inter-operatividad entre sistemas talleres de validación
56 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. |  | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.b |  | El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) articulado con los sistemas de monitoreo de otros usos de la tierra y el Sistema de Trazabilidad Forestal | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Equipo PROAmazonía (MONITOREOMAE-DNF) | b) El SNMB sin articulación con el sistema de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería; El sistema de trazabilidad del Ministerio del Ambiente en desarrollo y no está integrado al SNMB | 2017 |  | Análisis de vínculos posibles entre SNMB, Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sistema de Trazabilidad Forestal | SNMB articulado con el Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sistema de Trazabilidad Forestal | Sí Sistema operativo, reportando información, y articulado. |  | SNMB en producción Informe final de la articulación del SNMB con el Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sistema de Trazabilidad Forestal | Puntos Focales DGCO, (SUIA), (DNF-ProAmazonía), MAG (CGINA-SPF) |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC.
57 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | 4 reuniones anuales de la plataforma nacional REDD+. 2019 y 4 en 2020. | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.c | #de reuniones anuales de la plataforma nacional REDD+. | Al menos 4 reuniones anuales de la Mesa de Trabajo REDD+ y 1 proceso de réplica local durante el periodo de implementación del proyecto (2019, 2020, 2021, 2022) | Nacional | Cuantitativo | Número de reuniones. |  |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Involucramiento de Actores. | En 2016: 2. | 2016 | c) 4 en 2017 y 5 en 2018. | 5 en 2019. y una réplica | 4 en 2020, y 1 réplica. | Meta: c) 4 en 2019, 4 en 2020, 4 en el 2021. |  | Ayudas memoria, documentos de evaluación, registros de participantes, videos. | Puntos Focales REDD+ (MAE) (SCC). |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Ejecución y cierre del segundo periodo de la mesa; evaluación del segundo periodo, proceso de reconformación de la mesa (3er periodo) ejecución de reuniones de la mesa (3er periodo), replicas territoriales, sistematización.
58 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | Apoyo al MAE para gestionar la Mesa de Trabajo REDD+ | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.c |  | Tercer periodo de la Mesa de Trabajo REDD+ en funcionamiento | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Involucramiento de Actores. | Primer periodo del 2013 - 2015 Segundo Periodo 2015 -2018 | 2016 | Cierre del segundo periodo de la Mesa REDD+ | Tercer periodo de la Mesa REDD+ en funcionamiento | 4 reuniones en el 2020 | 4 reuniones en el 2021 |  | Evaluación y sistematización del segundo periodo de la Mesa REDD+ Guía para la reconformación de la Mesa de Trabajo REDD+ Convocatoria para la reconformación de la Mesa REDD+ Memoria de la reunión de arranque del tercer periodo de la Mesa REDD+ | Puntos Focales REDD+ (MAE) (SCC). |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC.
59 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | Implementar el componente operativo #4 y #5 del PA REDD+ - Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.c |  | Repositorio de Información y documentos generados por el programa | Amazonía | Cualitativo |  | Si o No |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | La información de REDD+ está dispersa y no cuenta con un respaldo oficial, perdurable en el tiempo | 2016 | Consolidación de documentos relevantes del programa | Diseño del repositorio de PROAmazonia Repositorio de PROAmazonia construido | Repositorio de PROAmazonia contiene 100% de los productos de consultorías, investigaciones, materiales de capacitación desarrollados por el programa | Repositorio de PROAmazonia contiene 100% de los productos de consultorías, investigaciones, materiales de capacitación desarrollados por el programa |  | Repositorio funcional en línea |  |  |  | El repositorio se construirá en base a una nomenclatura o tesauro definido por el programa y será alimentado de manera colaborativa por parte de las coordinaciones del programa bajo la supervisión del especialista técnico en fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento que fungirá como curador del sistema.
60 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | Implementar el componente operativo #4 y #5 del PA REDD+ - Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.c |  | Programa de formación en gobernanza territorial indígena implementado | Amazonía | Cualitativo |  | Si o No |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | Necesidad de fortalecimiento de capacidades a organizaciones y comunidades indígenas en gobernanza y liderazgo, para mejorar la implementación de acciones REDD+ | 2018 | Diseño del programa de capacitación Inicio del proceso de capacitación | Graduación de los y las capacitados del programa | Sistematización de la experiencia |  |  | Módulos creados para el programa de capacitación Lista de graduados del programa de capacitación
61 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.1 Apoyo para la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y otros procesos operativos. | Implementar el componente operativo #4 y #5 del PA REDD+ - Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | GCF | GCF. Re.4.Pr.1.c |  | Número de beneficiarios que participan en la plataforma de capacitación virtual del MAE en REDD+ y Salvaguardas | Nacional | Cuantitativo |  | Personas que completan los módulos de capacitación |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | MAE cuenta con varias plataformas de capacitación que no están operativas. Existe necesidad de repotenciar una de ellas | 2018 | Mapeo y análisis de plataformas de capacitación virtual | Definición de las condiciones y estado actual de las plataformas virtuales e-learning del MAE. Construcción de los módulos de capacitación virtual de REDD+ y Salvaguardas | Por lo menos 70 personas son capacitadas a través de la plataforma | Por lo menos 70 personas son capacitadas a través de la plataforma |  | Plataforma virtual en línea Lista de graduados del programa de E-learning |  |  |  | Diagnóstico de las plataformas del MAE a través de una consultoría especializada que definirá cual es la condición y estado de arte de las mismas, las necesidades existentes y potencialidades. Desarrollo de los módulo en base a una aproximación lúdica y basados en el story telling.
62 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.2 Operativizar la arquitectura financiera del PA de REDD+. | El sistema para manejar las acciones y medidas de REDD+ está institucionalizado y proporciona informes financieros y técnicos anuales para el FVC y otros cofinanciamientos del plan de acción de REDD+. | GCF | GCF. Re.4.Pr.2.a | El sistema para manejar las acciones y medidas de REDD+ está institucionalizado. | El sistema de gestión de medidas y acciones REDD+ está operativo y proporciona información técnica y financiera sobre la implementación del PA REDD+ | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista en Procesos y Tecnología de Información para REDD+ Especialista Técnico en Monitoreo y Seguimiento de Medidas y Acciones REDD+. | Acuerdo Ministerial 116 del 2016 (MAE) | 2016 | Definida la arquitectura y diseño del sistema | Primera versión del sistema desarrollada y en pruebas. | Sistema operativo y reportando la implementación de medidas y acciones REDD+. | Sí Sistema operativo y reportando la implementación de medidas y acciones REDD+. |  | Sistema creado, operativo y articulado con los sistemas REDD+,MAE, MAG, otros (Socios Implementadores). | Puntos Focales REDD+ (MAE) DGCO, (SCC), (SUIA) |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Levantamiento de procesos diseño y arquitectura de los sistemas Automatización e inter-operatividad Inter-operatividad entre sistemas Reuniones de trabajo con el MAG, y otros actores (sistemas)
63 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.2 Operativizar la arquitectura financiera del PA de REDD+. | El Nuevo Fondo Ambiental está operativo. | GCF | GCF. Re.4.Pr.2.b | El Nuevo Fondo Ambiental está operativo. | El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) está operativo y manejando fondos REDD+ | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Economía Ambiental. | Nuevo fondo ambiental, en proceso de creación | 2016 | Si | Si | Si | Si | FIAS creado y canalizando fondos para la implementación de acciones REDD+ en territorio. | FIAS creado y canalizando fondos para la implementación de acciones REDD+ en territorio. | Puntos Focales REDD+ (MAE) (SCC) |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Coordinación del especialista en Economía Ambiental. Con el FIAS para el diseño y estructuración de la ventana de REDD+ y su operatividad.
64 | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 4.2 Operativizar la arquitectura financiera del PA de REDD+. | Acreditación de una entidad nacional al GCF para canalizar pagos por resultados | GCF | GCF. Re.4.Pr.2.b |  | El Ecuador cuenta con una entidad nacional acreditada ante el Fondo Verde Climático para canalizar pagos por resultados | Nacional | Cualitativo | Sí o No |  |  | Componente 4 | Especialista Técnico en Economía Ambiental. | No hay entidades nacionales acreditadas al GCF para acceder a pagos basados en resultados | 2018 | Cartas de expresión de interés de entidades nacionales presentadas al MAE | Análisis de vacíos realizado a las entidades nacionales que expresaron su interés | Entidad nacional seleccionada y en proceso de acreditación | Si | Entidad nacional seleccionada y en proceso de acreditación | Entidad Nacional acreditada ante el GCF Análisis de vacíos y plan de acción para solventarlos en implementación Inicio del proceso de acreditación | Puntos Focales REDD+ (MAE) (SCC) |  | Los pagos provenientes del FVC para la Reducción de Emisiones verificada (tCO2eq) para REDD+ son predecibles y suficientemente atractivos para incentivar al Ecuador a continuar sus esfuerzos por reducir las emisiones por la deforestación a nivel nacional y mantener estos sistemas que son solicitados por la CMNUCC. | Coordinación del Especialista en Economía Ambiental, de acuerdo a los requisitos y proceso establecido por el GCF
65 | GÉNERO |  | GCF | GCF.Re.4.Genero |  | Número de plataformas de diálogo, concertación y representatividad, con legitimidad local, regional y nacional que promuevan la participación plena y efectiva de hombres y mujeres, construidas y en funcionamiento | Nacional | Cuantitativo |  | Espacios/plataformas que incorporan participación de hombres y mujeres |  | Componente 4 | Especialista Técnico de Género e Interculturalidad | Necesidad de promover la participación plena y efectiva de hombres y mujeres en espacios de diálogo, concertación y representatividad | 2018 |  | Por lo menos 2 plataformas de diálogo, concertación y representatividad, con legitimidad local, regional y nacional que promuevan la participación plena y efectiva de hombres y mujeres, construidas y en funcionamiento | Por lo menos 4 plataformas de diálogo, concertación y representatividad, con legitimidad local, regional y nacional que promuevan la participación plena y efectiva de hombres y mujeres, construidas y en funcionamiento | Sistematización de los resultados de las plataformas que promueven la participación plena y efectiva de hombres y mujeres. |  | Reporte anual de gestión de los espacios fortalecidos Documento de Sistematización
66 | GÉNERO |  | GCF | GCF.Re.4.Genero |  | Número de personal técnico de PROAmazonía, MAG, MAE, socios implementadores capacitados / sensibilizados en enfoques de género e interculturalidad | Nacional | Cuantitativo |  | Personas capacitadas |  | Componente 4 | Especialista Técnica en Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento | Necesidad de fortalecer/sensibilizar a funcionarios sobre el enfoque de género | 2019 |  | Por lo menos 50 personas capacitadas | Por lo menos 70 personas capacitadas | Por lo menos 70 personas capacitadas |  | Lista de personas que aprobaron los procesos de capacitación
67 | GÉNERO |  | GCF | GCF.Re.4.Genero |  | Numero de eventos que visibilizan el papel/rol de mujeres y pueblos y nacionalidades en los procesos que implementa el programa PROAmazonia | Amazonía | Cuantitativo |  | Eventos realizados |  | Componente 4 | Especialista Técnico de Género e Interculturalidad | Necesidad de visibilizar el rol de mujeres y pueblos y nacionalidades indígenas en el cuidado y protección de bosques, para su valoración social | 2019 |  | Por lo menos un evento realizados que visibilizan la importancia y aportes de mujeres y nacionalidades indígenas en las actividades y procesos de PROAmazonia | Por lo menos dos evento realizados que visibilizan la importancia y aportes de mujeres y nacionalidades indígenas en las actividades y procesos de PROAmazonia | Por lo menos dos evento realizados que visibilizan la importancia y aportes de mujeres y nacionalidades indígenas en las actividades y procesos de PROAmazonia |  | Memorias de cada evento
Note on R7: Javier Viracucha: los PDOT serán actualizados en Julio 2019 y su aprobación será en 2020. Se alcanzará el hito final de 18 PDOT
Note on R11: Javier Viracucha: los PDOT serán actualizados en Julio 2019 y su aprobación será en 2020. Se alcanzará el hito final de 18 PDOT
Note on C18: Amy Greenwood: Need the HITO 2022 value
Note on R21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se ajustó el Hito 2020, actividad d)
Note on O23: Javier Viracucha: Preguntar a PNUD año de levantamiento de línea base
Note on S29: pangulo: en el funding proposal el dato son 57.000 ha sin diferencia entre redd+ y atpa
Note on T29: pangulo: en el funding proposal el dato son 57.000 ha sin diferencia entre redd+ y atpa
Note on C30: pangulo: pedir a Santiago la población de las áreas priorizadas
Note on O32: pangulo: se analizará los datos de TIR
Note on O42: pangulo: verificar el año en el que se decidió que palma va con RSPO
Note on C45: pangulo: analizar Kathy
Note on C49: Amy Greenwood: This doesn't match with the indicador (# of ha) - which is correct % or #?