**PACTE PTA 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS (Indicateurs, données de base, cibles)** | **ACTIVITES PLANIFIEES** | **Période de mise en œuvre** | | | | **Partenaires** | **PLANNED BUDGET** | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | Source des fonds | Description du Budget | Montant |
| Produit 1 : Maisons de Développent et la Paix (MDP) sont mises en place, des point focaux pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage communales au niveau local sont institutionnalisés.  Indicateurs :  1.1.: Nbr de points focaux travaillant sur la maitrise d'ouvrage  2.1.: Nbr de maisons de développement fonctionnelle  Situation de référence:  1.1: 12  2.1: 2  Cibles:  1.1: 12  2.1: 3 | * 1. Finaliser les travaux d'aménagement de MDP Bujumbura et mise en place des sites web provinciaux | x | x |  |  | MDC, PNUD |  |  |  |
|  |  |  |
| * 1. Rendre opérationnel les MDP | x | x | x | x | MDC, FONIC, PNUD |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.3 Appui institutionnel du MDC | x | x | x | x | MDC |  |  |  |
| **Sous total Produit 1** | | | | | | | |  |
| Produit 2 : Capacités des acteurs locaux et des Comités Communales (CCDC) et Provinciaux de Développement (CPD) en décentralisation, gestion des projets, planification stratégique, gestion des connaissances  Indicateurs:  2.1: Nbr d’outil de renforcement des capacités des acteurs locaux  2.2 : Nbr d’acteurs locaux renforcés de façon opérationnelle et technique  2.3. Nombre de projet des OSC appuyés  2.4 : Nbr des communes enquêté (prise en compte des besoins spécifiques au genre)  2.5 : Nbr de PCDC élaboré (prise en compte des besoins spécifiques au genre)  Situation de référence:  2.1: 00  2.2: 1876 (27% femmes - résultat 2017)  2.3 : 10  2.4: 00  2.5 : 00  Cibles:  2.1: 4 (Politique Nationale de Décentralisation, plan triennal de la décentralisation, plan triennal et plan annuel de formation)  2.2: 2000 (30% femmes)  2.3: 14  2.4: 20  2.5 : 20 | 2.1 Elaboration d’un plan triennal de renforcement des capacités | x | x |  |  | CNFAL |  |  |  |
| 2.2 Mettre en œuvre le plan annuel de formation | x | x | x | x | MDC, CNFAL, FONIC, ABELO |  |  |  |
| 2.3 Rendre opérationnel les comités locaux de bonne gouvernance pour la participation citoyenne de la gestion au niveau communale à travers 4 projets des OSC pour l'amélioration du contrôle et de la transparence dans la gestion de la chose publique (benchmark) | x | x | x | x | ABELO |  |  |  |
| 2.4 Appui-conseil aux communes dans l’utilisation du logiciel de la comptabilité communale (benchmark) | x | x | x | x | ABELO |  |  |  |
| 2.5 Pré-enquête sur la situation socio-économique des communes | x | x |  |  | MDC, UNCDF |  |  |  |
| 2.6 Elaboration des PCDC | x | x | x |  | MDC |  |  |  |
| 2.7 Elaboration de la nouvelle politique de décentralisation et son plan triennal | x | x |  |  | MDC |  |  |  |
| 2.8 Appuyer la participation des partenaires au sommet Africités | x | x | x | x | PNUD |  |  |  |
| **Sous total Produit 2** | | | | | | | |  |
| Produit 3 : Mise en place d’une stratégie de DEL au niveau provincial-local en appui à la stratégie national du DEL.  Indicateur:  3.1 Nbr de bénéficiaires (50% des femmes) ayant accès aux opportunités d’inclusion financières  3.2 Nbr d’outil pour la durabilité du MCPEA  Situation de référence:  3.1: 13440 (60%) – résultat 2017  3.2 : 00  Cible:  3.1: 16800 (au moins 60%)  3.2 : 01 | 3.1 Mettre à disposition un appui institutionnel/suivi au FMCR pour le suivi et l'encadrement des micro-crédits aux pauvres économiquement actifs | x | x | x | x | FMCR |  |  |  |
| 3.2 Mettre à disposition des micro-crédits aux pauvres économiquement actifs dans 7 communes | x | x | x | x | FMCR |  |  |  |
| 3.3 Elaboration et mise en place d’une nouvelle approche pour une économie à l’échelle pour la durabilité de MCPEA | x | x |  |  | FMCR |  |  |  |
| 3.4 Suivre le fonctionnement de coopératives communales multifonctionnelles créées | x | x | x | x | MDC |  |  |  |
| **Sous total Produit 3** | | | | | | | |  |
| Produit 4 : Des projets stratégiques de développement d’amélioration des conditions de vie de la population des Provinces ciblés sont lancés (gouvernance DEL, sociaux, environnementaux)  Indicateurs:  1.4: Nbr de projets stratégiques mis en œuvre dans les Provinces pilotes  2.4: Nbr d'associations locales qui travaillent en partenariat public-privé.  3.4: Nbr de bénéficiaires directs des projets (% de femmes bénéficiaires)  Situation de référence:  1.4: 00  2.4: 00  3.4: 00 (0% femmes)  Cibles:  1.4: 15  2.4: 10  3.4: 1300 (50% femmes) | 4.1 Appuyer de projets de développement de l'économie locale en tenant compte des besoins spécifiques et stratégiques des hommes et des femmes | x | x |  |  | MDC/FONIC |  |  |  |
| **Sous total Produit 4** | | | | | | | |  |
| **Suivi** | Visite de terrain, COPIL, Revue annuelle | x | x | x | x |  |  |  |  |
| **Evaluation** | EVALUATION HACT des partenaires | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |