## Graficos (hidden)
Producto 1. Plan de Acción Conjunto para el Seguimiento a los ODM 2012-2015 implementado monitoreado | Linea Base | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
a. Numero de Instancias Gubernamentales/Sociedad Civil/SNU que participan del Proceso | 0 | 28 | 28 | 28 | 28
b. Número de Comites de Consulta Establecidos | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
c. Informes de Seguimiento Mediatico/Divulgativo | 0 | 1 | 3 | 5 | 7
Producto 2. Informe de Seguimiento a ODM 2012 y Marco de Aceleración preparados
a. % de Indicadores actualizados al 2012 | 0% | 90% | 90% | 90% | 90%
b. Numero de Historias/Buenas Practicas incluidas en el informe | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
Producto 3. Atlas ODM/IDH actualizado al 2013 y Seguimiento al MAF desarrollado
a. % de Distritos con información actualizada de ODM/IDH | 0% | 25% | 85% | 85% | 85%
b. % de Propuestas del MAF con seguimiento definido | 0 | 0% | 80% | 80% | 80%
c. Número de Provincias y/o Regiones consultadas/convodas para la indicencia del Atlas | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
Producto 4. Informe final de ODM del Pais completado y propuesta de estrategia Post-ODM definida
a. % de indicadores actualizados al 2015 | 0% | 0% | 50% | 90% | 90%
b. Propuesta formulada para el Post-ODM | 0% | 0% | 0% | 80% | 100%
Bolivar Murio en _fermo_

## Calculos (hidden)
Productos Esperados | Actividades Planificadas | Año |  |  |  | Responsable | Presupuesto Estimado
(en US$)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Fuente de Financiamiento | Descripción Presupuestaria | Monto |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
Producto 1. Plan de Acción Conjunto para el Seguimiento a los ODM 2012-2015 implementado monitoreado Indicadores a. Numero de Instancias Gubernamentales/Sociedad Civil/SNU que participan del Proceso b. Número de Comites de Consulta Establecidos c. Informes de Seguimiento Mediatico/Divulgativo Línea Base: a. 0 b. 0 c. 0 Meta: Meta: a. 26 instancias pariticipan del proceso (8 Instancias Gubernamentales/ 10 Sociedad Civil/ 8 SNU) b. 3 Número de Comites de Consulta Establecidos c. 8 Informes de Seguimiento Mediatico/Divulgativo | 1. Definir roles y responsabilidades del proceso | x |  |  |  |  | Costos Compartidos | Consultor Locales 71300 | 20000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2. Establecer una metodologia de trabajo | x | [5 empty] | Talleres / Lanzamiento (75100, 73400) | 25000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0
| 3. Establecer comites de apoyo e instancias de consultas | x | x | x | x |  |  | Contrataciones a Empresas | 80000 |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 16000 | 24000 | 24000 | 16000
[11 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2. Informe de Seguimiento a ODM 2012 y Marco de Aceleración preparados Indicadores a. % de Indicadores actualizados al 2012 b. Numero de Historias/Buenas Practicas incluidas en el informe Línea Base: a. 0 b. 0 Meta: a. 90% de Indicadores actualizados al 2012 b. 4 Historias/Buenas Practicas incluidas en el informe | 1. Establecer las mesas de trabajo | X |  |  |  |  | Costos Compartidos | Consultores Locales | 20000 |  | 100% |  |  |  | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2. Aportar insumos técnicos a para la actualización de información | X | [5 empty] | Talleres / Lanzamiento (75100, 73400) | 45000 |  | 100% |  |  |  | 0% | 45000 | 0 | 0 | 0
| 3. Desarrollar 4 Historias de éxito para inlcuirlas en el informe | X | [5 empty] | Publicaciones | 40000 |  | 100% |  |  |  | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0
Producto 3. Atlas ODM/IDH actualizado al 2013 y Seguimiento al MAF desarrollado Indicadores a. % de Distritos con información actualizada de ODM/IDH b. % de Propuestas del MAF con seguimiento definido c. Número de Provincias y/o Regiones consultadas/convodas para la indicencia del Atlas Línea Base: a. 0 b. 0 c. 0 Meta: a. 85% b. 80% c. 12 |  | X | X | X | X |  | Costos Compartidos | Consultores Locales | 60000 |  | 20% | 60% | 20% |  | 0% | 12000 | 36000 | 12000 | 0
|  | X | X | X | X |  |  | Talleres / Lanzamiento (75100, 73400) | 45000 |  | 20% | 60% | 20% |  | 0% | 9000 | 27000 | 9000 | 0
|  |  |  | X | X |  |  | Publicaciones | 40000 |  |  | 80% | 20% |  | 0% | 0 | 32000 | 8000 | 0
Producto 4. Informe final de ODM del Pais completado y propuesta de estrategia Post-ODM definida Indicadores a. % de indicadores actualizados al 2015 b. Propuesta formulada para el Post-ODM Línea Base: a. 0 b. 0 Meta: a. 85% b. Propuesta Definida |  |  |  | X | X |  | Costos Compartidos | Consultor Internacional 71200 | 20000 |  |  |  | 80% | 20% | 0% | 0 | 0 | 16000 | 4000
|  |  |  | X | X |  |  | Consultor Locales 71300 | 40000 |  |  |  | 65% | 35% | 0% | 0 | 0 | 26000 | 14000
|  |  |  | X | X |  |  | Talleres (75100, 73400) | 15000 |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 7500 | 7500
[11 empty] | 20% | 25% | 30% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20% | 25% | 30% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 80% | 20% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20% | 25% | 30% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Costos | Coordinador del Proyecto | X | X | X | X | Oficial de Programas PNUD | Costos Compartidos | Consultor Locales 71300 | 200000 |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 40000 | 60000 | 60000 | 40000
| Asesoría Técnica - Logística | X | X | X | X |  |  |  | 100000 |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20000 | 30000 | 30000 | 20000
| Asesoria Técnica Estadística | X | X | X | X |  |  |  | 140000 |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 28000 | 42000 | 42000 | 28000
[8 empty] | Renta | 50000 |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 10000 | 15000 | 15000 | 10000
[8 empty] | Equipos | 20000 |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 16000 | 4000 | 0 | 0
Total insumos | [8 empty] | 960000 | [5 empty] | 100% | 275000 | 251000 | 234500 | 129500
Más: Costos de gestión del PNUD (3.5%) | [7 empty] | 3.5% | 33600 | [6 empty] | 9625 | 8785 | 8207.5 | 4532.5
Total 4 años | [8 empty] | 993600 | [6 empty] | 284625 | 259785 | 242707.5 | 134032.5
5000
[16 empty] | Total Año 1 | Total Año 2 | Total Año 3 | Total Año 4
[9 empty] | P1. Plan de Acción Conjunto | 125000 | [5 empty] | 61000 | 24000 | 24000 | 16000
[9 empty] | P2. ODM 2012 y MAF | 105000 | [5 empty] | 105000 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | P3. Atlas ODM/IDH 2013 y SEG MAF | 145000 | [5 empty] | 21000 | 95000 | 29000 | 0
[9 empty] | P4. ODM Final y Estrategia PostODM | 75000 | [5 empty] | 0 | 0 | 49500 | 25500
[9 empty] | Unidad de Gestión | 440000 | [5 empty] | 88000 | 132000 | 132000 | 88000
[9 empty] | Costos de Gestión | 31150 | [5 empty] | 9625 | 8785 | 8207.5 | 4532.5
[16 empty] | 284625 | 259785 | 242707.5 | 134032.5

## UDH
P L A N D E T R A B A J O: I N F O R M E N A C I O N A L D E D E S A R R O L L O H U M A N O
2017 | [6 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
Etapa / actividad | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE |  |  | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE |  |  | I TRIMESTRE |  |  | Responsable | Estatus
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo
Etapa Inicial
Completar Prodoc | [21 empty] | INDH | Completado
Definición del tema | [21 empty] | Gerencia | Completado
Propuesta metodológica | [21 empty] | INDH
preparación de borrador
discusión y propuesta final
Reuniones Grupos Asesores | [21 empty] | Gerencia
propuesta de miembros | [22 empty] | Completado
aprobar composición
elaborar mini Bio de comité
definir fecha y ver agenda de Sr. Harold
Acordar lugar, salón y coffee break
elaboración invitación y envió
Celebración de reuniones
Sector público
Sector privado
Sociedad civil
Reunión adicional última
Marco analítico | [21 empty] | INDH
borrador
reunión discusión
final draft
Definir investigaciones y consultorías
Procesos de convocatoria y selección | [21 empty] | OP / INDH
hacer TDR
publicar TDR
Evaluación propuestas
elaboración contrato y orden de compra
Ejecución consultorias | [21 empty] | OP / INDH
Encuesta Nacional
Procesos de convocatoria y selección | [21 empty] | OP / INDH
hacer TDR
publicar TDR
Evaluación propuestas
elaboración contrato y orden de compra
Diseño del instrumento | [21 empty] | INDH
Aplicación en campo | [21 empty] | INDH
Análisis y reporte | [21 empty] | INDH
Preparar borrador
Comité editorial Oficina | [21 empty] | Gerencia
definir TDR y miembros
definir fecha y convocar
Integración de insumos | [21 empty] | INDH
reunión revisión avances
reunión revisión avances
Mensajes estrategia de comunicación | [21 empty] | Gerencia
Reuniones planificación con Asesor
elaboración mensajes
afinar con colegas de la oficina
Revisión borrador (Peer review) | [21 empty] | OP / INDH
Borrador final | [21 empty] | INDH
Edición informe
Edición documento | [21 empty] | INDH
hacer TDR
publicar/invitar TDR
evaluación de propuestas
elaborar contrato
ejecución consultoría edición
Diseño y diagramación | [21 empty] | INDH
hacer TDR
publicar TDR
evaluación propuestas
elaborar contrato
definir concepto de diseño (compartir texto preliminar con diseñador/a)
ejecución consultoría edición y diagramación
Impresión del documento | [21 empty] | INDH
hacer TDR
publicar TDR
evaluación propuestas
elaborar contrato
ejecución impresión
Preparación y convocatoria evento | [21 empty] | OP / INDH
actualizar, definir y levantar base de datos
definir artículos promocionales y contratar
coordinar fecha y lugar y decoración
definir formato y protocolo (quién abre, cierra, panel?) y ver con gerencia
elaborar y diseñar invitaciones
enviar invitaciones (2 semanas antes)
confirmar invitaciones
verificación de salón, sonido, decoración.
elaborar presentación PPT
redactar discursos PNUD
Lanzamiento INDH | [21 empty] | Gerencia
Difusión de los resultados
Preparación de herramientas | [21 empty] | OP / INDH
Presentación de los productos | [21 empty] | Gerencia
Versión 1ro de diciembre de 2017