## Hoja1
HOJA DE RUTA PRODUCCIÓN LIBRE DE DEFORESTACIÓN 2020
N° | Tema | Actividades | Responsables | Áreas | Otros actores | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Definición de conceptos para producción libre de deforestación | Revisión de conceptos vigentes, definición y/o desarrollo de conceptos que aplican a la producción libre de deforestación | MAAE - PROAmazonia | SPN (DNF - SNMB), SCC (DMCC), Dirección Producción Sostenible | EFI - REM | bar: OCTUBRE 1
|  | Revisión de definiciones propuestas | MAAE - PROAmazonia |  | EFI - REM | bar: OCTUBRE 1
|  | Aprobación de definiciones y actualización de la normativa respectiva | MAAE - PROAmazonia |  | EFI - REM | bar: OCTUBRE 1
2 | Definición de año base | Revisión documental y presentación de propuestas de año base (ejemplos de opciones definidas en normativa nacional e internacional, definir si se establecerán años diferenciados por sector) | MAAE - PROAmazonia | SPN (DNF - SNMB), SCC (DMCC), Dirección Producción Sostenible | EFI - REM | bar: OCTUBRE 1
|  | Revisión de definiciones propuestas | MAAE - PROAmazonia | bar: OCTUBRE 1
|  | Aprobación de definiciones y actualización de la normativa respectiva | MAAE - PROAmazonia | bar: OCTUBRE 1
3 | Definición de mecanismos de monitoreo | Revisión de opciones de monitoreo (documental, ejemplos de monitoreo internacional) | MAAE - PROAmazonia | SPN (Monitoreo Forestal), SCC (DMCC), Dirección Producción Sostenible, Agrocalidad - Certificaciones | EFI - REM | bar: OCTUBRE 2
|  | Revisión de propuestas de monitoreo | MAAE - PROAmazonia | bar: OCTUBRE 2
|  | Reunión con Agrocalidad de recopilación de acciones que la Agencia está realizando sobre certificación libre de deforestacón | PROAmazonia - Agrocalidad | bar: OCTUBRE 3
|  | Reunión con Agrocalidad para definir acciones conjuntas para certificación producción libre de deforestación | MAAE / PROAmazonia - Agrocalidad | bar: OCTUBRE 4
|  | Definición del mecanismo de monitoreo a usar, actualización de la normativa para su implementación | MAAE - PROAmazonia - Agrocalidad | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
4 | Definición de mecanismos de compensación | Revisión de opciones para los mecanismos de compensación (documental, revisión de ejemplos de lo definido en normativas vigentes) | MAAE - PROAmazonia | Socio Bosque - PNR - SCC - SPN (SNMB) | EFI - REM - Consultoría Carbono Neutralidad | bar: NOVIEMBRE 1
|  | Realización de reuniónes de revisión de propuestas | MAAE - PROAmazonia | bar: NOVIEMBRE 1
|  | Definición del mecanismo de compensación a implementar y la actualización de la normativa para su vigencia | MAAE - PROAmazonia | bar: NOVIEMBRE 1
5 | Presentación de la propuesta | Presentación de la propuesta a MAG - Agrocalidad | MAAE - PROAmazonia | SCC - Jurídico | EFI - REM | bar: NOVIEMBRE 2
Presentación de propuesta a terceras partes | bar: NOVIEMBRE 2
Elaboración del borrador del acuerdo | bar: NOVIEMBRE 3
Revisión de acuerdo ministerial por jurídico | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 5
Acuerdo Ministerial MAAE final | bar: DICIEMBRE 6
6 | Revisión y actualización de la normativa productiva vigente | Revisión de las normas productivas y ambientales para la inclusión de producción libre de deforestación (BPA) | MAG - AGROCALIDAD - MAAE - PROAmazonia | SCC - MAG - Agrocalidad | EFI - REM | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
|  | Reuniones técnicas para la actualización de la normativa en la que se incluirán los ctiterios de libre de deforestación, definiendo: |  |  | EFI - REM | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
Capacidad de inspección, vigilancia y control
Capacidad de certificación
Sistemas de información interministerial
7 | Desarrollo de mecanismos de implementación | Análisis de incentivos existentes y de posibles nuevos incentivos para la certificación (mesas de trabajo interministerial) | MAG - MAAE - MPCEIP - PROAmazonia -Otros | Dirección Producción Sostenible - SCC | EFI - REM | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 6
|  | Lanzamiento de la normativa a nivel nacional | MAG - MAAE - PROAmazonia |  | EFI - REM | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 6
|  | Capacitación | MAG - MAAE - PROAmazonia |  | EFI - REM | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 6
Note on E4: PROAmazonia12: Delegación MAAE: Lenin Beltrán - Ximena Herrera - Danilo Granja - Jeaneth Alvear - Karina Ron