## Hoja1
RESULTADO FINAL | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | RESPONSABLES | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | AÑO 2021 | AÑO 2022
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1) Acceso a líneas de crédito que promuevan la producción sostenible y libre de deforestación | Identificación de innovadores modelos financieros con enfoque de cadena de valor y que aporte a la producción sostenible y libre de deforestación | Remitir oficio a BanEcuador para acceder a ciertos acápites del Reglamento de crédito | María Dolores Almeida
|  | Elaboración y retroalimentación por parte del Banco a la propuesta de ajuste a productos financieros existentes ( producción sostenible, libre de deforestación y criterios de sostenibilidad para PFNM) | María Dolores Almeida/Equipo de Investigación Desarrollo y Gestión Social
|  | Presentación de la propuesta al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su gestión en el Directorio de BanEcuador | PROAmazonía
|  | Análisis de la propuesta por parte del Directorio y definición de siguientes pasos | Directorio del Banco
| Vinculación de APP de ATPA y PSB con sistemas de información del Banco para hacer monitoreo del uso del crédito para los sistemas productivos sostenibles . | Socializar las características de las APP en desarrollo (PSB y ATPPA) | PROAmazonía
|  | Analizar por parte del Banco la pertinencia de vincular el APP con el sistema informático del Banco | PROAmazonía/ equipo informático BanEcuador
|  | Capacitación en el APP al personal de BanEcuador | PROAmazonía
|  | Seguimiento a la implementación | PROAmazonía
| Pilotajes para la concesión de créditos vinculada preferentemente a la conservación, reforestación y manejo sostenible de los recursos naturales | Revisión, actualización y suscripición del Convenio MAAE-BAN EC | MAAE - PROAMAZONIA
|  | Capactación a los asesores forestales en temas relacionados con calificación de potenciales beneficiarios de créditos y seguimiento. | BAN EC - MAAE
|  | Levantar, en toda la cadena de valor forestal, validar y facilitar la lista de potenciales beneficiarios del producto financiero. | PROAMAZONIA-MAAE
|  | Identificar conjuntamente con el BANECUADOR B.P., el mecanismo y las herramientas para el seguimiento a la inversión | BanEcuador/MAAE
| Promover la asociatividad entre los pequeños productores y bioemprendedores con la finaldad de facilitar el acceso al crédito y al mercado | Identificación de potenciales asociaciones de productores forestales (consolidadas), definición de criterios para selección. | PROAMAZONIA -MAAE
|  | Fortalecer las capacidades administrativas, financieras y de comercialización mediante consultores destinados para estos fines (durante el desarrollo del programa) | PROAmazonía-PNUD (Creciendo con su Negocio)
| Educación financiera (crédito y ahorro) dirigido a productores y bioemprendedores, organizaciones y técnicos extensionistas en territorio | Programa de capacitación que desarrolla y fortalezca su acceso a crédto en el sistema financiero formal de los productores y organizaciones | PROAmazonía/BanEcuador
Fortalecimiento de capacidades a los técnicos MAAE y MAG sobre aspectos crediticios
| Fortalecimiento de capacidades para establecer nuevas líneas de crédito que promueven prácticas productivas sostenibles y hacen monitoreo del uso del crédito para los sistemas productivos sostenibles; (incluye las opciones de crédito disponibles para PFNM). | Elaboración de un manual conforme al contexto nacional y un curso on line preparatorio para la adopción de un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales en instituciones financieras y acompañamiento en implementación, | PROAmazonía
|  | Talleres y campañas para concientización del impacto de la deforestación y los riesgos para la banca. | PROAmazonía
|  | Capacitación en educación ambiental y certificaciones existentes (Punto Verde, Agrocalidad, carbono neutralidad, etc). | PROAmazonía
| Levantamiento de informacion y estudios de caso de rubros priorizados (bioemprendimientos) | Compartir el resultado de estudios sobre bioemprendimientos | PROAmazonía
|  | Proponer el modelo de negocio a financiar | PROAmazonía
2) Apoyo para acceder a financiamiento internacional para otorgar creditos con condiciones mas favorables | Presentar al BID la nota conceptual | Revisar la propuesta de nota conceptual. | BanEcuador
|  | Solicitar la capacidad de pago al MEF | BanEcuador
|  | Asesorar y acompañar en la presentación de la nota conceptual (vigencia de contrato) | María Dolores Almeida
3) Vinculacion al Protocolo de Finanzas Sostenibles | Identificación de avances en la hoja de ruta con ASOBANCA | Desarrollar un espacio de diálogo con ASOBANCA para definir siguientes pasos | PROAmazonía
|  | Acompañamiento para la suscripción del protocolo (plazo se definirá luego de la reunión con ASOBANCA) | PROAmazonía