## PTO Androy 1er semestre
PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL INTEGRE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELEVEMENT DU GRAND SUD
SEMESTRE 1 - 2018
PLAN DE RELEVEMENT ET DE RESILIENCE Cadre des résultats de la Composante pour le relèvement institutionnel et socioculturel Gouvernance et facteurs socio-culturels les conditions sécuritaires et socioculturelles favorables à la relance économique du Grand Sud sont restaurées
| SOUS-PRODUITS | Activités | Sous – activités | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
PADRC | Résultat 1 du CPD : Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d’intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux différents chocs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population. na) -INDICATEUR 1.1 : Nombre de CTD qui mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d’interventions. - INDICATEUR 1.2 : Nombre d’initiatives et structures locales contribuant à la réconciliation nationale, à la prévention de conflits, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix appuyées ou renforcées.
| SOUS-PRODUIT 2 : Les CTD de la région d'Androy sont outillées pour promouvoir des conditions cadres favorables pour la mise en oeuvre et le suivi du plan de relèvement. | Résultat d’activité 2.1.La région d'Androy met en œuvre son Plan Régional de Développement (intégrant le PRR) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act. 2.1.1. Appuyer la finalisation du PRD | bar: Janvier S1 to Juin S4
Organisation de l'atelier de finalisation | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | Elaborer les TDRs | Financement de la mise en œuvre des activités prioritaires
|  | Valider les TDRs | Rehabiliter
Réaliser l'atelier de finalisation
integrer les éventuelles corrections et finaliser le PRD
Edition, reproduction du PRD | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRS
Valider les TDRs
Publier les offres
Evaluer les offres et contractualiser
Réceptionner les documents édités
Payer les prestataires
Act. 2.1.2. Appuyer la Région dans la coordination du développement régional | bar: Janvier S1 to Juin S4
Renforcement des capacités du CRD et de ses collèges (femmes, jeunes) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Identifier les attentes spécifiques du CRD
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Réaliser l'atelier de renforcement
Capitaliser et diffuser les acquis
Payer les événetuelles dépenses occasionnées par l'activité
dotation de matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
Contractualiser
Réceptionner les matériels et équipement
Payer les fournisseurs
envois des matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
Act 2.1.3. Appuyer le marketing territorial | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
préparer les evenements
Réaliser les événements liées au marketing territorial (festival culturel, foire économique, concours de chants, conférence-débat, expo-ventes)
Payer les préstataires
Capitaliser les acquis et evaluer les résultats
Act 2.1.4. Appuyer la réalisation des projets structurants | bar: Janvier S1 to Juin S4
construction | bar: Janvier S1 to Juin S4
Identifier la nature des construction à faire
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
lancer l'appel d'offre
evaluer les offres
contractualiser
Effectuer les constructions + payer le prestataire à hauteur de 20%
faire un suivi des travaux
reception provisoire + payer les 80% restants
Act. 2.1.5. Renforcer les capacités d'intervention de l'antennes BNGRC | bar: Janvier S1 to Juin S4
Organisation de réunions mensuelles de coordination avec les parties prenantes intervenant dans la Région | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | Elaborer les TDRs de la cellule de coordination | Remise à niveau des membres des comités de mise en application
valider les TDRS de la cellule de coordination
tenir les réunions mensuelles
faire un suivi des acquis
Mise à jour/élaboration du plan de contigence | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | Elaborer les TDRs d'ateliers | Mobilisation des compétences externes
Valider les TDRs
Réaliser l'atelier
Finaliser le plan de contigence
Diffuser le plan
Formation des autorités locales sur la gestion des risques et des catastrophes (GRC) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Réaliser la formation
Elaborer le rapport de formation
Act 2.1.6 renforcer le systême d'alerte précoce dans le grand sud | bar: Janvier S1 to Juin S4
Définition des seuils d'alerte | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer des TDR de l'Etude des seuils d'alerte
Valider les TDR
Lancer un appel d'offre pour le recrutement d'un prestataire
Sélectionner le prestataire en charge de l'étude
Finaliser le contrat de service du prestataire
Conduire l'étude des seuils d'alerte
Organiser un atelier de validation des seuils d'alerte.
Finaliser la définition des seuils d'alerte
Définition du processus méthodologique | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer des TDR de l'étude du processus méthodologique
Valider les TDR
Lancer un appel d'offre pour le recurtement d'un prestataire
Sélectionner le prestataire en charge de l'étude
Finaliser le contrat de service du prestataire
Conduire l'étude du processus méthodologique du SAP
Organiser un atelier de validation du processus méthodologique du SAP
Finaliser le processus méthodologique du SAP
Act 2.1.7. fournir une assistance technique à la Région Androy à travers des spécialistes en gouvernace locale et en gestion des risques et des catastrophes (GRC), des VNU et des animateurs communaux | bar: Janvier S1 to Juin S4
Mise à jour des TDRs pour les recrutement
Publication avis de recrutements
Paiement des journaux
Traitement des dossiers et choix des candidats
Déploiement du nouvelles recrues sur le terrain
Résultat d'activité 2.2. Les communes de la région d'Androy mettent en œuvre leur Plan de développement local intégré et inclusif | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act 2.2.1. Accompagner 58 communes dans l’élaboration de leur PDLII l'établissement de baseline IGL, la mise en place et le renforcement des capacités de SLC, et la mise en place de standard de service | bar: Janvier S1 to Juin S4
Accompagner 58 communes dans l’élaboration de leur PDLII | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Accompagner les communes à l'élaboration du PDLII
Accompagner 58 communes dans la mise en place et le renforcement des capacités de SLC | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Réaliser les atéliers communaux
Accompagner les communes à la Constitution de la SLC
Former les membres de la SLC et élaborer un plan d'action
Accompagner 58 communes dans l'établissement de baseline IGL | bar: Janvier S1 to Juin S4
elaborer les TDRS
valider les TDRs
elaborer les questionnaires de collecte d'informations (baseline)
réaliser l'établissement des baselines
valider les baselines établies
Accompagner 58 communes dans la mise en place de standard de service (lutte contre la corruption, transparence) | bar: Janvier S1 to Juin S4
elaborer les TDRs
valider les TDRs
formation de formateurs (équipe du ministère)
accompagner les communes dans la mise en place des standards de service
Act 2.2.2. Appuyer la mise en eouvre des actions prioritaires des PDLII | bar: Janvier S1 to Juin S4
Réalisation de mini-projets | bar: Janvier S1 to Juin S4
identifier les projets
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
réaliser les mini-projets
faire un suivi-évaluation
Dotation des matériels et équipements | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
Contractualiser
Réceptionner les matériels et équipement
Payer les fournisseurs
envois du matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
2.3. les dynamiques intercommunales sont appuyées | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act 2.3.1. Appuyer les intercommunalités dans la gestion des infrastructures mises en place | bar: Janvier S1 to Juin S4
Organisation les missions réceptions provisoire | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs de missions
Valider les TDRs
Réaliser les missions
Rédiger les rapport
Organisation des sessions de formation/sensibilisation aux outils de gestion et suivi des marches intercommunaux de zébu (Ambovombe, Bekily, Tsihombe, Beloha) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs des formations
Valider les TDRs
Réaliser les formations
capitaliser les acquis
Act 2.3.2. Appuyer la réalisation des infrasrtuctures intercommunales | bar: Janvier S1 to Juin S4
Construction | bar: Janvier S1 to Juin S4
Identifier la nature des consrtuction à faire
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
lancer l'appel d'offre
evaluer les offres
contractualiser
Effectuer les constructions + payer le prestataire à hauteur de 20%
faire un suivi des travaux
reception provisoire + payer les 80% restants
Résultat d'activité 2.4. Les conditions cadres de mise en œuvre et de durabilité des interventions sont mises en place | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act 2.4.1. Operationnaliser des dispositifs de pilotage, d'information et de suivi du développemt de l'Androy ainsi que des dispositifs de gouvernance et de lutte contre la corruption | bar: Janvier S1 to Juin S4
opérationnalisation de site web | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs pour recruter le consultant en charge de l'opérationnalisation
Valider les TDRs
Publier les offres
Evaluer les offres et contractualiser
Suivre, superviser, accompagner et réceptionner
Payer les consultants et prestataire
communication trimestrielle-réunion semstrielle du CRD | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs des communications/réunions
Valider les TDRs
réaliser les communications/réunions
capitaliser les acquis
Act 2.4.2. Accompagner la région, les communes les centres fiscaux (Ambovombe et Bekily) dans la mobilisation des ressources:( Impôts fonciers, Impôt synthétique, Impôts de licence, ristourne et prélèvement) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Organisation de mission de sensibilisation sur l'IS, la ristourne et le prélévement (appui centre fiscal, ateliers intercommunaux) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
|  | Valider les TDRs | Dotation des matériels et équipements prioritaires
Réaliser les atéliers communaux
dotation de matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
elaborer les TDRs
valider les TDRs
Publier les offres
évaluer les offres
contractualiser
réceptionner les matériels
payer les fournisseurs
envois du matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
Act 2.4.3. Promouvoir la sécurisation foncière (organisation des opérations domaniales concertées) | bar: Janvier S1 to Juin S4
appui aux services techniques déconcentrés dans la délivrance de 1000 titres fonciers (domaine et topographies) | bar: Janvier S1 to Juin S4
elaborer les TDRs des missions
valider les TDRs
Effectuer les missions
rédiger les rapports
capitaliser les acquis
Dotation de matériels (domaines et topographies) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
Contractualiser
Réceptionner les matériels et équipement
Payer les fournisseurs
envois du matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
Appui à l'opérationnalisation/dynamisation des guichets fonciers | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les tDRS des missions sur terrain
Valider les TDRS
Effectuer les missions d'operationnalisation/dynamisation
Capitaliser les acquis
Dotation de matériels (guichets fonciers communaux) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
Contractualiser
Réceptionner les matériels et équipement
Payer les fournisseurs
envois matériels (guichets fonciers communaux) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
Act 2.4.4. Accompagner les Représentants de l'Etat (RE) dans leur mission d'appui-conseilet de contrôle de légalité des communes | bar: Janvier S1 to Juin S4
organisation de missions par trimestre | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Réaliser les missions
capitaliser et diffuser les acquis
Dotation de matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Evaluer les besoins et spécifications techniques
Elaborer les TDRs
Valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
Contractualiser
Réceptionner les matériels et équipement
Payer les fournisseurs
envois du matériels | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRs
Diffuser les offres
Evaluer et vérifier la qualité des offres
contractualiser
envoi du matériel
payer le prestataire
Act 2.4.5. Appuyer la dynamisation de l'application du DINA Androy | bar: Janvier S1 to Juin S4
formation des responsables de l'application du DINA | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaboration des TDRs de formation
valider les TDRs
Réaliser les formations
Rédiger les rapports de formation
Duplication de DINA en 2000 exemplaires | bar: Janvier S1 to Juin S4
élaborer les TDRs
Valider les TDRs
Publier les offres
Evaluer les offres et contractualiser
Réceptionner les documents édités
Payer les prestataires
diffuser les DINA
Act 2.4.6. Appuyer la dynamique de changement socio-culturel (PRD, plans intercommunaux et communaux) | bar: Janvier S1 to Juin S4
ateliers et sensibilisation | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDRs
valider les TDRS
realiser les ateliers/sesnsibilisation
capitaliser les acquis
evaluer la dynamque de changement
ARSSAM | Résultat 1 du CPD : Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d’intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux différents chocs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population. INDICATEUR 1.2 : Nombre d’initiatives et structures locales contribuant à la réconciliation nationale, à la prévention de conflits, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix appuyées ou renforcées. Résultat 2 du CPD : Les institutions démocratiques et les acteurs en charge de la redevabilité et de l’Etat de droit ont des attributions claires, des ressources et des capacités appropriées, exercent leurs fonctions de façon efficace et transparente et facilitent l’accès à la justice, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne. INDICATEUR 2.2 : Nombre d’institutions et acteurs (y compris le Parlement et l’organe de gestion des élections) disposant d’outils et de compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions et à la promotion de la participation citoyenne y compris les femmes et les jeunes INDICATEUR 2.3 : Nombre d'initiatives appuyées contribuant à la lutte contre la corruption ou à la participation citoyenne | bar: Janvier S1 to Juin S4
| Produit 1.3. La participation et le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité sont renforcés | Act 1.3.3 Développer des lignes directrices relatives aux infrastructures et réhabiliter une infrastructure pilote | bar: Janvier S1 to Juin S4
réhabilitation d'une infrastructure pilote | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDR et la DS
Valider/approuver les TDR et la DS
Lancer l'appel d'offres
Dépouiller les offres et contractualiser
Réaliser la prestation
Etablir le rapport de prestation
Evaluer le prestataire
Payer la prestation
| Produit 2.4. Les FDS gèrent plus efficacement leurs stocks d’armes | Act 2.4.4 Fournir les moyens techniques et les compétences pour un marquage et un enregistrement d’armes selon les standards internationaux | bar: Janvier S1 to Juin S4
dotation de matériels d'enregistrement | bar: Janvier S1 to Juin S4
Lancer les demandes de quotation
Dépouiller les offres et contractualiser
Livraison des matériels et paiement
| Produit 4.1. Les forces de sécurité développent une « approche de proximité » de la population | Act 4.1.4 Dotation d'équipements | bar: Janvier S1 to Juin S4
dotation d'équipements pour la mise en œuvre du plan de sécurité communautaire | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDR et la DS
Valider/approuver les TDR et la DS
Lancer les demandes de quotation
Dépouiller les offres et contractualiser
Livraison des matériels et paiement
PDSPE | Résultat 2 du CPD : La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes | bar: Janvier S1 to Juin S4
| SOUS-PRODUITS | Activités | Sous – activités | Janvier S1: Janvier; Février S1: Février; Mars S1: Mars; Avril S1: Avril; Mai S1: Mai; Juin S1: Juin; juillet S1: juillet; Aout S1: Aout; Septembre S1: Septembre; Octobre S1: Octobre; Novembre S1: Novembre; Décembre S1: Décembre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| 2.1. Les capacités institutionnelles des acteurs etatiques ( Ministères, STD, CTD) en matière de pilotage des secteurs clés dans la mise en place d'un cadre favorable aux activités économiques sont renforcées. | Résultat d’activités 2.1.2 : Le climat des affaires au niveau régional est amélioré
|  | Act 1 : Opérationnaliser le Dialogue Public-Privé | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.2.1.1 Mettre en place la commission DPP de la Région de l'Anosy et de l'Androy | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR pour Mettre en place la commission DPP de la Région de l'Anosy et de l'Androy
-Valider et approuver les TDR
-Réaliser l'atelier pour la mise en place de la commission DPP de la Région dAndroy et d'Anosy
2.1.2.1.2.Former les membres de la commision DPP dans leur rôle et responsabilité afin de permettre un développement et gouvernance économique inclusif au profit des intérets régionaux | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR pour la formation des membres de la commission DPP
-Valider et approuver les TDR
-Réaliser les ateliers de formation
|  | Act 2: Améliorer la fiscalité locale | DRCC, CCI, Tribunale, Contribution, PADRC | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.2.2.1. Organiser une campagne de sensibilisation des acteurs économiques sur l'utilité de la CCI, les IS et la formalisation | bar: Janvier S1 to Juin S3
- Elaborer les TDR de la campagne de sensibilisation
-Valider et approuver les TDR
-Réaliser la campagne de sensibilisation
2.1.2.2.2. Réaliser un guichet unique itinérante dans les 4 districts pour le recensement des opérateurs économiques | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR de la campagne de sensibilisation
-Valider et approuver les TDR
-Réaliser la campagne de sensibilisation, recensement et immatriculation ( Mission 4 districts, atelier 1)
2.1.2.2.3. Suivre l'évolution de la formalisation des opérateurs | bar: Janvier S1 to Juin S4
Résultat d’activités 2.1.3 Un environnement favorable à l'entrepreneuriat est promu
|  | Act 1: Appuyer l'élaboration d'un cadre de Promotion de l’entrepreneuriat: | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.3.1.1. Réaliser un Etat des lieux de l'entrepreneuriat: acteurs/entités, dispositif, recensement cadres existant, études réalisées sur Madagascar, ...) | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer TDR pour recrutement d'un consultant
- Valider et approuver les TDR
-Lancer le recrutement du consultant
- Assurer l'évaluation et la contractualisation
- Lancer l'activité | bar: juillet S1 to Aout S1
- Assurer le suivi de l'activité | bar: juillet S1 to Décembre S4
- Procéder au paiment de la première de l'honoraire du consultant | bar: Septembre S1 to Septembre S2
2.1.3.1.2. Elaborer d'un cadre de référence de l'entrepreneuriat à Madagascar: (quels sont les étapes pour la formalisation, les obligations des autres acteurs faisant de l'entreprenariat: formation en gestion, mise en place de base de données, | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TDR de l 'atelier de validation du cadre de référence
Valider les TDR
Réaliser l'atelier | bar: juillet S1
- Communiquer sur le cadre de référence de l'entrepreneuriat | bar: juillet S1
Elaborer les TDR sur la diffusion des textes ( journaux, plateaux TV, émission radio,…) | bar: juillet S1 to juillet S2
Valider les TDR | bar: juillet S3 to juillet S4
Réaliser les activités de communication | bar: Aout S1 to Octobre S1
Procéder aux paiements | bar: Octobre S2 to Octobre S4
|  | Act 2: Mettre en place un centre d'innovation et de productivité d'Androy pour renforcer l'appui à l'entreupreunariat: | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.3.2.1.Elaborer une Note conceptuelle (MIDSP) sur le centre d'innovation et de productivité: comprenant les ressources nécessaires pour le "centre de productivité": - préparation opérationnalisation (achats, matériels info, équipements, …) - CATI - CARA - Affectation RH - renforcement de capacité en matière d'entrepreneuriat: MIDSP - Identifier le "gap" des acteurs pour stimuler l'envie d'entreprendre au niveau des jeunes, femmes, ... | bar: Janvier S1 to Juin S4
'2.1.3.2.2. 'Faire l'acquisition des matériels et équipements nécessaires | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les spécifications techniques des matériels et équipements à acquérir
- Lancer l'appel d'offre
- Assurer l'évaluation et la contractualisation
- Assurer la livraison
- Procéder aux paiements
2.1.3.2.3.Mettre en place et rendre opérationnel le centre d'innovation et de productivité d'Androy (Affectation , renforcement de capacités du personnels, acquisition de matériels,…) | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer TDR pour l'organisation visite d'échange avec CARA/CATI Fort Dauphin, QMM,
- valider TDR
- 'Organiser la visite
- Assurer le paiement des location de voiture
|  | Act 3: Assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.3.3 . Réaliser une sensibilisation sur l'existence du dispositif | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR de la campagne de sensibilisation
- valider TDR | bar: juillet S1 to juillet S2
- Réaliser la sensibilisation ( émission radio, …) | bar: juillet S3 to Aout S4
- Procéder au paiement | bar: Septembre S2 to Septembre S3
|  | Act 4: Favoriser l'esprit d' entrepreunariat des femmes | PNUD, OSC, MPPSPF | bar: Janvier S1 to Juin S4
- '2.1.3.4 .1. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenu en faveur des femmes vulnérables (professionnelles de sexe) | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer la note conceptuelle et les TDR
- Valider les TDR
- Lancer les activités
2.1.3.4 .2. Mettre à jour la politique nationale de la promotion de la femme
- Elaborer la note conceptuelle et les TDR
- Valider les TDR
- Lancer les activités
2.1.3.4 .3. Mettre à jour la stratégie Genre du Bureau | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.3.4 .4.Participer aux journées internationales de la promotion de la femme (8 Mars, 16 jours d'activisme etc.) | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR des activités
- Valider les TDR
- Réaliser les activités
2.1.3.4 .5.Mener des actions de sensibilisation et de renforcement de capacité sur le Genre | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR des activités
- Valider les TDR
- Réaliser les activités
2.1.3.4 .6.Développer une initiative en faveur de la promotion de la femme avec le secteur privé | bar: Janvier S1 to Juin S4
Résultat d’activités 2.1.4. Les capacités techniques des STD pour assurer la réhabilitation des infrastructures économiques en appui aux dynamiques inter-communales ainsi que la préservation de l’environnement et des actifs économiques sont renforcées
|  | Act 1: Contribuer à la réhabilitation d’infrastructure en appui aux chaines de valeur (piste, points d’eau…) par le biais des activités chantiers écôles et Cash For Work | STD, UGP, Commune, Région | bar: Janvier S1 to Juin S4
'2.1.4.1.1 Finaliser les travaux /chantiers entammés en 2017 | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.4.1.2. Séletionner 2 infrastructes à réhabiliter en fonction du dévis estimatifs et des intérêts socio-économique | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.1.4.1.3. Procéder à la réhabilitations des infrastructures identifiés dans les 4 districts de l'Androy | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Sélectionner les bénéficiaires pour les nouveaux chantiers
- Elaborer les spécifications techniques des matériaux nécessaires
- Lancer l'appel d'offre pour l'acquisition des matériaux nécessaires
- Assurer la seléction des fournisseur et la contractualisation
- Assurer la livraison des matériaux
- Procéder aux paiements
- Réaliser les travaux
|  | Act 2: Accompagner les STD dans la conduite des chantiers | STD, UGP, Commune, Région | bar: Janvier S1 to Juin S4
'2.1.4.2.1. Mettre à la disposition des STD les moyens techniques nécessaires pour réaliser leur rôle et attribution
- Elaborer les spécifications techniques des matériels et équipements
- Lancer l'appel d'offre pour l'acquisition des matériels et équipements
- Assurer la seléction des fournisseur et la contractualisation
- Assurer la livraison des matériels et équipements
- Procéder aux paiements
- 2.1.4.2.2. Réaliser le suivi des activités
| 2.2. Les populations cibles ont accès à des services adaptés pour promouvoir leur moyens de subsistance | Résultat d’activités 2.2.1 : Un service d’appui à l’accès au marché est opérationnel
|  | Act 1: Mettre en place une base de données des acteurs économiques de la région | MCC/FCCIM | bar: Janvier S1 to Juin S4
- 2.2.1.1.1. Conseiller la FCCIM sur la BDD des acteurs | bar: Janvier S1 to Juin S4
-2.2.1.1.2. Contribuer à la formation des CCI d'Anosy et d'Androy sur le manuel de procédure et utilisation de la BDD | bar: Janvier S1 to Juin S4
- 'Elaborer les TDR de la mission l'équipe FCCIM pour assurer la formation de la CCI Anosy et Androy
- valider TDR
- Réaliser les ateliers de formation
Act 2: Développer un service de veille, d’information et d’orientation sur les marchés | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | 2.2.1.2.1. Organiser des séances de travail pour définir le concept de veille, d'information et d'orientations sur le marché | MCC/FCCIM | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | 2.2.1.2.2. Renforcer la capcité du MCC (DPP, DRCC Androy) et FCCIM pour assurer la veille , l'information et orientations | UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR de l'atelier régional de renforcement de capacités sur la veille , l'information et l'orientation sur le marché
- 'valider TDR
- Réaliser les ateliers de formation
- Procéder au paiements
|  | Act 3: Recruter un consultant pour Faciliter la mise en relation acheteurs-vendeurs, et accompagner la contractualisation | FCCIM | bar: Janvier S1 to Juin S4
'2.2.1.3.1. Identifier les potentialités régionales en agricultures et élevages d'androy (revue documentaire et confrontation terrain) | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR de l'identification des potentialités régionale (revue documentaire et confrontation terrain) par l'équipe de FCCIM
- valider TDR
Réaliser les actions d'identification des potentialités
- Procéder aux paiements des fraix de mission et de location
2.2.1.3.2. Etablir une cartographie de la potentialités de l'Androy | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Consolider les données collectées et établir la cartographie
2.2.1.3.3. Réaliser un atelier régional de restitution du résultat
2.2.1.3.4.Réaliser un atelier national de promotion des opportunités de l'Androy en vue de mobiliser less opérateurs nationaux pour un IMD
- Elaborer les TDR de l'atelier national ( Tana)
- Valider les TDR
- Réaliser l'atelier
- Procéder aux paiements des frais d'atelier
Résultats d’activité 2.2.2 Des services financiers adaptés aux besoins de la population sont disponibles
|  | Act 1: Promouvoir l’éducation financière et la mobilisation de l’épargne( GVEC, …) | UNCDF/CNFI/ UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.2.2.1.1. Sensisbiliser les bénéficiaires sur la mobilisation de l'épargne | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR pour l'organisation des ateliers de sensibilisation des groupes d'épargne au niveau National et Régional ( Androy)
- Valider les TDR
- Réaliser les actions de sensibilisations
2.2.2.1.2. Former les bénéficiaires sur les types et techniques de mobilisation d'épargne en adéquation avec leur profil
- 2.2.2.1.3. Suivre les bénéficiaires | bar: juillet S1 to Décembre S4
|  | Act 2: Promouvoir le mobile banking | 'UNCDF/CNFI/ UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
-2.2.2.2.1. Sensibiliser les bénéficiaires cibles sur l'utilité du mobil baking
- 'Elaborer les TDR de l'activité de sensibilisation
- Valider les TDR
- Réaliser les actions de sensibilisations
2.2.2.2.2.Mettre en place une collaboration avec un opérateur de mobil baking pour servir les bénéficiairescibles | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer la convention de partenariat
- 'Valider la convention
- Mettre en œuvre la convention | bar: juillet S1 to Décembre S4
- 2.2.2.2.3. Suivre l'exploitation du mobil baking par les bénéficiaires | bar: juillet S1 to Décembre S4
Act 3: Opérationnaliser le MOU avec UNCDF | bar: Janvier S1 to Juin S4
Résultat d’activités 2.2.3 : Un service d’accompagnement aux TPE/PME est opérationnel
|  | Act 1: Mettre en œuvre les actions prioritaires du plan de mandature de la CCI Androy | CCI Androy | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.2.3 .1.1. Appuyer la mobilisation et le transfert des ressources liés aux prélèvements locaux (ristournes) auprès de la Région
2.2.3 .1.2. Contribuer à la promotion de la potentialité de l'Androy en appuyant la participation de la Cci Androy à des manifestation économique
- Identifier les manifestations économiques de la région
- Elaborer les TDR de participation
- Valider les TDR
- Réaliser la participation | bar: juillet S1 to Décembre S4
2.2.3 .1.3. Appuyer l'organisation d'un atelier de concertation privé-privé pour identifié les freins au développement économique de la Région
- Elaborer les TDR de l'atelier Région de concertation Privé -Privé pour la mise en place de la plateforme Privé-Privé dans l'Androy
- Valider les TDR
- Réaliser l'atelier
- Procéder aux paiements des frais d'atelier
|  | Act 2: Accompagner les Organisations intermédiaires (CCI, …) pour la fourniture de services d’appui aux entreprises | - CCI, UGP
2.2.3 .2.1. Réaliser les activités d'accompagnements de organisation interméduiaires- CCI
- Elaborer les TDR sur la fourniture de service d'appui aux entreprises :
- Valider les TDR
- Réaliser les différents thématiquess de formation:
- formation de formateur en système minimal de Trésorerie des CCI ( Tana)
- formation en système minimal de trésorerie au profit des acteurs acteurs économiques de la Région d'Androy
- Renforcement des capacités techniques des opérateurs économiques à répondre aux opportunités de marché de la Région
- renforcement des capacités des opérateurs en matière de commerce et exporation.
- Sensibilisation des acteurs sur la concurrence déloyale
Résultat d’activités 2.2.4 : Les énergies renouvelables sont promues, en appui aux dynamiques socio-économiques
|  | Act 1: Identifier les communes pilotes, et les initiatives à mettre en place | UGP, PADRC | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.2.4.1.1. Définir les critères de sélection des communes pilote et de la commune témoin
2.2.4.1.2. Sélectionner les communes de manière inclusive et transparente
|  | Act 2: Acquérir les équipements nécessaires | UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
'2.2.4.2.1. Réaliser l'acquisition des matériels nécessaires
- Définir les spécifications techniques des équipements nécessaires
- Acquérir les technologies en adéquation aux besoins de la population
lancer l'appel d'offre
Assurer l'évaluation de l'offre et la contractualisation
Faire le suivi de la livraison et la réception technique
Procéder au paiement des fournisseurs
2.2.4.2.2. Former les bénéficiaires sur l'utilisation, la gestion et l'entretien des matériels
|  | Act 3: Assurer le suivi et l’accompagnement | UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.2.4.3.1.Etablir un cadre de suivi de l'exploitation des matériel (dispositif et indicateur)
2.2.4.3.2. Réaliser les suivi | bar: juillet S1 to Décembre S4
| 2.3: Les populations cibles sont effectivement intégrées dans des chaînes de valeur porteuses et adaptées au contexte | Résultats d’activité 2.3.1.L’ « enquête cheptel » est valorisée
|  | Act 1: Finaliser l'étude sur le developpement des filières porteuses ( caprins/ovins, pêches,…) dans la région d'Androy | DRAE, INSTAT | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.1.1.1. Analyser le résultat des enquêtes | bar: Janvier S1 to Février S1
2.3.1.1.2. Réaliser un atelier régional de restitution
- Elaborer les TDR de l'atelier Régional de restitution
- Valider les TDR
- Réaliser l'atelier
2.3.1.1.3.Réaliser un atelier national de communication sur la potentialité de l'Androy en matière de cheptel
- Elaborer les TDR de l'atelier Régional de restitution
- Valider les TDR
- Réaliser l'atelier
|  | Act 2: Mettre en œuvre les recommandations de l'études | UGP, DRAE | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.1.2.1.Etablir un plan de renforcement de capacités des filières d'intervention du projet issus de la recommandation de l'étude
2.3.1.2.2.Réaliser le renforcement de capacité technique et matériel recommandé
- Elaborer les TDR de l'atelier de renforcement de capacité techniques et les spécifications techniques des équipements
- Valider les TDR
- Lancer les appels d'offres
- Evaluer les offres et Assurer la contractualisation | bar: juillet S1 to juillet S4
- Faire le suivi des livraison des équipements et reception techniques | bar: Aout S3 to Septembre S1
- Réaliser les sessions de renforcements de capacités | bar: Septembre S2 to Septembre S4
- Procéder aux différents Paiements | bar: Septembre S4 to Octobre S1
Résultats d’activité 2.3.2. Les bénéficiaires cfw sont accompagnés dans le développement de leur AGR
|  | Act 1: Mettre en place le mécanisme d’encadrement jusqu’au niveau communautaire | UGP/PADRC | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.2.1.1. Contribuer à la mise en place des SLC
2.3.2.1.2.Assurer la mise en place des KFI
- Elaborer la note conceptuelle de mise en place des KFI
- Appuyer les communautés dans la mise en place des KFI ( Statut, …)
- Assurer le suivi | bar: juillet S1 to Décembre S4
Activité 2: : Renforcer les capacités de la chaîne d’encadrement | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.2.2.1. Organiser des actions de renforcements de capacités des KFI | bar: juillet S4; Aout S4; Septembre S4; Octobre S4; Novembre S4
Activité 3: Assurer le suivi et l’accompagnement
Résultats d’activité 2.3.3. Les chaînes de valeur porteuses sont appuyées
|  | Act 1: Prioriser et selectionner les filières porteuses identifiées dans la Région: | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.3.1. Réaliser une études documentaires sur les filières potentiellement porteuses (ricin, caprin, cactus) dans la Région Androy, comprenant les marchés potentiels (local, national, régional) et assortit de fiches filières, technologie adaptée, et estimation gap de capacités des producteurs et opérateurs… par le MIDSP
- Elaborer les TDR de la mission de l'équipe du MIDSP pour evaluer sur le terrain la réelle potentialité des filières priorisées ( capacité des producteurs et de production, marché local, existence opératieurs intéressés, …)
- Valider les TDR | bar: Février S3 to Février S4
- Réaliser la mission d'évaluation | bar: Mars S3 to Mars S4
- Organiser un atelier de sensibilisation des acteurs locaux (autorités, notables,...) sur la potentialité des filières sélectionnées et la priorisations des actions prioritaires à développer | bar: Mars S3 to Mars S4
|  | Act 2: Accompagner les producteurs et le développement des autres acteurs des fonctions support aux chaines de valeur à développer : | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.3.2.1. Renforcer le gap de capacité technique des producteurs et acteurs locaux (structuration, formation technique et management, commercialisation, ...) dans les filières priorisées
- Elaborer les TDR pour le recrutement d'un consultant pour établir un plan de renforcement de capacités des producteurs et acteurs locaux des filières priorisées | bar: Avril S1 to Avril S2
- Valider les TDR
- Lancer le recrutement
- Assurer l'évaluation et la contractualisation
- Réaliser le mandat | bar: juillet S1 to Aout S2
- Procéder au paiements
2.3.3.2.2 Développer des unités de production et de stockage adaptées (industrialisation rurale) au profit du développement économique des groupes vulnérables
Identifier les unités de production et /ou l'unité de stockage adaptées ( MIDSP)
Etablir les devis et spécifications techniques des unités à mettre en place
Lancer l'appel d'offre pour l'acquisition des matériaux de constructions et matériels et équipements
Evaluer les offres reçues et procéder à la contractualisation
Assurer la livraison et la réception des matériels | bar: juillet S1 to juillet S4
Assurer la mise en place effective de l'unité | bar: Aout S1 to Septembre S2
Procéder aux paiements | bar: Septembre S1 to Septembre S4
- Suivre le développement des filières | bar: Septembre S1 to Décembre S4
|  | Act 3: Assurer le suivi et la communication ( site web, …) | MIDSP | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.3.3.3.1. Commuiquer sur les résultats et impacts des interventions
- Elaborer les TDR sur les activités de communication
- Valider les TDR
- Réaliser les activités de communications ( publi reportage, articles journaux) | bar: juillet S1 to juillet S3; Septembre S2 to Septembre S4
- Procéder aux paiements | bar: Octobre S1 to Octobre S4
| 2.4: Les informations nécessaires à l’amélioration de la performance des interventions sont disponibles | Résultats d’activité 2.4.1. Les indicateurs sur les interventions dans la région sont renseignés
|  | Act 1: Mettre en place un mécanisme pour assurer la collecte des données | ONEF | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.4.1.1.1. Elaborer la convention de collaboration entre l'ONEF et Le PDSPE
- 'Etablir les TDR de mise en place du mécanisme et de collecte des données
- 'Valider les TDR
'2.4.1.1.2.Définir les indicateurs clés permettant la collecte de données relative aux suivis de l'augmentation de revenus des bénéficiaires
- Organiser les séances de travail entre l'ONEF et PDSPE / PNUD pour définir les indicateur Clés , le mécanisme de collecte et de traitement de données
|  | Act 2: . Assurer la collecte et l’analyse des données | ONEF
2.4.1.2.1. Réaliser une enquête sur les indicateurs clés du marchés de travail (ICMT) permettant de définir le base line sur l'emploi dans l'Androy
- Elaborer les TDR des enqueteurs
- 'Valider les TDR
- Procéder aux recrutements des enqueteurs
- Réaliser l'enquête
- Etablir le rapport de l'enquete
2.4.1.2.2. Communiquer sur le résultats de l'enquête
- ''Réaliser des articles dans les quotidiens , revues spécialisées, et site web par l'UCOM et l'équipe COM de l'ONEF
- Suivre le fonctionnement du mécanisme | bar: juillet S1 to Décembre S4
Résultat d’activités 2.4.2. : Les impacts des interventions “cash for work + épargne” sont évalués
|  | Act 1: Réaliser une évaluation d’impact | UGP | bar: Janvier S1 to Juin S4
- Elaborer les TDR sur le recrutement d'un consultanat pour réaliser l'étude d'impact
- Valider les TDR
- Lancer le processus de recrutement
- Réaliser l'évaluation des consultants et la contractualisation
- Réaliser l'activité
- Réaliser l'atelier de restitution
- Procéder aux paiements
Act 2: Mettre en oeuvre les recommandations
Résultat d’activités 2.4.3. : L'aspect socio-culturel est prise en compte dans les actions de développement
|  | Act 1. : Réaliser un partenariat avec la Centre Universitaire Régional de l’Androy pour les actions de structuration communautaire et de changement de comportement | UGP/PADRC/ CURA | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.4.3.1.1. 'Finaliser les dialogues communautaires
2.4.3.1.2.Organiser les ateliers de restitutions par districts et régional
- Elaborer les TDR des ateliers de restitutions ( District et région)
- Valider les TDR
- Réaliser les ateliers de restitutions dans les districts
- Réaliser l'atelier régional de restitution
- Procéder aux paiements
Act 2: Mettre en oeuvre les recommandations
2.4.3.2.1.Diffuser les résultats de l'études: dupliquer les rapports et diffuser
- Elaborer les spécifications techniques des documents à dupliquer
- 'lancer l'appel d'offre
- réaliser la duplication des documents
2.4.3.2.2.Organiser une campagne de diffusion des documenst et des résultats de l'etudes | bar: juillet S1
2.4.3.2.3.Organiser des sessions de sensibilisations dans les districts | bar: juillet S1
2.4.3.2.4.Procéder aux paiements | bar: juillet S3 to juillet S4
|  | Act 3: Organiser des actions de sensibiliation sur la lutte contre la corruption | UGP/IDIRC | bar: Janvier S1 to Juin S4
|  | Act 4: Développer une initiative croisée avec les 2 autres piliers Gouvernance et Environnement | 'UGP/PADRC/ PANA | bar: Janvier S1 to Juin S4
2.4.3.4.1 Mener des consultations au niveau de la Région Androy pour identification des besoins
2.4.3.4.2 Mettre en œuvre l'initiative croisée
PACARC | Résultat 4 du CPD : La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectifs et favorisent la création d’emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout pour les femmes et les jeunes. INDICATEUR 4.1 : Nombre de personnes vulnérables désagrégé par sexe et tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du programme; INDICATEUR 4.2 : Nombre d'emploi verts créés pour les populations vulnérables à travers la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables, l'agriculture durable, l'éco-tourisme, les services des écosystèmes, le traitement des produits chimiques et des déchets désagrégé par sexe et par tranche d'âge; | bar: Janvier S1 to Juin S4
| SOUS PRODUIT 1 : Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires de l'Androy (...) sont renforcées | R1.1 - Les autorités et les services techniqueses au niveau régional (DREAH, DRAE, DREEF, DRRHP, DRTM), des responsables communaux et des représentants des organisations professionnelles et communautaires et des ONG qui soutiennent le développement rural (au niveau des 2 Communes) recevront une formation et des informations sur la gestion des risques climatiques | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act 1.1 Identifier et mettre en oeuvre un programme de formation à l'attention des décideurs politiques, cadres supérieurs et techniciens des Directions Régionales des secteurs concernés | bar: Janvier S1 to Juin S4
1.1.1 Développer des outils de formation | bar: Janvier S1 to Juin S4
Valider les outils | bar: Janvier S4
Dupliquer les outils | bar: Février S1
1.1.1.5 Planifier et organiser des formations pour chaque région, sur 2 ou 3 j | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR de formation | bar: Février S1
Valider les TdR | bar: Février S2 to Février S4
Réaliser les formation | bar: Mars S1 to Mars S4
Act - 1.1.2 Définir et mettre en oeuvre un programme de sensibilisation/formation sur les changements climatiques à l’attention des gouvernements locaux, des ONG et des organisations communautaires (OC) actifs au niveau des 2 communes cibles à Androy (sur les 11 communes d’intervention) | bar: Janvier S1 to Juin S4
1.1.2.2 Planifier et organiser des séances de sensibilisation dans chacune des communes ciblées et introduction aux concepts d’intégration de la dimension changement climatique dans les stratégies de développement local | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Février S2
Valider les TdR | bar: Février S2 to Février S4
Partager les planning valider | bar: Février S4
Organiser les séances de sensibilisation | bar: Mars S1 to Mars S4
Act - 1.1.3 Assurer le partage systématique des informations sur l'avancement et les réalisations du projet auprès des parties prenantes et partenaires | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Février S2; Mars S1; Juin S1
Valider les TdR | bar: Mars S2 to Mars S4; Juin S2 to Juin S4
Collecter les informations sur les éléments de rapport | bar: Février S3 to Février S4; Mars S3 to Mars S4; Avril S3 to Avril S4; Mai S3 to Mai S4; Juin S3 to Juin S4
Partager et diffuser les informations d'avancement du projet | bar: Mars S4; Juin S4
Act - 1.1.4 Produire et diffuser des documents de capitalisation sur les expériences pertinentes et bonnes pratiques en adaptation aux changements climatiques | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Avril S2
Valider les TdR | bar: Avril S2 to Avril S4
Identifier les élèments de capitalisation sur les expériences pertinentes et bonnes pratiques en adaptation aux changements climatiques | bar: Mai S1 to Mai S4
Résultat 1.2: Les plans de développement local des 2 communes cibles et leurs cadres budgétaires ont été revus pour intégrer les risques climatiques et les mesures d'incitation favorisant l’ACC. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 1.2.1 Mettre à jour et/ou soutenir le développement des Plans de Développement Communaux (PCD) dans les 02 communes cibles afin d'y intégrer le volet changement climatique | bar: Janvier S1 to Juin S4
1.2.1.1 Identifier d'une manière participative les besoins et les priorités d’adaptation par secteur et par Commune ; | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Février S2
Valider les TdR | bar: Février S3 to Mars S1
Organiser des séance des réunion de travail sur l'identification des bésoins prioritaires | bar: Mars S2 to Mars S4
Rediger les rapports | bar: Mars S4
1.2.1.2 Classer les options d’adaptation par ordre de priorité et les évaluer économiquement | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer TdR d'atelier | bar: Mars S1
Valider les TdR | bar: Mars S2 to Mars S4
Organiser des réunions de travail sur la classification des options d'adaptation et d'évaluation économique | bar: Mars S4
1.2.1.3 Mettre en œuvre l’outil Adaptation au Climat pour le Développement conçu par le GIZ pour identifier les risques climatiques, définir le niveau de vulnérabilité du PCD, et sélectionner des mesures d’adaptation de priorités à inclure dans le PCD | bar: Janvier S1 to Juin S4
Faire la documentation sur les outils d'adaptation existante | bar: Janvier S1 to Janvier S3
Elaborer les TdR | bar: Janvier S3
Valider les TdR | bar: Janvier S4 to Février S2
Participer à des réunions de travail sur l'identification des mesures d'adaptation à inclure dans le PCD | bar: Février S3 to Mars S3
1.2.1.4 Mettre à jour/ développer le PCD de façon à inclure les besoins et priorités des communes et les mesures d’adaptation des priorités. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Février S3
Valider les TdR | bar: Février S4 to Mars S2
Valider les mesurer d'adaptation idetifiée pour chaque commune | bar: Mars S3 to Mars S4
Mettre à jour les documents PCD | bar: Avril S1
Act 1.2.2 Élaborer les cadres budgétaires relatifs aux PCD ainsi que des plans d'investissement incluant un volet changement climatique. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdR | bar: Février S3
Valider les TdR | bar: Février S4 to Mars S2
Elaborer les budgets et plan d'investissement du PCD | bar: Mars S3 to Avril S1
R 1.3: Les Plans Communaux de Développement de l’Eau, Assainissement et Hygiène (PCDEA) des 2 communes ciblées et leurs budgets sont développés afin de planifier des activités à réaliser dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au niveau communal qui intègrent une dimension changement climatique. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 1.3.2 Intégrer la dimension changement climatique dans le développement du PCDEA et des budgets correspondants dans les 02 communes cibles. | bar: Janvier S1 to Juin S4
1.3.2.1 Analyser les 02 PCDEA afin d'identifier les GAP tout en respectant la gestion de risque climatiques qui pourrait affecter d'une maniere negative l'optimisation du system d'approvisionnement en eau et de l'Assainissement | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdRs des réunion de travail sur l'analyse du PCDEA | bar: Février S4
Valider les TdRs | bar: Mars S1 to Mars S3
Participer à des réunions de travail | bar: Mars S4 to Avril S1
Elaborer et diffuser les rapports des réunion de travail | bar: Avril S2
1.3.2.2 Identifier de façon participative (à travers des consultations regionales et atelier de travail) les recommandations pour la revision et l'integration du changement climatique dans le PCDEA. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdRs atelier de consultation communal | bar: Février S4
Valider les TdRs | bar: Mars S1 to Mars S3
Organiser des ateliers de consultation | bar: Mars S4 to Avril S1
Elaborer et diffuser les rapports des atelier de consultation | bar: Avril S2
1.3.2.3 Mettre à jout et vulgariser le PCDEA | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR de l'atelier de validation du PCDEA | bar: Avril S3
Valider le TdR | bar: Avril S4 to Mai S2
Organiser l'atelier* | bar: Mai S3 to Mai S4
| Résultats 2 : Les informations agrométéorologiques et hydrologiques sont structurées et diffusées pour appuyer de manière efficace la prise de décision des intervenants et des responsables des ministères concernés ainsi que des communautés dans les régions Androy (...) en vue de mettre en place des cadres de vie et des moyens de subsistance résistants aux risques climatiques. | R2.1 - Onze stations météo dont 2 dans la Région Androy sont mis en place et la Direction régionale de la météorologie est renforcée | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 2.1.1 Mettre en place et assurer l'équipement des 2 sur 11 stations supplémentaires | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdRs de mission de suivi de la mise en place de 02 stations | bar: Avril S1
Valider les TdRs | bar: Avril S2 to Avril S4
Effectuer les missions de suivi | bar: Mai S1 to Juin S4
R2.3: Les capacités d’analyse des données agro-météorologiques et hydrologiques de la DGM (Central), et celles des utilisateurs (Région Androy), sont renforcées | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act-2.3.1 Mettre en œuvre la stratégie de formation et de développement des compétences de la DGM ainsi que des groupes cibles identifiés dans l'activité 2.2.2 | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR de formation | bar: Avril S2
Valider le TdR | bar: Avril S3 to Mai S1
Organiser le séance de formation | bar: Mai S2 to Mai S4
Rédiger les rapports de formation | bar: Juin S1
Act-2.3.3 Mettre en place des plateformes régionales d’utilisateurs des services climatiques en appui au Global Framework of Climate Services (GFCS) | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdRs d'atelier de mise en place de plate forme régionales d'utilisateurs des services climatiques | bar: Mai S1
Valider les TdRs | bar: Mai S2 to Mai S4
Organiser l'atelier | bar: Juin S1 to Juin S2
Rédiger les rapports de l'atelier | bar: Juin S3
R2.4 - Un système pour la production et la diffusion d’informations agro-météorologiques est conçu et mis en service | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 2.4.1 Réaliser une étude d’analyse (i) des besoins des groupes cibles en termes de produits et services agro-météorologiques et (ii) des besoins du secteur privé et des acheteurs potentiels de produits et services agro-météorologiques | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer les TdRs de l'étude pour l'analyse des besoins des groupes cibles en terme de produits et services agro agro-météorologiques | bar: Janvier S4
Valider les TdR | bar: Février S1 to Février S3
Evaluer et vérifier la qualité des offres reçus | bar: Février S4
contractualiser | bar: Mars S1
| Résultat 3 : Des technologies et mesures d’adaptation sont transférées et mises en œuvre dans les 2 communes cibles de la régions Androy (…) | R 3.2- Une chaîne d'approvisionnement en intrants promouvant une agriculture durable et résiliente au changement climatique, supportée par des groupes de multiplicateurs de semences, d'ONG et d'organisations communautaires a été établie. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 3.2.1 Mettre en place un partenariat avec des multiplicateur actifs en pleine croissance, des organisations de distribution (comme le GRET / CTAS dans le cas de l'Androy) ainsi que des organisations existantes qui produisent / multiplient les semences | bar: Janvier S1 to Juin S4
3211 Sélectionner et tester les variétés de plantes, en partenariat avec la FOFIFA et d'autres partenaires | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer leTdR des réunions de travail avec les partenaires | bar: Janvier S2
Valider les TdR | bar: Janvier S3 to Février S1
Réaliser les réunions de travail et élaborer l'esquisse de convention de partenariat | bar: Février S2
Elaborer le TdR d'acquisition de intrants agricoles | bar: Mars S4
Valider les TdR | bar: Avril S1 to Avril S3
Lancer les offres | bar: Avril S3 to Avril S4
Evaluer et vérifier la qualité des offres reçus | bar: Mai S1
contractualiser | bar: Mai S2
Envoyer les intrants | bar: Mai S3
Réaliser le test des variétés adaptés | bar: Mai S4 to Juin S4
3212 Introduire progressivement au niveau des CEP une sélection de semences adaptées déjà produites par le GRET / CTAS et des groupes multiplicateurs de semences existantes, notamment les semences fourragères afin d'accroître la résilience du secteur de l'élevage | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR d'acquisition de intrants agricoles | bar: Mars S4
Valider les TdR | bar: Avril S1 to Avril S3
Lancer les offres | bar: Avril S3 to Avril S4
Evaluer et vérifier la qualité des offres reçus | bar: Mai S1
contractualiser | bar: Mai S2
Envoyer les intrants | bar: Mai S3
Diffuser auprès des CEP les variétés adaptés | bar: Mai S4 to Juin S4
R3.3 - La résilience des infrastructures d’eau et d’assainissement prioritaires dans les 2 communes ciblées de la région Androy (...) est renforcée et les communautés sont sensibilisées sur les mesures d’assainissement de base, les aménagements hydroagricoles et d’adduction d’eau potable en vue de réduire leur vulnérabilité face aux impacts projetés des changements climatiques | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 3.3.2 Basé sur l'étude de faisabilité, renforcer la résilience et la gestion pérenne des infrastructures d’approvisionnement en eau, des aménagements hydroagricoles et d’assainissement | bar: Janvier S1 to Juin S4
Rehabiliter l'impluvium, collecteur d'eau de pluie et point d'eau avec pompe manuelle pour renforcer la resilience de ces systemes (3 impluvium a Imongy, 1 impluvium a Tranovaho | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR pour le réhabilitation d'impluvium | bar: Février S1
Valider le TdR | bar: Février S2 to Février S4
Réaliser la réhabilitation d'impluvium | bar: Mars S1 to Mars S3
Elaborer le rapport de réhabilitation | bar: Mars S4 to Avril S1
Faire un reboisement du bassin versant en vue de proteger le systeme d'approvisionement par gravitaire de Betatao, en partenariat avec la DREEF concernée avec le soutien du SNGF | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR pour la suivi des activités mise en œuvre par l'UNICEF | bar: Février S1
Valider le TdR | bar: Février S2 to Février S4
Effectuer les missions de suivi | bar: Mars S1 to Mars S4
Rédiger le rapport de suivi | bar: Avril S1
R3.5 - L’accès des communautés ciblées à des produits financiers de crédit adaptés auprès des institutions de microfinance actives et leurs accès aux marchés sont renforcés afin de faire des alternatives d’adaptation et de résilience aux changements climatiques des AGR | bar: Janvier S1 to Juin S4
Act - 3.5.1 En partenariat avec les FRDA, les CSA et les autres acteurs impliqués dans les 02 communes ciblées, identifier l’AGR et de filières porteuses résilientes au changement climatique pour les groupements/associations et producteurs individuels (dont 30% de femmes) appuyées par les CEP | bar: Janvier S1 to Juin S4
Organiser des réunions de travail sur l'identification des filières porteuse dans la région en partenariat avec le FRDA et le CSA | bar: Mai S1 to Mai S2
Elaborer une convention de partenariat avec le FRDA/ CSA/PNUD et DRAE | bar: Mai S3 to Mai S4
Act - 3.5.2 Analyser les besoins en crédit afin d'augmenter les capacités entrepreneuriales de ces acteurs ainsi que de favoriser la commercialisation des produits générés, la gestion sectorielle et l'accès au marché. | bar: Janvier S1 to Juin S4
Identifier avec les partenaire les besoins en crédit et les institutions de microfinance intervenant dans la zone | bar: Juin S1 to Juin S2
Identifier les produits financier adaptés aux groupe cibles du projet | bar: Juin S2 to Juin S3
Act - 3.5.5 Appuyer la mise en œuvre les AGR identifiées | bar: Janvier S1 to Juin S4
Elaborer le TdR d'acquisition de intrants pour les AGR identifiés | bar: Avril S1
Valider les TdR | bar: Avril S2 to Avril S4
Lancer les offres | bar: Mai S1 to Mai S2
Evaluer et vérifier la qualité des offres reçus | bar: Mai S3
contractualiser | bar: Mai S4 to Juin S1
Envoyer les intrants | bar: Juin S2
Diffuser auprès des cibles les variétés adaptés | bar: Juin S3 to Juin S4
Note on B303: PDSPE: Il s'agit ici d'une répétition du Résultat 1 du CPD de meme que de l'indicateur 1.2. Je propose que cela soit suprimé à ce niveau Ainsi l'indicateur 2.2 devient plutot Indicateur 2.1
Note on B326: PDSPE: Il s'agit du Résultat 3 et non 2. Ainsi les points suivants deviennent 3.1; 3.1.1; 3.1.2; etc. Je propose également qu'on insère juste au dessus de cette ligne une ligne similaire aux lignes 3 et ' et qui présente la composante du relèvement économique et réduction des vulnérabilités structurelles
Note on C329: PDSPE: Conformément à l'observation supra, ceci devient 3.1.1
Note on B621: PDSPE: : Le fait que ceci soit le Résultat 4 du CPD confirme que le précédent est plutot le résultat 3 Comme proposé à la ligne 326, je sugère qu'ici aussi soit insérée une ligne qui aborde la composante relevement face à la secheresse et la dégradation de l'environnement
Note on C709: PDSPE: Il s'agit du 3.1