## Planificación
FUENTE | ACCIONES | EJE | ACTIVIDADES | PONDERACIÓN (%) | [7 empty] | INDICADOR | COMENTARIOS 2020 | SUBACTIVIDADES | PONDERACIÓN (%) 2021 | Cronograma 2021 | [11 empty] | AVANCE # | AVANCE (%) | COMENTARIOS
|  |  |  | TOTAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PPR | 1.1. Coordinar asistencia y capacitación técnica para mujeres con el MAG en el marco de acciones previas desarrollada (Ej. Estrategia mujer rural) | Fortalecimiento de Capacidades | 1. Implementación de módulos de capacitación en función de las experiencias de la construcción de "Mujer Rural". | 1.762% |  |  | 0.3525% | 0.3525% | 0.3525% | 0.3525% | 0.3525% | # de capacitaciones realizadas # de mujeres capacitadas | Por cumplir
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Diseño de metodología de capacitación y capacitación técnica para generar Bioemprendimientos, se puede incorporar los aspectos definidos en la Guía para incorporación del enfoque de género en procesos asociativos | 1.762% |  |  | 0.8811% | 0.8811% |  |  |  | # capacitaciones sobre emprendimiento | Por cumplir
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | 3. Dar seguimiento a las asociaciones que participan en el PPR en función del proceso iniciado con la metodología ODS-Cadena de valor para fortalecer los emprendimientos de las mujeres | 1.762% |  |  |  | 0.4406% | 0.4406% | 0.4406% | 0.4406% | Tipo de capacitaciones realizadas | Por cumplir
PPR | 1.2. Empoderamiento de la mujer mediante acciones afirmativas para propuestas de proyectos con enfoque de género o participación activa de mujeres | Medidas y acciones REDD+ | 1. Definir un Puntaje específico o requisitos especiales para grupos/asociaciones con enfoque de género o participantes mujeres. Para garantizar acceso a las mujeres. El puntaje debe considerar criterios cualitativos de género y participación dentro de las organizaciones | 1.705% | 1.705% | [6 empty] | # de políticas o acciones afirmativas incorporadas en los procesos de selección o asignación de fondos # de proyectos aprobados con enfoque de género o participación de mujeres | LISTO: Referencia: 1. Bases para postulación de fondos concursables 2. Estudio de incorporación del enfoque de género en bioemprendimientos 3. Documento de recomendaciones para mejoramiento de bioemprendimientos
PPR |  | Salvaguardas | 2. Identificar las oportunidades de mejora para las actividades del Proyecto en función de los resultados del diagnóstico de género | 1.705% | 1.705% | [6 empty] | # de actividades del Proyecto reenfocadas/reformuladas en función del diagnóstico | LISTO
PPR | 2.1. Generar un sello tipo "Gender Equity Seal" como el diseño en PNUD para proyectos que se pueda aplicar en los GAD | Medidas y acciones REDD+ | 1. Definir dimensiones a evaluar y realizar una evaluación a organizaciones y socios locales. Este análisis puede ser parte del sistema "DIO" | 0.8811% |  |  | 0.08811% | 0.2643% | 0.1762% | 0.1762% | 0.1762% | # de instituciones/organizaciones participantes # de instituciones/organizaciones evaluadas y con sello # de reuniones de seguimiento en la implementación de la Guía de género # de Equipos conformados
PPR |  | Salvaguardas | 2. Apoyo en la implementación de la guía de género definida por Planifica Ecuador. Pasar de la equidad formal a la equidad en resultados. | 0.8811% | 0.8811% | [6 empty] | Tipo de acciones implementadas | Listo - Guía de Planificación con inclusión del enfoque de género
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | 3. Incorporar en los equipos de formulación de políticas, proyectos y PDOT a representantes mujeres | 0.8811% | 0.8811% | [6 empty] | # de mujeres participando en la elaboración de PDOT | Listo - Listado de personas que participaron en la elaboración de los PDOTs
PPR | 2.2. Sensibilización a nivel local sobre género y lenguaje inclusivo | Salvaguardas | 1. Implementación del manual para incluir género en los proyectos locales y productivos REDD+ y procesos asociativos (MAG) | 0.3965% |  |  | 0.0793% | 0.0793% | 0.0793% | 0.0793% | 0.0793% | Manual creado
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Proceso de capacitación y acompañamiento con difusión sobre género y equidad, violencia contra la mujer | 0.3965% |  | 0.3965% | [5 empty] | # de talleres realizados para tratar temas de violencia |  | 1. Definir áreas de intervención y beneficiarios claves del PPR (sistematización del taller) | bar: Cronograma 2021 May
[13 empty] | A finales de Febrero se supone que la información de ONUM será entregada. Pero no esta nada asegurado | 2. Coordinar actividades con área de comunicación para sistematizar el taller de Comunicación y Género a Técnicos del Programa e inventarias materiales de capacitación de PNUD en género. | bar: Cronograma 2021 Mar
3. Con LTA de Diseño sacar la memoria de sistematización. | bar: Cronograma 2021 Abr
[13 empty] | Se requiere retroalimentación de la coordinación /Juan Merino y aportes de Especialista de Fortalecimiento de capacidades y especialista de educomiunicación | 4. Construir caja de herramientas en género y comunicación. | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
[13 empty] | NA | 5. Capacitar mínimo en 3 talleres dirigido a GADs, DP MAAE y MAG, equipo en territorio del PROA (Informe de capacitación) | bar: Cronograma 2021 Jun; Cronograma 2021 Ago; Cronograma 2021 Oct
PPR |  | Comunicación | 3. Generar información corta en función de los documentos actuales sobre enfoque de género. Tipo infografías, noticias cortas | 0.3965% |  | 0.0793% | 0.0793% | 0.0793% | 0.0793% | 0.03965% | 0.03965% | # de infografías/flyers sobre género | En base a la estrategia de comunicación del programa. Revisar estrategia propuesta por José Miguel Gálvez | 1. revisar la propuesta desde el área de comunicación(Infografías y cartillas de género, y manual de prevención de la violencia) | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
2. Definir diseño, ilustración e impresión del material | bar: Cronograma 2021 Abr
3. Validación MAAE | bar: Cronograma 2021 Abr
4. Difusión del material | bar: Cronograma 2021 May
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | 4. Sistema de resolución de conflictos por legalización de tierras, o manejo de recursos forestales. | 0.3965% |  |  | 0.03965% | 0.08921% | 0.08921% | 0.08921% | 0.08921%
PPR | 3.1 Invitar a participar en actividades del proyecto a mujeres y jóvenes | Fortalecimiento de Capacidades | 1. Invitar a grupos de mujeres y lideresas socias para así promover la participación política de las mujeres mediante campañas de sensibilización, fomentar la asociatividad entre mujeres. | 0.7049% |  | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.07049% | 0.07049% | # de talleres para mujeres # de mujeres participando Tipo de participación de las mujeres | Depende de la definición de sitios de intervención y de los registros de los componentes | 1. Apoyo de coordinación para incidir en los otros componentes y promover la participación de mujeres en los espacios respectivos. Promover la aplicación de acciones afirmativas para espacios participativos de otros componentes | bar: Cronograma 2021 Mar
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Realizar talleres o reuniones focalizados para mujeres para asegurar su participación activa en la toma de decisiones. | 0.7049% |  | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.07049% | 0.07049% | Tipo de espacios de diálogo y participación para mujeres | Esto si se hace. En función de la reunión de presentación de esta matriz con los demás componentes se definirá el mecanismo de reporte. El reporte puede ser en función de una propuesta que ya tiene Soledad Quintana y que sería similar al registro de fortalecimiento de capaciades | 1. Definir mecanismo de reporte de las reuniones o talleres que se realizan en el programa. | bar: Cronograma 2021 Mar
2. Registro de actividades en sistema | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Dic
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | 3. Promover la creación de plataformas locales de participación y diálogo de mujeres para generar propuestas de desarrollo Local y alternativas de producción sostenible. Un ejercicio similar a la mesa REDD+ con mujeres de la zona de influencia. | 0.7049% |  | 0.2115% | 0.141% | 0.141% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | # de lideresas participando |  | 1. Realizar una coordinación entre C1 y SCTEA para definir factibilidad del evento Liderezas amazónicas (conformación del GT Político de Mujeres frente al cambio climático) | bar: Cronograma 2021 May
2. Reunión de coordinación con AME y CONGOPE y C1 para el evento (firma de compromiso de conformación del grupo y las principales líneas de trabajo) | bar: Cronograma 2021 May
3. Diseñar una agenda detallada y la nota conceptual del evento (sistematización de resultados del taller). | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
4. Aprobación del MAAE | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
5. Lanzamiento de invitación | bar: Cronograma 2021 May to Cronograma 2021 Jun
6. Realización del evento | bar: Cronograma 2021 Ago
PPR | 1. Desagregar por sexo los indicadores definidos para el monitoreo del proyecto e incorporar el componente cualitativo | Seguimiento y monitoreo | 1.Desagreagación de indicadores/variables definidas por el proyecto por sexo para monitoreo y seguimiento del Proyecto | 1.128% |  | 0.5639% |  |  | 0.5639% |  |  | % de mujeres beneficiarias | consultoría | 1. Incorporar indicadores en sistema M&E. | bar: Cronograma 2021 Oct
2. Implementación de indicadores definidos en la consultoría de diagnóstico. | bar: Cronograma 2021 Nov
PPR |  | Seguimiento y monitoreo | 2. Con los indicadores construidos identificar brechas de género a nivel local | 1.128% |  | 1.128% | [5 empty] | % de mujeres participando en actividades | consultoría (TDRs puede ser elaborados en febrero - marzo 2021). Coordinación de la consultoría recae sobre Reemplazo de la Especialista de Género que se ausenta por materinandad. | 1. Informe de diagnóstico | bar: Cronograma 2021 Jun
2. Listado de indicadores | bar: Cronograma 2021 Sep
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | 3. Desarrollar un módulo adicional dentro del sistema DIO del MAG para levantar indicadores de género de las organizaciones sociales | 1.128% |  |  |  | 1.128% |  |  |  | % de mujeres en zonas de influencia % de mujeres jefas de hogar % de mujeres con activos a su nombre % de mujeres con tierras legalizadas Tipo de brechas identificadas | Depende del apoyo político del MAG. Pedir apoyo a coordinación No depende del programa solamente | 1. Mandar un correo electrónico para solicitar el apoyo del MAG en el registro de esta información en el DIO
PPR | 2. Diagnóstico socio Económico de las mujeres rurales en la zona de influencia del Proyecto | Seguimiento y monitoreo | 1. Diseño de un análisis cualitativo de género a manera de diagnóstico local 2. Análisis sobre fuente de ingresos, medios de vida, participación en las decisiones del hogar (se vincula a la información a levantar dentro del plan de medios de vida) | 3.384% |  | 3.384% | [5 empty] | % de mujeres involucradas en el proceso de construcción # de SIL definidos # de normativas diseñadas y tipo de normativas | consultoría | 1. Definir áreas y beneficiarios del PPR | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
2. Elaborar TDRs para la consultoría de diagnóstico | bar: Cronograma 2021 May
3. Análisis de la información de consultoría por parte del personal de apoyo en género | bar: Cronograma 2021 May to Cronograma 2021 Jun
4. Generar una propuesta de indicadores para el PROAmazonía -PPR, apoya todo el C4 | bar: Cronograma 2021 Sep to Cronograma 2021 Oct
PPR | 3. Indicadores cualitativos de género+C4 | Seguimiento y monitoreo | 1. Según los indicadores del plan de monitoreo incluir el aspecto cualitativo mediante preguntas generadoras de análisis | 1.692% |  | 1.692% | [5 empty] | # de indicadores generados Análisis de percepción sobre impacto del Proyecto | Equipo C4 | 1. Desarrollar una metodología para definir los indicadores cualitativos (Actores, Preguntas generadoras) | bar: Cronograma 2021 Jun to Cronograma 2021 Jul
2. Implementar la metodología para generar los indicadores cualitativos | bar: Cronograma 2021 Sep to Cronograma 2021 Nov
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | 2. Entrevistas o grupos focales a beneficiarias del Proyecto para análisis de percepción y mejoramiento de elementos cualitativos. Siendo parte del proceso de evaluación del Proyecto incluir preguntas de percepción sobre el impacto que ha tenido en las mujeres. | 1.692% |  |  | 0.8459% |  |  | 0.8459% |  | # de entrevistas realizadas
GCF | 1. Diseñar y Aplicar acciones afirmativas para que las mujeres emprendedoras puedan acceder a crédito en la zona de implementación del programa | Finanzas sostenibles | 1. Elaborar un instructivo que permita evaluar los proyectos y emprendimientos en el cual se resalten las acciones afirmativas que se implementarán para dar oportunidades a las mujeres y mejorar el acceso a crédito. Es necesario transversalizar en todos los procesos a cargo del Programa para mejorar el acceso a crédito de las mujeres y el financiamiento de emprendimiento | 1.692% |  |  | 1.692% |  |  |  |  | % de mujeres con créditos productivos para el sector forestal.
GCF |  | Finanzas sostenibles | 2. Aplicar las acciones para incorporar Género en el diseño de productos financieros y no financieros (NDC-BIOFIN) | 1.692% |  |  | 1.692% |  |  |  |  | # De líneas de crédito para financiamiento de proyectos forestales que incluyen criterios de género.
GCF | 2.Apoyar en la formalización de emprendimiento, documentación y requisitos para acceso a crédito de mujeres. | Finanzas sostenibles | 1. Sistematizar las lecciones aprendidas y necesidades identificadas en territorio sobre la formalización de emprendimientos de mujeres. | 0.4406% |  | 0.2203% | 0.2203% |  |  |  |  | # de mujeres que han podido formalizar su situación. | Se debe entregar la iinformación a la auxiliar en género La redacción a cargo de la Auxiliar de Género. Supervisión del documento a cargo de la especialista en género y el especialista en salvaguardas amientales y sociales | 1. Revisar informació recabada por especialista en género | bar: Cronograma 2021 Mar
2. Definir estrucutra del documento de sistematización | bar: Cronograma 2021 Abr
3. Redactar el documento | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 Jun
GEF |  | Finanzas sostenibles | 2. Analizar las brechas de Género para el acceso al crédito tomando como ejemplo lo realizado en el programa de Mujeres productoras. | 0.4406% | 0.4406% | [6 empty] | Estadísticas sobre información para Género y crédito
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 3. En la zona de proyecto realizar un levantamiento de información y análisis sobre mujeres, producción, capacidad de generación de ingresos, financiamiento y sujeto de crédito. Se puede tomar información del sistema DIO (MAG) | 0.4406% |  |  | 0.4406% |  |  |  |  | # de organizaciones de mujeres que han podido formalizar su situación # de beneficiarias
GCF | 3. Promover alianzas estratégicas con instituciones financieras para el financiamiento de productos forestales no maderables considerando enfoque de género. | Finanzas sostenibles | 1. Diseñar una agenda de cooperación para la implementación de la Guía de género para financiamiento climático como un ejemplo de finanzas sostenibles equitativas y sensibles a Género que pueden aplicar entidades financieras. | 1.128% |  | 0.5639% | 0.5639% |  |  |  |  | Inventario de cooperación interinstitucional. | Esta actividad no es liderada por el programa. Se debe coordinar con el equipo de NDC, BIOFIN y PROAMAZONIA Revisitar esta actividad una vez se tenga claro el panirama y la hoja de ruta. Tener en consideración la opinion del GT de Género del MAAE en cuanto a la generación de la cartilla de Género y Financimamiento Climático. | 1. Defnir hoja de ruta para continuar con el proceso de la guía. | bar: Cronograma 2021 Feb
GCF |  | Finanzas sostenibles | 2. Identificar normativa local que facilite el acceso a crédito por parte de las mujeres e incorporarlos en los procesos que el programa tenga disponibles. | 1.128% |  |  | 1.128% |  |  |  |  | Documento de análisis y listado de normativa local para acceso a crédito de mujeres | Revisar avances y productos relacionados a la consultoría de Ma Doleres Almeida, con Jorge Vargas y Johanna Benavides
GCF |  | Finanzas sostenibles | 3. Proponer un prototipo de modelo de gestión para acceso a crédito para mujeres en la zona rural. | 1.128% | 1.128% | [7 empty] | BanEcuador productos consultar con Johanna Benavides
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 1. Dar continuidad a los procesos iniciados respecto de reglamentación para integrar el género en los procesos de "fondos concursables y bioemprendimientos". | 1.057% | 1.057% | [6 empty] | # de Proyectos que incorporan mujeres propuestos por los GAD. | LISTO. Bases de postulación Listado de emprendimiento de mujeres
GCF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Elaborar un manual de formulación de presupuestos y proyectos sensibles al género, que determine las acciones del presupuesto o líneas de ejecución, que sirva de guía a los GAD que serán financiados por PROAmazonía. | 1.057% |  | 0.5287% | 0.5287% |  |  |  |  | # de iniciativas de liderazgo apoyadas por PROAmazonía en territorio (emprendimientos, asociatividad, fortalecimiento de capacidades, etc.) |  | 1. Recopilar herramientas de evaluación de diagnósticos de PDOT | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
2. Verificar si GADs cuentan con insumos relacionados a presupuestos y proyectos sensibles al género | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
3. Definir si hay proyectos que se financiarán desde PROAmazonía y si son sensibles al género | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
4. Verificar si PLANIFICA Ecuador o CNIG tiene una guía que se pueda actualizar sobre presupuestos sensibles al género | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
5. Capacitar a beneficiarios en la implementación y uso del manual | bar: Cronograma 2021 Jun to Cronograma 2021 Jul
GCF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 3. Capacitar a los potenciales beneficiarios en la implementación y uso del manual. | 1.057% |  | 0.3172% | 0.7401% |  |  |  |  | Mujeres tienen mayor participación en el manejo e involucramiento en actividades apoyados por el programa. | CNIG cuenta con el manual de formulación de presupuestos y se propone firmar un convenio para extender la capacitación | 1. Retomar convenio de trabajo entre MAAE y CNIG con alcance específico en el tema de presupuestos de género en la planificación territorial. | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 4. Generar lineamientos específicos para acceso a financiamiento con proyectos que incorporen género (PDOT y C2). | 1.057% |  | 0.3172% | 0.7401% |  |  |  |  | Cantidad de recursos destinados a promover mayor participación de mujeres en actividades del programa | Consultar con Javier Viracucha si hay estos lineamientos a nivel de STCTEA | 1. Realizar consulta con C1 | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
[13 empty] | Se necesita verificar la fuente o realizar un taller con actores clave para levantamiento de la información: Ministerio de Finanzas, GADs, CNIG, Cooperación Internacional, Mesa de Género y Cambio Climático del MAAE, Planifica Ecuador, etc. | 2. En caso de no existir estos lineamientos, redactar los mismos. | bar: Cronograma 2021 Ago to Cronograma 2021 Sep
GEF | 5. Generar capacidades de mujeres sobre manejo forestal sostenible | Fortalecimiento de Capacidades | 1. Ampliar el programa de capacitación a mujeres incluyendo módulos técnicos sobre manejo forestal sostenible. | 0.4229% |  | 0.4229% | [5 empty] | # de mujeres capacitadas en MFS y Bioemprendimientos |  | 1. Construcción de una línea de base de mujeres capacitadas en MFS | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
2. Solicitar manuales de MFS al MAEE | bar: Cronograma 2021 Mar
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 2. Desarrollar un manual para Manejo Forestal Sostenible con enfoque de Género y Dar seguimiento para implementación | 0.4229% |  | 0.4229% | [7 empty] | 1. Elaborar TDR para consultoría de MFS y género que desarrolle: Manual para MFS con enfoque de género, capacitar al grupo de mujeres identificadas, al MAAE y MAG, y equipo de PROAmazonía (manual e informes de capacitación) | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
[13 empty] | Verificar si hay mujeres capacitadas en MFS | Consultar y construir línea de base con C3 | bar: Cronograma 2021 Mar
[13 empty] | Las capacitaciones serían en Junio | Iniciar y ejecutar consultoría: Manual, estratrategia de capaitación y los informes de capacitación | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 Jun
GEF |  | Salvaguardas | 3. Guía del enfoque de género en procesos asociativos (MAG) | 0.4229% | 0.4229% | [7 empty] | LISTO. Existen 3 documentos de consultoría de Carla Priego
GEF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 4. Desarrollar un espacio de capacitación para Bioemprendimientos. | 0.4229% |  | 0.4229% | [6 empty] | Depende de ONUM: Se planificó para 2020, se requiere reiniciar este tema en 2021. Aquí s requiere apoyo de la coordinación para hacer el seguimiento a ONUM | 1. Hacer seguimiento a ONUM | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
GCF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 5. Capacitación para mujeres sobre empoderamiento que les permita auto identificarse como mujeres gestoras de cambio, liderazgo, autoestima, grupos étnicos con enfoque intercultural. | 0.4229% |  | 0.4229% | [5 empty] | # de mujeres capacitadas en empoderamiento y liderazgo. | Consultor contratado (fila N65) es quien realiza la capacitación | 1. Capacitaciones a mujeres en emprendimientos de MFS con énfasis en empoderamiento político y MFS | bar: Cronograma 2021 Jun
GCF | 1. Evaluar la incorporación del enfoque de género en la herramienta de monitoreo y seguimiento de PROAmazonía (plataforma) para generar estadísticas en el programa. | Seguimiento y monitoreo | 1. Revisar y evaluar en el Plan de Monitoreo y los indicadores relacionados a Género. | 0.6767% |  | 0.6767% | [5 empty] | # de Instrumentos diseñados e implementados para dar seguimiento y monitoreo a los indicadores de género del programa PROAmazonia |  | 1. Coordinar reunión con responsable de M&E para determinar el estado de arte del sistema y analizar la posibilidad de determinar la creación de un módulo de género | bar: Cronograma 2021 Mar
2. Realizar un taller para definir acciones de componentes para integrar el enfoque de género en el programa | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
3. Solicitar taller a coordinaciones | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
4. Solicitar las delegaciones por componente de puntos focales | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
5. Elaborar agenda, definir fecha y hora | bar: Cronograma 2021 Mar
GCF |  | Seguimiento y monitoreo | 2. Identificar ajustes necesarios para implementar indicadores en el Plan de Monitoreo que permitan construir estadísticas. | 0.6767% |  | 0.6767% | [7 empty] | 1. Identificar ajustes necesarios para implementar un módulo de género en el sistema M&E. | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
GCF |  | Seguimiento y monitoreo | 4. Establecer una directriz interna para que los componentes registren e incorporen la información de género en la herramienta de monitoreo del Programa. Diseñar un módulo adicional en el sistema. | 0.6767% |  | 0.6767% | [7 empty] | 1.Generación de directrices para registro de información de género en el módulo | bar: Cronograma 2021 May
2. Solicitar a Gerencia que apoye la difusión de las directrices con los componentes del Programa | bar: Cronograma 2021 May
GCF |  | Seguimiento y monitoreo | 5. Generar un módulo específico en el SIS para la sistematización de la información relacionada con Género. | 0.6767% |  | 0.6767% | [6 empty] | en proceso | 1. Definición del formato de registro de información | bar: Cronograma 2021 May
2. Revisión del formato de ingreso de información de género | bar: Cronograma 2021 May
3. Definir el formato del módulo de seguimiento | bar: Cronograma 2021 Jun
4. Revisión del formato de reporte | bar: Cronograma 2021 Jun
GCF |  | Salvaguardas | 6. Articular e identificar y sinergias entre componentes del Programa con puntos focales por componente en el tema de género. | 0.6767% |  | 0.6767% | [7 empty] | 1. Reunión con delegados de los componentes para identificar temas vinclados en género y cómo reportar. | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
GEF | 1. Evaluar la visión de las mujeres sobre el abordaje del enfoque de Género por parte del programa mediante la implementación del seguimiento participativo | Medidas y acciones REDD+ | 1. Incorporar actores de la sociedad civil beneficiarios del programa y actores relacionados como Mesa REDD+ para brindar seguimiento a las acciones planteadas en el programa a través de una consulta o encuesta de satisfacción. | 1.057% |  | 1.057% | [5 empty] | # de mujeres consultadas sobre su visión del programa. | Esto corresponde a ONUM Se tiene que correr la encuesta o la metodología en todos los espacios del programa. | 1. Seguimiento a ONUM en la implementación de la metodología propuesta. | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 2. Identificar espacios y oportunidades para el fortalecimiento de mesas de género en el programa (Taller interno) | 1.057% |  | 0.5287% | 0.5287% |  |  |  |  | # de participantes en mesas de género (del programa y actores involucrados). Mayor involucramiento de mujeres en procesos del programa gracias al fortalecimiento de mesas de género. | Encadenada a actividad de PPR (Responsable actividad ONU Mujeres) Verificar con Magdalena Muñoz los espacios Auxiliar en Género | 1. Definir la metodología | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
2. Aplicar la metodología | bar: Cronograma 2021 May
3. Informe de análisis | bar: Cronograma 2021 Jun to Cronograma 2021 Jul
GCF | 2. Identificar medidas de adaptación o mitigación al cambio climático que pueden reducir el tiempo que las mujeres destinan para actividades de cuidado (trabajo en el hogar). | Medidas y acciones REDD+ | 1. Elaborar un estudio que identifique y caracterice las actividades que realizan las mujeres que pudieran verse afectadas por la variabilidad del cambio climático. | 1.692% |  | 1.692% | [5 empty] | #Acciones realizadas para fortalecer la adaptación y mitigación al CC de mujeres amazónicas. |  | 1. Organizar un taller por cada commodity con grupos focales, para diagnóstico rural rápido con enfoque de género | bar: Cronograma 2021 Sep
2. Redacción de informe de resultados de talleres y recomendaciones | bar: Cronograma 2021 Sep to Cronograma 2021 Oct
GCF |  | Medidas y acciones REDD+ | 2. Retomar el trabajo conjunto con el CNIG (mesa de género y CC de SCC) para incorporar estas acciones en los PDOT y hoja de ruta para trabajo conjunto. | 1.692% |  | 0.5075% | 1.184% |  |  |  |  | #de PDOT que incorporan medidas de adaptación y mitigación del CC destinadas a reducir el tiempo que las mujeres destinan al trabajo del hogar | No incorporar acciones en PDOTs, sino se trabajará en la estrategia de género para CC con el MAAE. | 1. Retomar trabajo con GT de género en MAAE. | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Jul
GCF - GEF | 3. Generar información corta en función de los documentos actuales sobre enfoque de género para sensibilizar sobre su incorporación en proceso locales y del programa | Comunicación | 1. Fortalecer con enfoque de género los procesos de comunicación interna y externa del programa (boletines, infografías, newsletter) y realizar una breve introducción al equipo de comunicación sobre lenguaje inclusivo. | 0.793% |  | 0.3172% | 0.2379% | 0.2379% |  |  |  | # de boletines informativos o noticias, preparados para difusión interna y externa que posicionan los logros en materia de equidad de género del programa. | Continuo | 1. Reportes de avance continuos de comunicación de PROAmazonía | bar: Cronograma 2021 Jun; Cronograma 2021 Sep
GCF - GEF |  | Comunicación | 2. Identificar en cada componente las acciones implementadas o en implementación que están vinculadas a Género para incorporar sus resultados como parte de la estrategia de comunicación interna y externa del programa. | 0.793% |  | 0.793% | [5 empty] | El equipo del programa mejora su dominio sobre terminología e información disponible de enfoque de género, REDD+, Cambio climático, entre otros. | Pedir una comunicación desde la coordinación para verificar si esto se va a realiar en el 2021 | 1. Verificar si ONUM va a sacar alguna sistematización este año sobre incorporación del enfoque de género: "Experiencias exitosas en la incorporación de género en el programa" | bar: Cronograma 2021 Mar
[13 empty] | Estos temas van en los newsletter | 2. Las actividades están identificadas: publicación relacionada a bioemprendimientos; publicación a sistematización de experiencias de planificación territorial con enfoque de género, publicación de enfoque de género en ECAS. Estos artículos serán publicados en newsletter | bar: Cronograma 2021 Jun; Cronograma 2021 Sep
GEF | 4. Elaborar lineamientos para incorporación de género en proyectos y acciones locales con base en la experiencia en PROAmazonía. | Comunicación | 1. Sistematizar las experiencias del programa sobre la incorporación de Género en sus proyectos y procesos para difusión con los socios locales. | 1.692% |  | 1.692% | [5 empty] | 1 Documento de sistematización de experiencias. 1 Guía de transversalización de género en proyectos de PMNF y REDD+. | NA | 1. Diseñar una encuesta de género y CC | bar: Cronograma 2021 Mar
[13 empty] | Verificar cronograma con Magdalena Muñoz Auxiliar en género sistematiza el taller | 2. Generar un taller de sensibilización con los actores de la mesa de trabajo REDD+ | bar: Cronograma 2021 Abr
[13 empty] | Ya esta listo, confirmar con Magdalena Muñoz quienes son los delegados de la Mesa de Trabajo REDD+ | 3. Establecer un GT de género en la mesa de trabajo REDD+ | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
[13 empty] | Especialista en géner elabora la guía con apoyo del especialista en salvaguardas. | 4. Elaboración de la Guía de Género y CC construida con el GT de género de la mesa REDD+ | bar: Cronograma 2021 Sep to Cronograma 2021 Oct
[13 empty] | Verificar cronograma con Magdalena Muñoz | 5. Evento de presentación de resultados | bar: Cronograma 2021 Nov
GCF |  | Comunicación | 2. Diseñar una guía que muestre paso a paso como transversalizar género para los socios locales y procesos internos del programa (lecciones de experiencias previas que sirva para PROAmazonía y para los futuros programas). | 1.692% |  | 0.8459% | 0.8459% | [5 empty] | NA | 1. Para diciembre 2021: Redacción de la guía de salvaguardas y género (GT: Sole, Rodri, y apoyos técnicos de género y salvaguardas) | bar: Cronograma 2021 Dic
2. Revisión de la Guía por Gerencia y MAAE
3. Publicación y difusión
GCF | 1. Generar programas de fortalecimiento de capacidades | Fortalecimiento de Capacidades | 1. Sistematizar información generada en el programa para fortalecer las capacidades locales. | 1.692% | 1.692% | [6 empty] | # de mujeres participando en programas de capacitación. | Listo
GEF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Ampliar el plan de capacitación de ONUM para socios locales sobre sensibilización de género (incluir a técnicos de GAD). | 1.692% |  | 1.692% | [5 empty] | % de actores clave capacitados en enfoque de género. # de líderes (hombres) capacitados en enfoque de género. | en proceso - ONUM Esta es una gestión de coordinación que de salir del C4 (apoyo del coordinador) y la gerencial del programa con los ministerios | 1. Envío de informe ONU Mujeres para incluirlo en plataformas de los ministerios | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
2. Gestionar la inclusión del programa de capacitación en los espacios de capacitación de los ministerios | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
GCF | 2. Fomentar la equidad significativa en el involucramiento de mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades en la toma de decisiones de uso de suelo en los gobiernos locales | Seguimiento y monitoreo | 1. Sistematizar los datos de participación de mujeres en procesos, programas y talleres utilizando la herramienta de registro digital del Programa. | 0.5287% |  | 0.2643% | 0.2643% |  |  |  |  | # de mujeres participando en puestos de decisión dentro del programa y en mesas o plataformas de diálogo dentro del modelo de gobernanza propuesto por PROAmazonía. | En proceso | 1. Informe anual de fortalecimiento de capacidades
GCF |  | Fortalecimiento de Capacidades | 2. Promover la participación equitativa en talleres, sobre todo de mujeres como parte de grupos destinados a la toma de decisiones, mediante la estrategia de participación de mujeres ONUM. | 0.5287% |  | 0.2643% | 0.2643% | [5 empty] | En proceso. Verificar avance con Fer Proaño, Magui Muñoz y Luci Lasso Considerar la contratación de UNV para levantar esta información o en su defecto que esto sea parte del trabajo de la Auxiliar de género. Se debería consolidar esta información por año del programa. | 1. Consolidación de información | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 May
2. Definición de estructura del informe | bar: Cronograma 2021 Jun
3. Elaboración y validación de informe | bar: Cronograma 2021 Jul to Cronograma 2021 Ago
GCF - GEF | 3. Integrar en los PDOT las perspectivas de género. | Medidas y acciones REDD+ | 1. Sistematizar los criterios sobre Género que se han incorporado en los PDOT y determinar su factibilidad de implementación. | 1.322% | 1.322% | [6 empty] | # de PDOT que han incorporado el enfoque de género. % de avance en la implementación de acciones con enfoque de género en zona | Listo
GEF |  | Medidas y acciones REDD+ | 2. Seleccionar 4 GAD para realizar el seguimiento sobre el impacto de las acciones para verificar los cambios en la sociedad y la reducción de brechas. En base a los hallazgos realizar recomendaciones a los demás GAD sobre mejoras. | 1.322% |  | 1.322% | [5 empty] | % de mujeres que han incrementado sus ingresos con proyectos y emprendimientos sostenibles. % de presupuesto asignado para cumplimiento de estas metas. | En proceso - ONUM Soledad Quintana está armando repositorio con documentos útiles que derivan de consultorías | 1. Completar sistematización de herramientas desarrolladas en Género | bar: Cronograma 2021 Feb to Cronograma 2021 Mar
GEF |  | Medidas y acciones REDD+ | 3. Realizar seguimiento a los PDOT y su implementación respecto de los proyectos de Género. | 1.322% |  | 1.322% | [6 empty] | En proceso - ONU M Esta es una actividad que debe realizarce desde la coordinación del C4 y ONUM para verificar el avance | 1. Seguimiento de los PDOTs | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
GCF |  | Seguimiento y monitoreo | 4. Evaluar compatibilidad de indicadores de género de los PDOT seleccionados y los objetivos nacionales planteados en la agenda nacional para la igualdad de las mujeres y personas LGBTI. | 1.322% | 1.322% | [7 empty] | Listo - PDOT y matrices de evaluación
PPR | Activity 1.1: Implementing land use plans at the local level | Medidas y acciones REDD+ | Integrate a gender perspective within the Land Use Plans (LUPs) of local governments | 1.128% | 1.128% | [6 empty] | % and # of LUPs of local governments that integrate 1) a gender perspective and 2) assign an explicit budget to support such activities | Listo en Amazonía - PDOTs
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Equitably and meaningfully involve women, men and youth from communities in development of the LUPs of local governments | 1.128% | 1.128% | [6 empty] | % and # of participants of consultations/workshops on LUPs, who are women and youth | Listo en Amazonía - PDOTs
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Equitably build capacity of women, men and youth from communities on REDD+ and LUPs, so that they can meaningfully engage in LUP development and raise their perspectives. | 1.128% | 1.128% | [6 empty] | % and # of women participants involved in consultations and trainings for this activity who felt they could actively participate and had their perspectives taken into account. % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.) | Listo en Amazonía - PDOTs
PPR | Activity 1.2: Improving the management of land rights within Protective Forests and National Protected Areas. | Medidas y acciones REDD+ | Equitably and meaningfully involve women, men and youth from communities in efforts to develop a baseline and information system of the monitoring of land use zoning within the Protective Forests and National | 1.322% |  |  | 0.3304% | 0.3304% | 0.3304% | 0.3304% |  | % and # of participants of consultations/workshops on baseline development for land use zoning within the Protective Forests and National Protected Areas land use plans who are women and youth
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Equitably build capacity of women, men and youth from communitieS on land use zoning within the Protective Forests land use plans, so that they can meaningfully engage in LUPs development and raise their perspectives. | 1.322% |  |  | 0.3304% | 0.3304% | 0.3304% | 0.3304% |  | % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.)
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Validate findings of land use zoning within the Protective Forests land use plans equitably and meaningfully involve women, men and youth from communities | 1.322% |  |  | 0.6608% | 0.6608% |  |  |  | % and # of women participants involved in consultations and trainings for this activity who felt they 1) could actively participate, 2) understood the content being discussed and 3) had their perspectives taken into account
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Disaggregate by sex land ownership where possible (e.g. with individual land titles at a minimum) as well as collect data on land plot size as well. | 1.322% |  |  | 0.6608% | 0.6608% |  |  |  | % and # of land titles that have data on sex of owner and plot size
PPR | Activity 2.1: Establishing a private-public partnership for marketing deforestation free commodities from the Amazon | Medidas y acciones REDD+ | Target an equitable number of women producers within these value chains (e.g. at least 30% of producers are women) | 0.8459% |  |  |  | 0.2115% | 0.2115% | 0.2115% | 0.2115% | % and # of producers involved in this activity who are women
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Work and collaborate with those private sector companies who promote gender equality and a human rights base approach (HRBA) in their work | 0.8459% |  |  |  | 0.2115% | 0.2115% | 0.2115% | 0.2115% | % and # of private sector companies who have gender equality and/or a HRBA principles explicitly listed in their vision and/or mission statement.
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Design all consultations and training associated with this activity to encourage women’s active involvement | 0.8459% |  |  | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.)
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Address any knowledge gaps and particular needs of women and youth in advance of consultations for this activity to enable the active participation of these groups | 0.8459% |  |  | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | 0.1692% | % and # of women participants involved in consultations and trainings for this activity who felt they 1) could actively participate, 2) understood the content being discussed and 3) had their perspectives taken into account
PPR | Activity 3.1: Supporting the business case for forests: supporting SMEs | Fortalecimiento de Capacidades | Target an equitable number of womenowned businesses producers within these value chains (e.g. at least 30% of businesses targeted are womenowned) | 0.4229% |  | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | % and # of businesses involved in this activity which are women-owned | Revisar emprendimientos para definir un listado y mapeado Confirmar con C3 para más detalles de esta actividad relacionada a PPR | 1.Revisar emprendimientos para definir un listado y mapeado con C3 | bar: Cronograma 2021 Mar
2. Generación de base de datos | bar: Cronograma 2021 Abr
3. Acompañamiento ONU M a bioemprendientos | bar: Cronograma 2021 May
PPR |  | Salvaguardas | Ensure that womenowned businesses are equitably represented in each business cluster | 0.4229% |  |  | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | # and % of women-owned businesses within each business cluster
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Design all consultations and training associated with this activity to encourage women’s active involvement | 0.4229% |  | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | 0.07049% | # and % women trained who say the value chain trainings helped 1) them to understand the market better and 2) their businesses has become more competitive and profitable | Consultar con C3 y tomar como punto de partida la metodología desarrollada por UTPL | 1. Estado de la conformación de la mesa de bioemprendimientos (C3+UTPL) | bar: Cronograma 2021 Mar
2. Fortalecimiento de la mesa | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
3. Cumplimiento de capacitación por parte de ONU M | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
4. Compilar información | bar: Cronograma 2021 Jun
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Address any knowledge gaps and particular needs of women-owned businesses in advance of consultations for this activity to enable the active participation of this group | 0.4229% |  |  | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.)
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Assess business-related training, market access issues, and needs of businesses owned by women and address these needs, so that they can actively and competitively participate in national and international markets | 0.4229% |  |  | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | 0.08459% | and # of women participants involved in consultations and trainings for this activity who felt they 1) could actively participate, 2) understood the content being discussed and 3) had their business needs addressed
PPR | Activity 3.2: R&D on industrial uses of NTFP and other deforestation free products | Medidas y acciones REDD+ | Integrate gender within studies on industrial uses of NTFP | 0.7049% |  |  | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | % and # of industrial uses of NTFP studies that integrate a gender perspective
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Given their involvement in NTFP, equitably and meaningfully consult with women, men and youth from communities during the development of the studies | 0.7049% |  |  | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | % of consultations and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.)
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Validate findings of studies equitably with women, men and youth from communities | 0.7049% |  |  | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | 0.141% | % and # of women participants involved in consultations and workshops for this activity who felt they 1) could actively participate, 2) understood the content being discussed and 3) had their perspectives taken into account
PPR | Activity 3.3: Increasing forest restoration efforts in the Southwest region of Ecuador | Fortalecimiento de Capacidades | In capacity building activities related to the maintenance of restored areas with stakeholders, equitably and meaningfully involve and target women, men and youth from communities | 1.128% |  |  | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | % and # of participants of capacity building activities and consultations/workshops associated with this activity who are women
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Design all consultations and training associated with this activity to encourage women’s active involvement | 1.128% |  |  | 1.128% |  |  |  |  | % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.)
PPR |  | Seguimiento y monitoreo | When new agreements are signed with individuals, collect sex disaggregated on signatories | 1.128% |  |  | 0.5639% | 0.5639% |  |  |  | % and # of women participants involved in consultations and capacity building for this activity who felt they 1) could actively articipate, 2) understood the content being discussed and 3) had their perspectives taken into account
PPR | Activity 4.1: Strengthening of the institutional capacities of the Ministry of Environment to manage the implementation of the REDDplus Action Plan | Fortalecimiento de Capacidades | Train and build capacity of MAE staff and REDD+ staff, stakeholders and partners on the ‘why’ and ‘how to’ integrate a gender perspective within REDD+ Implementation | 1.128% |  |  | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | 0.2256% | # of MAE and REDD+ staff and stakeholders who have had their capacity built/awareness raised on gender and REDD+ (disaggregated by sex and stakeholder group)
PPR |  | Salvaguardas | Hire a gender expert or create a specialized team composed of male and female experts focusing on supporting the mainstreaming of gender of this proposed programme | 1.128% |  | 1.128% | [5 empty] | Evidence of changes in perception/understanding of gender among MAE and REDD+ staff and stakeholders | Réplica | Contratación del Auxiliar de Género en Marzo | bar: Cronograma 2021 Mar
PPR |  | Fortalecimiento de Capacidades | Train and build capacity of National Councils for Equality members on REDD+ as necessary, so that their guidance can be context specific and they can be used as resource to help gender integration into REDD+ | 1.128% | 0.3384% |  | 0.3947% |  |  | 0.3947% |  | Evidence that either gender expert or team is supporting the mainstreaming of gender in REDD+ efforts in Ecuador for the lifespan of the programme % and # of National Councils for Equality members who have had their capacity built/awareness raised on REDD+ (disaggregated by sex) | Listo Réplica 2022
PPR | Activity 4.2: Improving the National Forest Monitoring System capacity to monitor forest degradation | Seguimiento y monitoreo | When undertaking local monitoring and validation efforts within a pilot area, equitably and meaningfully consult with involve women, men and youth from the applicable communities | 2.115% |  |  | 1.057% | 1.057% |  |  |  | % and # of women and female youth involved 1) in monitoring activities and 2) consulted with during the validation process % of trainings and workshops associated with this activity which are designed to account for women’s constraints (e.g. location, timing, women’s only groups, etc.) % and # of women from communities involved in the monitoring and validation efforts within the pilot area who felt they 1) could actively participate, 2) understood the activities being undertaken and 3) had their perspectives taken into account
PPR | Activity 4.3: Implementation of the Stakeholder Consultation Plan Environmental and Social Management Plan for the use of proceeds | Salvaguardas | Implement all genderrelated findings and activities of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP | 0.6608% |  | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | % of gender-related findings and activities of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP that are successfully implemented | En proceso continuo de implementación | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Dic
PPR |  | Salvaguardas | Ensure results monitoring framework for the implementation of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP sufficiently integrates gender-sensitive and sex disaggregated indicators and targets | 0.6608% |  |  | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | % and # of gender-sensitive and sex disaggregated indicators and targets within results monitoring framework for the implementation of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP | Anclado a la generación de línea de base y al desarrollo de indicadores cualitativos
PPR |  | Salvaguardas | Allocate sufficient budget to cover costs of 1) implementing genderrelated findings and activities of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP; and 2) collecting data for the gender-sensitive indicators within the Stakeholder Consultation Plan’s and ESMP’s results framework | 0.6608% |  | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | 0.1101% | % of budget allocated to cover costs of 1) implementing gender-related findings and activities of the Stakeholder Consultation Plan and ESMP; and 2) collecting data for the gender-sensitive indicators within the Stakeholder Consultation Plan’s and ESMP’s results framework | En proceso, se reporta cada año | 1. Preparar formato para recopilación mensual de información | bar: Cronograma 2021 Abr to Cronograma 2021 May
2. Segumiento mensual de implementación de acciones de género | bar: Cronograma 2021 May to Cronograma 2021 Dic
3. Pedir información de presupuesto y consultores en género a Administrador | bar: Cronograma 2021 Jun; Cronograma 2021 Dic
4. Reportar información APR | bar: Cronograma 2021 Nov to Cronograma 2021 Dic
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Develop a gender policy to guide the mainstreaming of gender within the implementation of the REDD+ Action Plan. | 0.6608% |  |  |  | 0.6608% |  |  |  | Evidence that a gender policy to guide the mainstreaming of gender within the implementation of the REDD+ Action Plan was drafted
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Validate above mentioned gender policy with state and non-state stakeholders, including those more marginalized, such as women, youth, etc. | 0.6608% |  |  |  | 0.6608% |  |  |  | % and # of participants of the gender policy consultations and validation meeting who are women and youth
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Modify the Guide to the Participation of Actors in the REDD+ Mesa de Trabajo so that it fully mainstreams a gender perspective | 0.6608% |  | 0.3304% |  | 0.3304% |  |  |  | % and # of women participants involved in consultations and validation meetings for this activity who felt they 1) could actively participate, 2) understood the content being discussed and 3) had their perspectives taken into account | Consultar con Magui Verificar el estado de la guía de participación de la mesa de trabajo REDD+ si ya tiene estos criterios o si es necesario actualizar para el siguiente período Apoya Especialista en Salvaguardas | 1. Reunión con Magdalena Muñoz para revisar el estado de la actualización de la guía | bar: Cronograma 2021 Mar to Cronograma 2021 Abr
2. Actualización de la guía | bar: Cronograma 2021 May
3. Reporte en APR | bar: Cronograma 2021 Nov to Cronograma 2021 Dic
PPR |  | Medidas y acciones REDD+ | Ensure gender equitable participation and the equitable involvement of representatives of marginalized groups (such as women, youth, indigenous, people, etc.) in the REDD+ Mesa de Trabajo | 0.6608% | 0.3304% |  |  | 0.3304% |  |  |  | Evidence that a gender perspective has been integrated into Guide to the Participation of Actors in the REDD+ Mesa de Trabajo | Listo
PPR |  | Comunicación | Elaborate an internal and external communication strategy that socializes the gender focus in REDD+ programming | 0.6608% |  |  | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | 0.1322% | # and % of women who sit on the REDD+ Mesa de Trabajo At least 1 representative from a women’s organization and 1 youth organization actively participant on the REDD+ Mesa de Trabajo Evidence that an internal and external communication strategy that socializes the gender focus in REDD+ programming was drafted
PPR | Output 4.4: Strengthening REDD+ Implementation in Indigenous Territories | Medidas y acciones REDD+ | Integrate a gender approach within the support provided by the proposed project to the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador | 2.115% | 2.115% | [6 empty] | Evidence that gender is mainstreamed within the support provided by the proposed project to the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador | Listo, PDI de CONFENIAE, Capítulo de género
PPR |  | Seguimiento y monitoreo | For those activities being supported by the proposed project, o Ensure results monitoring framework for the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador sufficiently integrates gender- sensitive and sex disaggregated indicators and targets; | 2.115% |  | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% |  | % and # of gender-sensitive and sex disaggregated indicators and targets integrated within results monitoring framework for the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador | Incluir en los Tdr del PDI CONFENIAE Incluir el 5% de budget para actividaddes en género del PDI Verificar con Lucía Lasso si se incorporó este criterio en los TDRs | 1. Incluir estos indicadores en TDR, 5% del PDI de CONFENIAE en actividades de enfoque de género | bar: Cronograma 2021 Feb
2. Contratar la ONG | bar: Cronograma 2021 May
3. Primer monitoreo de implementación de PDI | bar: Cronograma 2021 Ago
PPR |  | Salvaguardas | Allocate sufficient budget to support the full integration of gender within the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador | 2.115% |  | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% | 0.4229% |  | % of budget allocated to support the full integration of gender within the REDD+ Implementation Plan in the Amazonian Indigenous Territories of Ecuador | Incluir en los Tdr del PDI CONFENIAE Incluir el 5% de budget para actividaddes en género del PDI Verificar con Lucía Lasso si se incorporó este criterio en los TDRs | 1. Incluir estos indicadores en TDR, 5% del PDI de CONFENIAE en actividades de enfoque de género | bar: Cronograma 2021 Feb
|  |  |  | 100% | 18.72% | 29.72% | 21.92% | 12.92% | 6.155% | 6.651% | 3.904%
Note on O100: PROAmazonía: Se realizarán en 2022

## Hoja1
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1.1. Coordinar asistencia y capacitación técnica para mujeres con el MAG en el marco de acciones previas desarrollada (Ej. Estrategia mujer rural) | 5% | 5.287%
1.2. Empoderamiento de la mujer mediante acciones afirmativas para propuestas de proyectos con enfoque de género o participación activa de mujeres | 3.226% | 3.411%
2.1. Generar un sello tipo "Gender Equity Seal" como el diseño en PNUD para proyectos que se pueda aplicar en los GAD | 2.5% | 2.643%
2.2. Sensibilización a nivel local sobre género y lenguaje inclusivo | 1.5% | 1.586%
3.1 Invitar a participar en actividades del proyecto a mujeres y jóvenes | 2% | 2.115%
1. Desagregar por sexo los indicadores definidos para el monitoreo del proyecto e incorporar el componente cualitativo | 3.2% | 3.384%
2. Diagnóstico socio Económico de las mujeres rurales en la zona de influencia del Proyecto | 3.2% | 3.384%
3. Indicadores cualitativos de género+C4 | 3.2% | 3.384%
1. Diseñar y Aplicar acciones afirmativas para que las mujeres emprendedoras puedan acceder a crédito en la zona de implementación del programa | 3.2% | 3.384%
2.Apoyar en la formalización de emprendimiento, documentación y requisitos para acceso a crédito de mujeres. | 1.25% | 1.322%
3. Promover alianzas estratégicas con instituciones financieras para el financiamiento de productos forestales no maderables considerando enfoque de género. | 3.2% | 3.384%
4. Construir lineamientos y financiamiento sensibles al género dentro del apoyo a los emprendimientos y proyectos o programas a ser financiados por el Programa. | 4% | 4.229%
5. Generar capacidades de mujeres sobre manejo forestal sustentable. | 2% | 2.115%
1. Evaluar la incorporación del enfoque de género en la herramienta de monitoreo y seguimiento de PROAmazonía (plataforma) para generar estadísticas en el programa. | 3.2% | 3.384%
1. Evaluar la visión de las mujeres sobre el abordaje del enfoque de Género por parte del programa mediante la implementación del seguimiento participativo | 2% | 2.115%
2. Identificar medidas de adaptación o mitigación al cambio climático que pueden reducir el tiempo que las mujeres destinan para actividades de cuidado (trabajo en el hogar). | 3.2% | 3.384%
3. Generar información corta en función de los documentos actuales sobre enfoque de género para sensibilizar sobre su incorporación en proceso locales y del programa | 1.5% | 1.586%
4. Elaborar lineamientos para incorporación de género en proyectos y acciones locales con base en la experiencia en PROAmazonía. | 3.2% | 3.384%
1. Generar programas de fortalecimiento de capacidades | 3.2% | 3.384%
2. Fomentar la equidad significativa en el involucramiento de mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades en la toma de decisiones de uso de suelo en los gobiernos locales | 1% | 1.057%
3. Integrar en los PDOT las perspectivas de género. | 5% | 5.287%
Activity 1.1: Implementing land use plans at the local level | 3.2% | 3.384%
Activity 1.2: Improving the management of land rights within Protective Forests and National Protected Areas. | 5% | 5.287%
Activity 2.1: Establishing a private-public partnership for marketing deforestation free commodities from the Amazon | 3.2% | 3.384%
Activity 3.1: Supporting the business case for forests: supporting SMEs | 2% | 2.115%
Activity 3.2: R&D on industrial uses of NTFP and other deforestation free products | 2% | 2.115%
Activity 3.3: Increasing forest restoration efforts in the Southwest region of Ecuador | 3.2% | 3.384%
Activity 4.1: Strengthening of the institutional capacities of the Ministry of Environment to manage the implementation of the REDDplus Action Plan | 3.2% | 3.384%
Activity 4.2: Improving the National Forest Monitoring System capacity to monitor forest degradation | 2% | 2.115%
Activity 4.3: Implementation of the Stakeholder Consultation Plan Environmental and Social Management Plan for the use of proceeds | 5% | 5.287%
Output 4.4: Strengthening REDD+ Implementation in Indigenous Territories | 6% | 6.344%
TOTAL | 94.58% | 100%

## Sheet1 (hidden)
Fortalecimiento de Capacidades | Fortalecimiento de Capacidades | ok
Medidas y acciones REDD+ | Participación e involucramiento | todo esto es ahora salvaguarda
Salvaguardas | Acciones REDD+ | ok
Seguimiento y monitoreo | Salvaguardas | ok
Finanzas sostenibles | Gobernanza | acciones redd+
Comunicación | Sistemas y plataformas | medidas y acciones redd+
| Extensionismo y territorio | acciones redd+
| Seguimiento y monitoreo | ok
| Finanzas sostenibles | ok
| Comunicación | ok

## Monitoreo
PAGO POR RESULTADO | Medida de mitigación | Acciones | Indicador | Fuente de Verificación | Frecuencia | Resultado esperado | Responsable directo | Responsable de Monitoreo
| 1. Generar capacidades productivas en las mujeres beneficiarias del proyecto y fomentar el empoderamiento femenino | 1.1. Coordinar asistencia y capacitación técnica para mujeres con el MAG en el marco de acciones previas desarrollada (Ej. Estrategia mujer rural) | # de capacitaciones realizadas | Cronograma de capacitación, listado de capacitados, material de capacitación técnica | 1 vez al año o en el Proyecto | Mayor población femenina rural e indígena capacitada en temas productivos | C2 Actividad 1; 1.2.2 | C4. Responsable de género
|  |  | # de mujeres capacitadas |  |  | Fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres
|  |  | # capacitaciones sobre emprendimiento |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | Tipo de capacitaciones realizadas |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  | 1.2. Empoderamiento de la mujer mediante acciones afirmativas para propuestas de proyectos con enfoque de género o participación activa de mujeres | # de políticas o acciones afirmativas incorporadas en los procesos de selección o asignación de fondos | Proyectos presentados, calificaciones realizadas en procesos de selección | 1 vez en el Proyecto | Mayor acceso a financiamiento de emprendimientos para mujeres beneficiarias del Proyecto , fomento productivo para mujeres | C3 Actividad 1 | C4. Responsable de género
# de proyectos aprobados con enfoque de género o participación de mujeres
|  |  | # de actividades del Proyecto reenfocadas/reformuladas en función del diagnóstico |  |  |  |  | C4. Responsable de género
| 2.Generar capacidad en los socios locales con respecto al tema de género | 2.1. Generar un sello tipo "Gender Equity Seal" como el diseño en PNUD para proyectos que se pueda aplicar en los GAD | # de instituciones/organizaciones participantes | Documento de dimensiones a evaluar, | Continuo | Incrementar el conocimiento local sobre género, Contar instrumentos locales con enfoque de género que puedan implementarse en el mediano plazo, participación activa de la mujer en la construcción de políticas de desarrollo | C1. Actividad 1 | C4. Responsable de género
|  |  | # de instituciones/organizaciones evaluadas y con sello | Evaluación realizada por organización
|  |  | #r de reuniones de seguimiento en la implementación de la Guía de Genero | PDOT con enfoque de género
|  |  | # de Equipos conformados | Análisis del tipo de medidas, políticas o acciones que los PDOT contemplan respecto a género
|  |  | Tipo de acciones implementadas |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | # de mujeres participando en la elaboración de PDOT |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  | 2.2. Sensibilización a nivel local sobre Genero y lenguaje inclusivo | 1 Manual creado | Manual para incorporación de género, módulos de capacitación creados, información difundida | 1 vez en el Proyecto | Información disponible para generar proyectos más inclusivos, población local más sensible ante la problemática de género | C4 Actividad 3 | C4. Responsable de género
|  |  | # de talleres realizados para tratar temas de violencia | Sistema de resolución de conflictos a nivel local | Continuo |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | # de infografías/flyers sobre género |  |  |  |  | C4. Responsable de género
C4. Responsable de género
| 3. Promover la participación de mujeres en las actividades del Proyecto | 3.1 Invitar a participar en actividades del proyecto a mujeres y jóvenes | # de talleres para mujeres | Talleres realizados, listados de asistentes | Continuo | Participación activa de las mujeres, empoderamiento social y físico de las mujeres. | C4 Actividad 3 | C4. Responsable de género
|  |  | # de mujeres participando | Plataformas de diálogo creadas
Tipo de participación de las mujeres
|  |  | Tipo de espacios de diálogo y participación para mujeres |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | # de lideresas participando |  |  |  |  | C4. Responsable de género
PAGO POR RESULTADO | 1. Construcción de información local sobre género e inequidad | 1. Desagregar por sexo los indicadores definidos para el monitoreo del proyecto e incorporar el componente cualitativo | % de mujeres beneficiarias | Informe de monitoreo | Continuo | Generar información sobre género que permita conocer la situación actual local. | C4 Actividad 4 | C4. Responsable de género
|  |  | % de mujeres participando en actividades | Listado de indicadores |  | Toma de mejores decisiones para reducir brechas entre hombres y mujeres
% de mujeres en zonas de influencia
% de mujeres jefas de hogar
% de mujeres con activos a su nombre
|  |  | % de mujeres con tierras legalizadas |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | Tipo de brechas identificadas |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  | 2. Diagnóstico socio Económico de las mujeres rurales en la zona de influencia del Proyecto | % de mujeres involucradas en el proceso de construcción | Resultado de análisis cualitativo sobre situación actual de las mujeres en la zona de influencia, | 1 vez en el Proyecto | C4. Responsable de género |  | C4. Responsable de género
|  |  | # de SIL definidos | Análisis de medios de vida para mujeres por zona de intervención
|  |  | # de normativas diseñadas y tipo de normativas | Norma técnica para regulación de tierras con enfoque de género | Anual |  |  | C4. Responsable de género
|  |  | % de ingresos de mujeres provenientes de recursos forestales |  |  |  |  | C4. Responsable de género
|  | 3. Indicadores cualitativos de género+C4 | # de indicadores generados | Análisis de resultados de entrevistas, Indicadores del plan de monitoreo, retroalimentación al Proyecto s | 1 vez en el Proyecto |  |  | C4. Responsable de género
Análisis de percepción sobre impacto del Proyecto
|  |  | # de entrevistas realizadas |  | Anual
PROAMAZONIA | Medida de mitigación | Acción | Indicador | Fuente de verificación del indicador | Frecuencia | Resultado esperado
| 1. Aumentar del porcentaje de ingreso familiar de mujeres proveniente de productos forestales no maderables (PFNM) y MFS. | 1. Diseñar y Aplicar acciones afirmativas para que las mujeres emprendedoras puedan acceder a crédito en la zona de implementación del programa. | % de mujeres con créditos productivos para el sector forestal. | Listado de acciones afirmativas implementadas. | Anual | Análisis de acceso a crédito y brechas entre hombres y mujeres en la zona de influencia del programa. | C4 | C4. Responsable de género
|  |  | # De líneas de crédito para financiamiento de proyectos forestales que incluyen criterios de género. | Líneas de crédito identificadas para este tipo de financiamiento.
|  | 2. Apoyar en la formalización de emprendimientos, documentación y requisitos para acceso a crédito de mujeres. | # de mujeres que han podido formalizar su situación. | Registro de entrevistas/ encuestas/ memorias grupos focales | Anual | Guía para la formalización de mujeres emprendedoras con productos forestales no maderables. | C4 | C4. Responsable de género
|  |  | Estadísticas sobre información para Género y crédito. |  |  | Informe sobre Mujeres como sujeto de crédito y riesgos sociales.
|  | 3. Promover alianzas estratégicas con instituciones financieras para el financiamiento de productos forestales no maderables considerando enfoque de género. | Inventario de cooperación interinstitucional. | Inventario de cooperación interinstitucional | Única | Documento de análisis de situación actual sobre acceso a crédito. | C4, ONU Mujeres | C4. Responsable de género
|  |  | Documento de análisis y listado de normativa local para acceso a crédito de mujeres | Documento de crédito
|  | 4. Construir lineamientos y financiamiento sensibles al género dentro del apoyo a los emprendimientos y proyectos o programas a ser financiados por el Programa. | # de Proyectos que incorporan mujeres propuestos por los GAD. | Documentos de lineamientos y manuales para financiamiento sensible al género | Única | Financiamiento específico para avanzar en la igualdad de género. | C1, C2, C3, C4 | C4. Responsable de género
|  |  | # de iniciativas de liderazgo apoyadas por PROAmazonía en territorio (emprendimientos, culturales, deportivas, etc. |  |  | Mejor manejo e involucramiento en proyectos por parte de mujeres.
|  | 5. Generar capacidades de mujeres sobre manejo forestal sustentable. | # de mujeres capacitadas en MFS, Bio emprendimiento | Talleres por temática y registro de asistentes | Anual | Mayor número de mujeres capacitadas sobre manejo forestal sostenible. | C2, C3, C4 | C4. Responsable de género
PROAMAZONIA | 2. Generar estadísticas sobre brechas entre hombres y mujeres en los paisajes de PROAmazonía Norte, centro y sur. | 1. Evaluar la incorporación del enfoque de género en la herramienta de monitoreo de PROAmazonía (plataforma) para generar estadísticas en el programa. | Metodología de sistematización de información. | Informe por PUM | Anual | Plan de monitoreo con reporte de indicadores de Género visibles que aportan a las metas del programa. | C4 | C4. Responsable de género
Directriz implementada para alimentación continua de la información que se genera
|  |  | Documento de directriz para incorporación de información por cada componente. | Listado de indicadores para género por componente. |  | Sistema de información compartido y acceso común para acciones conjuntas al interno.
Listado de indicadores de Género que se usarán para reportar.
|  | 2. Fortalecer los sistemas de información local de los GAD de PROAmazonía para definir en el mediano plazo brechas de género: pobreza, educación, uso de la tierra (Encuesta de línea base de género) | # de sistemas diseñados o fortalecidos, | Bases de datos de estadísticas de información. | Anual | Informes sobre avances de enfoque de género en cada catón. | C4 Y ONUM | C4. Responsable de género
# de acciones planteadas para fortalecer la generación de estadísticas locales
# de proyectos planificados para SIL
|  | 3.Generar lineamientos para transversalizar el Género en la construcción de catastros sobre tenencia y uso de la tierra desagregado por: sexo | # de PDOT con indicadores con metodología de género | SIL definidos por zona, Estadísticas locales de acuerdo al PDOT | Anual | Base de datos con información sobre brechas de género locales y tenencia de la tierra diferenciada por sexo. | C4 Y ONUM | C4. Responsable de género
SIL definidos
PROAMAZONIA | 3. Fortalecer a líderes y actores locales para mayor empoderamiento de las mujeres en la zona de influencia del Programa. | 1. Evaluar la visión de las mujeres sobre el abordaje del enfoque de Género por parte del programa mediante la implementación del seguimiento participativo. | # de mujeres consultadas sobre su visión del programa. | Estadísticas de género por componente del programa. | Anual | El programa incorpora la visión local para el fortalecimiento de acciones futuras con enfoque de género. | C4 | C4. Responsable de género
|  |  | # de participantes en mesas de género (del programa y actores involucrados). |  |  | Nuevas acciones para involucramiento de las mujeres de acuerdo a su visión.
Indicadores cualitativos de Género.
|  | 2. Identificar medidas de adaptación o mitigación al cambio climático que pueden reducir el tiempo que las mujeres destinan para actividades de cuidado (trabajo en el hogar). | Documento de resultados sobre vulnerabilidad al cambio climático de mujeres en la Amazonía. | Registro de entrevistas/ encuestas/ memorias grupos focales. | Anual | Análisis del impacto diferenciado del cambio climático entre hombre y mujeres. | C4 Y ONUM | C4. Responsable de género
|  | 3. Generar información corta en función de los documentos actuales sobre enfoque de género para sensibilizar sobre su incorporación en procesos locales y del programa. | # de boletines informativos, resúmenes preparados para difusión. | Registro de entrevistas/ encuestas/ memorias grupos focales. | Trimestral | Dominio sobre terminología e información disponible de enfoque de género, REDD+, Cambio climático, entre otros. | C4 | C4. Responsable de género
|  | 4. Elaborar lineamientos para incorporación de género en proyectos y acciones locales con base en la experiencia en PROAmazonía. | 1 Documento de sistematización de experiencias. | Listado de proyectos detallado por género | Semestral | Propuestas con enfoque de género. | C4
|  |  | 1 Guía de transversalización de género en proyectos de PMNF y REDD+. |  |  | Manuales de comunicación inclusiva. |  | C4. Responsable de género
PROAMAZONIA | 4. Transversalizar el enfoque de género en las actividades de planificación apoyadas en el Programa. | 1. Generar programas de fortalecimiento de capacidades. | # de mujeres participando en programas de capacitación. | Boletines e informativos, resúmenes para comunicación. | Anual | PROAmazonía da cuenta con un programa sólido de capacitación. | C4 | C4. Responsable de género
90% de actores clave capacitados en enfoque de género.
% de actores clave capacitados en enfoque de género.
# de líderes (hombres) capacitados en enfoque de género.
|  | 2. Fomentar la equidad significativa en el involucramiento de mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades en la toma de decisiones de uso de suelo en los gobiernos locales. | # de mujeres participando en puestos de decisión en mesas o plataformas de diálogo dentro del modelo de gobernanza propuesto por PROAmazonía. | Listado de participantes en Talleres y mesas de género (del programa y actores involucrados). | Permanente / Bimensual | 30% de mujeres participando en talleres o espacios de toma de decisiones sobre uso de suelo. | C4 Y ONUM | C4. Responsable de género
|  | 3. Integrar en los PDOT las perspectivas de género. | # de PDOT que han incorporado el enfoque de género. | Listado de participantes en Talleres y mesas de género (del programa y actores involucrados). | Semestral | 100% de PDOT priorizados con enfoque de género incorporado. | C4 Y ONUM | C4. Responsable de género
% de avance en la implementación de acciones con enfoque de género en zona.
% de mujeres que han incrementado sus ingresos con proyectos y emprendimientos sostenibles.
% de presupuesto asignado para cumplimiento de estas metas.

## Implementación PROA
Plan / Área Estratégica | Medida de Manejo | Acciones | Responsable | Costo | Calendario de Implementación (Meses)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PROAMAZONIA | 1. Aumentar del porcentaje de ingreso familiar de mujeres proveniente de productos forestales no maderables (PFNM) y MFS. | 1. Diseñar y Aplicar acciones afirmativas para que las mujeres emprendedoras puedan acceder a crédito en la zona de implementación del programa | C4 | 5500 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 2
|  | 2. Apoyar en la formalización de emprendimientos, documentación y requisitos para acceso a crédito de mujeres. | C4 | 2750 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
|  | 3. Promover alianzas estratégicas con instituciones financieras para el financiamiento de productos forestales no maderables considerando enfoque de género. | C4, ONU Mujeres | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 2; Calendario de Implementación (Meses) 8 to Calendario de Implementación (Meses) 9
|  | 4. Construir lineamientos y financiamiento sensibles al género dentro del apoyo a los emprendimientos y proyectos o programas a ser financiados por el Programa. | C1, C2, C3, C4 | 16500 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
|  | 5. Generar capacidades de mujeres sobre manejo forestal sustentable. | C2, C3, C4 | 11000 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 4 to Calendario de Implementación (Meses) 8; Calendario de Implementación (Meses) 14 to Calendario de Implementación (Meses) 15; Calendario de Implementación (Meses) 18 to Calendario de Implementación (Meses) 19
PROAMAZONIA | 2. Generar estadísticas sobre brechas entre hombres y mujeres en los paisajes de PROAmazonía Norte, centro y sur. | 1. Evaluar la incorporación del enfoque de género en la herramienta de monitoreo de PROAmazonía (plataforma) para generar estadísticas en el programa. | C4 | 2750 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
|  |  | C4 y ONUM | 8250 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1; Calendario de Implementación (Meses) 3 to Calendario de Implementación (Meses) 4; Calendario de Implementación (Meses) 11
2.Levantar estadísticas locales sobre las brechas de género: pobreza, educación, uso de la tierra (Encuesta de línea base de género)
|  | 3.Generar lineamientos para transversalizar el Género en la construcción de catastros sobre tenencia y uso de la tierra desagregado por: sexo | C4 y ONUM | 8250 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
PROAMAZONIA | 3. Fortalecer a líderes y actores locales para mayor empoderamiento de las mujeres en la zona de influencia del Programa. | 1. Evaluar la visión de las mujeres sobre el abordaje del enfoque de Género por parte del programa mediante la implementación del seguimiento participativo | C4 | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 7 to Calendario de Implementación (Meses) 10
|  | 2. Identificar medidas de adaptación o mitigación al cambio climático que pueden reducir el tiempo que las mujeres destinan para actividades de cuidado (trabajo en el hogar). | C4 y ONU Mujeres | 8250 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
|  | 3. Generar información corta en función de los documentos actuales sobre enfoque de género para sensibilizar sobre su incorporación en procesos locales y del programa. | C4 | 11000 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 2; Calendario de Implementación (Meses) 5; Calendario de Implementación (Meses) 10; Calendario de Implementación (Meses) 18; Calendario de Implementación (Meses) 22
|  | 4. Elaborar lineamientos para incorporación de género en proyectos y acciones locales con base en la experiencia en PROAmazonía. | C4 | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
PROAMAZONIA | 4. Transversalizar el enfoque de género en las actividades de planificación apoyadas en el Programa. | 1. Generar programas de fortalecimiento de capacidades. | C4 | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 3 to Calendario de Implementación (Meses) 6; Calendario de Implementación (Meses) 14
|  | 2. Fomentar la equidad significativa en el involucramiento de mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades en la toma de decisiones de uso de suelo en los gobiernos locales. | C4, ONUM | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 1 to Calendario de Implementación (Meses) 24
|  | 3. Integrar en los PDOT las perspectivas de género. | C4, ONUM | 0 | bar: Calendario de Implementación (Meses) 2; Calendario de Implementación (Meses) 5 to Calendario de Implementación (Meses) 6; Calendario de Implementación (Meses) 8 to Calendario de Implementación (Meses) 10; Calendario de Implementación (Meses) 15; Calendario de Implementación (Meses) 18 to Calendario de Implementación (Meses) 21

## Implementación PPR
Medida | Acciones | Responsable DIRECTO | Presupuesto | Calendario de Implementación (Semestres)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Generar capacidades productivas en las mujeres beneficiarias del proyecto y fomentar el empoderamiento femenino | 1.1. Coordinar asistencia y capacitación técnica para mujeres con el MAG en el marco de acciones previas desarrollada (Ej. Estrategia mujer rural) | C2 Actividad 1; 1.2.2 | 25460 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 2; Calendario de Implementación (Semestres) 5; Calendario de Implementación (Semestres) 12
| 1.2. Empoderamiento de la mujer mediante acciones afirmativas para propuestas de proyectos con enfoque de género o participación activa de mujeres | C3 Actividad 1
2.Generar capacidad en los socios locales con respecto al tema de género | 2.1. Generar un sello tipo "Gender Equity Seal" como el diseño en PNUD para proyectos que se pueda aplicar en los GAD | C1. Actividad 1 | 10732 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 2 to Calendario de Implementación (Semestres) 3
| 2.2. Sensibilización a nivel local sobre Genero y lenguaje inclusivo | C4 Actividad 3 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 6; Calendario de Implementación (Semestres) 11
3. Promover la participación de mujeres en las actividades del Proyecto | 3.1 Invitar a participar en actividades del proyecto a mujeres y jóvenes | C4 Actividad 3
4. Construcción de información local sobre género e inequidad | 4.1. Desagregar por sexo los indicadores definidos para el monitoreo del proyecto e incorporar el componente cualitativo | C4 Actividad 4 | 32940 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 6; Calendario de Implementación (Semestres) 12
| 4.2. Diagnóstico socio Económico de las mujeres rurales en la zona de influencia del Proyecto | C4 Actividad 4 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 2 to Calendario de Implementación (Semestres) 3
| 4.3. Indicadores cualitativos de género | C4 Actividad 4 | bar: Calendario de Implementación (Semestres) 6