**Réunion COM/Projet GFP Mandela**

19/05/2021

**Adam Maiga**

**Mohamed Diawara**

**Filippo Di Carpegna**

**Tsagao Traore**

Points décidés

1. Edition et impression du guide du détenu :

* Retour attendu du MJDH/Tsagao sur la dernière version pour aujourd’hui COB - Tsagao
* Révision de la quantité de guides à imprimer pour rester dans le budget : Aujourd’hui COB - Tsagao

1. Produits dérivés du guide

* Envoi du RFP revu d’ici aujourd’hui COB – Tsagao
* Publication sur Malipages ASAP – Aissata informera les collègues dès que c’est publié. - Aissata

1. Film

* Evaluation transmise – PV en cours de préparation - Aissata

1. Capsule

* Une seule capsule sera réalisé
* Adam partage le pro-forma et la capsule ASAP - Adam
* Retour attendu du projet d’ici mercredi COB – Projet GFP Mandela