**Reunión Comité Técnico Iniciativa Spotlight**

**Virtual**

**Jueves 29 de septiembre de 2021**

**Anexo 1:** Participantes

**Anexo 2:** Presentación realizada.

**Anexo 3:** Estrategia de Gestión de conocimiento.

**Anexo 4:** Resumen ejecutivo plan de comunicaciones.

**Agenda**

**Bienvenida**.

Presentación de nueva agregada de cooperación de la Unión Europea: Murielle Guillemois- Sánchez

**Punto 1.** Revisión de acuerdos y resumen de reunión previa.

**Punto 2:** Actualización de las fases 1 y 2:

* Situación de la fase 1.
* Principales aspectos de la fase 2. Plan Anual de Trabajo (AWP). Plan de sostenibilidad y estrategia de salida.

**Punto 3:** Planificación estratégica:

* Plan de Gestión de conocimiento
* Plan de Comunicaciones.

**Punto 4:** Propuesta para conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo.

***Bienvenida y presentación de la agenda.***

Se inicio con el agradecimiento por la participación y se dio la bienvenida a la sra. Murielle Guillemois-Sánchez agregada de cooperación de la Unión Europea en El Salvador.

***Punto 1.*** *Revisión de acuerdos y resumen de reunión previa****.***

Se procedió a revisar el estado de los acuerdos previos:

**#1.** Se avala enviar este plan de trabajo al Comité Directivo. **Situación: Enviado**.

**#2**. Se conformó una comisión para hacer los reajustes al resumen y a la presentación, integrada por la Unidad de Coordinación, RREE, ESCO e ISDEMU. **Situación**: Comisión preparó la información y se compartió con el Comité Directivo.

**#3.** Se retoman las sugerencias de fortalecer los intercambios, retomar que ven adecuado que el CT trabaje estas actividades y la estrategia de sostenibilidad. **Situación** Se abordará en la presente reunión

**#4.** Se realiza la convocatoria a CD para el 14 de julio. Se hace reservar el día hoy para darles tiempo de revisar. **Situación:** Celebrado Comité Directivo y aprobado el plan de trabajo.


**#5.** UTE enviará información y documentación sobre sus experiencias de auto cuido. **Situación: Enviada la información.**

**#6**. Enviar la minuta. **Situación: Enviada.**

***Punto 2:*** *Actualización de las fases 1 y 2:*

* *Situación de la fase 1.*
* *Principales aspectos de la fase 2. Plan Anual de Trabajo (AWP). Plan de sostenibilidad y estrategia de salida.*

**Situación general de la primera fase:**



Se solicita a las contrapartes apoyen en los siguientes aspectos:

* Aprobación de materiales, normas, políticas, manuales y herramientas que todavía están pendientes por parte de algunas instituciones.
* Actualización o nombramiento de referentes en las instituciones en las que ha habido cambio de titulares.

**En cuanto a la segunda fase:**

* Se han recibido únicamente un 30% de la totalidad de fondos de la segunda fase. Se ha indicado que el resto estará siendo entregado entre noviembre – diciembre de 2021.
* Se está a la espera de las indicaciones de la Sra. Canciller sobre la modalidad de firma de la adenda para la segunda fase.

**Plan de sostenibilidad:**

* Se presentaron las líneas generales para retomar el compromiso del Comité en trabajar este plan junto con Naciones Unidas.
* Se conformará una pequeña comisión integrada por: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, GNRSC, PGR y UTE. Con este pequeño equipo se retomará el proceso junto con las Agencias de Naciones Unidas, Coherencia Técnica y la Unidad de Coordinación.

Sugerencias y comentarios

* Se sugiere la incorporación de representante de la Asamblea Legislativa en el Comité Técnico.
* Se sugiere también incorporar la movilización de recursos en el plan de sostenibilidad.
* Es necesario partir de las competencias de las instituciones y su trabajo concreto a nivel territorial.
* Sería útil contar con una herramienta gráfica con un mapeo de las actividades que se están desarrollando a nivel territorial e identificar puntos de conexión.
* Para la identificación en el territorio sería bueno contar con un punto focal que pueda ser referente en el municipio.
* Los temas/ enfoques/ necesidades/ áreas identificados a priori fueron: el tema de servicios de atención, y su aterrizaje en los municipios. También el sector de justicia y el trabajo desarrollado con las instituciones es un punto importante para retomar.

**Punto 3:** Planificación estratégica:

* Plan de Gestión de conocimiento
* Plan de Comunicaciones.

Se presentó la Estrategia de Gestión de conocimiento y la Estrategia de Comunicaciones. Se invita a las y los integrantes del comité a contribuir con la difusión de los productos que se elaboran desde la Iniciativa y que están en las redes sociales:

Página web: <https://spotlightinitiative.org/es/el-salvador> que estará siendo actualizada en las próximas semanas.

Twitter: @SpotlightAmLat

FB: https://www.facebook.com/IniciativaSpotlightSV/

Campañas de masculinidades: <https://www.atrevetealcambio.org/>

PODCAST: https://open.spotify.com/show/1NPJ5pz1lnZ2sDxJvr11VL

**Punto 4:** Propuesta para conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo

Se presentó la propuesta de cara al 25 de noviembre basada en las directrices del secretariado y que se basará en tres líneas:

1. Sumarse a la campaña del Secretario General “UNETE”
2. Relanzamiento de la campaña con influencer: “Lo normal es la Igualdad”
3. Campaña “Súmate y “#TomaLaIniciativa”

***Cierre: Resumen Acuerdos***

**#1.** Se informará al Comité cuando se haya firmado la adenda de la segunda fase.

**#2**. Se conformó una comisión para el plan de sostenibilidad que estará trabajándolo y presentando al comité en la próxima reunión los avances con los que se cuente.

**#3.** Se compartirán estrategias de Gestión de Conocimiento y Comunicaciones.

**#4.** Se enviará la minuta.

**Anexo 1: Participantes**

1. Amelia Cabrera - Jefa de la Unidad de Género de MINSAL

2. Ana Ella Gómez – MINDEL/Ciudad Mujer

3. Begoña Arellano - UNICEF

4. Carmen Liliana Reyes - UNICER

5. Estefani García- Cooperación San Martín

6. Erick Barahona – MJSP / DIA

7. Flor de María Parada Gómez - UTE

8. Georgina Salvador – ONU MUJERES

9. Gilda Murillo – RREE

10. Ima Guirola - GNRSC

11. Iris Liliana López - CONNA

12. Jessenia Martínez – PGR

13. Laura Rivera - PNUD

14. Margarita Fernández – ONU MUJERES

15. María José Flores - MINSAL

16. Murielle Guillemois – Agregada de cooperación de la UE

17. Seydi Marisela Zepeda - ESCO

18. Silvia Reyes - PNUD

19. Vanessa Salguero - ISDEMU

20. Yeny Lissett Rivas - MINED

21. Yolanda Villar – UC Spotlight El Salvador

22. Aurora Cubías - UC Spotlight El Salvador

23. Iris Peña - UC Spotlight El Salvador

24. Carmen Medina - UNFPA