## PTA 2022
EQUIPE FOCALE GENRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2022
Benchmarks du Gender Equality Seal | Résultat escompté | Cadre Temporel | Responsables | Descritpion de l'activité | Budget
1. Systèmes de gestion pour l'intégration du genre Responsable : Carol Yangni N'da
1.1. UNDP Gender Equality Strategy guides the planning and implementation of gender mainstreaming. Données de base : 1 Stratégie Genre 2016-2020 | La stratégie genre 2021-2025 du bureau est vulgarisée et le personnel formé | 1ère semaine du mois de mai 2022 | Georgette Zamblé / Pacôme Guiraud / Carol Y. | Suggestion de l’organisation sous le format de la journée scientifique/intelligence collective et comprenant une formation sur le genre : Basic + cas pratique Procurement | 500
1.2. Effective leadership by senior managers and Gender integrated into management practices | Le concept "Genre en Pensée" est mis en œuvre | 1fois/mois | Carol/Marguerite | Diffusion d'une citation genre au staff avant chaque réunion du personnel pour discussion | 0
1.3. Equipe focale Genre Active | Le renforcement des capacités en Genre des membres est effectuée | Juin | Carol | Choisir un domaine d’activité pilote puis envisager passer à échelle. Commencer par le Suivi-Evaluation | 0
Total produit 1 |  |  |  |  | 500
2. Capacités | Responsable : Georgette Zamblé
2.1. CO & Staff have the capacities for gender mainstreaming Données de base: 1 session d'induction organisée en 2019 | Les sessions d’induction RH + Genre & PSEA sont organisées | Une/trimestre | Abdoulaye/Carol | Organisation de sessions d’induction RH + Genre & PSEA | 0
| La JIF, les 16 jours d'activisme, et la journée internationale de la lutte contre la pauvreté sont célébrées par le Bureau | 8 mars, 17 octobre et 25 novembre | Carol | Organisation d'activités innovantes | 10000
| Les formations en ligne sur le genre, le harcellement sexuel et l'éthique sont effectuées | Continu | Abdoulaye | Faire le suivi du dashboard sur les formations en ligne sur le genre, le harcellement sexuel et l'éthique | 0
| Les sessions Entr'Nous sont tenues | Mai et Septembre | Pacôme | Organiser au moins 2 sessions | 500
Total produit 2 |  |  |  |  | 10500
3. Environnement favorable | Responsable : Claudia Moutia
3.1. Les Politiques du bureau (prévention du Harcèlement sexuel et exploitation sexuelle et abus, Worklife, parité) sont mises en œuvre | La politique PSEA est mise en œuvre | Avril | Abdoulaye | Elaborer le plan PSEA du bureau Actualiser le comité PSEA Mettre en œuvre le plan et assurer un reporting trimestriel | 0
| Les procédures de recrutements sont sensibles au genre | Avril | Abdoulaye | Analyse de la mise en œuvre des procédures de recrutement sensible au genre, Redynamiser leur usage et la pratique des exit interview | 0
| Les procédures d'achats sont sensibles au genre | Dernière semaine d’avril | Claudia | Redynamiser l'usage de procédures d'achat sensibles au genre Identifier des points d’entrée pour l’intégration du genre dans les processus RFQ/ITB/RFP. | 0
Total produit 3 |  |  |  |  | 0
4. Gestion des Connaissances | Responsable: Ibrahim Coulibaly
4.1. Le partage des expériences et connaissances en matière de genre est réalisé | Des études sensibles au genre sont élaborées et publiées | Avril | Carol | Intégrer le Comité éditorial et faire des proposition à cet effet | 0
| Le genre est Intégré systématiquement dans les produits de connaissance | Continu | Ibrahim | Disséminer les études sur le site du bureau | 0
| Une rubrique genre sur le siteweb du bureau est créée | Mai | Ibrahim | Créer une rubrique genre sur le siteweb du bureau | 0
Total produit 4 |  |  |  |  | 0
5. Programme et Projets | Responsable : Adrien Kouassi
5.1. Le bureau dispose d'un CPD, de programmes et projets sensibles au genre | La revue-qualité genre des notes conceptuelles/documents de projets/TDRs est systématisée | Mai | Joseph/Carol | Le SOP est révisé et diffusé pour faciliter la revue-qualité genre des notes conceptuelles/documents de projets/TDRs | 0
| Le plan suivi-évaluation est sensible au genre | Avril | Adrien | Réviser le plan S&E et assurance-qualité sous l'angle du genre | 0
Total produit 5 |  |  |  |  | 0
6. Partenariats | Responsable : Joseph Ezoua
6.1. Le Bureau collabore avec les acteurs nationaux sur la promotion du genre | Intégrer les questions de genre dans la Collaboration avec des structures autres que des OSC féminines, ou sur des thématiques autres que la promotion des femmes | Juin | Joseph/ Carol | Appuyer la mise en place de politiques genre dans les structures partenaires à identifier (Le ministère des Eaux et Forêts pourrait être ciblé) | 10000
| Des modules de formation Genre au profit des partenaires nationaux et webinar sont élaborés | Mai | Georgette | Faire une proposition pour le ministère des Eaux et Forêts | 0
| Organiser une session d’information de nos partenaires et fournisseurs sur notre politique genre et nos exigences en matière de PSEA | Septembre | Claudia | Organiser une session d’information de nos partenaires nationaux et fournisseurs sur notre politique genre et nos exigences en matière de genre | 200
Total produit 6 |  |  |  |  | 10200
7. Résultats | Responsable : Carol Yangni N'da
7.1. Le PNUD contribue significativement à la promotion du genre en Côte d'Ivoire | Documenter la contribution du PNUD aux résultats transformationnels de genre | Juin | Adrien | Faire une note sur la contribution du PNUD aux résultats transformationnels de genre relativement à la mise en œuvre du CPD 2017-2020 | 0
Total produit 7 |  |  |  |  | 0
Coût Total |  |  |  |  | 21200
Préparé par : Carol Yangni N'da Validé par : Carol Flore-Smereczniak
Titre: Analyste au Programme Titre: Représentante Résidente
Point Focal Genre Présidente
Signature: Signature:
Date: Date:

## Feuil1
Responsables | Activité | Observations / Actions à prendre | Délai
Responsable du suivi : Carol Yangni N'da
Georgette Zamblé / Pacôme Guiraud / Carol Y. | Vulgarisation de la stratégie genre du bureau 2022-2025 : formation et sensibilisation du personnel | Suggestion de l’organisation sous le format de la journée scientifique/intelligence collective et comprenant une formation sur le genre : Basic + cas pratique Procurement
1ère semaine du mois de mai 2022
Carol Yangni | Mise en œuvre du concept "Genre en pensée" | Diffusion d'une citation genre au staff avant chaque réunion du personnel pour discussion. Faire contribuer Margueritte Akoi en lui transmettant des citations/pensées à diffuser en même temps que l’invitation à la réunion du personnel
Asap
Georgette Zamblé / Pacôme Guiraud / Carol Y. | Effectuer le renforcement des capacités des membres de l'équipe focale par la mise en place d'une trousse à outil par domaine d'activités | Choisir un domaine d’activité pilote puis envisager passer à échelle. Commencer par le Suivi-Evaluation
Juin
Carol Yangni N. | Célébration de la JIF et des 16 jours d'activisme par le Bureau | Trouver de activités innovantes | 8 mars, 17 octobre et 25 novembre 2022
Prendre en compte le genre lors de la journée internationale de la lutte contre la pauvreté (17/10) qui devra être célébrée par le bureau cette année.
Responsable du suivi : Georgette Zamblé
Abdoulaye Diané | Organisation de sessions d’induction RH + Genre & PSEA | Faire une proposition de date pour la prochaine session. | Une par trimestre
Abdoulaye Diané | Faire le suivi du dashboard sur les formations en ligne sur le genre, le harcèlement sexuel et l'éthique | Faire un bilan tous les trimestres | Continue
Ibrahim Coulibaly | Organiser au moins 2 sessions Entr'Nous | Faire une proposition de thématiques dès maintenant | Mai et Septembre
Georgette Zamblé | Conception des modules de formation des partenaires nationaux en matière de genre et organisation du webinar | Faire une proposition pour le ministère des Eaux et Forêts et n proposition de financement
Mai
Responsable du suivi : Abdoulaye Diané
Abdoulaye Diané | - Elaborer le plan PSEA du bureau | Ces actions doivent être initiées asap à la vue du retard accusé.
| - Actualiser le comité PSEA |  | Avril
- Mettre en œuvre le plan et assurer un reporting trimestriel
Abdoulaye Diané | Redynamiser l'usage des procédures de recrutement sensibles au genre et la pratique des exit interview | Analyse de la mise en œuvre des procédures de recrutement sensible au genre
Avril
Claudia Moutia | Redynamiser/proposer l'usage de procédures d'achat sensibles au genre | 1/ Décrire les différentes étapes pour l’élaboration des RFQ/ITB/RFP et transmettre à l’EFG en vue d’identifier les points d’entrée pour l’intégration du genre dans ces processus. | Dernière semaine d’avril
Responsable du suivi : Ibrahim Coulibaly
Carol Y. | Etudes sensibles au genre à publier | Un comité éditorial, conforme aux normes du PNUD, doit être mis en place sur requête du siège. Un membre de l’EFG pourra y être intégré en vue de s’assurer de la prise en compte du genre
Avril
Ibrahim Coulibaly | Disséminer les études sur le site du bureau | Publier les études sur le site du bureau et diffuser le lien
Ibrahim Coulibaly | Créer une rubrique genre sur le siteweb du bureau | Dès que possible
Responsable du suivi : Joseph Ezoua
Joseph Ezoua | Le SOP est révisé et diffusé pour faciliter la revue-qualité genre des notes conceptuelles/documents de projets/TDRs | Finaliser le SOP et le diffuser
Mai
Adrien Kouassi | Réviser le plan S&E et assurance-qualité sous l'angle du genre | Soumettre une proposition | Avril
Responsable du suivi : Claudia Moutia
Joseph Ezoua | Appuyer l’élaboration de politiques genre dans les structures partenaires à identifier | Le ministère des Eaux et Forêts et celui de la Solidarité pourraient être appuyés dans ce sens

## Suivi PTA 2022
EQUIPE FOCALE GENRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2022
Benchmarks du Gender Equality Seal | Résultat escompté | Cadre Temporel | Responsables | Descritpion de l'activité | Indicateurs |  |  | Budget
[5 empty] | Libellé | baseline | Cible
1. Systèmes de gestion pour l'intégration du genre Responsable : Carol Yangni N'da
| La stratégie genre 2021-2025 du bureau est vulgarisée et le personnel formé | 1ère semaine du mois de mai 2022 | Georgette Zamblé / Pacôme Guiraud / Carol Y. | Suggestion de l’organisation sous le format de la journée scientifique/intelligence collective et comprenant une formation sur le genre : Basic + cas pratique Procurement | _pourcentage du personnel formé sur la stratégie genre du bureau | 0% | 100% | 500
[5 empty] | _Nombre de capsules, de flags avec des messages clés produits et diffusés sur la Stratégie genre du Bureau | 0
1.2. Effective leadership by senior managers and Gender integrated into management practices | Le concept "Genre en Pensée" est mis en œuvre | 1fois/mois | Carol/Marguerite | Diffusion d'une citation genre au staff avant chaque réunion du personnel pour discussion | _nombre de citations Genre diffusées au staff | 0 | 6 | 0
1.3. Equipe focale Genre Active | Le renforcement des capacités en Genre des membres est effectuée | Juin | Carol | Choisir un domaine d’activité pilote puis envisager passer à échelle. Commencer par le Suivi-Evaluation | _pourcentage de membres de l'EFG formé en Suivi-évaluation sensible au Genre | 0% | 100% | 0
Total produit 1 | [7 empty] | 500
2. Capacités | Responsable : Georgette Zamblé
2.1. CO & Staff have the capacities for gender mainstreaming Données de base: 1 session d'induction organisée en 2019 | Les sessions d’induction RH + Genre & PSEA sont organisées | Une/trimestre | Abdoulaye/Carol | Organisation de sessions d’induction RH + Genre & PSEA | _nombre de sessions d'induction RH + Genre et PSEA réalisé | 1 |  | 0
[5 empty] | _pourcentage du personnel ayant réalisé la formation mandataire sur la PSEA | 98.48% | 100%
| La JIF, les 16 jours d'activisme, et la journée internationale de la lutte contre la pauvreté sont célébrées par le Bureau | 8 mars, 17 octobre et 25 novembre | Carol | Organisation d'activités innovantes | _ Les activités en lien avec la JIF, les 16 jours d'activisme, et la journée internationale de la lutte contre la pauvreté sont réalisées |  | 3 | 10000
| Les formations en ligne sur le genre, le harcellement sexuel et l'éthique sont effectuées | Continu | Abdoulaye | Faire le suivi du dashboard sur les formations en ligne sur le genre, le harcellement sexuel et l'éthique | _pourcentage du personnes ayant complété la formation en ligne sur le genre | 96.97% | 100% | 0
[5 empty] | _pourcentage du personnel ayant complété la formation en ligne sur l'éthique et le harcelement sexuel | 96.97% | 100%
| Les sessions Entr'Nous sont tenues | Mai et Septembre | Pacôme | Organiser au moins 2 sessions | _nombre se sessions Entr'Nous réalisées |  | 3 | 500
Total produit 2 | [7 empty] | 10500
3. Environnement favorable | Responsable : Claudia Moutia
3.1. Les Politiques du bureau (prévention du Harcèlement sexuel et exploitation sexuelle et abus, Worklife, parité) sont mises en œuvre | La politique PSEA est mise en œuvre | Avril | Abdoulaye | Elaborer le plan PSEA du bureau Actualiser le comité PSEA Mettre en œuvre le plan et assurer un reporting trimestriel | _Existence d'un plan PSEA du Bureau | Non | Oui | 0
[5 empty] | _Existence d'un memo pour l'actualisation du comité PSEA | Non | Oui
[5 empty] | _ Rapports trimestriels sur la PSEA | 0 | 3
| Les procédures de recrutements sont sensibles au genre | Avril | Abdoulaye | Analyse de la mise en œuvre des procédures de recrutement sensible au genre, Redynamiser leur usage et la pratique des exit interview | _ pourcentage de processus de recrutement sensible au genre | 0% |  | 0
| Les procédures d'achats sont sensibles au genre | Dernière semaine d’avril | Claudia | Redynamiser l'usage de procédures d'achat sensibles au genre Identifier des points d’entrée pour l’intégration du genre dans les processus RFQ/ITB/RFP. | _pourcentage de processus d'achat sensible au genre | 0% |  | 0
Total produit 3 | [7 empty] | 0
4. Gestion des Connaissances | Responsable: Ibrahim Coulibaly
4.1. Le partage des expériences et connaissances en matière de genre est réalisé | Des études sensibles au genre sont élaborées et publiées | Avril | Carol | Intégrer le Comité éditorial et faire des proposition à cet effet | _pourcentage d'études sensible au Genre réalisées |  |  | 0
| Le genre est Intégré systématiquement dans les produits de connaissance | Continu | Ibrahim | Disséminer les études sur le site du bureau |  |  |  | 0
| Une rubrique genre sur le siteweb du bureau est créée | Mai | Ibrahim | Créer une rubrique genre sur le siteweb du bureau | _Existence d'une rubrique genre sur le site du PNUD CI | Non | Oui | 0
Total produit 4 | [7 empty] | 0
5. Programme et Projets | Responsable : Adrien Kouassi
5.1. Le bureau dispose d'un CPD, de programmes et projets sensibles au genre | La revue-qualité genre des notes conceptuelles/documents de projets/TDRs est systématisée | Mai | Joseph/Carol | Le SOP est révisé et diffusé pour faciliter la revue-qualité genre des notes conceptuelles/documents de projets/TDRs |  |  |  | 0
| Le plan suivi-évaluation est sensible au genre | Avril | Adrien | Réviser le plan S&E et assurance-qualité sous l'angle du genre | _ Existence d'un plan de suivi-évaluation sensible au Genre | Non | Oui | 0
Total produit 5 | [7 empty] | 0
6. Partenariats | Responsable : Joseph Ezoua
6.1. Le Bureau collabore avec les acteurs nationaux sur la promotion du genre | Intégrer les questions de genre dans la Collaboration avec des structures autres que des OSC féminines, ou sur des thématiques autres que la promotion des femmes | Juin | Joseph/ Carol | Appuyer la mise en place de politiques genre dans les structures partenaires à identifier (Le ministère des Eaux et Forêts pourrait être ciblé) | _nombre de partenaire ayant des politiques Genre | 0 | 1 | 10000
| Des modules de formation Genre au profit des partenaires nationaux sont élaborés et des webinaires sont organisés | Mai | Georgette | Faire une proposition pour le ministère des Eaux et Forêts | _nombre de modules genre élaborés pour les partenaires nationaux | 0 |  | 0
[5 empty] | _nombre de webinaires réalisés au profit des partenaire | 0
| Organiser une session d’information de nos partenaires et fournisseurs sur notre politique genre et nos exigences en matière de PSEA | Septembre | Claudia | Organiser une session d’information de nos partenaires nationaux et fournisseurs sur notre politique genre et nos exigences en matière de genre | _ nombre de sessions sur la politique Genre du PNUD | 0 | 1 | 200
Total produit 6 | [7 empty] | 10200
7. Résultats | Responsable : Carol Yangni N'da
7.1. Le PNUD contribue significativement à la promotion du genre en Côte d'Ivoire | Documenter la contribution du PNUD aux résultats transformationnels de genre | Juin | Adrien | Faire une note sur la contribution du PNUD aux résultats transformationnels de genre relativement à la mise en œuvre du CPD 2021-2025 | _ existence d'rapport Genre du PNUD | 0 | 1 | 0
Total produit 7 | [7 empty] | 0
Coût Total | [7 empty] | 21200
Préparé par : Carol Yangni N'da Validé par : Carol Flore-Smereczniak
Titre: Analyste au Programme Titre: Représentante Résidente
Point Focal Genre Présidente
Signature: Signature:
Date: Date:
Note on E30: Adrien Kouassi: Cette description est à clarifier
Note on E34: Adrien Kouassi: Même si le SOP est diffusé, il faut qu'on s'assure de leffectivité de l'action.