## CONJUNTO
PLAN DE TRABAJO 2022
Proyecto " Jovenes por La Libertad"
Outcome | Output | Actividades | Descripcion | Cronograma |  |  |  | Responsable | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Presupuesto |  |  |  | Monto USD$
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
1. Las personas jóvenes empoderadas para (co)liderar iniciativas a favor de la paz y la cohesión social a través de espacios cívicos seguros, respetuosos de derechos humanos, inclusivos y ambientalmente sostenibles. (nivel individual y social) | 1.1 Personas jóvenes han desarrollado habilidades para el liderazgo y ejercicio de la ciudadanía a favor de la construcción de paz y cohesión social | 1.1.1 Diseño e implementación del programa de capacitación, con metodología de educación no formal, de ciudadanía y liderazgo a jóvenes comunitarios con énfasis en mujeres jóvenes (en la currícula, se incluyen temas como: transformación de conflictos, diálogo, mediación, incidencia, nuevas masculinidades, atención psicosocial, atención para casos de violencia, prevención de violencia basada en género, temas medioambientales y empleo y trabajo decente para la paz) | Contractual services diseño Programa |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS | PBF | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  | Supplies/Materials | [6 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
|  |  | Viajes | [6 empty] | 0 | 611 | 0 | 0 | 611
|  |  | Transfer/ proceso de formación para jóvenes | [6 empty] | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000
|  |  | Evento de graduación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Costo de operaciones | [6 empty] | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Desarrollo de contenidos en empleo y trabajo decente para la paz |  |  |  |  | OIT | PBF | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Facilitación y apoyo logístico | [6 empty] | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 8000
|  |  | Logistica (alimentacion y transporte) |  |  |  |  | PNUD |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000
|  |  | Materiales e impresiones | [6 empty] | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 5000
|  | 1.1.2. Laboratorios de innovación para promoción de una cultura de paz a nivel comunitario: Microproyectos comunitarios. | Grant |  |  |  |  | PNUD/TECHO | PBF | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000
| 1.2 Capacidades desarrolladas en las juventudes para incidencia basada en la evidencia con impacto en la cohesión social y cultura de paz | 1.2.1. Adaptación de metodología de incidencia basada en evidencia para construir soluciones en materia de cultura de paz y su implementación. | Contractual services para adaptación de metodolgia |  |  |  |  | UNFPA/CRIPDES | PBF | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000
|  |  | Talleres para recolección de evidencia para construcción de soluciones. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Transfer para socios y desarrollo de planes | [6 empty] | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 30000
|  |  | Audiovisuales para socialización | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración de 3 planes consensuados y con perspectiva de género. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 eventos para socilización con gobiernos municipales (alimentación y locales) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2.Desarrollo de planes de mejora consensuados sobre problemáticas locales. | Grant |  |  |  |  | PNUD/TECHO | PBF | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 25000
| 1.3 Programa piloto para la generación de emprendimientos verdes y acciones comunitarias para la sostenibilidad ambiental para la prevención y búsqueda de soluciones de posibles conflictos ambientales identificados en los espacios de diálogo. | 1.3.1 Implementación de metodología de promoción de emprendimiento Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead), con énfasis en emprendimientos rurales con impacto ambiental positivo | Formación de formadores |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
|  |  | Acompañamiento emprendimientos | [6 empty] | 0 | 0 | 15000 | 8000 | 23000
|  | 1.3.2 Procesos de formación técnica y profesional para la inclusión de jóvenes y mujeres jóvenes en empleos verdes con competencias de conservación de recursos naturales. | Contractual services para empleabilidad jóvenes |  |  |  |  | UNFPA | PBF | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15000
|  |  | Construcción de base de datos de jóvenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Formación técnica para jóvenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vinculación a mercado laboral (verde) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Taller de soluciones verdes |  |  |  |  | OIT |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000
|  |  | Programa de empleos verdes |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 |  |  | 25000 | 25000
|  | 1.3.3. Formación en incidencia para el manejo de recursos naturales/medioambientales | Grant |  |  |  |  | PNUD/TECHO | PBF | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000
| Subtotal | [12 empty] | 249811
[13 empty] | GMs | 17486.77
[13 empty] | Total R1 | 267297.77
2. Espacios de diálogos entre jóvenes y autoridades públicas y privadas fortalecidos donde las personas jóvenes inciden en las tomas de decisiones a favor del empleo, la paz y la cohesión social. (nivel institucional y económico). | 2.1 Mecanismos de participación juvenil promoviendo la cultura de paz. | 2.1.1 Creación y/o articulación de redes juveniles municipales a favor de la implementación de la agenda juventud, paz y seguridad. | Consultoria para identificación o construcción de redes |  |  |  |  | UNFPA/CRIPDES | PBF | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 26000
|  |  | Talleres para construcción y socialización de agenda de juventud | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Articulación de redes juveniles municipales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Supplies/Materials | [6 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
|  | 2.1.2. Establecer un programa de voluntariado juvenil comunitario para atender temas medioambientales y que fomenten la convivencia intermunicipal | Mapeo de voluntarios juveniles |  |  |  |  | UNFPA (Trimestre 1-2023) | PBF | 0 | 0 | 500 | 3000 | 3500
|  |  | Travel | [6 empty] | 0 | 0 | 611 | 0 | 611
|  |  | Reuniones con Gobiernos municipales | [6 empty] | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
|  |  | Promocionales para voluntarios | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acciones de voluntareado |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000
|  |  | Grant- Acciones de voluntareado |  |  |  |  | PNUD/ TECHO | PBF | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 25000
| 2.2. Facilitación de espacios de diálogo con entidades nacionales y municipales para la identificación, transformación de conflictos y promoción de cultura de paz | 2.2.1 Acciones de sensibilización para actores municipales y nacionales (PNC, MITUR, MITRAB, Tejido Social y otros que tengan trabajo local) sobre la promoción de diálogos comunitarios, derechos de las juventudes y transformación de normas y patrones culturales que promueven la discriminación de mujeres y grupos vulnerables, incluyendo derechos de las jóvenes mujeres a la participación ciudadana. | Contractual services para desarrollo de metodologia de sensibilización |  |  |  |  | UNFPA/Las Dignas | PBF | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 15000
|  |  | Selección de personal público para participación de talleres de formación | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de talleres de formación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividades para la promoción de dialogos comunitarios, derechos de la juventud y transformación de patrones culturales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Formación erradicación abuso en todas sus formas (incluye digitalización del curso) |  |  |  |  | OIT |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
|  |  | Consultoria para talleres de formación en dialogo y genero |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000
|  | 2.2.2. Establecimiento de mesas de diálogos entre juventudes y municipalidades para analizar conflictos que les afectan y en los cuales quieren involucrarse. | Consultoria para talleres de resolucion de conflictos |  |  |  |  | PNUD | PBF |  |  | 8000 | 0 | 8000
|  |  | Mesas de dialogo establecidas (3) | [6 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000
|  | 2.2.3. Realización de foros municipales intersectoriales. | Consultoria (Diag./Propuesta) |  |  |  |  | UNFPA/CRIPDES | PBF | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
|  |  | Elaboración de agenda en coordinación con referentes municipales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de Foros municipales intersectoriales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Compilación audiovisual de foros | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Evento de foros/plataforma |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000
|  |  | Transporte | [6 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000
|  | 2.2.4. Promoción de diálogos intermunicipales e intergeneracionales para la transformación de normas y patrones culturales contribuyan a la cohesión social. | Consultoria (Diag./Propuesta) |  |  |  |  | UNFPA/CRIPDES | PBF | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
|  |  | Moderadores de dialogos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Resultado de dialogo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Monitoreo de cambio de patrones | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Eventos de dialogos e intercambios |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
|  |  | Transporte | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 2.3. Gobiernos locales fortalecidos en la inclusión de enfoque de juventudes en instrumentos de políticas públicas de paz y seguridad, como: Planes, proyectos, mecanismos. | 2.3.1 Capacitación en metodologías innovadoras para la consulta e inclusión de las juventudes | Contractual services |  |  |  |  | UNFPA (Trimestre 1-2023) | PBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración de metodologia | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Laboratorio de innovación | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 2.3.2. Capacitaciones a los gobiernos municipales para el manejo y resolución de conflictos. | Consultoria para talleres y herramientas de resolucion de conflictos |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 10000 | 8000 | 18000
|  |  | Talleres | [8 empty] | 1000 | 1000 | 2000
|  | 2.3.3. Identificación y/o creación de mecanismos para la inclusión de las juventudes para el desarrollo de planes, políticas municipales y rendición de cuentas | Contratual service |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS (Trimestre 1-2023) | PBF | 0 |  |  | 15000 | 0
|  |  | Compilación de plan (sólo existe Tamanique) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Elaboración de planes de juventudes | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Socilización de planes de juventud | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.4. Apoyo a INJUVE y municipalidades para la formulación de políticas públicas de juventud con enfoque en la paz y la cohesión social a nivel local, con la activa participación de las juventudes | Contractual services |  |  |  |  | UNFPA (Trimestre 1-2023) | PBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración de politicas públicas | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Talleres participación juvenil | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Talleres con referentes locales y nacionales de juventud | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboracion de politicas |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 7000
|  |  | Socializacion de politicas | [6 empty] | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
|  |  | Implementacion de acciones | [6 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
| 2.4. Mecanismos participativos de las instituciones de trabajo fortalecidos para la inclusión de los jóvenes en el diálogo social y la resolución y prevención de conflictos laborales | 2.4.1 Generación de capacidades y herramientas de atención de las instituciones de gobierno en el proceso de resolución de conflictos laborales | Consultoria contenidos |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
|  |  | Fortalecimiento Inspección General de Trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
|  | 2.4.2 Establecimiento de "Puerta de Empleo Juvenil", conjugando los servicios, derivación de denuncias, programas de atención a la empleabilidad juvenil, enfocadas para la orientación, intermediación y derivación laboral. | Contractual services para establecimiento de "puerta de empleo" |  |  |  |  | UNFPA | PBF | 0 | 0 | 3000 | 3667 | 6667
|  |  | Elaboración de ruta de servicios, derivación y denuncia | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vinculación de gobiernos locales sobre programas de atención | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Derivación de jóvenes al mercado laboral | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo plataforma virtual |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Fortalecimiento gestores juveniles | [6 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
|  |  | Diseño de puertas y equipamiento | [6 empty] | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000
|  |  | Equipamiento |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
|  | 2.4.3. Implementación de la guía de promoción de la cohesión social y la convivencia pacífica en contextos frágiles dirigida a los instructores de educación y formación técnica y profesional. | Talleres de facilitación de contenidos |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
|  |  | Impresión de material |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
| Subtotal | [12 empty] | 279478
[13 empty] | GMS | 19563.46
[13 empty] | Total R2 | 299041.46
3. Comunidades locales participando en acciones de promoción de una cultura de paz, no violencia e igualdad de género conjuntamente con las y los jóvenes. (nivel social y cultural). | 3.1 Sensibilizados los actores locales sobre los derechos de las mujeres jóvenes a participar y vivir libres de violencia y exclusión | 3.1.1 Formación de operadores turísticos y actores locales (Guardavidas, ADESCOS, Comités de Desarrollo Local de Turismo y Policía de Turismo, Tejido Social) en prevención de VBG, género y masculinidades, trata, resolución de conflictos y cultura de paz. | Contractual services: Elaboración de metodologia para formación de operadores |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS | PBF | 10000 | 10000 | 0 |  | 20000
|  |  | Desarrollo de Talleres para jóvenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Viajes | [6 empty] | 0 | 611 | 0 |  | 611
|  |  | Supplies/Materials | [6 empty] | 0 | 1200 | 0 |  | 1200
|  |  | Costo de operaciones | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3.1.2. Desarrollo de actividades lúdicas como festivales de Surf/intercambios entre jóvenes de las 3 municipalidades como medio para la convivencia pacífica. | Transferencia a OSC |  |  |  |  | UNFPA/CRIPDES | PBF | 0 | 10000 | 10000 |  | 20000
|  |  | Reuniones con Gobiernos municipales para organización de actividades | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Festivales y Actividades de intercambio en los municipios | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Actividades |  |  |  |  | OIT/CASATUR | PBF | 0 |  | 5000 |  | 5000
|  |  | Grant- TECHO |  |  |  |  | PNUD/TECHO | PBF | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000
|  | 3.1.3 Campañas de sensibilización sobre igualdad de género | Contractual services para conceptulización de campaña |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS | PBF | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 20000
|  |  | Reuniones para revisión de contenido de campañas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementación de campañas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementacion de campaña |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 3.2. Generada Red de Proveedores de servicios turísticos para la promoción de una cultura de paz y no violencia | 3.2.1. Desarrollo de procesos de sensibilización para proveedores de servicios turísticos. | Grant- Talleres, convocatorias, etc |  |  |  |  | PNUD/FUNDEMAS | PBF |  |  | 10000 | 15000 | 25000
|  | 3.2.2. Desarrollo, implementación y difusión (conjuntamente con jóvenes) e implementación del proceso para la definición de estándares y códigos de conducta para el sector turismo (que incluye temas sociales, de género y ambientales). | Contractual services para desarrollo e implementación de procesos |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS | PBF | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000
|  |  | Talleres de consulta | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboración de instrumentos en conjunto con Red de provedores | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reproducción de material (instrumentos) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Registro audiovisual | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Contacto MITUR y CASATUR |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseño del código | [6 empty] | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
|  |  | Talleres de formación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Grant- Diseño y difusion |  |  |  |  | PNUD/FUNDEMAS | PBF | 0 |  | 10000 | 5000 | 15000
|  | 3.2.3. Desarrollo de campaña de prevención de violencia de forma conjunta entre jóvenes y la red de proveedores de servicios turísticos | Contractual services para conceptulización de campaña |  |  |  |  | UNFPA (Trimestre 1-2023) | PBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reuniones para revisión de contenido de campañas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementación de campañas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Conceptualizacion e implementacion |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.4. Creación de hoja de ruta para atención a casos de VBG de la red de proveedores de servicios turísticos | Contractual services para hoja de ruta |  |  |  |  | UNFPA/DIGNAS | PBF | 0 | 10000 | 10000 |  | 20000
|  |  | Talleres para OSC | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Reproducción de material | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Socialización de hoja de ruta | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Consultoria |  |  |  |  | OIT |  |  | 5000 | 5000 |  | 10000
|  | 3.2.5.Desarrollo e implementación de proceso de sensibilización de Trabajo Decente, cumplimiento de derechos laborales de la juventud, con énfasis en enfoque de género para un turismo Sostenible | Talleres de formación |  |  |  |  | OIT |  | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 15000
|  |  | Grant - Talleres, dialogos, etc |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000
| 3.3. Componente social de SurfCity fortalecido | 3.3.1. Desarrollo de habilidades para la vida para personas jóvenes (por ejemplo: inglés, TICs con enfoque de construcción de paz) con el fin de reforzar su vinculación con el componente social de Surf City. | Identificación de necesidades y contratación de procesos formativos (Grant) |  |  |  |  | OIT | PBF | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000
|  |  | Grant |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 13869.16 | 0 | 13869.16
|  | 3.3.2. Desarrollo de planes sociales co-liderados por personas jóvenes. | Consultoria |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000
|  | 3.3.3. Difusión de los planes | Impresiones y difusion |  |  |  |  | PNUD | PBF | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| Subtotal | [12 empty] | 308680.16
[13 empty] | GMS | 21607.6112
[13 empty] | Total R3 | 330287.7712
TOTAL | [13 empty] | 896627.0012
* Las transferencias /grants a sociedad civil dependerà de la evaluaciòn de capacidades que debe realizar cada agencia previo al otrogamiento de fondos