**Compte Rendu**

Vendredi 26 janvier 2018, s’est tenu dans la salle de réunion du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale la réunion sur le Comité de Pilotage du PAGER.

**Dr Modibo TRAORE, Directeur DCM :**

Il a évoqué les raisons du report :

- la prise en compte des activités complémentaires de la feuille de route des ODD ;

- le besoin de prendre en charge le fonctionnement des groupes thématiques UNDAF ;

- la prise en compte de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Coopération et de Développement.

**Maleye Diop Directeur Pays Adjoint Programme du PNUD :**

- Il a confirmé que les priorités des ODD, de l’UNDAF et de la Politique Nationale de Coopération et de Développement sont importantes ;

- Il a réaffirmé l’intérêt des Nations Unies pour l’accompagnement du gouvernement du Mali ;

- L’évaluation du programme Pays nécessite la prise en compte des nouvelles préoccupations.

**Coordonnateur du CSLP :**

 - Il a évoqué la problématique de la disponibilité des ressources par rapport aux ambitions.

- Il a rappelé que le Comité Technique, qui a réuni toutes les parties prenantes, à travailler pendant trois jours les 11, 12 et 13 décembre 2017 sur le rapport d’activités et le PTA.

- Il a indiqué que le Ministre de l’économie va adresser un courrier officiel sur l’incident survenu le vendredi dernier.

**Dr Modibo Traore, Directeur de la DCM :**

Il a indiqué que l’allusion à l’absence de représentation décisionnelle du PNUD était en rapport avec le niveau des ressources disponibles pour les activités du PTA.

**Becaye Diarra, Economiste Principal du PNUD:**

**-** A indique avoir négocié 50 000$ supplémentaire pour appuyer les activités du programme.

**Maleye Diop, Directeur Pays Adjoint Programme du PNUD :**

- A évoqué la diminution des ressources au niveau du PNUD ;

- La nécessité de se tourner vers d’autres partenaires pour trouver des financements ;

- Le PNUD fera des efforts pour financer mais ce sera en dessous des attentes.

**Alassane BA, Economiste National du PNUD :**

**- U**n effort a été fait par le PNUD cette année sur l’allocation des ressources au programme, mais il reste cependant la problématique de la contrainte budgétaire ;

- Il est nécessaire de revoir à la baisse les activités du PTA en fonction des ressources disponibles dont le montant est de 950 000 $ pour l’ensemble du programme.

**Directeur l’APEX**

- A rappelé l’intérêt du PAGER qui a soutenu la formulation du Programme d’Appui au Développement de l’Exportation de la viande.

**Coordonnateur CSLP**

- A rappelé que la relation pragmatique avec le PNUD, la flexibilité et la capacité à s’adapter aux contextes et aux réalités ;

- La prorogation du PAGER a permis la formulation du CREDD, du Programme d’Exportation de la viande ;

- Il a indiqué que les nouveaux objectifs devraient être pris en compte dans le cadre de la formulation du nouveau Programme, prévu dans le PTA 2018.

**Conclusions :**

Pour conclure :

- Le Comité de Pilotage a décidé de tenir un Comité technique pour assurer la prise en charge des activités évoquées par la DCM.

- Faire l’ajustement du PTA sur la base de l’allocation de ressources disponibles.