# INFORME DE TALLER LECCIONES APRENDIDAS Y ESTRATEGIA DE SALIDA

# 12 y 13 de agosto de 2022

# Iniciativa Azuero Sostenible MiAMBIENTE PNUD/GEF

Objetivos:

- Sesión de Lecciones aprendidas y estrategia de salida/sostenibilidad de Azuero Sostenible.

- Actualización de Plan de Género

Participantes:

Por Azuero Sostenible MiAMBIENTE PNUD/GEF

- Mónica Mora, Coordinadora

- Anna Nuñez, Técnica

- Alicia Díaz, Especialista de Género

- Xin Wu, Pasante

- Ana Batista, Técnica comunitaria

Por PNUD:

- Anarela Sánchez, Asociada Clúster de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por MiAMBIENTE:

- José Julio Casas, Director de Costas y Mares

- Karen Domínguez, Jefa de Costas y Mares, Regional MiAMBIENTE Los Santos

- Elida Bernal, Directora Regional MiAMBIENTE Los Santos

| Día y hora | Sitio para visitar | Agenda |
| --- | --- | --- |
| Miércoles 10 de agosto | Pedasí | *8:00 – 11:00 am -Revisión del Plan de Género del proyecto y actualización de actividades *1:00 – 4:00 pm -Planificación de acciones finales, actividad de cierre del proyecto con actores claves y partes interesadas. |
| Jueves 11 de agosto | Las Tablas | *8:00- 4:30 pm – Sesión estrategia de salida/sostenibilidad de Azuero Sostenible. (Monica, Xin, Ana, Alicia, Anna, José Julio) |
| Viernes 12 de agosto | Las Tablas | 8:00- 2:00 pm – Sesión de Lecciones aprendidas de Azuero Sostenible. (Monica, Xin, Ana, Alicia, Anna, José Julio, Karen) |

- Desarrollo de Actividades

## Miércoles 10 de agosto

Actividad 1. Revisión del Plan de Género del proyecto y actualización de actividades

Lugar: Pedasí

Participantes: Mónica Mora, Alicia Díaz, Xin Wu, Ana Batista, Anna Nuñez (Azuero Sostenible)

Se realizó la reunión de la Unidad Coordinadora donde se revisó y actualizó el Plan de Género bajo la moderación de Alicia Díaz (Referencia Plan de Género Actualizado)

Actividad 2: Planificación de acciones finales, actividad de cierre del proyecto con actores claves y partes interesadas.

Lugar: Pedasí

Participantes: Mónica Mora, Alicia Díaz, Xin Wu, Ana Batista, Anna Nuñez (Azuero Sostenible)

Se realizó una reunión preparatoria de revisión de herramientas para los talleres de Estrategia de Salida y lecciones aprendidas de los días siguientes (Referencia: Informe de Taller y Documentos de lecciones aprendidas y estrategia de salida).

## Jueves 11 de agosto

Actividad 1. Sesión estrategia de salida/sostenibilidad de Azuero Sostenible

Referencia: Informe de Taller y Documentos de lecciones aprendidas y estrategia de salida

## Viernes 12 de agosto

Actividad 1. Sesión de Lecciones aprendidas de Azuero Sostenible

Referencia: Informe de Taller y Documentos de lecciones aprendidas y estrategia de salida

## ANEXO 1.

Figura 1. Taller de actividades de seguimiento y lecciones aprendidas del proyecto.

## ANEXO 2.  Herramientas de recolección de información y matriz de caracterización de aprendizajes.

| Tabla de Compromisos y vínculos locales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Socios identificados de acuerdo a su mandato | Componente/Producto vinculado al socio | Productos finales/capacidades instaladas que se traspasan | Seguimiento y apoyo requerido | Responsable |

| Acciones clave para la transferencia y cierre de un proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente identificado para la transferencia | Actividad de Salida | Fecha de traspaso | Acciones de seguimiento |

| Analisis de riesgos en la transferencia y cierre de un proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Producto/capacidad instalada | Tipo de Riesgo (recursos humanos, procesos, sistemas internos, sistemas externos) | Magnitud del Riesgo (Alta, Media,Baja) | Medidas de mitigación | Recursos requeridos |

| Disposición de activos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de activo | Estado | Destinatario | Responsable de entrega | Responsble de recepción |

| Inventario de recursos a transferir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # de Inventario | Descripción | Marca | Modelo | Serie | Estado actual | Valor de compra | Fecha de Compra | Asignado a: | Entregado a: |

| Planes de sostenibilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente/Producto | Justificación | Actividades propuestas | Responsable |

| Reflexión después de la acción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matríz de caracterización del aprendizaje |  |  |  |
| Componente | ¿Qué salio bien? | ¿Por qué salio bien? | Factores de éxito |
| Ejemplo: Comunicación con los beneficiarios. | Se difundio de forma efectiva y actualizada el estado, avances y resultados de los proyectos y/o estudios en ejecución en cada comunidad y promovió la participación de los pobladores. | Se realizaron esfuerzos permanentes para informar a los moradores de cada proceso clave tales como: presentación de contratistas antes de iniciar un proyecto, reuniones informativas, elaboración de materiales impresos, reuniones y visitas casa a casa. | 1. La mejora continua, en las estrategias de divulgación de información. 2. Contar con una oficina de gestión en la zona de acción del proyecto. |
|  | ¿Qué salio mal? | ¿Qué ajustes hicimos para enfrentar el reto? | Factores de éxito |
|  | Baja participación de las mujeres en proyectos de desarrollo | Se realizaron esfuerzos permanentes para incluir a las mujeres en los proyectos como parte del grupo familiar e incluyendolas en las capacitaciones. | 1. Giras continuas de seguimiento en campo. 2. Actividades para promover el involucramiento de las mujeres. |
| Componente | ¿Qué salio bien? | ¿Por qué salio bien? | Factores de éxito |
| Ejemplo: Ejecución de estudios y/o proyectos de desarrollo. | Informes de productos entregados a tiempo y con calidad. | Permanente acompañamiento del equipo técnico en correcciones y asegurando el enfoque adecuado de contenidos. | 1. Informes con calidad que requieren menos tiempos de los téncicos para su aprobación. |
|  | ¿Qué salio mal? | ¿Qué ajustes hicimos para enfrentar el reto? | Factores de éxito |
|  | Contratista incumple con lo establecido en los TDR para el alcance de los objetivos del proyecto. | Mayor frecuencia en las visitas de acompañamiento a los contratistas durante el desarrollo de actividades en campo, conversaciones con los beneficiarios, reuniones de revisión de información, documentación de incidentes y toma de decisiones para establecer acuerdos de mejora o de ser necesario suspender el contrato de servicios y gestionar nuevas licitaciones. | 1. Giras continuas de seguimiento en campo. 2. Revisión detallada de planes de trabajo y productos. |
| Componente |  |  | Factores de éxito |
| Ejemplo: Aspectos administrativos y de gestión. | ¿Qué salio bien? | ¿Por qué salio bien? |  |
| Mecanismos de gestión de recursos (procesos administrativos que facilitan el trabajo del equipo tales como vehículos, caja menuda etc.) | Adecuada planificación de la logística para atender las diferentes actividades en el área y facilitar el desarrollo de los trabajos. | Porque hubo una adecuada gestión de los recursos administrativos requeridos para atender cada una de las necesidades para la ejecución de los estudios y proyectos (consecución de vehículos, viáticos, recurso humano). | 1. Planificación a tiempo de los recursos requeridos 2. Recursos adecuados considerando las condiciones del área |
|  | ¿Qué salio mal? | ¿Qué ajustes hicimos para enfrentar el reto? | Factores de éxito |
|  | Muchos gastos sumidos por los técnicos de campo en combustible. | Se gestiono una caja menuda para imprevistos. | 1. caja menuda con periodicidad administrada desde la coordinación del proyecto. |