## Sheet1
Plan de implementación de acciones prioritarias de la PNO
Prioridad
|  |  |  | Alta |  | La mayoría de las actividades prioritarias del Plan de Acción implican convocar grupos de trabajo para planificar actividades, que es por donde se recomienda empezar. La comisión del PNO se debería reunir para planificar los grupos de trabajo necesarios y realizar la convocatoria de etsos. Hay algunas actividades más concretas también ( capacitaciones y talleres) que se podrían realizar antes lo antes posible. Hay muchos Diagnósticos y Planes de Acción que me parece deberían ser a través de consultorías, lo cual requiere elaboración de TDR’s e identificación de los fondos en el presupuesto estatal. Los costos están detallados en el documento del Plan de Acción de la PNO.
Media
Baja
Eje | Línea | Meta | Acciones | Finaliza | costo | Acción en el PNO | Posibles actividades | Requerimiento | Responsables | Fuentes/información/proyectos existentes/avances/otras anotaciones
1 | 1 | 1.1 | A1.1.1. | 2023 | 24000 | Identificación y articulación de los actores que desarrollan los planes de manejo de las AMP´s, considerando la posibilidad de co-manejo con asociaciones y líderes comunitarios que hacen actividades en las áreas protegidas y su zona de influencia. | Conformar el equipo técnico de trabajo con funcionarios/as de las instituciones que llevan a cabo planes de manejo. Elaborar un plan de trabajo para la articulación de actores que desarrollen/ejecuten/se beneficien de los PdM existentes. | Mesa de trabajo-Planes de Manejo | MiAMBIENTE (Areas protegidas) y Coiba AIP
1 |  |  | A1.1.2 | 2030 | 486000 | Planificar y asignar los recursos necesarios para la elaboración y/o actualización de los planes de manejo de las AMP´s en base a un diagnóstico actualizado del estado de conservación de los elementos clave. | Equipo técnico de A1.1.1 compilará una base de datos PdM existentes, que deben ser elaborados por mandatos legales, que deben ser actualizados/revisados, áreas/recursos que requieran PdM pero aún no lo tengan, existencia de un Plan de Monitoreo, etc. | Presupuesto | MiAMBIENTE, MEF, Asamblea Legislativa
1 | 1 | 1.2 | A1.2.1 | 2030 | 108000 | MiAMBIENTE gestionará y proporcionará los recursos requeridos para el monitoreo de todas las áreas | Incluir en el presupuesto del POA de MiAMBIENTE fondos para monitoreo de todas las AMP. Identificar otras fuentes de financiamiento para el monitoreo. Priorizar en base a la BdD de A1.1.2 las áreas que ya posean Planes de monitoreo, y elaborarlos para los que no la tienen. | Presupuesto | MiAMBIENTE, MEF
1 | 2 | 2.1 | A2.2.1 | 2023 | 22500 | Elaborar un reglamento que cree un marco regulatorio para catalogar y posteriormente poder disponer de los buques en desuso de manera expedita y clara, contemplando diferentes opciones para su gestión, ya sea mediante la retirada o relocalización, o mediante la reutilización con otras funciones, siempre de acuerdo a las normas ambientales y a la zonificación vigentes, y previa evaluación de la viabilidad ambiental, económica y técnica de dichas alternativas. | Diagnóstico de la disposición actual que se le dá a los buques en desuso y las reglamentaciones que lo amparan. | Diagnósticos y planes de acción | AMP, ARAP
1 |  |  | A2.3.1 |  |  | Se realizarán auditorías a las empresas o/u fincas de almacenamiento dos veces al año para verificar que qué los tanques, y tuberías y equipo prevención de incendios y de contención de derrames de hidrocarburos se encuentran en óptimas condiciones y funcionando adecuadamente. Esto incluye la inspección de las barcazas que prestan este servicio en altamar. | Elaborar y coordinar el cronograma de auditorías entre AMP y MiAMBIENTE. Realizar al menos una inspección inicial en 2022. | Ejecución institucional | AMP, MiAMBIENTE
1 | 3 | 3.1 | A3.1.1 |  |  | Caracterizar artes y métodos de pesca utilizados por los diferentes sectores pesqueros del país incluyendo los sectores artesanal, industrial, y deportivo con el fin de establecer mejores prácticas. | Realizar inventario y descripción de artes de pesca utilizados por sector. Utilizar como base documentos ya existentes y verificación en campo donde sea necesario. | Diagnósticos y planes de acción | ARAP | Azuero Sostenible: el PdM de la pesca artsanal de pargos y meros en la ZEMMC centa con una caracterización inicial que puede servir de insumo. ARAP ha realizado un censo, información existente en las regionales, reportes de la industria, BdD de persiosos de pesca
1 | 4 | 4.2 | A4.2.2 |  |  | Reducir las emisiones de CO2 e incrementar la capacidad de captura y almacenamiento de CO2 con el fin de alcanzar las metas globales establecidas por medio de la restauración de los ecosistemas captadores de CO2 y aquellos relevantes para las soluciones basadas en la naturaleza (e.g. pastos marinos, manglares, arrecifes de coral). | Consolidación de información de evaluaciones de estado de conservación existentes. Proponer un plan de monitoreo con indicadores internacionalmente reconocidos (ICRI, CDB, etc.) de ecosistemas clave de importancia. Identificación y priorización de sitios de restauración | Mesa de trabajo-CO2 | MiAMBIENTE, SGE, MEF, ETESA | Azuero Sostenible: EER, Línea base de arrecifes coralinos. Evaluaciones hechas en otras áreas del país
1 | 5 | 5.1 | A5.1.1 |  |  | A través de proyectos de investigación, identificar y valorar los bienes y servicios proporcionados por los humedales con los cuales se puede hacer un uso y aprovechamiento responsable en articulación con las metas propuestas en el Eje 4 de la PNO. | Elaborar TDR's para realizar valoraciones de bienes y servicios de principales humedales del país (priorizando sitios RAMSAR, extensión, y otros criterios que se consideren a nivel técnico). Listado de fuentes de financiamiento nacionales e internaiconales. | Mesa de trabajo-Valoración económica humedales | MiAMBIENTE, ARAP, AMP. MEF, ANATI, SENACYT, Gobernaciones, Municipios
1 |  |  | A5.3.1 |  |  | Realizar acciones de control de las especies exóticas o invasoras en los sitios de humedales y recuperar los sitios degradados a partir de los procesos de restauración. | Listado incial para comenzar a elaborar un diagnóstico que identifique, describa y evalue los efectos ambientales significativos de las especies exóticas y/o invasoras reportadas en los diferentes sectores Panamá. Identificar invasores potenciales | Diagnósticos y planes de acción | MiAMBIENTE, COIBA AIP, ARAP, AMP, IDIAP, MIDA | Publicaciones existentes de spp exóticas en Panamá : pez león, tilapia, Cobia en el Pacífico, camarón de río, Aguas de lastre, línea base de organismos en grandes puertos, etc.
1 | 6 | 6.1 | A6.1.1 |  |  | Implementar los protocolos establecidos y estandarizados para los procesos de restauración en las diferentes áreas y ecosistemas degradados. | Catalogar los mejores conocimientos disponibles sobre las prácticas de restauración ecológica. En base a estos, iniciar la elaboración de una estrategia para la recuperación de ecosistemas degradados. | Mesa de trabajo-Restauración | MiAMBIENTE, ARAP, MIDA, MIDES, MIVIOT, Municipios | Azuero Sostenible: manual de restauración de manglares. Manuales publicados de ICRI, CBD, RAMSAR, etc.
1 |  |  | A6.1.2 |  |  | Organizar y realizar talleres de desarrollo de capacidades con métodos estandarizados para los procesos de restauración. | Organizar un taller antes que termine el año aborden las barreras clave para la puesta en marcha de procesos de restauración que permitan entre otros: i) resolver problemas específicos y aumentar las probabilidades de éxito y ii) se discutan soluciones para elaborar planes de restauración con buenas prácticas y métodos estandarizados. | Taller/Consulta/divulgación | MiAMBIENTE, COIBA-AIP | Azuero Sostenible realizó capacitaciones en el marco de las jornadas de reforestación.
1 | 6 | 6.2 | A6.2.1 |  |  | Emprender un plan de recuperación de las áreas degradadas que incluya indicadores de seguimiento de su efectividad. | Elaborar TDR de Plan de recuperación de areas degradadas que incluya una línea base de los agentes de tensión por región. | Mesa de trabajo-Restauración | MiAMBIENTE, SENACYT, Coiba AIP, INDICASAT, MIDA | Azuero Sostenible: EER,Linea base de monitoreo de arrecifes, PdM de pesca artesanal
1 | 7 | 7.1 | A7.1.1 |  |  | Incluir en los currículos y a través de la implementación de estrategias pedagógicas, conocimientos básicos a los actores interesados, con los cuales elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos marino-costeros, considerando las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, utilizando para ello las nuevas tecnologías y las redes sociales. | Elaborar TDR para el diseño de planes de estudiocon énfasis en las temáticas asociadas a la conservación y aprovechamientos sostenible de los recursos marino-costeros y de sus diferentes sistemas socioecológicos, transversalizando el enfoque de género para comprender cómo interactúan las buenas prácticas con la preservación del medio ambiente, e identificar posibles desafíos, riesgos e impactos. | Mesa de trabajo-Educación y capacitación | MiaMBIENTE, SENACYT, MEDUCA, Universidades, INADEH, ARAP, ONG's
1 |  |  | A7.2.1 |  |  | Implementación de proyectos y actividades a todos los niveles y sectores, que incorporen en su diseño, buenas prácticas ambientales de uso y aprovechamiento sostenible en los que se identifiquen y aborden soluciones a las problemáticas ambientales que afectan a los ecosistemas marino-costeros. | Planificar una campaña de sensibilización ambiental en medios generales de comunicación y de las redes sociales, dirigidas a diferentes grupos sociales y de edad. | Mesa de trabajo-Divulgación y sensibilización | MiAMBIENTE, ARAP, SENACYT, MEDUCA, MICULTURA, Universidades, INADEH, Sector privado | Azuero Sostenible: Estrategia de comunicación con el objetivo Desarrollar una estrategia de información y comunicación para crear conciencia entre los tomadores de decisiones públicos y privados sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina costera, incluyendo la consideración de las necesidades y prioridades de las mujeres y los jóvenes. (Inició el 22 de mayo)
2 |  |  | A9.1.1 |  |  | Fortalecer los presupuestos del SENAN y de la AMP para adquisición de equipos y contratación de personal que realice inspecciones en aguas abiertas o alta mar | Elaborar una lista de necesidades donde se contemple la inversión en equipos, personal y capacitación.Elaboración del POA y el presupuesto para el próximo año del SENAN y AMP?? | Presupuesto | AMP, MINSEG, MEF, Asamblea legislativa
2 |  |  | A9.2.1 |  |  | Fortalecer al Departamento de Contaminación de la AMP con recursos suficientes para hacer frente a eventos adversos que pudieren representar riesgos de contaminación por hidrocarburos o sustancias tóxicas | incemento del Presupuesto del Departamento de Contaminación de la AMP en el POA del próximo año. Lista de necesidades de equipo, personal y capacitaciones, | Presupuesto | AMP
2 |  |  | A9.3.1 |  |  | La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y la Dirección General de Marina Mercante deben diseñar cursos, seminarios y programas técnicos de estudio en colaboración con la Organización Marítima Internacional y la Universidad Marítima Internacional de Panamá en materia de seguridad en la navegación y prevención de la contaminación y accidentes. | Crear un equipo de Trabajo AMP-UMIP-OMI. Realizar al menos dos reuniones de planificación para el diseño de cursos, seminarios y programas técnicos. Dar al menos una capacitación (ya existente) a personal de la AMP en materia de seguridad en la navegación y prevención de la contaminación y accidentes. | Mesa de trabajo-Educación y capacitación | AMP, MINSEG, MiAMBIENTE
2 |  |  | A9.4.1 |  |  | Firma de un Memorándum de Entendimiento entre la AMP, MINSEG, ACP, ARAP, MiAMBIENTE, entre otras organizaciones, para la planificación de ejercicios técnicos conjuntos sobre seguridad en la navegación, prevención de derrames y accidentes como entrenamiento frente a una situación real de esta naturaleza. | Crear equipo de trabajo para la elaboración del MOU. Realizar al menos una reunión de trabajo donde se elabore la hoja de ruta para la elaboración del MOU | Mesa de trabajo-Educación y capacitación | AMP, MINSEG, ACP, ARAP, MiAMBIENTE
2 |  |  | A10.1.1 |  |  | Iniciar los procesos a nivel institucional con el fin de consolidar la Comisión para la Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos mediante la aprobación de las normas que correspondan, incluyendo la aprobación del organigrama institucional y el respectivo presupuesto | Realizar al menos una reunión de la Comisión para iniciar la planificación d elos procesos institucionales requeridos. | Comisión PNO | MIRE, Contraloría, ARAP, AMP, MiaMBIENTE
2 |  |  | A10.2.1 |  |  | Presupuestar fondos para el desarrollo de plataformas tecnológicas y adquirir equipos de vigilancia, ya sean electrónicos o de transporte acuático. | Incluir en el presupuesto y la planificación del próximo año de las instituciones involucradas los recursos tecnológicos y de transporte acuático adecuados para las labores de vigilancia y lucha de forma coordinada. | Presupuesto | MED (MEF??), Contraloría, ARAP, AMP, MiAMBIENTE
2 |  |  | A11.1.1 |  |  | Cada institución involucrada en las labores de control, vigilancia, monitoreo, seguridad y cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca deberán, antes de finalizar el año 2023, elaborar un plan de acción destinado a la adquisición de equipos tecnológicos especializados, así como la capacitación y contratación del recurso humano que sea necesario para el cumplimiento de esta función, incluyendo la asignación de los recursos que sean necesarios para esta acción | Crear grupo de trabajo para elaborar la hoja de ruta con tiempos y especificaciones de las tareas a realizar, tales como la automatización y reclutamiento de personal y su capacitación. | Mesa de trabajo-Pesca | ARAP, AMP, SENAN, MEF, MiAMBIENTE, Asociaciones d epescadores, COIBA AIP
2 |  |  | A11.1.2 |  |  | Cada institución involucrada en estas labores deberá incluir en su presupuesto anual aquellas partidas que sean necesarias, con fondos suficientes para el logro de los objetivos planteados en el punto anterior. | Incluir en el POA y presupuesto anual para el A11.1.1 | Presupuesto | AMP, SENAN, ARAP, MEF, MiAMBIENTE
2 |  |  | A11.2.1 |  |  | Establecer un Comité Interinstitucional conformado por la AMP, MiAMBIENTE, MINSEG, SENAN y ARAP para la elaboración del proyecto de monitoreo y fiscalización de la actividad pesquera, incluyendo la formulación de los términos de referencia para su correcta elaboración. | Convocar y designar a funcionarios para el Comité Interinstitucional. Realizar al menos una reunión de organización y planificación de actividades. Elaborar el TDR del Proyecto de monitoreo y fiscalización de la actividad pesquera antes que termine el año. | Comité Interinstitucional | AMP, ARAP, MiAMBIENTE, PanamaCompra, PNUD, Organizaciones multilaterales
2 |  |  | A11.2.2 |  |  | Realizar la convocatoria y concurso para la elaboración del estudio a principio del año 2023, de conformidad con los términos de referencia que se hubieren preparado para este fin, e incluir en el presupuesto del año 2023 la partida que corresponde al pago por el mismo | Publicar TDR para convocatoria, incluir en presupuesto la contratación | Presupuesto
2 |  |  | A11.3.1 |  |  | Realizar los procesos de adecuación normativa, dotación de recursos y ejecución del plan de mejoramiento de las capacidades técnicas para el monitoreo, control y vigilancia de los espacios marino-costeros de la República de Panamá | Elaborar el plan de ejecución para la adquisición y puesta en marcha de las mejoras tecnológicas y recursos destinados a la función de vigilancia y control de las actividades pesqueras a lo largo del territorio de la República de Panamá | Mesa de trabajo-Pesca | AMP, MiAMBIENTE, MEF, SENAN
2 |  |  | A12.1.1 |  |  | Reglamentar cada uno de los aspectos que requieren la participación o aprobación de concesiones y proyectos, por parte de las autoridades que se involucran en el otorgamiento de permisos o concesiones para la explotación de los recursos marino-costeros, de forma tal que se establezcan reglas claras, coherentes y equitativas para todos los involucrados en el sector. Los estudios serán sometidos a consulta pública utilizando medios que aseguren el acceso a la información ambiental y la recepción de comentarios y alegaciones de los colectivos afectados. | Elaborar reglamentación de la EIA para proyectos en zonas marino costeras. Actualizar la guiá ya existente hecha por ARAP. | Mesa de trabajo-EIA | MiAMBIENTE, ARAP, MICI, AMP, MEF | Existe una guía de elaboración de EIA en areas marino costeras realizada en ARAP. Considerar revisar, actualizar y oficializarla
2 |  |  | A12.2.1 |  |  | El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto, deberá ordenar la instalación de la mesa de trabajo de todas las instituciones que se involucren en el sector, y que se incluya en la misma a aquellas organizaciones más implicadas y activas del sector de que se trate, para que participen en la elaboración de los reglamentos correspondientes, y proponer su aprobación al órgano que corresponda. | Decreto que oficializa el Comité Interinstitucional (de ejecución del PNO) y sus respectivas mesas de trabajo (subcomites) por tema. | Comisión PNO | MiAMBIENTE, ARAP, AMP, MINSEG, ACP, MICI
2 |  |  | A13.1.1 |  |  | Las instituciones involucradas en la responsabilidad de realizar control, vigilancia y prevención de la contaminación del medio marino-costero, deberán elaborar un Plan de Acción que incluya la capacitación del recurso humano necesario para que pueda acometer o atender de manera efectiva aquellos sucesos adversos ocurridos fuera de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá que involucren un riesgo de contaminación del medio marinocostero nacional, incluyendo la adopción de medidas de mitigación urgentes para la protección de aquellas especies y recursos que pudieren ser afectadas por tales sucesos. | Creación de equipo de trabajo para elaborar PdA. Realizar al menos una reunión | Mesa de trabajo-Contaminación | MINSEG, SENAN, MIAMBIENTE, ARAP, ACP, AMP
2 |  |  | A13.2.1 |  |  | Medir el progreso de Panamá en la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en coordinación con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y programar acciones para el logro de las metas establecidas en base al diagnóstico realizad | Realizar diagnóstico de cumplimiento del marco de Sendai | Diagnósticos y planes de acción | MIRE, AMP, ARAP, MINSEG
2 |  |  | A14.1.1 |  |  | Gestionar el desarrollo de un programa de estudios a través de un Comité interinstitucional que involucre a expertos locales y/o internacionales, para la capacitación en tareas de vigilancia, control y conservación del medio marino-costero, con participación activa del recurso humano de cada una de las instituciones que tengan esta función, priorizando el otorgamiento de ayudas para la capacitación de mujeres y jóvenes en el desempeño de estas funciones. | diseñar un programa de capacitación para el personal local de las instituciones del Estado, con el apoyo de expertos locales e internacionales y la academia que desarrolle contenidos específicos de capacitación y ayudas a la formación de profesiones, con priorización de las mujeres, y creación de vocaciones marítimas entre los jóvenes | Diagnósticos y planes de acción | - Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) - AMP - ARAP - Universidad de Panamá (UP
2 |  |  | A14.2.1 |  |  | Dar continuidad, apoyo y seguimiento a las acciones de la Mesa Tripartita Marítima creada por AMP y MITRADEL que tiene como objetivo la revisión de la Ley No 8 de 26 de febrero de 1998 que rige los aspectos laborales del sector marítimo. | Conocer avances de la mesa tripartita. |  | MITRADEL, AMP
2 |  |  | A15.1.1 |  |  | . Las instituciones competentes del medio marinocostero apoyaran a los gobiernos locales en el desarrollo de programas y proyectos y con enfoque de género para la implementación de actividades de protección y uso responsable del medio marino-costero a bajo costo, y que puedan ser implementados por la población local para su desarrollo económico, con la cooperación de ONGs y del Órgano Ejecutivo, a través de las instituciones con responsabilidad en el sector (AMP, ARAP, ATP, MiAMBIENTE, entre otras). | Concurso OurOCean |  | - AMP - ARAP - MiAMBIENTE - ATP - Gobiernos locales - Autoridades Comarcales | Azuero Sostenible: transformación de productos pesqueros (ARAP)
2 |  |  | A16.1.1 |  |  | Conformar un grupo técnico de expertos que presente un anteproyecto de ley que apoye el reordenamiento territorial y marino-costero antes de finalizar el año 2022. | Conformar grupo de expertos. Realizar al menos una reunión en 2022 donde inicie la planificación para la elaboración del anteproyecto de ley y se o desarrolle indicadores de la ordenación del territorio vinculados a objetivos y metas claras; incluyendo indicadores de gobernanza o de procesos participativos, socioeconómicos y ecológicoambientales | Mesa de trabajo- MSP | MiAMBIENTE - ARAP - AMP - MEF - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) - Autoridades locales - Autoridades comarcales
2 |  |  | A16.2.1 |  |  | Establecer un plan de acción para una planificación integral espacial a corto, mediano y largo plazo. | Convocar grupo de trabajo interinstitucional para iniciar la elaboración del PdA | Mesa de trabajo-MSP | - MiAMBIENTE (lidera el proceso) - ARAP - AMP - MEF - Ministerio de Cultura (MICULTURA) - Sector privado/Industrial - MIVIOT - ACP - MIRE - MINSEG - ATP
2 |  |  | A17.1.1 |  |  | Sistematización de procesos de recogida de datos cualitativos y cuantitativos (estadísticas estadísticas con datos desagregados por sexo, etnia y edad), a partir de talleres interinstitucionales entre los sectores público y privado, gremios, grupos científicos y asociaciones relacionadas con la protección y conservación del medio marino-costero. | Las instituciones se organizan, establezcan objetivos y se inicie la elaboración de un primer borrador de plan de acción para el diseño y confección de una base de datos abiertos. Se podría optar por un TDR para una consultoría que elabore el PdA que sea revisado por las instituciones (Comite de PNO) | Mesa de trabajo-Sistematización y datos | - AMP - ARAP - MiAMBIENTE - AC
2 |  |  | A17.2.1 |  |  | Establecer o fortalecer en las Universidades Estatales la creación o mejoramiento de programas y carreras relacionadas con las actividades técnicas y científicas para la capacitación del recurso humano suficiente que permita realizar la función de control, vigilancia, atención y desarrollo del medio marino costero | Listado de carreras existentes en temas de vigilancia, atención y desarrollo del medio marino costero. Determinar falla o vacíos y elaborar un plan de fortalecimiento. Determinarvacíos y elaborar un plan para el desarrollo d eprogramas y carreras para llenarlos. Contactar Universidades extranjeras con carreras afines ya establecidas. | Mesa de trabajo-Educación y capacitación | AMP - ARAP - ACP - UMIP - UP - Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) - Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) - SENACYT
2 |  |  | A17.3.1 |  |  | Revisar la funcionalidad del SINIA y mejorar las capacidades de esta plataforma para que pueda acoger la Base de Datos que resulte de la Acción 18.1.1. como herramienta abierta a disposición de toda la población para su libre consulta | Realizar diagnóstico de la situción actual de SINIA (informe de parte de MiAMBIENTE). UTP podría colaborara para hacer el diagnóstico. Elaborar plantillas de reporte de datos de las diferentes instituciones a SINIA. Establecer cronograma de reporte de datos. Iniciar con los datos institucionales de mejor calidad (un segundo diagnóstico dado por cada institución con apoyo de UTP), establecer acciones para mejor las bases de datos deficientes. | Mesa de trabajo-Sistematización y datos | - UTP - AMP - ARAP - MiAMBIENTE - AIG - SENACYT - INEC
2 |  |  | A18.1.1 |  |  | Se establecen directivas con el fin de evitar los usos insostenibles de los recursos marino-costeros y se identifican las sinergias y oportunidades para la generación de alternativas que pueden proporcionar soluciones beneficiosas para el desarrollo socioeconómico y la protección de los servicios ecosistémicos. | Apoyar a la reglamentación de la Nueva Ley de Pesca de ARAP. Revisar normativas recientes en el medio marino-costero y determinar los vacíos que requieren reglamentación. | Mesa de trabajo- Legislación | - AMP - ARAP - MiAMBIENT | Ley 204 del 18 de marzo de 2021 “Que regula la pesca y la acuicultura de República de Panamá y dicta otras disposiciones”. Resolución de Arrecifes coralinos (MiAMBIENTE)
2 |  |  | A19.1.1 |  |  | Gestionar comunicaciones entre las instituciones gubernamentales responsables del tema marinocostero que permitan iniciar un diálogo y una planificación con metas en común. | Establecer canales oficiales de coordinación y comunicación- puede ser en el marco del Comite de ejecución del PNO y sus mesas de trabajo. Establecer canales de comunicación con organismos internacionales (OMI, SICA-OSPESCA, CIAT, CPPS, Corredor Marino del Pacífico, CIT, etc.) con competencia en la región. | Comisión PNO | MIRE, AMP, ARAP, MiAMBIENTE, SENACYT, UP, UMIP | Panamá tiene la secretaría protempore del Corredor Marino
3 |  |  | A20.1.1 |  |  | Organización de un simposio regional anual sobre economía azul e innovación como estrategia de crecimiento social, económico y ambiental, en el que se promueva la participación e interacción entre agentes públicos y privados, para exponer propuestas vinculadas a la "Estrategia Marítima y Logística 2030”. | Organizar simposium 2023 | Mesa de trabajo-Divulgación y sensibilización | - AMP (lidera del proceso) Con el apoyo de: - MiAMBIENTE - ARAP - MIRE - Sector Privado (asociaciones y gremios)
3 |  |  | A20.2.1 |  |  | . Elaboración de Memoria Anual sobre Panamá y Economía Azul que muestre el impacto de su aplicación sobre indicadores concretos de innovación social, económica y ambiental. | Recopilación del contenido de la primera Memoria Annual 2022 para ser publicada a inicios de 2023. Elaborar cronograma de las próximas memorias de manera que se publique a principio de cada año a partir del 2023 | Mesa de trabajo-Divulgación y sensibilización | - ARAP (lidera del proceso) - AMP - MIRE - SENAN - UP - UTP - UMIP | Ley 204 del 18 de marzo de 2021 “Que regula la pesca y la acuicultura de República de Panamá y dicta otras disposiciones”. Resolución de Arrecifes coralinos (MiAMBIENTE). PdM Pesca artesanal de pargos y meros (AzueroSostenible), Plan de Coomanejo La Candelaria (ARAP-Azuero Sostenible), Capacitación de mujeres en transformación de productos pesqueros (ARAP-Azueros Sostenible), Apicultura en manglar (AZuero sostenible), Reforestación en manglar (AZuero sostenible), Proyecto piloto de reciclaje Cambutal (LabAcc-Azuero Sostenible-Municipio de TOnosÍ)...
3 |  |  | A21.1.1 |  |  | Seguimiento y evaluación de la implementación de acciones que ayuden a armonizar los objetivos contemplados en el Plan de Acción de la Estrategia con aquellos contemplados en la PNO, y en particular, la sostenibilidad de las operaciones logísticas, en las que se tengan en cuenta todas aquellas actividades (infraestructura costeromarina, plataformas, cables, encierro para acuacultura, etc.) que ameritan una planificación espacial marina. Desde la evaluación se determinarán las posibles desviaciones y, en su caso, se ajustará la estrategia actual de implementación. | Revisar los ejes de la estrategia y se priorizará la ejecución de acciones sinérgicas entre ambos instrumentos | Mesa de trabajo-MSP | - Gabinete Logístico - AMP - ACP - SENACYT
3 |  |  | A22.1.1 |  |  | Crear grupos de trabajo de expertos en temas marino-costeros que inicien el análisis de los marcos jurídicos institucionales, con la coordinación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). | Análisis de los marcos jurídicos según sectores de especialización | Mesa de trabajo- Legislación | - ARAP - MICI, como responsable del área comercial. - Salud Animal (MIDA | ARAP ha adelantado algo de este análisis para la reglamentación de la nueva Ley de pesca. Averiguar lo que han avanzado y continuar sobre este trabajo
3 |  |  | A22.1.2 |  |  | Realizar un análisis participativo de la adecuación y alineación del acervo legal referente al manejo de los recursos hidrobiológicos, así como de la zonificación, periodos de veda y las prácticas de artes de pesca y cultivo de los recursos marinos de Panamá. | Identificar de forma específica cuales son aquellos aspectos que deben ser reforzados en el acervo ya sea modificando, ajustando o incorporando nuevos. Trabajar en conjunto con A22.1.1. Organizar al menos una mesa de trabajo concreta en 2022 | Mesa de trabajo- Legislación | - ARAP - MICI, como responsable del área comercial.
3 |  |  | A22.1.3 |  |  | Divulgación de la normativa a las organizaciones pesqueras y acuícolas, así como a otros actores interesados que puedan entrar en conflicto con las áreas de designación de la actividad. | Elaboración de un plan de comunicación para la divulgación de la normativa. | Mesa de trabajo- Legislación | Comisión de la Política Nacional de Océanos - ARAP - MiAMBIENTE - MICI, como responsable del área comercial | Se hizo un ciclo de divulgación en tres comunidades de la ZEMMC al sur de Azuero (Azureo Sostenible-ARAP)
3 |  |  | A23.1.1 |  |  | Realizar un foro con los grupos interesados (stakeholders de cada actividad azul) a fin de establecer los grupos de trabajo y firmar un Memorando de Entendimiento que sirva de marco de referencia a las mesas o grupos de trabajo con tareas definidas | Realizar el foro antes de final de 2022 | Taller/Consulta/divulgación | Comisión para la Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos promover la creación de los grupos de trabajo
3 |  |  | A23.1.2 |  |  | Constituir los grupos de trabajo y establecer un plan de gobernanza y acción en cada uno de ellos | Al menos una reunión de un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción que estará basado en la identificación de proyectos de innovación conjuntorespondiendo a los retos sectoriales. | Mesa de trabajo-Innovación | Comisión para la Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos promover la creación de los grupos de trabajo
3 |  |  | A24.1.1 |  |  | Campaña de comunicación semestral dirigida a la sociedad a través de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa y redes sociales). La campaña incluirá acciones de carácter público (charlas divulgativas, talleres, etc.),para alcanzar también a las personas que no tengan acceso a los medios de comunicación convencionales. | Elaborar plan de comunicaciones 2023 | Mesa de trabajo-Divulgación y sensibilización | - MiAMBIENTE - Autoridad Nacional de Servicios Públicos - MINGOB | Estrategia de comunicaciones (Azuero Sostenible-lanzada el 22 de mayo 2022)
3 |  |  | A24.2.1 |  |  | Desarrollo de programas formativos en las escuelas incorporándose en los currículos escolares y adaptados a diferentes edades. | Inicio de diseño de unidades didácticas sobre el entorno que se incorporen en los currículos escolares. Elaboración de TDR? | Mesa de trabajo-Educación y capacitación | MEDUCA
3 |  |  | A24.3.1 |  |  | Organizar un programa de eventos culturales a cinco años ligados a los océanos que promuevan la relación de la sociedad con el entorno marítimo y el potencial relacionado, implicando a diferentes sectores y también a las comunidades tradicionales e indígenas. | Taller interinstitucional para elaborar programa de eventos culturales 2023 | Taller/Consulta/divulgación | - MICULTURA - Dirección General de Artesanías Nacionales de Panamá (MICI) - Instituto de Estudio de Tradiciones Étnicas y Culturales (INESTEC) - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) - Asociación Nacional de Conciertos - Coordinación de difusión cultural de Panamá (UTP) - ARAP - Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) - ATP - MiAMBIENTE | Azuero Sostenible: Feria PPD, Foro de mujeres lideresas
3 |  |  | A25.1.1 |  |  | Diagnóstico y plan de acción de la cadena de valor de pesca artesanal e industrial bajo un enfoque de economía azul | TDR para la elaboración de un diagnóstico y plan de acción nos permitirá contar con una hoja de ruta por sector que incida en cada uno de los eslabones de la cadena de valor (insumos, tecnología, comercialización, transporte, otros). | Mesa de trabajo-Pesca | ARAP
3 |  |  | A25.2.1 |  |  | Refuerzo de las mesas de trabajo del sector y gobierno de la pesca, con representación de mujeres ofreciendo una orientación hacia la economía azul e incluyendo la participación multifactor y la visión holística de la actividad, así como la promoción de propuestas de innovación como respuesta a los retos de competitividad. | A través de las mesas de trabajo propuestas en A24 se trabajará en identificar los proyectos de innovación en el sector. Estos responderán a la hoja de ruta sectorial. | Mesa de trabajo-Pesca | AMP - ARAP (entidad responsable) - ACP - Universidades - MiAMBIENTE - SENACYT | ARAP tiene una cartera de proyectos aprobados con fondos de inversión del MEF
3 |  |  | A26.1.1 |  |  | Diagnóstico y plan de acción de la cadena de valor de acuicultura bajo un enfoque de economía azul. | Elaborar TDR el diagnóstico y Plan de Acción- conjunto con el de la pesca. Mejorar PdA existente | Mesa de trabajo | - ARAP (lidera del proceso) - AMP - ACP - Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) - Comisión Nacional de Bioseguridad (CNBio) - SENACYT | https://arap.gob.pa/plan-de-accion-por-la-pesca-sostenible/
3 |  |  | A26.2.1 |  |  | . Refuerzo de las mesas de trabajo del sector e instituciones gubernamentales vinculadas a la acuicultura ofreciendo una orientación hacia la economía azul e incluyendo por tanto la participación multifactor y la visión holística de la actividad y la promoción de propuestas de innovación como respuesta a los retos de competitividad. | A través de las mesas de trabajo propuestas en A24 se trabajará en identificar los proyectos de innovación en el sector. Estos responderán a la hoja de ruta sectorial. | Mesa de trabajo | - AMP - ARAP (entidad responsable) - ACP
3 |  |  | A26.3.1 |  |  | Creación de una mesa de trabajo multifactor para la identificación de oportunidades del sector y necesidades de desarrollo de líneas de investigación, que deberán trabajar en la propuesta de las líneas de investigación para su ejecución desde la colaboración entre el ámbito investigador, administración y sector privado | Identificar líneas de investigación coordinadas con el sector | Mesa de trabajo | AMP - ARAP (entidad responsable) - ACP - Universidades - MiAMBIENTE
3 |  |  | A26.4.1 |  |  | Refuerzo de las capacidades de la cadena de valor de acuicultura a través de la elaboración de un programa de formación vocacional no reglado dirigido a los actores de la cadena de valor, con equidad de género y participación efectiva de las mujeres. | Iniciar la elaboración de un programa mixto en el que además de capacitaciones se incluyan jornadas de actualización de contenidos y guía. Crear mesa de trabajo | Mesa de trabajo | AMP - ARAP (entidad responsable) - ACP - Universidades - MiAMBIENTE
3 |  |  | A27.1.1 |  |  | Diagnóstico y análisis de oportunidades de desarrollo de negocios turísticos, bajo un enfoque de economía azul en coordinación con las líneas estratégicas del Plan Maestro de Turismo Sostenible impulsado por la ATP | Elaborar diagnóstico y plan de acción | Mesa de trabajo | - ATP - Gabinete Turístico multisectoria
3 |  |  | A27.2.1. |  |  | Creación de una mesa de trabajo multifactor con representatividad de mujeres y jóvenes para la oportunidades del sector turístico y necesidades de desarrollo de un modelo de turismo responsable y sostenible. | Crear mesa de trabajo y hacer un entrenamiento a sus miembros entemas de economía azul | Mesa de trabajo | AMP - ATP (entidad responsable) - ARAP - ACP- Universidades estatales - MiAMBIENTE
3 |  |  | A28.1.1 |  |  | Realizar un diagnóstico y plan de acción para el refuerzo de ecosistema de innovación en el que se incorpore de forma explícita la bioprospección de nuevos productos y servicios. | Realizar diagnóstico y Plan de acción sobre el ecosistema de innovación. Mapeo de actuales programas de emprendimiento y su impacto actual y esperado. | Diagnósticos y planes de acción | ACP (entidad responsable) - Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) (entidad responsable) - AMP - ATP - ARAP - Universidades estatales - MiAMBIENTE - SENACYT
3 |  |  | A28.2.1 |  |  | Elaborar un catálogo de oportunidades de negocio dirigido a inversores y a emprendedores/as. | Foros y grupos de trabajo sectoriales creados en el marco de la PNO y se diseñará una metodología para identificar oportunidades de negocio. Estudio específico en el que se consultará a los principales actores sectoriales y a los inversores para identificar el catálogo de referencia como guía para potenciales financiamientos posteriores. | Taller/Consulta/divulgación | - Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) (entidad responsable) - AMP - ATP - ARAP - ACP - Universidades estatales - MiAMBIENTE - MICI
3 |  |  | A28.3.1 |  |  | Reforzar el ecosistema actual a través de la creación de incubadoras y aceleradoras con especial foco en la economía azul conectadas a nivel nacional e internacional. | Establecerán los pasos a desarrollar para fortalecer las incubadoras y aceleradoras actuales. Elaborar sistema de medición de impacto alineado con el PNO. Elaborar cronograma de convocatorias anuales | Mesa de trabajo | - AMP - ATP - ARAP - ACP - Universidades estatales - MiAMBIENTE - AMPYME (entidad responsable
3 |  |  | A29.1.1 |  |  | Durante los primeros 4 años, elaborar un plan de acción con tareas a corto, mediano y largo plazo en miras a llamar la atención de posibles inversionistas navieros de la región y el mundo. | Convocar grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Acción. Revisar estudio 2013. | Mesa de trabajo | - AMP - ACP - Gabinete Logístico
3 |  |  | A30.1.1 |  |  | . Incluir, dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos que afecten tanto al medio marino como a otros medios y ecosistemas interconectados desde un enfoque de cuenca, que puedan resultar de la combinación de diferentes actividades marítimas y terrestres (actuales y futuras), tales como el desarrollo de infraestructura costa afuera (e.g. cables submarinos). | Realizar un mapeo por región del país de los proyectos existentes y sus impactos individuales y acumulativos sobre el área marino-costera | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - MIRE - Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) - Unidades Sectoriales Ambientales de ARAP, AMP, MICI y MICULTURA
3 |  |  | A30.2.1 |  |  | Elaborar un protocolo de comunicación en caso de accidente, vertido o cualquier otro efecto que se produzca por accidente y pueda ocasionar impactos fuera de las fronteras. Este protocolo deberá claramente los contactos responsables, la forma de comunicación, los formularios si fuera necesario, a preparar, y las actuaciones a poner en marcha para la contención o solución del problema con la mayor celeridad y eficacia posible. Además, deberá asegurar una buena coordinación y evitar la generación de consecuencias más graves. | Iniciar la elaboración del protocolo. Elaborar TDR? | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - ARAP - AMP - Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
4 |  | 31.1 | A31.1.1 |  |  | . Definir y priorizar las acciones y necesidades para un desarrollo sostenible a nivel regional y local teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos marino-costeros. | Elaborar herramienta (cuestionario??) para realizar un diagnostico rápido por región (Distrito) de las necesidades locales para determinar las acciones que lleven al desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento responsable de los recursos marino-costero. Sistematizar información existente. | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - DICOMAR - ARAP - Alcaldías | Azuero Sosenible: mapeo de actores, EER, PdM pargos y meros (encuesta socioeconómica, monitoreo piloto, zonificación), Co-Manejo La Candelaria, Turismo sostenible, biodigestores, cosecha de agua, reforestaciones…
4 |  |  | A31.1.2 |  |  | . Identificar a los entes y actores que apoyen el establecimiento de buenas prácticas que conduzcan al desarrollo sostenible de la región incluyendo entidades públicas, privadas o del sector empresarial, académicas y comunidades locales. | Realizar mapeo de actores por región con la misma herrramienta de A31.1.1 | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - Consejo de Rectores de Universidades - ARAP - Alcaldías | Azuero Sosenible: mapeo de actores, EER, PdM pargos y meros (encuesta socioeconómica, monitoreo piloto, zonificación), Co-Manejo La Candelaria, Turismo sostenible, biodigestores, cosecha de agua, reforestaciones…
4 |  |  | A31.2.1 |  |  | Diseñar programas de capacitación a nivel técnico y profesional enfocados a suplir las necesidades de desarrollo teniendo en cuenta el uso y manejo sostenible de los recursos marino-costeros. | Identificar necesidades de capacitación en temas de manejo sostenible de recursos marinos por región (distrito) | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - MEDUCA - Consejo de Rectores de Universidades - INADEH - ARAP - MICULTURA | Azuero Sostenible: acuerdos municipales e intermunicipales oficializados
4 |  |  | A31.3.3 |  |  | Las entidades involucradas proporcionarán y gestionarán recursos públicos para la construcción y/o adecuación de instalaciones necesarias para la formación técnica y profesional de los jóvenes con el fin de suplir las necesidades de desarrollo sostenible identificadas. | Identificar recursos y elaborar presupuesto para ejecutar programa de capacitación por región. | Presupuesto | - MiAMBIENTE - SENACYT - MEDUCA - ARAP (Estaciones experimentales) - MICULTURA
4 |  |  | A32.1.1 |  |  | Caracterizar el potencial de los recursos marino-costeros y los servicios ecosistémicos de las zonas del país con potencial de uso para el desarrollo de la economía azul con un enfoque de sostenibilidad y adaptación al cambio climático y con énfasis en las zonas menos estudiadas y en las zonas costeras más vulnerables. | Instaurar grupo de trabajo para que desarrolle y ejecute un plan de trabajo para caracterizar el potencial de los recursos y servicioes ecosistémicos en el país. | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - DICOMAR - MEF - Dirección de I+D (ARAP) - SENACYT - Estación Científica Coiba-AIP - Sector académico - Sectores privados vinculados a la economía azul | Azuero Sostenible: monitoreo de arrecifes, PdM de pargos y meros, CoManejo La Candelaria,
4 |  |  | A32.2.1 |  |  | Establecer programas de investigación y transferencia enfocados en el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos marinocosteros y de los servicios ecosistémicos identificados como potencialmente importantes para el desarrollo de la economía azul, y para la mejora de la resiliencia de áreas costeras vulnerables | Grupo de trabajo (A32.1.1 incluirá en su PdT el diseño de programas de investigación priorizando las regiones con las mejores condiciones y recursos para iniciar. | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - DICOMAR - MEF - Dirección de I+D (ARAP) - SENACYT - Estación Científica Coiba-AIP - Sector académico - Sectores privados vinculados a la economía azul | Azuero Sostenible: monitoreo de tortugas, monitoreo de arrecifes coralinos
4 |  |  | A32.3.1 |  |  | Identificar las necesidades en el mercado a nivel nacional e internacional (por ejemplo, productos alimenticios, farmacéuticos y energías alternativas), que pueden ser suplidas por el aprovechamiento de los recursos marino-costeros de manera sostenible. | Convocar una reunión de planificación | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - ARAP - MEF - DICOMAR - MITRADEL
4 |  |  | A33.1.1 |  |  | Identificar a nivel local, regional y nacional, los entes y actores públicos y privados como el sector empresarial, que hacen uso y/o que puedan estar interesados en el uso, aprovechamiento y protección de los océanos al igual que a los tomadores de decisiones | Iniciar el mapeo de actores | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - ARAP - AMP - Alcaldías - MEF - Estación Científica Coiba-AIP | Azuero Sostenible-mapeo de actores
4 |  |  | A33.3.1 |  |  | Diseñar e implementar canales de comunicación efectivos para la articulación de la información científica base necesaria para la toma de decisiones informada y pertinente sobre el uso,aprovechamiento y protección de los océanos. |  | Ejecución institucional | MiAMBIENTE - ARAP - Alcaldías - Ministerio de Gobierno (MINGOB
4 |  |  | A33.3.2 |  |  | Se realizarán eventos de socialización y consulta enfocados en los hallazgos técnicos y científicos los cuales permitirán tomar decisiones informadas y participativas que tengan en cuenta a su vez el conocimiento tradicional local. | Realizar al menos 2 eventos de socialización y consulta | Taller/Consulta/divulgación | - MiAMBIENTE - ARAP - Alcaldías - MINGOB - Estación Científica Coiba-AIP | Azuero Sostenible- Divulgación de Ley de pEsca (ARAP), 2 talleres de validación de Plan de Manejo de pesca artesanal , talleres de Validación de resolución de comanejo (ARAP), talleres EER, reforestaciones/capacitaciones, Cpacitación en monitoreo de Basura Marina, Fería de proyectos PPD...
4 |  |  | A34.1.1 |  |  | Recopilar la información correspondiente a las zonas de aguas abiertas en el país que tienen potencial para la aplicación de tecnologías para el uso de energías renovables en base a una serie de criterios técnicos previamente definidos para valorar la idoneidad de dichas áreas. | TDR para la creación de BdD | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - SENACYT - ARAP - Estación Científica Coiba-AIP
4 |  |  | A34.1.2 |  |  | Caracterizar los recursos marinos con potencial para la extracción de compuestos útiles para la biotecnología, al igual que las zonas con potencial para la obtención de energías renovables y para el desarrollo de la maricultura con base en una evaluación ambiental estratégica previ | TDR para caracterización de recursos marinos | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - SENACYT - ARAP - Dirección Nacional de Salud Animal (DINASA), MIDA - Comisión Nacional de Bioseguridad - Estación Científica Coiba-AIP
4 |  |  | A34.2.1 |  |  | El Ministerio de Ambiente proporcionará y gestionará los recursos necesarios para el diseño e implementación de programas de capacitación e investigación para aprovechar de manera sostenible los recursos de aguas abiertas y el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de estos. | Iniciar la planificación de un Programa de formación al capital humano para el desarrollo de tecnologías que permitan el aprovechamiento de estos, proceso que requiere la disponibilidad de recursos públicos. | Mesa de trabajo | AIG - ARAP - Consejo de rectores de Universidades - SENACYT - INADEH - MEF
4 |  |  | A34.2.2 |  |  | Diseñar e implementar programas de investigación, teniendo en cuenta tanto la formación de capital humano como la adecuación de laboratorios y estaciones de monitoreo en aguas abiertas, para implementar las tecnologías adecuadas para el aprovechamiento de los recursos marinos con base en una evaluación ambiental estratégica previa | Diagnóstico de las estaciones cientícas de la ARAP (Estado actual, necesidades, potencial) | Ejecución institucional | - MiAMBIENTE - ARAP - Consejo de Rectores de Universidades - SENACYT - MEDUCA - MICULTURA - Estación Científica Coiba-AIP | La ARAP ha tenido varias iniciativas de mejoras de sus estaciones experimentales.
4 |  |  | A34.3.1 |  |  | Implementar procesos de transferencia tecnológica para aplicar los métodos y tecnologías que permitan aprovechar sosteniblemente los recursos disponibles en los ambientes marino-costeros y en los que se tenga en cuenta las evaluaciones ambientales estratégicas previas. | Identificar posibles alianzas con otros países y entidades de I+D | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - ARAP - Consejo de Rectores de Universidades - SENACYT - Estación Científica Coiba-AIP
4 |  |  | A35.1.1 |  |  | . Las entidades competentes proporcionarán y gestionarán recursos para la creación de programas de investigación enfocados en los servicios ecosistémicos marinos (entendiendo recursos biológicos, físicos, geológicos, etc.) y su valoración económica | Establecer los procesos para la administración de los recursos económicos dirigidos a la investif¡gación y desarrollo (identificar figura financiera?) | Presupuesto | MiAMBIENTE - MEF - MICI - AMP - ARAP - AMP - SENACYT
4 |  |  | A35.1.2 |  |  | . Identificar los actores interesados en la creación de los programas de investigación, por ejemplo, universidades, centros de educación técnica, entre otros. Asimismo, establecer los procesos de transferencia de tecnología y conocimiento entre academia, empresa y estado. | Mapeo de actores | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - Unidad Ambiental Sectorial (ARAP) - AMP, Unidad Ambiental Sectorial - SENACYT - Consejo de Rectores de Universidades - INADEH - Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) - MEDUCA - MIAMBIENTE - Estación Científica Coiba-AIP
4 |  |  | A36.1.1 |  |  | Diseñar, implementar y poner en marcha los programas requeridos, en la ventana de tiempo establecida, para identificar los efectos del cambio climático sobre los océanos, los recursos marinos y su impacto sobre la economía azul para alcanzar las metas | Convocar equipo de trabajo y elaborar listado de contactos de especialistas y proyectos que estén trabajado actualmente en el tema. Elaborar PdT y presupuesto | Mesa de trabajo | - DICOMAR y Cambio Climático, MiAMBIENTE - ARAP - SENACYT - MEF - Consejo de Rectores de Panamá - Estación Científica Coiba-AIP
5 |  |  | A37.1.1 |  |  | Planificar y ejecutar acciones, de forma coordinada con la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género y la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) en Panamá, con el fin de fortalecer el liderazgo político de las mujeres en los sectores relacionados con el uso y conservación de los océanos | Organizar al menos una actividad | Taller/Consulta/divulgación | - Comisión para la Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos - Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) en Panamá - Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres - Instituto Nacional de la Mujer (INAMU
5 |  |  | A37.2.1 |  |  | Diseñar un programa de apoyo a la creación de pequeñas y medianas empresas y comercialización de los productos y servicios enfocado a proyectos liderados por mujeres. | Convocar grupo de trabajo para diseñar programa de apoyo | Mesa de trabajo | -MiAMBIENTE -MICI -AMPYME -INADEH -Autoridades locales -Autoridades comarcales - Dirección de Fomento a la Productividad y Asistencia Técnica (ARAP) | Tomar de base programas que ya se están implemntando desde las instituciones (Fomento ARAP, AMPYME, INADEH..)
5 |  |  | A37.3.1 |  |  | Identificar y reconocer los problemas, diferencias y desigualdades existentes entre mujeres y hombres. | Revisar y adecuar los formatos de toma de información de las instituciones para que se recopilen datos desagregados por sexo | Mesa de trabajo | MiAMBIENTE - INEC - MICI - MIDA - Autoridades locales - Autoridades comarcales | Plan de Acción de Género (Azuero Sostenible)
5 |  |  | A37.3.3 |  |  | Identificar y desarrollar oportunidades que apoyen el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes que permitan una participación activa en las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros | Transversalizar en todas las actividades, PdT, programas, etc. acciones concretas que repercutan directamente en el liderazgo efectivo de las mujeres y su promoción | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - INEC - MICI - MIDA - MEDUCA - ARAP - Consejo de Rectores - Autoridades locales - Autoridades comarcales
5 |  |  | A37.3.4 |  |  | Garantizar que las actividades de divulgación y educación promuevan el papel de la mujer en la ciencia y las oportunidades que existen para que las mujeres participen en la investigación de los ambientes marino-costeros. | Asegurar que todas las actividades de divulgación realizadas garanticen equidad en la participación y comunicación de mensajes | Mesa de trabajo | - MiAMBIENTE - MIDA - MEDUCA - SENACYT - Consejo de Rectores | Estrategía de comunicaciones (Azuero Sostenible)
5 |  |  | A38.2.1 |  |  | Creación e implementación de un programa "Jóvenes con los océanos" en el que se trabaje con los colegios en la incorporación en los currículos mediante el diseño de contenidos orientados a la economía azul y crear concursos nacionales sobre los océanos y su contribución a nuestro crecimiento como sociedad. | Grupo de trabajo compuesto de jovenes de diferentes sectores para planificar y elaborar el programa | Mesa de trabajo | MEDUCA - MIAMBIENTE | Concurso OurOceans.