**Plan d’évaluation : TCHAD - Cycle de programmation : 2012-2015**

*Mise à jour : 25 juin 2015*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non Réalisée |  | En vue |  | Réalisée |

| **Titre de l’évaluation** | **Partenaires (Evaluation conjointe)** | **Domaine de réalisation des résultats du Plan stratégique** | **Effet CPD/CPAP** | **Date prévue pour l’achèvement** | **Principales parties prenantes** | **Ressources et sources de financement pour l’évaluation** | **Evaluation obligatoire (Oui=O/Non= N)** | **Statut de l’évaluation**  **(A la Date de mise à jour)** | **Rapports téléchargés dans le ERC (Oui=O/Non= N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluation de l’effet** | | | | | | | | | |
| Les populations riveraines des aires protégées gèrent leurs ressources naturelles de manière respectueuse de l’environnement et adaptée aux facteurs climatiques | Gouvernement (MPECI/MERH), SNU, PNUD | Développement durable : énergie, environnement et capital humain. | CPAP | Novembre 2015 | Gouvernement (MPECI)/PNUD | Consultants international et national: 40,000.00 $US  TRAC | O |  |  |
| **Evaluation de projets** | | | | | | | | | |
| Projet de développement urbain et amélioration de l’habitat (DURAH III),  ID 00085763 | Gouvernement MATUH, SNU, PNUD | Développement Durable | **CPAP** | Novembre 2015 | Gouvernement MATUH)/PNUD | Consultant international : 30,000.00 $US | O |  |  |
| Programme d'appui à la finance Inclusive au Tchad (PAFIT) (ID 00076306) | Gouvernement (MPECI/MFB), SNU, PNUD | Développement durable : énergie, environnement et capital humain. | CPAP | juin 2015 | Gouvernement (MPECI)/PNUD/FENU | Consultants international et national : 30,000.00 $US  TRAC+FENU | O |  |  |
| Evaluation de la contribution du PNUD au renforcement de l’Etat de droit au Tchad | Gouvernement (MPECI/M), SNU, PNUD | Gouvernance démocratique | Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et à la promotion de la sécurité humaine (CPD sp.2) | Mai 2015 | Mini. Justice/Assainissement public/promotion Bonne Gouvernance,  Mini. Droit de l’Homme,  Commission Nat. Droit de l’Homme,  CELIAF | Budget Projet  30,000.00$US | O  (2013, Eval. Conjoint du Pgm de la réforme de la Justice PNUD/UE) |  |  |
| **Autres évaluations** | | | | | | | | | |
| Revue à mi-parcours du CPAP | Gouvernement (MPECI/Ministères techniques), SNU, PNUD | CPAP | N/A | Septembre 2014 | Gouvernement (MPECI)/PNUD | Consultants international et national: 40,000.00 $US  TRAC | N | Réalisée | En cours |
| Evaluation finale du CPAP | Gouvernement (MPECI/Ministères techniques), SNU, PNUD | CPAP | N/A | Mi-2015 | Gouvernement (MPECI)/PNUD | Consultants international et national: 60,000.00 $US  TRAC | O | 2015 |  |
| Evaluation de l’UNDAF Intérimaire | Gouvernement (MPECI/Ministères techniques), SNU, PNUD | UNDAF | N/A | 2015 | Gouvernement (MPECI)/PNUD/Coordination SNU | Mission: 20,000.00 $US  TRAC | O | 2015 |  |