**Plan d’évaluation du bureau de pays du PNUD RDC 2013-2017**

**Annexe au CPD 2013-2017**

**(Draft de la version du 07 février 2013)**

| **Effets de l’UNDAF 2013-2017** | **Domaine des résultats du Plan Stratégique du PNUD 2008-2013** | **Titre de l’évaluation** | **Partenaires (évaluation conjointe)** | **Evaluation commandée par**  | **Type d’évaluation** | **Date d’achèvement prévue de l’évaluation** | **Cout estimatif (USD)** | **Source de financement provisoire** | **Explication pour la date d’achèvement** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Evaluation de l’UNDAF 2013-2017** |  |
| Tous les effets de l’UNDAF  | L’ensemble des quatre domaines de résultats : 1) réduction de la pauvreté et réalisation des OMD ; 2) Gouvernance démocratique ; 3) prévention de crises et relèvement ; 4) Environnement et développement durable  | Evaluation de l’UNDAF à mi-parcours  | Agences des Nations Unies, gouvernement | UNCT | Evaluation de l’UNDAF à mi-parcours  | Fin 2015 | 100 000 | Agences des Nations Unies, gouvernement | Fin 2015 : Afin de s’assurer que les résultats de l’évaluation seront utilisés pour la planification du prochain UNDAF 2018-2022 dont la préparation commencera en 2016. |
| **2 : Evaluation du CPD/CPAP 2013-2017** |  |
| 1. **Consolidation**

**de la paix et renforcement de la démocratie**1. **Planification du**

**développement et croissance inclusive**1. **Changement**

**climatique et gestion des ressources naturelles** | L’ensemble des domaines de résultats  | Evaluation finale du CPAP 2013-2017  | Agences des Nations Unies, gouvernement | PNUD | Evaluation finale du CPAP | mi-2016 | 80 000 | PNUD | Mi-2016 : Afin de s’assurer que les résultats de l’évaluation seront utilisés pour la planification du prochain CPD dont la préparation commencera fin 2016. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3 : Evaluations des effets**  |  |
| le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement en RDC | Gouvernance démocratique  | Evaluation de l’effet 1 | Agences des Nations Unies, gouvernement | PNUD | Evaluation des effets  | 2015 | 50 000 | PNUD | Evaluation finale du programme- utilisation des recommandations dans la formulation du programme pays 2018-2022  |
| les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d’appui aux acteurs clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d’accélérer la création d’emploi et de générer des revenus | réduction de la pauvreté et réalisation des OMD | Evaluation de l’effet : Croissance pro-pauvre   | Gouvernement, secteurs privés, secteurs financiers, société civile | PNUD | Evaluation des effets | 2015 | 50 000 | PNUD | Evaluation finale du programme- utilisation des recommandations dans la formulation du programme pays 2018-2022  |
| L’État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés ainsi que les mécanismes de gestion des catastrophes et s’engage dans l’économie verte | Environnement et développement durable | Evaluation de l’effet : Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles | Gouvernement et bailleurs de fonds des programmes relevant de la composante | PNUD | Evaluation des effets  | 2015 | 75 000  | PNUD | Evaluation finale du programme- utilisation des recommandations dans la formulation du programme pays 2018-2022  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4 : Evaluation des projets**  |  |
| **4.1 : Evaluation des projets – Gouvernance**  |  |
| Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement en RDC | **Consolidation de la Paix et renforcement de la Démocratie** | Evaluation du projet Appui à la réforme de la police en RDC, Introduction de la police de proximité | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet  | 2014 | 30 000 | Budget du projet (BCPR) | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement en RDC | Consolidation de la Paix et renforcement de la Démocratie | Evaluation du projet  Renforcement des capacités de la Police Nationale Congolaise en Province Orientale et dans le Bas-Congo  | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet  | 2014 | 60 000 | Budget du projet (JICA) | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcés en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement en RDC | Consolidation de la Paix et renforcement de la Démocratie**.**  | Evaluation du projet Forum des Jeunes | Consultants indépendants | PNUD | Evaluation de projet  | 2013 | 10 000 | Budget DGTTF | Evaluation finale du projet |
| * 1. **: Evaluation des projets – Développement et efficacité des instruments de développement**
 |  |
| Croissance inclusive et créatrice d’emplois | Gouvernance démocratique et réduction de la pauvreté et réalisation des OMD  | Evaluation du projet Environnement des affaires | Gouvernement, secteur privé, société civile | PNUD | Evaluation de projet | 2015 | 25 000 | CORE | Evaluation finale du programme- utilisation des recommandations dans la formulation du programme pays 2018-2022  |
| **4.3: Evaluation des projets –**  **Développement des moyens durables des populations et redynamisation des économies locales** |  |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement  | Evaluation du projet KOICA (Nord-Kivu) | KOICA-PNUD-Gouvernement | PNUD | Evaluation de projet | Mi-2014 | 30 000 | Budget du projet | Prévu dans le document de projet |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement  | Evaluation du projet conjoint FAO-PNUD (Maniema) | SRFF-Suède-PNUD-FAO-Gouvernement | PNUD et FAO | Evaluation de projet | Mi-2013 | 50 000 | Budget du projet | Prévu dans le document de projet |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement : égalité du genre et autonomisation de femmes dans le contexte du post-conflit.  | Evaluation du projet à mi-parcours sur les violences sexuelles  | Agences des Nations Unies, bailleurs, gouvernement | PNUD | Evaluation à mi-parcours du projet Evaluation finale du projet | 2014 2017 | 25 00050 000 | Budget du projet | Conforme au prodoc CIDA (encore à approuver)  |
| Croissance inclusive et créatrice d’emplois | Réduction de la pauvreté et réalisation des OMD  | Evaluation finale de projet Evaluation PASMIF II | Evaluation conjointe avec UNCDF | UNCDF et PNUD | Evaluation finale de projet | 2014 | 35 000 | Budget du projet (SIDA) | Evaluation de fin de projet en 2014 |
| **4.4: Evaluation des projets –**  **Gestion durable des ressources naturelles et lutte contre le changement climatique** |
| Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles | Environnement et développement durable | Evaluation finale du projet PANA (appui aux petits exploitants agricoles) | PNUD/GEF, Gouvernement | PNUD/GEF | Evaluation finale du projet PANA | 2014 | 35 000 | Budget du Projet PANA | Afin de s’assurer que les produits attendus du projet sont réalisés conformément aux attentes. |