**Evaluation Plan Template**

**Mise à jour**

**Evaluation Plan for: Guinée**

**Programming Cycle: 2007 - 2011**

**Date: 10 February 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluation Title** | **Partners****(joint evaluation)** | **MYFF Goal** | **CPD or CPAP Outcome**  | **Evaluation Completion Date** | **Key evaluation stakeholders**  | **Resources for Evaluation and Sources of Funding** | **Mandatory Evaluation?****(Y/N)** | **Evaluation Status\*** | **Reports uploaded in ERC? (Y/N)** |
| **UNDAF Evaluations** |
| 1. Evaluation du programme conjoint
 | **Agences ExCom** | **Goal 3** | Effet n° deUNDAF | 3ème trimestre 2010 | **Structures décentralisées****Populations** | **10000USD****Budget coordination** | **NO** | **Achieved** | **Y** |
|  **3)** Evaluation des progrès vers les OMD | **Agences NU** | **Goal 1 – 2 – 3 - 5** | Tous les effets de UNDAF | Derniers trimestres 08 – 09 – 10- 11- | **GVT / OSC/ Populations** | **10000USD****Projet OMD** | **NO** | **Achieved on 2009** |  |
| **Outcome Evaluations** |
| Effet 1- Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD | **PNUD / GVT** | **Goal 1** | **Effet 1 du CP** | **Janv 2011** | **Populations rurales, jeunes et femmes** | **6000USD****Projet Pauvreté** | **YES** | **Realized, draft report (yes)**  | **Not yet** |
| Effet 2- Les revenus des groupes vulnérables (femmes, jeunes, PVVIH) dans les zones d’intervention du SNU sont accrus | **PNUD / GVT / CSO** | **Goal 1** | **Effet 2 du CP** | **Janv 2011** | **Populations rurales, jeunes et femmes** | **6000USD****Projet Pauvreté** | **YES** | **Realized, draft report** | **Not yet** |
| **Project Evaluations**  |
| Projet Assistance Technique au PDLG | **PNUD / FENU /GVT** | **Goal 2** | **Effet 2 du CP** | **Juillet – août 07** | **Populations** **Autorités locales** | **- 10000USD****Projet PDLG** | **NO** | **Achieved on july-August 07** | **YES** |
| Projet Monts Nimba | **PNUD / GEF/ GVT** | **Goal 3** | **Effet 3 du CP** | **Sept 2008** | **Populations****Autorités locales** | **- 10000USD****Projet Monts Nimba** | **NO** | **Achieved on mars 2010** | **YES** |
| Projet Electoral | **PNUD / UE/ GVT** | **Goal 2** | **Effet 2 du CP** |  **2011** | **GVT / Partis P****Institutions** **Populations** | **- 7000USD****Projet Election** | **YES** | **En cours d’évaluation** |  |
| Projet OMD | **PNUD / GVT** | **Goal 1** | **Effet 1 du CP** | **Dec. 2010-janv 2011** | **Populations****GVT**  | **- 8000 USD****Projet OMD** | **NO** | **Achieved** | **YES** |
| **Other Evaluations** |
| Evaluation genre | **PNUD / SURF/ GVT** | Goal 1 -2- 3 - 5 | **Tous les effets du CP** | **Juin 2008** | **Populations** **Femmes****Services de promotion du** genre OSC | **- 5000 USD****DSS** | NO | **Achieved on 2008,** **Report submit on fev.09** | ***YES******YES*** |
| Evaluation des capacités | **PNUD / GVT** | Goal 1 – 2 – 3 - 5 | Tous les effets du CP | **Mars 2008** | GVT | **10000USD****DSS** | NO | **Achieved on Nov 08** | ***YES*** |